## PIP GL PARALIZADO
CODIGO PROYECTO | INVERSION | ESTADO SITUACIONAL | PROBLEMA | PIM 2023
2508226 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE PATAQUEÑA DEL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [19/01/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, EN EL PRESENTE MES DE DICIEMBRE SE EJECUTÓ 2.73% Y SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN 55.13% Y EL AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE 57.12%. LA OBRA REINICIÓ EL 16 DE MARZO DEL 2022 MEDIANTE ACTA DE REINICIO. LA OBRA SE ENCUENTRA RETRASADA EN UN -1.98% CON RESPECTO A LO REPROGRAMADO. DURANTE LA EJECUCIÓN SE REALIZARON EL VACIADO DE CONCRETO FC=210KG/CM2EN VIGA EN EJE I, VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO EN MURO DE EJE A, TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ACERO EN VIGA DE EJE 1 Y 10, TRABAJOS DE ENCOFRADO EN MURO DEL EJE A, TRABAJO DE TRAZO Y REPLANTEO EN TRIBUNA, DESENCOFRADO DEL MURO DE EJE A, TRABAJOS DE EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA, ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE,PERFILADO DE GRADAS EN TRIBUNA, HABILITACIÓN DE ACCESO PARA VACIAD DE CONCRETO EN LA VIGA I Y A, DOSIFICACIÓN DE AGREGADOS, VACIADO EN SOLADO EN GRADERÍA. LA OBRA SE VIENE EJECUTANDO CON TODO LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Y EN CUMPLIMIENTO DE AL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL EN OBRA DE COVID-19. | No se encontraron problemas. | 346315
2508298 | CREACION DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [14/02/2023] componente n° 01 infraestructura en el mes de enero la obra se encuentra actualmente paralizada, se designa al suscrito mediante memorandum desde la fecha 06 de enero del año en curso y se ha presentado requerimiento de equipos y personal obrero . | No se encontraron problemas. | 950000
2508576 | CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL SECTOR PROMUVI I, DISTRITO DE EL ALGARROBAL - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [22/12/2022] *SE INICIA LA EJECUCION CON EL CONTRATO N°. 001-2022-MDEA CON FECHA 28/01/2022. *CON UN ACTA DE ENTREGA DE TERRENO CON FECHA 11/02/2022. *1era valorizacion DEL MES DE MARZO con un avance fisico de 15.11% - adelantada respecto a lo programado 1.74%. *2da valorizacion DEL MES DE ABRIL con un avance fisico de 10.05% y un avance financiero de S/753,672.20. *3era valorizacion PARA EL MES DE MAYO con un avance fisico de 9.83% con un saldo de 65.01%. *4ta valorizacion CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO con un avance fisico de 14.39% con un saldo de 49.37%. * 5TA VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CON UN AVANCE FISICO DE 17.08% RESPECTO A LO PROGRAMADO 29.50% Y UN ACUMULADO DE 66.45%. *PRIMER ADICIONAL Y AMPLIACION DE PLAZO APROBADO CON RESOLUCION DE ALCALDIA N°228-2022-A-MDEA CON FECHA 19/08/2022. *6TA VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CON UN AVANCE FISICO DE 13.13% Y UN ACUMULADO DE 67.09% *7MA VALORIZACION CON UN AVANCE FISICO 5.03% *8VA VALORIZACION CON UN AVANCE FISICO DE 8.29 % Y ACUMULADO 80.18% FINANCIERAMENTE DE S/.5´639,955.13 ENCONTRANDOSE ATRASADA RESPECTO A LO PROGRAMADO. *SIENDO LAS 17:00 SE FIRMA EL ACTA DE SUSPENSION DESDE EL 25 DE OCTUBRE DEL 2022 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 POR LA IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION DE LAS PARTIDAD INSTALACION ELECTRICAS Y MECANICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO, EN CASO PERSISTIR LOS MOTIVOS QUE DIERON LUGAR A LA PRESENTE SUSPENSION DE EJECUCION DE OBRA, SE PROCEDERA A SUSCRIBIR UNA NUEVA SUSPENSION PARCIAL. * CON CARTA N°0066-2022-CA/AENV-RO, SE COMUNICA LA PARALIZACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, TENIENDO EL PRINCIPAL PROBLEMA LA FALTA Y AUSENCIA DEL SUPERVISOR, QUEDA PARALIZADA HASTA CONTAR CON LA DESIGNACION Y DISPOSICION DEL NUEVO SUPERVISOR | No se encontraron problemas. | 2359182
2508644 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [17/02/2023] el proyecto se encuentra paralizado | No se encontraron problemas. | 3817824
2508895 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR SANTO DOMINGO (DESDE LA CUADRA 01 A LA CUADRA 05), JR RAMIRO DEL CARPIO, JR JUAN VELASCO, JR VICTORIA NAVARRO, JR TOMASA TTITO CONDEMAYTA, JR UNIÓN, JR JOSE CARLOS MARIATEGUI (CUADRA 2), JR CESAR GAYOSO, AV 10 DE ENERO, JR MANCO II, PASAJE BERNAL, DEL CENTRO POBLADO DE PAVAYOC, DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [24/01/2023] Inversión ene ejecución con retraso, obra en cojntinuidad para el ejericico fiscal 2023, requiere ampliación presupuestal por S/ 1 200 000.00 soles, y ampliación de plazo hasta el 05/05/2023, | No se encontraron problemas. | 1141580
2508945 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS VIAS INTERNAS DEL A.H. VILLA SEÑOR DE LOS MIAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | [13/02/2023] OBRA SUSPENDIDA | No se encontraron problemas. | 1070108
2509667 | REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DENOMINADO ANCAPA DEL DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA OCROS, DEPARTAMENTO ANCASH | [04/05/2022] la obra tiene un avance fisico de 34.62 % actualmente se encuentra suspendida | [2022-04] - INFRAESTRUCTURA - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 58962
2509894 | CREACION DE PUENTE CARROZABLE HELARES Y ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE NUEVA CALIFORNIA DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [02/12/2022] expediente tecnico en subsancion de observaciones desde el 14/11/2022 por el consultor | No se encontraron problemas. | 2000000
2510080 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE QUICHCAPATA Y IUTI DEL DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [20/10/2022] a la fecha la obra se encuentra suspendido debido a la renuncia del supervisor de obra impidiendo continuar con la ejecucion de la obra la entidad y contratista estaran vigilante del termino de la causal que genere la suspencion de plazo de ejecucion de obra, para el reinicio de la obra, se realizara una evaluacion de la causal de suspencion de plazo de ejecucion de obra, cuando se contrate un nuevo supervisor o se asigne un inspector de obra.( articulo N°178 SUPSPENCION DE PLAZO DE EJECUCION , DEL r.lce." CUANDO SE PRODUSCAN EVENTOS NO ATRIBUIBLES A ÑLAS PARTES QUE ORIGINEN LA PARALIZACION DE LA OBRA, ESTAS PUEDEN ACORDAR POR ESCRITO LA SUSPENCION DE EJECUCION DE LA MISMA, HASTA LA CULMINACION DE DICHO EVENTO Y EL NUMERAL 178.7 SEÑALA" CUANDO SE RESUELVA EL CONTRATO DE SUPERVISION, LAS PARTES PUEDEN ACORDAR SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA, HASTA QUE SE CONTRATAE UN NUEVO SUPERVISOR " LA SUSPENCION ES DEBIDO A LA RENUNCIA DEL SUPERVISOR DE OBRA. IMPEDIENDO CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LA OBRA | No se encontraron problemas. | 13749
2510329 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE DERIVACIÓN Y CANALES LATERALES DEL SECTOR DE RIEGO CAMISQUIA, PERTENECIENTE A LA COMISIÓN DE REGANTES ILUBAYA DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [13/02/2023] SEGÚN LO VISUALIZADO EN CAMPO SE TIENE PENDIENTES PARTIDAS Y/O ACTIVIDADES PENDIENTES PARA SU EJECUCION SEGÚN LO PROGRAMACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y ADICIONALES DE OBRA, EXISTEN ALGUNAS ERRORES EN CUANTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO OBSERVANDOSE EN CAMPO FILTRACIONES POR LAS TOMAS, COMPUERTAS Y LAS JUNTAS EN TODA LA LONGITUD DEL CANAL PRINCIPAL ASI COMO LOS CANALES LATERALES, SE HA EVIDENCIADO TAMBIEN QUE EXISTEN FISURAS EN LAS PAREDES DE LA MAYOR PARDE DEL CANAL CAMISQUIA A CAUSA TALVEZ DE UNA MALA COMPACTACION DEL TERRENO, TAMBIEN SE HA OBSERVADO QUE NO SE TIENE CAMINOS DE VIGILANCIA EN ALGUNAS ZONAS DEL CANAL CAMISQUIA EXPLICACIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA: SEGÚN LO VERIFICADO EN CAMPO EXISTEN ALGUNAS DEFICIENCIAS EN CUANTO SISTEMA DE CAPTACION, DESARENADOR Y LA BOCATOMA YA QUE PRESENTA FILTRACIONES EN LA BASE DEL BARRAJE DE LA BOCATOMA, EXISTEN TAMBIEN FILTRACIONES EN LAS TOMAS, COMPUERTAS, SELLADO DE JUNTAS DEL CANAL, COMPUERTAS MAL INSTALADAS Y AUN FALTA EJECUTAR LAS PARTIDAS DE MURO DE SOSTENIMIENTO, PASARELAS, BEBEDEROS, LLORONAS, TAPAS DE CONCRETO, CANOAS, CAMINO DE VIGILANCIA | No se encontraron problemas. | 990993
2510204 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO EL MORANTE DEL CENTRO POBLADO EL VIRREY DEL DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [08/11/2022] 1. PROYECTO CUENTA CON APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO EN PROCESO DE SELECCION 2. obra iniciada EL 17/03/2022 3. VALORIZACIÓN N°01 CON UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 2.64% ENCONTRÁNDOSE ADELANTADA 4. VALORIZACIÓN N°02 CON UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 15.62% ENCONTRÁNDOSE ADELANTADA 5. VALORIZACIÓN N°03 CON UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 42.55% ENCONTRÁNDOSE ADELANTADA 6. VALORIZACIÓN N°04 CON UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 55.72% ENCONTRÁNDOSE ADELANTADA 7. VALORIZACION N°05 CON UN PROCENTAJE DE AVANCE DEL 68.93% ENCONTRANDOSE ATRASADA 8. VALORIZACION N°06 CON UN PROCENTAJE DE AVANCE DEL 70.99% ENCONTRANDOSE ATRASADA | No se encontraron problemas. | 140703
2510176 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN EL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [21/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO Y EN EVALUACION PARA SU CONTINUIDAD. | No se encontraron problemas. | 200000
2510507 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA LA PRODUCCIÓN DE GANADO VACUNO Y PORCINO EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [20/02/2023] EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA DESDE EL AÑO 2021; EN EL PRESENTE AÑO HASTA EL PERIODO DE NOVIEMBRE SE TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 61.83% Y UN AVANCE FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO DE S/.203,432.88. CABE PRECISAR QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA ATRASADO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO. | No se encontraron problemas. | 119211
2510583 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL COMITÉ VECINAL Y RONDAS CAMPESINAS DISTRITO DE PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [15/02/2023] El proyecto AL noviembre del 2022, cuenta con una avance fisico principal 21.90%, avance fisico en mayores metrados 100.00%, avance fisico en nuevas partidas 0.00%, NO SE EJECUTARON LAS PARTIDAS NUEVAS. LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO SE PUDIERON REALIZAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEBIDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTAL, FALTA DE LIQUIDEZ, SEGÚN INFORME N° 301-2022-MDP-OPP/OTS. EL PROYECTO SE PARALIZO EL 01 DE DICIEMBRE 2022 Y SE REINICIO EL 02 DE FEBRERO 2023. | No se encontraron problemas. | 400000
2510815 | AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 0.38-0.22 KV DEL CENTRO POBLADO DE CHIJICHAYA - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [07/02/2023] OBRA PARALIZADA TEMPORALMENTE EL DIA 26 DE ABRIL DE 2022, POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES QUE NO SE ENCUENTRA EN EL MERCADO LOCAL, CONFORME QUE CONSTA EN EL ACTA DE PARALIZACIÓN DE OBRA | No se encontraron problemas. | 14998
2510860 | ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; REFORESTACION DE AREA VERDE; CONSTRUCCION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL(LA) PARQUE RECREATIVO DE LA HABILITACIÓN URBANA LAS TERRAZAS DEL ROSARIO, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | [02/02/2023] SE ELABORA EXPEDIENTE TÉCNICO A CARGO DEL ING. JESUS JAIME HUAHUACHAMPI CAYLLAHUA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 2745 DE FECHA 27/07/2021. SE APRUEBA EXPEDIENTE TÉCNICO CON RGM 557-2021-GM-MDCC DE FECHA 09/11/2021. SE LANZA A CONVOCATORIA CON FECHA 12/08/2022 Y SE ADJUDICA BUENA PRO EN FAVOR DE LA EMPRESA THERAN CONTRATISTAS GENERALES EIRL. CON LA CUAL SE FIRMA CONTRATO 058-2022-MDCC, CON FECHA 09/08/2022, POR S/ 134082.33. SE INICIA EJECUCIÓN DE OBRA CON FECHA 05/10/2022 SE SUSPENDE EJECUCIÓN DE OBRA EL 25/10/2022 SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN 01, CONSULTAS AL PROYECTISTA Y PROBABLE APROBACIÓN DE ADICIONAL. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 OCTUBRE 2022, AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO 53.54%,ATRASADA EN 19.13%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. | No se encontraron problemas. | 72766
2511045 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [28/09/2022] LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION, EN REFERENCIA AL ESTUDIO DEFINITIVO, SE TIENE UN CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 004-2021/MPA. CONTRATO QUE HA SIDO INCUMPLIDO POR EL PROYECTISTA DEL PROYECTO EN REFERENCIA A LOS PLAZOS PRESCRITOS EN LA CLAUSULA QUINTA Y TDR DEL REQUERIMIENTO DE SERVICIOS, POR INCONCURRENCIA DE OBSERVACIONES SOBRE EL PRODUCTO FINAL DEL SERVICIO Y LA NO SUBSANACION DEL CONTRATISTA ANTE LOS REQUERIMIENTOS DEL AREA ESPECIALIZADA EN LA ELABORACION DE PROYECTOS, TAL COMO ES DETALLADO EN EL INFORME N° 173-2022-MPA/SGEYP/DCQF. | No se encontraron problemas. | 425000
2511460 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE SOMOA DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [14/02/2023] la ejecucion fisica del proyecto correspondiente al costo directo inicio el 05 de diciembre del 2022. a la fecha la obra se encuentra paralizada desde el 22 de diciembre del 2022. en el presente mes de enero los gastos financieros fueron afectados en la fase de comprometido. | No se encontraron problemas. | 1660525
2511926 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES: N° 1015 CCONCHOPATA; N° 1134 CCOCHAPATA Y N° 551 URINSAYA CCOLLANA, DEL DISTRITO DE LAYO - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [19/12/2022] EXPEDIENTE TECNICO PRESENTADO A ASITEC PARA SU EVALUACION, CUENTA CON OBSERVACIONES POR LEVANTAR | No se encontraron problemas. | 200000
2512552 | CREACION DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CASERIO DE CCOMERCCACCA DE LA COMUNIDAD DE FUERABAMBA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [27/12/2022] PROYECTO DE INVERSION PARALIZADO. SE ENCUENTRA EN CONCILIACION. | No se encontraron problemas. | 18000
2513121 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYLLA PUCRO DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | [05/02/2023] la obra SE ENCUENTRA suspendido por cierre de año fiscal 2023 | No se encontraron problemas. | 46708
2513126 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO TAQRA QOCHA DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | [06/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALA DE ASIGNACION DE MAYOR PRESUPUESTO | No se encontraron problemas. | 16024
2513424 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL BARRIO WICHAYPAMPA "A", DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [11/02/2023] PROYECTO DE INVERSION EN EJECUCION SE TIENE UN AVANCE FISICO DE 21.74%. SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR FACTORES CLIMATICOS, HASTA QUE CESEN LAS LLUVIAS. | No se encontraron problemas. | 2026279
2513761 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO PARA LA ARTICULACION COMERCIAL DE CAFES ORGANICOS Y CONVENCIONALES EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [10/02/2023] EL INFORME DE VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CONSIDERA UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 20.71% RESPECTO A LA ETAPA I. Y UN AVANCE FISICO TOTAL DEL 3.99%. ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DEL CONTRATISTA DE LA I ETAPA. DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE OBRA, SE DETERMINÓ REALIZAR EL CORTE DE OBRA Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA DE LA 1RA ETAPA. | No se encontraron problemas. | 1372429
2514674 | CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD GACHILLPAMPA DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [28/09/2022] al mes de septiembre del 2021, se realizó el contrato para elaboración de expediente tecnico el cual esta en proceso de entrega a fin de mes de septiembre al mes de febrero 2022, se tiene expediente para inicio de contrato de obra AL MES DE ABRIL DEL 2022 EN EL SEACE TIENE OBSERVACIONES QUE ESTAN EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO AL MES DE junio DEL 2022 se cuenta con expediente actualizado. almes de septiembre 2022, se encuentra en etapa de inicio de obra | No se encontraron problemas. | 77611
2514723 | CREACION TROCHA CARROZABLE SAN LORENZO DE QUINTI - CHANEN - HUAYCANCHA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE QUINTI DEL DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA | [16/01/2023] inicio de ejecucion el 2022, con atrasos por deslizamientos y lluvias, metas culminadas al 100% | No se encontraron problemas. | 240082
2514762 | REPARACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CAMARA DE CONTROL; RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE ALBASUYOC BAJA Y TEREBINTO, EN LA ZONAL DE ECHARATE, DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | [19/12/2022] la obra se encuentra a un 98.24% de avance fisico acumulado a nivel de costo directo, y el avance financiero acumulado al mes de agosto suma un total de 97.11% Desabastecimiento de materiales: "Explicación sobre la problemática: se ingreso requerimientos como alquiler de excavadora, alquiler de camioneta, entre otros de vital importancia que a la fecha no han sido atendidos. Acciones a seguir: dar seguimiento a los requerimientos hasta lograr la adquisicion de los mismos. | No se encontraron problemas. | 1757
2514768 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO EN EL BOULEVARD GARCILAZO - MALECÓN SHANUSI DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | [16/02/2023] OBRA CONUN AVANCE REAL ACUMULADO Y EJECUTADO DEL 22.38%. EN CONSECUENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICION DE ATRASADO | No se encontraron problemas. | 196157
2515591 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA AVENIDA PASEO SAN MATEO DE LA CIUDAD DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [27/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA, POR lo que se ha presentado una val N° 02 en 11.92%, RESPECTO AL INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA | No se encontraron problemas. | 10033595
2515734 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA IEP N°70715 DE LA LOCALIDAD DE LLUNGO DEL DISTRITO DE ATUNCOLLA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [13/02/2023] AL MES DE ENERO DEL 2023 EL PIP SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (PRONIED), TAMBIÉN INDICAR QUE DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS BÁSICOS EN EVALUACION EL ESTUDIO DE DEMANDA, ESTUDIO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, Y PROYECTO DE DEMOLICIÓN SE ENCUENTRAN APTO; SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS ENCARGADOS DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. | No se encontraron problemas. | 121499
2515773 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL AV. MIGUEL DE CERVANTES DESDE LA CUADRA 12 HASTA LA CUADRA 29, SECTORES 15 SAN VICENTE Y 16 EL ESTANCO EN EL CENTRO POBLADO CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [04/11/2022] el 26 de setiembre firmo contrato el contratista, la supervision se encuentra EN levantamiento de observaciones para la firma de su contrato. | No se encontraron problemas. | 3145822
2515788 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 65261-B NUEVA SANTA ANA DEL DISTRITO DE YURUA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [23/02/2023] con acta de acuerdo para reinicio de la ejecucion de obra nº 2 se levanta la suspension de la ejecucion de obra, reiniciandose la ejecucion del servicio el 6 de febrero 2023. | No se encontraron problemas. | 493370
2515950 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | [08/02/2023] 23.44% de avance de la ejecución de la inversión hasta enero 2022. La ejecución física ha iniciado con los trabajos preliminares y excavación de zanjas para zapatas y cimientos, elevación de columnas. Estuvo paralizado los ultimos meses del año 2022. reinicio el 18 de enero 2023. | No se encontraron problemas. | 620507
2516403 | CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DEL CENTRO POBLADO DE HUALCAN, DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [02/12/2022] CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Nº108-2021-MPC/GDT, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO. -EN LA VALorización 01 correspondiente al mes de abril, el avance físico acumulado es 27.64% y el avance programado acumulado es 9.77%, la obra se encuentra adelantada en 17.87%. - EN LA VALORIZACIÓN 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO ES 65.46% Y EL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO ES 35.06%, LA OBRA SE ENCUENTRA ADELANTADA EN 30.40%. - EN LA VALORIZACIÓN 03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO ES 73.20% Y EL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO ES 76.14% LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN 2.94%. - EN LA VALORIZACIÓN 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO ES 76.82% Y EL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO ES 79.37% LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN 2.55%. EN ESTE PERIODO SE PARALIZÓ LA OBRA POR MOTIVOS DE SALUD DEL RESIDENTE DE OBRA DEL 08/07/22 HASTA EL 22/08/22, FALTANDO AÚN EL CRONOGRAMA ACTUALIZADO. -EN LA VALORIZACIÓN Nº5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, EN ESTE PERIODO SÓLO SE VALORIZÓ DESDE EL 22/08/2022 HASTA EL 31/08/2022 LA OBRA SE ENCUENTRA FINALIZADA, YA CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, PENDIENTE LIQUIDACIÓN | No se encontraron problemas. | 2270
2516719 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE PUENTE ECHARATI Y CHONTAYOC, DE LA ZONAL DE ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [02/02/2023] EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE PUENTE ECHARATI Y CHONTAYOC". PRESENTA OBSERVACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | No se encontraron problemas. | 1086326
2516890 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE HUALLHUA DEL DISTRITO DE PUCACOLPA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [28/10/2022] el proyecto se encuentra a la fecha suspendida en su ejecucion, con un avance de ejecucion fisico de 33.38% en global. | No se encontraron problemas. | 337278
2517008 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE CARGATAMBO Y ALTO CARGATAMBO DEL DISTRITO DE LUYANDO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | [07/02/2023] el proyecto ha sido co-financiado por el fidt. Se encuentra en elaboraciòn de expediente tecnico aprobado. el proceso de LICITACIÓN para la CONTRATACIÓN de ejecutor y supervisor del proyecto, se ha declarado la nulidad del mismo por observaciones al expediente TÉCNICO que no fueron debidamente absueltas. | No se encontraron problemas. | 419848
2517159 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL R-41 (EMP. TA-109-CATARATAS DE PANINA) PROG. 0+000 AL 02+369 EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA. | [17/02/2023] De acuerdo al informe mensual aprobado correspondiente al mes de octubre, el avance físico del mes de agosto del 2022 asciende a S/. 453,464.11 soles con un avance acumulado de S/. 3, 162,106.28 soles, que representa el 53.52 % respecto al costo de obra (CD+GG), el informe mensual del mes de noviembre se encuentra en levantamiento de observaciones a la fecha. | No se encontraron problemas. | 1282588
2517377 | CREACION DE UN LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE LA MERCED DEL DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [17/01/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALTA DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD. | No se encontraron problemas. | 2
2517526 | CREACION DE DOS PUENTES CARROZABLES SOBRE LOS RIOS KINTARIATO Y MONTERREY, EN LA VIA VECINAL PLAYA PACHIRI - SAN MARTIN EN LA ZONAL DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [12/12/2022] EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "CREACION DE DOS PUENTES CARROZABLES SOBRE LOS RIOS KINTARIATO Y MONTERREY, EN LA VIA VECINAL PLAYA PACHIRI - SAN MARTIN”. SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - FALTA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL | No se encontraron problemas. | 1200000
2517548 | CREACION DE LA INFAESTRUCTURA VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO I CAHUICHANA - PINQUILLUNI DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHAÑA DEL DISTRITO DE PHARA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [15/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO La obra se encuentra paralizada por falta de presupuesto | No se encontraron problemas. | 400000
2518350 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA PRONOEI PACIENCIA EN EL CENTRO POBLADO DE CAHUAYPAMPA DEL DISTRITO DE CELENDIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [27/02/2023] ==la obra se encuentra concluida al 16/12/2022, se enceuntra pendiente la liquidación. LA VALORIZACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN. ==AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 67.54% CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022, LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN RELACIÓN AL AVANCE PROGRAMADO. SE CUENTA CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL A UN COSTO TOTAL DE S/. 259,654.55 | No se encontraron problemas. | 41699
2518759 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE DERIVACIÓN YACANGO Y CANALES LATERALES, PERTENECIENTE A LA COMISIÓN DE REGANTES YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. | [13/02/2023] LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SE ESTA DANDO DE MANERA PARCIAL, NO ES ACORDE AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA APROBADO, ESTO CONLLEVA A UNA PROGRAMCION Y EJECUCIÓN DE FORMA PARCIAL SEGÚN EL MONTO ASIGNADO, CONLLEVANDO A AMPLIACIONES DE PLAZO. LA INFORMACION HALLADA EN OFICINA DE RESIDENCIA ES INCOMPLETA (INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE) LO CUAL HA PERMITIDO QUE SE TENGA CIERTA DIFICULTAD Y GENERA DEMORA PARA REALIZAR UN ESTADO SITUACIONAL A LA FECHA SE CUENTA CON UNA CANTIDAD DE CEMENTO 2900 BOLSAS DE CEMENTO EN CALIDAD DE PRESTAMO A OTRAS OBRAS Y 2309 BOLSAS QUE SE ENCUENTRAN EN OBRA CON FECHA DE VENCIMIENTO 07 DE MARZO DEL 2023. SE DEBERA REALIZAR LA ELABORACION DE UN EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL POR MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS, QUE PERMITAM INCLUIR CANALES LATERALES SOLICITADOS POR LOS USUARIOS. MEDIANTE ASIENTO 230 DEL RESIDENTE DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL 2022, EL ING. WILBER QUISPE POMA, EN CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, INDICA LA PARALIZACION TEMPORAL DE OBRA, A CONSECUENCIA DE NO CONTAR CON LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS MENORES, MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE POR PARTE DEL AREA DE LOGISTICA Y ESTAE PROXIMOS AL CIERRE DE AÑO FISCAL 2022. | No se encontraron problemas. | 749500
2518961 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUÑOS DEL DISTRITO DE PUÑOS - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | [15/01/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ejecución iniciada el 24 de agosto, con suspension en el mes de setiembre 2021 y marzo 2022 y atrazos en mes de noviembre y diciembre por factores climaticos y falta de personal obrero. 15/01/2023 LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | No se encontraron problemas. | 484447
2519157 | MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN EL BARRIO EL GUAYAO DEL DISTRITO DE CELENDIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [27/02/2023] CON FECHA 20/10/2022 SE SE DA POR REINICIADA LA OBRA CON NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN CON FECHA 28/10/2022 SE SUSPENDE POR LA NECESIDAD DE ADICIONAL-DEDUCTIVO N°01 CON FECHA 17/12/2022 SE REINICIAN LOS TRABAJOS LA EJECUCIÓN FÍSICA SE ENCUENTRA AL 100% PENDIENTES DE VALORIZACIÓNES | No se encontraron problemas. | 440118
2519278 | CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE JUAN VELASCO ALVARADO - PICHANAQUI EN LA LOCALIDAD PAMPA CAMONA, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | [17/05/2022] EL PROYECTO SE ENCUEntra suspendida. | No se encontraron problemas. | 112447
2519657 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MOVILIDAD URBANA MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [15/12/2022] EL CONTRATISTA PRESENTO EL ENTREGABLE N° 02 CUMPLIENDO CON FECHA ESTABLECIDA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°11-2022 Y ADENDA N°01. AL PRESENTE, SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE LAS ÁREAS TÉCNICAS PARA EMITIR SU OPINIÓN A FIN DE PROCEDER CON LA APROBACIÓN Y/O OBSERVACIÓN QUE CORRESPONDA. | No se encontraron problemas. | 12092387
2519680 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO VISTA ALEGRE, EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANCO_HUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [18/12/2022] La obra presenta un avance fisico acumulado del 01 al 07 de noviembre de 13.01%, siendo paralizada con fecha del 07 de noviembre | No se encontraron problemas. | 1986381
2519864 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES Y PASAJES DEL AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA I ETAPA, DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA | [08/02/2023] ESTABA EN EJECUCION. AVANCE ACUMULADO A OCT.2022 14.78% RESPECTO AL PROGRAMADO DE 60.78%. LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA DEBIDO A QUE NO HAY FRENTE, PORQ ESTAN IMPLEMENTANDO EL CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE DE CONCRETO EXISTENTE Y REEMPLAZARLO POR PVC EN LA ACTUALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA, MEDIANTE ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO N° 01 DE EJECUCION DE OBRA, DE FECHA 25OCT2022. | No se encontraron problemas. | 272434
2520106 | CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AYACCASI DEL DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [17/11/2022] la obra se encuentra en un avance fisico acumulado de 69.93 %, proyectada su conclusion hasta el 30 de noviembre del 2022, por lo tanto estan ejecutando partidas de arquitectura e instalaciones electricas y sanitarias respectivamente, tambien se observa que en la zona no se encuentra agua para trabajar con concreto simple y armado y otros, las cuales estan demorando con la ejecucion de la partidas programadas en el expediente el cual afecta a la ruta critica de la obra. | No se encontraron problemas. | 2730
2520156 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 82435 - CELENDIN EN LA LOCALIDAD PILCO, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | [27/02/2023] la obra se encuentra PARALIZADA DEBIDO AL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES CON AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 88.65%(RESPECTO S/. 260,704.98) Y 77.16%(RESPECTO AL VALOR REFERENCIAL ACTUALIZADO S/. 299,508.39 ) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2022 AL 13/12/2022. | No se encontraron problemas. | 32670
2520138 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GLORIETA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE SHICUY DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN | [25/08/2022] EXPEDIENTENTÉCNICO ELABORADO POR CONSULTORIA EXTERNA, OBSERVADO, CON ACUMULACIÓN MÁXIMA DE PENALIDADES CON POSIBLE RECINSIÓN DE CONTRATO. | No se encontraron problemas. | 498617
2520301 | REPARACION DE EDIFICACION; EN EL(LA) MONUMENTO HISTÓRICO DE LA IGLESIA Y CONVENTO DE SANTO DOMINGO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | [08/12/2022] la inversión SE ENCUENTRA ATRASADA EN UN 12.69% | No se encontraron problemas. | 4159060
2520564 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA INFANTIL EN EL SECTOR CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE APACHACCO DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO EN ESTE MES DE ENERO DEL AÑO 2023 | No se encontraron problemas. | 1317334
2520533 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 1389 DIVINO JESÚS DE LA LOCALIDAD DE IRAPITARI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA en ejecucion desde 18/08/2022, suspendiendose el 23/08/2022 y reiniciandose el 14/09/2022, a la fecha se viene ejecutando partidas de movimienti de tierras y elaminacion de materiales y eliminacion y construccion del campamento de obra, AL MES DE NOVIEMBRE SE VIENE REALIZANDO MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA CIMENTACION DEL MURO DE CONTENCION | No se encontraron problemas. | 2163571
2520694 | MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SUPE PUERTO - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [20/01/2023] El proyecto de inversión se ejecutar con mas de un expediente técnico. Ejecución del primer expediente técnico por administración directa. inicio de ejecución del segundo expediente o meta ii. EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO Y APROBADO valorizaciones de la meta ii en observaciones pendiente de subsanación a la fecha. | No se encontraron problemas. | 400000
2520852 | CREACION DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL TEMATICA DE DETALLE PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA | [27/02/2023] Se tiene una PARALIZACIÓN de obra desde 29 de diciembre por transferencia de gestion. se verifica que el proyecto se encuentra atrasado debido ala demora en la atencion de requerimientos, el ejecutor debera presentar un cronograma actualizado a fin de alcanzar llas metas fisicas programandas. en el mes de enero se efectuaron las acciones previas al reinicio de obra, como el plan de trabajo, apertura de meta entre otros. | No se encontraron problemas. | 1894193
2520874 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | [14/12/2022] EL AVANCE FÍSICO GLOBAL DEL PERIODO DE EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2022 ES 79.54%, SIENDO EL PROGRAMADO 99.69%; POR LO QUE, EL ESTADO ES ATRASADO EN 20.15%. EL MONTO DE EJECUCIÓN FÍSICA SUMA UN TOTAL DE 2,961,316.55 (CD+GG) | No se encontraron problemas. | 56983
2521451 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIO EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA IE N.º 51042 POCPOQQUERAY DE LA LOCALIDAD DE POCPOQUERAY DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [01/02/2023] EL AVANCE fisico acumulado al mes de diciembre del 2022 es 3.24 %. el proyecto se encuentra en suspension temporal por cierre del año fiscal 2022. | No se encontraron problemas. | 2104315
2521633 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD NATIVA CASHUERA DEL DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [09/02/2022] EL PROYECTO DE INVERSIÓN, CUENTA CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 0%,PORQUE SOLO CUENTA CON VIABILIDAD HASTA LA FECHA, ACTUALMENTE NO CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO, CON MIRAS A BUSCAR FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA EN LOS ÓRGANOS QUE CORRESPONDE, NO EXISTE NINGÚN CONFLICTO DE NINGUNA ÍNDOLE VINCULADO AL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN,POR LO QUE EN TÉRMINOS GENERALES, ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN CON CONDICIONES FAVORABLES PARA SU EJECUCIÓN.. | No se encontraron problemas. | 150000
2521956 | ADQUISICION DE CAMARA DE FRIGORIFICO Y ; EN EL(LA) CAMAL MUNICIPAL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | [27/12/2022] CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, MEDIANTE LA RESOLUCION DE GERENCIA DE INVERSION PUBLICA N°173-2022-GIP/MPI, SE APRUEBA LA SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N°04, PARA EL PROYECTO IOARR, ADEMAS CABE MENCIONAR QUE EL PRESENTE INFORME ESTA EN BASE LA RESOLUCION DE APROBACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL N°04, A LA VEZ SE PRESENTO EL INFORME N°577 DONDE SE PRESENTA EL ESTADO SITUACIONAL Y ASI TAMBIEN LA PARALIZACION DEL IOARR POR CIERRE DE AÑO FISCAL HASTA QUE SE APERTUREN NUEVAS METAS EL PROXIMO AÑO. | No se encontraron problemas. | 868358
2522281 | ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) IE 501347 - KIMBIRI EN LA LOCALIDAD VISTA ALEGRE BAJA, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | [06/12/2022] EL IOARR SE ENCUENTRA aprobado con rgi n°03-2021-mdk/gi de fecha 12/10/2021, sin embargo debido a problemas del saneamiento fisico de los terrenos a adquirir, al no contar con titulo de propiedad y los documentos solo estan elaborados ante el juez de paz, SE HA SUPERADO ESTE PROCESO AL MES DE NOVIEMBRE 2022 LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION | No se encontraron problemas. | 55022
2522383 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES DEL BARRIO LA ESPERANZA BAJA, BAGUA GRANDE DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [16/02/2023] LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DE LA EJECUCION DE LA INVERSION DE 28.60% SIN CONSIDERAR IGV. ASI MISMO LA OBRA SE PARALIZA DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 | No se encontraron problemas. | 410443
2522557 | CREACION DEL CENTRO RECREACIONAL DE LA CIUDAD DE TACABAMBA DEL DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [26/01/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ejecuciòn de obra, en el periodo de valorización 2022-12, valorización n° 02/04, se cuenta con un avance ejecutado acumulado de 43.61%, presentandose atrasada. | No se encontraron problemas. | 1250672
2522651 | CREACION DE LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE PEÑA AZUL DEL DISTRITO DE ANANEA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [22/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO EN FECHA 12 DE ENERO 2023. | No se encontraron problemas. | 37984
2522788 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PUERTO DE LA CC.NN. TRES BOLAS DEL DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [09/02/2022] EL PROYECTO DE INVERSIÓN, CUENTA CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 5.2 % por elaboracion de EXPEDIENTE TÉCNICO, no cuenta con resolución de aprobacion, NO EXISTE NINGÚN CONFLICTO DE NINGUNA ÍNDOLE VINCULADO AL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN,POR LO QUE EN TÉRMINOS GENERALES, ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN CON CONDICIONES FAVORABLES PARA SU EJECUCIÓN. | No se encontraron problemas. | 39000
2522789 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PUERTO DE LA CC.NN. CANTA GALLO DEL DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [09/02/2022] EL PROYECTO DE INVERSIÓN, CUENTA CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 6.9 %, por elaboracion de EXPEDIENTE TÉCNICO, NO EXISTE NINGÚN CONFLICTO DE NINGUNA ÍNDOLE VINCULADO AL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN,POR LO QUE, EN TÉRMINOS GENERALES, ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN CON CONDICIONES FAVORABLES PARA SU EJECUCIÓN. | No se encontraron problemas. | 475119
2522791 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PUERTO DE LA CC.NN. SAN BERNARDO DEL DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [10/02/2022] EL PROYECTO DE INVERSIÓN, CUENTA CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 6.6 %,POr elaboracion de EXPEDIENTE TÉCNICO, NO EXISTE NINGÚN CONFLICTO DE NINGUNA ÍNDOLE VINCULADO AL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN,POR LO QUE, EN TÉRMINOS GENERALES, ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN CON CONDICIONES FAVORABLES PARA SU EJECUCIÓN. | No se encontraron problemas. | 39000
2522860 | CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS, SISTEMA DE DRENAJE Y POZO DE MONITOREO; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO ITAPALLUNI DE LA COMUNIDAD DE CANCHARANI, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | [23/12/2022] AL 30 DE noviembre DEL 2022, EL PROYECTO DE INVERSION ESTA EN ETAPA DE EJECUCION FISICA CON UN AVANCE DE 3.66%. ESTUBO PARALIZADO POR DOS MESES. | No se encontraron problemas. | 2357817
2522995 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE OLMOS DEL DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [25/11/2022] EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUSPENDIDA POR COVID DE LA CONSULTORA.. en elaboracion de expediente tecnico por parte de la entidad, hecho en planta. . | No se encontraron problemas. | 254100
2523092 | CREACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LOS AA.HH. SAN MARTIN Y MICAELA BASTIDAS II ETAPA, DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [08/02/2023] El avance de ejecución física real al mes de diciembre es de 1.51%, frente al programado 8.34%, la obra se encuentra atrasada en un 6.83%. | No se encontraron problemas. | 4862634
2523621 | CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VIII ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [14/02/2023] 02-2023: cuenta con plan de trabajo 2023, se encuentran levantando observaciones | No se encontraron problemas. | 626946
2523727 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS CASERÍOS DE LA FORTUNA Y CIENEGO GRANDE DEL DISTRITO DE OTUZCO - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [17/05/2022] LA PRESENTE INVERSION SE ENCEUNTRA EN PROCESO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA SU APROBACION CORRESPONDIENTE. LA PRESENTE INVERSION SE ENCUENTRA EN EVALUACION DE expediente técnico en el mvcs para su financiamiento EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA SU RESPECTIVO FINANCIAMIENTO DE EJECUCION Y SUPERVISION POR PARTE MVCS proceso de evaluacion de expediente tecnico | No se encontraron problemas. | 35000
2523713 | CREACION DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE SIRAYA DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [21/12/2022] EN EL MES DE OCTUBRE EL PIP SE HA PARALIZADO | No se encontraron problemas. | 56457
2523792 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE FATIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [16/02/2023] obra suspendida con fecha 24/12/2022 por problemas con disponibilidad de terreno, se envio informe n°100-2023 | No se encontraron problemas. | 0
2523803 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL TRAMO VILLAMAR A BELLAVISTA DEL DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | [08/02/2023] LA INVERSIÓN CUENTA CON UN AVANCE DE EJECUSIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL 29.19% SEGUN LA SEPTIMA VALORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, A LA FECHA SE ENCUENTRA PARALIZADA , REINICIANDOSE CON LA EJECUCIÓN FÍSICA EN EL MES DE ABRIL DEL 2023 (INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL MES DE FEBRERO DEL 2023). | No se encontraron problemas. | 620205
2523955 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR BOCA DEL LOBO, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [20/02/2023] La inversión se encuentra en etapa de ejecución física, inicio el 05-12-2022 y cuenta con un plazo de ejecución de 150 días calendario, finaliza el 04-05-2023. EN EL PRESENTE MES DE ENERO 2023, LA EJECUCION FISICA DEL PIP SE ENCUENTRA PARALIZADO TEMPORALMENTE DESDE EL 22.12.2022, PRODUCTO AL CAMBIO DE GESTION MUNICIPAL, CIERRE DE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y APERTURA DE METAS PRESUPUESTALES 2023 | No se encontraron problemas. | 1307705
2524004 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DEL CASERÍO PACHIN BAJO DEL DISTRITO DE OTUZCO - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [29/09/2022] EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION PARA SU CONFORMIDAD Y APROBACION DEL MISMO. EL PRESENTE PROYECTO ESTÁ PRESENTADO AL MVCS PARA SU RESPECTIVO FINANCIAMIENTO LA PRESENTE INVERSION SE ENCUENTRA EN ACTUALIZACION DE ET CON ETAPA FINANCIERA A NIVEL DE COMPROMISO CUENTA CON RESOLUCION DE ALCALDIA Nº018-2022- MPO LA PRESENTE INVERSION SE ENCUENTRA CON APROBADO SU EXP. TEC. CON RA Nº018-2022-MPO de fecha17.01.2022 expediente técnico en evaluación por parte de mvcs para su financiamiento. PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA SU FINANCIAMIENTO DE EJECUCION DE OBRA Y SUPERVISION POR PARTE DEL PNSR DEL MVCS AUN EN TRAMITES PARA FINANCIAMIENTO | No se encontraron problemas. | 1706602
2524049 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PUERTO DE LA CC.NN. GASTA BALA DEL DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [22/11/2022] el proyecto de inversión está viable en el banco de inversiones, CUENTA CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN financiera DE 5.5 % por elaboración de expediente tecnico, el cual no esta aprobado mediante resolución de alcaldía, NO EXISTE NINGÚN CONFLICTO DE NINGUNA ÍNDOLE VINCULADO AL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN,POR LO QUE, EN TÉRMINOS GENERALES, ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN CON CONDICIONES FAVORABLES PARA SU EJECUCIÓN. | No se encontraron problemas. | 596479
2524075 | REFORESTACION DE VIVERO FORESTAL; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO, PAPELERA Y VOLQUETE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | [16/02/2023] EN EL MES DE DICIEMBRE SE TUVO UN AVANCE A NIVEL DE COSTO TOTAL DE 44.03% Y A NIVEL DE COSTO DIRECTO DE 43.64%. A LA FECHA SE ENCUENTRA PARALIZADO Y SU REINICIÓ SE PROGRAMA PARA EL 20 DE FEBRERO. | No se encontraron problemas. | 690151
2522790 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PUERTO DE LA CC.NN. CATAY DEL DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [10/02/2022] EL PROYECTO DE INVERSIÓN, CUENTA CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 7.9 %, por elaboracion de EXPEDIENTE TÉCNICO, NO EXISTE NINGÚN CONFLICTO DE NINGUNA ÍNDOLE VINCULADO AL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN,POR LO QUE, EN TÉRMINOS GENERALES; ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN CON CONDICIONES FAVORABLES PARA SU EJECUCIÓN. | No se encontraron problemas. | 39000
2522528 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL C.P. DE CHACAN DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/02/2023] la obra se encuentra PARALIZADA. | No se encontraron problemas. | 21000
2522284 | CREACION DE LOCAL MULTIUSOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZACIONALES E INSTITUCIONALES EN GESTIÓN COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE BELLO HORIZONTE DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [06/02/2023] EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO A LA FECHA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR EL CEMAN del levantamiento de observaciones Y CON SU APROBACIÓN SE REALIZARÁ EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE 6000.00 | No se encontraron problemas. | 100000
2524194 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA N° CA 594: CRUCE EL MOLINO - EL ACERILLO - SHUMAYA - EL CEDRO - CRUCE ROMERILLO DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [24/03/2022] OBRA ACTUALMENTE ESTA EN EJECUCION CON UN AVANCE DE 19.99 % DE LA VALORIZACION UNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO; LA VALORIZACION 02 SE ENCUENTRA OBSERVADA | No se encontraron problemas. | 665140
2524518 | CONSTRUCCION DE DIQUE; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO QUITURARA EN LA LOCALIDAD QUITURARA, DISTRITO DE HUAMANGUILLA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | [11/01/2023] El proyecto inicia su ejecución el 17 de noviembre de 2022, el avance físico acumulado al 31 de diciembre de 2022 es de 11.50%. El proyecto considera la ejecución de los siguientes componentes: Construcción de dique para la Qocha: MONOCCOCHA: 94m largo x 5m de alto Construcción de dique para la Qocha: DURASNILLUYOQ: 47m largo x 3.5m de alto Construcción de dique para la Qocha: PUCACCOCHA: 38m largo x 3.5m de alto Construcción de dique para la Qocha: QUISWAR I: 78m largo x 3.5m de alto Construcción de dique para la Qocha: QUISWAR II: 54m largo x 3.5m de alto Cada uno con sus respectivas obras de arte: ALIVIADERO, ESTRUCTURA DE TOMA Y DESCARGA. La maquinaria está interviniendo en la Qocha Monoccocha con la excavación del material suelto para la cimentación del dique; además del carguío y eliminación de este material excedente. El personal obrero realiza en acopio, carguío y traslado de piedras para el enrocado en las Qochas: Monoccocha, Durasnilluyoq y pucaccocha. Los inicios de lluvias propias de la temporada retrasan el normal desarrollo de actividades programadas. | No se encontraron problemas. | 34400
2524854 | CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) BARRIO TUPAC AMARU - BARRIO MIRAFLORES DE LAS RIBERAS DEL RIO MACUSANI DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | [30/11/2022] AL MES DE OCTUBRE, SE HA EJECUTADO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: SE REALIZO TRABAJOS DE RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO; SE OBSERVA LOSA DE APROXIACION; SE OBSERVA LOSA APROXIMACION, EXTREMOS DEPL PUENTE; SE REALIZO PAFRTIDA ACERO FY=4200 KG/CM2; SE OBSERVA TRABAJOS DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA; SE OBSERVA TRABAJOS DE MONTAJE Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA; SE REALIZO FABRICACION Y HABILITACION DE ESTRUCTURA FALTANTE; SE OBSERVA COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA; SE OBSERVA HABILITACION DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA; SE REALIZO VACIADO DE LOSA DE APROXIMACION; SE OBSERVA TRABAJOS DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA. LA OBRA TIENE UN AVANCE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO DE 66.22%. LA OBRA SE ENCUENTRA CON INTERVENCION ECONOMICA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 356-2022-MPC-M/GM, DEBIDO A QUE SEGUN CALENDARIO ACELERADO DE AVANCE DE OBRA VIGENTE, LA VALORIZACION ACUMULADA EJECUTADA AL 31 DE AGOSTO DE 2022 ES MENOR AL 80 % DEL MONTO ACUMULADO PROGRAMADO A DICHA FECHA; MOTIVACION QU ESTA ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 203.5 DEL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y CONFORME A LA DIRECTIVA N° 013-2019-OSCE/CD INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CULMINACION DE LA OBRA Y ALCANZAR EL FIN PUBLICO DE LA MISMA. DE LA MISMA FORMA SE ENCUENTRA CON PENALIDAD POR MORA DEL RETRASO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DIA DE ATRASO; MOTIVACION QUE ESTA ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 162.1 DEL ARTICULO 162 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. | No se encontraron problemas. | 840787
2524986 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL GUAYABAL EN LA LOCALIDAD DE NANGAY DE MATALACAS DEL DISTRITO DE PACAIPAMPA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [08/02/2023] LEVANTAR OBSERVACIONES DE EXPEDIENTE TECNICO. | No se encontraron problemas. | 35000
2525074 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CANLLETERA DEL DISTRITO DE PALLPATA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [07/11/2022] LA OBRA HA INICIADO SU EJECUCIÓN FISICA EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021, Y SE EJECUTAn a la actualidad el ultimo proceso de la obra como son pintura en muros, columnas, vigas y ZÓCALOS exteriores y interiores. INSTALACIÓN de tubos de aluminio para duchas. -resolucion gerencia municipal n°212-2021-mdp/gm-expediente tecnico -RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL N°080-2022-MDP/GM-ampliacion de plazo n°01 acta de suspencion 31/08/2022 -RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL N°0117-2022-MDP/GM-ampliacion de plazo n°02 - se da acta de suspension de actividades en la ejecuión de obras desde el 31/08/2022 hasta la tercera ampliacion con acto resolutivo, se adjunta acta de suspención | No se encontraron problemas. | 15776
2525372 | CREACION DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RÍO CHICAMA EN EL SECTOR UNO, CENTRO POBLADO JAGUEY DEL DISTRITO DE SAN BENITO - PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [27/12/2022] obra paralizada DADO QUE CONTRATACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL Y SERVICIO DE MONTAJE EN PROCESO. | No se encontraron problemas. | 636
2525596 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL CANAL TRASVASE CHILLIGUA - CHUJULAY PARA EL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA COMISIÓN DE REGANTES CHUJULAY, DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA. | [14/02/2023] LA EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31 DE ENERO DEL 2023 ES DEL 42.54 %(AVANCE FÍSICO DE LA OBRA - CD), CON FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 LAS PARTES ACUERDAN SUSPENDER OBRA POR LLUVIAS EN LUGAR DE OBRA HASTA LA CULMINACIÓN DEL EVENTO NO ATRIBUIBLE A LAS PARTES . A LA FECHA CONTINÚAN LAS PRECIPITACIONES FLUVIALES Y INTENSAS NEBLINAS EN EL LUGAR DE OBRA. EXPLICACIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA: POR SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR LLUVIAS ACCIONES A SEGUIR: CULMINADO EL EVENTO APROBARA LOS CRONOGRAMAS REPROGRAMADOS DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 4655
2525705 | REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) PRINCIPALES CALLES DEL DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | [29/09/2022] LA PRESENTE INVERSION CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RA Nº603-2021-MPO CON FECHA 15/09/2021 SE ENCUENTRA INCORPORADO EN LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES PARA EJECUCION. SE ENCUENTRA CON CERTIFICACION PARA SU EJECUCION. la presente inversión está en ejecución . se encuentra con ejecucion sin observaciones LA PRESENTE INVERSION SE ENCUENTRA AL 16.7% DE AVANCE DE EJECUCION la presente inversión se encuentra en ejecución al 29% financieramente ... su ejecución es con normalidad. LA PRESENTE INVERSION SE ENCUENTRA EN 47.2% EN SU EJECUCION FINANCIERA. SE REGISTRA VALORIZACION Nº01 Y VALORIZACION Nº02 EN EJECUCION FASE DE EJECUCION | No se encontraron problemas. | 23510
2525850 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL VILLA UNIVERSITARIA, PROMUVI XI, PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [27/12/2022] LA PRESENTE OBRA DIO INICIOS A SUS ACTIVIDADES FISICAS CON FECHA 19/12/22 TENIENDO UN PLAZO DE 180 DIAS CALENDARIO. CULMINANDO CON FECHA 16/06/23 SEGUN CRONOGRAMA REPROGRAMADO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA. SE REALIZO LOS TRABAJOS PROVISIONALES, COMO ARMADO DE ALMACEN, VESTUARIO, COMEDOR, OFICINA TECNICA, GUARDIANIA, ETC, Y CERCO PERIMETRICO DE LA OBRA, YA QUE SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE DICHA OBRA TIENE UNA PARALIZACION TEMPORAL DE EJECUCION CON FECHA 22/12/22 | No se encontraron problemas. | 3607780
2525897 | CREACION DE UN LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE VILLAPRADO DEL DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [29/09/2022] LA OBRA se encuentra paralizada por falta de presupuesto | No se encontraron problemas. | 2
2525979 | CREACION DEL CAMINO VECINAL SANTOATO ALTO A RINCONADA , DE LA ZONAL DE KITENI DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [12/12/2022] EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "CREACION DEL CAMINO VECINAL SANTOATO ALTO A RINCONADA". SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES , FALTA LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL | No se encontraron problemas. | 800000
2526638 | CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR DE MAYO DE CATAY, DISTRITO DE SHILLA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [21/12/2022] ejecución de obra desde el 27 de mayo 2022 al 25 de julio de 2022: - VALORIZACIÓN N° 01: AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA EN EL MES DE mayo 2022, ALCANZÓ EL PORCENTAJE ACUMULADA DE 31.45%. ESTADO atrasado EN 2.20%. - VALORIZACIÓN N° 02: AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA EN EL MES DE junio 2022, ALCANZÓ EL PORCENTAJE ACUMULADA DE 69.39%. ESTADO ADELANTADA EN 8.70%. - VALORIZACIÓN Nº03: AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA EN EL MES DE JULIO 2022, ALCANZÓ EL PORCENTAJE ACUMULADA DE 80.31%. ESTADO ATRASADA EN 3.60%, en este periodo se paralizó la obra desde el 04/07/2022 hasta el 19/07/2022. - VALORIZACIÓN N° 04: AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA EN EL MES DE agosto 2022, ALCANZÓ EL PORCENTAJE ACUMULADA DE 100%, CULMINÁNDOSE así la ejecución física de la obra. pendiente liquidación. | No se encontraron problemas. | 2000
2526737 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE LLIPTACOCHA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAYA DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/01/2023] proyecto en elaboracion de expediente tecnico presentado al psi mediante oficio nº 259-2022-mdap-e-c DE fecha 22 de noviembre del 2022, a la fecha se esta a la espera de las observaciones. | No se encontraron problemas. | 1140687
2526849 | CREACION DE CICLOVÍAS EN EL CASCO URBANO Y SAN JUAN DEL DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA | [29/09/2022] el proyecto se encuentra paralizado | No se encontraron problemas. | 5000
2526925 | CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) CARROZABLE SOBRE EL RIO MEDIA LUNA EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | [20/07/2022] EXPEDIENTE SE ENCUNTRA EN LA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDUDIOS DEFINITIVOS PARA SU RESPECTIVO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES que hizo la SUPERVision | No se encontraron problemas. | 2382156
2526937 | CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; EN EL(LA) IE CCOCHA - HAQUIRA EN LA LOCALIDAD CCOCHA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | [26/12/2022] LA INVERSION CUENTA CON RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 373-2021-MDH-A A LA FECHA LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DE 19.89% RESPECTO AL COSTO DIRECT0 Y PARALIZA POR CAMBIO DE GESTION EL 17/12/2022 | No se encontraron problemas. | 121196
2526959 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [11/02/2023] VAL. DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022 se encuentra una OBRA ATRASADA EN 19.28% | No se encontraron problemas. | 777843
2527393 | REMODELACION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA, AREA VERDE, ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE RECREATIVO DEL NIÑO (DINOSAURIOS) DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | [24/02/2023] ** CON FECHA 10/06/2022, MEDIANTE RGM N° 164-2022-GM-MDAA, SE APROBO EL EXP TÉCNICO DE LA IOARR, CON UN PPTO DE S/ 2,346,066.37, UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 120 D.C., BAJO LA MODALIDAD DE ADM. DIRECTA ** CON FECHA 02/11/2022, SE PARALIZA LA OBRA IOARR, MEDIANTE INFORME N° 116-FLTM-RO-REDACPRSHVTPATRD-GDU/MDAA. ** CON FECHA 11/11/2022, SE APRUEBA EL DEDUCTIVO 01 Y ADICIONAL 01 , SIENDO EL MONTO ACTUALIZADO DE INVERSION DE S/ 2,838,447.80 ( RGM 336-2022-GM-MDAA) ** CON FECHA 14/11/2022, SE APRUEBA LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01, POR 91 D.C. SIENDO LA NUEVA FECHA FIN EL 30/01/2023 ( RGM 337-2022-GM-MDAA) ** CON FECHA 17 /11/2022 SE REINICIA LA OBRA IOARR ** AL MES DE DICIEMBRE SE TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 32.90% (S/.863,738.36) | No se encontraron problemas. | 1558826
2527612 | CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA VECINAL EN LA COMUNIDAD DE RAYOCCASA A CORPACANCHA. DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | [27/02/2023] A LA FECHA EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO | No se encontraron problemas. | 745497
2527626 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOBILIDAD URBANA EN EL JIRÓN BLAS DE ATIENZA ENTRE AV.SÁNCHEZ CERRO Y AV. SULLANA NORTE DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [07/02/2023] la obra se encuentra paralizada a la espera de la aprobación de adicional, con el pedido de ampliación de plazo de 15 dias (en tramite). a la fecha se encuentra ingresado a la entidad la valorización n04 correspondiente al mes de diciembre del 2022, la cual muestra que su avance real de ejecucion esta por debajo a lo programado para dicho periodo. | No se encontraron problemas. | 1341037
2527835 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO; EN EL(LA) SECTOR ÑAHUIN MAYOTINCO INNOVACION CON BOMBA DE ARIETE EN LA LOCALIDAD MOCABAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | [18/10/2022] OBRA PARALIZADA POR FALTA DE MATERIALES, programada su reinicio al mes de OCTUBRE | No se encontraron problemas. | 138140
2528802 | MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL PI 692: EMP PI-30+040(CAS. MANGAS DE CACHIACO) - LINDERO CARMEN DE LA FRONTERA (PUENTE SHITA) DEL CASERIO MANGAS DE CACHIACO DEL DISTRITO DE PACAIPAMPA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [07/02/2023] SE ENCUENTRA PARALIZADA | No se encontraron problemas. | 6000
2529002 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL , TRAMO TAMBO- CONCHAS DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | [19/04/2022] EL PROYECTO SE DIO INICIO EL 07 DE MARZO, SE ESTA EJECUTANDO SOLO UNA PRIMERA ESTA DEL PROYECTO EN TOTAL, ACTUALMENTE PRESENTEA UN RETRASO. | No se encontraron problemas. | 400000
2529029 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE LOS SECTORES DE CALVARIO PAMPA A TANTARNIYOCC HUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE HUANCAYOCC, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [17/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN paralizacion | No se encontraron problemas. | 1000000
2529589 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA MZ. L, LOTE 19, SECTOR 1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO DE PROPIEDAD FAMILIAR ELMER FAUCETT PROFAM, DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [14/02/2023] MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO 90-2022 SE CONTRATA LOS SERVICIO DE MOYA SANIZO JESUS GORKY PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO EL CUAL YA SE ENCUENTRA APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL ********************************************************OBRA EN EJECUCIÓN - FECHA DE INICIO: 26/11/2022 - FECHA DE CULMINACIÓN: 08/02/2023 - FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO N°01: 13/12/2022 - FECHA DE REINICIO DE OBRA N°01: 16/12/2022 - FECHA DE CULMINACIÓN REPROGRAMADA: 11/02/2023 | No se encontraron problemas. | 93196
2530519 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE CANU CANU DEL DISTRITO DE PATAMBUCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [20/01/2023] En EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. EN ESTE MES EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE la obra ACUMULADA ES 21.62 por ciento. Y SE ENCUENTRA PARALIZADO DEL MES DE DICIEMBRE | No se encontraron problemas. | 300000
2530629 | CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 501459 CASHIRUVINE - KIMBIRI EN LA LOCALIDAD CASHIROVENI, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | [19/12/2022] el expediente tecnico APROBADO CON RGI N° 123-MDK/GI con CON INICIO DE OBRA DESDE EL 14/03/2022 CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 90 DIAS CALENDARIOS, sin embargo debido al desabastecimeinto de materiales se ha suspendido la obra desde el 01/04/22 hasta el 31/05/2022, continuando a la fecha suspendido, hasta la puesta en obra del material de construccion (acero) indispensable para le ejecucion de partidas de la ruta critica en cimentaciones Y ALA FECHA SE VIENE EJECUTANDO PARTIDAS DE CONCRETO ARMADO EN CIMIENTOS (ZAPATAS Y COLUMNAS) TABIQUERIA EN MUROS EN EL MES DE AGOSTO SE JECUTO PARTIDAS DE VERTIDO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA, DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA Y REVOQUES Y ENLUCIDOS DE CIELO RASO Y MUROS INTERIORES | No se encontraron problemas. | 31240
2530778 | CREACION DEL SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE RIO ZAPATILLA DE PUSUYO DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [18/12/2022] AL MES DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, DESDE EL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022. POR CAUSALES DE LA NO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. | No se encontraron problemas. | 4172
2530990 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL LOCAL MULTIUSOS DE LA COMUNIDAD DE MALVINAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [10/10/2022] proyecto con expediente aprobado mediante resolucion n°085-2021-mdk/gi con fecha 07/03/2022, se ha iniciado la ejecucion fisica EN EL MES SE HA REALIZADO TRABAJOS DE REVOQUES ENLUCIDOS EN MUROS INTERIORES, DERRAMES Y CONCRETO EN PISO Y VEREDAS ASI COMO LA COLOCACION DE COBERTURA CON TEJA ANDINA DEBIDO AL RESTRAZO PRESENTADO SE HA APROBADO LA AMPLIACION DE PLAZO n° 01, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE 1L 01 DE AGOSTO DEL 2022 HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022 | No se encontraron problemas. | 26715
2530997 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P. N° 10455 DEL C.P. EL NARANJO DEL DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [14/02/2023] el pi SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCION en el periodo 2023-01, se cuenta con la valorización de ejecución de obra n° 03 de 09 , del periodo 2023-01; teniendo un avance ejecutado mensual ACUMULADO de 28.58% VS UN AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO DE 30.07 %, presentando una condición de avance aTRASADA, dicha valorización se encuentra en estado de evaluación, POR LO QUE EL REGISTRO SE ESTARÁ EFECTUANDO DESPUES DE LA APROBACIÓN. | No se encontraron problemas. | 3596967
2531590 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CHONTAMOCCO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [27/12/2022] OBRA EN EJECUCIÓN, SE INICIÓ EL 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL PRESENTE MES SE REALIZÓ EL TRASLADO DE AGREGADO ALA CAPTACIÓN, excavaciones EN RESERVORIO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RESERVORIOS, VACIADOS DE CONCRETO, E INSTALACIÓN DE CERCOS PERIMETRICOS, SE EJECUTARON MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS, LA PRESENTE OBRA SE PARALIZARÁ DEBIDO AL CIERRO DE AÑO FISCAL Y CAMBIO DE GESTIÓN. | No se encontraron problemas. | 1295078
2531605 | CREACION DEL CAMINO VECINAL EN LAS LOCALIDADES DE PUCAR, SANTA ROSA DE HUARAQUERAY Y PUEBLO JOVEN HUARAQUERAY DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [19/01/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES CON CONTRATO VIGENTE N° 007-2022-GM/C-A ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°007-2022-MDM/C PRIMERA CONVOCATORIA. | No se encontraron problemas. | 1318134
2531814 | CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR MANO DE DIOS III ETAPA HUASCAR CON PILON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | [23/02/2023] OBRA CON SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION POR EVENTOS NO ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD NI AL CONTRATISTA (SEGUN ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE FECHA 05-07-2022). | No se encontraron problemas. | 43718
2532066 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL LUGAR DENOMINADO CABALLO WAÑUSCCA DE LA C. INDIGENA DE UMASBAMBA DEL DISTRITO DE CHINCHERO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [26/12/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO | No se encontraron problemas. | 258219
2532701 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PUERTO DE LA CC.NN SAN MARTIN, DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [22/12/2022] EL PROYECTO DE INVERSIÓN, CUENTA CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 3.8 %, PORQUE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO SIN RESOLUCIÓN; NO EXISTE NINGÚN CONFLICTO DE NINGUNA ÍNDOLE VINCULADO AL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN,POR LO QUE, EN TÉRMINOS GENERALES, ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN CON CONDICIONES FAVORABLES PARA SU EJECUCIÓN. | No se encontraron problemas. | 739000
2532705 | CREACION DEL SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN LA PARCIALIDAD LARAMIRI HICHOCCOLLO QOLLASUYO SORAPA DEL CENTRO POBLADO KANCCORA YACANGO, DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [07/02/2023] LA OBRA PARALIZÓ EN SEPTIEMBRE DEBIDO A LA FALTA DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. | No se encontraron problemas. | 3025
2532977 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 1055 DE LA COMUNIDAD CHIRAMAYA DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [21/12/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | No se encontraron problemas. | 180498
2533237 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PÚBLICOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CRISTO REDENTOR DE LA LOCALIDAD DE JIMBE DEL DISTRITO DE CACERES DEL PERU - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [05/12/2022] ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DESDE EL 15/03/2022, CON RETRAso. SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 83.44%. A LA FECHA DICIEMBRE 2022 LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA FISICAMENTE. SIN EMBARGO A NIVEL FINANCIERO CUENTA CON PENALIDADES. | No se encontraron problemas. | 168957
2533549 | CREACION DEL SERVICIO PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PILLCOPATA EN EL SECTOR TRABAJO - ASUNCION DEL DISTRITO DE KOSÑIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [22/12/2022] SE HA TENIDO RETRASO POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES (CEMENTO TIPO I);LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS DESFAVORABLES, FINALMENTE LA MANO DE OBRA NO Calificada debido a la presion social de la zona. | No se encontraron problemas. | 566833
2533582 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [06/12/2022] expediente tecnico se culmino el 11/05/2022 siendo devuleto al consultor con observasiones para su absolucion el 28/08/2022, ESTANDO EN PROCESO DE ABSOLUCION Y ENTREGADO AL OGESI PARA SU REEVALUCION DESDE EL 14/11/2022 | No se encontraron problemas. | 2462861
2534388 | RENOVACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; CONSTRUCCION DE DRENAJE TRANSVERSAL, BADEN Y CUNETA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) , VIA VECINAL EMP. PU-991-JANAC ALPACOYO-CPR PARATIA EN LA LOCALIDAD ALPACOYO, DISTRITO DE PARATIA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | [20/04/2022] LA EJECUCION DE LA OBRA AL MES DE ABRIL SE ENCUETRA PARALIZADO DEVIDO A LAS FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA PROPIAS DE ESTA EPOCA. | No se encontraron problemas. | 10000
2534778 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/02/2023] El expediente técnico se encuentra en evaluación final de las observaciones absueltas. | No se encontraron problemas. | 1167839
2534781 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDADES CÍVICAS EN LA JUNTA VECINAL EL MOLINO - TUMILACA, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. | [20/02/2023] Explicación sobre la problemática: EL PROYECTO NO ESTABA PROGRAMADA EN EL PIA 2023, SE REALIZÓ LA INCORPORACION EN EL PMI, SE SOLICITÓ ASIGNACION PRESUPUESTAL Y CREACIÓN DE META, AL PROYECTO SOLO LE ASIGNARON S/ 50,000.00 SOLES, ESTA RESIDENCIA ESTA REALIZANDO EL ESTADO SITUACIONAL, ASI MISMO SE REALIZARÁ LA COMPATIBILIDAD YA QUE HAY DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO Y LA RESIDENCIA ANTERIOR NO HA DEJADO EL ACERVO DOCUMENTARIO DE INFORMES EMITIDOS NI EL INFORME DE COMPATIBILIDAD, SE HA COMUNICADO A LA SUPERVISION DEL PROYECTO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. | No se encontraron problemas. | 50000
2535333 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [20/02/2023] EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA EN EJECUCIO FISICA PRESENTANDO UN RETRASO EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGUN A LO PROGRAMADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO, ESTO DEBIDO AL DESABASTECIMIENTO DE MANO DE OBRA Y DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES. AL MES DE DICIEMBRE SE TIENE UN AVANCE FISICO DE S/. 350,517.60 SOLES QUE REPRESENTA EL 10.78%. | No se encontraron problemas. | 1200000
2535440 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N° 38622 QUIMBIRI DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [05/12/2022] expediente tecnico aprobado mediante rgdti n° 128-2022-mdk/gdti con fecha 01/04/2022, se tiene programado el proceso de seleccion en el mes de mayo, y otorgamiento de la buena pro para el 06/06/2022, donde a la fecha ya se cuenta con contrato suscrito N° 034-2022-mdk-gm/abast. y teniendo como fecha de inicio el 08/08/2022 AL MES de octubre se ha culminado con la ejecucion de partidas de plan de contigencia de aulas prefabricadas, y el covid 19, AL MES DE NOVIEMBRE LA OBRA SE HA SUSPENDIDO DESDE EL 28/10/2022 HASTA LA ACTUALIDAD | No se encontraron problemas. | 2991554
2535466 | ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) IE 38994-B - KIMBIRI EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | [20/12/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE evaluacion DEL EXPEDIENTE TECNICO desde 10/02/2022, EL CUAL SE HAbia SUSPENDIDO SU ELABORACION POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO durante el mes de mayo, reiniciandose el 02 de junio del 2022 estando en proceso de formulacion del mismo con trabajos topograficos y estudios complementarios especializados el cual se ha culminado Y APROBADO CON RDGTI n° 294-2022-MDK/GDTI DE FECHA 09/08/2022, INICIANDO SU EJECUCION EL 24/10/2022 TIENENDO A LA FECHA EN PROCESO DE FORMALIZACION DEL PREDIO ADQUIRIDO ANTE EL NOTARIO, AL MES DE OCTUBRE SE HA CUMPLIDO CON ADQUIRIR EL TERRENO QUEDANDO PENDIENTENTE EL SANEMIENTO FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS | No se encontraron problemas. | 17384
2535500 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [08/02/2023] EL PROYECTO SE EJECUTO EN EL 2022 CON AVANCE DEL 82.00 % DEL PRESUPUESTO HABILITADO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO EN ESPERA DE LA HABILITACIÓN PARA EL PERIODO 2023. | No se encontraron problemas. | 750000
2535720 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/02/2023] OBRA PARALIZADA POR SUSPENSIÓN DE PLAZO | No se encontraron problemas. | 469873
2535990 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE COLQUEPATA DEL DISTRITO DE COLQUEPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [20/01/2023] PROYECTO PARALIZADO POR TRANSFERENCIA DE GESTION 2022 | No se encontraron problemas. | 1500000
2536251 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN LA JUNTA VECINAL EL CERCADO DEL DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [22/02/2023] SEGUN INFORMACION RECABADA AL MES DE SETIEMBRE SE TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO 16.45% Y UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 27.30%, SIN EMBARGO CABE SEÑALAR QUE HUBO CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA, MEDIANTE RESOLUCION N° 001-2023-GM/MDC DE FECHA 03/01/202, LA UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS , HA OBSERVADO LOS INFORMES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE (AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE), POR LO CUAL ES NECESARIO QUE LA RESIDENCIA DE OBRA REALICE LAS CORRECCIONES NECESARIAS A FIN DE REALIZAR EL CORRECTO REPORTE DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA INVERSION. | No se encontraron problemas. | 1067552
2536400 | CREACION DEL SERVICIO DE COSECHA DE AGUA PLUVIAL EN EL SECTOR DE PULPERA, INCHUPALLA, KIWIRI PUKARA Y BARRANCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAYA BAJA DEL DISTRITO DE PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [17/02/2023] obra paralizada por falta de disponibilidad presupuestal | No se encontraron problemas. | 776210
2536495 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL DISTRITO DE CALCA - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [29/12/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, SE TIENE PROBLEMAS CON LA ATENCIÓN DE MATERIALES Y FALTA DE PERSONAL OBRERO LO CUAL AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | No se encontraron problemas. | 1314666
2536635 | CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN EL SECTOR DE EMPALIZADA GRANDE DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [25/01/2023] Obra en ejecución CON RETRASO CONTINUIDAD EJERCICIO FISCAL 2023 Requiere ampliación de plazo | No se encontraron problemas. | 587567
2536657 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO POBLADO KIMSA MARKA DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [06/02/2023] A FEBRERO DEL 2023, LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALTA DE PRESUPUESTO | No se encontraron problemas. | 4500
2536897 | CREACION EL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL CONTORNO DE LA PLAZA CENTRAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE PAVITA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [09/02/2023] actualmente la obra se encuentra PARALIZADA con un avance fisico de 50.28% | No se encontraron problemas. | 472000
2537058 | CREACION DEL CAMINO VECINAL EMP.PU-109(PORUMAYO) - LIMITE DISTRITAL QUIACA(ICHUBAMBA), EN LA COMUNIDAD DE SICARI PAMPA DEL DISTRITO DE QUIACA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [13/02/2023] CON FECHA DE 30 DE NOVIEMBRE SE PARALIZA LA OBRA POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR Y FALTA DE ASIGNACIÒN PRESUPUESTAL. . | No se encontraron problemas. | 480849
2537127 | CREACION DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA 22.9/0.44-0.22 KV EN LA COMUNIDAD DE BELEN DEL DISTRITO DE ANANEA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [21/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO | No se encontraron problemas. | 226170
2537160 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE LAS LOCALIDADES DE QUEROBAMBA-RURISH, DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [03/12/2022] LA INVERSION SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCION (FISICA), LA EJECUCION SE VIENE REALIZANDO SIN NINGUNA PROBLEMÁTICA. | No se encontraron problemas. | 557930
2537202 | CREACION DEL MERCADO MINORISTA DEL CENTRO POBLADO DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [03/12/2022] LA INVERSION SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCION (FISICA), LA EJECUCION SE VIENE REALIZANDO SIN NINGUNA PROBLEMÁTICA. | No se encontraron problemas. | 1066435
2537288 | REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO; CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE CHONGONA - ZONAL DE ECHARATE DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | [25/01/2023] INVERSION EN PROCESO DE REINICIO POR MOTIVOS DE CAMBIO DE TRANSFERENCIA DE GESTION MUNICIPAL. Retrasos en la adquisición de materiales y Adicionales de Obra. | No se encontraron problemas. | 15000
2537472 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE IMPULSIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO LOS CORONADOS DISTRITO DE MOCHUMI, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | [20/01/2023] LA OBRA DEBIÓ TERMINAR EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022, PERO EN LA PERFORACIÓN DE LA CAPTACIÓN SE ENCONTRÓ ARSÉNICO EN EL AGUA POTABLE, ES POR ELLA QUE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA LA OBRA. | No se encontraron problemas. | 55463
2537640 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SECTORES DE ACCORO, CCARANCCA Y HUARCOY DEL DISTRITO DE COTABAMBAS - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [16/12/2022] el proyecto actualmente se encuentra CON RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE ELECTRO Y CON PENDIENTE DE OBSERVACION PARA ENTREGAR EL CIRA Y DIA | No se encontraron problemas. | 113553
2537828 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URB. DOLORES DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [13/12/2022] EVALUACION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA. | No se encontraron problemas. | 1000
2537872 | CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MERQUES DEL DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [14/02/2023] LA OBRA CONTINUA PARALIZADA EN EL MES DE ENERO DEL 2023, SE REALIZA PREPARATIVOS ADMINISTRATIVOS COMO INFORME DE CORTE DE OBRA, ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Y REQUERIMIENTOS PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS PARA EL REINICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 | No se encontraron problemas. | 483397
2538119 | REPARACION DE TRIBUNA Y/O PALCO Y CASETA; REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO Y LUMINARIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL DE POCOLLAY DISTRITO DE POCOLLAY, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | [21/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. | No se encontraron problemas. | 20000
2538069 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TAMBOPATA (BARRIO CENTRAL BELLAVISTA Y BARRIO SELVA ALEGRE) EN LA LOCALIDAD DE PUTINA PUNCO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [20/01/2023] A la fecha la ejecucion de obra esta paraliazado con un avance fisico acumulado de 38.26%. | No se encontraron problemas. | 600000
2538190 | CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL(LA) DESVÍO AL SECTOR LA PASCANA HASTA EL INGRESO DEL PUEBLO DE TORATA, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | [11/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CIERRE DEL AÑO FISCAL Y CON CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS, POR LO CUAL EN EL MES DE ENERO SE DISPUSO POR EL ÁREA ENCARGADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA, LA CONTRATACIÓN DE DOS GUARDIANES TURNO NOCHE Y DÍA LO CUAL SE ESTA VALORIZANDO EN EL PRESENTE MES DE ENERO LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL FUE DE FORMA PARCIAL ASIGNÁNDOSE SOLO PARA EL COSTO DIRECTO S/. 190,000.00 SOLES, LO CUAL NO CUMPLE CON EL PRESUPUESTO PROGRAMADO. | No se encontraron problemas. | 616007
2538360 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE GRASS SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE PARIAHUANCA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [14/02/2023] EL PROYECTO"CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE GRASS SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE PARIAHUANCA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", SE ENCUENTRA PARALIZADA.. | No se encontraron problemas. | 71666
2538395 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE COORDINACION DE LAS AUTORIDADES COMUNALES EN LA LOCALIDAD DE POTONI, DISTRITO DE POTONI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [10/02/2023] CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 SE SUSPENDE EL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: INICIO DEL PARO NACIONAL INDEFINIDO, DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPOS Y OTROS A CAUSA DE LOS BLOQUEOS DE LAS CARRETERAS. | No se encontraron problemas. | 274933
2538454 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO CIVICO SANTA TERESA DEL DISTRITO DE TIABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [13/09/2022] AL 31 DE JULIO SE TIENE UNA AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 26.45 QUE DIFIERE EN (MENOS) 2.06 DEL AVANCE PROGRAMADO SEGÚN CRONOGRAMA PROGRAMADO DE OBRA, POR LO QUE SE CONCLUYE QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA | No se encontraron problemas. | 141110
2538458 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VECINAL DEL SECTOR MUNAYPATA A ALTO MUNAYPATA DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [27/12/2022] EN FECHA 21/12/2022 SE PARALIZA LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO POR MOTIVOS DE CAMBIO DE AÑO FISCAL Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN. A LA FECHA DE CORTE SE REPORTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE S/39,521.39 QUE REPRESENTA UN 1.36% DEL COSTO DIRECTO Y UNA EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA A NIVEL DE DEVENGADO DE S/70,148.52 QUE REPRESENTA UN 2.01% DEL PRESUPUESTO TOTAL. | No se encontraron problemas. | 1000000
2538515 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE TOCATE ALTO Y BAJO DEL DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [06/02/2023] EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE TOCATE ALTO Y BAJO DEL DISTRITO DE ECHARATE". SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 750000
2538514 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VECINAL DEL SECTOR ANTIBAMBA - PHUYUPATA, DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [28/12/2022] EN FECHA 19/12/2022 SE PARALIZA LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO POR MOTIVOS DE CAMBIO DE AÑO FISCAL Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN. A LA FECHA DE CORTE SE REPORTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE S/561,645.78 QUE REPRESENTA UN 39.91% DEL COSTO DIRECTO Y UNA EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA A NIVEL DE DEVENGADO DE S/260,131.07 QUE REPRESENTA UN 14.63% DEL PRESUPUESTO TOTAL. | No se encontraron problemas. | 700000
2538530 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VECINAL DEL SECTOR CARMEN ALTO A ALTO VERSALLES DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [27/12/2022] EN FECHA 15/12/2022 SE PARALIZA LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO POR MOTIVOS DE CAMBIO DE AÑO FISCAL Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN. A LA FECHA DE CORTE SE REPORTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE S/976,267.08 QUE REPRESENTA UN 44.91% DEL COSTO DIRECTO Y UNA EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA A NIVEL DE DEVENGADO DE S/587,122.46 QUE REPRESENTA UN 22.40% DEL PRESUPUESTO TOTAL. | No se encontraron problemas. | 1200000
2538739 | CREACION DEL SERVICIO DEL MATADERO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE OCOÑA DEL DISTRITO DE OCOÑA - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [07/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | No se encontraron problemas. | 109234
2538697 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) EESS PARCO PATACOLLO - ZEPITA DEL CENTRO POBLADO DE JOSÉ CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | [13/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARALIZACION CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 33.24%. | No se encontraron problemas. | 114229
2538893 | CREACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS "ANDENERIA DE LA CULTURA PUQUINA" Y "LAGUNA DE SALINAS" SALINAS MOCHE Y PUQUINA DEL DISTRITO DE PUQUINA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [02/02/2023] LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE EXPEDIENTE TÉCNICO | No se encontraron problemas. | 8000
2539123 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE BELLAVISTA ALTA EN LA CIUDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [14/02/2023] PROYECTO PARALIZADO POR CAMBIO DE GESTION MUNICIPAL, SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA DAR REINICIO A SU EJECUCION. | No se encontraron problemas. | 131807
2539158 | CREACION DEL CAMINO VECINAL CHURO -HANAHUATE-PAMPARQUI-ATOCCHUACHANA-CANALPATA DE LA COMUNIDAD DE VILCARO DEL DISTRITO DE COYLLURQUI - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [20/01/2023] EL PROYECTO TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 2.21% AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE POR CIERRE DEL AÑO FISCAL 2022 | No se encontraron problemas. | 2100000
2539155 | MEJORAMIENTO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA RICARDO PALMA DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA ESPERANZA, DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [15/02/2023] * MEDIANTE R.GM. N°276-2022-GM-MDAA, DEL 29/09/2022, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON EL MONTO DE S/ 834,245.85, BAJO LA MOD. DE ADM. DIRECTA Y 120 D.C. ** AL MES DE OCTUBRE SE TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 13.70% (S/. 102,334.98), Y UN AVANCE FINANCIERO DE 13.88% (103,704.89). ** AL MES DE NOVIEMBRE SE TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 28.55% (S/.213,242.84) Y UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 31.45% (S/.234,905.10). **MEDIANTE INFORME N°057-2022-JAAV-RO-MPDRLPRPAHLEDAAPTDT-GDU/MDAA, CON FECHA 26/12/2022 SE COMUNICA LA PARALIZACION TEMPORAL DE LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA DESDE EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022. | No se encontraron problemas. | 408140
2539330 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURÍSTICO Y PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE PRODUCTORES DE ARTESANÍA TEXTIL EN LA COMUNIDAD DE LLALLAHUI DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [22/02/2023] EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA EN EJECUCION. QUE SE DA DESDE EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 Y TIENE SU EXPEDIENTE TECNICO APROBADO BAJO RESOLUCION GERENCIAL N° 199-2022-GM/MDM, SU VALORIZACION AL MES DE DICIEMBRE DE 88,838.59 SOLES LOS CUALES REPRESENTAN EL 16.65 %, EL 13 DE DICIEMBRE SE PARALIZA POR RAZONES DE DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES , FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL Y POR RAZONES DE CAMBIO DE GESTION | No se encontraron problemas. | 528464
2539337 | AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL SAN NICOLAS-CACHIPAMPA, TRAMO KM 8+400 AL KM 12+000, DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [03/12/2022] LA INVERSION SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCION (FISICA), LA EJECUCION SE VIENE REALIZANDO SIN NINGUNA PROBLEMÁTICA. | No se encontraron problemas. | 279147
2539462 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [13/02/2023] CON FECHA 13/02/2023 , PREVIO AL INICIO DE OBRA, SE TIENE PROBLEMAS CON LA REUBICACIÒN DE UN POSTE , PARA ESTO SE ESTA COORDINANDO CON LOS BENIFICIARIOS PARA SU TRASLADO. | No se encontraron problemas. | 780000
2539469 | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO II PINQUILLUNI-CAPILLA PAMPA DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHAÑA DEL DISTRITO DE PHARA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [15/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA APROBADO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO el proyecto se encuentra en ejecucion el proyecto se encuentra paralizado | No se encontraron problemas. | 500000
2539471 | CREACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE MARANURA DEL DISTRITO DE MARANURA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [14/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA Y SE VIENE TRAMITANDO EL EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA SU REINICIO A PARTIR DE FEBRERO. | No se encontraron problemas. | 500000
2539737 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA CALLE MORALES, CALLE GARCÍA TRAMO 01 Y 02, CALLE JUAN GONZALO ROSE Y CALLE VILCABAMBA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [22/02/2023] EXPEDIENTE TECNICO EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, POR CONSULTORIA | No se encontraron problemas. | 1100000
2539740 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL Nº 734 SUNCHUBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SUNCHUBAMBA DISTRITO DE CHALLABAMBA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [10/11/2022] BAJO RENDIMIENTO DEL PERSONAL Y FALTA DE PERSONAL OBRERO DE MANO DE OBRA CALIFICADA, CON LO CUAL SE TIENE UN AVANCE RETRASADO | No se encontraron problemas. | 218784
2539752 | CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA MZ 118, LOTE 1, PROMUVI I, DISTRITO DE EL ALGARROBAL - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [10/02/2023] La obra se encuentra en un avance financiero de 49.48% y en un 49.48 % del avance físico total. Se ha desarrollado en obra, trazo nivelación y replanteo c/equipo, relleno y compactación con material propio y eliminación de material excedente. Se tiene en curso las consultas al proyectista las cuales ya fueron notificadas en su totalidad no habiendo respuesta alguna por lo cual la entidad deberá emplear acciones para asegurar que los procedimientos administrativos de consultas de obra se atiendan en el menor plazo posible todo esto en cumplimiento de la normativa general e institucional para la ejecución de obras de administración directa y así evitar mayores afectaciones en la ejecución de la obra, ampliaciones de plazo y adicionales de obra. la obra presenta un atraso en su avance físico con respecto a su avance programado por la existencia de interferencias de obra, imprevistos de obra, mayores metrados, nuevas partidas, diferencias en la topografía del expediente técnico y el terreno e inconsistencia de diseño entre los planos de arquitectura, estructura, que generan modificaciones sustanciales del proyecto por lo que se vienen realizando trabajos en gabinete identificando antecedentes y causales para el sustento de modificaciones. | No se encontraron problemas. | 4498457
2539826 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION COMUNITARIA EN EL CENTRO POBLADO VILA VILANI DEL DISTRITO DE PALCA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [16/02/2023] al mes de diciembre 2022 la obra se encuentra en situacion atrasada, se hizo un avance acumulado de 25.44% versus el programado de 43.68%, ademas se tiene una ampliacion de plazo por 81 dc. | No se encontraron problemas. | 2229020
2539831 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO OPERARIO DEL GARAJE MUNICIPAL Y DIVISION DE EQUIPO MECANICO DE MAQUINARIAS AGRICOLAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA DEL DISTRITO DE CHAMACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [21/02/2023] EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, PENDIENTE DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA SU APROBACION CON RESOLUCION. | No se encontraron problemas. | 900000
2539870 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DEL PASEO PEATONAL ENTRE AV. LIMA Y LA AV. EL CARMEN DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [08/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA 11/2022 | No se encontraron problemas. | 1595135
2539972 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO PECUARIO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/02/2023] la obra se encuentra paralizado a enero del 2023. | No se encontraron problemas. | 6003855
2540070 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO, RED DE DISTRIBUCION, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD ISCOCONGA, DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | [22/02/2023] En la PMI en ejecución 2023, tiene un PIM y monto 2023 igual a S/. 326,943.00, pero se está solicitando a la DGPMI del MEF retirar temporalmente dicha inversión de la cartera 2023, por las causas que se indican a continuación: La inversión se encuentra a nivel de ejecución física (obra), sin embargo, mediante ACTA DE INSPECCIÓN durante la transferencia de la Gestión Entrante (2023-2026), se encontró paralizada o suspendida sin documentos de sustento; además de otras irregularidades, por lo que se ha realizado un informe de estado situacional (INFORME N° 04-2023-AJTO /JUF/MDLL) recomendando dar parte al OCI-Contraloría. Es por ello que tampoco se ha priorizado la actualización del Formato 8A sección B y C registro que debió realizarse oportunamente por la Gestión Municipal Saliente (2019-2022), y en efecto tampoco se ha podido actualizar la estimación y ejecución física en el Formato 12-B. | No se encontraron problemas. | 326943
2540438 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA LOCALIDAD CHANCAMAYO EN EL C.P DE CHANCAMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [20/07/2022] SE ENCUNTRA EN LA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDUDIOS DEFINITIVOS PARA SU RESPECTIVO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 2000000
2540925 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. CORTADERAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS CORTADERAS DE CAYMA Y ALEDAÑOS - DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [16/02/2023] se encuentra en proceso de elaboración de expediente técnico - proceso de selección: adjudicación simplicada n° 029-2022-mdc. - contrato: n° 040-2022-MDC. - MOnto contractual: S/ 1,479,223.26 soles. -fecha de inicio de ejecución: 29/11/2022 - fecha de culminacion programada: 11/02/2022 - suspención: 11/02/2023 - reinicio 18/02/2023 - fecha de culminacion reprogramada: 18/02/2023 | No se encontraron problemas. | 165915
2541030 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA JUNTA VECINAL NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD (ENTRE LA CALLE SAN MARTIN DE PORRES HASTA CALLE CRISTINA VILDOSO Y ENTRE PJE PACAY HASTA AV. BASADRE Y FORERO) EN EL CENTRO POBLADO NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [14/01/2023] OBRA CULMINADA. INFORMES MENSUALES OBSERVADOS PENDIENTES DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y POSTERIOR ELABORACION DE INFORME FINAL | No se encontraron problemas. | 26324
2541113 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA SAN MARTIN DE PORRES DEL DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [24/02/2023] EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES. tramite correspondiente | No se encontraron problemas. | 321238
2541274 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA JUNTA VECINAL NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD (ENTRE LA AV. JORGE BASADRE HASTA LA CALLE SAN MARTÍN DE PORRES Y ENTRE LA AV. GUSTAVO PINTO HASTA LA AV. BASADRE Y FORERO) EN EL CENTRO POBLADO SEÑORA DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [14/01/2023] OBRA PARALIZADA, REGISTRO HASTA EL MES DE NOVIEMBRE A LA ESPERA DE LA APROBACION DEL INSPECTOR DE OBRA. ASIMISMO SE TIENE PENDIENTE DE REVISION POR PARTE DEL INSPECTOR EN RELACION AL INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE. LA OBRA RESPECTO A LA CARPETA ASFALTICA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, QUEDANDO PENDIENTE REVISION TECNICA DETALLADA Y ACABADOS FINALES. | No se encontraron problemas. | 1719173
2541353 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA JUNTA VECINAL NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD (DESDE LA CALLE CRISTINA VILDOSO HASTA LA CALLE SAN PEDRO Y SAN PABLO Y ENTRE PJE. PACAY HASTA LA CALLE SANTA ANA) EN EL CENTRO POBLADO SEÑORA DE LA NATIVIDAD DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [14/01/2023] OBRA PARALIZADA. EL INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE AUN NO SE ENCUENTRA APROBADO. AL RESPECTO LA OBRA PARALIZO TRAS LA CULMINACION DE LAS PARTIDAS RELACIONADAS A LA CONFORMACION DE LA BASE GRANULAR, LA CUAL A LA FECHA SE VIENE DETERIORANDO POR FALTA DE IMPRIMACION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, RESPECTO A LO CUAL SE TIENE UN CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALACION DE BIEN EN PROCESO DE CONCILIACION. SE TRAMITARA EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO Y ADICIONAL CORRESPONDIENTE. | No se encontraron problemas. | 1295586
2541416 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PONGOÑA, DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [04/10/2022] EL CONSUTOR PRESENTO NUEVAMENTE EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO, Y A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EVALUACION EN LA UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PARA SU POSTERIOR CONFORMIDAD. | No se encontraron problemas. | 665287
2541946 | MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA ECOTURISTICA EN LA AV. COSTANERA (CUADRA 07 Y 08) EN LA LOCALIDAD DE MAÑAZO DISTRITO DE MAÑAZO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [16/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO POR FALTA DE RECURSOS | No se encontraron problemas. | 155231
2542324 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, CERCO PERIMETRICO Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO DISTRITO DE PURUS, PROVINCIA PURUS, DEPARTAMENTO UCAYALI | [17/11/2022] cuenta con expediente técnico registrado, con ejecución física de 5.39% y ejecución financiera de 24%. en la actualidad la inversión cuanta con una acta de paralización de obra, en donde indica que la obra esta paralizada a partir del 19 de agosto de 2022. | No se encontraron problemas. | 786116
2542466 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VÍA COLECTORA DE LA AV. MATEO PUMACAHUA, EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PARA GRANDE DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [14/01/2023] OBRA PARALIZADA, INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE A LA ESPERA DE LA APROBACION POR PARTE DEL INSPECTOR DE OBRA. INFORME MENSUAL DICIEMBRE SE ENCUENTRA EN GIO. AUN NO ES POSIBLE PASARLE AL AREA DE SUPERVISION DEBIDO A FALTA DE PERSONAL DE DICHA AREA. | No se encontraron problemas. | 1274827
2542847 | REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) PJE. COMANDANTE ZARATE, EN LA LOCALIDAD LA OROYA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNIN | [27/11/2022] La obra se encuentra suspendida por la causal de aprobación del adicional deductivo n°01 (01 valorización) | No se encontraron problemas. | 80485
2542946 | CONSTRUCCION DE PISTA, VEREDA Y CUNETA; EN EL(LA) NOVENA CUADRA DE JR. PUNO EN LA LOCALIDAD ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | [24/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR LA CONYUNTURA POLITICA QUE SE VINE DANDO DURANTE EL MES | No se encontraron problemas. | 277375
2543140 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PSJE GAMARRA, CA. NUEVA ESPERANZA (1RA-2DA CDRA), CA. ALFREDO DE LOS SANTOS (TRAMO PSJE GAMARRA - CA. BALVINA GARCIA), CA. MIGUEL GRAU (4TA-8VA CDRA), CA. SANTA ROSA (1RA-2DA CDRA), CALLE 22 (2DA-3RA CDRA), CA. BALVINA GARCIA, PSJE. LOS ANGELES (1RA-2DA CDRA), CA. LOS PINOS, CA. MIRADOR, CA. LAS FLORES Y CA. LOS CIPRESES(1RA-2DA CDRA) DEL CERCADO DE VERGUETA, DISTRITO DE VEGUETA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [30/12/2022] EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA VIable, cuenta con expediente tecnico y con resolucion de aprobaacion de la meta i actualmente se realizo la ejecucion pero tivieron algunas observacion con el tema del proceso de licitacion , lo cual hoy en dia la obra se encuentra suspendida | No se encontraron problemas. | 2223174
2543286 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE YANAHUAYA, DISTRITO DE YANAHUAYA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [13/02/2023] con fecha 13/02/2023, la obra se encuentra paralizada | No se encontraron problemas. | 350000
2543368 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN DEPORTIVA EN EL SECTOR DE SANTA ROSA DE YANAMAYO DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [17/01/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022, POR MOTIVOS DE DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LO QUE VIENE HACER EN RUBRO DE LOS SERVICIOS, CERCO PERIMÉTRICO CON MALLA GALVANIZADA, TUBOS GALVANIZADOS, INSTALACIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO, PUERTAS, ARCOS Y OTROS. | No se encontraron problemas. | 131844
2543937 | CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE ÑAHUINPUQUIO, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [20/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO Y PRESENTA EL AVANCE FÍSICO DE 55.12% | No se encontraron problemas. | 41186
2543947 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE ANCATIRA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [20/02/2023] ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CON SUSPENSION DE EJECUCION DE OBRA CON FECHA 09/12/2022, cuenta con asignacion presupuestal y se tiene previsto el reinicio de obra el 07/03/2023 CON UN AVANCE FISICO DE 70.77%, HASTA EL MES DE DICIEMBRE | No se encontraron problemas. | 159751
2543844 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PISTAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PISCHA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [09/02/2023] ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN SIN MAYORES PROBLEMAS | No se encontraron problemas. | 434310
2544048 | CREACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA JUNTA VECINAL DE PARALAQUE, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [11/02/2023] ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA POR CAMBIO DE GESTIÓN MUNICIPAL SE HA EVIDENCIADO QUE SE HA REALIZADO TRABAJOS EN OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COVID EN OBRAS EN ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON LA LIMPIEZA Y LA CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN Y CERCO PERIMÉTRICO ASÍ MISMO SE INDICA QUE SE HA CUMPLIDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN COVID DURANTE LOS DÍAS DE EJECUCIÓN NO SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE CAPACITACIÓN. | No se encontraron problemas. | 1156907
2544042 | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE COPLAY, DESDE EL RESERVORIO YACANGO HASTA EL CRUCE PEATONAL A COPLAY DE LA CARRETERA VECINAL MO 579, DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | [11/02/2023] LA DEMORA EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023, EL IOARR NO ESTABA EN EL PIA 2023, SE HA REALIZADO EL TRÁMITE DE INCORPORACIÓN AL PMI 2023-2025, SE HA SOLICITADO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y CREACIÓN DE META. SE REALIZÓ EL ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA ENCONTRÁNDOSE UN DESFACE DE -10.22% EN LA VALORIZACIÓN DE DICIEMBRE DE 2022, YA QUE SE HAN VALORIZADO PARTIDAS QUE NO SE HAN EJECUTADO Y SOBREGIRO DE PLANILLAS EN COSTO DIRECTO ESTO OCASIONARÁ QUE NO SE CUMPLAN ALGUNAS PARTIDAS PROGRAMADAS, ASIMISMO SOBREGIRO EN EL COSTO INDIRECTO DE RESIDENCIA ESTO PERJUDICA DIRECTAMENTE YA QUE SE TENDRÁ PROBLEMAS PARA LOS SUELDOS DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y EPP; DE LA MISMA MANERA SOBREGIRO EN GASTOS DE COSTO INDIRECTO DE SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD. | No se encontraron problemas. | 255248
2544114 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL SECTOR LA PAUCA DEL CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA DISTRITO DE SARTIMBAMBA - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [07/02/2023] la obra se encuentra SUSPENDIDA | No se encontraron problemas. | 1719519
2544262 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO Y ALMACEN; ADQUISICION DE CAMION BARANDA Y MONTACARGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | [19/01/2023] A partir del 11 de octubre del 2022 se realiza LA PARALIZACIÓN DE OBRA DE EJECUCIÓN FÍSICA ya que no se tiene frente de trabajo para ejecución de obras civiles, en vista de que no se definió la reubicacion del almacén de pacas, se presento la propuesta de reubicacion asi como se solicito la evaluacion para el desmontaje de la faja transportadora y que actualmente se esta a la espera de la autorizacion por parte de patrimonio y equipo mecánico. EN TRÁMITE AMPLIACIÓN DE PLAZO. | No se encontraron problemas. | 1155303
2544367 | CREACION DE LOCAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES - CC.NN. SAUKI DEL DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO | [29/09/2022] * CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2022 SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO, CON FECHA 26 DE MARZO DEL 2022 SE DIO INICIO DE LA OBRA. ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, * LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR EL CONFLICTO SOCIAL CON LA EMPRESA PETROILERA | No se encontraron problemas. | 50735
2544402 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA AV. PERU DEL ANEXO ARMANDO VILLANUEVA DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA | [22/04/2022] SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO | No se encontraron problemas. | 531747
2544588 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA AV. 03 DE OCTUBRE (TRAMO JR. 21 DE ENERO-JR. PUJRA CCASI) DE LA URBANIZACION HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO | [06/02/2023] EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL, ASI MISMO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN procceso de ejecucion con un avance del 0.10% estando retrasado segun lo programado | No se encontraron problemas. | 868170
2544795 | MEJORAMIENTO DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA CON GRASS SINTÉTICO PARA EL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE LLUMPA DEL DISTRITO DE LLUMPA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [08/02/2023] EL PROYECTO CON CUI 2544795 SE ENCUENTRA suspendida con fecha 28 de diciembre del 2022, cuenta CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 39.38%, en la segunda valorizacion de obra DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, ESTA ATRASADA POR DE BAJO DE LO PROGRAMADO EN -25.75%. | No se encontraron problemas. | 558873
2544877 | REFORESTACION DE AREA ECOLOGICA; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; EN EL(LA) ECOSISTEMA MARGEN DERECHO DEL RIO URUBAMBA, MICROCUENCA KORIBENI SECTOR KIMARIATO ALTO Y BAJO, CCNN KORIBENI DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | [08/02/2023] * EL 19 DE ENERO SE DA REINICIO A LA EJECUCION FISICA - FINANCIERA DEL PROYECTO, MEDIANTE EL ACTA DE REINICIO DE OBRA DE ACUERDO A LA DIRECTIVA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA. ASI MISMO DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD CONTRA EL COVID - 19, CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LA IOARR. * EL REPORTE FINANCIERO FUE REVISADO A MÁS DETALLE PUDIENDO HABERSE CORREGIDO CORROBORANDO LOS DATOS CON LOS REPORTES RECIENTES Y EN PLENA COORDINACIÓN CON EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO. DEL MISMO MODO EL MOVIMIENTO DE ALMACÉN CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA COMPLETA, TARJETAS VISIBLES DE ALMACÉN, ASÍ COMO LAS PARTES DIARIAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE. * EL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO EN EL PRESENTE MES DE ENERO FUE DE 1.43% (S/. 15,474.46) Y UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 61.23% (S/. 664,154.52), ES ES NECESARIO MENCIONAR QUE LA TOPOGRAFÍA ACCIDENTADA Y CONSIDERANDO QUE LA ACTIVIDAD DE PODA (FORMACION - SANIDAD) ES NUEVA, NO LLEGAN A CUMPLIR CON EL RENDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO ASI MISMO SE HA OBSERVADO LAS CONDICIONES EDAFOCLIMATICAS ADEVERSAS QUE NO PERMITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. | No se encontraron problemas. | 247572
2544905 | CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO Y COBERTURA; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR DE MASSIAPO, DISTRITO DE ALTO INAMBARI, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | [13/02/2023] CON FECHA 30/11/2022 , SE PARALIZA TEMPORALMENTE LA OBRA. | No se encontraron problemas. | 300266
2545026 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL DISTRITO DE QUEHUE - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [06/12/2022] SE OBSERVA QUE EL PROYECTO LE FALTA LA EJECUCION DE CIERTS PARTIDAS, QUE SERAN EJECUTADAS EN LOS PROXIMOS MESES, PORQUE SE ESTA SOLICITANDO AMPLIACION DE PLAZO | No se encontraron problemas. | 100000
2545201 | REMODELACION DE BERMA; EN EL(LA) AVENIDA TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | [23/02/2023] CON CONTRATO DE OBRA APROBADO CON R.A. N°1029-2022-MDE. OBRA INICIADA EL 16/09/2022 CON ADELANTO DE MATERIALES OTORGADO. POR OTRO LADO SE SUSPENDE EJECUCION DE OBRA EL 06/10/2022. REINICIA EL 14/12/2022 Y NUEVAMENTE SE SUSPENDE EL 26/01/2023, QUEDANDO UN DÍA DE PLAZO DE EJECUCIÓN. QUEDA PENDIENTE APROBACION Y REGISTRO DE INCREMENTAL DE LA SUPERVISION DE OBRA POR AMPLIACIONES DE PLAZO. | No se encontraron problemas. | 316843
2545249 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SAYLLA DEL DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [30/12/2022] se ejecuto las partidas de nicho, servicios higienicos, cerco perimetrico y mobiliario. se tiene el acta de paralizacion al 29 de diciembre del 2022 | No se encontraron problemas. | 528045
2545392 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL C.P. GARLERO DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [27/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR TRAMITES DE EEJCUCION, CASI CULMINADA AL 100%. | No se encontraron problemas. | 30000
2545486 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE ACHIRAYOC - ALTO ACHIRAYOC, DE LA CUENCA DE CHAUPIMAYO DISTRITO DE SANTA TERESA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/12/2022] EXPEDIENTE TECNICO DESARROLLADO POR CONSULTORIA DE OBRA EN ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 1000000
2545490 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ DE CCARMENCCA Y CHARAMARCA DEL DISTRITO DE PAICO - PROVINCIA DE SUCRE - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [20/01/2023] LA OBRA SE INICIO EN NOVIEMBRE DEL 2022, A LA FECHA TIENE UN AVANCE DEL 16.4%, A LA FECHA EL PROYECTO ESTA PARALIZADA, POR FACRTORES DE LA LLUVIA | No se encontraron problemas. | 918056
2545503 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VECINAL DEL SECTOR GRANADA - ALTO GRANADA, DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [26/12/2022] EN FECHA 15/12/2022 SE PARALIZA LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO POR MOTIVOS DE CAMBIO DE AÑO FISCAL Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN. A LA FECHA DE CORTE SE REPORTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE S/274,504.32 QUE REPRESENTA UN 18.06% DEL COSTO DIRECTO Y UNA EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA A NIVEL DE DEVENGADO DE S/153,512.95 QUE REPRESENTA UN 7.73% DEL PRESUPUESTO TOTAL. | No se encontraron problemas. | 1350000
2545446 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. Y21 LOTE 1 DEL BARRIO JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [12/12/2022] La presente valorización de obra N°03 correspondiente al mes de noviembre del 2022 periodo (01/11/2022 al 30/11/2022), el avance de ejecución asciende de obra acumulada es de 91.72%, con respecto al programado 90.71 %. por lo tanto, la obra se encuentra atrasada en un 1.01%. | No se encontraron problemas. | 3950
2545746 | CREACION DEL PARQUE TURISTICO EN EL CENTRO POBLADO DE MOYAN DEL DISTRITO DE INCAHUASI - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [07/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA EN SUSPENDIDO EN SU PLAZO DE EJECUCIÓN | No se encontraron problemas. | 539215
2545851 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS EN LA PRODUCCIÓN CACAO CHUNCHO EN 15 COMUNIDADES, EN LA CUENCA DE LACCO – SEGUNDA ZONA DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [17/02/2023] PARA EL MES DE ENERO HUBO UN PARALIZACION DEL PROYECTO. PARA EL PRESENTE MES DE FEBRERO SE ESTUVO RFEALIZANDO EL INFORME DE CORTE DEL PROYECTO. | No se encontraron problemas. | 450000
2545864 | CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE JANQUE DEL DISTRITO DE INCAHUASI - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [07/02/2023] LA OBRA SE ENCCUENTRA SUSPENDIDA EN SU PLAZO DE EJECUCION. | No se encontraron problemas. | 46698
2546147 | CREACION DEL SERVICIO DE CIRCULACIÓN VIAL EN LA INTERCONECCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS VIRGEN DE LA CANDELARIA, JOSÉ ABELARDO QUIÑONES, JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI Y MANUEL A. ODRÍA DEL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [18/01/2023] la obra se encuentra en EJECUCIÓN sin ninguna OBSERVACIÓN, esta INICIA el 20/10/2022 se encuentra en proceso de selección para la ejecución se aprueba mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N° 323 – 2022–MDC-GDU el expediente técnico se elaboró el expediente técnico, pasa a proceso de evaluación. | No se encontraron problemas. | 973676
2546181 | REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL(LA) PLAZA PRINCIPAL DEL PUEBLO TRADICIONAL DE TAMBO DEL DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | [20/11/2022] LA EJECUCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA | No se encontraron problemas. | 554728
2546595 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RECREACIÓN ACTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO COLLANA DEL DISTRITO DE CAMINACA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [27/12/2022] hoy en fecha (27/12/2022) la obra se encuentra paralizada debido a la falta de abastecimiento de grass sintetico se tiene un avance financiero acumulado de S/.54933.14 que corresponde a un 47.77% se tiene un avance de 45% que coresponde a un acumulado de S/51013.11 | No se encontraron problemas. | 58412
2546999 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE MUYLAQUE DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [14/02/2023] Al mes de ENERO DEL 2023, NO SE TIENE VALORIZACIÓN POR QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2022, CON UN TOTAL DE 114 DIAS CALENDARIOS DE EJECUCION Y UN SALDO DE 36 DIAS CALENDARIOS POR EJECUTAR, SE CONTINUA CON LA valorización física total ACUMULADA de S/.344,217.12 soles (13.46%) del costo directo, Del presupuesto total del proyecto es de S/. 3,016,187.97 soles. Así mismo se ha realizado un avance financiero a nivel de devengado total de S/. 1,104,110.36 soles (36.6%). | No se encontraron problemas. | 1300000
2547523 | CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) PRIMERA CUADRA DE LA CALLE MANCO CAPAC DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA | [01/02/2023] LE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, SE ENCUENTRA PARALIZADA. | No se encontraron problemas. | 306931
2547577 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAPULLANI DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [08/02/2023] AL 31 DE ENERO DE 2023, EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA CON SUSPENSIÓN TEMPORAL, CON UN AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCION DE LA INVERSION DE 50.60%. | No se encontraron problemas. | 91497
2547689 | ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, VOLQUETE, CISTERNA Y MINICARGADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | [27/01/2023] ioarr que consta de adquisicion de maquinaria pesada y liviana. ya se dio inicio a la ejecucion de obra con las acciones de requerimiento, debido a que el plazo de ejecucion calculado en el expediente tecnico, considera como inicio las acciones de tramite de requerimientos mediante cuadros de necesidades, y posterior atecion del area de abastecimientos y procedimiento de seleccion segun normatividad del rlc durante el ejercicio 2022 no se culmino con adquisicion total de todas las maquinarias debido a retrasos en la atencion del area de abastecimientos y plazos del rlc, asi como declaraciones de desierto durante 2023, se ha revisado la informacion tecnica, y a la fecha no se cuenta con la inversion con registro en pim ni pmi, quedando el personal tecnico administrativo al aire sin remuneracion, de quienes se ha requerido su participacion para revision tecnica y adminsitrativa con especialidad en contrataciones para continuar con las acciones necesarias | No se encontraron problemas. | 4214095
2547769 | ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA; EN EL(LA) DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | [14/02/2023] - La IOARR se encuentra paralizada desde el 28/12/2022. - En fecha 13/02/2023, se asignan funciones al residente del proyecto. - El plazo de ejecución restante es de 5 meses, siendo necesario solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de las metas. - Se han identificado problemas técnicos en el expediente técnico, siendo necesaria su modificación. | No se encontraron problemas. | 3083864
2545862 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAPACIDADES COMPETITIVAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE BANANOS EN 12 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [17/02/2023] EL PROYECTO TUVO UNA PARALIZACION EN EL MES DE ENERO, A INICIOS DE FEBRERO A LA FECHA SE ESTUVO FORMULANDO EL INFORME DE CORTE DEL PROYECTO PARA DAR REINICIO A LAS ACTIVIDADES. | No se encontraron problemas. | 450000
2547815 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS COMERCIALES DEL MERCADO DE HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [21/12/2022] INVERISON PARALIZADA POR CAMBIO DE GOBIERNO LOCAL, CON UNA VALORIZACION ALCANZADE DE UN MONTO DE 472,246.36 SOLES AL COSTO DIRECTO, SE PARALIZA EL 01/12/22. | No se encontraron problemas. | 1088412
2548342 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS EN LA CRIANZA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE POROY DISTRITO DE POROY - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [30/09/2022] ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS EN LA CRIANZA DE CUYES EN LA COMUNIDAD DISTRITO DE POROY A LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. | No se encontraron problemas. | 513162
2548234 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE CHAUPICHACA - MUSCCAYOC, DE LA CUENCA DE SACSARA DISTRITO DE SANTA TERESA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/12/2022] EXPEDIENTE TECNICO DESARROLLADO POR CONSULTORIA DE OBRA EN ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 810000
2548421 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE HORTALIZAS EN LAS LOCALIDADES DE WARCCOÑA, SAN JORGE DE CHIILIHUA, CCOCHA Y CCORHUANI 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [20/01/2023] LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA OBSERVADA Y EN ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | No se encontraron problemas. | 558636
2548882 | REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) EESS PUESTO DE SALUD JERUSALEN - HUANTA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | [02/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO A LA FECHA, REGISTRA UN AVANCE DE 22.47% | No se encontraron problemas. | 20259
2548818 | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PTAP, CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD KITENI, DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | [07/02/2023] EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PTAP, CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD KITENI". EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | No se encontraron problemas. | 2000000
2548777 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL TABLADA ALTA-ILLANYA DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [14/02/2023] PROYECTO PARALIZADO POR CAMBIO DE GESTION MUNICIPAL, SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA DAR REINICIO A SU EJECUCION. | No se encontraron problemas. | 709746
2549123 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LOS CASERIOS CONGONA, MIRAFLORES, CUYUNA Y CRUCE QUIRICHIMA, 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CAÑARIS - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [23/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENIDAD DESDE EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR CAUSALES DE PRECIPITACIONES PLUVIALES | No se encontraron problemas. | 300000
2548945 | RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE LA ISLA DISTRITO DE EL MANTARO - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [26/02/2023] el expediente tecnico se encuentra el levantamiento de observaciones | No se encontraron problemas. | 25000
2549585 | CREACION DE SALON MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE TRANCAPATA DEL DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [09/02/2023] El residente al 31/12/2022, no ha ejecutado las cartelas con plancha metálica e=1/4" de los apoyos fijo y móvil de acuerdo a las especificaciones técnicas y los planos, en su defecto se ha fijado con soldadura en ambos extremos. LA PLANCHA METALICA DE APOYO INFERIOR NO ESTA DOSADA NI METIDA A NIVEL DEL CONCRETO DE LA VIGA, LOS PERNOS NO ESTAN AJUSTADOS, YA QUE TIENE UN ESPACIO CONSIDERABLE CON LA PLANCHA METALICA SUPERIOR. las soldaduras no están llenadas a la sección recta completa de todas las cavidades, tampoco existe una completa fusión entre los diferentes cordones de soldadura y entre la soldadura y el metal base. no se tiene registro del ensayo de líquidos penetrantes. LA FIJACION DE LA COBERTURA DE CALAMINA CON LAS CORREAS NO ESTAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LOS PLANOS. LOS MUROS CONSTRUIDOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MORTERO CON EL ESPESOR DE LAS JUNTAS DE MORTERO, MIN. 10MM - MAX. 15MM (SE HA OBSERVADO ESPESORES DE HASTA 40 MM). LOS MUROS MUESTRAN UN DESPLAZAMIENTO CON RELACION AL SOBRECIMIENTO, LADRILLOS SIN AMARRE O TRABA, SEPARACION DE LAS JUNTAS HORIZONTALES POR FALTA DE ADHERENCIA CON EL MORTERO, COMO NO SE ENCUENTRAN A PLOMO Y EN LINEA. EL CRONOGRAMA APROBADO TENIA PROGRAMADO EL INICIO DE OBRA 01/10/2022, SIN EMBARGO, LA OBRA INICIO EL 14/10/2022 SIN HABER SOLICITADO DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION. EN CUANTO AL CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO SE DEBIO REALIZAR LA ROTURA DE 63 BRIQUETAS, SIN EMBARGO SE EJECUTARON SOLO 10 UNIDADES, DE LOS CUALES NO SE HA REALIZADO NINGUNA PRUEBA EN EL SOBRECIMIENTO ARMADO DEL BLOQUE I. SE REQUIERE UN APROXIMADO DE S/. 289,810.96 DE COSTO DIRECTO PARA CULMINAR LAS PARTIDAS QUE FALTAN EJECUTAR Y CUMPLIR CON LAS METAS DE LA OBRA AL 100% Y UN PLAZO APROXIMADO DE 53 DIAS CALENDARIO. EL EJECUTADO VALORIZADO AL 31/12/2022= S/. 258,564.44, EQUIVALE AL 47.57% EL EJECUTADO REAL AL INFORME DE CORTE 01/2023 = S/. 238,631.69, EQUIVALE AL 43.91% SITUACION DE OBRA=ATRASADA | No se encontraron problemas. | 167098
2549537 | CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) ANFITEATRO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO | [10/02/2023] OBRA PARALIZADA DESDE EL 12/2022 POR CAMBIO DE AÑO FISCAL | No se encontraron problemas. | 400000
2549761 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE RECREACIÓN ACTIVA EN LA COMUNIDAD SAN BARTOLOME DEL DISTRITO DE CAMINACA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [27/12/2022] en fecha 27/12/2022 la obra se encuentra paralizada debido a la falta de grass sintetico se tiene un avance de 21.33% que corresponde a S/.53067.32 y una valorizacion financiera S/28,883.04 que representa un 48.03% | No se encontraron problemas. | 56506
2550118 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) LOCALIDAD DE ALTO BOLOGNESI DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | [10/01/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE 44.70% AL MES DE NOVIEMBRE 2022 VALORIZACION N° 03 ESTADO ATRASADA | No se encontraron problemas. | 167344
2550327 | CREACION DEL SERVICIO FUNERARIO Y DE SEPULTURA EN EL CENTRO POBLADO OCONGATE DEL DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [27/02/2023] EL AVANCE FISICO AL COSTO DIRECTO AL 3.29%, OBRA PARALIZADA OBRA POR CAMBIO DE AÑO FISCAL Y CAMBIO DE FUNCIONARIOS | No se encontraron problemas. | 1414000
2550599 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE QUELLOUNO - FUNDOHUAYCCO, DE LA CUENCA DE SACSARA DEL DISTRITO DE SANTA TERESA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/12/2022] EXPEDIENTE TECNICO DESARROLLADO POR CONSULTORIA DE OBRA EN ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 800000
2550986 | CONSTRUCCION DE AULA GENERAL, AULA DE EDUCACION INICIAL, AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) IE 16465 - SAN IGNACIO EN LA LOCALIDAD LA MORA GRANDE, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | [10/01/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE 69.51% AL MES DE NOVIEMBRE 2022, PERIODO 2022-11 ESTADO ATRASADA | No se encontraron problemas. | 132482
2550969 | RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES ARRAYANCHAYOCC, LAS BRISAS, LAS CREVELIAS, LA PRIMAVERA Y ULLPUHUAYCCO DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC | [14/02/2023] PROYECTO PARALIZADO POR CAMBIO DE GESTION MUNICIPAL, SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA DAR REINICIO A SU EJECUCION. | No se encontraron problemas. | 555938
2551263 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE CUTINI CAPILLA DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [27/12/2022] LA INVERSIÓN APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN. LA OBRA HA INICIADO EN SU EJECUCIÓN FÍSICA EL 5 DE SETIEMBRE DE 2022 Y DURANTE EL INDICADO MES, SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE OBRAS PROVISIONALES, TRAZO Y REPLANTEO, CORTE DE LOZA DE CONCRETO PARA SISTEMA DE DRENAJE, GRADERIOS Y VEREDAS, HABIÉNDOSE ACUMULADO EN EL MES UN AVANCE FÍSICO DE 10.49% DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022, SE HAN EJECUTADO TRABAJOS DE SARDINELES DE CONCRETO, DRENAJE EN CAMPO DEPORTIVO, CAJAS DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y TARRAJEO DE GRADERIOS, LOGRÁNDOSE ACUMULAR UN AVANCE FÍSICO DE 34.52% Y A PARTIR DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022, LA OBRA HA SIDO PARALIZADA POR CUESTIONES PRESUPUESTALES. MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL SE HA APROBADO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO 01 Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL Nº 01 Y EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE HA REINICIADO LA EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 66604
2551197 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE TERNIQUE, MONTE AZUL Y BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE LA MATANZA - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA | [09/02/2023] la obra se encuentra paralizada desde el dia 09 de enero de 2023, debido a la demora en la elaboracion y aprobacion de un adicional de obra. | No se encontraron problemas. | 604823
2551574 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EN EL BARRIO SEVILLA BAJO DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | [27/02/2023] ==ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 17/12/2022 SEGÚN LA VALORIZACIÓN N°05:AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 36.25%(RESPECTO AL VALOR REFERECIAL INICIAL S/. 376,230.65) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DICIEMBRE 2022. EL COSTO ACTUALIZADO ES: VALOR REFERENCIAL S/. 416,100.65 SUPERVISION S/. 14,130.00 COSTO TOTAL S/. 430,230.65 se encuentra suspendida desde el 18 de diciembre del 2022 | No se encontraron problemas. | 129632
2552626 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE Nº 01, CALLE Nº 02, CALLE Nº 03 Y PASAJE PACHECO CÉSPEDES DE LA JUNTA VECINAL PACHECO CÉSPEDES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [14/01/2023] OBRA PARALIZADA. SE EJECUTARON OBRAS PROVISIONALES. INFORME MENSUAL EN EL AREA DE SUPERVISION. | No se encontraron problemas. | 391918
2552870 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE UNION Y ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS, EN LA ZONA 6 - JOSE GALVEZ VILLA MARIA DEL TRIUNFO DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [13/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA Y EN PROCESO DE ACTUALIZACION DE LOS AVANCES EFECTUADOS DURANTE LA EJECUCION. | No se encontraron problemas. | 50866
2552641 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL SECTOR SITRADE Y CALLE Nº 01 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL EDEN DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [14/01/2023] OBRA PARALIZADA, VALORIZACION APROBADA DEL MES DE NOVIEMBRE. INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SUPERVISION. | No se encontraron problemas. | 470438
2554064 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO GRAN CHINUNGARI – RIO QUISTO, TRAMO KINKIBIRI – KITAMORUNGANI Y CREACIÓN DEL TRAMO: GRAN SHINUNGARI – KITAMORUNGANI, TRAMO: KITAMORUNGANI – AGUAS CALIENTES DEL DISTRITO DE UNION ASHANINKA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [14/02/2023] Evaluación final del expediente técnico observado absuelto. | No se encontraron problemas. | 7455237
2553893 | REPARACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; RENOVACION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO; EN EL(LA) PARQUE AUGUSTO B. LEGUIA DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | [07/02/2023] fecha contractual de finalización de obra: 31 de enero del 2023. estado situacional al 07/02/2023: atrasada. | No se encontraron problemas. | 182921
2554618 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE GANADO VACUNO LECHERO EN LOS 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/02/2023] SITUACION AL MES DE ENERO DEL 2023: EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZO DESDE LA FECHA 17/12/2022, POR TRANSFERENCIA DE GESTION DE GOBIERNOS LOCALES Y FINALIZACION DEL AÑO 2022. | No se encontraron problemas. | 1000000
2554952 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LOS GARCIAS EN LA LOCALIDAD DE SALVIA DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [17/02/2023] EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION n° 245-2022-MDL-"A" DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 POR UN MONTO DE S/489,370.90, EL PROCESO DE SELECCION FUE OBSERVADO | No se encontraron problemas. | 459371
2555355 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DESDE EL TRAMO LA PARTICION KM 0+000 HASTA CARCONE KM 11+738 EN EL DISTRITO DE IRAY - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [21/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO Y ACTUALMENTE SE ESTA REALIZANDO EL INFORME SITUACIONAL PARA SU INICIO | No se encontraron problemas. | 40400
2555711 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA DE LA IRRIGACION QUISHUARANI EN LA COMUNIDAD DE ANANSAYA DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [28/12/2022] la valorizacion fisica acumulada es de 20.09% con un avance financiero de 24.15% a costo total de la obra, misma que se encuentra retrasada por motivos de desabastecimiento de materiales y el bajo rendimiento entre otros. el proyecto actualmente se encuentra paralizado. | No se encontraron problemas. | 95000
2555617 | CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALCCAVICTORIA DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [14/02/2023] SE CONTINUA CON LA PARALIZACIÓN DE OBRA EN EL MES DE ENERO DEL 2023, SE REALIZA EL INFORME DE CORTE, REQUERIMIENTOS DE PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS, PARA REINICIAR LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2023 | No se encontraron problemas. | 900312
2556034 | MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES A NIVEL DE AFIRMADO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO CHIRIMOTO DEL DISTRITO DE OMIA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [20/01/2023] OBRA EN EJECUCIÓN FÍSICA, A LA FECHA NO PRESENTA PROBLEMAS | No se encontraron problemas. | 286026
2556222 | MEJORAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA EN LA APV MIRADOR DEL DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [30/12/2022] se ejecuto las siguientes partidas cerco perimétrico, muros de contención, movimiento de tierras. teneindo el acta de paralizacion al 26 de diciembre del 2022 por cambio de gestion. | No se encontraron problemas. | 245080
2556747 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [31/01/2023] 12-2022: al mes de diciembre del 2022 el avance fisico acumulado es de s/ 358,050.18 soles 8cd+gg), el mismo que representa el 48.57% del avance porcentual a la fecha el proyecto se encuentra paralizado por cambio de gestion. en el mes de enero de 2023 se esta realizando el tramite administrativo para el reinicio de las actividades y la ejecución del saldo de los componentes del proyecto. | No se encontraron problemas. | 431791
2556853 | REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMOS, EL SAUCE - QUIRICHIMA, CAÑARIS - MITOBAMBA - MAMAGPAMPA - ATUNLOMA Y PUENTE SAN LORENZO - CRUCE NAMPAGSHA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑARIS DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | [23/02/2023] obra suspendida desde el 01 de enero del 2023, por lluvias constantes lo que dificultaba la ejecución de la obra | No se encontraron problemas. | 278459
2556694 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL RIO JOLONIA EN LA COMUNIDAD DE HUILLCUYO, DISTRITO DE OMACHA - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [09/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA Y SE REINICIARA EL MES DE ABRIL DEL 2023. | No se encontraron problemas. | 1340000
2556953 | CREACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE CONCACHA DEL DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [07/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 1.08% - INFORME DE CORTE ENERO 2023 | No se encontraron problemas. | 100000
2557176 | RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) CALLES MAGNOLIAS, FLORAL Y AZUCENAS - P.T. PAMPA DE CAMARONES - DISTRITO DE SACHACA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | [20/01/2023] PROYECTO CON CONTRATO FIRMADO 05.12.22, VALORIZACIÓN N° 01 - DICIEMBRE 2022, DEVUELTO CON OBSERVAIONES MEDIANTE CATA N° 01-2023-GDUI-MDS. | No se encontraron problemas. | 549725
2557234 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE AQERANA PAMPA - MARALLAWE DE LA COMUNIDAD DE CHECCAPUCARA, DISTRITO DE OMACHA - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [09/02/2023] EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE AQERANA PAMPA - MARALLAWE DE LA COMUNIDAD DE CHECCAPUCARA, DISTRITO DE OMACHA - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO, SE ENCUENTRA PARALIZADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS. EL REINICIO DE LA EJECUCIÓN SE DAARA EL MES DE ABRIL DE 2023 | No se encontraron problemas. | 1070000
2557264 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO PECUARIO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MANTURCCA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/02/2023] LA OBRA SE ENCUANTRA PARALIZADA AL MES DE ENERO DEL 2023 | No se encontraron problemas. | 1500000
2558464 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) LOCALIDAD DE ALTO POTRERILLO DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | [10/01/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE 68.37% AL MES DE NOVIEMBRE 2022 VALORIZACION N° 03 ESTADO ATRASADA | No se encontraron problemas. | 161000
2557886 | CREACION DEL BOULEVARD EN LA CALLE 19 DE AMPLIACION PUEBLO JOVEN NUEVA UNION DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA | [21/02/2023] LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDA, DEBIDO A LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO CON ACTO RESOLUTIVO POR PARTE DE LA ENTIDAD. RESUMEN: VALORIZACIÓN 01 (2023-01) - 13.33% | No se encontraron problemas. | 1599956
2558934 | CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) URBANIZACION LAS AMERICAS TRAMO AV. BENIGNO LA TORRE -JR. GUAYANA EN LA PROLONGACION PARAGUAY- DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC | [14/02/2023] PROYECTO PARALIZADO POR CAMBIO DE GESTION MUNICIPAL, SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA DAR REINICIO A SU EJECUCION. | No se encontraron problemas. | 105036
2560818 | CREACION DEL ESPACIO CULTURAL EN EL BARRIO DE ARRIBA DE LA LOCALIDAD DE OLLACHEA DEL DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [27/02/2023] SE TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 46.86% CON LA EXCAVACIONES Y MURO DE CONTENCION corte de piedra y acabados de sshh. EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO Y EN ETAPA DE REFORMULACION | No se encontraron problemas. | 10440
2560925 | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TAUCCA DISTRITO DE CHINCHERO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [27/12/2022] LA OBRA ENTRA EN PARALIZACION EN NOVIEMBRE | No se encontraron problemas. | 134449
2560933 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL SECTOR DE VALLECITO DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [21/02/2023] ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO Y SE ESTA ELABORANDO EL INFORME SITUACIONAL PARA SU CONTINUIDAD | No se encontraron problemas. | 68391
2097084 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E N 15105 DEL CASERÍO LA QUEBRADA PARALES DE LA ZONA LA PEÑITA DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA | [09/02/2023] - en proceso de seleccion para la ejecucion: mediante informe n°164-2022-mdt-sgeyp -REMITO ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES REFERENTE AL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROCESO DE SELECCIÓN - en REVISION - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PLANTEADAS Al EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E Nº 15105 DEL CASERÍO DE LA QUEBRADA PARALES DE LA ZONA LA PEÑITA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA - PIURA META: CONSTRUCCIÓN DE DOS (02) AULAS - EN PROCESO DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | No se encontraron problemas. | 1276002
2124120 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, DISTRITO DE AWAJUN - RIOJA - SAN MARTIN | [21/01/2023] SE ELABORO EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO CON UN COSTO DE S/ 34,051,704.66, con precios vigentes a diciembre de 2022, con un plazo de ejecución de cuatrocientos veinte (420) días calendario, bajo la modalidad de ejecución por administración Indirecta – Por Contrata. el monto de aporbacion de del saldo de obra no considero el monto de control concurrente para la ejecucion que aciende ah S/. 681,731.15. ademas se tiene un monto devengado y gastado a la fecha de la elaboracion de la presente el monto de S/. 9,994,941.52. a la fecha se cuenta con contrado de supervicion de obra suscrito (contrato n° 030-2022-a/mda) de fecha 21 de noviembre del 2022. antes las observaciones realizadas por el osce, solucitanto la nulidad de oficio del porcedimiento de seleccion, devido a inconsistencias en le expediente tecnico, se procedio a subsanacion correspondinete y posterios a ello de precedera con el procedimiento de seleccion para la contra de la ejecucucion de la obra. | No se encontraron problemas. | 20430844
2131966 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALMIRANTE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA | [21/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN POR ETAPAS, EL EXP. TEC. DE LA NUEVA ETAPA A EJECUTAR SE ENCUENTRA OBSERVADO, TENIENDO EL CONSULTOR COMO PLAZO MAXIMO PARA PRESENTAR EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EL 2/02/2023. | No se encontraron problemas. | 23690
2133302 | CONSTRUCCION DE LA CASA REFUGIO TEMPORAL EN EL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | [12/12/2022] EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION. EN ESPERA DE SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL A CARGO DE LA OFICINA DE PATRIMONIO DE LA MPCH. | No se encontraron problemas. | 2357700
2139310 | CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS DE LAS URBANIZACIONES JUAN PABLO II,VICTOR ACOSTA RIOS I ETAPA,Y LAS AVENIDAS SEÑOR DE LA EXALTACION, RICARDO PALMA Y GARCILAZO DE LA VEGA, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY - APURIMAC | [20/01/2023] EL PROYECTO TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 96.14% AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. SE PARALIZÓ POR FIN DE GESTIÓN Y SE PREVEE SU REINICIO LA ÚLTIMA SEMANA DE ENERO DEL 2023 | No se encontraron problemas. | 145107
2147432 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. 40629 DIVINO NIÑO JESUS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL ASENTAMIENTO C-2, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA | [07/10/2021] LA OBRA CULMINÓ BAJO MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA , TRAS LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA CON LA QUE INICIÓ. LA ÚLTIMA FECHA REPROGRAMADA DE TÉRMINO FUE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2015. CON LIQUIDACIÓN DE OBRA PENDIENTE HASTA LA CONCLUSIÓN FINAL DEL ARBITRAJE para su registro de cierre correspondiente. | No se encontraron problemas. | 3393
2150124 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CERCADO DE CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA | [21/02/2023] EN EL AÑO 2021 SE CONTRATÓ AL CONSORCIO ALPA 360 PARA LA ELABORACIÓN DEL EXP. TECNICO DEL PROYECTO; ASIMISMO SE CONTRATÓ AL ING. MARTIN FAN FIESTAS PARA SU REVISIÓN. CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022, EL ING REVISOR COMUNICÓ A LA ENTIDAD LA APROBACIÓN DEL EXP. TEC. LA ULTIMA SEMANA DEL MES DE MAYO EL CONSULTOR CONSORCIO ALPA 360 ALCANZÓ EL FORMATO N° 08A DEL PROYECTO EL CUAL HA SIDO REMITIDO A LA SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (UF) DE LA ENTIDAD; LA CUAL YA EMITIÓ SUS OBSERVACIONES LAS CUALES HAN SIDO COMUNICADAS AL CONSULTOR A TRAVÉS DEL OFICIO N° 472-2022 -MDC-GDUREI-SGO DE FECHA 23 DE JUNIO, HABIENDOSELE OTORGADO 07 DÍAS CALENDARIO DE PLAZO PARA SU ABSOLUCIÓN. al mes de noviembre el expediente técnico aún no ha sido aprobado. en el año 2023 se ha priorizado en el pia el monto de s/ 2,000,000.00 SOLES. | No se encontraron problemas. | 2013825
2150119 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO PALCCACCOTA EN LA COMUNIDAD DE PALLPATA, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO | [15/04/2021] EL PROYECTO YA NO CUENTA CON SALDO PRESUPUESTAL, POR LO CUAL SE PIDE OPINION PARA SU CONTINUIDAD, de lo contrario se sugiere paralizar, | No se encontraron problemas. | 331530
2151160 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA OLGA PRIMITIVA OLIVERA SOSA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | [14/02/2023] el proyecto se encuentra con retraso. la supervision a solicitado cronograma acelerado | No se encontraron problemas. | 1551515
2156150 | MEJORAMIENTO URBANISTICO EN LA URB. SAN ANTONIO, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA | [21/02/2023] EL PROYECTO VIENE SIENDO EJECUTADO POR ETAPAS, EL EXP. TECNICO DE LA ULTIMA ETAPA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA OBSERVADO TENIENDO EL CONSULTOR COMO PLAZO PARA LA ENTREGA DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EL DÍA 22/02/2023. | No se encontraron problemas. | 168780
2161410 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO BARRIO NUEVO, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | [11/10/2022] LA VALORIZACION PRINCIPAL SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 66.77 % MONTO S/ 1,090,290.01 Y LA VALORIZACION DEL ADICIONAL 01 SE ENCUENTRA AL 100% MONTO S/ 1810.82 AL MES DE AGOSTO 2022 ATRASADA | No se encontraron problemas. | 169137
2162855 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN OCHO COMUNIDADES CAMPESINAS DEL, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO | [20/02/2023] TIENE UN AVANCE FISICO A COSTO DIRECTO DEL 68.88% en el mes de enero la obra se encuentra paralizada | [2021-11] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 2500000
2165021 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | [25/01/2023] INVERSION EN PROCESO DE REINICIO DE OBRA POR MOTIVOS DE CIERRE FISCAL Y TRANSFERENCIA DE GESTION MUNICIPAL. "• EL PROYECTO MODIFICADO N° 05 TIENE UNA FECHA DE REINICIO DE ACTIVIDAD EL 18/04/2022 CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 197 DIAS, TENIENDO COMO FECHA DE CULMINACIÓN EL 31/10/2022. • EL PROYECTO MODIFICADO N° 06 TIENE UNA FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD EL 01/11/2022 CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 50 DIAS, TENIENDO COMO FECHA DE CULMINACIÓN EL 20/12/2022. • SE DA CONFORMIDAD LAS CINCO MAQUINARIAS EN REPARAACION, CON REPUESTOS NECESARIOS Y PERSONAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES EN EL TALLER DE PAMPA CONCEPCION. • POR CIERRE DE AÑO FISCAL LA OBRA SE PARALIZA DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022." | [2022-10] - - (OTRO) | 3000000
2165758 | MEJORAMIENTO VIAL URBANO DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA PRIMAVERA SECTOR IV, DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES | [22/04/2022] LA EJECUCION DE LA OBRA EN SU II ETAPA, SE ENCUENTRA EN CONVOCATORIA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, SIN EMBARGO UNO DE LOS PARTICIPANTES HA ELEVADO LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES PARA PRONUNCIAMIENTO DEL OSCE | No se encontraron problemas. | 1275627
2166797 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH | [09/12/2022] la I etapa de ejecucion se encuentra liquidada con fecha 17/02/2016. la II etapa de ejecucion se encuentra liquidada con fecha 01/06/2018. la iii etapa de ejecucion se encuentra liquidada con fecha 27/10/2021. la iv etapa de ejecucion se encuentra liquidada con fecha 22/02/2022. la v ETAPA DE EJECUCION SE ENCUENTRA LIQUIDADA con fecha 02/11/2022. LA vi ETAPA DE EJECUCION SE ENCUENTRA en ejecucion con VALORIZACION 08 DEL mes de octubre del 2022 APROBADA y se encuentra atrasada | [2022-06] - INFRAESTRUCTURA - (RIESGO NO IDENTIFICADO) | 317363
2175314 | MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA CON PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO MIRAFLORES, DISTRITO DE HUAMANGUILLA - HUANTA-AYACUCHO | [17/12/2022] LA OBRA SE INICIO EN ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN EL MES DE MARZO SE PARALIZÓ POR INCOMPATIBILIDAD DE E.T. Y PRESENCIA DE LLUVIAS. CON FECHA 04 DE ABRIL SE REINICIÓ LA OBRA Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCION. A LA FECHA PRESENTA UN AVANCE DE EJECUCION DE 98%. LuEGO DE REALIZARSE 03 AMPLIACIONES DE PLAZO | No se encontraron problemas. | 422222
2176276 | MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO | [03/02/2023] LA OBRA: MEJ. Y REHAB. DE REDES -ETAPA: JR. LIBERTAD CDRA 1. LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO SE CULMINO AL 100%. CUENTA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA, DE FECHA 24.04.2022. EN EVALUACION LA LIQUIDACION FINAL. LA OBRA: MEJ. Y REHAB. DE REDES, ETAPA: CALLE ALEX GINES Y PJE. SANTA ROSA. LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO SE CULMINO AL 100%. CUENTA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA DE FECHA 27/09/2022. EN EVALUACION LA LIQUIDACION FINAL. LA OBRA: MEJ. REHAB. DE REDES, ETAPA: PJE BOLIVAR - BARRIOS ALTOS, CON R.G. Nº769-2022-MPHCO-GDLOT, DE FECHA 06/06/2022, SE APRUEBA EL EXP. TEC. CON ACTA DE INICIO DE OBRA DE FECHA 15/08/2022, SE INICIA LA OBRA. CON CARTA Nº052-2022-MPHCO-JDPG/SO, SE LEVANTA LAS OBSERVACIONES A LA VAL. Nº01 DEL MES DE AGOSTO Y LA VAL. Nº02 DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022, A LA FECHA SE ENCUENTRA EN REVISION PARA LA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.LA OBRA: MEJ. REHAB. DE REDES, ETAPA: PJE FRANCISCO BOLOGNESI, LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA CULMINADA, CUENTA CON ACTA DE RECEPCION DE FECHA 25/10/2022, EN EVALUACION LA LIQUIDACION FINAL. LA OBRA: MEJ. REHAB. DE REDES, ETAPA: JR. DOS DE MAYO CDRA. 20. LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO SE CULMINO AL 100%. CUENTA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA DE FECHA 10/11/2022, EN EVALUACION LA LIQUIDACION FINAL.LA OBRA: MEJ. REHAB. DE REDES, ETAPA: JR. SAN MARTIN CDRAS. 16 Y 17. LA EJECUCIÓN FISICA DEL PROYECTO SE CULMINO AL 100%. CUENTA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA, DE FECHA 30/11/2022. | [2020-06] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 263164
2186138 | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE MAZOQUIATO - KITENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | [10/06/2022] esta presente obra se encuentra EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, se encuentra en fase de levantamiento de observaciones, se prevee que esta obra iniciara la EJECUCIÓN FÍSICA en el año 2023. | No se encontraron problemas. | 400000
2186431 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MARANURA - MANDOR - PAVAYOCC, DISTRITO DE MARANURA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO | [02/02/2023] EL PI, SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN FÍSICA. HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SE VENIA EJECUTANDO LAS PARTIDAS QUE CORRESPONDE AL MOVIMIENTO y corte de terrenO, EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. A LA FECHA, EL PI SE ENCUENTRA PARALIZADO DEBIDO A QUE SE VIENE MODIFICANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y REALIZANDO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA EL REINICIO DE OBRA. | [2022-08] - - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 18891014
2186668 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL. PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA | [16/02/2023] EL PROYECTO DE INVERSIÓN CUENTA CON 2 ETAPAS**** - LA PRIMERA ETAPA SE ENCUENTRA CULMINADA CON UN MONTO DE EJECUCIÓN DE S/. 1,492,425.42 SEGÚN OFICIO N° 026-2015-OPI-MDY -MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 139-2021-MDY-GM-GDUR SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA II ETAPA POR UN MONTO DE S/. 6,713,201.88 ****************************************************** -II ETAPA EN EJECUCIÓN** INICIO DE OBRA 18/12/2021** Actualmente se encuentra suspendida la obra | No se encontraron problemas. | 605337
2187186 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL KM 21 ALTO PUGUIENTIMARI - NUEVA GENERACION C.P.M. KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | [19/01/2022] el proyecto de inversion se encuentra paralizado por el fin del año fiscal | No se encontraron problemas. | 3999997
2187176 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PLATANO EN LA ZONAL DE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | [19/01/2022] el proyecto de inversion se paralizo en el mes de diciembre y se espera reiniciar ejecucion en el mes de enero 2022 | [2020-06] - - (OTRO) | 783934
2191099 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL CASERIO NUEVO QUIRACAS DISTRITO SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | [06/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE DE 65.52% VALORIZACION N° 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 ESTADO ATRASADA | No se encontraron problemas. | 2287869
2192472 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 30026 DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | [02/12/2021] la obra se encuentra paralizada del año 2018, se encuentra intervenida por la fiscalia | No se encontraron problemas. | 379781
2196543 | MEJORAMIENTO SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 32875 CASERÍO DE VILLA TANIN, DISTRITO DE YANAS - DOS DE MAYO - HUANUCO | [16/12/2022] EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMULACION CON PLAZO DEL CONTRATO VIGENTE Y CON PAGO POR EL AVANCE DEL 50% Y SE ESPERA LA PRESENTACION AL SECTOR Y SU POSTERIOR SUBSANACION SI HUBIERAN OBSERVACIONES PARA CANCELACION DEL MISMO. se registra un devengado 42,500 equivalente al 1.2% del proyecto. | No se encontraron problemas. | 36500
2196121 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ABRAHAN VALDELOMAR Y JIRON LOS PINOS DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO | [23/10/2022] EXPEDIENTE TÉCNICO OBSERVADO POR LA GERENCIA MUNICIPAL EN SU PROCESO DE SOLICITUD PARA SU APROBACIÓN VIA ACTO RESOLUTIVO DE LA MISMA DEPENDENCIA. SE REALIZARÁ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. ACTUALMENTE AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022 TIENE EJECUTADO FINANCIERAMENTE A NIVEL DE EJECUCION ( EXPEDIENTE TECNICO) EN EL MONTO DE S/ 13,051.75 | No se encontraron problemas. | 1087321
2197540 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SURIMANA -PAMPAHUASI (06+70KM) , DISTRITO DE TUPAC AMARU - CANAS - CUSCO | [03/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | No se encontraron problemas. | 100000
2199204 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 501401 PEDRO HUILLCA TECSE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QEMPORAY, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | [15/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO | No se encontraron problemas. | 200000
2201250 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 32028 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO DE PACAYHUA, DISTRITO DE MARGOS - HUANUCO - HUANUCO | [14/02/2023] EL PROYECTO CUENTA CON CONTRATO PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 32028 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO DE PACAYHUA, DISTRITO DE MARGOS- HUANUCO - HUANUCO., continua con la subsanacion de observaciones. | No se encontraron problemas. | 48279
2202333 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS EN LA I.E.I DIVINO NIÑO JESUS , DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN | [22/02/2023] - la ii etapa de la obra se inicia segun acta el dia 07 de diciembre del 2022. - la ii etapa de la obra tiene la 1era. valorizacion del mes de diciembre aprobado con un AVANCE PARCIAL DE 53.78% Y ACUMULADO DE 53.78% , SEGÚN EL CRONOGRAMA PROGRAMADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LO PORGRAMADO. - la ii etapa de la obra se suspende el dia 22 de diciembre del del 2022. - la ii etapa de la obra se reinicia el 01 de febrero del 2023. | [2022-12] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 300000
2204061 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA COMUNIDAD DE CARMEN ALTO, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO | [27/12/2022] EN FECHA 17/12/2022 SE PARALIZA LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO POR MOTIVOS DE CAMBIO DE AÑO FISCAL Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN. A LA FECHA DE CORTE SE REPORTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE S/321,677.29 QUE REPRESENTA UN 64.09% DEL COSTO DIRECTO Y UNA EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA A NIVEL DE DEVENGADO DE S/606,953.93 QUE REPRESENTA UN 82.75% DEL PRESUPUESTO TOTAL. | No se encontraron problemas. | 120000
2206612 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE IGUALDAD BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | [10/03/2022] Expediente técnico observado, se encuentra en trámite la licencia de edificación, se debe EVALUAR PLAN DE CONTINGENCIA ANTES DE SALIR A PROCESO. ASIMISMO, NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LA TERCERIZACIÓN DEL ET. | No se encontraron problemas. | 215399
2205551 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE PUCARA-CHURUYOC, COMUNIDAD DE CHURUYOC, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | [12/12/2022] SEPTIEMBRE DEL 2022: LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | [2021-03] - - (OTRO) | 1422588
2207892 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE AZPITIA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA DE CANETE - LIMA | [06/09/2022] Las deficiencias presentadas en el diseño de las profundidad de la red de alcantarillado con profundidades que llegaban hasta 8 mt. , Puente aéreo de red de Alcantarillado , Sifon invertido ( ocasionando riesgo de deslisamiento de las viviendas aledañas y error en la funcionalidad del sistema), Diseño del Pozo tubular en el pozo existente ( ocasionando una conflicto social con la JASS) Los retrasos fueron debido a la necesidad de solicitar la factibilidad y Punto de diseño otorgada por la empresa Luz de Sur del punto más cercano a fin de generar adicionales de obra. La crecida del rio de mala en las épocas de avenida no permitieron trabajar en el pozo tubular y defensa rivereña ubicada en la orilla del rio mala. Las ampliaciones de plazo y suspensiones se daron principalmente a las modificaciones del expediente técnico, Durante la ejecución de la obra se han presentado 2 adicionales-deductivos d obra, los cuales se deben a cambios en el sistema inicial propuesto para el alcantarillado, que contaba con un pase aéreo y con un sifón invertido, los cuales han sido deducidos, el pase aéreo por no contarse con disponibilidad del terreno que abarcaba y el sifón invertido por no ser una tecnología adecuada para el sistema de alcantarillado, cambiándose estos dos conceptos por un sistema de bombeo de aguas residuales que cuenta con 04 cámaras de bombeo. Otro de los inconvenientes presentados durante la ejecución de la obra es por la reubicación del pozo tubular, Los componentes de los mayores metrados están en las Tipo de terreno de normal a rocoso o semirocoso,¿ Volumen de excavaciones de los buzones,¿ Volumen de concreto de cajas de registro de alcantarillado,¿ Caseta de válvulas, Línea de distribución de agua potable. DE ACUERDO A DICHO AVANCE PARA LA CULMINACION DE LA OBRA DE REQUIERE UN MONTO ADICIONAL POR MAYORES METRADOS UN MONTO DE S/. 487,654.32 Y POR REAJSUTES SE REQUIERE UN MONTO DE S/. 874,480.98 SIENDO EL MONTO TOTAL SOLICITADO DE S/. 1, 362,135.30 | No se encontraron problemas. | 231222
2209351 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN LOS CASERIOS LA VICTORIA, USNIO, CHAGMAPAMPA, LA TORRE, PALPATA, ROLLOPAMPA, DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | [13/12/2021] LA LIQUIDACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA OBSERVADA POR LA FISCALIA Y ESTAN EN PROCESO DE EVALUACION. | No se encontraron problemas. | 15121
2217744 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, EN LAS CALLES 07, 09, 111, 114, 117, 118, 119 Y PASAJES 01, 02, 03, Y 04 DEL A.H. VISTA AL MAR, EN LA PAMPA INALÁMBRICA, EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA | [20/02/2023] La obra se inició el 22 de Agosto del 2022 a lo cual se realizó según sus componentes: a) Componente Adecuada Infraestructura Vehicular: Movimiento de Tierras, Concreto Armado, Pisos y Veredas, Rampas de Concreto y Revoques Enlucidos y Molduras y entre Otros (Varios), en la b) Componente Adecuada Infraestructura Peatonal: Bases y Sub Bases y Bermas. EN EL PRESENTE MES DE ENERO 2023, LA EJECUCION FISICA DEL PIP SE ENCUENTRA PARALIZADO TEMPORALMENTE DESDE EL 19.12.2022, PRODUCTO AL CAMBIO DE GESTION MUNICIPAL Y APERTURA DE METAS PRESUPUESTALES. | No se encontraron problemas. | 3925638
2222421 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR - PEATONAL EN LA ASOCIACION PROVIVIENDA VILLA AVIACION, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | [16/04/2021] PROYECTO CULMINADO AUN PENDIENTE DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRA/CONTRATA, tiene problemas legales de adicionales y deductivos | No se encontraron problemas. | 57150
2223235 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N 501430 MAPITUNARI EN EL CENTRO POBLADO DE MAPITUNARI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO | [20/07/2022] el expediente tecnico se encuentra observado y se encuentra en EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS, para LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO | No se encontraron problemas. | 1500000
2224418 | MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE PLAYA SECTOR INCACHACA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | [13/08/2021] la obra se ENCUENTRA PARALIZADO con un 15.27% de avance con un total de 975486.79 para mes de juLIO | [2020-11] - - (OTRO) | 2064218
2225496 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE WACHIPAIRE QUEROS DEL DISTRITO DE KOSÑIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/02/2022] ACTUALMENTE EL EXP. TEC. SE ENCUENTRA EN EL PROGRAMA TRABAJA PERU SE HA REALIZADO EN LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES PARA EL FINANCIAMIENTO DE SU EJECUCION Y LA PROGRAMACION DEL INICIO DE LA OBRA | No se encontraron problemas. | 806182
2225798 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHANQUIL, TINCUNA, CCESPICANCHA Y TOTORA DEL DISTRITO DE ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA | [15/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO Y CUENTA con UN AVANCE DE 87.69% Y CUENTA CON UN CORTE DE OBRA PARA APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL Nª0129-2021/MPA-HVCA-GM/JVP. | No se encontraron problemas. | 329885
2236084 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE - SECTOR AGRICOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS, DISTRITO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | [21/12/2022] LA EJECUCIÓN ACUMULADA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ES DEL 89.89 %( AVANCE FÍSICO DE LA OBRA); SE HA ACTUALIZADO Y CUANTIFICADO LOS MONTOS DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO Y EJECUTADO EN FUNCIÓN AL CONTRATO PRINCIPAL, PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA APROBADAS Y MAYORES METRADOS APROBADOS , EN EL PRESENTE MES SE TIENE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE 0.00%, MAYOR METRADO N° 1 DEL 0.00%, MAYOR METRADO N° 02 DEL 0.00%, MAYOR METRADO N° 03 DEL 0.00%, ADICIONAL DE OBRA N° 01 00.00%, ADICIONAL DE OBRA N° 02 00.00%,Y ADICIONAL DE OBRA N° 03 DE 0.00 %, ADICIONAL DE OBRA N° 04 DE 00.00 %.SE HAN OTORGADO LAS AMPLIACIONES DE PLAZO N° 20 Y 21, SE HA NOTIFICADO LA PAO N° 05 CON PLAZO DE EJECUCIUON DE 45 D.C. SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA APROBACION DE MAYORES METRADOS N° 05 Y MAYORORES GASTOS ALES N° 3. CON FECHA 28/11/22 SE HA SUSPENDIDO LA EJECUCION DE OBRA POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIAL PETREO. CONTRATISTA NO HA PRESENTADO VALORIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 . | [2022-11] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 500000
2236277 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS SECTORES DE YUCRAPAMPA Y PARARANI DE LA COMUNIDAD DE BAJO HUANCANÉ, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO | [24/06/2021] a enero DEL 2021, LA OBRA PRESENTA: Avance de la ejecución de la inversión: 97.51 % Avance de la ejecución física: 97.85 % 1. La culminación del plazo contractual de la obra “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS SECTORES DE YUCRAPAMPA Y PARARANI DE LA COMUNIDAD DE BAJO HUANCANE, DISTRITO DE ESPINAR-ESPINAR-CUSCO”, se modifico del día 29 de Diciembre del 2020 al día 08 de Febrero de 2021 según ampliación de plazo N°01 aprobada con Resolución de Alcaldia N°°161-2021-MPE/C . 2. La Empresa Contratista R.E.M. Ingenieros S.R.L. conjuntamente con la Entidad firman el Acta Levantando la suspensión del plazo de ejecución de la obra en fecha 25 de Enero de 2021, debido a que las modificaciones han sido aprobadas por la Entidad mediante acto resolutivo. 3. La culminación del plazo contractual de la obra “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS SECTORES DE YUCRAPAMPA Y PARARANI DE LA COMUNIDAD DE BAJO HUANCANE, DISTRITO DE ESPINAR-ESPINAR-CUSCO”, estaba programada para el día 08 de Febrero de 2021 según ampliación de plazo N°01 aprobada con Resolución de Alcaldia N°°161-2021-MPE/C; más la obra fue culminada el dia 30 de Enero de 2021. | [2020-12] - - (OTRO) | 20458
2236406 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA URBANIZACION LA LIBERTAD, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | [15/12/2022] PROYECTO EN VÍAS DE ELABORACIÓN/APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON RGM 284-2021-GM-MDCC,CON FECHA 17/05/2021 SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO EL 18/11/2021 SE INICIA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BAJO MODALIDAD POR CONTRATA MONTO DEL CONTRATO S/ 10531484.72. 19/01/2022 SE REGISTRA PRIMERA VALORIZACIÓN NOVIEMBRE 2021,CON UN AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO DEL 3.70%,CON UNA EJECUCIÓN ADELANTA EN 1.08%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 04/02/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 02 DICIEMBRE 2021, AVANCE MENSUAL 26.39%,AVANCE ACUMULADO 30.09%, EJECUCIÓN ADELANTADA EN 13.96%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 02/03/2022 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 03 ENERO 2022, AVANCE MENSUAL 30.96%,AVANCE ACUMULADO 61.05%, ADELANTADA EN 24.42%,RESPECTO AL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 30/03/2022 SE REGISTRA VALOR 04 FEBRERO 2022,AVANCE MENSUAL 16.22%,AVANCE ACUMULADO 77.27%,ADELANTADA EN 20.65%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO 26/04/2022 SE REGISTRA: VALOR 05 MARZO 2022 CP,AVANCE MENSUAL 12.60%,AVANCE ACUMULADO 96.48%,ADELANTADO EN 11.54%,RESPECTO AL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO, VALORIZACIÓN 01 DEL ADICIONAL 01,AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO 68.86%,ADELANTADA LA EJECUCIÓN EN 3.13%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA: VALOR 06 ABRIL 2022 DEL CP, AVANCE MENSUAL 2.48%, AVANCE ACUMULADO 98.96%, ADELANTADA EN 1.26%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO; VALOR 02 ADICIONAL 01, AVANCE MENSUAL 31.14%, AVANCE ACUMULADO 100.00%, EJECUCIÓN DEL ADICIONAL 01 CULMINADA. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 07 MAYO 2022, AVANCE MENSUAL 0.68%, AVANCE ACUMULADO 100.00%, EJECUCIÓN ADELANTADA EN 1.12%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO, SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 MAYO 2022, DEL ADICIONAL 02, AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO DEL 92.25%, EJECUCIÓN CULMINADA. 17/08/2022 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 MAYO 2022 MAYORES METRADOS 01, AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO 94.39,ATRASADA LA EJECUCIÓN EN 5.61%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO | No se encontraron problemas. | 84734
2237569 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MONSEÑOR JAVIER ARIZ HUARTE, CC.NN. KIRIGUETI, ZONAL DEL BAJO URUBAMBA NORTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | [05/08/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES (CONDUCTORES SUBTERRANEOS),SU REINICIO SE DARA UNA VEZ QUE SE TENGA LOS MATERIALES EN OBRA PARA GARANTIZAR SU EJECUCION CONTINUA | [2022-07] - - (OTRO) | 90698
2242864 | MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL PROCESO DE DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | [07/02/2023] EL PROYECTO REINICIO SUS ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, TIENE UN AVANCE DE LA EJECUCION DE LA INVERSION IGUAL A 85.28%, actualmente se encuentra suspendido por cambio del año fiscal. | No se encontraron problemas. | 150000
2243084 | MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS COMPETITIVOS EN LA PRODUCCIÓN DE PIÑA A TRAVÉS DE LA INNOVACION TECNOLÓGICA EN 17 SECTORES DE LA ZONAL PALMA REAL DEL DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [21/12/2022] COMENTARIO: Se realiza trabajos de siembra directa de hijuelos de piña en las UTT de los productores. COMENTARIO: Las actividades de este grupo se encuentran en etapa de extraccion, desinfeccion y distribucion de hijuelos. COMENTARIO: Las actividades de este grupo se encuentran en fase asistencia tecnica a productores en manejo tecnico del cultivo de piña Se realiza trabajos de asistencia tecnica a beneficiarios, entrega de hijuelos de piña y plantacion de hijuelos de piña en las UTT de los productores. Se realiza las capacitaciones en los sectores de intervencion. Explicación sobre la problemática: el cambio de estacion afecta al desarrollo normal del proyecto. Retrasando actividades de plantación de hijuelos en la UTT de los beneficiarios. Acciones a seguir. Se programa actividades de acuerdo a las condiciones de cada beneficiarios, verificando y realizando la instalaciones temporales de riego en las parcelas, y otros que contribuyan al cumplimiento de las metas del proyecto. | [2020-06] - - (OTRO) | 18200
2245130 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL ÁREA URBANA, DISTRITO DE LLALLI - MELGAR - PUNO | [21/04/2022] AL 31 DE MARZO DEL 2022 EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA OBSERVADO, MEDIANTE INFORME N 0195-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGSC-CAT-GJOP, PRONIED RECOMIENDA A LA UEI QUE DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD DE ASISTENCIA TECNICA EN ASITEC. POR LO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LEVANTADO LAS OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO VIA ASITEC SEGUN LAS DOCUEMNTACIONES REQUERIDAS ANEXO N 05 DE ASITEC - PRONIED, EN VISTA QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES ASIGNADOS EN EL PIA DE LA ENTIDAD. | No se encontraron problemas. | 29000
2244976 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SHAULLO CHICO ,VALLE VERDE ,HUAYRAPONGO ANEXOS DE BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | [21/12/2022] LA OBRA CULMINO Y PRESENTA ACTA DE RECEPCION DE OBRA DEL 05/12/2022. LA OBRA CONTINUA CON ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DESDE EL 22/02/2022, AL MES DE FEBRERO TIENE UN AVANCE INFERIOR AL PROGRAMADO ACUMULADO DE 99.99% Y EJECUTADO ACUMULADO DE 50.48%, ATRASADO LA OBRA CONTRACTUAL. | No se encontraron problemas. | 269167
2245636 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL A.H. JUAN PABLO II DEL, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA | [21/02/2023] EN EL AÑO 2022 SE PRIORIZÓ LA ELABORACIÓN DEL EXP. TEC. DE LA ETAPA II DEL PROYECTO YA QUE HA SIDO CONSIDERADA SU EJECUCIÓN EN EL PIA 2023. CON FECHA 15/12/2022 A TRAVÉS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 712-2022 SE CONTRATÓ AL ING. TEOBALDO IDEL SAAVEDRA ORDINOLA CON UN PLAZO DE 30 DIAS CALENDARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXP. TEC., EL CUAL SE ENCUENTRA OBSERVADO TENIENDO COMO PLAZO MAXIMO PARA LA ENTREGA DE ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES EL 22/02/2023. | No se encontraron problemas. | 1025809
2251707 | AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL N 552 HERMACIA PAYET EN LA SEGUNDA ZONA DE SAN FRANCISCO DE TABLADA DE LURIN, DISTRITO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, LIMA METROPOLITANA | [30/09/2022] proyecto de inversion con problemas para su ejecucion debido a que se tiene existes controversias que no se solucionan con el proveedor (falta de pago y perdida de documentacion). | No se encontraron problemas. | 517824
2262053 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INTEGRAL (VEREDAS, BERMAS Y PASAJE) EN EL CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | [09/02/2023] 30/06/2022 EXISTE la APROBACIÓN de la tercera etapa, el cual ya tiene proceso de de ELECCIÓN (por contrata) el 14 de Mayo por S/ 21,184,538.06 Soles y contrato de SUPERVISOR, VALORIZACIÓN 01 por S/ 140,521.21 16/04/2021 ProyectoS culminadOS, aun pendiente de pagos y LIQUIDACIÓN de obra/contrata,CUENTAN CON ACTA DE RECEPCIÓN. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 MAYO 2022 DEL CP, AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO 0.66%,EJECUCIÓN ATRASADA EN 0.27%, SE CONSIDERA EN EL MONTO ACUMULADO LA 1RA Y 2DA ETAPA. 23/08/2022 SE REGISTRA VALOR 02 JUNIO 2022, AVANCE MENSUAL 3.20%, AVANCE ACUMULADO 3.86%, ADELANTADA LA EJECUCIÓN EN 0.35%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO SE REGISTRA VALOR 03 JULIO 2022, AVANCE ACUMULADO 7.95%,ATRASADA EN 5.32%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO SE REGISTRA ACTA DE SUSPENSIÓN DE 02 DESDE EL 27/07/2022 POR MOTIVOS DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTA AL PROYECTISTA Y APROBACIÓN ADICIONAL DEDUCTIVO 01 SE REGISTRA VALOR 04 SETIEMBRE 2022, AVANCE ACUMULADO 13.04%,ATRASADA EN 2.77%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO, SE REGISTRA VALOR 01 ADICIONAL 01 AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO 0.27%, ATRASADA EN 0.96%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 09/02/2023 VALORIZACION N°6 CON UN AVANCE DEL 17.16% DE AVANCE ENCONTRANDOSE RETRASADA EN 11.34% | No se encontraron problemas. | 17126761
2266155 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE COTARUSE, DISTRITO DE COTARUSE - AYMARAES - APURIMAC | [16/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y HA SIDO RECEPCIONADA SIN OBSERVACIONES | [2021-12] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 1053485
2267690 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE TUNSUMA Y SIHUA DE LA C.C HUANACO, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | [25/01/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN POR LA MODALIDAD DE CONTRATA EL INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA SE EXTENDERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO (180 DÍAS CALENDARIO). ASÍ MISMO EL INICIO DE LA MISMA, SE DETERMINA A LA FECHA DEL INICIO DE OBRA, SIENDO EL 22 DE MARZO DEL 2022 LA VALORIZACIÓN NÚMERO N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ES DE S/. 299012.70 EL ACUMULADO ES DE S/. 2,688.337.57 CUYO AVANCE FÍSICO ES DEL 82.45%. RESPECTO AL COSTO DIRECTO Y UN 74.74%A NIVEL DE COSTO TOTAL. EN EL PRESENTE MES DE NOVIEMBRE SE EJECUTÓ TRABAJOS EN : ELABORACION DE ESPECIMENES DE CONCRETO PARA LA PRUEVA DE RESISTENCIA DE LA COMPRECION; CONTROL DE NIVEKLES EN ELA EJECUCION DE PASES AEREOS Y CONTROL DE VERTICALIDAD; TRABAJOS DE VERIFICACION DE DIMENCIONES Y ACABADO EN TARRAJEO DE MUROS;TRABAJOS DE VERIFICACION EN ACABADO DE PISOS TRABAJOS EN VERIFICACION DE CALIDAD DE AGREGADOS VERIFICACIONES EN DIMENCIONES DE ACABADO EN LAVADEROS SE OBSERVA PRUEVAS DE CONTROL EN LA EJECUCION DE PRUEVAS HIDRAULICAS, CONTROL DE EJECUCION DE PINTADO ESMALTE EN EXTERIORES TAMBIÉN SE EJECUTÓ TRABAJOS EN LOS (UBS) EN EL SECTOR DE SIHUA Y TUNSUMA PARTIDA DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS, COLOCADO DE CONCRETO, PARTIDA DE ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS DE VIGUETAS, COLOCADO DE CONCRETO, ACABADOS DE UBS COMO TECHADO CON TEJA ANDINA, TARRAJEOS DE COLUMNETAS, VIGUETAS Y TARRAJEOS INTERIORES E INSTALACIONES SANITARIAS Y TAMBIÉN COLOCACIÓN DE BIODIGESTORES. LAS CUALES SE EJECUTARON SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. LAS PRUEBAS HIDRÁULICAS SE HAN REALIZADO SEGÚN LAS NORMATIVAS VIGENTES Y PROCEDIMIENTO ESPECIFICADO EN EL EXPEDIENTE APROBADO. TODO ESTO CONTROLADO Y VERIFICADO EN CAMPO CON LOS ESPECIALISTAS DE CALIDAD TANTO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA ASÍ TAMBIÉN SE EJECUTAN TRABAJOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, EL CONTROL Y VIGILANCIA CONTRA EL COVID-19, CON EL CONTROL DE TEMPERATURA Y DESINFECCIÓN | [2022-09] - - (OTRO) | 754472
2276063 | CREACION, MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. JOSE OLAYA, JR. ARZOBISPO DEL VALLE, JR. TIWINZA, JR. ANDRES RAZURI, JR. HEROES DEL CENEPA, JR. HEROINAS TOLEDO, JR. EDGARDO RIVERA MARTINEZ, JR. COLINA, PROLONG. MICAELA BASTIDAS, Y PROLONG. LEONOR ORDOÑEZ EN EL BARRIO SAN ANTONIO, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN | [23/02/2023] La inversión se encuentra en ejecución, a la fecha según la valorización N° 10 del mes de Julio la cual se encuentra aprobada la ejecución física alcanza el 50.25%. Se han presentado las valorizaciones N° 11 y 12 correspondientes a los meses de agosto y setiembre las cuales a la fecha presentan observaciones que no aún no han sido subsanadas. Además se evidencia un retrajo en la ejecución de un 43.63%. | [2021-08] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 229434
2279090 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 50056 TÚPAC AMARU DEL, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO | [31/03/2022] dicha inversion cuenta con expediente tecnico, dicho documento esta en condicion de observado. | No se encontraron problemas. | 50000
2284492 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA I.E. PRIMARIA N 501236 ALTO YANASHIRI - ROSALPAMPA, ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | [26/01/2023] INVERSIÓN EN PROCESO DE REINICIO DE OBRA POR MOTIVOS DE CAMBIO DE GESTION MUNICIPAL. LA OBRA SE PARALIZA EL 16/12/2022 Y SE INFORMA QUE NO SE CUENTA CON MATERIALES PERECIBLES, A SU VEZ SE INFORMA SE TIENE COMBUSTIBLE (PETRÓLEO ) DEBIDAMENTE RESGUARDADO. EN CUSTODIA DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD | No se encontraron problemas. | 48256
2285203 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 125 DEL CENTRO POBLADO DE HUARACILLO, DISTRITO DE PINRA - HUACAYBAMBA - HUANUCO | [29/09/2022] LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA PARALIZADA DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA DECLARADO POR EL GOBIERNO A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19 | No se encontraron problemas. | 112463
2285776 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO CHAMANAL DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | [13/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE 75.03% AL MES DE ENERO 2023 VALORIZACION N° 06 ESTADO ATRASADA | No se encontraron problemas. | 5190518
2286405 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOC. DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | [01/02/2023] 12/05/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN MARZO 2021,AVANCE MENSUAL 3.48%,AVANCE ACUMULADO 55.34%,ATRASADA EN 0.10%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO,SE REGISTRA TAMBIÉN VALORIZACIONES COVID 1RA,2DA Y 3RA ETAPA,ASÍ COMO VALOR 02 ADICIONAL 01. 11/06/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN ABRIL 2021,AVANCE MENSUAL 5.57%,AVANCE ACUMULADO 60.91%,ATRASADA EN 4.14%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO,SE REGISTRA TAMBIÉN VALORIZACIONES COVID 1RA,2DA Y 3RA ETAPA,ASÍ COMO VALOR 03 ADICIONAL 01,AVANCE MENSUAL 17.42% Y AVANCE ACUMULADO 97.63%. 28/06/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN MAYO 2021,AVANCE MENSUAL 7.38%,AVANCE ACUMULADO 68.29%,ATRASADA EN 6.93%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO,SE REGISTRA TAMBIÉN VALORIZACIONES COVID 1RA,2DA Y 3RA ETAPA,ASÍ COMO VALOR 03 ADICIONAL 01,AVANCE MENSUAL 17.42% Y AVANCE ACUMULADO 97.63%. 03/08/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN JUNIO 2021 AVANCE MENSUAL 3.34%,AVANCE ACUMULADO 71.63% ATRASADA EN 28.31% RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO,LA EJECUCIÓN SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 24/06/2021 HASTA LA APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA EN TRÁMITE. 12/10/2021 SE REGISTRA VALORIZACIONES AEP DE GG Y ADECUACIÓN POR COVID 19 DE LA ETAPA II, DE LA 02 A LA 10 Y LA PRIMERA VALORIZACIÓN 01 DEL ADICIONAL 02 CON UNA EJECUCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA DEL 34.02%. 25/11/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN SETIEMBRE 2021, AVANCE MENSUAL 4.61%,AVANCE ACUMULADO 78.78%, CULMINADA CON DEDUCTIVOS, SE REGISTRAN VALORIZACIONES POR AEP 1RA,3RA Y 2DA ETAPA POR COVID, MAYORES METRADO ADICIONAL 01 100%.ADICIONAL 02 AL 79.63% 25/11/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 03 DEL ADICIONAL 02 AL 100%,CON LO CUAL QUEDA CULMINADA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO,FALTANDO REGISTRAR PARA NOVIEMBRE LA VALORIZACIÓN 11 DE AEP 2DA ETAPA COVID 01/02/2023 obra culminada pendiente de liquidacion | No se encontraron problemas. | 7964215
2291785 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ DE MACHENTE Y TRISOLINE EN EL DISTRITO DE AYNA , PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | [06/02/2023] SE ENCUENTRA SUSPENDIDA LA EJECUCION | [2022-01] - - (OTRO) | 161964
2295522 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | [17/02/2023] 67.35% de avance de la ejecución de la inversión hasta ENERO 2023; la ejecución física de la obra ha iniciado con los trabajos preliminares, excavaciones y vaciado de zapatas cimientos y elevación de muros. estuvo paralizado diciembre 2022 y enero 2023. | No se encontraron problemas. | 130032
2296658 | CREACION DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y CUNETAS DEL SECTOR VIII, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO | [16/02/2023] 1-la obra actualmente se encuentra paralizada por que se resolvio el contrato por el imcumplimiento de contratista. 2- cabe mencionar que la entidad viene realizando las documentaciones correspondientes para que se ejecute y culmine la obra 2.1 resolucion de alcaldia nº060-2022-mpdm-a declara nula de oficio la ra.nº439-2021-mpdm donde se dispone a requerir al consorcio datem para que proceda a depositar el monto faltante por MORTIZAR POR ADELANTO DIRECTO. 2.2. CARTA NOTARIAL Nº003-22 APERCIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTRATO Nº040- 2020-MPDM-A. 2.3.CARTA NOTARIAL Nº007-2022-MPDM-A RESOLVER EN FORMA TOTAL EL CONTRATAO Nº040-2020- MPDM-A CON FECHA 18 DE ABRIL 2021 2.4 CARTA NOTARIAL Nº007-2022-MPDM-A. esta carta notarial tambien cita el consorcio para el dia 25 de abril 2022 para efectuar la constatacion fisica LA -- - por su parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DATEM DEL MARAÑON VIENE RElizando un informe situacional del estado de dicha obra para la elaboracion 2.4 se esta tramitando el devolucion de las cartas fianzas, adelanto directo y adelanto por materiales 2.5 se esta elaborando la PRE liquidacion de la obra ejecutada y el expediente del saldo de obra. 3.- SE REMITIO LA PRE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA PARA SU APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO. 4.- CON FECHA 16 DE AGOSTO 2022 SE REMITIO EL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA. . el saldo de obra se ecuentra ejecutrado el 100% | No se encontraron problemas. | 152030
2295533 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL MODULO A DE CIUDAD MAJES, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA | [22/02/2023] INVERSIÓN EN EJECUCIÓN FÍSICA, OBRA CON AVANCE AL 31/10/2021 DE 91.24%. (I ETAPA PAVIMENTOS), ENCONTRÁNDOSE POR DEBAJO DEL AVANCE PROGRAMADO (100%). EL RETRASO es por la espera de la APROBACIÓN de la ii etapa de obra. | [2021-02] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 15000
2295626 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO EGIPTO , DISTRITO DE SAN HILARION - PICOTA - SAN MARTIN | [22/02/2023] EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 169-2021-A/MDSH. SE TIENE UNA EJECUCIÓN FISICA DE 41% DE AVANCE, SEGUN LA INVERSIÓN. ASI MISMO se precisa que la obra se encuentra SUSPENDIDA desde el 13 de diciembre del 2022, POR FALTA DE PAGO DE 4 VALORIZACIONES AL CONTRATISTA | No se encontraron problemas. | 3722894
2300088 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 1,2,3,4,5,6 Y 7 EN LA APV LUCERINAS DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO - CUSCO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO | [31/12/2022] LA OBRA SE PARALIZARA POR CONTROVERSIAS CON EL EXPEDIENTE TECNICO Y CAMPO, POR LO CUAL SE SOLICITO AL PROYECTISTA LA ABSOLUCION DE CONSULTAS QUE SE HIZO CON INFORME Nº 018/2020-RO-CMF-DOI/GI/MDSJ. | [2020-04] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 729007
2300504 | CREACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE 08 CASERIOS-SECTOR NORTE DEL DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA | [07/02/2023] ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVANCE REAL DEL 16.47%. OBRA ATRASADA Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO FALTA DE PAGO POR FALTA DE RECURSOS, DESDE EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022. OBRA PARALIZADA DESDE EL 17 DICIEMBRE, AL MES DE ENERO SE ENCUENTRA PARALIZADA. | No se encontraron problemas. | 9900170
2301266 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE SACHAPAMPA HACIA YURAQYACU, DISTRITO DE ANCHIHUAY - LA MAR - AYACUCHO | [04/02/2023] el proyecto tiene una ejecucion del 6.15%, a la fecha se ha suspendido su ejecucion | No se encontraron problemas. | 0
2302137 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE MANUEL UBALDE DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | [09/02/2023] En el presente mes de ENERO del 2023 AVANCE FISICO (CD) de la obra se encuentra PARALIZADA desde el 21 de diciembre del 2022 hasta 31 de enero del 2023 ¿ Con el presupuesto asignado en el presente año es de S/. 1,198,998.00 soles, con dicho presupuesto se ha programado la CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION y OBRAS PROVISIONALES. ¿ Se solicita a la brevedad la asignación presupuestal al 100%, | No se encontraron problemas. | 1198998
2303371 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA EL TRIUNFO EN EL AA.HH VILLA EL TRIUNFO, DISTRITO DE SACHACA - AREQUIPA - AREQUIPA | [23/12/2022] OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION CONTRACTUAL DE EJECUCION DE OBRA | No se encontraron problemas. | 124761
2303895 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE ACCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO | [15/01/2021] eL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN EVALUACION EN EL MINiSTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO CON LEVaNTAMIENTO DE OBSERVACIONES; no es posible cargar el monto gastado para ver el porcentaje de inversion | No se encontraron problemas. | 3520192
2304368 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 70040 EN LA ZONA URBANA DEL, DISTRITO DE VILQUE - PUNO - PUNO | [03/10/2022] OBRA CON LIQUIDAQCION OBSERVADA POR CONTRALORIA | No se encontraron problemas. | 238114
2305661 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE VILLA REAL DE PIOTOA, VIÑA DEL MAR Y DE LA COMUNIDAD NATIVA MIRADOR DE CAÑETE, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN | [24/02/2023] LA OBRA SIGUE SUSPENDIDA POR MOTIVOS CLIMATOLOGÍAS - LLUVIAS, DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | No se encontraron problemas. | 4044966
2305835 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL C.P. RIO NEGRO, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN | [17/02/2023] ACTUALMENTE el proyecto de inversion publica se ENCUENTRA PARALIZADA. . | No se encontraron problemas. | 750000
2307947 | INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE MACHUKAIRANI, AGUA BUENA, HUANCASAYA, CATACHILLA, POSTA, OLLAGACHI DE COCHAPATA DEL, DISTRITO DE VILQUE - PUNO - PUNO | [14/02/2023] LA OBRA, A LA FECHA 31/01/2023 SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR EVENTOS NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES, HASTA LA CULMINACIÓN DEL EVENTO QUE ORIGINÓ LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 6113198
2311975 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA URB. VILLA TUNTUMA, DE LA LOCALIDAD DE VELILLE, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | [18/02/2022] SE ENCUENTRA EN EVALUACION EN PRESET - seguimiento de proyectos de inversión en saneamiento, FALATNDO ALGUNOS DETALLES PARA SU APROBACION POR PRESET. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO TOMO I: MEMORIA DESCRIPTIVA. ESPECIFICACIONES TECNICAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS INGENIERIA DEL PROYECTO ESTUDIO TOPOGRAFICO. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. ESTUDIO HIDROLOGICO. ESTUDIO DE TRÁFICO. PLAN DE SEGURIDAD. TOMO II: METRADOS. RESUMEN DE METRADOS. HOJA DE METRADOS PRESUPUESTO. PRESUPUESTO DE OBRA. GASTOS GENERALES. GASTOS DE SUPERVIANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. RELACION DE INSUMOS. FORMULA POLINOMICA. CRONOGRAMAS. CRONOGRAMA PANEL FOTOGRAFICO PLANOS DENTRO DE LOS ANEXOS LAS OBSERVACIONES QUE SOLICITARON -LIQUIDAR Y HACER EL CIERRE DE CONVENIO DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO, POR LO TANTO SE REALIZARON LA LIQUIDACION DE OBRAS Y EN TRAMITEE DE CIERRE DE CONVENIO. -SE ACTUALIZAN LOS FORMATOS 12B - SE ACTUALIZARON EL NUMERO CORRECTO DE BENEFICIARIOS - NO HAY DUPLICIDAD DE PROYECTO | No se encontraron problemas. | 35100
2308900 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TURPAY, DISTRITO DE TURPAY - GRAU - APURIMAC | [04/10/2022] LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO ES CULMINADA Y CUENTA CON LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA EL CUAL SE HA APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 050-2021-MDT-GA, ES NECESARIO INDICAR QUE LA ENTIDAD ADEUDA PAGOS PENDIENTES POR VALORIZACIONES DE MAYORES METRADOS POR UN MONTO QUE ASCIENDE A S/. 210,316.58 Y REAJUSTE POR FORMULA POLINÓMICA POR UN MONTO DE S/. 204,334.02 Y PAGOS PENDIENTES POR VALORIZACIONES DE ADECUACIÓN ANTE EL COVID-19 POR MONTO DE S/. 47,256.88, FINALMENTE LA ENTIDAD ADEUDA UN MONTO TOTAL DE S/ 461,907.48. DEBIDO A QUE LA ENTIDAD NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR LOS PAGOS PENDIENTES Y APROBADOS EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA, EXISTE EL RIESGO DE ARBITRAJE POR PARTE DEL CONTRATISTA HACIA LA ENTIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. | [2021-03] - - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 414650
2309371 | MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES N 22 Y 23 DE LA MZ Z DEL COMITE N 17 EN EL P. J. VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | [27/07/2021] PROYECTO POR ETAPAS AUN PENDIENTE DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRA/CONTRATA EL PROYECTO REINICIO EL 27/07/2020 16/12/2020 SE REGISTRA VALORIZACIONES DEL MES DE MARZO,JULIO Y AGOSTO 2020 QUE RECIÉN FUERON REMITIDAS POR LA JEFATURA DE SUPERVISIONES PARA SU REGISTRO EN EL PRESENTE FORMATO ALCANZANDO UN AVANCE ACUMULADO DEL ORDEN DEL 81.43%, ENCONTRÁNDOSE ATRASADA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN 15.43% CON RESPECTO A LA PROGRAMACION ACUMULADA. ASI MISMO SE REGISTRA ACTA DE SUSPENSION DE EJECUCION DE OBRA CON FECHA 04/09/2020 POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS : TRAMITAR SERVICIO DE LUZ Y AGUA ANTE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO. APROBACION DE AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO TERCERA ETAPA. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE UN ADICIONAL CON DEDUCTIVO. 16/04/2021 SE LEVANTO LA SUSPENSIÓN,SE REINICIO LA EJECUCIÓN ,EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO ,ESTAMOS ALA ESPERA DEL ACTA DE RECEPCIÓN MNY/O ULTIMA VALORIZACIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIONES. 26/07/2021 SE REGISTRA VALORIZACION 06 ENERO 2021 S/ 168596.32 AL 94.74%,VALORIZACIÓN 01 ADICIONAL 01 S/ 6.456.63 AL 100%,VALORIZACIÓN AEP 1RA ETAPA S/ 16918.88,AL 100% Y VALORIZACIÓN AEP 2DA ETAPA S/ 52880.76 QUE HACEN UN TOTAL DE S/ 244852.59 | No se encontraron problemas. | 1450
2309727 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL URBANA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO | [10/02/2023] -El proyecto “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL URBANA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN – CUSCO-CUSCO” ACTUALMENTE se encuentra PARALIZADO COMO INDICA EN EL CUADERNO DE OBRA, FOLIO N°00441 DONDE SE FIRMA EL ACTA DE PARALIZACION DEL PROYECTO EN FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2022,DONDE FIRMAN COMO RESPONSABLES DEL PROYECTO: ARQ.FRANKLIN LEVITA CJURO COMO RESIDENTE DEL PROYECTO Y ARQ. LUIS EFRAIN CANO LAZO COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO. - EL PROYECTO: “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL URBANA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN – CUSCO-CUSCO” REINICIARÁ LAS PRIMERAS SEMANAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. | No se encontraron problemas. | 5575113
2311618 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA APV CONDEBAMBILLA DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO | [30/11/2022] el mes de julio se tiene los trabajos de vaciado de concreto en la plataforma y sumideros de la calle manantiales y eucaliptos, también el sellado de jutas de dilatación, instalación de rejillas y la limpieza final. se tiene EL acta de paralizacion EN FECHA 30 DE JULIO DEL 2022 por falta de asignacion presupuestal. | [2020-04] - - (OTRO) | 1268003
2312685 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CHOQUEQUIRAO EN LA LOCALIDAD DE IZCUCHACA DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | [13/02/2023] la obra se encuentra en proceso de EJECUCIÓN, teniendo retraso por incremento de costo de materiales, CON AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN AL 56.84 % | [2020-06] - - (OTRO) | 9903
2316049 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE REFORESTACIÓN EN LAS SUBCUENCAS DEL RÍO TINCUY Y MAYAPO DEL DISTRITO DE LLOCHEGUA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [20/12/2022] a la fecha EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION FISICA FINANCIERA de la segunda etapa ,PRESENTA LIGERO ATRASO EN SU EJECUCION. | No se encontraron problemas. | 311865
2316352 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. ALTO VICTORIA DEL A.H. ALTO VICTORIA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | [05/10/2021] 25/03/2021 SE REGISTRA PRIMERA VALORIZACIÓN ENERO 2021, UN AVANCE INICIAL Y ACUMULADO DEL 14.05%,ATRASADA LA EJECUCIÓN EN 3.21%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN MES DE FEBRERO 2021,AVANCE MENSUAL 15.62%,AVANCE ACUMULADO 29.67,EJECUCIÓN ESTA ADELANTADA EN 1.83%,RESPECTO AL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO,HUBO UNA SUSPENSIÓN S/ ACTA DESDE EL 01/02/2021 HASTA EL 18/02/2021,REINICIO EL 19/02/2021 MOTIVO DEMORA EN LA RESPUESTA DE CONSULTAS AL PROYECTISTA. 13/05/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN MES DE MARZO 2021 CON UN AVANCE MENSUAL, DEL 22.77%,AVANCE ACUMULADO 52.44%,ATRASADA EN 10.06%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO, SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN 02 DEL 15/03 AL 19/03/2021 5 DÍAS,POR CONFLICTOS SOCIALES, PARO DE TRANSPORTISTAS,SE REINICIO EL 20/03/2021. 17/06/2021 LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE SUSPENDIÓ EL 05/04/2021 Y SE REINICIO EL 21/05/2021 POR LO TANTO NO HAY VALORIZACIÓN DE ABRIL 2021 A REGISTRAR. 17/06/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN MAYO 2021,CON UN AVANCE MENSUAL DEL 27.12%,AVANCE ACUMULADO DEL 79.56%,ADELANTADA LA EJECUCIÓN EN 7.37% RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 02/08/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN JUNIO 2021 AVANCE MENSUAL 0.53%,AVANCE ACUMULADO 80.09%,ATRASADA EN 19.91% RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO,SUSPENDIDA DESDE EL 12/06/2021 HASTA LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL DEDUCTIVO 01. 13/09/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN JULIO 2021,AVANCE MENSUAL 2.05%,AVANCE ACUMULADO DEL 82.14%,ATRASADA EN 7.40%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO,SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 DEL ADICIONAL 01, CON UNA EJECUCIÓN DEL 77.94%,COMO AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO. 05/10/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 07 AGOSTO 2021, AVANCE MENSUAL 12.97%,AVANCE ACUMULADO 95.11%, CULMINADA CON DEDUCTIVO,SE REGISTRA VALORIZACIÓN 02 ADICIONAL 01, AVANCE MENSUAL 22.06%,AVANCE ACUMULADO 100.00%. | No se encontraron problemas. | 6827
2320252 | MEJORAMIENTO EL PARQUE N° 20 DE LA MZA. “E” ZONA – A EN EL P.J. VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | [31/01/2023] 16/12/2020 SE REGISTRA VALORIZACIÓN DE NOVIEMBRE 2020 CON UN AVANCE ACUMULADO DEL 79.68% 223088.11,ENCONTRÁNDOSE LA EJECUCIÓN ADELANTADA RESPECTO DEL PROGRAMADO ACUMULADO EN 10.94%. 08/02/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2020 CON UN AVANCE MENSUAL DEL 19.35% Y UN AVANCE ACUMULADO DEL 99.03% S/ 277289.04, MAS LA VALORIZACIÓN nO 03 COVID AL 68.95%, S/ 25329.30,LA EJECUCIÓN ATRASADA EN 0.97%. 16/03/2021 SE REGISTRA SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DESDE EL 04/12/2020 POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021,HASTA QUE SE LOGRE LA AUTORIZACIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PARTE DE SEAL. 25/05/2021 LA EJECUCIÓN SE ENCONTRABA SUSPENDIDA DESDE EL 04/12/2020,SE REINICIO LA EJECUCIÓN EL 09/03/2021,Y SE CONCLUYO EL 09/03/2021,SE ENCUENTRA CON ACTA DE RECEPCIÓN CON OBSERVACIONES,SE ESTA A LA ESPERA DE LOS DOCUMENTOS QUE RESPALDEN LO INDICADO. 31/01/2023 OBRA CULMINADA PENDIENTE DE LIQUIDACION | No se encontraron problemas. | 2150
2320867 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUANCARAY, DISTRITO DE HUANCARAY - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | [20/01/2023] La obra se encuentra paralizada por protestas sociales | No se encontraron problemas. | 1231192
2321307 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANTOREAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | [26/12/2022] ESTA RESIDENCIA INFORMA QUE PARA EL MES SE VIENE REALIZANDO UNA RECONOCIMIENTOS DE LAS PARTIDAS ADICIONALES QUE FUE SOLICITADO BAJO EL DOCUMENTO DE EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO DURANTE LA FASE DE EJECUCION DEL PI: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANTOREAL, DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCIÓN – CUSCO”, POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS N° 01 Y VARIACION DE METAS N° 02, QUE TIENE COMO PRESUPUESTO DE S/. 8,052,613.05 CONTINUANDO ASI CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 488 DIAS CALENDARIO. PARA CIERRE DE AÑO FISCAL SE TIENE SE TIENE REGISTRO DE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE PROYECTO DE INVERSION A PRESUPUESTO TOTAL DE UN MONTO DE S/. 4,187,378.72 QUE REPRESENTA 52.00%. CON RESPECTO AL PRESUPUESTO SE TIENE UN GASTO ACUMULADO DE S/.4,528,829.13 QUE REPRESENTA UN 56.24% RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO SEGÚN LA MODIFICACIÓN, OJO ESTA INFORMACIÓN DA REGISTRO AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 "* SE INFORMA QUE POR SER EL MES DONDE SE HACE LA ENTREGA RESPECTIVA DEL PROYECTO MOTIVO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL, LOS TRABAJOS EN OBRA SE PARALIZARON TENIENDO UN IMPACTO , PARA LO QUE LA RESIDENCIA OPTO POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE CAJA DE CONCRETO PROVISIONAL PARA EL TRASVASE Y/O ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA LINEA DE CONDUCCION EXSISTENTE A LA LINEA DE CONDUCCION INSTALADA EN LA ACTUALIDAD, QUE CUMPLIRA CON ABASTECER DE AGUA A LOS BENEFICIARIOS DEL MARGEN DERECHO Y ESTOS PODER REGAR SUS AREAS DE CULTIVO. * VISTO LINEAS ARRIBA SE TENÍA PROGRAMADO LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN INVERTIDO Y LA OBRAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE ELLA, SIN EMBARGO, AL NO LLEGAR A CONCLUIRSE SE SOLICITA AL NUEVO ENCARGADO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA DAR SEGURIDAD, EFECTIVIDAD AL PASE DEL CAUDAL SIENDO 57L/S EL QUE ABASTECERÁ AL MARGEN DERECHO, SIENDO PARTE FUNDAMENTAL EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE, SE DEJA POR | No se encontraron problemas. | 2700000
2321230 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL PUBLIO CASTRO, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC | [15/02/2023] la obra tiene un avance fisico acumulado al mes de ENERO DE 93.61%, ES UNA INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA, SE ENCUENTRA PARALIZADA | No se encontraron problemas. | 200000
2322949 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SAN MARTIN, CALLE COMERCIO Y CALLE 1 Y 02 DE LA PLAZA DE ARMAS, Y LOS PASAJES PELIGRO, PASAJE SUSPIROS Y PASAJE ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | [11/05/2022] la obra en su 3ra VALORIZACIÓN correspondiente al mes de ABRIL , presenta un avance EJECUTADO MENSUAL DE 9.37 %, ; AVANCE programado EJECUTADO mensual de 21.76 % ; AVANCE ACUMULADO EJECUTADO DE 40.28 % y un avance ACUMULADO PROGRAMADO de 50.33 % , por lo que se afirma que la obra esta ATRASADA. | No se encontraron problemas. | 164607
2327548 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO TIPO UBS DE LOS CASERIOS DE CAMBULLI , COCAPAMPA , EL TINGO, POTRERO, RAMOS , MITOPAMPA Y CHAJMA, DISTRITO DE CUISPES - BONGARA - AMAZONAS | [07/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL DIA JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. el proyecto se encuentra aprobado con resolución de acaLdia nº 031-2021-mdc/a. el gasto de s/ 30,000.00 corresponde al pago de elaboración de expediente técnico. SE HA SOLICITADO EL FINANCIAMIENTO AL MVCS. | No se encontraron problemas. | 8102268
2327639 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS DEL INCA Y ANEXOS, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | [20/10/2022] CON RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0162-2022-MDBI-GM: RESOLVER EN FORMA TOTAL EL CONTRATO N°020-2020-MDBI-ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2020-MDBI/CS-PRIMERA CONVOCATORIA DE EJECUCION DE OBRA, DE FECHA 26/08/2022. CON RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL n°0188-2020-MDBI-GM RESOLVER POR MUTUO DISENSO EN FORMA TOTAL DE SUPERVISION DE FECHA 14/10/2022 La obra sigue suspendida y SE ENCUENTRTA CON 24.94% DE AVANCE ACUMULADO EJECUTADO A 17 DE JUNIO DEL 2022 LA OBRA PRESENTA SUSPENSION DESDE EL 18 DE JUNIO DEL 2022 HASTA UN MAXIMO DE 45 DC. AL MES DE MAYO LA OBRA presenta UN AVANCE ACUMULADO EJECUTADO ES DE 24.90%, obra atrasada. | [2021-07] - - (FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO) | 324688
2328824 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | [21/12/2022] DE ACUERDO A LA VALORIZACIÓN N° 22 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SE REGISTRA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 67.46 %. LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA INJUSTIFICADAMENTE POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL INFORME DE SUPERVISIÓN DESDE EL 09/11/2020, DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE MAYORES METRADOS EJECUTADOS. LA MUNICIPALIDAD A LA FECHA VIENE REALIZANDO COORDINACIONES CONJUNTA CON EL ministerio de vivienda de obra paralizadas para la reactivacion para lo cual se ha enviado mediante oficio n° 93-2022-a-mdfm el informe tecnico financiero-financiero para la evaluacion respectiva. | No se encontraron problemas. | 14735976
2330505 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO:EMP.CU-1516(SAN JUAN DE TARAY YAURISQUE)-MOLLEBAMBA-EMP CU-119 (HERMANOS AYAR PACCARITAMBO), DE LOS DISTRITOS DE YAURISQUE Y PACCARITAMBO, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO | [29/12/2022] Estado actual TRAMO MOLLEBAMBA: 1° Se realizo la convocatoria del proceso de Supervisión de Obra, la misma que ya cuenta con CONTRATO N° 053-2020-MPP/PROC y se encuentra subido en el Sistema. 2° Se realizo la actualización de costos del proyecto, el mismo que fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°212-2022/MPP. 3° De la ejecución de obra se lanzó el proceso convocado el 04/11/2022. 4° Un postor elevo las bases al OSCE (CONVOCATORIA - paralizada desde el 28/11/2022). 5. Mediante el OFICIO N°123 – 2022 – MPP/GM de fecha 16 de diciembre del 2022, la Entidad (Municipalidad Provincial de Paruro) remite el levantamiento de observaciones de elevación del pliego absolutorio de consultas y observaciones). | No se encontraron problemas. | 2365901
2331893 | CREACION DE ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO, DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA - PUNO | [20/07/2022] la obra se encuentra paralizada se ha concluido el componente 01, se tiene un avance fisico acumulado del 45.64% y un avance financiero acumulado del 24.03% esto al mes de setiembre del 2020. | No se encontraron problemas. | 100000
2332036 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SHIMBIA PASHIRCA - PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE HUARICANCHE DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA | [07/02/2023] AL MES DE ENERO LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN 30% POR LAS FUERTES LLUVIAS E IMPEDIMENTOS DE TRASLADO DE MATERIALES DE LA OBRA DEBIDO A PAROS NACIONALES. | No se encontraron problemas. | 394323
2333002 | CREACION DE UN PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO SAN RAMON EN LA AVENIDA BRASIL DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN | [15/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA suspendido desde el 01 de febrero del 2023 por factores climaticos en la zona hasta la culminacion de los eventos | No se encontraron problemas. | 2278384
2333616 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E N 38820-B Y LA I.E NOGALPAMPA EN LAS COMUNIDADES DE SHANKIRWATO Y NOGALPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | [17/02/2023] 84.45% de avance de la ejecución de la inversión hasta enero 2023. la ejecución física inició con los trabajos preliminares, cimentaciones de zapatas, muros, techado, tarrajeo, losa deportiva y otros. Diciembre 2022 no presentó la valorización y enero estuvo paralizado. | No se encontraron problemas. | 581560
2333834 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON SISTEMAS DE AGUAS SERVIDAS EN LAS LOCALIDADES DE CHIÑAMA Y HUARHUACUCHO Y CON UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE | [22/02/2023] CON FECHA 17 DE ENERO DEL 2023, SE FIRMA EL ACTA DE SUSPENSIÓN DE INICIO DE OBRA POR CAUSALES DE FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE DIFICULTAN EL ACCESO Y TRASLADO DE DE LOS RECURSOS MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | No se encontraron problemas. | 2706273
2333944 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 56263 SAN ANTONIO C.C. SIHUINCHA, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | [22/02/2023] EN PROCESO DE LIQUIDACION, SE TIENE OBSERVACIONES A LA RECEPCION DE OBRA LA CUAL SE HA LEVANTADO EL INFORME PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTE | No se encontraron problemas. | 59240
2334018 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO ENTRE LAS MZ. A-3 Y A-4 DEL TEPRO ALTO CAYMA SECTOR II, CASIMIRO CUADROS II, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA | [16/02/2023] 5. se remite solicitud de REVISIÓN y APROBACIÓN de proyectos sanitarios de edificación a la empresa seDapar 4. A LA ESPERA DE DE LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR AGUA POR PARTE DE SEDAPAR. 3. se encUENTra paralizada, a la espera de instalación de medidor agua de parte de la eps. 2.la obra se encuentra en suspensión, debido a que se realizó camio de personal técnico (residente).. | No se encontraron problemas. | 241359
2334113 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO ACOLLA - TIWINZA - CENTRO ARQUEOLÓGICO DE TUNANMARCA Y MARCO - TUNANMARCA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN | [23/02/2023] Según la valorización N° 17 del mes setiembre del 2022 aprobada con Informe N°832-2022/SGO/GIDUR/MPJ/ING.LEYC-SG, el proyecto presenta una ejecución física del 50.42%. Asimismo a la fecha la obra se encuentra suspendida desde el 31 de octubre del año 2022. | [2022-07] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 4911523
2335108 | CREACION DE ESCALINATAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE LUYCHO BAJO, ZONAL DE SANTA MARIA, DISTRITO DE MARANURA - LA CONVENCION - CUSCO | [14/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA Y SE VIENE TRAMITANDO EL EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA SU REINICIO A PARTIR DE FEBRERO. | No se encontraron problemas. | 122481
2336802 | CREACION DE LA CICLOVÍA DE INTEGRACIÓN ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDIN DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [26/12/2022] SE INDICA LO SIGUIENTE: 1.- SE ESTUVO A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN N°03, PARA SU RESPECTIVO ACTO RESOLUTIVO PARA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 2.- SE OBTUVO UNA RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°190-2022, COMO RESPUESTA A LA MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE N°03: AMPLIACION DE PLAZO Y PRESUPUESTO. 3.- SE ESTUVO A LA ESPERA DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA GENERE UNA ORDEN DE COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO F’C 175KG/CM2 PARA LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN SARDINELES Y VEREDAS DEBIDO A MAYORES METRADOS EN LA MODICACIÓN N°02. 4.- SE VERIFICARON LOS TRABAJOS EJECUTADOS JUNTO AL INSPECTOR DE OBRA, ASI MISMO SE SOLICITO MEDIANTE DOCUMENTO EL ACTO RESOLUTIVO DE PARALIZACIÓN DE OBRA, SEGÚN MEMORANDUM N°039-2022-SGEPIP-MPI. 5.- EL DÍA SÁBADO 17 DE DICIEMBRE DEL 2022 CONSTITUYERON IN SITU, PARA EFECTUAR EL ACTA DE PARALIZACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO, LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y SUS FUNCIONARIOS. 6.- ESTA PARALIZACIÓN, GENERARÁ IMPACTOS EN EL PRESUPUESTO Y EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN; SIN EMBARGO, LA META FÍSICA PROGRAMADA SERÁ LA MISMA; SE VA A ELABORAR Y TRAMITAR EN SU OPORTUNIDAD, UN EXPEDIENTE TECNICO EN FASE DE EJECUCION, DE MODIFICACION PRESUPUESTAL Y AMPLIACION DE PLAZO, DONDE SE SUSTENTE LOS MAYORES COSTOS, PRODUCTO DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO, TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, DE IGUAL MODO, INSUMOS QUE SE DETERIOREN EN ALMACÉN Y PUESTOS EN OBRA; ASÍ COMO EL RIESGO DE DETERIORO DE LOS INSUMOS DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS GENERARÁN MAYORES COSTO DIRECTO E INDIRECTOS, TAMBIÉN SE NECESITARA UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LOGRAR EL OBJETIVO. 7.- SE DEJA CONSTANCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE GUARDIANÍA, TURNO DIURNO, NOCTURNO DE LA OBRA, POR SEGURIDAD DE LA MISMA; PARA SU CUSTODIA Y RESGUARDO CORRESPONDIENTE, DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCA LA PARALIZACIÓN TEMPORAL. | No se encontraron problemas. | 1415755
2337572 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | [23/09/2022] A SETIEMBRE DEL 2022 LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR SUSPENSION DE CONTRATO DE SUPERVISION | No se encontraron problemas. | 13500
2339920 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ASOCIACION POBLADORES SECTOR PISCO TAMBO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | [07/02/2023] el proyecto se encuentra suspendido, se gestiona la HABILITACIÓN para la etapa 2023 | [2019-07] - INTANGIBLES - (OTRO) | 707973
2340299 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL C.S. LOCUMBA DE LA MICRORED JORGE BASADRE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | [24/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO REAL DE 0.57% PARCIAL Y UN ACUMULADO TOTAL DE 23.21%, PARA EL PRESENTE MES SE TIENE UN AVANCE MENSUAL PROGRAMADO DE 13.22% Y UN AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO DE 60.67%. LA VALORIZACION Nº 15 SE OBTUVO UN RETRASO POR DEBAJO DEL 80% DEL AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO, SIENDO ATRASOS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA. DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO REFERIDOS A INCOMPATIBILIDADES ENTRE LA DIFERENTES ESPECIALIDADES, LAS MISMAS QUE PUEDEN GENERAR RECONOCIMIENTO DE AMPLIACIONES DE PLAZO Y PRESTACIONES ADICIONALES. | No se encontraron problemas. | 83900
2341531 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO ENTRE LA AV. CAPRICORNIO CON LAS CALLES 16 Y 19 DEL A.H. SAN GENARO, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA | [24/02/2023] obra suspendida con fecha 30/12/2022 / se envio INFORME N°232-2023/MDCH-GDU-SGOP, para contratar residente con fecha 13/02/2023 e INFORME N°233-202/MDCH-GDU-SGOP, para contratar supervisor con fecha 13/02/2023. | No se encontraron problemas. | 7445670
2340601 | GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS | [27/02/2023] a la fecha se tienen trece (13) obras culminadas, nueve en ejecución (09), siete (07) suspendidas, una (01) con contrato suscrito, seis (06) proyectos en procedimiento de selección para ejecución de obra, treinta y dos (32) en actuaciones preparatorias para su convocatoria y uno (01) en proceso de exclusión. Asimismo, se tiene en elaboración sesenta y cinco (65) estudios y cinco (05) excluidos. En cuanto los mantenimientos periódicos se tiene a la fecha ochenta y tres (83) mantenimientos culminados, once (11) en ejecución, tres (03) suspendidos y uno (01) en proceso de selección, doce (12) con contrato resuelto. Por otro lado, se cuenta con tres (03) expedientes culminados, cuatro (04) en elaboración y uno (01) excluido. ASIMISMO, se cuenta con ciento setenta y un (171) planes viales culminados, dieciocho (18) en elaboración, cinco (05) convocados en actos preparatorios. en el Componente 4 se viene EJECUTANDO consultorías, gastos administrativos, de auditoría externa y operacional para las diversas gerencias y oficinas de Provías Descentralizado. | No se encontraron problemas. | 50842200
2342967 | CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE LLAC-HUA DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC | [20/01/2023] EL PROYECTO TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE 67.42% AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE POR CIERRE DEL AÑO FISCAL 2022. | No se encontraron problemas. | 276377
2343852 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JIRÓN AYACUCHO DE LA CIUDAD DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO | [23/12/2022] AL MES DE NOVIEMBRE, LA OBRA EJECUTO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: SE REALIZO DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO; SE REALIZO ELIMINACION DE DEMOLICIONES; SE REALIZO MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO; SE REALIZO NIVELACION Y REPLANTEO; CORTE DE TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA; ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dpro= Km c/maquinaria; SE REALIZO PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE C/MAQUINARIA; EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE PRESTAMO DE CANTERA CENTRAL; ZARANDEO DE MATERIAL DE CANTERA CENTRAL; SE OBSERVA CONFORMACION DE SUBRASANTE CAPA MEJORADA CON MATERIAL DE PRESTAMO; SE REALIZO EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE PRESTAMO DE CANTERA DE rio. LA OBRA TIENE UNA EJECUCION FISICA ACUMULADA DE 36.22 DE AVANCE. | No se encontraron problemas. | 919738
2344285 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO NÚMERO OCHO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA | [15/12/2022] FINANCIERAMENTE LA OBRA NO CUENTA CON RECURSOS PARA GARANTIZAR LA CULMINACIÓN DE OBRA DENTRO DEL PLAZO PREVISTO, POR LO QUE SE HA TRAMITADO AL MVCS LA SOLICITUD DE UN SEGUNDO DESEMBOLSO Y EVITAR SUSPENSIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN, PARALIZACIONES DE OBRA Y CONFLICTOS SOCIALES | [2022-09] - - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 2385754
2346663 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LAGUNA DE SAN PABLO DE LA LOCALIDAD LAGUNAS DE SAN PABLO DEL DISTRITO DE PACAIPAMPA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [08/02/2023] se ha presentado el expediente al programa sierra azul para su financiamiento. contactar al consultor para levantamiento de observaciones. | No se encontraron problemas. | 85000
2348113 | CREACION DE MÓDULOS DE PARARRAYOS CENTRO POBLADO DE ROSASPATA - DISTRITO DE ROSASPATA - PROVINCIA DE HUANCANE - REGIÓN PUNO | [22/04/2022] obra paralizada, falta de asignacion presupuestal. | No se encontraron problemas. | 1055533
2355963 | REPARACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL(LA) TRAMO 1-303 AVENIDA MARCAVELICA DESDE PROLOG. GRAU HASTA CIRCUNVALACION, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PIURA-PIURA | [17/02/2023] ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDADA - OBRA DECEPCIONADA, LIQUIDADA - LIQUIDACIÓN EN PROCESO DE ARBITRAJE | [2021-07] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 109038
2358513 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DE LA CC ARMIRI DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | [15/12/2022] EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE PRESENTO AL MINEDU PARA SU FINANCIAMIENTO, en el cual tuvo observaciones por parte de astec, en la actualidad SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES Y CONTINUA EN EVALUACION POR PARTE DEL PRONIED. | No se encontraron problemas. | 130000
2366430 | CREACION , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS CC.NNS DE LA TUNA, SANTA FE, NUEVA UNIDA, PARCELACION MONTERRICO, PUTUYAKAT, NUMPATKAIM, CHINCHIPE, KAYAMAS, KUSUMATAK Y PIWAT DEL DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGIÓN AMAZONAS | [19/12/2022] EXPEDIENTE TECNICO DESESTIMADO - Evaluación Culminada con Observaciones EN PRESET, Debido que el Trazo de la Linea de Conduccion atraviesa en algunos tramos del Oleoducto Nor Peruano, la UEI debe presentar Documentacion favorable de Disponibilidad del paso de tuberias por dicho Oleoducto, UNICA OBSERVACION PENDIENTE. PETROPERÚ SE COMPROMETIÓ EN ELABORAR EL ESTUDIO DE RIESGOS, LA MISMA QUE SERÁ ELEVADA A OSINERGMIN PARA SU EVALUACIÓN Y ELEVACIÓN A LA DGH. | No se encontraron problemas. | 17500
2376758 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA RUTA VECINAL AM-510, DESDE LA LOCALIDAD DE ARAMANGO-NUMPARQUE-NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS | [02/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDA ACTUALMENTE | No se encontraron problemas. | 4415998
2378594 | REHABILITACION DE LA AVENIDA FITZCARRALD DESDE LA CARRETERA A POMALCA HASTA LA AVENIDA BOLOGNESI, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [16/11/2022] OBRA CULMINADA, FINANCIADA POR RCC CON PROBLEMAS LEGALES. | No se encontraron problemas. | 352010
2379243 | CREACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE GANADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA | [24/12/2022] se encuentra con penalidad por dias de atraso | No se encontraron problemas. | 300559
2379683 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN DE LAS COMUNIDADES DE CONCACHA, SAYWITE Y SAN LUIS DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | [26/12/2022] la obra tiene una ejecucion fisica acumulada al mes de DICIEMBRE de 35.32% la obra se encuentra aTRASADA por las problematicas que suceden como la reubicacion de los reservorios y falta de disponibilidad de terreno para el reservorio de layannniyoc por estas causas se suscitaran adicionales y mayores metrados | No se encontraron problemas. | 10390527
2382382 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GAMITANA DEL DISTRITO DE MANU, PROVINCIA DE MANU, REGIÓN DE MADRE DE DIOS | [17/02/2023] EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA PARALIZADA LA EJECUCIÓN FISICA DE OBRA, SE VIENE REALIZADO LA LINEA DE CORTE Y REALIZANDO EL EXPEDIENTE DEL SALDO DE OBRA PARA PODER APROBARLO Y PODER REINICIAR LA OBRA EN MENCION | No se encontraron problemas. | 350222
2385766 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CANALES LA TORRE - PEÑA PLOMA-EL CIRUELO Y EL SUDAN EN EL CASERÍO CHALPA - DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [14/12/2022] Con fecha 24 se acuerda suspender la obra, debido que se encuentra en trámite la aprobación de adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01 mediante Acto Resolutivo. | No se encontraron problemas. | 1570488
2386652 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS RECURSOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [21/02/2023] la obra se encuentra paralizado aL MES DE enero del 2023. | No se encontraron problemas. | 1500000
2389340 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°275 EN EL SECTOR ESTUQUIÑA DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [03/11/2022] AL MES DE OCTUBRE 2022 SE TIENE QUE EL COMPONENTE DE LA CONTIGENCIA HA SIDO OBSERVADO DEBIDO A SU REUBICACION POR LO QUE DEBERA SER ACTUALIZADO, se TIENE UN AVANCE 75 % | No se encontraron problemas. | 100000
2391172 | MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE LLAMAHUIRE Y CUCHUHUACHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [06/02/2023] proyecto paralizado a partir del 01 de diciembre 2022 | No se encontraron problemas. | 2448573
2392704 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO CHUCCHURRUMY - PUCURUHUAY DEL CENTRO POBLADO DE ROCCO - DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO | [09/05/2019] OBRA PARALIZADA POR INTENSAS LLUVIAS, ZONA DECLARADO EN EMERGENCIA Y POR REGULARIZACION DE ANEXOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | No se encontraron problemas. | 23000
2398477 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES Y JIRONES DE LOS SECTORES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, ZONA ALTA DE QUICAPATA, VILLA POLICIAL, ASOCIACION DE VIVIENDA AURORA Y JOSE TRISOLLINI DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [25/10/2022] en proceso de elaboracion de expediente tecnico AUN NO CUENTA CON FACTIBILIDAD DE SEDA lo cual está en tramite con observación.. CUENTA CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERO ACUMULADO DE 0%.. | No se encontraron problemas. | 1809526
2399047 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA -CEBA ROMEO LUNA VICTORIA EN EL PT ZAMACOLA, CENTRO POBLADO DE IRRIGACION ZAMACOLA - DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA | [25/05/2022] 09/12/2020 EL PROYECTO SUSPENDE SU EJECUCIÓN EL 18/09/2020,SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN ADJUNTA, POR DIFERENCIAS QUE ENCUENTRA EL SUPERVISOR, ENTRE LOS PLANOS APROBADOS CON RESPECTO A LOS EJECUTADOS, INDICAR TAMBIÉN QUE DURANTE EL 27/07/2020 Y EL 17/09/2020 NO SE RECEPCIONO NINGUNA VALORIZACIÓN. 10/03/2020 SIGUE SUSPENDIDA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DESDE EL 18/09/2020,DIFERENCIAS ENTRE LOS PLANOS EJECUTADOS CON LOS APROBADOS. 25/05/2020 SIGUE SUSPENDIDA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DESDE EL 18/09/2020,DIFERENCIAS ENTRE LOS PLANOS EJECUTADOS CON LOS APROBADOS. 18/06/2021 SIGUE SUSPENDIDA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DESDE EL 18/09/2020,DIFERENCIAS ENTRE LOS PLANOS EJECUTADOS CON LOS APROBADOS. 26/07/2021 SIGUE SUSPENDIDA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DESDE EL 18/09/2020,DIFERENCIAS ENTRE LOS PLANOS EJECUTADOS CON LOS APROBADOS. SE REGISTRA VALORIZACIONES 07, MARZO 2020,08 SETIEMBRE 2020 Y 09 OCTUBRE 2021,CON UN AVANCE ACUMULADO DEL 81.47%,CON ATRASO EN SU EJECUCIÓN DEL 10.08%, TAMBIÉN SE REGISTRA VALORIZACIÓN ADICIONAL 01 Y VALORIZACIÓN MAYORES GASTOS GENERALES CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 100%. se registra: valorización 10 enero 2022 del contrato principal, avance mensual 2.73%, avance acumulado 84.20%,atrasada la ejecución en 1.11%,respecto del avance programado acumulado; valorización del adicional 01 y valorización de mayores gastos generales con una ejecución del 100.00%. SE REGISTRA: VALORIZACIÓN 11 FEBRERO 2022 DEL CONTRATO PRINCIPAL, AVANCE MENSUAL 1.12%, AVANCE ACUMULADO 85.31%,EJECUCIÓN CULMINADA; VALORIZACIÓN DEL ADICIONAL 01 EJECUTADO AL 100.00%, VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GENERALES CON UNA EJECUCIÓN DEL 100.00%, VALORIZACIÓN 02 DEL ADICIONAL 02, CON UNA EJECUCIÓN DEL 100.00% Y VALORIZACIÓN 01 POR ADECUACIÓN Y REMOVILIZACIÓN COVID 19 AL 18.53%. 25/05/2022 SE REGISTRA SIN MOVIMIENTO MARZO ABRIL DEL 2022 POR HABERSE CONCLUIDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON FECHA 13/05/2022,QUEDANDO PEDIENTE DE REGISTRO ALGUNOS PAGO DE REGULARIZACIÓN. | [2019-09] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 674112
2402625 | CREACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE COCHAPAMPA, ACCOPAMPA, BALSEADERO, KIMALUYOC, AMARILLUYOC Y MILAGRUYOC DE LA ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO | [21/10/2022] A LA FECHA SE levanta las observaciones DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO el cual SE PROYECTA LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO PARA EL MES tentativo de NOVIEMBRE del 2022. | No se encontraron problemas. | 2367783
2402800 | CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA - APIPA, SECTOR IX - DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA | [07/02/2023] 29/12/2021,SE REGISTRA SEGUNDA VALORIZACIÓN NOVIEMBRE 2021 DEL CONTRATO PRINCIPAL,AVANCE MENSUAL 21.71%, AVANCE ACUMULADO 25.02%,ADELANTADA LA EJECUCIÓN EN 5.25%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 26/01/2022 SE REGISTRA VALORIZACIÓN DICIEMBRE 2021,AVANCE MENSUAL 20.49%,AVANCE ACUMULADO 45.51%,ATRASADA RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO EN 5.09% 17/02/2022 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 04 ENERO 2022, AVANCE MENSUAL 4.57%,AVANCE ACUMULADO 50.08%, ATRASADA LA EJECUCIÓN EN 11.89%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO SE REGISTRA SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA DESDE EL 20/01/2022 HASTA LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL 01. SE REINICIA EJECUCIÓN CON FECHA 04/05/2022 AL APROBARSE ADICIONAL DEDUCTIVO 01 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 06 MAYO 2022,CON UN AVANCE MENSUAL DEL 17.48%, AVANCE ACUMULADO DEL 77.55%, ATRASADA LA EJECUCIÓN EN 13.68%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO 09/09/2022 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 MAYO 2022,DEL ADICIONAL 01, AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO 33.88%, RETRASADA EN 6.01% RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 09/09/2022 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 06 JUNIO 2022, AVANCE MENSUAL 6.24%, AVANCE ACUMULADO 83.79%,RETRASADA LA EJECUCIÓN EN 12.10%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 09/09/2022 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 02 JUNIO 2022 DEL ADICIONAL 01, AVANCE MENSUAL 14.61%,AVANCE ACUMULADO 42.48%,RETRASADA LA EJECUCIÓN EN 33.60%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 21/10/2022 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 07 JULIO 2022, AVANCE MENSUAL 2.08%, AVANCE ACUMULADO 85.87%,RETRASADA LA EJECUCIÓN EN 14.13%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 21/10/2022 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 03 JULIO 2022 DEL ADICIONAL 01, AVANCE MENSUAL 20.99%,AVANCE ACUMULADO 63.41%,ATRASADA EN 10.66%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE SUSPENDE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DESDE EL 06/07/2022 SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN 03 POR CONSULTA A PROYECTISTA Y/O APROBACIÓN ADICIONAL 02. 07/02/2023 VALORIZACION N°8 DEL MES DE OCTUBRE CON UN AVANCE DEL 100% | No se encontraron problemas. | 32640
2403382 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE PUKAPUKA A USNUPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SURIMANA - DISTRITO DE TUPAC AMARU - PROVINCIA DE CANAS - REGIÓN CUSCO | [16/02/2023] EN LA ACTUALIDAD LA OBRA TIENE UN AVANCE 67.59% ESTA PARALIZADA POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL | [2022-08] - - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 100000
2404455 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PANAO, DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - REGIÓN HUANUCO | [14/02/2023] - LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE DICIEMBRE 2022 | No se encontraron problemas. | 1010137
2406240 | MEJORAMIENTO OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURIMAC | [19/12/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO, TENIENDO COMO ÚLTIMO DÍA DE EJECUCIÓN EL 30 DE SETIEMBRE DE 2022. | No se encontraron problemas. | 500000
2406210 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ANEXO AÑOCCALLA DEL CENTRO POBLADO DE ASACASI - DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURIMAC | [20/01/2023] EL PROYECTO TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 77.57% AL 31 DE MARZO DEL 2022. A LA FECHA SE ENCUENTRA PARALIZADO POR MOTIVOS DE MODIFICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN (AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL). | [2021-01] - - (OTRO) | 56993
2408221 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO Y PASIVO EN 20 LOSAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [08/02/2023] SE REINICIO LA OBRA EL 11 DE OCTUBRE HASTA FINES DE 2022, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO EN ESPERA DE LA HABILITACIÓN PARA EL PERIODO 2023 | No se encontraron problemas. | 799770
2413156 | CREACION DE LA REPRESA QQUESCCAMAYO Y SU SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAMANOCCA - DISTRITO DE PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [08/02/2023] Se da a conocer que el presente mes la obra continua paralizada, por falta de ASIGNACIÓN presupuestal. | [2021-04] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 300000
2414502 | MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL CASERÍO DE PACCHANGA DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS DE PUTCOR, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [22/02/2023] EN EL MES DE DICIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRABA EN EJECUCION CON UN AVANCE ACUMULADO DE 35.48% HASTA EL MES DE NOVIEMBRE. ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA, RECEPCIONADA, PARA INICIAR LIQUIDACION DE OBRA. LA VALORIZACIÓN N°03 DE DICIEMBRE 2022, OBSERVADO LA VALORIZACIÓN N°04 DE ENERO 2023 EN REVISIÓN | No se encontraron problemas. | 948322
2415429 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. EZEQUIEL SANCHEZ GUERRERO DEL DISTRITO DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [14/04/2021] el costo del expediente tecnico es de s/. 32,730.00; se elaboro mediante contrato directo. EL EXPEDIENTE TÉCNICO ha participado en dos convocatorias de pronied - ASITEC, quedando no apto, y con observaciones. actualmente el expediente tecnico se encuentra en estado de evaluacion de la primera convocatoria pronied-asitec 2021-1. | No se encontraron problemas. | 1545776
2416069 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTALES EN LAS ÁREAS URBANAS Y URBANO RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [07/02/2023] EL PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD, CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN IGUAL A 60.7 %, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN SUSPENDIDO EN ESPERA DE LA HABILITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA 2023 | No se encontraron problemas. | 1400000
2418062 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO ALAN GARCIA Y HUAQUILLAS DE LA SIERRA DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [14/12/2020] Expediente técnico observado por el profesional encargado de su evaluación en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; actualmente, se encuentra en levantamiento de observaciones por el consultor contratado por su elaboración. | No se encontraron problemas. | 281103
2418814 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN KIMBIRI CAPITAL Y KIMBIRI ALTO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [10/08/2022] el expediente se encuentra en gestion para su financiamiento en el mvcs donde el consultor viene absolviendo las observaciones que el pnsu emite al proyecto, EN LA ACTUALIDAD EL PROYECTO FUE ADMITIDO EN LA PRESET DEL MVCS PARA SU EVALUACION, sin embargo la subsanacion de observaciones se ha paralizado por falta de disponibilidad de terreno para la construccion del ptar, debido a que el terreno proyectado para dicho fin se encUEntra cerca al terreno proyectado para la construccion de futuRO HOSPITAL | No se encontraron problemas. | 15000000
2419168 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y AREAS VERDES DE LA AV. PANAMERICANA, ABANCAY DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [16/12/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 22 DE MAYO DEL 2019 CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 80.87%, SE ENCUENTRA PEDIENTE LA INSTALACIÓN DE LAS REJILLAS METALICAS. | [2019-06] - - (OTRO) | 7000
2419504 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL DE CUARTO LOTE A QUINTO LOTE DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE ALTO DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [21/12/2022] LA OBRA TUVO RETRASOS POR DESLIZAMIENTO DE MATERIALES POR LA HUMEDAD (BARRO Y SEDIMENTOS), LAS CONSTANTES LLUVIAS HA HECHO QUE LA OBRA REQUIERA DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA - VOLQUETE), PARA LA LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU FINALIZACION. EL CUAL SE REQUIRIO DE MOTONIVELADORA, RODILLO Y CAMION CISTERNA, PARA SU FINALIZACION DE LA OBRA. EL EXPEDIENTE MATRIZ GENERA MENORES RENDIMIENTOS EN EXCAVACIONES, MANO DE OBRA A CONSECUENCIA DEL COVID-19. | No se encontraron problemas. | 605692
2425040 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO Y TRASPORTE EN LA CIUDAD DE OTUZCO DEL DISTRITO DE OTUZCO - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [21/04/2022] Se encuentra en ejecución ADELANTO DE MATERIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, Y CUENTA LA VALORIZACION Nº 01 AL MES DE DICIEMBRE. la presente inversión se encuentra ejecutándose con normalidad, se registra la valorización 04 la presente inversión se encuentra en ejecución con normalidad, se registro la valorización nº05 correspondiente al mes de abril 2021 LA PRESENTE INVERSION SE ENCUENTRA CON UNA ADICIONAL APROBADA CON RA Nº742-2021-MPO a un monto de 101,102.63 LA PRESENTE INVERSION SE ENCUENTRA REGISTRADA HASTA LA VALORIZACION Nº13 AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 + 02 ADICIONALES EN SU MES CORRESPONDIENTE proceso de levantamiento de observación para su recepción de obra OBRA RECEPCIONADA LA PRESENTE INVERSION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION FINANCIERA Y FISICA … SE ENCUENTRA DENTRO DE PLAZO PARA SU EVALUACION - CONFORMIDAD Y RESPECTIVA APROBACION Y REGISTRO DE CIERRE DE PROYECTO EN EL BANCO DE INVERSIONES. ESTA EN PROCESO DE EVALUACION DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACION PARA SU CONFORMIDAD Y APROBACION | No se encontraron problemas. | 3473
2427411 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO DE CHALLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHICNAYHUA DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [06/09/2021] EL PROYECTO EN PROCESO DE LEVENATAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | No se encontraron problemas. | 500000
2427512 | CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO MARIANO ROJAS GARCIA DE LA LOCALIDAD DE MANGAS - DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [19/10/2022] LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARALIZACIÓN POR MOTIVOS AMBIENTALES PROPIOS DE LA ZONA DE EJECUCIÓN ejecución física de la obra concluida con adicional | No se encontraron problemas. | 45769
2427629 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CAPTACIÓN ALALANAN - QUELLAIRCA CASERIO DE COCHAMARCA DEL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [23/02/2023] * EL 13/10/2022, CON OFICIO 000115-GRA/GRI/SGEI, SE REMITE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO, SISGEDO (02181483). el PROYECTO DE INVERSIÓN CON OBSERVACIONES, SE RETORNO A LA MUNICIPALIDAD MEDIANTE OFICIO 000115-GRA/GRI/SGEI ACTUALIZADO; febrero 2023 | No se encontraron problemas. | 0
2428821 | MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE QUEHUIRA, PATABAMBA Y EL SECTOR DE CCARAMPA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [07/02/2023] ELPROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 | No se encontraron problemas. | 1456642
2432388 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL CENTRO POBLADO DE HUASHUA Y HUALIS, DISTRITO DE MARCO - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [16/04/2021] EXPEDIENTE TECNICO EN FORMULACION Y LEVANTANDO OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA | No se encontraron problemas. | 100000
2438624 | MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN DEL GANADO VACUNO Y OVINO EN LAS COMUNIDADES DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [07/02/2023] TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO a febrero del 2023 del presente año se tiene UN AVANCE DE LA EJECUCION física DE LA INVERSION DEL 73.1 % y actualmente se encuentra paralizado | No se encontraron problemas. | 862667
2440247 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [13/09/2022] MARZO: PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR DISPOCISION PRESUPUESTAL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR DISPOCISION PRESUPUESTAL | No se encontraron problemas. | 50000
2441186 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [13/02/2023] 02-2023: Se remite información de la zona i mes noviembre, cuyo mes se llevo a cabo la finalización de la obra con un avance fisico real del 97.02%, no cumpliendo por problemas entre la entidad y la etnidad prestadora de servicios (EPS), de tal manera que no se realizo diversas partidas de instalaciones sanitrarias, lo que conllevo la no realización de la meta fisica al 100%, por tal motivo se realizara un deductivo posteriormente. aunado a esto, en la Zona I etapa V; zona II etapa II, aun no hay una revisión de los informes mensuales de los meses de noviembre y diciembre, de tal manera que no se completo el avance fisico real correspondiente a estos meses en el formato 12b. Cabe recalcar que el adicional segun la resolución de alcaldia N°776-2022-MDCN-T con fecha 29 de noviembre del 2022, se aprobo el expediente tecnico del adicional n°01 del proyecto, sin embargo aun no figura en el sistema de banco de inversiones; por consecuente el monto no se ha incluido en el avance programado, una vez rectificado mediante el formato 8a-c se realizara el correspondiente procedimiento. | No se encontraron problemas. | 1035856
2443109 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES RAMON CASTILLA, GRAU, FELIPE VILCHEZ, MAXIMILIANO LINDO, 28 DE JULIO, PROGRESO, BOLOGNESI, MANCO CAPAC Y SAN MARTIN EN EL AREA URBANA DEL DISTRITO DE HUACHAC - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [06/02/2023] , CON FECHA 22/10/2021 con RESOLUCION DE ALCALDIA N°090-2021-MDH/A SE APRUEBA LA ACTUALIZACION DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO, CON FECHA 30/12/2021 se suscribe el CONTRATO Nº 003. - 2021 - MDH DE ejeCucion de la obra, CON FECHA 29/12/21 SE SUSCRIBE CONTRATO N° 002-2021-GM/MDH DE LA SUPERVISION DE OBRA Y con fecha 30/12/2021 la empresa contratista firma el contrato de ejecucion, CON FECHA 15/01/22 SE FIRMA EL ACTA DE INICIO DE OBRA. al mes de FEBRERO se tiene un avance del 2.04%, con resolucion de alcaldia n°043-2022-mdh/a de fecha 24/03/2022 se aprueba la suspension del plazo de ejecucion a partir del 17/02/22, con fecha 04/05/2022 se reinicia la ejecucion obra, alcanzo un avande al mes de junio del 9.77%, con fecha 16/06/22 se suspende obra por no contar con terreno liberado para los trabajos, con fecha 16/08/2022 se reinicia la ejecucion de obra, alcanzado un avance de 48.49% al mes de DICIEMBRE | No se encontraron problemas. | 44970
2444617 | CREACION DE PARADEROS Y ORDENAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [13/02/2023] OBRA EN EJECUCION CON UN AVANCE ACUMULADO DE 66.37%, PERO DEBIDO A INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DE LA CONTRATISTA LA SG DE OBRAS HA RECOMENDADO RESCINDIR CONTRATO. CABE INDICAR QUE EXISTIÓ UNA SUSPENSIÓN DE PLAZO DESDE EL 18/12/2021 HASTA EL 12/06/2022. tiene un avance de 66.37%. actualmente cuenta con recepción de obra con observaciones. | No se encontraron problemas. | 643987
2444713 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ANTACALLANCA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | [05/07/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA OBSERVADO EN LA ETAPA DE ADMISIBILIDAD SE ENCUENTRA OBSERVADO POR MINISTERIO DE VIVIENDA | No se encontraron problemas. | 350000
2444635 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL COLISEO MUNICIPAL, DISTRITO DE LA TINGUIÑA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA | [14/02/2023] LA INVERSION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION FISICA CON UN PORCENTAJE DE AVANCE DE 11.79%, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON SUSPENSION DE PLAZO. | No se encontraron problemas. | 938767
2445183 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE ANCAHUASI - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/02/2023] la obra se encuentra PARALIZADA. | No se encontraron problemas. | 164500
2445343 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAHUAYA DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA DEL DISTRITO DE INAHUAYA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO | [11/09/2022] SE VIENE EJECUTANDO LAS PARTIDAS; EL PROYECTO DE GESTIÓN SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, SIN NINGÚN CONFLICTO - SETIEMBRE 2022, CON UN AVANCE DE 63.3% | No se encontraron problemas. | 564752
2448321 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICO OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA EN EL DISTRITO DE INKAWASI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [04/10/2022] EL PROYECTO SE PARALIZO CON FECHA 15/012/2020 EN UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 14.19% | No se encontraron problemas. | 2500000
2450196 | CREACION DEL ESPACIO RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE TIRAPATA DEL DISTRITO DE TIRAPATA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [20/01/2023] LA OBRA SE HA PARALIZADO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR EL CAMBIO DE GESTION DEL GOBIERNO LOCAL, AL RESPECTO YA SE HA ASIGNADO PRESUPUESTO PARA COMPLETAR LA OBRA AL 100% FISICAMENTE | No se encontraron problemas. | 125451
2450591 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CHULLCUISA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [06/02/2023] el proyecto se encuentra suspendido desde 09/01/2023 con un AVANCE fisico acumulado DE 64.25%. | [2023-01] - - (FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO) | 2342657
2450723 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA CC.NN. SAN JOSE DE KARENE DEL DISTRITO DE MADRE DE DIOS - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | [16/02/2023] EL PROYECTO HA SIDO APROBADO POR LA ENTIDAD MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 195-2020/MDMDD/GM FUE PRESENTADO AL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMINETO - PRESET CON FECHA 16/06/2021PARA SU EVALUACION CORRESPONDIENTE. A LA FECHA SE HA REMITIDO AL CONSULTOR 02 CARTAS NOTARIALES INDICANDO QUE REPORTE A LA MUNICIPALIDAD EL ESTADO SITUACIONAL DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | No se encontraron problemas. | 1438000
2450704 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, VÍAS DE TRANSPORTE VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [06/02/2023] EL PROYECTO se ejecuta con normalidad durante el 2022, con una EJECUCIÓN de la INVERSIÓN igual a 52.8%, actualmente de encuentra suspendido en espera de la aprobación de la etapa 2023 | No se encontraron problemas. | 1000000
2447293 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DE LOS TRAMOS: OCCEMOCCO-CHALANA; TAMBO-SAN ISIDRO Y TRONCAL SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE PARAS - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [25/05/2022] EL PROYECTO PRESENTA EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSULTOR COMO PARTE DEL PROCEDIMIENTO DEL CONTRATO, CueNTA CON UN AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DE 1.2 % | No se encontraron problemas. | 10000
2451403 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N° 790 DE 11 DE NOVIEMBRE DEL DISTRITO DE PISACOMA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [16/04/2021] Expediente Técnico en Proceso de Levantamiento de Observaciones en el PRONIED | No se encontraron problemas. | 20000
2451565 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN 10 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [14/09/2020] EL PROYECTO TIENE UN PIM DE 30,000 PARA ESTE AÑO, SE ENCUENTRA PARALIZADA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA, AUN NO SE REACTIVO | No se encontraron problemas. | 115000
2451913 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA APV. SAN JOSÉ DISTRITO DE URUBAMBA - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/02/2023] OBRA en proceso de ejecucion con atraso debido PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PIEDRA LAJA , DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE HAN EJECUTADO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PREPARADO, COLOCADO, SELLADO DE PIEDRA LAJA, PARTE ELECTRICA, EXACAVACION, FIJACION E IZAJE DE POSTE DE CONCRETO ARMADO Y RETENIDAS, INSTALACIONES DE CABLES, LUMINARIAS Y PASTORALES. | No se encontraron problemas. | 350000
2452354 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y TRATAMIENTO PAISAJISTA EN LA LADERA DE LA URBANIZACION REPORTEROS GRAFICOS, SECTOR 7 - SANTIAGO DE SURCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [20/02/2023] EL SUPERVISOR CON ORDEN DE SERVICIO POR S/ 31,900.00 RENUNCIA A CAUSA DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO DE OBRA habiéndose pagado en el af-2022 (set & oct) el monto de S/ 9,315.00. la obra SE CULMINA CON INSPECTOR. OBRA CONCLUIDAD FÍSICAMENTE, CON RESOLUCIÓN 048-2022-GSC-MSS QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE OBRA POR EL MONTO DE S/ 29,090.34. | No se encontraron problemas. | 29091
2452746 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL AAHH NUEVO PORTACRUZ DEL DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | [19/05/2020] SE ESTA LEVANTANDO OBSERVACIONES DE LA EPS | No se encontraron problemas. | 8634
2452860 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES N° 1140 KISHUARA; N° 277-38 COLPA; N°130 MATAPUQUIO; N°336 TINTAY, EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE KISHUARA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [27/12/2022] EL PRESENTE PROYECTO SE PRESENTO A PRONIED MEDIANTE LA PLATAFORMA ASITEC, Y ACTUALMENTE ESTA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA SU FINANCIAMIENTO | No se encontraron problemas. | 144246
2453533 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL PUESTO DE SALUD I2 DE LA ISLILLA (CALERA) DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [03/08/2022] EL EXPEDIENTE TECNICO FUE OBSERVADO POR LA DIRESA - PIURA, ESTANDO A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 561220
2453751 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N° 47 DENISSE ROBICHON KELL DE OLLACHEA DEL DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [07/02/2023] LA VALORIZACION FISICA ACUMULADA A NOVIEMBRE ES DE 18.2%, INCLUYE AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO, SE VIENE TRABAJANDO CON LA DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE Y PLAN DE CONTINGENCIA EXCVACION Y DEMOLICION. el proyecto se encuentra suspendido por cierre de carreteras y coyuntura politica de la actualidad | No se encontraron problemas. | 2246479
2454366 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: ALFONSO UGARTE, FRANCISCO BOLOGNESI, RAMON CASTILLA, MIGUEL GRAU Y JOSE OLAYA DEL CENTRO POBLADO DE MOYOMONTE DISTRITO DE MARANURA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [14/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA Y SE VIENE TRAMITANDO EL EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA SU REINICIO A PARTIR DE FEBRERO. | No se encontraron problemas. | 1200000
2454766 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MAYTA CAPAC CUADRA 04 Y 05, PASAJE GAMBETA Y PASAJE SIN NOMBRE, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [12/09/2022] EN EJECUCION AL MES DE JUNIO AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO 99.82% Y EL EJECUTADO ACUMULADO ES DE 91.43% EL PROYECTO ESTA ATRASADO EN 8.40%. | No se encontraron problemas. | 30454
2454813 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE TICLLAS DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [04/03/2022] el proyecto se concluyo el 21/12/2021 con un avance fisico del expediente matriz mas el adicional n°01 y adicional n°02 a 95.88% con un monto acumulado de s/5,290,857.54, ahora se encuentra en proceso de recepcion de obra YA QUE HABIA OBSERVACIONES EN EL MOMENTO DE RECEPCION Y POSTERIORMENTE SU LIQUIDACION FISICA Y FINANCIERA. | No se encontraron problemas. | 2170699
2455128 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA MUNICIPALIDAD, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [07/04/2021] EXPEDIENTE TECNICO EN EVALUACION POR PARTE DEL AREA USUARIA, ACTUALMENTE SE HAN PRESENTADO ALGUNO PROBLEMAS CON LA EVALUACION DEL MISMO | No se encontraron problemas. | 4582653
2455293 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE BIGOTE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA | [11/05/2022] EXPEDIENTE OBSERVADO POR EL MVCS, POR NO CUMPLIR CON LA DOCUMENTACION OBLIGATORIA TALES COMO LA OPINION FAVORABLE DE EPS GRAU PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO, ASI COMO EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRIRAN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LAGUNA PTAR. | No se encontraron problemas. | 50000
2456154 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU – 119 (INKA CONCORINA): EMP. CU – 138 (CAPACMARCA) DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [09/02/2023] EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA SUSPENDIDO EN EJECUCION FISICA CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE 23.62%. EL CUAL SE PROGRAMO SU REINICIO EL 06 DE FEBRERO DEL 2023. | No se encontraron problemas. | 6775676
2456140 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE HUAYCHOPAMPA Y CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE LUYA - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [14/02/2023] CON FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2022, SE FIRMA EL ACTA DE SUSPENCION DEL PLAZO N° 01DE EJECUCCIÓN DE OBRA. A PARTIR DEL LUNES 24 DE OCTUBRE DEL 2022 HASTA QUE SE MEJORE LAS CONDICIONES PARA LA CORRECTA EJECCIÓN DE LA OBRA | No se encontraron problemas. | 3755815
2456462 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE NEPEÑA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [02/12/2020] LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA SEGUN INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE OBRA EL AVANCE MENSUAL LOGRADO AL TERCER MES DE EJECUCION DE 0.33% FRENTE A UN AVANCE MENSUAL PROGRAMADO DE 16.48%, LOGRANDO UN AVANCE ACUMULADO EJECUTADO DE 4.70% FRENTE A UN AUMULADO PROGRAMADO DE 55.29% CONCLUYENDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN 50.59% POR EL INCUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD EN EL ABASTECIMIENTO Y CONTRATACION DEL PERSONAL REQUERIDO | No se encontraron problemas. | 942830
2456728 | MEJORAMIENTO DE PISTA Y VEREDA; EN EL (LA) PUEBLO JOVEN SANTA ROSA - A.H. EL ROSARIO - A.H. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO Y A.H. NAZARENO CAUTIIVO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [04/04/2022] CUENTA CON CONTRATO N°071-2021/MPL-GM (12/07/2021).EN CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, A CARGO DEL ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS , SE ENCUENTRA CON EL PRIMER ENTREGABLE APROBADO Y PAGADO POR EL MONTO DE S/. 45,114 Y SEGUNDO ENTREGABLE SE ENCUENTRA EN SUBSANACION DE OBSERVACIONES. EN EVALUACIÓN DEL SEGUNDO ENTREGABLE ,SE ENCUENTRA CUENTA CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°015-2022 DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE FECHA 14-02-22. A LA FECHA SE ENCUENTRA PARA PAGO DE ENTREGABLE FINAL | No se encontraron problemas. | 14254439
2458973 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZPATA A LOS CENTROS DE PRODUCCION DE PULLAJATA DE LA COMUNIDAD DE PAMPACONGA DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [21/12/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO. | No se encontraron problemas. | 300000
2459777 | CREACION DEL CAMINO VECINAL VILAYA – CRUZHUAYCO, DISTRITO DE COLCAMAR - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [27/12/2022] PROYECTO CULMINADO ETAPA 1, SE ENCUETRA SUSPENDIDO LA ETAPA 2 POR FALTA DE PRESUPUESTO | No se encontraron problemas. | 60000
2459992 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33536 DE LA LOCALIDAD DE UCHUCMARCA DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | [13/12/2022] LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SE PLANEA INICIAR EL AÑO 2023 POR PROBLEMAS EXTERNOS, LA APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO SE DIO EL 19 DE ABRIL DEL 2022. (INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022). | No se encontraron problemas. | 40000
2460614 | MEJORAMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE OCOBAMBA, CIRCA, TAMBURQUI, DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [25/10/2021] los gastos realizados para el presente proyecto, son estrictamente por la elaboración de expediente técnico y levantamiento de observaciones las mismas que fueron notificados al consultor , para el presente año 2021, queda pendiente los pagos hasta la aprobacion bajo acto resolutivo | No se encontraron problemas. | 1000000
2460453 | CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN, UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | [23/09/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON AMPLIACION DE PRESUPUESTO Y PLAZO, SU REINICIO ESTA PROGRAMADO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LOS MATERIALES PARA GARANTIZAR SU EJECUCION CONTINUA | [2022-02] - - (OTRO) | 1115043
2460724 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON DE USOS MULTIPLES DEL CASERÍO CRUZ ROJA DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [19/12/2022] Las partidas ejecutadas en el presente mes son: Obras provisionales, movimientos de tierras, obras de concreto simple y armado, carpintería de madera, instalaciones de agua y desagüe, con un avance de ejecución real de 29.92%, con respecto a lo programado de 35.21%, la obra se encuentra atrasada en un 7.23%. | No se encontraron problemas. | 6512
2461335 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES: LOS ANDES, LOS ROSALES, LOS GIRASOLES, HUASCAR, SUAREZ, 14 DE FEBRERO, SUCRE DEL SECTOR RAMÓN CASTILLA, OTUZCO DEL DISTRITO DE OTUZCO - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [29/09/2022] El presente inversión esta en proceso de actos preparatorios . a su vez es parte de la meta el rei 2021 LA PRESENTE INVERSION ESTA EN LICITACION PARA EJECUCION DE OBRA la presente inversión tiene programada según seace que el dia 20/09/2021 entregaría la buena pro La presente inversión se encuentra en ejecución - normal LA PRESENTE INVERSION SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON NORMALIDAD. la presente inversión se encuentra en ejecución sin problemas sociales , ni naturales. AUN EN EJECUCION FISICA AL 47.7 % DE GASTO FINANCIERO EN EJECUCION FISICA | No se encontraron problemas. | 174844
2461469 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITÉ 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [24/02/2023] MEDIANTE ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA DEL CONTRATO, SE DIO INICIO EL 12 DE OCTUBRE DEL 2022, DONDE SE REUNIERON EL REPRESENTANTE DEL CONSORCIO CIUDAD NUEVA Y REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD. | No se encontraron problemas. | 263606
2464057 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CIVICO CULTURAL EN EL NUEVO PUERTO PRADO DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [18/11/2022] * LA OBRA SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCION CON UN AVANCE ACUMULADO del mes de ABRIL de 20.13% . *en el mes de MAYO no hubo valorizacion porque estaba suspendido la obra. *la valorizacion del mes de JULIO se encuentra en la sub gerencia de supervicion OBSERVADO. *EN EL MES DE AGOSTO NO HUBO VALORIZACION PORQUE ESTABA SUSPENDIDO LA OBRA. **LA VALORIZACION DEL MES DE SETIEMBRE SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVICION OBSERVADO. | No se encontraron problemas. | 462434
2464545 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN LA CIUDAD DE BAMBAMARCA DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [14/02/2023] OBRA EN EJECUCION TIENE UN AVANCE ACUMULADO DEL 69.50% DE ACUERDO A LA VALORIZACIÓN N°07 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022. SE SUSPENDE POR LA NO PRESENCIA DE SUPERVISOR, HASTA LA DESIGNACIÓN DE UNO NUEVO. | No se encontraron problemas. | 2775346
2464642 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) PARQUE N° 43 PPJJ VICTOR ANDRES BELAUNDE DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | [09/02/2023] PROYECTO EN VÍAS DE ELABORACIÓN/APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE APRUEBA Y ACTUALIZA PRECIOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO CON RGM 166-2021-GM-MDCC Y RGM 601-2021-GM-MDCC DE FECHAS 11/03/2021 09/12/2021 SE LANZA CONVOCATORIA 24/03/2022 Y SE OTORGA BUENA PRO EL 19/04/2022 AL CONSORCIO VILLA HERMOSA CON EL CUAL SE FIRMA CONTRATO 053-2022-MDCC CON FECHA 08/07/2022 SE INICIA EJECUCIÓN DE OBRA CON FECHA 11/08/2022 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 AGOSTO 2022, AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO 62.08%, ADELANTADA LA EJECUCIÓN EN 5.92%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO SE REGISTRA VALORIZACIÓN 02 SETIEMBRE 2022, AVANCE MENSUAL 29.07%, AVANCE ACUMULADO 91.15%, ATRASADA EN 8.85%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. | No se encontraron problemas. | 38017
2464758 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LIMA DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [07/11/2022] SE ENTREGÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON LAS OBSERVACIONES SUBSANADAS EN LAS OFICINAS DDURI, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO. | No se encontraron problemas. | 0
2464784 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CU - 119 (COLQUEMARCA) - PAYCAMA - DV. PALLPA PALLPA - DV. QUIÑOTA - EMP. PE. - 3S G (QUIÑOTA) DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, REINICIÓ CON SUS ACTIVIDADES FÍSICAS EL 07 DE FEBRERO DEL 2023, APROBADO MEDIANTE ACTA DE REINICIO DE OBRA. el proyecto cuenta con contrato de ejecucion de obra con fecha de firma de contrato 07/12/2022, actualmente se encuentra INICIADA MEDIANTE ACTA DE INICIO DE OBRA Y SUSPENDIDA A LA FECHA, POR EVENTOS AJENOS A LA VOLUNTAD DEL CONTRATISTA, O FUERZA MAYOR, QUE DETERMINAN LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA, YA QUE EN CONSECUENCIA LAS DIVERSAS MOVILIZACIONES SOCIALES A NIVEL NACIONAL. en cuanto al supervisor de obra, se encuentra CON CONTRATO CON FECHA DE FIRMA DEL 28/12/2022. EN CONCLUSIÓN SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL 1.54% POR LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°415-2022-MDC-CH, EN FECHA 01 DE SETIEMBRE DEL 2022. | No se encontraron problemas. | 5691655
2465069 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES ALTO HUANO HUANO, CENTRAL Y PULPERA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [10/02/2022] AL 31 DE diciembre DEL 2021 EL PIP PRESENTA: Avance de la ejecución de la inversión: 98.59 % Avance de la ejecución física: 102.08 % cabe indicar que la obra físicamente está culminado, en el presente mes se ha trabajado con personal obrero reducido, puesto que quedaban pocos trabajos por ejecutar, así mismo se realizó levantamiento a observaciones por parte del inspector de obra tales como la limpieza integral de la obra, del canal, la reparación de juntas de asfalto, reparación de fisuras, entre otros que han sido necesarios para que la obra se encuentre en un buen funcionamiento. | [2021-06] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 16690
2465011 | MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA BRINDAR SERVICIOS TURÍSTICOS ALREDEDOR DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE TIPON EN EL CENTRO POBLADO DE CHOQUEPATA DEL DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [04/10/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA POR MOTIVOS DE FALTA DE PRESUPUESTO DESDE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. | No se encontraron problemas. | 863873
2465355 | CREACION DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PICHIGUA DEL DISTRITO DE PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/02/2023] SE DA A CONOCER QUE EL PRESENTE PROYECTO DURANTE LE MES DE ENERO CONTINÚA PARALIZADO, POR FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. | No se encontraron problemas. | 200000
2466106 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE ALTO CCALLA, CENTRAL CCALLA, CENTRAL ESMERALDA Y HUERTA TACAMA DEL DISTRITO DE ARAPA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [17/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIÓN AL EXPEDIENTE TÉCNICO, Y A LA ESPERA DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. | No se encontraron problemas. | 40000
2466409 | CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE TERENGAVINE, ZONAL IVOCHOTE DEL DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [25/01/2023] OBRA PARALIZADA EN PROCESO DE REINICIO POR MOTIVOS DE CAMBIO DE GESTION Y POR CULMINACION DE AÑO FISCAL. Durante el mes de DICIEMBRE, se ha programado ejecutar; SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Capacitación en seguridad y salud durante la construcción, Examen medico ocupacional. PLAN DE PROTECCION Y PREVENCION PARA EL COVID-19: Capacitacion en seguridad y salud, prevencion y control de covid 19 en el trabajo, elaboracion e implementacion de plan de seguridad en obra.CAPTACIONES: Captación tipo ladera. RESERVORIOS. Reservorio apoyado 0.50m3, Reservorio apoyado 1.00m3. LINEA DE CONDUCCIÓN Y ADUCCIÓN: Trabajos preliminares, movimiento de tierras, tuberías y accesorios. FLETE RURAL SISTEMA DE AGUA: Acarreo de cemento, acarreo de materiales. SISTEMA UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO: Trabajos preliminares, movimiento de tierras, cimiento corrido, sobrecimiento, zaptas, columnetas, viguetas, muros. FLETE SISTEMA DE EXCRETAS: Acarreo de cemento, acarreo de materiales. MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Recojo y eliminación de residuos sólidos. PROMOCIÓN Y CAPACITACION: Actividades de comunicación interpersonal y grupal, Taller herramientas administrativas de la JASS, Taller plan de desarrollo concentrado local y la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento. | No se encontraron problemas. | 1600000
2467329 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CARPATAMBO DEL DISTRITO DE LLAYLLA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [21/02/2023] EL REGISTRO CORRESPONDE A LA OBRA PARALIZADA HASTA LA FECHA DESDE LA VALORIZACIÓN 04 DEL MES DE OCTUBRE, HASTA FEBRERO DE LO QUE VA DEL AÑO 2023 REPRESENTANDO EL avance físico alcanzado durante el periodo del 01/10/2022 AL 12/10/2022 . | No se encontraron problemas. | 3010419
2467788 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE ALAMEDA LOS PINOS, DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES | [24/10/2022] la obra : mejoramiento del servicio de recreacion y esparcimiento de la alameda los pinos del distrito de zorritos se encuentra en suspension de obra motivos por la realizacion y presentacion del adicional de obra segun el asiento nª36 y asiento nª37 del residente de obra | No se encontraron problemas. | 1122774
2467851 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA REAL, AVENIDA LAS FLORES Y CALLE LAS ROSAS DEL DISTRITO DE SANTA MARIA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [06/12/2022] LA OBRA: CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA REAL, AVENIDA LAS FLORES Y CALLES LAS ROSAS DEL DISTRITO DE SANTA MARIA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI N° 2467851 SE ENCUENTRA ACTUALMENTE CON SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE OBRA N° 03, con un avance fisico y financiero acumulado de 95.93%. | No se encontraron problemas. | 67826
2468476 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COORDINACIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE VILLA HUASAPAMPA DEL DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [12/12/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EJECUCION FISICA AL 100%, Y CON VALORIZACIONES OBSERVADAS. | No se encontraron problemas. | 8951
2468682 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE HUARACCO HACIA LA LAGUNA CCACANSA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [15/12/2022] MEDIANTE OFICIO N°665-2022-A-MDC-CH-Cel DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2022, EL expediente tecnico se remitio a provias descentralizado para su revision y evaluacion respectiva. siendo en espera de la respuesta de mtc para continuar el tramte respectivo. aun se cordianan entre el evaluador y el consultor para el levantamiento de observaciones.. | No se encontraron problemas. | 120000
2469587 | CONSTRUCCION DE COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) SERVICIOS DEPORTIVOS ZONA 5 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS FLORES DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | [29/09/2022] expediente TÉCNICO aprobado 23/06/2021 se registra valorización marzo 2021,avance mensual y acumulado 46.76%,adelantada en 19.96%, respecto del avance programado acumulado. 23/06/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN ABRIL 2021,AVANCE MENSUAL 10.45%,AVANCE ACUMULADO 57.21%, ATRASADA EN 10.41% RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 22/07/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN MAYO 2021,AVANCE MENSUAL 27.72%,AVANCE ACUMULADO 84.92%, ATRASADA EN 13.93% RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. | No se encontraron problemas. | 56050
2470454 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS MEDIANTE LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE POROY - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [21/12/2022] EN EJECUCION, SE REALIZA MANEJO DE PLANTULAS DEL PINO Y QUEUÑA; CONTROL FITOSANITARIO, RIEGO Y DESHIRBOS EN CAMAS DE REPIQUE; PARTICIPACION EN FERIA REGIONAL EN EL DISTRITO DE POROY Y CURSO DE CAPACITACION EN TIPOS DE SUELO PARA FORRSTALES A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. SE TIENE ALGUNOS RETRASOS EN LOS REQUERIMIENTOS YA QUE ALGUNOS INSUMOS NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATOLOGO DEL SIGA DEL MEF. COMO TAMBIEN SE ESTA REALIZANDO LA SENSIBILIZACION Y ASISTENCIANTECNICA A LOS BENEFICIARIOS DE LAS TRES COMUNIDADES BENEFICIARIAS. | No se encontraron problemas. | 523448
2470951 | CREACION DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA RIEGO PASIN - MATIBAMBA DEL DISTRITO DE HUASTA - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [27/09/2022] LA EJECUCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA SE DIO INICIO EL 16/11/2020, estuvo paralizado del 01/12/2020 al 02/08/2021. por lo que LA EJECUCION DE la obra finalizo EL 16/11/2021, la ejecucion de las metas fisicas de la primera etapa de la obra se encuentra culminAda al 100%. se encuentra pendiente la liquidacion DE PRIMERA ETAPA de la obra. | No se encontraron problemas. | 365818
2472356 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 40123 SAN JUAN BAUTISTA DE CHARACATO, DISTRITO DE CHARACATO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [15/02/2023] LA EJECUCION DE OBRA ACUMULADA AL MES DE ENERO ES DE S/. 1,134,756.80 CON UN PORCENTAJE DE 59.72%, LA EJECUCION DE OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN UN 1.55%. | No se encontraron problemas. | 1647544
2472560 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PARDO Y CALLE SAN ANDRÉS DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA paralizada | No se encontraron problemas. | 150000
2472696 | CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA ) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [13/02/2023] 04-02-2023 VALORIZACION N°8 CON AVANCE DEL 55.18 ESTANDO RETRASADA | No se encontraron problemas. | 13909303
2473696 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO BREU DEL DISTRITO DE YURUA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [16/02/2023] CON ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSIÓNDE PLAZO N° 01 DE EJECUCIÓN DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN ADELANTE . EL MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN ES POR PROBLEMAS CLIMATOLÓGICOS. TENIENDO COMO FECHA DE REINICIO DE OBRA EN MARZO | No se encontraron problemas. | 1302482
2474146 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PUEBLO JALCCO, K´UYU PUNKU, MUYURINA, IÑAPAMPA DE LA CC DE JALCCO DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN; SE TUVO UNA PARALIZACIÓN EN FECHA 30 DE SETIEMBRE DEL 2022 MEDIANTE ACTA DE PARALIZACIÓN DE OBRA Y REINICIÓ CON SUS ACTIVIDADES FÍSICAS EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACTA DE REINICIO DE OBRA. EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, EJECUTÓ 6.14% CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO Y SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL 15.44% Y UN AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL 14.82%. POR LO QUE, SE CONCLUYE, QUE LA OBRA SE ENCUENTRA RETRASADO EN UN % muy significativo CON RESPECTO A LO REPROGRAMADO. EN EL PRESENTE MES DE enero 2023 SE EJECUTÓ LAS se paraliza la ejecucion fisica por cambio de personal tecnico. | No se encontraron problemas. | 2678023
2474419 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA DEL DISTRITO DE PISACOMA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [07/12/2022] LA INVERSIÓN CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBAD, CUYA MODALIDAD DE EJECUCIÓN ES POR ADMINSITRACIÓN DIRECTA, CON UN PLAZO INICIAL DE 150 DÍAS CALENDARIOS. LA EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA SE HA INICIADO EL 02 DE AGOSTO DE 2021, SE TIENE APROBADO AMPLIACIÓN DE PLAZO 01 Y AMPLIACIÓN DE PLAZO 02, SIENDO EL PLAZO DE CULMINACIÓN EL 28 DE MAYO DE 2022. ASIMISMO SE TIENE APROBADO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO 03. DURANTE EL MES DE MAYO 2022, SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE ACERO EN COLUMNAS, ACERO EN VIGAS ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y CONCRETO EN COLUMNAS, VIGAS, VIGUETAS, ENCOFRADO, DESENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA, ACERO PARA LOSA MACIZA Y ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA ALIGERADA Y LOSA MACIZA EN SEGUNDO NIVEL. SEGÚN VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, SE TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 43.85%. A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2022 AL 23 DE OCTUBRE DE 2022, LA OBRA HA SIDO PARALIZADA. SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL SE HA APROBADO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 04 Y LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL Nº 01, SIENDO EL PLAZO DE CULMINACIÓN REPROGRAMADA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2022. | No se encontraron problemas. | 335246
2474638 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN ANIMALES MENORES (CUYES Y AVES) MEDIANTE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/12/2020] PROYECTO ATRASADO POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL Y DECRETO SUPREMO Nº 044-2020-PCM POR COVID 2019 | No se encontraron problemas. | 400000
2474640 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. ABRAHAM VALDELOMAR ENTRE LA AV. TUPAC AMARU Y LA AV. JERONIMO DE CABRERA, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA | [23/11/2022] se encuentra en la etapa Formulación de consultas y observaciones | No se encontraron problemas. | 3024828
2474919 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ANILLO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE LAS PEÑAS DISTRITO DE TIABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [12/09/2022] AL 30 DE JUNIO SE TIENE UNA AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 44.45 QUE DIFIERE EN (MENOS) 4.02 DEL AVANCE PROGRAMADO SEGÚN CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE OBRA, POR LO QUE SE CONCLUYE QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA | No se encontraron problemas. | 816064
2474935 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS 06 BARRIOS, URB. GUADALUPE, URB. JUSTO JUEZ, URB. LAS AMERICAS II ETAPA, ASOC. IPSS, URB. SAN MARTIN I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [13/02/2023] PROYECTO PARALIZADO POR CAMBIO DE GESTION, SE ENCUENTRA POR REINICIAR SU EJECUCION. | No se encontraron problemas. | 2000000
2475159 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [14/02/2023] COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA NO SE REPORTA EJECUCION FISICA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | No se encontraron problemas. | 4716800
2475171 | CREACION DE MICRORESERVORIOS DE RIEGO EN EL SECTOR DE ILLATUYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AUCHO DEL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [09/02/2023] el avance fisico se encuentra paralizado en el mes de enero del 2023 por cambio de responsable de la ejecuion, el cual se encuentra realizadando trabajos en gabinete como informes de estado situacional y validando los metrados ejecutados. | No se encontraron problemas. | 1500000
2475326 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALLE BUENA VISTA CHICHUBAMBA DEL DISTRITO DE URUBAMBA - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/02/2023] OBRA PARALIZADA EN EL MES DE ENERO POR CAMBIO DE GESTION | No se encontraron problemas. | 1800000
2476388 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS A TRAVÉS DE LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN LOS SECTORES DE TRAMPA PUNCU, HUAÑUSNI Y HUAYLLAHUARMI DEL DISTRITO DE CARMEN SALCEDO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [30/06/2022] A LA FECHA SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE ACTUALIZADO CON UN PRESUPUESTO S/. 523,421.00, AL 10 DE ABRIL DEL 2022, DICHO EXPEDIENTE SE ESTÁ COLIMANDO CON LA EVALUACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DE PARTE DEL CONSULTOR EN LA OFICINA LOWARI ICA | No se encontraron problemas. | 50000
2479177 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I N° 65 DE HUANCABAMBA DEL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [29/10/2021] EL PRESENTE PROYECTO DE EXPEDIENTE TECNICO EN REFERENCIA SE ENCUENTRA CULMINADO Y APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCION DE ALCALDIA Nº0205-2020-MDJMA.AL, POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE MARIA ARGUEDAS LO CUAL ESTA REGISTRADO EN MINIDU PARA SU FACE DE EVALUACION segun las etapas de calificacion en plataforma de preset. Y ESPERA DE LOS RESULTADOS DE CONFORMIDAD Y OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 278505
2479833 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [19/01/2023] ACTA DE CUSPENCION DE PLAZO N°01 A PARTIR DEL DIA 08/02/2022 POR PRESENTARSE EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE OBRA, SITUACIONES CLIMATOLOGICAS ADVERSAS QUE OBLIGAN A PARALIZAR TOTALMENTE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. PROYECTO EN EJECUCION, CON UN PORCENTAJE AVANZADO ACUMULADO DE 28.2 % | No se encontraron problemas. | 96463
2479861 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DEL SECTOR DE LACCAYCCA A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA DEL DISTRITO DE SAÑAYCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [28/12/2022] OBRA PARALIZADA CON INFORME DE CORTE AL 21/12/2022 - EN PROCESO DE EJECUCION | No se encontraron problemas. | 88945
2480016 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE COROBAMBA DEL DISTRITO DE LUYA - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [09/02/2023] obra suspendida | No se encontraron problemas. | 4152124
2480211 | CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) MANZANA B, C, Y C´ DE LA ASOCIACIÓN CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | [30/09/2022] PROYECTO EN VÍAS DE ELABORACIÓN/APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 04285-2020 SE ENCARGA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A: WILLIAM FRANCISCO FIGUEROA PEREZ SEGÚN RGM 460-2021-GM-MDCC SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON FECHA 06/09/2021 SE CONVOCA A PROCESO DE SELECCIÓN CON FECHA 29/10/2021 SE OTORGA LA BUENA PRO CON FECHA 28/12/2021 AL CONSORCIO CANTERAS, SEGÚN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 052-2021-MDCC, SE FIRMA CONTRATO 016-2022-MDCC,CON FECHA 17/02/2022. SE INICIA EJECUCIÓN CON FECHA 11/05/2022 SE REGISTRA PRIMERA VALORIZACIÓN MAYO 2022, CON UN AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO DEL 29.77%, ATRASADA LA EJECUCIÓN EN 5.27%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 02 JUNIO 2022, AVANCE MENSUAL 67.39%, AVANCE ACUMULADO 97.16%, ATRASADA EN 2.84%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. | No se encontraron problemas. | 9420
2480669 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE UNIÓN VISTOSO DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [17/02/2023] 38.83% de avance de la ejecución de la inversión hasta enero 2023. la ejecución física ha iniciado con trabajos preliminares, exvaciones, vaciado de zapatas, columnas, vaciado de losa y rejas. El mes de diciembre estuvo suspendido. | No se encontraron problemas. | 273462
2482172 | CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE PUSOC, DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [24/02/2023] EXPEDIENTE TÉCNICO EN REVISIÓN DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 496093
2483329 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CERRO LAGUNA DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | [08/06/2021] OBRA PARALIZADA | No se encontraron problemas. | 73284
2483531 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA IE N° 82167 BELLAVISTA ALTA, DISTRITO DE ENCAÑADA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [25/10/2022] LA INVERSION CUENTA CON ET APROBADO SEGUN RESOLUCION N° 003-2022-MDLE/GIUR. HA INICIADO EJECUCION FISICA EL 01/08/2022. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON UN RETRASO DE 29% RESPECTO A LO PROGRAMADO. | No se encontraron problemas. | 414215
2484469 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL C.P EL PORVENIR DEL DISTRITO DE ARAMANGO - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [16/11/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION FISICA, PESE A LOS INCONVENIETES TE SE OBTUVO CON LA SUSPENSION DE PLAZOS POR MOTIVOS CLIMATICOS, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCION. | No se encontraron problemas. | 434725
2484796 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD, TROCHA CARROZABLE PAMPURA- PARCCOPAYA-NANRA DE LA COMUNIDAD DE PAMPURA, DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [17/01/2023] EL PROYECTO TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE 2.43% al MES DE DICIEMBRE del 2022. el proyecto se encuentra retrasada respecto al cronograma de obra, A LA VEZ SUSPENDIDA TEMPORALMENTE POR CIERRE DEL AÑO FISCAL 2022 | No se encontraron problemas. | 1937891
2484809 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA AV. MARISCAL CÁCERES DE LA INTERSECCIÓN QUEBRADA TARAHUAYCCO-JR. FAUCETT ULTIMA CUADRA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [08/02/2023] LA OBRA PRESENTA UN AVANCE ACUMULADO DE 32.13%, HABIENDO CULMINADO LA 1RA ETAPA se encuentra en LIQUIDACIÓN, se encuentra suspendido en espera de HABILITACIÓN para el reinicio de la ii etapa. | No se encontraron problemas. | 2080000
2485423 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES LA LAGUNA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [12/10/2022] CON FECHA 20/07/2022, SE DIO INICIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES LA LAGUNA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CON CUI:2485423, LA CUAL TIENE POR METAS LA EJECUCIÓN DE LOSA DEPORTIVA, TRIBUNAS Y CERCO PERIMÉTRICO. NO OBSTANTE ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO A QUE LA SUPERVISIÓN A EVIDENCIADO PAÑOS DE LOSA MAL EJECUTADOS, ASI COMO TAMBIEN GRADERIAS CON IMPERFECCIONES, OBJETO DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN (DE CORRESPONDER), ASIMISMO SE INDICA QUE LA MANO DE OBRA OFERTADA HASTA EL MOMENTO NO HA TOMADO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA SUBSANAR LO INDICADO POR EL INSPECTOR DE OBRA, QUEDANDO PENDIENTE SU CULMINACIÓN. | No se encontraron problemas. | 136591
2486345 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE Y AV. SANTA FORTUNATA DEL CP SAN FRANCISCO Y CP SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [14/02/2023] el presente proyecto se encuentra paralizado desde el 29 de diciembre del 2022 por la causal de cierre de fin de año fiscal 2022, lo cual se tiene programado el reincio de obra la primera semara de febrero del 2023. | No se encontraron problemas. | 7100000
2486427 | ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I; EN EL(LA) EESS HUAYHUAHUASI - COPORAQUE DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA ESPINAR, DEPARTAMENTO CUSCO | [14/10/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DEBIDO A QUE EL PROCESO DE ADQUISICION DE LA AMBULANCIA TOMARA SU TIEMPO DE ACUERDO A LOS PLAZOS DEL PROCESO DE ADQUISICION. | No se encontraron problemas. | 403490
2487387 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CHUA DEL DISTRITO DE CAPAZO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [07/07/2022] EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PRESENTADO AL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL (pnsr), PARA SU FINANCIAMIENTO DICHO EXPEDIENTE SE ENCUENTRA en proceso levantamiento observaciones en la REGISTRADO EN LA PLATAFORMA PRESET PARA SU EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. | No se encontraron problemas. | 120898
2487954 | CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM) EN EL DISTRITO DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [08/08/2022] el proyecto SE ENCUENTRA PARALIZADA EN EL MES DE JUNIO, JULIO Y HASTA LA FECHA. | No se encontraron problemas. | 32650
2489255 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR PAUCHE AL SECTOR QOLQUEORCCO DEL CENTRO POBLADO DE QUICHO DEL DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [04/12/2022] LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 29.13 % Y UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO 46.32 %, LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR FALTA DE PRESUPUESTO. SE ORIENTACION DE OFICIO DE CONTRALORIA SE DEBERA DE CONTINUAR POR LO QUE EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SE INICIA Y CULMINA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 | [2020-09] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 88778
2489371 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE SAPOSOA DEL DISTRITO DE SAPOSOA - PROVINCIA DE HUALLAGA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [17/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA paralizado, para el año 2023 tiene programado 1,000,000.00 para su ejcucion | No se encontraron problemas. | 1000000
2489832 | REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) LAS VÍAS VECINALES, EN LOS TRAMOS DE TAMBOCUCHO - ACOCRO - PARCCAHUANCA -CUCHICANCHA-ANDARACCAY-QUINUAS -TALLANA -CCOLLCCA - QENUAPAMPA – QUWISSA -RAYAN DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | [14/10/2021] el proyecto tiene una ejecucion de 54%, a la fecha esta suspendida su ejecucion | No se encontraron problemas. | 363369
2489860 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL BARRIO INQUI DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [19/01/2023] PROYECTO PRESENTA UNA EJECUCION FISICA ACUMULADA DE 68.46% AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2022. EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO | No se encontraron problemas. | 359938
2490598 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICAS DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA JUNTA VECINAL LAS CASUARINAS DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [22/02/2023] EL PROYECTO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADO, NO CUENTA CON INFORMES MENSUALES APROBADOS, LA AMPLIACIÓN N°01 SE ENCUENTRA APROBADO POR EL INSPECTOR DE OBRA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS. | No se encontraron problemas. | 931893
2490875 | MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN EL DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [20/01/2023] EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA OBSERVADO Y SE HA NOTIFICADO AL CONSULTOR | No se encontraron problemas. | 1480828
2491372 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PACIFICO (TRAMO ENTRE AV. PELICANO Y AV. CENTRAL) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [11/02/2023] Al 30 de noviembre del 2022 la obra se encuentra adelantada en un 11.26 %. valorizacion correspondiente a diciembre se encuentra observada (pendiente de levantamiento de observaciones) | No se encontraron problemas. | 1474108
2492186 | REMODELACION DE CALZADA Y VEREDA; CONSTRUCCION DE SARDINEL Y RAMPA; EN EL(LA) SECTOR CERCADO DE AREQUIPA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | [23/12/2022] CONCLUIDA LA INVERSION CON FECHA DE TERMINO 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SE PRESENTO VALORIZACION N 05 APROBADO POR LA SUPERVISION CON OBSERVACIONES A LA LIQUIDACION CONTRACTUAL DE EJECUCION DE OBRA | No se encontraron problemas. | 159477
2492360 | REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) AVENIDA SANCHEZ CARRION ENTRE LA AV. PROGRESO Y CANAL BIAGGIO ARBULU DEL DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | [13/02/2023] SE HA REALIZADO UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASIGNAR RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA INVERSIÓN DE MANERA INTEGRAL PARA LO CUAL SE ACTUALIZÓ EL EXP. TÉC. Y SE HAN REALIZADO EL REGISTRO DEL FORMATO N° 08C EN EL BANCO DE INVERSIONES. el día 28/09/2022 inicio la obra sin embargo a partir del día 20/10/2022 se encuentra suspendida hasta la fecha, encontrandose en trámite un adicional debido a que es necesario un cambio de tubería. | No se encontraron problemas. | 1622903
2493613 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO YANATHURUYOC, ANTACHULLO Y CHUÑONOSA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLLANA DEL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [21/12/2022] AL MES DE NOVIEMBRE del 2022 al obra se encuentra paralizada el acta de paralización se suscribió el día 25 de octubre del año 2022 por los siguientes motivos En la fecha del día 25 de octubre del 2022 se paraliza el proyecto por factores de aprobación de adicionales por (mayores metrados y partidas nuevas)ya que el adicional se presento el 30 de setiembre para su evaluación y aprobación los cuales, a la fecha no se tiene la aprobación con resolución de gerencia municipal , para la ejecución de las partidas del mejoramiento de la vía por tal caso no se ejecutara las actividades hasta la aprobación del adicional presentado, por otro lado no se tiene la asignación presupuestal para ejecutar las metas programadas del expediente técnico. | No se encontraron problemas. | 1800000
2494155 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR DE PIMTOBAMBA Y ARANJUEZ DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [22/02/2023] EXPEDIENTE TECNICO CON PROBLEMAS EN EL VANCE FISICO , NOS sE CUENTA CON PROPUSTA DE ALCANTARILLADO, PROBLEMAS SANEAMIENTO FISICO LEGAL | No se encontraron problemas. | 1000000
2495395 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DEPORTE DEL ESTADIO MUNICIPAL LA PUNTA EN EL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [08/11/2022] APROBACIÓN DE ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N°117-2021 A/MDPB INICIO DE EJECUCIÓN FÍSICA: 02/03/2022 AVANCE AUCMULADO DEL 46.87% A OCTUBRE del 2022 suspension de obra: 07 de abril del 2022 reinicio de obra: 04 de mayo del 2022 SITUACION DE OBRA: DENTRO DE LO PROGRAMADO. | No se encontraron problemas. | 215016
2495461 | MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD DE SANTA FE - TUNQUICHAYOC Y EL EMPALME A LA VÍA CALIFORNIA DEL CENTRO POBLADO DE PROGRESO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [02/12/2022] expediente culminado enviado al ogsei con las observaciones absueltas para su evaluacion desde 21/07/2022 aprobado con rgdti N° 405-2022-mdk/gm de fecha 24/10/2022, sin asignacion presupuestal para el inicio de ejecucion fisica | No se encontraron problemas. | 2193076
2496757 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE JASANA HUARIZAN Y JASANA CENTRAL DISTRITO DE TARACO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | [19/01/2023] a enero del 2023 EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUentra en levantamiento de observaciones | No se encontraron problemas. | 35000
2496976 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES RECAUDADORAS Y SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [15/02/2023] EL PROYECTO A LA FECHA SE ENCUENTRA PARALIZADO, A LA ESPERA DE EVALUACIÓN DE PERSONAL POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU REINICIO. | No se encontraron problemas. | 1773541
2498756 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES NUEVA UNIÓN - SANTA FÉ DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [14/12/2022] ALTO PORCENTAJE DE AVANCE DEBIDO A LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS COMPONENTES EN LA APERTURA DE TROCHA CARROZABLE Descripción: A la fecha, la obra en atención ya cuenta con trocha carrozable en la totalidad de la meta, 2.118 Km, haciendo uso de las partidas elementales tales como corte en material suelto, roca suelta, carguío, transporte y eliminación de material excedente al botadero más cercano. Estas partidas indispensables para concretar la apertura de trocha carrozable, han sido complementados por el desbroce y deforestación, control topográfico, trazo y replanteo; meta alcanzada de la primera etapa y que ha de ser mejorada con las partidas de corte en roca fija, conformación de terraplenes, mejoramiento de la sub rasante y apertura de trochas, en el movimiento de tierras y en el plan de manejo ambiental con readecuación ambiental, restauración área de máquinas y capacitaciones inherentes al tema principal. "Explicación sobre la problemática: " La manifestación de roca fija en afloramientos puntuales, al no haber certeza de existencia en campo, han aplazado el uso de tal partida, por lo que a medida del desarrollo en la apertura de trocha carrozable, se ha manifestado estos afloramientos y ha de ejecutarse esta partida para cumplir con la totalidad de las metas en esta primera etapa, siendo determinante este punto, en el no cumplimiento en la programación de ejecución. Acciones a seguir: Realizado la asignación presupuestal N°02-2022, dispuestos las partidas a ejecutarse con estos recursos generados, en suma con las partidas no ejecutadas en el primer mes, queda la tarea de reprogramar la ejecución de partidas y dar cumplimiento total según meta. | No se encontraron problemas. | 968539
2498848 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [09/02/2023] INVERSIÓN EN EL PMI 2023 CUENTA CON UN PIA =618,409 SEGUN ACTA EN CUADERNO OBRA, EL PROYECTO PARALIZO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2022, CON UN AVANCE FISICO DE 30.53% Y UN AVANCE FINANCIERO DE 32,92 %. EN FECHA 31 DE ENERO DEL 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA SU REINICIO | No se encontraron problemas. | 618409
2499353 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BENAVIDES DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO | [14/02/2023] la ejecucion fisica del proyecto de inversion publica ETAPA I, PRESENTA UN AVANCE DE 68.16% EN RELACION AL PRESUPUESTO BASE, TENIENDO RETRASO EN COMPARACION CON EL CRONOGRAMA VALORIZADO. SE TIENE VALORIZACIONES DEL ADICIONAL DE OBRA QUE PRESENTAN OBSERVACIONES QUE ESTAN SIENDO SUBSANADAS POR EL CONSORCIO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE CARGA DICHA INFORMACION AL SISTEMA. | No se encontraron problemas. | 2000000
2499383 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE GRANADILLA EN LA LOCALIDAD DE ALTO UNION DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO | [17/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DEBIDO AL CONFLICTO CONYUNTURAL (PARO Agrario) | No se encontraron problemas. | 3231
2499605 | CREACION PARA LA FACTIBILIDAD DEL SUMINISTRO, SISTEMA DE UTILIZACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INTERIORES DEL MERCADO MUNICIPAL SAN IGNACIO DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [20/05/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON EJECUCION CON UN AVANCE DE 74.47 % ATRASADA | No se encontraron problemas. | 30000
2499974 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL CAMPO DEPORTIVO 6TA DE DIAMANTE DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA | [24/01/2023] OBRA SUSPENDIDA | No se encontraron problemas. | 143654
2500255 | MEJORAMIENTO EL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE PAMPAHUASI DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [07/02/2023] EL PROYECTO SE EJECUTA HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, A LA FECHA SE ENCUENTRA CON INFORME DE CORTE DE OBRA,PARALIZADO HASTA TRAMITAR REINICIO DE OBRA, SE REINICIARA TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS FAVORABLES PREVIO INFORME DEL AREA USUARIA | [2022-08] - - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 497558
2500426 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DE PACCPAPATA DEL DISTRITO DE COLQUEPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [18/01/2023] En el presente mes de diciembre se ha realizado trabajos de excavación de zanja en línea de aducción, perfilado de zanja en línea de aducción, tendido de cama de apoyo en línea de aducción, tendido de tubería pvc de 3” en línea de aducción, relleno con material propio en línea de aducción, limpieza en reservorio, limpieza en captaciones, limpieza en línea de conducción y aducción, LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR MOTIVOS DE TRANSFERENCIA DE GESTION SALIENTE A LA ENTRANTE 2023 | No se encontraron problemas. | 429567
2501051 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y PUESTA EN SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL EN EL CASERÍO CHIANGOS DEL DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [19/12/2022] ET OBSERVADO POR EL SENASA, PREVALECEN OBSERVACIONES DEL SENASA RESPECTO A LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMALES, EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 17500
2502884 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE CCOÑEC UNU DE LA C.C HANANSAYA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [12/12/2022] exPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL MVCS, MEDIANTE LA PALATAFORMA DE PRESET ETAPA DE ADMISIBILIDAD: EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 54234
2503142 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DE LOS JIRONES IQUITOS C-1 A LA C-5, JIRON PROL. RAMON CASTILLA C-1 Y C-2, JR PROL. FRANCISCO BOLOGNESI C-1 EN LA LOCALIDAD DE SORITOR DEL DISTRITO DE SORITOR - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [06/12/2021] EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA CULMINADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN Y HA SIDO PRESENTADO AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DEL MVCS PARA SU RESPECTIVO EVALUACIÓN Y POSTERIOR FINANCIAMIENTO. AUN SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN Y SIENDO SUBSANADAS LAS OBSERVACIONES QUE SE PRESENTEN. | No se encontraron problemas. | 20000
2503122 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [13/02/2023] con fecha 12/02/2023 la obra se encuentra paralizada | [2022-03] - - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 420000
2503344 | REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADQUISICION DE SALA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE PROCESOS DE APOYO; EN EL(LA) COMEDOR MUNICIPAL COMVO N°1 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO, SECTOR 2, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | [16/02/2023] SE CULMINO LA OBRA CON OBSERVACIONES, SE CULMINO LA EJECUCIÓN AL 100% ACTUALMENTE Y SE FALTA PAGAR VALORIZACIÓN DE LOS ADICIONALES 1 Y 2. SE GESTIONARÁ LA HABILITACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE ENTRE ENE-2023 Y MAR-2023. | No se encontraron problemas. | 0
2503937 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS EN LOS SECTORES DE YURACMINAS, ALCCAYHUARMI Y PHOCCOHUAYALLA DE LA C.C. INGATA DEL DISTRITO DE CHAMACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [01/02/2023] AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022 LA OBRA PARALIZA POR MOTIVOS DE LA TRANFERENCIA DE GESTION, SE PRESENTA EL INFORMA DE CORTE Y AMPLIACION DE PLAZO PARA SU REINICIO Y PRONTA CULMINACION | No se encontraron problemas. | 58354
2506392 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL QUE UNE LA LOCALIDAD DE CHORRO BLANCO Y HUAGARISH, HASTA LA LOCALIDAD DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [09/09/2022] obra en ejecucion tiene un avance acumulado de 58.17% de acuerdo a la valorización n°04 correspondiente del 01 al 31 de JULIO del 2022. LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA RESPECTO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO. | No se encontraron problemas. | 126565
2506496 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [17/02/2023] 66.68% de avance de la ejecución de la inversión hasta enero 2023. La ejecución física ha iniciado con trabajos preliminares, excavaciones, vaciado de zapatas y parado de columnas, SS.HH, tribunas, vigas, colocación de estrcutura metalica y otros. Enero 2023 estuvi paralizado. | No se encontraron problemas. | 48674
2506937 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE SAN JUAN DE CARMEN PATA, SANTACRUZ CHAPÑAÑA, CALLANCA Y SUMAQ CORRALPAMPA, DE LA COMUNIDAD DE TAMBULLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [07/02/2023] el proyecto se encuentra paralizado a partir del 01 de diciembre del 2022 | No se encontraron problemas. | 1575128
2508295 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VIRGEN DE FATIMA EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [20/02/2023] * COMPONENTE N° 01 TRANSITO PEATONAL: NO HUBO EJECUCION FISICA, LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. * COMPONENTE N° 02 TRANSITO VEHICULAR: NO HUBO EJECUCION FISICA, LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. | No se encontraron problemas. | 168000
2508564 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI (CUADRA 1) AV. CESAR VALLEJO (CUADRA 2 Y 3) DEL CENTRO POBLADO DE URIPA, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [21/12/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA, SIENDO SU AVANCE FISICO ACUMULADO AL MES DE NOVIEMBRE DE 67.46% RESPECTO AL PROGRAMADO 71.64%. | No se encontraron problemas. | 255318
2508683 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ILO (ALTURA DE LA JUNTA VECINAL PRIMAVERA) Y LA CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO II, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [17/02/2023] al mes de febrero, se detecto que el presente proyecto superpone con el ambito de otros 02 proyectos de vias en las juntas vecinales: mariscal nieto i y ii, siendo menos eficiente el proyecto 2508683, adicionalmente se observa duplicidad con el proyecto de drenaje pluvial de mariscal nieto cui 2563689. por tanto se ha solicitado su desactivacion, pasando ser proyecto habilitador para otros proyectos de inversion. | No se encontraron problemas. | 116067
2508825 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AVENIDAS ERNESTO DE OLAZABAL COLON Y SAN MARTIN EN EL CENTRO POBLADO PUNTA DE BOMBON DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [19/12/2022] EL EXPEDIENTE SE APROBÓ CON R.A. N° 099-2022 A/MDPB EL 20/07/2022 SE APRUEBA EL INICIO DE OBRA CON R.A. N°101-2022 A/MDPB SE INICIA LA EJECUCION FISICA EL 22/08/2022 SITUACION DE OBRA A NOVIEMBRE: ATRASADA | No se encontraron problemas. | 3995906
2509007 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA LA SOLEDAD EN EL BARRIO EL PINO DEL DISTRITO DE URUBAMBA - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/02/2023] OBRA PARALIZADA EN MES DE ENERO FEBRERO DEL 2023 POR MOTIVOS DE CAMBIO DE GESTION. | No se encontraron problemas. | 141993
2509672 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE AHUAYLLANI, PUSALAYA Y LOS SECTORES DEL CENTRO POBLADO DE ICHU DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [20/12/2022] AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EL PROYECTO DE INVERSION ESTA EN LA ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, CON UN AVANCE DEL 75%, Y EN ESTADO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 15503
2510093 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR 03 (ENTRE LA AVENIDA AGRARIA Y LA CALLE N° 11) DE LA H.U.P. NICOLAS GARATEA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [11/02/2023] valorizacion n° 02 correspondiente del 01 al 31 de diciembre del 2022 se encuentra en observacion (pendiente de subsanacion) | No se encontraron problemas. | 5085007
2510347 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL MO-581: EMP. MO-586 (DV. YACANGO BAJO) – COPLAY – NUEVO COPLAY – DOCE QUEBRADAS – NUEVA ESPERANZA – BUENA VISTA ONCE DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [14/02/2023] El proyecto cuenta con 03 componentes, por lo que se informa el estado situacional de los componentes, se presenta un avance físico de 19.26 % justificado en el cuaderno de obra. COMPONENTE N° 01 INFRAESTRUCTURA VIAL: PAVIMENTO RIGIDO CONCLUÍDO HASTA LA PROGRESIVA 1+260, OBRAS DE DRENAJE (CUNETAS) CONCLUIDAS HASTA LA PROGRESIVA 0+980. COMPONENTE N° 02 SEÑALIZACION VIAL: (No se realizó ejecución física). COMPONENTE N° 03 CAPACITACION: (No se realizó ejecución física). Explicación sobre la problemática: Se realizó la valorización acumulada hasta el mes de setiembre del año 2022 (06-09-2022) fecha límite que se tiene asientos de cuaderno de obra. Por lo cual se informa el avance fisico justificado según cuaderno de obra el cual es ascendente a 19.26%. A la fecha no se cuenta con la información técnica completa, faltando cuadernos de obra desde el mes de setiembre (07/09/2022), octubre, noviembre y diciembre del año 2022. En el mes de enero del 2023 la obra no tiene ejecución fisica debido a que esta se encuentra paralizada por cambio de gestión municipal, motivo por el cual se realiza el informe situacional del proyecto, por lo cual en el mes de enero solo se tiene gastos de personal. Por todas las circunstancias presentadas es que la curva S presenta un descenso. Acciones a seguir: El proyecto se encuentra paralizado debido a cambio de gestión en los gobiernos municipales y regionales. Asimismo se vienen realizando las actividades preliminares para el reinicio de ejecución física. SE REALIZO LA VERIFICACIÓN DE CAMPO, POR LO CUAL SE VERIFICO MENOR AVANCE FÍSICO, POR LO TANTO, UNA MENOR VALORIZACIÓN DE METRADOS. ACUMULADO FÍSICO S/. 3288658.07 ACUMULADO FÍSICO EN % 19.75% | No se encontraron problemas. | 7000000
2510327 | CREACION DE UN LOCAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE CHAMBIRA, DEL DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [29/09/2022] el PROYECTO Cuenta con un avance del 11% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, y ahora se encuentra paralizada por falta de financiamiento | No se encontraron problemas. | 18652
2511819 | REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN EL(LA) . URB CAJA DEPOSITO, URB. BANCARIOS Y URB. MAGISTERIAL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | [29/11/2022] LA OBRA CUENTA CON CUATRO VALORIZACIONES, ENCONTRANDOSE ATRASADA EN UN 19.74%. SUSPENDIDA, LA FECHA DE REINICIO ES EL 22 DE OCTUBRE. ASI COMO TAMBIÉN LA SUBGERENCIA DE SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN INDICA QUE EL ADICIONAL SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR PARTE DEL MONITOR. | No se encontraron problemas. | 1381074
2512264 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PUENTE PICHCCAHUAYCCO DEL ANEXO DE CHAQUIPAMPA DEL DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [27/02/2023] LA OBRA SE EJECUTO UN AVANCE DE 44.13%, A LA FECHA ESTA PARALIZADO POR PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS | No se encontraron problemas. | 898540
2512547 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD, VEHICULAR Y PEATONAL DE LA FAJA MARGINAL, MARGEN DERECHA DE TOTORAL DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [23/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE 42.53% al mes de noviembre del 2022; SE ENCUENTRA PARALIZADA POR CIERRE DEL AÑO FISCAL 2022 DESDE EL 30/11/2022 | No se encontraron problemas. | 1329870
2512739 | ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) CENTRO DE SALUD SANTA EN LA LOCALIDAD SANTA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | [14/12/2022] A LA FECHA EL PIP SE ENCUENTRA CULMINADO EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS AL 100% ( S/. 489,816.40 SOLES), Y EL EQUIPAMIENTO 100% (S/. 673,000.00 SOLES) LO CUAL HACE UN COSTO TOTAL DE S/. 1,183,372.32 SOLES. ASIMISMO HUBO PAGO POR ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS POR S/. 11,000.00 SOLES; PAGO CONSULTORIA DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (INFORME 443-2022-GPPI-MDS) POR S/. 36,400.00 SOLES POR OBSERVACION DE HIDRANDINA, QUEDANDO EXPEDITO PARA REGISTRO DE FORMATO 9 | No se encontraron problemas. | 1380
2512726 | CREACION DEL SERVICIO DE TERMINAL TERRESTRE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON DEL DISTRITO DE SAN RAMON - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [19/01/2023] al 19/01/2023 la obra se encuentra en su valorizacion 7 del mes de marzo del 2022, la obra se encuentra ejecutada al 63.46% en su primera etapa. actualmente la obra se encuentra paralizada. | No se encontraron problemas. | 264798
2514203 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES ARBORIAS EN EL DISTRITO DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [09/02/2023] EN EL MES DE ENERO DE HA EJECUTADO 9 ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES 1 Y 2, REALIZÁNDOSE ACORDE CON EL CRONOGRAMADA PROGRAMADO, SE TUVO OBSERVACIONES EN EL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN, LOS PROBLEMAS CLIMÁTICOS DE LA ZONA, LLUVIAS. | No se encontraron problemas. | 497038
2515531 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ,CAMINO VECINAL ENTRE SAN LAZARO,CERRO PINTADO,TAZAJERAS, SAN LUIS DISTRITO DE PACAIPAMPA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [28/11/2022] la inversion se encuentra en ejecucion, con paralizacion por periodo de lluvias. | No se encontraron problemas. | 6000
2515726 | CREACION DEL PARQUE CENTRAL DEL CENTRO POBLADO PROGRESO DE SONOMORO DEL DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [24/02/2023] - LA OBRA INICIO SU EJECUCIÓN EL 17 DE OCTUBRE DEL 2022 - EN EL PRESENTE MES (DICIEMBRE) LA OBRA TUVO UN AVANCE PARCIAL DEL 15.20%, HACIENDO UN ACUMULADO DE 79.35% ESTANDO POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO (82.02%). - LA OBRA TIENE UN RETRASO DEL 3.26% | No se encontraron problemas. | 332897
2515840 | CREACION DEL BOULEVARD INTERIOR EN LA URB.BRUCES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [11/02/2023] ULTIMA VALORIZACION OBSERVADA (EN EVALUACION) | No se encontraron problemas. | 728104
2516678 | CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TOLDORRUMI DEL DISTRITO DE BAÑOS - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | [22/04/2022] LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN, DICHO EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN, PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES SI ES NECESARIO. SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 8.4% DEL COSTO TOTAL DE INVERSIÓN, DICHO AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL COSTO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. | No se encontraron problemas. | 250000
2516886 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIONES SANITARIAS DE EXCRETAS CON BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE MOSOCCPAMPA, PANTILLAY, CCORHUANI, SAN JORGE DE CHILLIHUA Y CCANABAMBA DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [20/01/2023] LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y CON OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA | No se encontraron problemas. | 50000
2517891 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA HUP VILLA MARIA SECTOR B-1 (ENTRE LA AV.2 - AV. AYACUCHO) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [11/02/2023] VAL N.º 06 OBSERVADO (EN EVALUACION) | No se encontraron problemas. | 482489
2518008 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO MODELO MUNICIPAL CARHUAZ, DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [14/02/2023] EL PROYECTO CUENTA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EN CUANTO LA ETAPA DE EJECUCIÓN SE DIERON OBSERVACIONES DERIVADAS AL OSCE. quien a su vez concluye que es competencia del titular de la entidad declarar la nulidad del procedimiento de selección. | No se encontraron problemas. | 8073967
2518592 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA C.C. CCAPA PABELLONES DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [22/02/2023] EL PROYECTO INICIO EN FECHA 04 DE JUNIO SE VIENE EJECUTANDOSE DEL 2021 CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL, ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y PERFILACION QUE SE VIENE ELTRAZO Y REPLANTEO COMO TAMBIEN EL ACCESO HACIA LA CONSTRUCCION DEL RESERVORIO A LA FECHA LA OBRA SE VIENE EJCUTANDOSE EL PROYECTO DE RESERVORIO EN UN AVANCE FISICO DE 13.13 % HASTA LA FECHA DE MES DE NOVIEMNBRE DE 2021 QUE VIENE A HACER EN S/79,154.52 Y TENEMOS UN AVANCE FINANCIERO DE 13.23% QUE VIENE HACER EN SOLES HASTA LA FECHA 13/12/2021 99,088.20 LA SUB GERENCIA DE OBRA PONE EN CONSIDERACION SE VIENE EJECUTANDOSE LAS PARTIDAS EXCAVACION MANUAL DE LA PLATA FORMA Y PERFILACION DE TALUD EN MARGEN DERECHO Y IZQUIERDO AMVOS LADOS SEGÚN EL EXPEDIENTE LA CONSTRUCCION DEL RESERVORIO PORQUE A LA FECHA PODRIA GENERAR ACCIDENTES TALES COMO DESLIZAMIENTO, Y CAIDAS DE PERSONAS O ANIMALES ADYACENTES AL PROYECTO. LA PRINCIPAL PROBLEMATICA A LA FECHA ES DE TEMA SOCIAL YA QUE EXISTE PRESION POR PARTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPA PABELLONES A LA ESPERA DEL PRESUPUESTOEN TRANSFERENCIA. | No se encontraron problemas. | 309195
2519584 | CREACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CC.NN. SANTA ANA DISTRITO DE YURUA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [13/02/2023] la obra se encuentra suspendida con acta de acuerdo de suspension de plazo de ejecucion de obra N.º 01. la obra se encuentra suspendida desde el dia 01 de diciembre del 2022, en adelante. el motivo de la suspension es por problemas climatologicos. | No se encontraron problemas. | 67488
2520188 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE YAMAKEY DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [30/01/2023] PROYECTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DE 59.10% (VALORIZACION N°03-MES OCTUBRE) LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. POR MOTIVOS DE CONSTANTES PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA, IMPIDIENDO LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA. | No se encontraron problemas. | 2933879
2520366 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 28 DE JULIO EN EL CENTRO POBLADO TORATA, DISTRITO TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | [14/02/2023] NO HAY EJECUCIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PARALIZACIÓN POR PRECIPITACIONES PLUVIALES | No se encontraron problemas. | 744045
2520596 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA ENTRE LAS APVS; ARAWAY, INTIRAYMI, EL SOLAR Y QOSQO KAWARINA DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [21/12/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR EL CONSULTOR. | No se encontraron problemas. | 35000
2520599 | CONSTRUCCION DE AUDITORIO; EN EL(LA) IE 17668 - CHIRINOS LOCALIDAD LA PALMA DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | [16/09/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE 54.75% AL MES DE AGOSTO DEL 2022 ESTADO LIGERAMENTE ATRASADA | No se encontraron problemas. | 113324
2520739 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS DE LA CC. HUAYLLUTA - TOCCOCCORI - CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [07/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA CON INFORME DE CORTE | No se encontraron problemas. | 100000
2520826 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PRONOEI "MI NUEVA ESPERANZA" DEL CENTRO POBLADO LA GOLONDRINA DEL DISTRITO DE MARCAVELICA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [19/09/2022] EN suspencion de palzo PARA LA FIRMA DE CONTRATO 19.09.22. | No se encontraron problemas. | 654076
2521447 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20056 – CASERÍO CASARANÁ, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [09/02/2023] - ii etapa: SE DETERMINARA QUE METAS CONSIDERAR PARA LA ELABORACIÓN DE E.T. DE SEGUNDA ETAPA - i etapa en proceso de ejecucion de obra: MEDIANTE INFORME N°1836- OBSERVACION A LA LIQUIDACION DE OBRA - MEDIANTE INFORME N°1160-2022/MDT-GI-SGOYM SE DIO TRAMITE A LA VALORIZACION N°02 meta: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO, PORTADA DE INGRESO Y CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS” - EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEDIANTE CONTRATO N°038-2021-MDT INICIO DE CONTRATO: 23 DE AGOSTO DEL 2021 PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO | No se encontraron problemas. | 161097
2522319 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN EL SECTOR DE PAYLABAMBA BAJO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAYLABAMBA DEL DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [17/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR CAMBIO DE GESTIÓN Y COORDINACIONES PARA EL INICIO DE OBRA | No se encontraron problemas. | 15020
2522811 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS DE ACCESO A KIMBIRI, KIMBIRI-ESTADIO-EMP. 28C Y EMP. 28C - SAMPANTUARI. DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [21/12/2022] EL PROYECTO SE HA REINICIADO EN EL MES DE FEBRERO y se ha vuelto a suspender en el mes de marzo por la demora en los procesos de contratacion de servicios de alquiler de maquinarias para el movimiento de tierras que afectan la ejecucion de la ruta critica del proyecto RENICIANDOSE EL 18/04/2022 A LA FECHA DEL MS DE OCTUBRE SE VIENE EJECUTANDO PARTIDAS DE EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO Y ROCA FRACTURADA SUELTA Y POSTERIOR ELIMINACION DE LOS MISMOS, ASI COMO LA INSTALACION DE ALCANTARILLAS TIPO TMC Y MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL CON LA REPARACION DE CULTIVOS, la valorizacion del mes de SETIEMBRE fue presentado por el residente con fecha 26/10/2022, DONDE REFLEJA AVANCES DE OBRAS DE ARTE INSTALACION DE ALCANTARILLAS TIPO TMC Y EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL SUELTO LA VALORIZACION DE OCTUBRE PRESENTA AVANCES DE EXCAVACION DE TIERRAS EN LOS TRAMOS I Y II ASI COMO DEMOLICION DE ALCANTARILLAS Y POSTERIOR ELIMINACION DE LOS MISMOS, EN NOVIEMBRE 2022 SE REALIZO PARTIDAS DE MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL AFIRMADO, | No se encontraron problemas. | 7379729
2523541 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VIAS LOCALES DEL JR NAZARENO, JR SANTA ANA, JR SAN JOSE, JR DAVALOS, PROLONGACION JR CONFRATERNIDAD, JR TRINIDAD GUTIERREZ, PSJ MORALES, PSJ TRINIDAD, PSJ 4 SUYOS DEL SECTOR DE BARRIAL ALTA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [17/02/2023] Durante el presente mes de ENERO: SE PRESENCIO PRECIPITACIONES PLUVIALES DURANTE EL MES DE ENERO QUE NOS GENERÓ HASTA SUSPENSIÓN DE TRABAJOS POR UN DÍA, LAS CUALES DESORGANIZA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA LA EJECUCION DE PARTIDAS SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, QUE REPERCUTE EN EL RETRASO DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL MES, SE PROVEE GENERAR POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO POSTERIORMENTE; SE PRESENTO RETRASO EN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL PRESENTE AÑO 2023 POR LO CUAL NO SE PUEDE PRESENTAR LOS REQUERIMIENTOS PENDIENTES PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE PARTIDAS PROGRAMADAS. | No se encontraron problemas. | 549914
2523790 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ANEXO MAYOHUAYLLA DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE BARI DISTRITO DE ZURITE - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/02/2023] Obra PARALIZADA por cambio de gestion | No se encontraron problemas. | 100000
2524061 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PUERTO DE LA CC.NN. ALBERTO DELGADO DEL DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [09/02/2022] EL PROYECTO DE INVERSIÓN, CUENTA CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 4.9 %,POR elaboración de EXPEDIENTE TÉCNICO, NO EXISTE NINGÚN CONFLICTO DE NINGUNA ÍNDOLE VINCULADO AL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN,POR LO QUE EN TÉRMINOS GENERALES, ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN CON CONDICIONES FAVORABLES PARA SU EJECUCIÓN. | No se encontraron problemas. | 39000
2524921 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHICÑAHUI, HUANCUIRE, CHOAQUERE Y QUEUÑA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [07/02/2023] proyecto paralizado | No se encontraron problemas. | 1000000
2525700 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA TRAMO: INTERSECCIÓN VÍA NORTE - CALLE 2 AA.HH. CÉSAR VALLEJO CON LA CALLE 6 AV. SOL DE ORO HASTA LA VÍA ESTE, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [15/02/2023] SE ENCUENTRA EN PROCESO LA CERTIFICACIÓN DE CONTRATO PAR LA EVALUACIÓN. en trámite la contratación de la evaluación al EXPEDIENTE técnico. SE REALIZÓ EL EL REQUERIMIENTO N° 473-2022, PARA LA EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. - PROCESO DE SELECCIÓN DE OBRA: AS Nº 039-2022-CS-MDC-1. - CONTRATO Nº 50-2022-MDC. - CONTRATISTA: CONSORCIO AQP. - MONTO CONTRACTUAL s/ 1,465,334.38 Soles - PLazo de EJECUCIÓN: 90 días calendario. - inicio de obra 28/12/2022 - término programado 27/03/2023. - SUSPENSIÓN de plazo: 12 y 13 de enero del 2023 y 19 al 22 de enero del 2023. - termino reprogramado 02/04/2023. | No se encontraron problemas. | 1505835
2526086 | RENOVACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO Y CERCO PERIMETRICO; REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y TRIBUNA Y/O PALCO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN TRES RECINTOS DEPORTIVOS DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | [27/12/2022] ** LA INVERSION IOARR INICO EL 07/03/2022. ** LOS G. ADM Y GESTION SE ADICONARON AL ITEM DEL EXP. TECNICO ** CON FECHA 28/06/2022, SE APRUEBA EL DEDUCTIVO 01 , ADICIONAL 01 Y 02 , MEDIANTE RGM 183-2022-GM-MDAA. **CON FECHA 04/07/2022, SE APRUEBA LA AMP. DE PLAZO 01, MEDIANTE RGM 192-2022-GM-MDAA. ** CON FECHA 09/08/2022, SE APRUEBA EL ADICIONAL 03 MEDIANTE RGM 221-2022-GM-MDAA. ** CON FECHA 15/08/2022, SE APRUEBA LA AMP. DE PLAZO N°02, MEDIANTE RGM 231-2022-GM-MDAA ** CON FECHA 26/09/2022, SE APRUEBA LA AMP. DE PLAZO N°03, MEDIANTE RGM 274-2022-GM-MDAA, POR 22 DC ** CON FECHA 18/10/2022, SE APRUEBA LA AMP. DE PLAZO N°04, MEDIANTE RGM 310-2022-GM-MDAA, POR 25 DC ** CON FECHA 15/11/2022, SE APRUEBA LA AMP. DE PLAZO N°05, MEDIANTE RGM 338-2022-GM-MDAA, POR 10 DC ** EL AVANCE MENSUAL DE SEPTIEMBRE ES DE s/ 633, 655.84 (24.94%) Y UN AVANCE ACUMULADO FISICO DE (CD+GG) s/ 1,598,119.57 (62.90%) . ADICIONALMENTE SE OBSERVA UN AVANCE ACUM FINANCIERO (CD+GG) DE s/1,741,807.84 (68.55%). ** EL AVANCE MENSUAL DE OCTUBRE ES DE S/ 633, 117.50 (24.52%) Y UN AVANCE ACUMULADO FISICO DE (CD+GG) S/ 2,231,237.07 (86.41%) . ADICIONALMENTE SE OBSERVA UN AVANCE ACUM FINANCIERO (CD+GG) DE S/2,199,834.76 (85.20%) **AL MES DE NOVIEMBRE SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 98.18% (S/.2,535,002.74) Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 96.40% (S/.2,489.265.96). | No se encontraron problemas. | 17077
2526418 | REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO, VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS Y ESPACIO DE CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL; CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA VIRGEN DE LA ASUNTA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | [14/02/2023] **CON RGM-265-2022-GM-MDAA, DE FECHA 16/09/2022, SE APRUEBA LA MODIF. Y ACT. DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA IOARR, POR S/ 856, 294.28, BAJO LA MODALIDAD DE ADM. DIRECTA Y PLAZO DE EJECUCION DE 90 D.C. **AL MES DE NOVIEMBRE SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 25.54% (S/.197,976.86); Y FINANCIERO DEL 31.42% (S/.243,556.00). **CON INFORME N°081-2022-JAAV-RO-REDACPRSIHVTPATRD-GAU/MDAA SE SOLICITA LA PARALIZACION TEMPORAL DE LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA A PARTIR DEL 24/12/2022. | No se encontraron problemas. | 339859
2526691 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE PARA EL SERVICIO DE TRANSITABILDAD DEL TRAMO LAMBRAMA - ALLINCHUYPATA - UMAMONTE - CHACNAYA DE LA COMUNIDAD DE LAMBRAMA DEL DISTRITO DE LAMBRAMA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [08/08/2022] la obra se encuentra paralizada por cumplirce el plazo de ejecucion y por falta de asignacion presupuestal, y a la fecha se viene elaborando su el expediente de preliquidacion tecnica y financiera. | No se encontraron problemas. | 1803974
2527887 | CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES Y PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COLCA-KUTUCTAY DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | [21/12/2022] EL PROYECTO TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE 13.08% AL 21 DE DICEIMBRE DEL 2022. EL `PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA. POR CAUSA DE DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y TRANSFERENCIA POR EL CAMBIO DE GESTION | No se encontraron problemas. | 2571600
2531396 | REMODELACION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL(LA) PARQUE PIQUICHAS, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC | [14/02/2023] PROYECTO PARALIZADO POR CAMBIO DE GESTION MUNICIPAL, SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA DAR REINICIO A SU EJECUCION. | No se encontraron problemas. | 437503
2532154 | CREACION DEL SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO CENTRAL PANAMERICANA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE BALSABE DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [07/12/2022] EN EL MES DE OCTUBRE EL PIP CONTINUA PARALIZADO | No se encontraron problemas. | 3110
2532543 | MEJORAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCASA DE CATEGORÍA I-1 EN LA COMUNIDAD DE CCASA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [19/12/2022] EXPEDIENTE TECNICO EN EVALUACION EL LEVANTAMIENTO DEOBSERVACIONES | No se encontraron problemas. | 37119
2532607 | MEJORAMIENTO DE ESPACIO RECREACIONAL DE LA LOCALIDAD DE VILCABAMBA DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [05/07/2022] Se adjunta resolucion de aprobacion del expediente técnico. al mes de julio 2022 se tiene pagos pendientes en la específica de gasto instalaciones sociales y culturales y adquisición de maquinaria y equipos diversos. se tiene gastos de ejecución en estructuras y agregadoSe cuenta con presupuesto, sin embargo el retraso de la obra se debe a retrasos en la asignación financiera. | No se encontraron problemas. | 23397
2532733 | CREACION DEL CENTRO CÍVICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE LAYO - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [07/02/2023] LA OBRA SE REINICIA BAJO LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 004-2023-GM/MDL DEL 09 DE ENERO DEL 2023, SE APRECIA LOS PROBLEMAS QUE SE ESTÁ TENIENDO CON EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES LOS CUALES NO ESTÁN LLEGANDO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR OTRO LADO SE VE EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS LOS CUALES SON CONSIDERABLES LLEGANDO A DUPLICAR CON RELACIÓN AL PRECIO REFERENCIAL, ESTO DEBIDO A LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE SE ESTÁ PRESENTANDO, LO CUAL ESTÁ REPERCUTIENDO DE MANERA NEGATIVA CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | No se encontraron problemas. | 2200000
2532885 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL ALEGOMA EN LA COMISIÓN DE USUARIOS YACANGO, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | [14/02/2023] • CON RESPECTO AL COMPONENTE N° 01 SE HA EJECUTADO LA CONSTRUCCIÓN DE UN DESARENADOR FALTANDO LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA METÁLICA. • CON RESPECTO AL COMPONENTE N° 02 SE HA EJECUTADO LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DEL CANAL EXISTENTE, ASÍ COMO LA REPOSICIÓN DEL MISMO, DESDE LA PROG. 0+350 @ 0+470. • LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA DEBIDO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2022. • LA PARALIZACIÓN SE INICIO EL 01/01/2023. • EL PLAZO DE EJECUCIÓN VENCE EL 20/03/2023, POR LO QUE SE HACE NECESARIA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 AMPLIACION DE PLAZO: DEBIDO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2022 SE HA PARALIZADO LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA DESDE EL 01/01/2023. ACCIONES A SEGUIR: ELABORAR EL EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN DE PLAZO. SE REALIZO LA VERIFICACIÓN DE CAMPO, POR LO CUAL SE VERIFICO MENOR AVANCE FÍSICO, POR LO TANTO, UNA MENOR VALORIZACIÓN ACUMULADO FÍSICO S/. 221070.83 ACUMULADO FÍSICO EN % 12.83% | No se encontraron problemas. | 300000
2535734 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPA COLORADA Y CUARI ROSAURA EN EL C.P. MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | [16/02/2023] Se tuvo una PARALIZACIÓN de obra con fecha 27/12/2022 hasta el 23/01/2023. Con fecha 24/01/2023 se reinicio la EJECUCIÓN de la obra. la obra se encuentra atrasada. en el mes de enero 2023 se efectuaron las acciones previas para el reinicio de obra, ASÍ TAMBIÉN el plan de trabajo 2023, apertura de meta, y otros lineamientos NORMAdOS. | No se encontraron problemas. | 2178092
2536346 | CREACION DEL SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MORORIA DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [13/02/2023] la obra presenta un avance fisico del 74.53 %, correspondiente al mes de noviembre 2022. Con fecha 30/11/2022 se hace cosntar que se paraliza la ejecuciòn de obra debido a que no se cuenta con una asignaciòn presupuestal. | No se encontraron problemas. | 95031
2537694 | RECUPERACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE TIABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [21/09/2022] Al 31 de julio se tiene un avance programado acumulado que representa el 29.75 por ciento y un avance ejecutado acumulado 26.01 por ciento por lo tanto la obra se encuentra ATRASADA. | No se encontraron problemas. | 84500
2538003 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. ROSAS (TRAMO: JR. CLAVELES - JR. GIRASOLES), JR. GIRASOLES (TRAMO: JR. ROSAS - JR. GLADIOLOS), JR. GLADIOLOS (TRAMO: JR. GIRASOLES - JR. CLAVELES), DEL CENTRO POBLADO CALLQUI GRANDE DEL DISTRITO DE ASCENSION - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [13/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO EN EL PERIODO DEL MES ENERO POR DEBASTECIMIENTO DE MATERIALES CON UN AVANCE FISICO DE 15.69 | No se encontraron problemas. | 1569281
2538272 | RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE SANTA FORTUNATA DEL AA.HH. CERRO BAÚL, EN LA LOCALIDAD YACANGO, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | [13/02/2023] EL PROYECTO IOARR SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022 CON FECHA 16 DE ENERO DEL AÑO 2023 SE FIRMA EL CONTRATO N° 001 – 2023 GA R/MDT SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N ° 40 – 2022 OEC /MDT 1 (CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ADOQUIN DE CONCRETO CON UNA CANTIDAD DE 90,000 UNIDADES POR UN MONTO DE 132,135 EL MISMO QUE CARECÍA DE PROVISIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PRESENTE AÑO ASÍ MISMO EL PROVEEDOR REALIZO EL INTERNAMIENTO DEL 50% DE MATERIAL REQUERIDO EN EL ALMACÉN DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 574446
2538483 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VECINAL DEL SECTOR TOLEDO A ALTO TOLEDO, DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [26/12/2022] EN FECHA 17/12/2022 SE PARALIZA LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO POR MOTIVOS DE CAMBIO DE AÑO FISCAL Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN. A LA FECHA DE CORTE SE REPORTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE S/562,534.99 QUE REPRESENTA UN 43.63% DEL COSTO DIRECTO Y UNA EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA DE S/715,867.99 QUE REPRESENTA UN 43..33% DEL PRESUPUESTO TOTAL. | No se encontraron problemas. | 500000
2538730 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA A DESASTRES, INCENDIOS, EMERGENCIAS, RESCATES Y OTROS DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [13/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 55.09%. | No se encontraron problemas. | 557115
2539140 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA C.C. DE CCORIMARCA DEL DISTRITO DE CHINCHERO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [17/02/2023] la obra SUSPENDIÓ sus actividades desde el 16 de diciembre del 2022 POR CAMBIO DE GESTIÓN. | No se encontraron problemas. | 73477
2539489 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO DEL COMPLEJO RECREATIVO SAN ISIDRO , DISTRITO DE OTUZCO - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [29/09/2022] LA PRESENTE INVERSION SE ENCUENTRA A NIVEL DE COMPROMISO DE 36,000 SOLES PAR APAGO DE ELABORAICON DE EXPEDIENTE TECNICO / proceso de evaluación de expediente técnico expediente técnico en proceso de levantamiento de observaciones para su respectiva conformidad y aprobación y registro de formato 8a PROCESO PARA EJECUCION FASE DE EJECUCION | No se encontraron problemas. | 25010
2541662 | MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DEL DISTRITO DE RANRACANCHA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [17/02/2023] la inversion se encuentra paralizado | No se encontraron problemas. | 154275
2543801 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MERCADO DE ABASTOS DEL BARRIO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [19/12/2022] AL MES DE NOVIEMBRE, LA OBRA HA EJECUTADO LOS SIGUIENTES PARTIDAS: SE REALIZO EL IZADO Y MONTAJE DE LOS TIJERALES TIPO I TIPO II; SE REALIZO TRABAJOS DE TARRAJEO EN LA BATERIA DE LOS SS.HH.; SE REALIZO TARRAJEO DE EXTERIORES EN LA BATERIA DE LOS SS. HH.; SE REALIZO BRUÑADO EN EL TARRAJEO DE EXTERIORES; SE OBSERVA CONEXIONES SSANIOTARIAS, DE AGUA Y DESAGUE EN LOS SS.HH.; SE REALIZO INSTALACIONES SANITARIAS EN LOS SS.HH.; SE REALIZO TARRAJEO EN INTERIORES DE LOS SS.HH.; SE OBSERVA TRABAJOS DE LAS CONEXIONES SANITARIAS, A LA RED DE CONDUCCION Y LA RED COLECTORA DE LA CALLE; SE REALIZO EXCAVACION PARA LAS CONEXIONES A LAS RED COLECTORA Y RED DE CONDUCCION; SE REALIZO ACABADO Y FROTACHADO EN VEREDAS, PARTE FRONTAL Y PARTE LATERAL DE LOS SS.HH.; SE OBSERVA TRABAJOS DE MONTAJE DE TIJERALES TIPO I; SE REALIZO TRABAJOS DE TENDIDO DE TUBERIAS EN EL DRENAJE FLUVIAL EN LA PLATAFORMA; SE REALIZO LA INSTALACION DE LAS CANALETAS GALBANIZADAS DE PLANCHA E=2MM; SE OBSERVA TRABAJOS DE ACABADO EN LA REPOSICION DE CONCRETO EN EL DRENAJE FLUVIAL; SE REALIZO INSTALACION DE CORREAS DE ESTRUCTURAS METALICAS TIPO I Y TIPO II; SE REALIZO TRABAJOS VACIADO DE FALSO PISO EN LOS SS.HH.; INSTALACION DE BAJANTES DEL DRENAJE FLUVIAL; SE OBSERVA TRABAJOS DE SOLDADURA E INSTALACIONES EN LA COBERTURA; SE REALIZO EN CHAPADO DE CERAMICO EN PISOS Y MUROS EN LOS SS.HH.; SE REALIZO CHARLAS DE SEGURIDAD, SALUD Y PREVENCION ANTE EL COVID 19 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE; SE OBSERVA TRABAJO FINAL DE MONTAJE DE TRIJERALES Y CORREAS DE LA COBERTURA DEL MERCADO SAN ANTONIO. LA OBRA TIENE UNA EJECUCION FISICA ACUMULADA DE 67.87% DE AVANCE. | No se encontraron problemas. | 15465
2546418 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA HABILITACION URBANA DE OFICIO SAN MARTIN DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA | [21/02/2023] SE TIENE UN AVANCE DE 39.45 CON RESPECTO AL TOTAL. LA VALORIZACION N° 3 DEL MES DE ENERO SE ENCUENTRA OBSERVADA | No se encontraron problemas. | 1041870
2546598 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RECREACIÓN ACTIVA EN LA COMUNIDAD DE SUCAPAYA CENTRAL CAMARIJA DEL DISTRITO DE CAMINACA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [27/12/2022] EN FECHA 27/12/2022 SE TIENE UNA VALORIZACION DE 49.35% QUE CORRESPONDE A UN GASTO DE s/.51013.11 SOLES SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO ACUMMULADO DE s/.54933.14 QUE CORRESPONDE A UN 47.77% SE ENCUENTRA PARALIZADA LA OBRA DEBIDO A LA FALTA DE GRASS SINTETICO | No se encontraron problemas. | 58538
2547568 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO LLAULLIRI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPACHIRI DEL DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/02/2023] PROYECTO SE ENCUENTRA CON SUSPENSIÓN DE PLAZO | No se encontraron problemas. | 513206
2548110 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL; EN EL(LA) SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VENECIA DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI | [17/02/2023] ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO Nº 01 DESDE EL 03/12/2022 CON PLAZO ABIERTO HASTA QUE MEJOREN LOS FACTORES DE LA COYUNTURA POLITICA Y/O APROBACION DEL ADICIONAL Nº 01 Y DEDUCTIVO Nº 01 | No se encontraron problemas. | 322878
2548224 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PTAP Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ECHARATE DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | [12/12/2022] EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION: “CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PTAP Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ECHARATE DISTRITO DE ECHARATE”. SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | No se encontraron problemas. | 2000000
2548978 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TULMAN TULMAN DE MATALACAS DEL DISTRITO DE PACAIPAMPA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [08/02/2023] LEVANTAR OBSERVACIONES DE EXPEDIENTE TECNICO. | No se encontraron problemas. | 65000
2549374 | MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [15/02/2023] el proyecto de inversion se encuentra en ejecucion desde el 17 de octubre del 2022, y se paraliza el mes de diciembre por razones de culminacion del año de 2022 y por razones de cambio de la gestion municipal. ademas se tiene modificacion del presupuesto de obra por generacion de mayores metrados aprobado bajo la resoucion gerencial Nº 0145-2022-GM-MDS | No se encontraron problemas. | 350000
2549331 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) SAN JUAN DE HIGUERONES DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | [09/02/2023] obra paralizada al mes de enero 2023. | No se encontraron problemas. | 31912
2550337 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR VILAVILA TRAMO 1+455 A 2+420 KM, EN NUEVA CAMILACA DISTRITO DE CAMILACA - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA | [21/12/2022] El proyecto inicio su ejecución el 19 de septiembre del 2022, teniendo un plazo de ejecución de 90 días calendarios; por lo que su fecha de culminación es para el 17 de diciembre del 2022. SE HICIERON MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO, SIENDO UNA DE ELLAS LA AMPLIACIÓN DE PLAZO, SIENDO LA NUEVA CULMINACION EL 04/02/2023. LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 17/12/2022 POR MOTIVOS DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL. | No se encontraron problemas. | 105562
2551220 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUISA DEL DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/02/2023] SE REPORTA AL MES DE ENERO DEL 2023, LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | No se encontraron problemas. | 204396
2552500 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTO HUANCANE DEL DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA EN ESTE MES DE ENERO DEL 2023. | No se encontraron problemas. | 865976
2553127 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) CALLE LOS COCOS CUADRAS 02,03,04,05,06; HABILITACIÓN URBANA PALESTINA, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | [17/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EPS MARAÑON | No se encontraron problemas. | 30025
2553407 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALCCASANA DEL DISTRITO DE PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA EN ESTE MES DE ENERO 2023. | No se encontraron problemas. | 1082620
2553440 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL ANEXO DE SANTO DOMINGO DE CACHI DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [25/02/2023] el expediente se encuentra en levatamiento de observaciones | No se encontraron problemas. | 280581
2554763 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL PERÍMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [07/02/2023] DE LA VALORIZACIÓN Nº1 (05 NOV A 30 NOV) SE TIENE UN AVANCE FÍSICO MENSUAL DE 64.26%. DE LA VALORIZACIÓN Nº2 (01 DIC A 31 DIC) SE TIENE UN AVANCE FÍSICO MENSUAL DE 17.38%. SE TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 81.64%. Obra suspendida por falta de designación de superviSor. | No se encontraron problemas. | 82460
2555358 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO ENTRE EL PROMUVI V Y PROMUVI VI DE LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [29/12/2022] El proyecto tiene un avance fisico acumulado de 17.25% en el mes de Diciembre a nivel de Costo Directo.*Se vienen realizando trabajos de concreto armado en la cimentación del cerco perimétrico exterior, y trabajos de soldadura. Así mismo, se realizan trabajos de instalaciones sanitarias y eléctricas en los servicios higiénicos tipo II y camerinos, se realizaron pruebas hidráulicas y de estanqueidad con resultados satisfactorios, previas al vaciado de la losa aligerada. Se continúa realizando movimiento de tierras en la cancha a grass 2, así como en la cimentación de tribunas tipo II, y en los tramos interiores de graderías tipo III para su relleno con material propio y de préstamo. Se continúa perfilando la cancha a gras con pista atlética tipo III. * Debido al desnivel topografico se presenta mayores metrado en movimiento de tierras en diferentes frentes. Informar tambien que, mediante Informe N°033-JRCP-VILLA-SGPIP se remite las falencias del expediente técnico, existiendo metrados no acorde a los planos, por lo que generará adicionales presupuestarios. Asimismo, en la carpinteria metalica no consideraron equipos para la ejecucion de la partida como maquina de soldar y tronzadora. * Se informa que ya se cuenta buena Pro de la adquisicion de Maderas, Barras de Acero y Cemento. Sin embargo el proceso de adquisicion de material granular para base, sub base se declaro 2da ves desierto en la platarforma del SEACE, afectando los trabajos programados del proyecto. * Se realizó la actualizacion de los planos, los cuales se encuentran acorde con la topografia del terreno. Tambien se viene realizando el Expediente de Modificacion, levantando las observaciones indicadas en el informe de compatibilidad. | No se encontraron problemas. | 3000000
2556003 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO PECUARIO DE GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QQUERO CCOLLANA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/02/2023] OBRA PARALIZADA AL MES DE ENERO DEL 2023 | No se encontraron problemas. | 1500000
2556131 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 1RA Y 2DA CUADRA DEL JR. LOS ANDES DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA JERUSALEN, DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [27/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO AL MES DE ENERO DE 2023 POR MOTIVOS DE DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES | No se encontraron problemas. | 360491
2556967 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE ACHAHUI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA AL MES DE ENERO DEL 2023. | No se encontraron problemas. | 2500000
2557050 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL JR. ANCASH Y LA AV. 28 DE JULIO EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | [08/02/2023] SE INICIO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022, OTORGANDOSE UN ADELANTO DE S/. 356,553 CUENTA CON UN AVANCE DE OBRA ACUMULADO DEL 22.32% DE ACUERDO A LA SEGUNDA VALORIZACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE, A LA FECHA SE ENCUENTRA CON SUSPENSIÓN DE PLAZO POR LLUVIAS DE ACUERDO AL DECRETO SUPREMO N° 008-2023 - PCM , DECRETO QUE DECLARA EN EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE LLUVIAS Y PRECIPITACIONES PLUVIALES, SE PROYECTA REINICIAR CON LA EJECUCIÓN LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL (INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL MES DE FEBRERO DEL 2023). | No se encontraron problemas. | 3302789
2557430 | CREACION COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIAD DE URRANCHE DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [10/11/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE 27.82% AL MES DE OCTUBRE 2022 VALORIZACION N° 02 ESTADO ATRASADA | No se encontraron problemas. | 369400
2557478 | REMODELACION DE EXPLANADA CULTURAL, PLAZOLETA, CAPILLA Y GLORIETA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MIRADOR TURÍSTICO DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | [23/02/2023] ACTUALMENTE CUENTA CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 2.18% Y SE ENCUENTRA CON ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE OBRA Nº 01 DEL CONTRATO Nº 008-2022-MDZ-GM. CAUSALES:1.- DEBIDO A LA COYUNTURA SOCIAL Y POLITICA EN EL QUE SE ENCUENTRA NUESTRO PAIS, HA ORIGINADO RETRASOS CONSIDERABLES EN LA PROGRAMACION DE OBRA. 2.- ES DE SUMA IMPORTANCIA CONSIDERAR QUE LOS CONFLICTOS Y MOVILIZACIONES SOCIALES MASIVAS A RAIZ DE LA CONYUNTURA POLITICA DE NUESTRO PAIS, AFECTADO DE FORMA DIRECTA E INEXORABLE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA DICHA OBRA. | No se encontraron problemas. | 563769
2558461 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 401 NIÑO JESUS - CHUCUITO EN LA LOCALIDAD HUAYRAPATA, DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | [20/01/2023] actualmente la obra tiene un avance FÍSICO del 18.18%, la obra esta paralizada. | No se encontraron problemas. | 126000
2559445 | CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA BALSA, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [23/11/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE 8.18% AL MES DE OCTUBRE 2022 VALORIZACION N° 02 ESTADO ATRASADA | No se encontraron problemas. | 798505
2559979 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LAS FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAMANOCCA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [20/02/2023] EN LA FECHA 23/12/2022 SE PARALIZO EL PROYECTO A RAZÓN DE FINALIZACIÓN DEL AÑO 2022 Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE GOBIERNOS LOCALES. | No se encontraron problemas. | 1000000
2560134 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL ESTADIO MANCO INCA DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [10/02/2023] para el periodo de diciembre del 2022. La obra se encuentra adelantada en 7.63 por ciento, al tener un avance real acumulado de 24.31 por ciento frente a un 15.85% PROGRAMADO acumulado. *ASIMISMO SE INDICA QUE LA REFERIDA OBRA SE ENCUENTRA CON SUSPENSION DE PLAZO DESDE EL DIA 20 DE ENERO DEL 2023 A RAZON DE EXISTIR INCONGRUENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA, POR LO QUE SE ESTA ELABORANDO UN EXPEDIENTE ADICIONAL - DEDUCTIVO QUE DEBERA SER APROBADO POR LA ENTIDAD. | No se encontraron problemas. | 1408469
2560222 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ATUN LOMA DEL DISTRITO DE CAÑARIS - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [23/02/2023] LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO DE 53.99%, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 (01-20). A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE HAN PRESENTADO EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA | No se encontraron problemas. | 180000
2560439 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LOCALIDAD DE ALTO CAUTIVO DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | [11/01/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE 63.45% AL MES DE NOVIEMBRE 2022 VALORIZACION N° 03 ESTADO ATRASADA | No se encontraron problemas. | 136065
2560605 | CREACION DE CAMINO VECINAL SECTOR ARAPA TRAMO I; YAULILOMA -PATACANCHA TRAMO II; UJUCATAC-SHALAJUTO DE LA LOCALIDAD DE YAULI DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [20/01/2023] LA VALORIZACION SE ENCUENTRA OBSERVADA | No se encontraron problemas. | 63327
2560695 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PÚBLICO DEPORTIVO DEL COLISEO JORGE ALTAMIRANO ANDRADE DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [22/02/2023] EXPEDIENTE TECNICO POR CONSULTORIACON OBSERVACIONES EN REGISTRO CONSISTENCIA | No se encontraron problemas. | 50000
2560855 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN "PARQUE CENTRAL" EN EL AA. HH EL PACIFICO DEL DISTRITO DE CHANCAY - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA | [21/02/2023] LA OBRA SE DA INICIO EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022, al mes de febrero de 2022 cuenta con un avance de 56.11% la cual de acuerdo a programacion se encuentra ligeramente atrasado. | No se encontraron problemas. | 695000
2560856 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL SECTOR DE COPACABANA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [20/02/2023] el proyecto se encuentra suspendida, y actualmente se esta realizando un informe situacional para la continuidad del proyecto | No se encontraron problemas. | 63325
2561028 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA MEDIANTE GRASS SINTÉTICO EN EL CENTRO POBLADO DE YANANYAC DEL DISTRITO DE SURCUBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [18/01/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 66.30% y sin problemas | No se encontraron problemas. | 205821
2562916 | MEJORAMIENTO DEL ORNATO PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR CON ADOQUINADO EN LA CALLE DE PUMACOTO DEL SECTOR PUMACOTO, DISTRITO DE OCOÑA - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [07/02/2023] LA OBRA SE REINICIO EL 30/01/2023, SE ENCONTRABA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE POR FALTA DE INSPECTOR POR CAMBIO DE GESTION Y FALTA DE SUPERVISOR, SE SOLICITA AMPLIACION DE EJECUCION DE OBRA | No se encontraron problemas. | 407110
2563372 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 14522 JUAN PABLO II - SONDOR EN LA LOCALIDAD TACARPO, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | [09/02/2023] OBRA PARALIZADA AL MES DE ENERO DEL 2023 | No se encontraron problemas. | 99071
2563428 | ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) MERCADO MAYORISTA SECTOR PARA GRANDE DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | [14/01/2023] EJECUCION DE OBRA PARALIZADA. INFORME MENSUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SUPERVISION. | No se encontraron problemas. | 1606026
2563899 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON CÉSPED ARTIFICIAL EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE TAMBO - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [24/02/2023] con suspencion de plazo de ejecucion con eficacia anticipada desde el 01/01/2023 segun r.g.m 023-2023-mplm-sm/a-gm del 31/01/2023. | No se encontraron problemas. | 363131
2564973 | CONSTRUCCION DE LOSA Y CERCO Y/O PORTADA; RENOVACION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) LOCAL MULTIUSOS DE PESCADORES DE LA BARRERA DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA | [19/01/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, SE TUVO UNA SUSPENSIÓN DE 10 DÍAS POR MOTIVOS DEL CAMBIO DE GESTION DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y LA NUEVA ASIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS | No se encontraron problemas. | 94911
2565099 | CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) ANEXO BASE REY, EN LA LOCALIDAD BASE REY, DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA | [19/01/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FÍSICA, TUVO UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES POR MOTIVOS DEL CAMBIO DE GESTIÓN | No se encontraron problemas. | 149320
2157509 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE PALMA REAL, RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION - DIRESA CUSCO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | [08/12/2022] SE REALIZÓ EL PLIEGO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE GERESA CUSCO EN FECHA 17 DE JUNIO DEL 2021, SE TIENE LA APROBACIÓN MEDIANTE RESOLUCION N°008-2022-OSLP-MDE/LC DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 03 CONSIDERANDO QUE HACE FALTA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE RECONOCIMIENTO DE DEUDAS; ESTE MES SE CONCLUYO SON EL SISTEMA DE UTILIZACION. | No se encontraron problemas. | 50000
2145971 | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA COLTANI PARA MEJORAMIENTO DE AREAS AGRICOLAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | [12/04/2021] LA OBRA PARALIZÓ EN ABRIL DE 2015, DEBIDO A CONTROVERSIAS. | [2021-02] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 17583716
2162538 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE CHINCHE MARGEN DERECHA, DISTRITO DE MARANURA - LA CONVENCION - CUSCO | [17/02/2023] EL PI, SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. dicho estudio fue presentado al Proyecto Especial Sierra Centro Sur del ministerio de desarrollo agrario y riego (PESCS - MIDAGRI) PAR SU EVALUACIÓN Y FINANCIAMIENTO. EL PESCS MEDIANTE OFICIO N° 0133-2022-MIDAGRI-PESCS-1601, REMITIÓ A LA MDM LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL EXPEDIENTE TÉCNICO. | No se encontraron problemas. | 462916
2176529 | REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO | [14/02/2023] REH. PIST. Y VERD. ETAPA-CALLE SAN JUAN, CALLE TRÉBOL Y PJE HUALLAYCO. CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 22/07/2022. EN EVALUACIÓN LA LIQ. DE OBRA. -REH. PISTAS Y VERED. ETAPA: PREDIO EL TINGO, CON R.G. Nº088-2022-MPHCO-GM SE APRUEBA LA LIQ. DEL SERV. DE CONSULTORIA DE FECHA 4/03/2022. -REH. PIST. Y VERD. ETAPA: CALLE ALEX GINES Y PJE. SANTA ROSA. LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO SE CULMINO AL 100%, CUENTA CON ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29/12/2022, EN EVALUACION LA LIQUIDACION FINAL. -REH. PISTAS Y VERED. ETAPA: JR. DOS DE MAYO CDRA 20. CON R.G. Nº01000-2022-MPHCO-GDLOT, DE FECHA 7/07/2022. SE APRUEBA EL EXP.TEC. SE INICIA LA OBRA EL 19/12/2022. LA VAL. Nº1 SE ENCUENTRA EN REVISIÓN. -REH. PISTAS Y VERED., ETAPA: JR. SAN MARTIN CDRAS 16 Y 17. SE INICIA LA OBRA EL 12/12/2022. LA VAL. Nº01 SE ENCUENTRA EN REVISIÓN. -REH. PISTAS Y VERED. ETAPA: PJE VILLA MARIA Y CRESPO CASTILLO. SE INICIA LA OBRA EL 24/10/2022. EN REVISION LA VAL. Nº01. -REH. PISTAS Y VERED. ETAPA: CALLE FRANCISCO BOLOGNESI. LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA CULMINADA, EN TRAMITE DEDUCTIVO DE OBRA. -REH. PISTAS Y VERED. ETAPA: PJE BOLIVAR-BARRIOS PALTOS. A LA FECHA LA VAL. Nº02 EN TRAMITE PARA LA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO. -REH. PISTAS Y VERED. ETAPA: CALLE TINGO MARIA Y CALLE YURIMAGUAS, CON ACTA DE SUSPENCIÓN DE PLAZO Nº01, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2022, SE SUSPENDE LA EJECUCIÓN FISICA DE LA OBRA, HASTA LA FECHA. | No se encontraron problemas. | 328411
2182243 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CONORAGEN, DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | [03/02/2023] INVERSIÓN PARALIZADA EN JUNIO/2021, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN GESTIÓN PARA FINANCIAMIENTO Y CONTINUIDAD DEL CICLO DE INVERSIONES INVIERTE.PE | No se encontraron problemas. | 598
2183779 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN ALCUZAMA ALTA, ALCUZAMA BAJA, CALCAPAMPA - VILLA CERRADA Y PAMPA ECHARATI - SANTA GENARA- ZONAL DE ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | [13/02/2023] al mes de diciembre 2022, se tiene problemas sociales desde el tramo 4+500 hasta el tramo 5+700, donde no permiten realizar los trabajos de ejecucion de obra, por lo que se deja constancia el motivo por cual no se encuentra tapado, asi mismo la cantidad de personal que se tiene es minima, no habiendo oferta disponible en la mano de obra. | [2021-07] - - (OTRO) | 1234101
2187523 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS CALLES EN LA APV. VILLA GUADALUPE, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | [17/02/2023] Obra atrasada por los paros regionales, falta ASIGNACIÓN de personal obrero, se tiene una VARIACIÓN de precios en los insumos de mano de obra, presencia de lluvias. | No se encontraron problemas. | 1600000
2189989 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS | [25/01/2023] EN EJECUCION CON AVANCE DEL 13.76% la obra esta en proceso de ejecución . ya ejecuto el adicional de obra nº01 al 100% , ademàs se hace mencion que la valorización nº 04 del mes de octubre esta siendo observada por tal motivo aún no se sube el porcentajes de avances . por ahora no hay mayores inconvenietes en proceso | No se encontraron problemas. | 2842858
2190632 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALBERTO RODRIGUEZ DE LA CIUDAD DE URUBAMBA, DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | [16/02/2023] OBRA PARALIZADA EN EL MES DE ENERO POR CAMBIO DE GESTION. | No se encontraron problemas. | 760550
2193614 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE HUANCAPALLAC, DISTRITO DE QUISQUI - HUANUCO - HUANUCO | [20/02/2023] -SE TIENE EJECUTADO UN 46.14 POR CIENTO HASTA JULIO DEL 2022 -SE SUSPENDIO LA EJECUCIÓN EL 09 DE JULIO DEL 2022, POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES | No se encontraron problemas. | 304008
2195457 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD DE HUACHIS, DISTRITO DE HUACHIS - HUARI - ANCASH | [02/02/2023] 1.- El contratista sustenta que la obra ha sido paralizada desde el viernes 30 de mayo, debido a que los trabajadores que vienen brindando sus servicios en campo, han realizado manifestaciones, paralizando las actividades, debido a que la empresa no realiza los pagos a los trabajadores. | [2022-04] - INFRAESTRUCTURA - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 1135258
2196985 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | [17/02/2023] 66.94% de avance de la ejecución de la inversión hasta enero 2023. La ejecución física en el componente equipamiento está en proceso de ejecución. mes de diciembre y enero estuvo paralizado. | No se encontraron problemas. | 1843633
2198547 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIQUIJANA, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | [16/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION, EN LAS CUALES SE VIENE EJECUTANDO, CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO RESERVORIO, TANQUE IMHOFF, LECHO DE SECADO, CERCO PERIMETRICO DE PLANTA DE TRATAMIENTO. LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRA RETRASADO POR FALTA DE MANO DE OBRA. | [2022-01] - - (OTRO) | 171710
2198650 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N 80700 EN EL CASERIO DE PURRUPAMPA, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD | [17/11/2022] OBRA PARALIZADA CON PROCESO JUDICIAL | No se encontraron problemas. | 66874
2201932 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CASERIO DE LANCHAN, CENTRO POBLADO DE CHICHUCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH | [16/02/2023] EN EL MES DE AGOSTO EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRo EN EVALUACION POR PARTE DEL CONSULTOR, CON RESPECTO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ELABORADOR. en el presente mes se evalúa y aprueba la mencionada obra | No se encontraron problemas. | 1669241
2202009 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EE DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO | [06/04/2021] se cuenta con expediente tecnico con observaciones | No se encontraron problemas. | 12000
2210920 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PA-107 - SAN GENARO - BELLAVISTA - EMP. PA-107 (CUTUCHACA) DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO | [27/02/2023] Descripción: la obra se encuentra paralizada mediante acta de suspensión de plazo de ejecución N° 01 de fecha 19 de diciembre del 2022, se tiene un avance ejcutado acumulado de 2.67 %, con respecto al programado acumulado del 7.86 %, por lo tanto la obra se encuentra atrasada | No se encontraron problemas. | 6967784
2223587 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIALES NO ESCOLARIZADOS DE CAMAQUINI A, TUCAHUI, CAÑAHUAPUJRU, SAMIRI, CAMIRAYA, CALACALA Y CHUSMUYO DE LA ZONA BAJA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | [10/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION; SE EJECUTO EN EL PERIODO DE 2015-2018, LA OBRA TIENE UNA EJECUCION FISICA AL 99.99 %, DE LOS CUALES SE PRESENTO LA LIQUIDACION DEL DICHO PROYECTO A PRONIED, SIN EMBARGO SE TIENE OBSERVACIOES SON LAS DIFICIENCIAS ESTRUCTURALES A SI COMO FILTRACIONES DE AGUA, EN LA TUBERIAS DE INSTALACIONES ELECTICAS Y ENTRE OTROS, SEGUN EL INFORME DE LIQUIDACION FINANCIERA DEL PROYECTO, LOS GASTOS EJECUTADOS CONN CARGO AL PRESUPUESTO DE LA OBRA ASCIENDE A S/. 1,794,109.15 QUE REPRESENTA EL 99.99% , DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO EN RELACION AL EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO DE S/. 1,794,210.54. LA OBRA SE INICIO CON LA EJECUCION DE GASTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, POR EL IMPORTE SE S/. 27,000.00. EN LE AÑO 2016 REFLEJA EL GASTO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE POR EL IMPORTE DE 1,387,856.04. EN EL AÑO 2017REFLEJA EL GASTO EN EL MES DE MARZO POR EL IMPORTE DE 67,643.71. EN EL AÑO 2018 EL GASTO REFLEJA AL MES DE DICIEMBRE. | [2018-04] - - (OTRO) | 3034
2235100 | INSTALACION DEL SERVICIO DE MATADERO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN | [06/02/2023] Se lanzo a convocatoria seace (as-sm-8-2022-mpr/cs-1) en el cual se dio la buena pro y celebrado mediante contrato n° 03-2022-gaf/mpr de de fecha 12 de setiembre del 2022 para la ELABORACIÓN de expediente TÉCNICO por un plazo de 60 d.c. SE HIZO ENTREGA DEL PRIMER ENTREGABLE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ENCONTRANDOSE CONFORME. SE HIZO ENTREGA DEL SEGUNDO ENTREGABLE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ENCONTRANDOSE OBSERVADO. | No se encontraron problemas. | 701759
2235993 | CREACION DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PPJJ DE VALLECITO Y BELEN, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO | [12/02/2023] LA OBRA SE ENECUENTRA PARALIZADA EN ESTE MES DE ENERO DEL AÑO 2023 | [2022-11] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 1082716
2237663 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO QUILAGAN, EL GUAYO, EL CORRAL, LA SUCCHA Y LA SHILLA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA | [16/12/2022] OBRA CON MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR CONTRATA, SE REALIZA LA EJECUCIÓN A TRAVÉS DE 2 DESAGREGADOS: Desagregado 1: La Obra se encuentra en proceso de ejecución y suspendida Desagregado 2: La obra se encuentra en ejecución VALORIZACIÓN 3 | No se encontraron problemas. | 800224
2238398 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ ANTONIO ENCINAS DEL DISTRITO DE QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | [14/09/2021] LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN UN -3.12%, CON RESPECTO A LA VALORIZACION PROGRAMADA ACUMULADA. | [2020-06] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 699236
2267487 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO, DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA - JUNIN | [06/02/2023] LA INVERSION SE ENCUENTRA EN UN AVANCA DEL 35.69 PORCIENTO DE EJECUCION, ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE AÑOS ANTERIORES, TENIENDO PROBLEMAS JUDICIALES | [2020-11] - - (DISCREPANCIAS (VALORIZACIÓN OBSERVADA, ETC.)) | 3151080
2269094 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA, PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE CUNCAC, CAJONNIYOC, Y CCAYRAYOC EN LA COMUNIDAD DE CCOCHA, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC | [16/02/2023] el proyecto tiene un avance acumulado al 31 de DICIEMBRE del 2022 de 36.51 % la obra se encuentra atrasada de acuerdo a lo programado la obra se ejecuta por administracion indirecta - contrata. laobra se encuentra paralizada | No se encontraron problemas. | 1086137
2280262 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CC. NN. SANTA CLARA, DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI | [27/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FACTORES CLIMATICOS QUE ALTERAN LA PRODUCTIVIDAD DE TRABAJO | No se encontraron problemas. | 21687
2283320 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD0 Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LAS LOCALIDADES DE MITUHUILLCA, HUANCHOR, SARAHUARCAY, CHIHUAMPATA ALTO Y CHIHUAMPATA BAJO DEL, DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC | [06/02/2023] la obra se encuentra SUSPENDIDA, POR FACTORES EXTERNOS SEGUN EL ACTA DE ACUERDO. | No se encontraron problemas. | 4463441
2285602 | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL PASAJE LA PAZ, PASAJE LA AMISTAD (DESDE AV. MIRAFLORES HASTA CALLE 14), PASAJE N 1 (DESDE CALLE 14 HASTA CALLE 12), PASAJE N 2 (DESDE PASAJE N 3 HASTA CALLE 12), PASAJE N 3 (DESDE JR. ALFREDO EGLINTONG HASTA PASAJE N 1), DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI | [17/02/2023] SE REALIZARON LOS ESTUDIOS PARA EL EXPEDIENTE TECNICO, PERO NO SE CULMINARON QUEDANDO PARALIZADA PARA SU APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO | No se encontraron problemas. | 2067211
2294265 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE LAGUNA TAWANTINSUYO DEL DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | [24/02/2023] a la fecha se plantea realizar informe de corte para continuar o cierre del proyecto la obra se encuentra paralizada desde noviembre 2018 con un avance fisico de 53.26% hasta la actualidad | No se encontraron problemas. | 62231
2301350 | INSTALACION DE ESPIGONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO VILCANOTA SECTOR DE URPIPATA BAJA, PUENTE PAVAYOC-ENCUENTRO RÍO CHUYAPI,DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO | [27/01/2023] Obra en ejecución con retraso asociado a desabastecimeinto de materiales. necesita ampliacion de plazo | [2022-06] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 151107
2305662 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE CORRENTADA, LOS OLIVOS Y LA COMUNIDAD NATIVA DE BOCA CAPIRUSHARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN | [21/02/2023] LA OBRA EN EL MES DE DICIEMBRE TUVO UN AVANCE PARCIAL DEL 7.79 %, HACIENDO UN ACUMULADO DEL 44.60%, ESTANDO POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO. LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR MOTIVOS CLIMÁTICOS - LLUVIAS INTENSAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA - OBRA | No se encontraron problemas. | 3033514
2307011 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N 64329 EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO | [16/02/2023] se ha realizado el levantamiento de observaciones, respecto a las observaciones presentadas por el sistema de asistencia tecnica - asitec de la etapa de especialidades, el cual se encuentra en evaluacion | No se encontraron problemas. | 95309
2310227 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO MATARA PARTE ALTA, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA | [23/05/2022] esta inversion se encuntra en levantamiento de observaciones de la elaboracion del expediente tecnico. el proyectista pidio 15 dias de plazo para presentar las observaciones al 100%. | No se encontraron problemas. | 733225
2315065 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHO, MARGEN IZQUIERDO, DE LA COMUNIDAD DE CHALHUANI, DISTRITO DE PICHIRHUA - ABANCAY - APURIMAC | [14/10/2022] EL PROYECTO DE INVERSION CONTINÚA PARALIZADO HASTA LA FECHA, CUENTA CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 28.64% AL 22 DE OCTUBRE DEL 2021. | No se encontraron problemas. | 79057
2331024 | CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, SECTOR II, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | [01/06/2022] 19/03/2021 SE REGISTRA 1RA VALORIZACIÓN FEBRERO 2021, CON UN AVANCE INICIAL Y ACUMULADO DEL 4.93%,LA EJECUCIÓN ESTA ATRASADA EN 0.96%,CON RESPECTO AL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 13/04/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN MARZO 2021,AVANCE MENSUAL 14.52%,AVANCE ACUMULADO 19.45%,ATRASADA EN 3.11% RESPECTO DEL PROGRAMADO ACUMULADO,NO REQUIERE REPROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE OBRA ACELERADO. 26/05/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN ABRIL 2021,AVANCE MENSUAL 27.22%,AVANCE ACUMULADO 46.67,ADELANTADA EN 0.74% RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 01/07/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN MAYO 2021,AVANCE MENSUAL 14.74%,AVANCE ACUMULADO 61.41%,ATRASADA EN 14.03% RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 05/08/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN JUNIO 2021 AVANCE MENSUAL 22.60%,AVANCE ACUMULADO 84.01%,LA EJECUCIÓN ATRASADA EN 15.99%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO,LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE SUSPENDIÓ DESDE EL 07/06/2021 HASTA LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL DEDUCTIVO 01,SEGÚN EL SUPERVISOR NO SE REQUIERE CALENDARIO ACELERADO PORQUE SE HA EJECUTADO MAS DEL 80% COMPARADO A LO PROGRAMADO. 31/08/2021 SE REGISTRA LA EJECUCIÓN DE LA VALORIZACIÓN JULIO 2021 DEL CONTRATO PRINCIPAL ,AVANCE MENSUAL 13.06%,AVANCE ACUMULADO,AL 97.07%,VALORIZACIÓN 01 DEL ADICIONAL 01,CON UN AVANCE AL 100%,EJECUCIÓN CULMINADA AL 97.07%,CON DEDUCTIVOS. AGOSTO 2021: EJECUCIÓN CULMINADA,CON PAGOS PENDIENTES POR REGULARIZAR. SETIEMBRE 2021: EJECUCIÓN CULMINADA,CON PAGOS PENDIENTES POR REGULARIZAR. OCTUBRE 2021: EJECUCIÓN CULMINADA,CON PAGOS PENDIENTES POR REGULARIZAR. NOVIEMBRE 2021: EJECUCIÓN CULMINADA,CON PAGOS PENDIENTES POR REGULARIZAR. DICIEMBRE 2021: EJECUCIÓN CULMINADA,CON PAGOS PENDIENTES POR REGULARIZAR. ENERO 2022: EJECUCIÓN CULMINADA,CON PAGOS PENDIENTES POR REGULARIZAR. FEBRERO 2022: EJECUCIÓN CULMINADA,CON PAGOS PENDIENTES POR REGULARIZAR. MARZO 2022: EJECUCIÓN CULMINADA,CON PAGOS PENDIENTES POR REGULARIZAR. ABRIL 2022: EJECUCIÓN CULMINADA,CON PAGOS PENDIENTES POR REGULARIZAR. | No se encontraron problemas. | 19400
2340279 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UBS EN LA LOCALIDAD DE EL SANTUARIO, DISTRITO DE MARCO - JAUJA - JUNIN | [16/04/2021] EXPEDIENTE TECNICO LEVANTANDO OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA | No se encontraron problemas. | 100000
2342934 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL EN EL , DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | [17/02/2023] el proyecto paralizo el 01 de noviembre del 2022 hasta la fecha esta paralizada. Por cambio de gestion se ha designado residente el 16 de enero del 2023 a la fecha ya se cuenta con certificacion presupuestaria y en espera de la atension de los requerimientos de equipos y mano de obra calificada para el reinico de las actividades de la componente de catastro se mantiene el avance fisico al 31 de enero de 2023 al 4.34% | No se encontraron problemas. | 381048
2351970 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LOS 14 BARRIOS DE LA PARTE MEDIA Y ALTA DEL DISTRITO DE TOTOS - CANGALLO - AYACUCHO | [09/11/2021] ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES EN EL MVCS. | No se encontraron problemas. | 78921
2368783 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO CENTRO POBLADO DE ALTO TAMBILLO - DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - REGIÓN CAJAMARCA | [12/01/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE 57.62% AL MES DE NOVIEMBRE 2022 VALORIZACION N° 06 ESTADO ATRASADA | No se encontraron problemas. | 3768865
2378569 | REHABILITACION DE LA AVENIDA FRANCISCO CUNEO SALAZAR ENTRE LA PANAMERICANA NORTE Y LA CALLE BERNARDO ALCEDO DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [16/11/2022] OBRA PARALIZADA CON DIFICULTADES TÉCNICAS LEGALES, FINANCIADA POR RCC. | No se encontraron problemas. | 237386
2378623 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN - MAYNAS - LORETO | [12/08/2021] LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRAN PARALIZADOS, POR CUANTO SE ESTA PRIORIZANDO EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL RELLENO SANITARIO. ACTUALMENTE, EL PROCESO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE REGISTRO EN SUNARP. | No se encontraron problemas. | 474226
2406314 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (DEMUNA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALHUAHUACHO DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURIMAC | [19/12/2022] PARA EL MES DE SETIEMBRE, SE DESARROLLARON TALLERES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES DE LA POBLACION CON LOS TEMAS DIRIGIDOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; ASI MISMO, TALLERES CON TEMAS PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA. PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES SE CONTO CON 01 PROMOTOR II ENCARGADO DE COORDINAR LOS TALLERES DESARROLLADOS Y PROFESIONALES ENCARGADOS DEL DESARROLLO DE ESTOS TALLERES Y SEGUIMIENTO DE CASOS EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO. SE REALIZO LA PARALIZACION DEL PROYECTO EL DIA 20 DE SETIEMBRE DEBIO A LA CARENCIA DE PRESUPUESTO Y CUMPLIMIENTO DEL MEMORANDUN N° 62-2022-MDCH/A DE ALCALDIA. | No se encontraron problemas. | 1088292
2440451 | CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCATA, DEL CENTRO POBLADO DE FHARATA COPANI DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [07/02/2023] a febrero del 2023 LA OBRA CONTINUA PARALIZADA, POR MOTIVOS DE DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL | No se encontraron problemas. | 0
2441890 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE, DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [21/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL | [2021-11] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 440000
2444485 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [10/02/2023] SEGÚN ESTADO SITUACIONAL PRESENTADO Y APROBADO EN ENERO DEL 2023, EL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 30 DE JULIO DEL 2022. ASI MISMO EL AVANCE FISICO ENCONTRADO ES DE 49.81%, DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, SEGÚN ULTIMA VALORIZACIÓN APROBADA DEL MES DE JULIO DEL 2022. CONSIDERANDO QUE SE TIENEN 3 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADAS (3 ADICIONALES Y 1 DEDUCTIVO APROBADO). | No se encontraron problemas. | 6938335
2444798 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [22/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE 01/08/2022, NO CUENTA CON INFORMES MENSUALES APROBADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO, TIENE COMO FECHA TENTATIVA DE REINICIO DE ACTIVIDADES PARA EL MES DE MARZO. | [2020-06] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 3519375
2451327 | CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MZ H EN LA AV. NUEVA CASUARINA EN LA AGRUPACIÓN FAMILIAR NUEVA CASUARINA, COMUNA 5 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [15/02/2023] OBRA CON SUSPENSION DE PLAZO CONTRACTUAL. | No se encontraron problemas. | 399551
2451884 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LOS TRAMOS: LAYO (CALLEJON PAMPA) – APACHETA, ANTAPAMPA – LA RAYA, LAYO (CALLEJON PAMPA) – EXALTACION, LAYO (CALLEJON PAMPA) – CUCUNA APACHETA, CHACHACUMANI – APACHETA MACARI, DISTRITO DE LAYO - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [23/12/2022] EN EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022, el expediente tecnico TUVO ALGUNAS observACIONES, EN ESTE ESCENARIO, UNA VEZ REALIZADAS LA SUBSANACIÓN DE las observaciones se gestiONARÁ su FINANCIAMIENTO CON EL MTC Y LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE. | No se encontraron problemas. | 2127550
2454542 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA LOCALIDAD DE YURACC CANCHA DEL DISTRITO DE CAJA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [14/06/2022] LA OBRA CONTINUA CON SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION, A RAZON DE QUE EL AREA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO HA INFORMADO QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | [2022-03] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 171646
2456493 | CREACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y ESPACIOS CIVICOS, CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO EN EL POBLADO DE HATTA PALLPA PALLPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HATTA PALLPA PALLPA DEL DISTRITO DE QUIÑOTA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [23/02/2023] Obra en ejecución, durante el mes de enero la obra se encuentra PARALIZado por cambion de gestion. | No se encontraron problemas. | 500000
2458863 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS, CONTROL DE EROSIÓN EN SUELO Y DEL RECURSO HIDRICO MEDIANTE LA FORESTACIÓN EN CABECERA DE CUENCA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA JUAN VELASCO ALVARADO - YAMOBAMBA DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [03/08/2022] obra con un avance acumulado de 60.21%, obrA SE ENCUENTRA ATRASADA DEBIDO A QUE LA PARTIDA QUE CONTEMPLA LA INSTALACION DE PLANTONES A CAMPO DEFINITIVO AUN NO SE EJECUTA | No se encontraron problemas. | 90887
2460899 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE PRESTA LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [15/12/2022] EL CONTRATISTA PRESENTO EL ENTREGABLE n° 02 cumpliendo con fecha establecida CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°11-2022 Y ADENDA N°01. AL PRESENTE, SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE LAS ÁREAS TÉCNICAS PARA EMITIR SU OPINIÓN A FIN DE PROCEDER CON LA APROBACIÓN Y/O OBSERVACIÓN QUE CORRESPONDA. | No se encontraron problemas. | 13038835
2466714 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL ENTRE LOS CASERÍOS CARPINTEROS-JUAN VELASCO HASTA SÁNCHEZ CERRO DEL DISTRITO DE CHALACO - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA | [26/11/2021] EL AVANCE FISICO DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 ES DE 73.75%. HASTA LA FECHA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUEDANDO HASTA AHORA INCONCLUSA, FALTANDO EJECUTAR LA PARTIDA DE COLOCACION DE AFIRMADO. | No se encontraron problemas. | 250000
2467279 | MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO MANUEL PRADO EN LA CIUDAD YAURI DEL DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [12/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO EN ESTE MES DE ENERO DEL AÑO 2023 | [2022-10] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 3428871
2470889 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES: PERLA DE ORO, CHULLUPATA, ANTIPERCCA Y SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CONGONYA SANTA BÁRBARA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [12/12/2022] EXPEDIENTE TECNICO EN EVALUACION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES CON EL MVCS, MEDIANTE LA PALATAFORMA DE PRESET ETAPA DE ADMISIBILIDAD: APROBADO CALIDAD: EN EVALUACION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 40584
2472091 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S G - EMP. CU -1552 - EMP. CU - 119 (LACCANI), EMP.CU 119 - EMP. CU 1914, EMP.CU 1913 - JAPU- EMP.CU 127 DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [15/12/2022] El proyecto se encuentra en etapa de levantamiento de observaciones , así mismo en el mes de septiembre se solicitó reunión a los Evaluadores de MTC, Entidad y consultor para subsanar según las observaciones detalladas en el OFICIO N° 3386-2022-MTC/21.GMS, siendo esta solicitud sin respuesta alguna a la fecha, dificultando demoras en levantamiento de observaciones. YA SE REMITIO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA SU EVALUACION. | No se encontraron problemas. | 120000
2473242 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LARIMAYO DEL DISTRITO DE ANTAUTA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | [14/04/2021] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO y levantamiento de observaciones por parte del ministerio de vivienda; a la espera del saneamiento fisico legal del terreno por parte de cofopri. | No se encontraron problemas. | 138000
2474725 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS en la Asociación de Vivienda Villa Magisterial DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [04/02/2023] PROYECTO EN VÍAS DE ELABORACIÓN/APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON RGM 525-2022-GM-MDCC DE FECHA 21/10/2021 SE APRUEBA EXPEDIENTE TÉCNICO. SE LANZA CONVOCATORIA Y SE ADJUDICA BUENA PRO CON FECHA 01/04/2022, LP 015-2021-MDCC A NOMBRE DEL CONSORCIO VILLA MAGISTERIAL. SE FIRMA CONTRATO DE EJECUCIÓN 044-2022-MDCC CON FECHA 16/05/2022 CON EL CONSORICIO VILLA MAGISTERIAL POR S/ 9705300.49,PLAZO 240 DC. 15/07/2022 SE INICIA EJECUCIÓN DE OBRA SEGÚN ACTA DE INICIO DE OBRA. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 JULIO 2022, AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO EN 1.40%,ADELANTADA LA EJECUCIÓN EN 0.07%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 02 AGOSTO 2022,AVANCE MENSUAL 0.22%, AVANCE ACUMULADO 1.62%, ATRASADA LA EJECUCIÓN EN 2.84%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 03 SETIEMBRE 2022, AVANCE MENSUAL 8.89%, AVANCE ACUMULADO 10.51%, ADELANTADA EN 8.37%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 DEL ADICIONAL 01 SETIEMBRE 2022, AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO 23.27%, ADELANTADA LA EJECUCIÓN EN 11.94%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 04 OCTUBRE 2022, AVANCE MENSUAL 13.49%, AVANCE ACUMULADO 24.00%, ADELANTADA EN 15.04%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 02 DEL ADICIONAL 01 OCTUBRE 2022, AVANCE MENSUAL 44.99%, AVANCE ACUMULADO 68.27%, ADELANTADA LA EJECUCIÓN EN 31.58%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO 04/02/2024 VALORIZACION N°5 CON UN AVANCE DEL 27.30 | No se encontraron problemas. | 7586926
2474810 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDA; EN EL(LA) VIAS INTERNAS DE LA PLATAFORMA COMERCIAL DE RIO SECO DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | [31/01/2023] SE INICIA EJECUCIÓN DEL PROYECTO,CON FECHA 17/11/2021, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 DC,CON FECHA DE TERMINO PROGRAMADA EL 16/01/2022. 30/12/2021 SE REGISTRA PRIMERA VALORIZACIÓN NOVIEMBRE 2022, AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO DEL 22.32%,ADELANTADA EN 16.11%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 31/01/2022 SE REGISTRA VALORIZACIÓN DICIEMBRE 2021, AVANCE MENSUAL 59.09%,AVANCE ACUMULADO 81.41%, ATRASADA EN 11.10%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO,SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 DICIEMBRE 2021 ADICIONAL 01,EJECUCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA AL 100.00%, EJECUCIÓN DEL ADICIONAL CONCLUIDA. 15/03/2022 SE REGISTRA VALORIZACIÓN ENERO 2022,AVANCE MENSUAL 6.50%,AVANCE ACUMULADO 87.90%,ATRASADA RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 01/04/2022 SE REGISTRA: VALORIZACIÓN CP 05 FEBRERO 2022, AVANCE ACUMULADO 93.14%, ATRASADA ,VALORIZACIÓN 01 ADICIONAL 01 AVANCE ACUMULADO 100.00%,VALORIZACIÓN 01 DEL ADICIONAL 02,AVANCE ACUMULADO 100.00%. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 FEBRERO 2022 MAYORES METRADOS 01, AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO 100.00%, EJECUCIÓN CULMINADA 11/11/2022:LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE ENCUENTRA CULMINADA AL 93.14% CON DEDUCTIVOS , CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 039-2020-MDCC POR S/ 761434.36 APROBADO MEDIANTE RG 107-2022-MDCC/GOPI CON FECHA 23/08/2022 31/01/2023 CUENTA CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA CON RESOLUCION DE GERENCIA Nª 107-2022-MDCC/GOPI | No se encontraron problemas. | 281204
2475639 | CONSTRUCCION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL(LA) RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE KIMBIRI SECTOR CHURUQUIATO DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | [06/09/2022] el retraso en el inicio de ejecucion obedece a la actualizacion del expediente tecnico por tener antiguedad mayor a 06 meses, asi mismo se ha reprogramdo el inicio de la obra para el 01/10/2022 | No se encontraron problemas. | 9426
2478031 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN LA FLORIDA DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [15/12/2021] se encuentra observado, se remitio al consultor para las subsanación de las mismas | No se encontraron problemas. | 2401992
2480272 | AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO CASERÍO LA RESTAURACIÓN - CASERÍO PARVA DEL CERRO, DISTRITO DE CHUGAY - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [31/03/2022] se encuentra paralizada por causal de lluvias frecuentes en mutuo acuerdo de las partes | No se encontraron problemas. | 37931
2480386 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL BARRIO MARAVILLAS DE PICHARI CAPITAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [15/02/2023] 50.32% de avance de la ejecución de la inversión hasta enero 2023. La ejecución física inició con los trabajos preliminares, excavaciones, vaciado de zaptas, elevaciones, columnas, tribuna y otros. mes de enero 2023 estuvo paralizado. | No se encontraron problemas. | 704811
2481587 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL YURI CAMPOS MENDOZA DEL DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [28/09/2022] LA OBRA DE MEJORMAIENOT DE LOS SERVICIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL YURI CAMPOS HA TENIDO UNA EJCUCION FISICA CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 32.44%, CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2021, POR TEMAS DE RECURSOS FINANCIERO Y INCLEMENCIAS DEL TIEMPO SE ENCUENTRA PARALIZADO, PREVISTO SU REINICIO DE EJECUCION FISICA PARA EN EL MES DE MAYO 2021, CON UN AVANCE FINANCIERO DE 38.23%. | No se encontraron problemas. | 1497595
2487071 | CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO ICHUTORCCO EN LOS SECTORES DE SAN MIGUEL, TAIPETERRA Y MAYOTINKUY DE LA CC. ALCCASANA Y EL SECTOR INCHUPALLA DE LA CC. DE CCAHUAYA BAJA DEL DISTRITO DE PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/02/2023] obra paralizada por falta de disponibilidad presupuestal | No se encontraron problemas. | 560000
2488051 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS VIAS VECINALES TRAMO BAJO CANAL A ANEXO CAMPAMENTO 10 KM, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [16/02/2023] OBRA EN EJECUCION CON ADELANTO DE MATERIALES AUTORIZADO. VALORIZACION N° 02 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 Aprobada con un avance acumulado ejecutado del 5.08% ESTADO DE OBRA ATRASADA | No se encontraron problemas. | 9129882
2492565 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y CAPACIDAD OPERATIVA, PARA EL INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN EL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [14/02/2023] AL 31 DE ENERO DEL 2023, EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO, CON UN AVANCE EN LA EJECUCION DE LA INVERSION DEL 37.05%. | [2022-12] - EQUIPAMIENTO - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 269994
2493210 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. CUSCO CUADRA 07 AL 19 Y LA AV. HERLINDA LEÓN DE LA CIUDAD DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [20/10/2022] LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 5.19% A NIVEL DE COSTO DE OBRA ESTANDO RETRASADO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO DE 8.43% ASI MISMO LA OBRA SE HA SUSPENDIDO DESDE EL MES DE ENERO HASTA EL 07 DE ABRIL DEL 2022 POR ESTACIONALIDAD CLIMATICA, LA VALORIZACION DE ABRIL RECIEN FUE APROBADO CON FECHA 27/06/2022, MEDIANTE INF N° 1071-2022-MDK/GM/OGSEI/MPM-D, ASI MISMO LA VALORIZACION OBEDECE A LA EJECUCION DE PARTIDAS DE CONCRETO EN CANAL DE CONCRETO, REPOSICION DE TUBERIAS DE DESAGUE Y BUZONES, ASI COMO EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO. LA VALORIZACION DEL MES DE SETIEMBRE SE EJECUTO PARTIDAS ADICIONALES 1,2,4,5 Y LA PARTIDA PRINCIPAL CONCERNIENTE A CONCRETO ARMADO EN CANAL DE DRENAJE PLUVIAL, Y CONCRETO EN PAVIEMNTO RIGIDO | No se encontraron problemas. | 4888793
2493964 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CATARATA, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CATARATA Y MARGEN DERECHA DEL RIO NUEVA ALIANZA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [14/02/2023] El expediente técnico culminado y absuelto las observaciones del segundo entregable ya se encuentra en evaluación. | No se encontraron problemas. | 0
2494646 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CULLCUTAYA, DISTRITO DE KUNTURKANKI - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [05/12/2022] LA INVERSION SE ENCUENTRA EN PARALIZACION POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, Y TIENE UN AVANCE FISICO DE 31.42% | No se encontraron problemas. | 394000
2495267 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE VILLA KINTIARINA DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/09/2022] La obra se inició el 16 de OCTUBRE del 2020 con la ejecución de los trabajos, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios según Exp. Técnico. Siendo la primera suspensión de plazo el 15 de diciembre del 2020 y el REINICIO el 03 de noviembre hasta 31 diciembre del 2021 con un plazo de 59 días calendarios incluido Ampliación de plazo N°01 (29 d.c) y se suspende el 01 de enero del 2022 y se da el REINICIO el 19 de enero al 04 de marzo del 2022 con la Ampliación de plazo N°02 (45 d.c), y se suspende temporalmente el 05 de marzo del 2022 por termino de plazo de ejecución y falta de recursos financieros. Se da el reinicio el 18 de mayo hasta 21 de junio con la Ampliación de plazo N°03 (35 d.c) y del 22 de junio al 31 de julio del 2022 con la Ampliación de plazo N°04 (40 d.c), suspendiendo temporalmente el 01 de julio del 2022 por falta de recursos financieros. Se da el REINICIO de obra el 20 de julio al 19 de agosto del 2022. La obra se encuentra CULMINADA. | [2021-08] - - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 2900
2495827 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [04/10/2022] EL PROYECTO DE INVERSION A LA FECHA SE ENCUENTRA APROBADO CON RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 118-2021-AL/MDSMCH, DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021, Y REMITIDO AL FONDO SIERRA AZUL PARA SU EVALUACION Y FINANCIAMIENTO, NO OBSTANTE, HA SIDO DEVUELTO A LA ENTIDAD POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LOS FORMATOS Nº 01 Y 02 DEL NUEVO MANUAL DEL FONDO SIERRA AZUL, PARA SU SUBSANACION. EL CONSULTOR NO CUMPLE CON LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES, Y SE ESTÁ TOMANDO ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO. | No se encontraron problemas. | 60000
2498329 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE NINAMARCA DEL DISTRITO DE COLQUEPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [18/01/2023] DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2022 SE HA EJECUTADO EXCAVACION DE ROCA SUELTA A MANO Y CON MAQUINARIA EN RESERVORIO, CONSTRUCCION DE CANOAS EN LA LINEA DE CONDUCCION MITAMITAYOC, HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO Y OTROS, OBRA PARALIZADA POR MOTIVOS DE TRANSFERENCIA DE GESTION 2023 | No se encontraron problemas. | 53279
2498793 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO AV. JAUJA - PLAZA DE ARMAS DE MARCO DEL DISTRITO DE MARCO - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [16/04/2021] EXPEDIENTE TÉCNICO EN FORMULACION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | No se encontraron problemas. | 50000
2498897 | CREACION DEL CAMINO VECINAL UNUCHAYOCC, CHAMANAYOC Y SILLAPATA DEL DISTRITO DE INKAWASI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [04/10/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR CIERRE DE AÑO FISCAL DESDE EL 27/12/2021, CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 143,211.63 QUE EQUIVALE AL 3 .18 % DEL COSTO DIRECTO Y AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE 3.75%. | No se encontraron problemas. | 1000000
2499496 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CAMINO PEATONAL; ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; EN EL(LA) PARQUE 22 DEL A.A.H.H. VICTOR ANDRÉS BELAUNDE DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | [23/11/2022] PROYECTO EN VÍAS DE ELABORACIÓN/APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 622-2022-GM-MDCC CON FECHA 17/12/2021, SE APRUEBA EXPEDIENTE TÉCNICO VÍA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA No 011-2022-MDCC SE AdJUDICA BUENA PRO A: J Y M CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTROS E.I.R.L. SE FIRMA CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA 045-2022-MDCC CON FECHA 24/05/2022 POR S/ 225057.82 plazo 45 dc se inicia ejecución de obra con fecha 06/006/2022 se registra valorización 01 junio 2022, avance mensual y acumulado 36.67%, ejecución atrasada en 32.86%, respecto del avance programado acumulado. se registra valorización 02 julio 2022, avance mensual 63.33%,avance acumulado, ejecución concluida al 100.00% 23/11/2022 SE ACTUALIZA FORMATO 12B | No se encontraron problemas. | 4660
2500396 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ANANEA, DISTRITO DE ANANEA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [06/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO TEMPORALMENTE A PARTIR DEL 07 DE ENERO 2023. Y CON RETRASO SIGNIFICATIVO. | No se encontraron problemas. | 195790
2500611 | MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA - CCENHUA, DISTRITO DE RANRACANCHA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [20/02/2023] se encuentra con expediente técnico,aprobado mediante resolución n°164-2020, en etapa de ejecución con un avance financiero de 46.2 %, actualmente se encuentra paralizado. | No se encontraron problemas. | 164753
2500962 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA CRIANZA DE PECES TROPICALES EN EL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [11/02/2022] CON FECHA DE VIABILIDAD: 13/11/2020, SE DECLARA VIABLE EL PROYECTO EN MENCION. EL PROYECTO SERA FINANCIADO POR DEVIDA. HASTA LA FECHA EL EXPEDIENTE SE ECNUENTRA EVALUADO POR DEVIDA, ASIMISMO NO SE CUENTA CON ALGUN DOCUMENTO QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA OBSERVADO DADO QUE NO SE EMITE NADA POR DEVIDA, ASIMISMO SE ESTA MONITOREANDO EL PY. PARA ABSOLVER LAS OBSERVACIONES SI LO TUVIERA Y SU APROBACIÓN DEL ESTUDIO Y POSTERIORMENTE PROCEDER CON LA INCORPORACION DENTRO DEL PMI 2022 – 2024, DEVIDA. | No se encontraron problemas. | 6860
2503406 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL P.J. SAN FRANCISCO DE CHARACATO, DISTRITO DE CHARACATO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [24/02/2023] SE TIENE UN AVANCE FISICO A NOVIEMBRE DE 75.13% EN RELACION A SU PROGRAMACION DE 100%, POR LO CUAL LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN UN 24.87%. SE HA RESUELTO EL CONTRATO DE OBRA, POR BANDONO. | No se encontraron problemas. | 395105
2504216 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO DEL DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [18/05/2022] se dio el inicio de ejecución física el 21-02-22, se cuenta con una VALORIZACIÓN del periodo 202202 con un avance FÍSICO acumulado del 22.15% con respecto a un 18.75% del programado, estando ASÍ la obra adelantada con un 3.40%. Actualmente cuenta con una VALORIZACIÓN del mes de marzo que cuenta con la conformidad del ÁREA usuaria y se encuentra suspendida desde la FECHA 10 de abril del 2022. | No se encontraron problemas. | 6063
2504729 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUQUINA DEL DISTRITO DE PUQUINA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [02/02/2023] INVERSIÓN EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO A TRAVES DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO URBANO | No se encontraron problemas. | 31061
2504984 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE EL AZAFRAN, BELLA AURORA, MITOPAMPA, NUEVO BELLA AURORA, VISTA HERMOSA Y YANACANCHA DEL DISTRITO DE CHUMUCH - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [14/12/2022] FINANCIERAMENTe LA OBRA NO CUENTA CON RECURSOS PARA GARANTIZAR LA CULMINACIÓN DE OBRA DENTRO DEL PLAZO PREVISTO, POR lO QUE SE HA TRAMITADO AL MVCS LA SOLICITUD DE UN SEGUNDO DESEMBOLSO Y EVITAR SUSPENSIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN, PARALIZACIONES DE OBRA Y CONFLICTOS SOCIALES | No se encontraron problemas. | 9249954
2510445 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO, SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO; EN EL(LA) IE 40116 - VITOR EN LA LOCALIDAD LA CALETA, DISTRITO DE VITOR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | [06/12/2022] EN PROCESO de APROBACION DE RESOLUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES: *PRIMERA CARTA DE NOTIFICACION CON FECHA 11/11/2021 *SEGUNDA CARTA DE NOTIFICACION CON FECHA 03/03/2022 * CUENTA CON APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NRO 231-2022-ECB-MDV DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022 CON MONTO DE INVERSION DE S/. 549,181.63 * CUENTA CON ENTREGA DE TERRENO PARA LA EJECUCION DE OBRA DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2022 * INICIO DE LA OBRA EL 24 DE AGOSTO DEL 2022 *CON FECHA 14 DE SETIEMBRE DEL 2022 SE APRUEBA EL INFORME MENSUAL NRO 01 DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 CON 1.47% CON UN MONTO DE S/.5,532.97 * CON FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 SE APRUEBA EL INFORME MENSUAL NRO 02 DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022 CON 26.57% CON UN MONTO DE s/85,742.96 *CON FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SE APRUEBA EL INFORME MENSUAL NRO 03 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 CO N 55.08% CON UN MONTO DE S/. 183,253.95 * CON FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2022 SE APRUEBA LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NRO 290-2022-ECB-MDV EL ADICIONAL DE OBRA NRO 01 POR EL MONTO DE S/. 56,001.85 QUE REPRESENTA EL 13.52% *CON FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022 SE APRUEBA EL INFORME MENSUAL NRO 04 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 CO N 67.388% CON UN MONTO DE S/. 224,150.78 * CON FECHA 29 DE NOVIEMBREDEL 2022 SE APRUEBA LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NRO 325-2022-ECB-MDV EL ADICIONAL DE OBRA NRO 01 POR EL MONTO DE S/. 177,398.11 | No se encontraron problemas. | 45970
2513197 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES CHIBAYA ALTA Y CHIBAYA BAJA DEL DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [15/12/2022] EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA CULMINADO , SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA PRIMERA REVISION POR PARTE DE ELECTROSUR S.A. | No se encontraron problemas. | 241957
2518938 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [17/02/2023] debido a que el proyecto se encontraba paralizado en el mes de enero, es que se viene realizando la ampliacion de plazo n° 02 para ejecutar las partidas nuevas y mayores metrados, aprobadas con la modificacion presupuestal n° 02 | No se encontraron problemas. | 429577
2521214 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAYRICHACA - MIRAFLORES DEL DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [23/02/2023] la obra se encuentra paralizada a la fecha, con ACTOS preparatorios para el REINICIO de obra. | No se encontraron problemas. | 550000
2523568 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EN LA SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN LOS SECTORES DE PARINA, CCATACANCHA, QUERACUCHO, QUERONI, NINAHUISA, JACHO OCCO Y PACAJE EN EL DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [19/12/2022] AL MES DE NOVIEMBRE, SE EJECUTO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: SE REALIZO PINTADO DE LA CAJA DE VALVULAS JUNTAMENTE CON LA VALVULA DE CONTROL; SE OBSERVA LA CAJA DE SEDIMENTOS O CAJA DE TOMA; SE OBSERVA EL MONUMENTADO DE LOS BM Y LOS DADOS DE CONCRETO; SE REALIZO EL ENROCADO DE LA MPC - 28; la obra tiene una EJECUCION FISICA acumULADA de 100% de avance (0BRA CULMINADA). | No se encontraron problemas. | 3126
2526842 | CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE PATY DEL RIO MALVAS, ENTRE LA RUTA Nº AN-1163 Y LA LOCALIDAD CARMOCHO, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH | [14/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA, LA EMPRESA CONSULTORA SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES HECHAS POR LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS PARA SU POSTERIOR RECEPCION Y LIQUIDACION. | No se encontraron problemas. | 1916
2531386 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA (ESTADIO) EN EL C.P DE CHURUYACU DEL DISTRITO DE TABACONAS - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [20/12/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA DE ACUERDO AL CALENDRARIO REPROGRAMADO. | No se encontraron problemas. | 765494
2532233 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: PUEBLO LIBRE-AFLUYENTE ALGOHUAYIN EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE MARGOS - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | [19/01/2023] EL PROYECTO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO, A LA FECHA SE encuentra con observaciones realizadas por cman | No se encontraron problemas. | 260437
2533624 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL SECTOR ALTO COSCORE EN EL CENTRO POBLADO COSCORE, DISTRITO TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA. | [14/02/2023] 1. CON INFORME N° 008-2023-JACH-RO/SGOP/GIYDURA/MDT., DE FECHA 23/01/2023 SE TRAMITÓ EL EXPEDIENTE DE LA AMPLIACIÓN N° 02. (APROBADA CON RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°070-2023-A/MDT)" 2. SE REALIZO LA INSPECCIÓN DEL PROYECTO IN SITU, DONDE SE IDENTIFICÓ DEFICIENCIAS Y EL INADECUADO CONTROL DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA. 3. SE TIENE PENDIENTE POR DEVENGAR: PLANILLAS, ÓRDENES DE COMPRA Y DE SERVICIO, ESTOS SERÁN VALORIZADOS FINANCIERAMENTE EL MES DE FEBRERO EXPLICACIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA: LA OBRA SE RECIBE CON UN AVANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, ES DE S/. 3’528,712.02 SOLES Y UN AVANCE FÍSICO DE LA OBRA SINCERADO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, DE S/. 1’619,025.25, QUE REPRESENTA 44.35% ACCIONES A SEGUIR: 1) SOLICITAR LA ACTUALIZACIÓN EN EL BANCO DE INVERSIONES, SOBRE EL AVANCE REAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. | No se encontraron problemas. | 200000
2533719 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIAL DE CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [16/01/2023] EL AVANCE FISICO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 ES DE 48.04%. EL PROYECTO SE ENCCUENTRA EN SUSPENSION TEMPORAL DE ACTIVIDADES POR CIERRE DEL AÑO FISCAL 2022 | No se encontraron problemas. | 350000
2538917 | MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL DESDE EL PUENTE DE HUILLCAPATA HASTA LA COMUNIDAD DE QUESSER GRANDE Y EL DESVIO SEQQERACAY DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [07/02/2023] LA SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, COMUNICA OBSERVACIONES AL INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL SEGUNDO TRAMO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL DESDE EL PUENTE DE HUILLCAPATA HASTA LA COMUNIDAD DE QUESSER GRANDE Y EL DESVIO SEQQERACAY DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, DEBIDO A QUE LOS COMUNEROS NO CUMPLIERON CON EL COMPROMISO DE ENTREGAR EL TERRENO SANEADO DEL TRAMO INICIAL QUE CORRESPONDE A LOS SRES. DAVID CASIMIRO BLANCO PAUCAR Y FLORENTINO BLANCO CASTRO, SUGIRIENDO QUE NO SE REALICE NINGUNA INTERVENCIÓN EN ESE TRAMO. FINALMENTE, SE VA GESTIONANDO Y COORDINANDO CON LOS INTERESADO LA CONTINUIDAD DEL SANEAMIENTO DEL TERRENO PARA SU PRONTO INICIO DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 2994844
2544004 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO | [22/12/2022] COLUMNAS, COLOCADO DE CONCRETO EN LAS COLUMNAS. SIENDO 16:30HORAS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SE REUNIERON EN EL LUGAR DEL IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA , EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS, DISTRITO DE YANAOCA – CANAS- CUSCO. RESIENTE DE OBRA E INSPECTOR DE OBRA SE REUNIERON CON EL PROPÓSITO DE DEJAR CONSTANCIA SOBRE LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA. | No se encontraron problemas. | 234713
2550032 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA URBANIZACION VALLECITO DEL DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [14/02/2023] SE TIENE UN AVANCE DEL 47.51% DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, AL MES DE ENERO DEL 2023 SE CONTINUA PARALIZADA LA OBRA Y SE REALIZA EL INFORME DE CORTE, AMPLIACIÓN DE PLAZO Y REQUERIMIENTOS PARA EL REINICIO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2023 | No se encontraron problemas. | 260990
2552921 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LAS FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD DE HUAYHUAHUASI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/02/2023] obra paralizada al meS de enero del 2023. | No se encontraron problemas. | 600000
2553549 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL "RAMON CASTILLA" EN LA CIUDAD DE HUARMACA, DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [13/12/2022] La presente valorización de obra N° 02 correspondiente al mes de noviembre del 2022 periodo (01/1/2022 al 30/11/2022), el avance de ejecución acumulada es de 66.84%, con respecto al programado 83.55 %. por lo tanto, la obra se encuentra atrasada en un 16.71%. | No se encontraron problemas. | 152879
2555367 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [18/02/2023] A enero del 2023 se tiene un avance físico acumulado del 10.24% respecto al costo directo que en términos monetarios representa S/. 127,970.41 el cual corresponde a la valorización n°6 del proyecto dicho proyecto se encuentra atrasado puesto que no se viene lanzando el proceso de la adquisición del compactador puesto que respecto al programado se debería tener una valorización física acumulada del 45.48% que representa el S/.686,818.69 | No se encontraron problemas. | 150000
2560486 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DE CUYES EN LOS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 | No se encontraron problemas. | 1000000
2561034 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. GARCILAZO DE LA VEGA TRAMO JR. HUANCAVELICA - JR. DAVID SAMANEZ OCAMPO Y AV. ANDRES AVELINO CACERES DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [14/02/2023] PROYECTO PARALIZADO POR CAMBIO DE GESTION MUNICIPAL, SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA DAR REINICIO A SU EJECUCION. | No se encontraron problemas. | 582068
2220500 | INSTALACION DE UN CENTRO CÍVICO EN LA COMUNIDAD DE MANCO CAPAC – PANTIPAMPA, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO | [17/12/2022] el prpyecto se ha suspendido la ejecucion | No se encontraron problemas. | 100000
2390442 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD NATIVA DE MATERENI DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [15/02/2023] el expediente tecnico se encuentra en subsanacion de observaciones | No se encontraron problemas. | 707585
2343871 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL NOGALITO DEL ANEXO NOGALITO DE LA LOCALIDAD DE TUCAQUE, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA | [08/02/2023] CONTACTAR AL CONSULTOR PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE GESTION AMBIENTAL POR MINAGRI. | No se encontraron problemas. | 28000
2022722 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA | [19/01/2023] Obra paralizada, expediente de saldos de obra en evaluación en Oficina de Supervisión, Informe técnico Financiero (Peritaje) aprobado Via Acto Resolutivo se encuentra en Gerencia de infraestructura, informe legal en elaboración, Requiere coordinación con PNSU del Ministerio de Vivienda. | No se encontraron problemas. | 10000000
2047334 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA | [10/02/2023] CON FECHA 26/01/2023, LOS REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA, DEL CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR Y EL SUPERVISOR DE OBRA, SUSCRIBIERON EL ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LAS SIGUIENTES CAUSALES: - POR EXISTIR DISCREPANCIA ENTRE EL PROYECTISTA Y EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD DECIDIRÁ SOLICITAR UN TERCER INFORME DE ems, DE FORMA INDEPENDIENTE, QUE PERMITA EVALUAR Y RECOMENDAR LAS ACCIONES A TOMAR PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LA OBRA. - SE PROCEDE A SUSPENDER LA OBRA HASTA QUE LA ENTIDAD DEFINA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE SUELOS. LA SUBGERENCIA DE OBRAS UBICÓ EN EL ACERVO DOCUMENTARIO UN DOCUMENTO EMITIDO POR EL PROYECTISTA DONDE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE MATERIAL ROCOSO O BOLONERIA HASTA LA PROFUNDIDAD DE 3 METROS DEBAJO DE LOS CIMIENTOS. TOMANDO EN CONSIDERACION LO ÚLTIMO, LA ENTIDAD SOLICITÓ AL PROYECTISTA LOS PLANOS QUE IMPLEMENTE LA RECOMENDACIÓN BRINDADA Y LUEGO DE SU APROBACIÓN LA CONTRATISTA ESTARÁ TRAMITANDO EL ADICIONAL Y DEDUCTIVO QUE CORRESPONDA PARA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | No se encontraron problemas. | 6264216
2037616 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO VILLA BATANES, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA | [15/02/2023] A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EJECUCION EL ADICIONAL DE OBRA N° 05 EL MISMO QUE ASCIENDE A S/ 18236,950.45 SOLES. SE REINICIO LA EJECUCION DE LA OBRA EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, YA QUE LAS CAUSALES DE SUSPENSION CESARON, LUEGO DE QUE ENOSA ALCANCE A LA ENTIDAD LA CONFORMIDAD DE LA OBRA EN MENCION, TENIENDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINO 04 DE ABRIL DE 2023. LA EJECUCION DE LA MISMA ESTUBO SUSPENDIDA DESDE EL DIA 02 DE MARZO DE 2021. | [2021-01] - - (OTRAS AUTORIZACIONES) | 1724748
2047729 | CREACION DEL CENTRO COMUNAL EN EL PUEBLO JOVEN RIO SECO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | [06/04/2022] 10/03/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 DICIEMBRE 2020,CON UN AVANCE INICIAL Y ACUMULADO DEL 1.02%,LA EJECUCIÓN SE ENCUENTRA ATRASADA EN 0.83%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 11/03/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 02 ENERO 2021,AVANCE ,MENSUAL DEL 5.98%,UN AVANCE ACUMULADO DEL 7.00% ATRASADA LA EJECUCIÓN EN 0.71% RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 23/03/2021, SE REGISTRA VALORIZACIÓN FEBRERO 2021,AVANCE MENSUAL 14.16%,AVANCE ACUMULADO 21.16%,EJECUCIÓN ATRASADA EN 2.9%,RESPECTO AL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 11/05/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN MARZO 2021,AVANCE MENSUAL 11.76%,AVANCE ACUMULADO 32.92%,ATRASADA EN 3.41%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 01/06/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN ABRIL 2021,AVANCE MENSUAL 18.07%,AVANCE ACUMULADO 50.99%,ATRASADA EN 1.42%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 24/06/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN MAYO 2021,AVANCE MENSUAL 11.55%,AVANCE ACUMULADO 62.54%,ATRASADA EN 3.58% RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 15/07/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN JUNIO 2021,AVANCE MENSUAL 14.98%,AVANCE ACUMULADO 77.52%,ATRASADA EN 3.92% RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 12/08/2021 SE REGISTRA LA VALORIZACIÓN DE JULIO 2021, AVANCE MENSUAL 15.74%,AVANCE ACUMULADO 93.26%, EJECUCIÓN ADELANTADA EN 6.16% RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 01/10/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN AGOSTO 2021,AVANCE MENSUAL 5.98%,AVANCE ACUMULADO 99.24%,ADELANTADA LA EJECUCIÓN EN 1.82%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO,LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 20/08/2021 SE REINICIA LA EJECUCIÓN DE OBRA EL 03/02/2022 06/04/2022 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 10 FEBRERO 2022,AVANCE MENSUAL 0.64%,AVANCE ACUMULADO 99.88%, EJECUCIÓN CULMINADA CON DEDUCTIVO, SE REGISTRA VALOR A1 ADICIONAL 01 CON UNA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL 100% | No se encontraron problemas. | 18880
2066618 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE OYOTUN - LAMBAYEQUE | [18/04/2022] EL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, SEGUN INFORMES DEL AREA SIDUR. | No se encontraron problemas. | 120000
2046423 | PUESTA EN VALOR DEL SITIO ARQUEOLOGICO CERRO BAUL DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO DE LA REGION MOQUEGUA | [14/02/2023] CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO CERRO BAUL, NO SE ENCONTRO DOCUMENTACION FISICA Y DIGITAL ,SE ENCUENTRA INFORMES MENSUALES OBSERVADOS INFORME N° 238-2022-MCL/RO/SGOP/GIYDURA/MDT, INORME N°253-2022-MCL/RO/SGOP/GIYDURA/MDT ,INFORME N°032-2021-MCL-RO-SGOP-GIYDURA/MDT Y FALTA CUADERNOS DE OBRA. ACCIONES A SEGUIR: ACCIÓN 1.1 CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO CERRO BAUL; SE VIENE REALIZANDO LA AMPLIACION DE PLAZO N°09, INFORME DE ESTADO SITUACIONAL. ACCIÓN 3.1 CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS DE GESTION Y ORGANIZACION DE SERVICIOS TURISTICOS A INSTITUCIONES RELACIONADAS AL SECTOR TURISMO, ESTA EN ELABORACION LA AMPLIACION DE PLAZO N°04. ACCIÓN 3.1 CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS DE GESTION Y ORGANIZACION DE SERVICIOS TURISTICOS A INSTITUCIONES RELACIONADAS AL SECTOR TURISMO, EL PLAZO DE EJECUCION SE ENCONTRO VENCIDO DE FECHA 09-01-2023 POR LO QUE LA RESIDENCIA VIENE ELABORANDO LA AMPLIACION DE PLAO N°04. RESPECTO A LA COMPONENTE 1 – ACCION 1.1 CONSERVACION E INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO CERRO BAÚL, SE ENCUENTRA CON EL PLAZO DE EJECUCION VENCIDO Y SE ESTA ELABORANDO LA AMPLIACION DE PLAZO. ACCION 1.2: INSTALACIÓN DE CAMINERÍA DE ACCESO A LA CIMA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO CERRO BAÚL, SE CULMINÓ SU EJECUCION AL 93.85%. RESPECTO A LA COMPONENTE 2 – ACCION 2.1: INSTALACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL, SIN EJECUCION POR FALTA DE FINANCIAMIENTO. ACCION 2.2: IMPLEMENTACIÓN DE BOLETERÍA AL CERRO BAÚL, SE CULMINÓ SU EJECUCION AL 99.61%. RESPECTO A LA COMPONENTE 3 - ACCION 3.1: CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS A INSTITUCIONES RELACIONADAS AL SECTOR TURISMO, EL 09 DE ENERO SE VENCIO EL PLAZO DE EJECUCION Y SE ESTA ELABORANDO LA AMPLIACION DE PLAZO. ACCION 3.2: CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y POBLACIÓN SOBRE SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD Y CULTURA TURÍSTICA, SU EJECUCIÓN FISICA, SE ENCUENTRA EN PARALIZACI | [2021-06] - INTANGIBLES - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 5000000
2078454 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA | [21/02/2023] OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, LA LIQUIDACIÓN DE OBRA FUE OBSERVADA, ACTUALMENTE EN SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE LA LIQUIDACIÓN. A ENERO 2023 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL ES DE 95.87%. | [2022-06] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 388835
2067712 | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS DE LA ZONA ESTE DE LOS BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | [22/12/2022] SALDO DE OBRA ES DE 2,482,777.16, SU AVANCE FISICO ACUMULADO 13.82%, EN RELACION AL AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO 16.99%. LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA. | No se encontraron problemas. | 1693942
2077417 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SECTOR EL PORVENIR - PATIVILCA, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA | [19/12/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA Y TIENE UN AVANCE DE OBRA APROXIMADO DE 80%. POR LO TANTO SE TENDRA QUE REALIZAR LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA PARA TENER EL REAL AVANCE DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 170000
2080973 | CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO | [12/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO EN ESTE MES DE ENERO DEL AÑO 2023 | [2022-07] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 448767
2079627 | CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ILABAYA Y LOCUMBA EN LOS SECTORES DE CHEJAYA, ILABAYA, MIRAVE Y OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | [16/04/2021] LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN SE HA PARALIZADO EN OCTUBRE DE 2018. | No se encontraron problemas. | 220000
2083865 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | [14/02/2023] en el mes de enero la ejecucion fisica se paralizo debido al cambio de gestion municipal, se dejo 03 guardianes para el resguardo de obra. | [2022-11] - - (OTRO) | 14000146
2087755 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL C.P. VINZOS, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH | [16/02/2023] EJECUCIÓN DE I ETAPA LIQUIDADA CON R.A. N° 0836 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010. EJECUCIÓN DE II ETAPA LIQUIDADA CON R.A. N° 1041 DE FEHA 27 DE SETIEMBRE DEL 2010. EJECUCIÓN DE III ETAPA LIQUIDADA CON R.A. N° 11118 DE FECHA 25 DE SETIEMBRE DEL 2012. IV ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA con valorizacion de noviembre 2022 aprobado. estado de obra: atrasada | No se encontraron problemas. | 3471729
2089381 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE SAN CRISTÓBAL Y CALDERÓN ALTA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO | [22/02/2023] PROBLEMAS LIBRE DISPONIBILDAD DE TERRENO, EXPEDIENTE TECNICO SIN VIGENCIA | No se encontraron problemas. | 500000
2095913 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE PAMPANZA, TAPAYA Y TABLINA, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | [24/02/2023] EN LAUDO ARBITRAL la obra se encuentra concluida en su ejecucion fisica, finalizando en el 2014. EN MES DE MARZO 2022 SE CANCELO LAUDO ARBITRAL por 400,000.00 y en agosto 500,000.00 de 2022 tiene pendiente de pago de laudo arbitral por un monto de 104,667.1 el cual | No se encontraron problemas. | 1046671
2110685 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCION Y ATENCION OPORTUNA DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Nº 57 DE QUILLABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO | [25/10/2022] EL PROYECTO TIENE UN AVANCE FÍSICO AL presente año de 61.86%, PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR APROBACION DEL INFORME DE MODIFICACION DE AMPLIACIÓN DE PLAZO VIA ACTO RESOLUTIVO. ASIMISMO, EL PIP NO SE ENCUENTRA EN LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2022. | No se encontraron problemas. | 797988
2111088 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 40056 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, URB. RAMON CASTILLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | [30/06/2021] 22/01/2021 SE REGISTRA SEGUNDA VALORIZACIÓN, CON UN AVANCE ACUMULADO DEL 9.61%,AVANCE MENSUAL DEL 8.07%,LA EJECUCIÓN SE ENCUENTRA ADELANTADA EN 0.82%, RESPECTO DEL PROGRAMADO ACUMULADO. 19/02/2021 SE REGISTRA 3RA VALORIZACIÓN ENERO 2021,CON UN AVANCE MENSUAL DEL 14.69%,UN AVANCE ACUMULADO DEL 24.30%, ATRASADA EN 2.05% RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 19/03/2021 SE REGISTRA 4TA VALORIZACIÓN FEBRERO 2021,CON UN AVANCE MENSUAL 23.52%,UN AVANCE ACUMULADO DEL 47.82%,LA EJECUCIÓN SE ENCUENTRA ADELANTADA EN 0.56%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 05/05/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN MARZO 2021,AVANCE MENSUAL 23.76%,AVANCE ACUMULADO 71.58%ADELANTADA EN 0.65% RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 02/06/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN ABRIL 2021 AVANCE MENSUAL 24.08%,AVANCE ACUMULADO 95.66%,ADELANTADA EN 3.14%,SE REGISTRA TAMBIÉN VALORIZACIÓN 01 MES DE ABRIL DEL ADICIONAL 01 CON UN AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO DEL 73.87% 30/06/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN MAYO 2021 AVANCE MENSUAL 4.07%,AVANCE ACUMULADO 99.73%, CULMINADA,SE REGISTRA TAMBIÉN VALORIZACIÓN 02 MES DE MAYO DEL ADICIONAL 01 CON UN AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO DEL 100.00% | No se encontraron problemas. | 8500
2113340 | MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SEMIRURAL PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | [22/02/2023] 22/02/2023 VALORIZACION N°10 CORRESPOMDIENTE AL MES DE ENERO Y LA VALORIZACION N°6 DEL ADICIONAL N°1 LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA | No se encontraron problemas. | 2264533
2111550 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE RECREACION NRO. 3 EN LA URB. FUNDO LA TEJADA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | [18/06/2021] EL PROYECTO INICIO CON FECHA 04/03/2020,PARALIZO EL 16/03/2020 D.SUP. 044-2020-pcm, y reinicio segun acta de reinicio el 03/08/2020 20/10/2020 SE HA PROCEDIDO AL REGISTRO DE LA VALORIZACION DEL MES DE AGOSTO 2020 CON UN AVANCE MENSUAL DE 29.44%,UN AVANCE ACUMULADO DE 56.01%,LA EJECUCION ESTA RETRASADA RESPECTO DEL PROGRAMADO ACUMULADO QUE ES EL 65.14%. 21/10/2020 SE REGISTRO VALORIZACION 02 MES DE SETIEMBRE,SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO DEL 81.82%,UN AVANCE MENSUAL DE 25.81% LA EJECUCION SE ENCUENTRA ATRASADA CON RESPECTO AL PROGRAMADO ACUMULADO EN 14.52% SE REGISTRA VALORIZACION 04 OCTUBRE 2020 CON UN AVANCE ACUMULADO AL 96.73% S/ 523346.64,LA EJECUCION SE ENCUENTRA RETRASADA RESPECTO DEL PROGRAMADO ACUMULADO EN 3.27% 16/04/2021 SE REINICIO LA SUSPENSIÓN, EL PROYECTO SE REINICIO Y CONCLUYO SE ESTA A LA ESPERA DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y DE LA VALORIZACIÓN DE LA JEFATURA DE SUPERVISIONES. 18/06/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN AEP 1RA,2DA Y 3RA ETAPA COVID, MAS VALORIZACIÓN 01 ADICIONAL 01 AL 100%,CON LO CUAL SE DA POR CONCLUIDA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | No se encontraron problemas. | 4200
2084459 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | [12/05/2022] el proyecto se ENCUENTRA EN LA ETAPA DE RECEPCION DE OBRA,CON FECHA 12/04/2022 SE LE ENTREGO A LA CONTRATISTA EL ACTA DE VERIFICACION DE LA OBRA CON LAS OBSERVACIONES PARA QUE SUBSANE | [2021-05] - - (OTRO) | 150000
2129841 | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO EDGARDO MERCADO JARRIN DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA | [09/02/2023] DEBIDO AL CAMBIO DE AUTORIDADES EN LOS GOBIERNOS LOCALES, LA EJECUCION DE LA OBRA SE SUSPENDIO DESDE EL 01 AL 11 DE ENERO 2023. CON FECHA 11 ENERO DE 2023, SE REINICIO EL PLAZO DE EJECUCION TENIENDO ACTUALMENTE UN AVANCE DE EJECUCION FISICA DE 77.74%. CON INFORME N° 00048-2023-UEPEI/MPM-CH, DE FECHA 26 DE ENERO SE DIO TRAMITE A LA SOLICITUD DE AMPIACION DE PLAZO N° 02 SOLICITADA POR EL RESIDENTE Y SUPERVIOR DE OBRA EL DIA 13 DE ENERO DE 2022. | No se encontraron problemas. | 819481
2136951 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DE SANTIAGO DE CHUCO - CASAPAMBA - HUANDA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | [19/01/2023] laudo arbitral y SE ESTA PAGANDO EN CUOTAS. HASTA EL MOMENTO SE HAN PAGANDO CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°290-2016-MPSCH CON FECHA 06/05/2016 | No se encontraron problemas. | 30024
2140592 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE CHOLAPAMPA Y CHIHUANCCASA DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO | [25/11/2022] Obra en ejecución , en levantamiento de observaciones hechas por concesionaria del servicio de energia electrica (ELECTRO SUR ESTE S.A.) | No se encontraron problemas. | 34986
2137883 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. VILLA SAN CRISTOBAL, LOS ROSALES, ILLA CRUZ, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | [19/01/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA CULMINADO CON EL PAGO DEL PROCESO DE LAUDO ARBITRAL POR UN MONTO TOTAL DE S/. 930,450 SOLES, segun cronograma de pagos anuales de 217,104.00 | No se encontraron problemas. | 217104
2141132 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I. E. 40670 EL EDEN FE Y ALEGRIA 51, CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | [02/12/2022] PROYECTO CULMINADO AUN PENDIENTE DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRA/CONTRATA 16/04/2021 EL PROYECTO SE ENCUENTRA FINALIZADO,CON FECHA 03/08/2019 CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 30/10/2019, EN ESPERA DE SU LIQUIDACIÓN DE OBRA. III ETAPA SE APRUEBA EXPEDIENTE TÉCNICO III ETAPA POR S/ 1843318.45, CON FECHA 17/12/2021, SEGÚN RGM 624-2021-GM-MDCC SE LANZA A CONVOCATORIA Y SE OTORGA BUENA PRO A LA EMPRESA ABP SRL CON ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 012-2022-MDCC, CON LA CUAL SE FIRMA EL CONTRATO 048-2022-MDCC CON FECHA 30/05/2022 POR S/ 1542904.26, PLAZO 120 DC. SE INICIA EJECUCIÓN DE OBRA CON FECHA 27/08/2022. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 AGOSTO 2022, AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO 2.63%,ATRASADA LA EJECUCIÓN EN 0.64%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 02 SETIEMBRE 2022, AVANCE MENSUAL 5.09%,AVANCE ACUMULADO 7.72%, ATRASADA EN 9.30%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 03 OCTUBRE 2022, AVANCE MENSUAL 18.66%,AVANCE ACUMULADO 26.38%, ATRASADA EN 0.98%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DESDE EL 23/10/2022 SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN 01 CONSULTA AL PROYECTISTA,APROBACIÓN ADICIONAL | No se encontraron problemas. | 1331601
2139052 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA C.C. DE ARABITO, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | [20/01/2023] la obra se encuentra paralizada para este mes se reiniciara la obra .. | [2020-03] - - (OTRO) | 747401
2142497 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE COYA , DISTRITO DE COYA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | [11/04/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, SE VIENE REALIZANDO LOS TRAMITES PARA EL FINANCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DEL INFORME TECNICO FINANCIERO | No se encontraron problemas. | 150000
2142067 | MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO | [19/01/2023] OBRA PARALIZADA, ETAPA DE CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA CON DEMORAS QUE PERJUDICAN AVANCE DE OBRA | [2021-08] - - (MODIFICACIONES EN CALENDARIO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN) | 300000
2148202 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL A.H. SAN MARTIN DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA | [08/02/2023] El avance de ejecución real al mes de diciembre es de 15.06%, con respecto al programado acumulado es de 24.84%, por lo que la obra se encuentra ligeramente atrasado, debido a la paralización de obra a consecuencia del paro de pescadores del 22 de noviembre al 28 de noviembre. | No se encontraron problemas. | 3622800
2147654 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DE LA AV. AGUSTIN GAMARRA, CALLES 12 DE OCTUBRE Y LOS SAUCES DE CACHIMAYO, DISTRITO DE CACHIMAYO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | [13/02/2023] OBRA PARALIZADA CON AVANCE FISICO DE 58.99%, LA OBRA CONTINUA PARALIZADA. | [2020-05] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 790854
2150534 | CONSTRUCCION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PUKIRI , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS | [17/02/2023] CON FECHA 31/10/2019 SE ACOGE AL DECRETO DE URGENCIA Nº 008-2019 DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS A NIVEL NACIONAL QUE INDICA EXPRESAMENTE EN EL ARTÍCULO 3.- OBRA PÚBLICA PARALIZADA ITEM 3.1. PARA EFECTOS DEL PRESENTE DECRETO DE URGENCIA, SE ENTIENDE POR OBRA PÚBLICA PARALIZADA AQUELLA CONTRATADA BAJO EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, QUE CUENTE CON UN AVANCE FÍSICO IGUAL O MAYOR AL 50%. A LA FECHA 10/12/2020 SE VIENE ELABORANDO EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA PARA CONTINAR CON EL PROCESO ADMINISTRATIVO SEGUN DECRETO DE URGENCIA Nº 008-2019 DECRETO. A LA FECHA 13/03/2021, SE TIENE CONCLUIDO EL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA POR UN MONTO DE S/. 3175,448.21 BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 210 DIAS CALENDARIO. SE TIENE PREVISTO REINICIAR CON LA EJECUCION EL 15 DE ABRIL DEL 2021 EL PROYECTO SE PARALIZA TEMPORALMENTE CON FECHA 15/06/2021, YA QUE LA POBLACION SE OPONE A DICHA CONSTRUCCION Y PIDEN LA MODIFICACION Y TRASLADO DEL PTAP, MODIFICACION Y TRASLADO DEL PTAR, AMPLIACION PARA TODA LA POBLACION. 24/11/2022: A LA FECHA EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIOZADO. EL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA NO FUE MODIFICADO A LA FECHA DE ACUERDO A LO QUE SOLICITÓ LA POBLACION REFERENTE AL CAMBIO DE UBICACIÓN DEL PTAP Y LA AMPLIACIÓN DE LAS REDES PARA TODA LA POBLACIÓN. | No se encontraron problemas. | 740185
2158977 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OXAMARCA Y ANEXOS, DISTRITO DE OXAMARCA - CELENDIN - CAJAMARCA | [20/01/2021] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 20/09/2018, CON UN AVANCE FISICO DEL 69.55% DE ACUERDO A LA ULTIMA VALORIZACION CONTRACTUAL. EN LA PESTAÑA DE ESTIMACION EL AVANCE FISICO FIGURA CON EL 76.44%, LO CUAL NO ES REAL, YA QUE EL PRODUCTO "EXPEDIENTE TECNICO EJECUTADO" POR UN MONTO DE 3,266,655.73, NO FORMA PARTE FISICAMENTE DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, POR LO QUE EL AVANCE REAL DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA ES DEL 69.55% | [2019-01] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 656823
2160796 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL PUEBLO DE PILLUYACU, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | [29/09/2022] SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI. obra ejecutada en el año 2014, para el registro del formato 12b, no figura dicho periodo, por lo que se tuvo que considerar el monto acumulado en el año 2019 1. La obra se encuentra paralizada en el año 2014 | No se encontraron problemas. | 2914932
2165372 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION POPULAR DE INTERES SOCIAL EL SALVADOR CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | [08/02/2023] 16/02/2021 SE REG, VALORZ. DIC 2020 3.10%,AVANCE ACUM.91.32% ATRASADA. 29/03/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN ENERO 2021, AVANCE MENSUAL 3.24%,AVANCE ACUMULADO 94.56%,EJECUCIÓN APARENTEMENTE ATRASADA EN 5.44% RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO,PUES EXISTEN DEDUCTIVOS. FEBRERO 2021 SE REGISTRA:SE REG. VALOR: ENERO 2021 AL 94.56%, ADIC 01 AL 99.99%,ADIC 03 AL 100.00%,COVID 1RA Y 2DA ETAPA, ADICIONAL 04 AL 100.00%, EJECUCIÓN CULMINADA MARZO 2021: SE REG. VALOR: ENERO 2021 AL 94.56%, ADIC 01 AL 99.99%,ADIC 03 AL 100.00%,COVID 1RA Y 2DA ETAPA, ADICIONAL 04 AL 100.00%, EJECUCIÓN CULMINADA ABRIL 2021: EJECUCIÓN CULMINADA MAYO 2021: EJECUCIÓN CULMINADA JUNIO 2021: EJECUCIÓN CULMINADA JULIO 2021: EJECUCIÓN CULMINADA AGOSTO 2021: EJECUCIÓN CULMINADA SETIEMBRE 2021: EJECUCIÓN CULMINADA OCTUBRE 2021: EJECUCIÓN CULMINADA NOVIEMBRE 2021: EJECUCIÓN CULMINADA DICIEMBRE 2021: EJECUCIÓN CULMINADA ENERO 2021: EJECUCIÓN CULMINADA FEBRERO 2021: EJECUCIÓN CULMINADA MARZO 2021: EJECUCIÓN CULMINADA ABRIL 2021: EJECUCIÓN CULMINADA | No se encontraron problemas. | 20150
2166689 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. SAN PEDRO CONO NORTE DEL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA | [10/05/2022] OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018, LA LIQUIDACION DE OBRA SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE. | No se encontraron problemas. | 550707
2167883 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO PUCARA - PARACAY. DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO | [08/02/2023] LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA CON COMPATIBILIDAD DE EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, CABE MENCIONAR QUE INICIALMENTE SE EJECUTO DOS PRIMERAS ETAPAS EN LOS AÑOS 2013 Y 2014,PARA LUEGO ACTUALIZAR LOS COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO EN EL AÑO 2015 Y PARA QUE FINALMENTE SE REFORMULE EL EXPEDIENTE TECNICO PARA EL AÑO 2020, SE DIO INICIO A LA EJECUCIÓN FÍSICA A LA TERCERA ETAPA CON FECHA 28 DE MARZO DEL 2022, segun LA NOVENA VALORIZACIÓN del mes de NOVIEMBRE DEL 2022 se tiene un avance del 88.76% con un atraSo del 11.24 %, SE TIENE PROGRAMADO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PARA EL MES DE MARZO, (INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL MES DE FEBRERO DEL 2023). | No se encontraron problemas. | 44000
2174706 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO CRUZ DE CAÑA Y ANEXOS, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA | [13/02/2023] CON FECHA 26/08/2021 MEDIANTE OS N° 0000389-2021 SE CONTRATÓ LA ELABORACIÓN DEL EXP. TEC. DE LA META: "PERFORACION DE POZO TUBULAR A NIVEL EXPLORATO RIO Y POZO DEFINITIVO PARA LA CAPTACION DE AGUA PARA CONSUMO POBLACIONAL EN EL CASERIO SAN MARTIN KM.30 DISTRITO DE CASTILLA, POR EL MONTO DE S/ 34,970.10 SOLES. EL DÍA 13/04/2022 EL PROYECTISTA ALCANZÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, SIENDO QUE EL EXP. TEC. HA SIDO APROBADO Y REGISTRADO EL FORMATO N° 8-A, PARTE A Y B, CONTANDO CON RG N° 046-2022-MDC-GDUREI DE APROBACIÓN DE EXP. TEC. DE LA ETAPA I; ASIMISMO, SE HA PAGADO EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXP. TEC. en el mes de septiembre se ha realizado la convocatoria del proceso de selección, SIN EMBARGO, MEDIANTE SUPERVISIÓN EL OSCE RECOMENDÓ QUE SE DECLARE NULO DE OFICIO DEBIDO A FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO COMO SON CRONOGRAMA GANT Y ALGUNOS ESTUDIOS PRELIMINARES,la entidad AÚN NO CONCLUYE CON LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 1572700
2167485 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE YOMENTONI - ALTO MANGURIARI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | [25/01/2023] inversion EN PREOCESO DE REINICIO por motivos de transferencia de gestion municpalSE HA ESTADO EJECUTANDO PARTIDAS REFERIDAS A SEÑALIZACION, HITOS KILOMETRICOS Y CULMINACION DE COMPACTADO A NIVEL DE AFIRMADO. A LO LARGO DE LA EJECUCION SE HA TENIDO DIFICULTADES CON LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS, ESPECIALMENTE LOS ALQUILERES DE MAQUINARIAS QUE EN MUCHOS CASOS LOS PROCESOS HAN QUEDADO DESIERTOS, LO QUE HIZO RETRASAR LA EJECUCION DEOBRA, EL PARO DE LA ULTIMA SEMANA PERJUDICO PARA QUE NO SE CONCLUYAN LAS DENSIDADES DE CAMPO LA PLACA RECORDATORIA | [2022-06] - - (RECEPCIÓN OBSERVADA) | 300000
2178964 | INSTALACION DEL CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA AGOIGANAERA MAGANIRO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIMAA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | [20/01/2022] EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA PARALIZADO POR TERMINO DE AÑO FISCAL, SE REINIARA EN EL AÑO 2022 | No se encontraron problemas. | 2508491
2180874 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO SAPANCOLLANA EN LAS COMUNIDADES DE ANTACAMA Y CANLLETERA , , DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO | [27/10/2022] EL PRESENTE PROYECTO SE EJECUTO POR LA MODALIDAD INDIRECTA, REGISTRA UN AVANCE FÍSICA DEL 83.55%, SEGUN ACTA DE CONSTATAN DE HECHOS :CONSTANCIA FISICA Y E INVENTARIADO. SIN EMBARGO POR LOS PROBLEMAS LEGALES CON LA EMPRESA EJECUTORA SE ENCUENTRA PARALIZADA. Y SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA. RESOLUCION DE GERENCIA MUCIPAL 321 - 2021 MDP/GM DE NUEVO EXPEDIENTE BAJO EJECUCION DIRECTA. | No se encontraron problemas. | 861379
2181009 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CARHUAC, DISTRITO DE NINACACA - PASCO - PASCO | [22/04/2022] obra paraliza desde el 2017, por lo que se VIENE realizANDO el corte FÍSICO y financiero y LUEGO SE DESARROLLARA LA elaboraCION El expediente de saldo de obra - DICHO ELABORACION ESTA PROGRAMADO EL MES DE MAYO, LAS ACTIVIDADES SE VIENE DESARROLLANDO PREVIO COORDINACION DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - CAC | No se encontraron problemas. | 61707
2181926 | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LAS JUNTAS VECINALES JOSE CARLOS MARIATEGUI, SANTA FORTUNATA, LA VICTORIA Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | [27/01/2023] - COMPONENTE N° 01 INFRAESTRUCTURA (EN EJECUCION FISICA), EN EL MES DE DICIEMBRE SE EJECUTARON PARTIDAS DE: TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO CON SLURRY SEAL E=1.5CM, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y MARTILLOS, PINTURA EN VEREDAS, CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS, CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN C°A°, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE, TRATAMIENTO DE ÁREAS VERDES, COLOCACIÓN DE SEÑALIZACION VERTICAL, TRATAMIENTO DE VEREDAS, TRATAMIENTO DE BERMAS, INVERSIÓN PARALIZADA AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR CIERRE DE AÑO FISCAL Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN. | No se encontraron problemas. | 482324
2184182 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LAS APVS. VIRGEN CONCEPCIÓN Y JARDINES, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | [16/12/2022] EL tramite de reevaluacion, de acuerdo a las directivas de la Direccion de Cultura, tomara hasta 30 dias habiles, mientras tanto no se pueden realizar partidas de movimiento de tierras y se toma la decisión de paralizar la obra en fecha 01 de diciembre del 2022. | No se encontraron problemas. | 1900000
2182719 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 11534, JOSE E. CAMPOS PERALTA, CENTRO POBLADO BATANGRANDE, DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE | [03/02/2023] la primera etapa se ha ejecutado al 100%. La ejecución de obra de la ETAPA II tiene un avance de ejecución física del 32.52%, pero a la fecha se encuentra suspendida, debido A QUE NO SE CONTABA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES EN EL AÑO 2022, PARA ASEGURIDAD LA CONTINUIDAD DE EJECUCIÓN. SIN EMBARGO, DEBIDO A LA ASIGANCIÓN DE RECURSOS EN EL PRESENTE AÑO, ES QUE SE ESTÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA EL REINICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 6927529
2186846 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE SANIRIATO Y CHINGURIATO DE LA ZONAL DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | [03/02/2023] el proyecto de inversion SE ENCUENTRA PARALIZADO POR CAMBIO DE GESTION. SE TIENE PROGRAMADO EL REINICIO DE LA EJECUCION FISICA PARA EL 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. ADEMAS DE ELLO SE VIENEN PRESENTANDO DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO POR EL TEMA DE CONFLICTOS SOCIALES QUE SE VIENE SUSCITANDO EN LA PARTE SUR DEL PAIS QUE INVOLUCRA A TODA LA REGION CUSCO. | No se encontraron problemas. | 900000
2187683 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ZONIFICACIÓN ECOLOGICA ECONOMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO | [26/12/2022] actualmente LA INVERSION ESTA paralizado | No se encontraron problemas. | 1816913
2188838 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. SAN LUIS GONZAGA EN EL PP.JJ. 4 DE OCTUBRE SOCABAYA, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA | [18/03/2022] - LA EJECUCIÓN DE LA I ETAPA INICIÓ EL 12/11/2014 Y CULMINÓ EL 17/02/2015. - LA EJECUCIÓN DE LA II ETAPA INICIÓ EL 27/03/2017 Y CULMINÓ EL 25/07/2017. - EL 13/05/2021 CON RESOLUCIÓN DE GERENCI MUNICIPAL N° 111-2021-MDS/A-GM SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA III ETAPA. - LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA INICIÓ EL 17/09/2021, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DIAS CALENDARIO. ACTA DESUSPENCION DEPLAZO DE EJECUCION DE OBRA-06/01/2022 ACTA DE REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 27/01/2022 AMPLIACION DE PLAZON°01 - RGDU N°069-2021-22/12/2021 RGM N°011-2022 ADICIONAL DE OBRA N°2-20/01/22 DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 RGM N°302-2021 ADICIONAL DE OBRA N°02-RGM N°001-2022-20/01/2022 AMPLIACION DE PLAZO N°02-RGDU-017-2022-04/02/2022 | No se encontraron problemas. | 36156
2187215 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE COCABAMBILLA, PAN DE AZUCAR, PAMPA CONCEPCION Y SAJIRUYOC, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | [13/02/2023] Respeto al aspecto financiero, se tiene un avance financiero total de S/. 29,015,940.73, que representa el 90.82%, con respecto al componente IR se tiene un avance del S/. 20,991,905.79 que representa el 93.22%. El avance físico valorizado acumulado general (CD IR+CGSR+MIA) que incluye todas las componentes es de S/. 24,320,127.22 Soles representado un 99.06% respecto al costo total modificado. a la fecha el proyecto se encuentra paralizado por el cierre de año fiscal, cambio de gestión, y por las condiciones climatológicas dentro de la región. | [2021-02] - INTANGIBLES - (OTRO) | 2395000
2191243 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CC.NN TUNANS, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS | [19/12/2022] EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA CON OBSERVACIONES PARA SER SUBSANADAS POR EL CONSULTOR. SE ESTÁ A LA ESPERA DE SU APROBACIÓN DEL ET PARA REGISTRAR EL F-8A ASÍ COMO EL AVANCE FINANCIERO EN LA SECCION ESTIMACIÓN DEL F-12B. PRESENTA RETRAZOS EN EL PLAZO CONTRACTUAL. | No se encontraron problemas. | 33995
2191374 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PEROLES - PEÑAROL DE LA ZONA DE PEDREGAL DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA | [07/02/2023] - MEDIANTE RESOLUCIÓN N°331-2022 SE APRUEBA EL SALDO DE OBRA - MEDIANTE INFORME N°371-2022-MDT-GI SE SOLICITA LA APROBACIÓN DEL SALDO DE OBRA - CUMPLIMIENTO DEL LAUDO ARBITRAL - MEDIANTE INFORME N°1467-2021-GI DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SOLICITA A LA GM alcanzar a Procuraduría Municipal la CARTA NOTARIAL N° 50-2021/CONSORCIO GRAU de fecha de recepción a la Entidad 15.09.21, donde el CONSORCIO GRAU DECLARA RESUELTO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO DE EJECUCIÓN, Asimismo, informarle acerca de los actuados con respecto a la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO AL CONSORCIO GRAU, el cual esta ADMINISTRATIVAMENTE RESUELTO Y NOTIFICADO. para su conocimiento y disponga las acciones a se MEDIANTE INFORME N°01108-2021/MDT-GI LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO ARBITRAL - MEDIANTE OFICIO Nº142-2021 SE REITERA LA SOLICITUD A COPESCO PARA PODER SUSCRIBIR LA ADDENDA Nº 02 DEL CONVENIO (Nº EXPEDIENTE 229) - mediante informe nº519-2021-mdt-gi-sgoYm la ing ana paola ho alcanza el estado situacional de la obra indicando que: - SE RESCINDIÓ CONTRATO Y SE ELABORÓ EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA. - EN EL PRESENTE EJERCICIO 2023, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE CUENTA CON PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ASIGNADO PARA INICIAR LOS ACTOS PREVIOS A LA CONVOCATORIA DE EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA. | [2021-09] - - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 2484460
2185406 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAÑOS, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | [13/02/2023] + LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. SE TIENE EN CURSO PROCESO DE ARBITRAJE ENTRE LA EMPRESA EJECUTORA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAB. + CUENTA CON PLAN DE TRABAJO ACTUALIZADO PARA LA ELABORACION DEL INFORME TECNICO-FINANCIERO CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LA SUMA QUE ASCIENDE A S/. 335,319.00, APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°199-2022-MPPA-AL-GM, DE FECHA 03/08/22. | [2022-12] - - (OTRO) | 10597161
2192006 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-518 TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES - CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | [14/02/2023] durante el mes de enero del 2023 la obra se encuentra paralizada por cierre de ejercicio fiscal y transferencia de gestion, a su vez se ha presentado el expediente de ampliacion de plazo n° 03 el cual ha sido aprobado mediante acto resolutivo siendo el nuevo plazo de ejecucion 284 dias calendario en tal snetido se programa el reinicio de actividades en el mes de febrero. | [2022-12] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 3764982
2193366 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 13 DE ABRIL DEL PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE ZONA A Y B - DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [18/11/2022] actualmente la obra se encuentra suspendida hasta culminar los trabajos de RENOVACIÓN de conexiones domiciliarias de agua y DESAGÜÉ | No se encontraron problemas. | 1617174
2194806 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MARTIN ADAN DEL CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO | [03/02/2023] OBRA EN EJECUCIÓN CON RETRASO ASOCIADO A DEMORAS EN ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN EL MES DE DICIEMBRE TIENES UNA VALORIZACION FISICA ACUMULADA DE S/. 1,230,260.95 (71.46%) A PRESUPUESTO TOTAL. REQUIERE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA CONCLUSIÓN DE SALDOS DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 172446
2195069 | MEJORAMIENTO DEL MALECON RIBEREÑO DESDE EL PUENTE TORATA A LA CALLE CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE DEL, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | [10/02/2023] EL PRESENTE PROYECTO ESTÁ EN EJECUCIÓN POR EMERGENCIA, POR LAS PARTIDAS INCONCLUSAS SEGÚN PROGRAMACIÓN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN CAUSE DE RIO TORATA ES POR TAL RAZÓN SE DIO REINICIO DEL PROYECTO PARA CULMINAR ARMADO DE ESTRUCTURA PARA LOSA FONDO DE CANAL DE ENCAUSE Y LAS PANTALLAS DE MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO Y LAS ZAPATAS : VACIADO DE MURO N° 24, LADO IZQUIERDO, VACIADO ZAPATA N° 26 LADO IZQUIERDO, VACIADO DE MURO N° 26 LADO IZQUIERDO, VACIADO MURO 25 LADO IZQUIERDO, VACIADO DE MURO N° 26 LADO DERECHO, VACIADO DE MURO N° 25 LADO DERECHO LA PROBLEMÁTICA QUE LLEVA AL RETRASO DE PARALIZACIÓN POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2023, RETRASO DE ESTUDIO DE MERCADO DE REQUIRIENDO DE BINES Y SERVICIOS, REQUERIMIENTO DE BIENES COMBUSTIBLE, REQUERIMIENTO DE MADERA Y TRIPLAY, REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE MAQUINARIA, REQUIRIENDO SERVICIO DE CAMIONETA, PARALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS EN CAUSE DE CAUSE RIO TORATA: MANO DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 7000000
2193910 | CREACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA, ZONAL BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | [21/12/2022] Durante el mes de Noviembre se tuvo un avance fisico valorizado de S./ 233,638.74 que representa un 2.32 % del costo directo mas gastos generales : Debido a las fuertes temperaturas que se dan en la zona (38 °C a 40 °C), nuestro personal viene sufriendo insolación (mareos, fatiga, sudoración intensa, malestar de curpo en general). Ello viene generando bajos rendimientos y a la vez el retraso del avance físico de la obra. La falta de materiales y maquinarias pesadas, hace que nose pueda crear nuevos frentes de trabajo para nuestro personal, como el inicio del perfilado, cuneteo y conformacion del camino vecinal. Por parte de los proveedores se viene sufriendo la falta de seriedad en las cotizaciones y entrega de materiales. | No se encontraron problemas. | 2962846
2195140 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. PRIMARIA NRO. 51053 EN EL ANEXO DE TARCA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO | [31/03/2022] CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO, DICHO DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN CONDICION DE OBSERVADO. | No se encontraron problemas. | 40000
2194635 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO RURAL, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | [11/02/2023] LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA", SE ESTÁ REALIZANDO UN INFORME TECNICO -LEGAL SITUACIONAL DEL PROYECTO, CON LA FINALIDAD DE RECOPILAR INFORMACIÓN, DEL PROYECTO, LA MISMA QUE NO FUERA DEJADA POR EL ANTERIOR RESIDENTE ING. NYLTON PABLO CATACORA RODRÍGUEZ, SE PRESUME QUE HABRÍAN INCONGRUENCIAS EN LOS REPORTES MENSUALES DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO, POR EL MOTIVO QUE NO SE HALLARON METRADOS PERTENECIENTES A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LOS ANTERIORES RESPONSABLES DESE EL PRINCIPIO DEL PROYECTO(2017-2022), INFORMACIÓN QUE ES IMPORTANTE PARA LA VALORIZACIÓN REAL DEL PROYECTO LO CUAL HA SIDO PLANTEADO POR EL SUPERVISOR LNG. ENRIQUE ESPINOZA MOSCOSO, Y AL HABER PRESENTADO OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE, PRESENTADO EN EL MES DE ENERO POR MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA, ES POR ELLO QUE, SE TOMARA LA INFORMACIÓN APROBADA DEL MES DE NOVIEMBRE -2022, COMO AVANCE FÍSICO HASTA LA OBTENCIÓN DE DICHA INFORMACIÓN, PARA EL MES DE ENERO 2023 DEL PRESENTE MES, SE ENCUENTRA SIN EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEBIDO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL Y CAMBIO DE GESTIÓN MUNICIPAL POR LO QUE HABIÉNDOSE SUPERADO LAS CAUSALES (PERSONAL EQUIPO Y OTROS) SE RETOMARA LA EJECUCIÓN FÍSICA EN EL MES DE FEBRERO-2023. EN CUANTO A LA NORMATIVIDAD SE TIENE QUE, EL DECRETO SUPREMO N 032-2008-VIVIENDA HA SIDO DEROGADO POR DECRETO SUPREMO N° 014-2022 MIDAGRI DECRETO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 31145 LEY DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES A CARGO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES, POR LO TANTO LOS EXPEDIENTES CONFORMADOS NO INGRESADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA, TENDRÍAN OBLIGATORIAMENTE QUE SER MODIFICADOS POR POR CAMBIO EN LA NORMATIVA, PARA SU PRESENTACIÓN, RAZÓN POR LA CUAL SERÁ NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN | [2021-01] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 200000
2195436 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LA SOLEDAD DEL C.P. DE PARIA WILLCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH | [16/02/2023] E.T CON OBSERVACIONES | No se encontraron problemas. | 500600
2195467 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SIRENACHAYOCC, DEL CENTRO POBLADO LOBO TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO | [12/08/2022] la obra FUE SUSPENDIDO DESDE 01/11/2018, POSTERIOR A ESTE ENTRO EN ARBITRAJE, LA ejecucion fisica del expediente tecnico de saldo de obra, SE HA PROGRAMADO PARA EL 01/09/2022, UNA VEZ SUPERADO LOS INCOVENIENTES Y APROBADO LOS ADICIONALES NeCESARIOS PARA EL INICIO DE EJECUCION | No se encontraron problemas. | 410251
2196686 | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO MANTALO - ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | [12/12/2022] EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION: " INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO MANTALO - ZONAL IVOCHOTE". SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | No se encontraron problemas. | 1500000
2196650 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P.S. N 11185 UCUPE, DISTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | [23/01/2020] EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA PROGRAMADO ES DE 98.22 Y EL AVANCE FISICO DE LA OBRA REAL ES DE 86.96, LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN 12.74 | No se encontraron problemas. | 167347
2197093 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA AL CASERIO SANTA ANA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | [16/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA, POR FACTORES CLIMATOLÓGICAS QUE IMPIDEN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA (ACTA DE SUSCRIPCIÓN N°3) A PARTIR DEL 10 DE NOVIEMBRE 2022 HASTA QUE LAS CONDICIONES SEAN FAVORABLES PARA EL REINICIO DE LA OBRA, HABIENDO ALCANZADO EL 20.04% DE EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA. | No se encontraron problemas. | 61144
2195454 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSITO PEATONAL, VEHICULAR Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | [07/02/2023] EL PROYECTO PARALIZO DESDE EL MES DE ENERO DEL 2022, SE GESTIONA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA CON ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS. | [2020-12] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 1000000
2198100 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E 50521 VIRGEN DEL ROSARIO DE LA C.C. DE URINCCOSCCO, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | [27/04/2022] proyecto paralizado | [2021-09] - - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 431875
2198535 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL, VEHICULAR DE LAS CALLES FALTANTES EN EL P.J. BUENOS -, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA | [18/01/2023] SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE 30.38% DEL INTEGRAL, Y COMO III ETAPA EL 3.35% el gobierno regional de arequipa se comprometió en financiar el proyecto de inversión, nos encontramos en proceso de convenio. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA III ETAPA. se aprobó la iii etapa mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N° 502 – 2021–MDC-GDU 8.EN ESPERA DE RESPUESTA DEL GRA RESPECTO A LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION Y EJECUCIÓN COMO UEI 7. SE REMITE OFICIO -2021-MDC-AL, RESPECTO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. 6. SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE PRESUPUESTO PARA CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL GRA. 5. EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE PARA EL LEVN. DE OBSERVACIONES DEL GRA 4. SEGÚN LO EVALUADO POR PARTE dEL CONSULTOR, respecto a lo observado por el gra, corresponde realizar estudios más complejos, por lo que se ENCUENTRA en proceso AÚN de levantamiento de observaciones 3.MEDIANTE OFICIO N° 114-2021-AL-MDC (EXP. N° 2429732), SE REMITE EL EXPEDIENTE DE LA TERCERA ETAPA PARA SU EVALUACIÓN Y POSIBLE FINANCIAMIENTO AL GRA. 2. SE PRESENTÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON NÚMERO DE REGISTRO N° 5318, PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 1.QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO COMO TERCERA ETAPA, SE TIENE PROGRAMADA SU EJECUCIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO. | No se encontraron problemas. | 4882227
2202390 | CREACION DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO 4 DE JUNIO ESTE, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA | [03/02/2023] mediante informe nº026-2022 mdch/sgopie/hepc de fecha 21.12.2022, el evaluador concluye que el expediente tecnico CREACION DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO 4 DE JUNIO ESTE, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA ii etapa con un MONTO DE S/1,607,211.85 se encuentra sin observaciones y recomienda la tecnicamente conforme. | [2022-03] - - (OTRO) | 1147774
2203888 | AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. DON OSCAR, DISTRITO DE SAN LUIS - CANETE - LIMA | [31/01/2021] el proyecto , se ha paralizado 2 meses de agosto y septiembre por motivo que no contaba con permiso de coviperu y se realizo los tramites para la solicitud correspondiente. DE OTRO LADO CON FECHA 14 DE ENERO DE 2020 SE SUSCRIBE EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, POR MOTIVOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL DEDUCTIVO la obra continuara su EJECUCIÓN los meses de enero, febrero y marzo del 2020. EN LA FECHA 19/05/2020 SE ESTA REALIZANDO EL ADICIONAL PARA CONCLUIR CON LA OBRA. | [2019-09] - - (PERMISOS Y LICENCIAS) | 1408882
2209986 | MEJORAMIENTO ,CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS INDEPENDENCIA, PEDRO VILCAPAZAY SANTA CRUZ DEL, DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA - AZANGARO - PUNO | [04/04/2022] A LA FECHA EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA A ESPERA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PARA QUE EMITA SUS OBSERVACIONES Y POSTERIOR A ESO EL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES PERTINENTES. | No se encontraron problemas. | 70000
2207698 | INSTALACION DE LAS REDES ELECTRICAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA VIA DE ACCESO AL COMPLEJO RECREATIVO CATARI, DEL PUEBLO TRADICIONAL DE LOS TUNALES, DISTRITO DE TIABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA | [09/09/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL AÑO 2015, A LA FECHA SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE DE CULMINACIÓN DE OBRA (SALDO DE OBRA) PARA INICIAR SU EJECUCIÓN POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. | No se encontraron problemas. | 104414
2210065 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA PISCINA MUNICIPAL POZO LOS VALDIVIA TIABAYA, DISTRITO DE TIABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA | [09/09/2022] AL 30 DE JUNIO SE TIENE UNA AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 99.13 QUE DIFIERE EN (MENOS) 0.87 DEL AVANCE PROGRAMADO SEGÚN CRONOGRAMA PROGRAMADO ACTUALIZADO DE OBRA, POR LO QUE SE CONCLUYE QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA | No se encontraron problemas. | 35187
2212214 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES EN EL P.J. MIRAFLORES ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH | [28/12/2022] i etapa de ejecucion se encuentra liquidada ii etapa de ejecucion se encuentra rECEPCIONADa con ARBITRAJE iii etapa de ejecucion se encuentra RECEPCIONADa con LIQUIDACION EN TRAMITE. Iv ETAPA DE EJECUCION SE ENCUENTRA RECEPCIONADA CON LIQUIDACION EN TRAMITE. | No se encontraron problemas. | 1281385
2213852 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | [14/02/2023] CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL PRESENTE MES NO SE TIENE AVANCE FISICO, LA EJECUCION FISICA SE PARALIZO EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022, EL REINICIO DE ATIVIDADES SE PROGRAMARON PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2023 SE TIENE APROBADO LA ULTIMA MODIFICACION PRESUPUESTAL Y AMPLIACION DE PLAZO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA N° 278-2022-GIP/GM/MPMN. | No se encontraron problemas. | 748646
2217342 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DEL SECTOR DE SERRANUYOC BAJO DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO | [23/01/2023] Obra en ejecución, CON RETRASO INVERSION CULMINA 31/01/2023 Requiere ampliación de plazo | No se encontraron problemas. | 291230
2218925 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ANEXO NUEVO PARAISO, CENTRO POBLADO SAN LUCAS DE COLAN, DISTRITO DE COLAN - PAITA - PIURA | [01/08/2022] LA OBRA YA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% DESDE EL 2014 FISICAMENTE TAL COMO SE OBSERVA EN EL INFOBRAS DEL SSI, SIN EMBARGO PARA EL AÑO 2022 SE HA PROGRAMADO UN PAGO POR 150,000.00 PRODUCTO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA, EL CUAL HA SIDO PROGRAMADO Y APROBADO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO POR LA ENTIDAD. ASI ISMO DENTRO DE LA RESOLUCION SE SEÑALA EL CRONOGRAMA DE PAGO PARA LOS SIGUIENTES AÑOS CONSECUTIVOS. | No se encontraron problemas. | 150000
2220907 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYARA, DISTRITO DE SANAYCA - AYMARAES - APURIMAC | [28/12/2022] la obra se encuentra paralizada POR FALTA DE PRESUPUESTO - EJECUTANDOSE EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA | No se encontraron problemas. | 42596
2217955 | CONSTRUCCIÓN DE VIAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS FLORES, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – AREQUIPA | [14/06/2021] 15/02/2021 SE REG. VALORIZACIÓN. ENERO 2021 CON UN AVANCE MENSUAL DEL 17.21% Y UN AVANCE ACUM. DEL 71.24%,LA EJECUCIÓN SE ENCUENTRA ADELANTADA EN 4.59% 22/03/202,SE REGISTRA VALORIZACIÓN FEBRERO 2021,AVANCE MENSUAL 14.42%,AVANCE ACUMULADO 85.66%,LA EJECUCIÓN ATRASADA EN 0.20%,RESPECTO AL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO,TAMBIÉN SE REGISTRAN 03 VALORIZACIONES POR COVID: 1RA ETAPA, S/ 37190.91, 2DA ETAPA S/ 29499.21 Y COSTOS DE IMPLEMEN. DE MEDIDAS PARA LA PREVEN. Y CONTROL DE LA PROPAG. COVID S/ 287225.69 MAS LA VALORIZACIÓN DEL CONTRATO PRINC. S/ 6712129.44, TOTALIZA S/ 7066045.25. 18/05/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN MARZO 2021 ,AVANCE MENSUAL 5.32%,AVANCE ACUMULADO 90.98%,ATRASADA EN 9.02%,TAMBIÉN SE REGISTRAN 03 VALORIZACIONES COVID MAS DOS VALORIZACIONES DE ADICIONALES 01 Y 02. 14/06/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN ABRIL 2021 ,AVANCE MENSUAL 1.98%,AVANCE ACUMULADO 92.96%,FINALIZADA SALDO 7.04% OBEDECE A MENORES METRADOS,TAMBIÉN SE REGISTRAN 03 VALORIZACIONES COVID MAS DOS VALORIZACIONES DE ADICIONALES 01 Y 02. | No se encontraron problemas. | 758303
2219635 | CREACION E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [10/02/2023] Contrato N ° 198-2021-MML-GA/SLC. JAZANI CONSULTORA S.A.C, actualmente se viene evaluando EL APERCIBIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. Por otro lado, el componente 1 - "IMPLEMENTACION DE SISTEMA : DESARROLLO DE PROCESOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEL TERRITORIO"; seCULMINÓ CON SU EJECUCIÓN | No se encontraron problemas. | 139525
2223203 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO | [06/07/2022] el proyecto se encuentra viable en el banco de inversiones, actuaLmente se ha retomado la elaboracion del expediente tecnico con el consultor y se encuentra en etapa de LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | No se encontraron problemas. | 1325699
2223422 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 80531 DEL CASERIO HUARAN ALTO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | [15/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA CON LAUDO ARBITRAL, PAGANDO EN CUOTAS SEGÚN RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 482-2021-MPSCH | No se encontraron problemas. | 16182
2224436 | MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL SECTOR CAMPO UNION, DEL CERCADO DE ZARUMILLA DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES | [22/04/2022] LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN: EN ADSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 6400
2234848 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | [16/02/2023] OBRA PARALIZADA, EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. | [2023-01] - - (OTRO) | 1000000
2226478 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | [06/02/2023] El Contratista remite la ValorIzacIón de Obra N° 25 del mes de diciembre 2022, corresponde al monto de ciento cincuenta mil doscientos ochenta y cinco con 02/100 Soles (S/. 150,285.02), sIn IGV; que no incluye reajustes y deducciones de los adelanto directo y adelanto de mAteriales, que se cancelara en la LiquidacIÓn. El contratista ha solicitado adelanto directo y adelanto de materiales; los cuales se encuentran vigentes. - FIel CumplimIento (10%) (vence al 03/02/2023) - Vigente - Adelanto DIrecto (vence el 07/02/2023)- Vigente - Adelanto MaterIales (vence el 26/02/2023) - Vigente La Obra al MeS de diciembre 2022, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 77.54% contra un programado de 82.14%, teniendo una diferencia de 4.60%. Esto se debe que la obra presenta adIcionales y deductIvos vinculantes - esTAdo ActuAl de lA obrA (conTrAcTuAl y AdIcionAles): ATRAsAdo - en eJecucIón. | No se encontraron problemas. | 954225
2235843 | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YANAMA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | [17/02/2023] la obra se encuentra PARALIZADO POR CAMBIO DE GESTION, con avance de INVERSIÓN de 69.81%%. | No se encontraron problemas. | 159534
2235875 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE HUANCANE, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | [16/12/2022] AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, POR LO QUE SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN ACUMULADA DEL 41.41% Y EN TÉRMINOS MONETARIOS EQUIVALE A S/. 2,165,204.38 DEL COSTO DIRECTO POR LO SEÑALADO LÍNEAS ARRIBA, LA VALORIZACIÓN Nº08 CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, VALORIZACIÓN QUE ASCIENDE A S/. 131,760.75 QUE REPRESENTA UN 2% PRO CONSIGUIENTE EL ESTADO DE LA OBRA ESTA ATRASADA. LAS PARTIDAS QUE SE VIENE EJECUTANDO HASTA LA FECHA SON: TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE LAS UBS SECTOR KAPUKUCHO, TRABAJO DE PRUEBAS HIDRÁULICAS EN OTRAS PARTES CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTOS DE UBS TAMBIÉN SE VIENE EJECUTANDO LA SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE COVID-19 Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. LA OBRA SE VIENE EJECUTANDO DE ACUERDO AL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID 19 Y CON TODOS LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. | No se encontraron problemas. | 3447214
2225348 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA -SATIPO-JUNIN | [06/02/2023] el proyecto se encuentra suspendido desde el 07 de enero del 2023 por las precipitaciones pluviales en la zona hasta la culminacion del evento, la suspension se realizo mediante resolucion de gerencia municipal n° 20-2023-gm/mdp | [2022-01] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 139017
2236140 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEP N 14514 SAN GABRIEL ARCANGEL DEL CASERIO LUCUMO CARHUANCHO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA | [12/07/2019] OBRA CULMINADA AL 100%, CON LIQUIDACION OBSERVADA | [2018-04] - - (DISCREPANCIAS (VALORIZACIÓN OBSERVADA, ETC.)) | 3540
2236894 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E N14121 DEL CASERIO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA , PROVINCIA DE PIURA - PIURA | [17/11/2022] PARALIZADA - LA SITUACION de la obra A LA FECHA SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE el area de procuradoria indica lo siguiente: - Mediante resolución N°13 del expediente N° 011-2019-CA-CIP-CDP. Emitida por el tribunal arbitral, notificada el día 15 de junio del presente año, se dispuso la realización de una pericia técnica, como medio probatorio de oficio, disponiendo además que los gastos demanden la realización de la pericia sean asumidos por las partes en un 50% cada uno. Y se otorga el plazo de cinco (05) días hábiles a fin de que las partes indiquen EL OBJETO DE LA PERICIA A ORDENAR DE OFICIO, luego de la cual el tribunal arbitral procederá a dictar las reglas de las mismas y la designación del perito. - Mediante escrito presentado con fecha 21 de junio del 2021, la Municipalidad cumplió con indicar el objeto de la pericia de oficio solicitado, tal como obra en los anexos a la presente. - A la actualidad, el Tribunal Arbitral no ha notificado ningún acto procesal. Razón por el que, con fecha 27 de agosto del 2021, se ha solicitado al Tribunal Arbitral la Celebridad del Proceso, dado que ha transcurrido mas del plazo razonable para las actuaciones procesales. | No se encontraron problemas. | 51001
2236399 | MEJORAMIENTO DE VIAS Y SISTEMA DE DRENAJE EN EL PUEBLO TRADICIONAL CERRO VIEJO , DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | [15/11/2022] 05/01/2022 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 04 CP NOVIEMBRE 2021, AVANCE MENSUAL 8.18%,AVANCE ACUMULADO 36.62% ATRASADA EN 1.65%,SE REGISTRA VALORIZACIÓN 02 DEL ADICIONAL 01 AVANCE MENSUAL 25.23%, AVANCE ACUMULADO 32.13%, ATRASADA SU EJECUCIÓN EN 7.72% RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 17/02/2022 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 05 DICIEMBRE 2021, AVANCE MENSUAL 3.71%,AVANCE ACUMULADO 40.33%, ATRASADA LA EJECUCIÓN EN 45.53%,RESPECTO AL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO; SE REGISTRA VALORIZACIÓN 03 DEL ADICIONAL 01,DICIEMBRE 2021,AVANCE MENSUAL 7.97%, AVANCE ACUMULADO 40.10%,ATRASADA EN 59.90%,RESPECTO AL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO SE REGISTRA: VALORIZACIÓN ENERO 2022, AVANCE MENSUAL 7.48%, AVANCE ACUMULADO 47.66%; VALORIZACIÓN 04 ADICIONAL 01,AVANCE MENSUAL 0.10%, AVANCE ACUMULADO 40.20%. SE REGISTRA: FEBRERO 2022 SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN 02; SE SUSPENDE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DESDE EL 04/01/2022 POR LA NO DISPOSICIÓN DEL MATERIAL ADOQUÍN EN OBRA PARA LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS. SE REGISTRA: REINICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, VALORIZACIÓN MARZO 2022,AVANCE MENSUAL 11.89%, AVANCE ACUMULADO, VALORIZACIÓN 05 ADICIONAL 01, AVANCE MENSUAL 23.02%, AVANCE ACUMULADO 63.22%, VALORIZACIÓN 01 DEL ADICIONAL 02,AVANCE ACUMULADO Y MENSUAL 9.24%. SE REGISTRA: VALORIZACIÓN ABRIL 2022, AVANCE MENSUAL 3.89%,AVANCE ACUMULADO 63.66%, VALORIZACIÓN 06 ADICIONAL 01,AVANCE MENSUAL 24.23%,AVANCE ACUMULADO 87.45%, VALORIZACIÓN 02 DEL ADICIONAL 02, AVANCE MENSUAL 30.47%, AVANCE ACUMULADO 39.71%. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 09 MAYO 2022 DEL CP, AVANCE MENSUAL 3.93%,AVANCE ACUMULADO 67.59%, EJECUCIÓN CULMINADA CON DEDUCTIVOS, SE REGISTRA VALOR 07 ADIC. 01 EJECUCIÓN AL 96.88%,CULMINADA,SE REGISTRA VALORIZACIÓN 03 DEL ADICIONAL 02, EJECUCIÓN AL 85.07%,EJECUCIÓN CULMINADA. SE REGISTRA ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO 12b SOLO CON LA MODIFICACIÓN DEL IMPORTE PAGADO AL SUPERVISOR ING. OSCAR ARMANDO CRUZ QUISPE, EL RESTO ES IGUAL A LO DECLARADO EN MAYO 2022 | No se encontraron problemas. | 25465
2236541 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS PARA LAS C.C. DE CHAUPIBANDA ANEXOS DE PAMPA LLACTA, LECCOTERA Y CHEARAJE, C.C. DE CHOCCAYHUA, C.C. DE HUINCHIRI SECTOR DE HUINCHIRI Y CHIRICCOLLO Y C.C. CCOLLANA QUEHUE ANEXOS DE PERCCARO, DISTRITO DE QUEHUE, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | [03/10/2022] de acuerdo al avance valorizado la obra se encuentra adelantada con respecto a la programación del mes de febrero. se presentan dificultades debido a la presencia de lluvias propias de la época. de acuerdo al avance valorizado la obra se encuentra adelantada con respecto a la programación del mes de marzo, siguen presentando dificultades por las lluvias propias de la zona. la obra se encuentra en ejecución durante el mes de junio, además de estar adelantada con respecto a la programación física se tuvo dificultades en el traslado de materiales a los frentes de trabajo debido al mal estado de los accesos. la obra se encuentra en ejecución: con los componentes de infraestructura y equipamiento la obra se encuentra en ejecución en el mes de junio, la inversión se encuentra adelantada con respecto a la programación física. la obra se encuentra en ejecución en el mes de agosto, la inversión se encuentra adelantada con respecto a la programación física. durante el mes de setiembre la obra se encuentra atrasada con respecto a la programación física durante el mes de octubre se realizó la 1° suspensión de ejecución de obra debido a consultas no resueltas al proyectista durante el mes de noviembre la obra se encuentra en estado de paralización. La ejecución física de la obra en mención a la fecha miércoles quince de junio del 2022 se encuentra en la condición suspendida. Los responsables de la ejecución física no dan el reinicio de la obra a la fecha. | [2021-10] - - (OTRO) | 524722
2237180 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADNA EN EL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA | [16/02/2023] CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION FISICA DE LA II ETAPA: ACTUALMENTE EL 2DO ENTREGABLE (INFORME TÉCNICO DE LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO), FUE EVALUADO Y OBSERVADO POR EL COORDINADOR DE OBRAS; A LA FECHA EL CONSULTOR SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES. | [2022-07] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 6462694
2238020 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS CENTROS POBLADOS DE TRANCAPAMPA, HUACRAN, CHAMANA, ESPERANZA, Y LOS BARRIOS DE PIÑIHURAN, PROGRESO Y MACHAPAY, DISTRITO DE ANTA - CARHUAZ - ANCASH | [06/02/2023] ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR MOTIVOS DE SANEMIENTO DE TERRENOS, BAJO ACTA PLASMADA POR EL SUPERVISOR DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA , CON UN AVANCE DEL 26.94% ACUMULADO. | No se encontraron problemas. | 6209786
2240647 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL SECSENCCAYA-JATUN PIHUANCA DEL -, DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA - AYMARAES - APURIMAC | [08/02/2023] SE HAN INICIADO LAS GESTIONES PARA LA EJECUCION DE LA INVERSION EN LOS SIGUIENTES PRODUCTOS. 1. SE HA DECLARADO LA NULIDAD DEL PROCESO DE SELECCION LICITACION PUBLICA DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y ASI MISMO SE HA ELEVADO A LA OSCE LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES APELADAS POR UN POSTOR. 2. YA SE CUENTA CON EL CONTRATO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA. | No se encontraron problemas. | 2800000
2238929 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN, TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. MARTE, PRIMAVERA, LOS ÁNGELES, PROGRESO, LUNA, PSJE LAS ESTRELLAS, EL SOL, VENUS Y ASTEROIDE DEL SECTOR SAN JOSÉ,BARRIO SANTA ANA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [01/02/2023] LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 78.72 % DEBIDO A UN INCREMENTO PRESUPUESTAL, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR EL CAMBIO DEL AÑO FISCAL EN ESPERA DE HABILITACIÓN PRESUPUESTAL | [2019-05] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 38097
2243752 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO DE SUCHICHE Y ZARAGOZA EN LA CIUDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN | [14/02/2023] Inversión culminada al 100% en levantamiento de observaciones para su recepción. | No se encontraron problemas. | 72458
2244402 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION YORAGRUMI - SAN CRISTOBAL DE POTAGA - LIPTA - QUILASH - MESAPATA, DISTRITO DE YACUS, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO | [20/01/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES HECHAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO, ADEMAS ESTA EN TRAMITE LA CERTIFICACION AMBIENTAL. EN CUANTO A LA EJECUCION FINANCIERA SE TIENE UN GASTO COMO PARTE DE PAGO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE S/. 27,200.00 (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES), MONTO QUE REPRESENTA EL 2.27 % DEL MONTO TOTAL DE LA INVERSION. | No se encontraron problemas. | 180000
2244593 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL KAMANKIRIATO - TUNQUIMAYO II, ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | [12/12/2022] EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL KAMANKIRIATO - TUNQUIMAYO II, ZONAL IVOCHOTE". SE ENCUENTRAEN EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - falta CERTIFICACION AMBIENTAL | No se encontraron problemas. | 2000000
2244481 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SALABAMBA - NUEVO PORVENIR - VALLE EL REJO, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA | [28/09/2022] SE ESTA A TRAMITADO LA VALORIZACION 01 (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO), SIN EMBARGO, A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA | No se encontraron problemas. | 600576
2244636 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DE LAS CALLES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CHICLAYITO, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA | [13/02/2023] Con Contrato N° 10-2019-MDC-GAYF-SGL, ADJUDICCIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2019-MDC.CS SEGUNDA CONVOCATORIA de fecha 22/07/2019, se contrató a la empresa GARLA INGENIEROS IERL por el monto de S/ 79,980.00 soles para la elaboración del exp. Tec. Integral del proyecto; sin embargo a la fecha solo se ha cancelado el monto de S/ 47,988.00 soles, quedando pendiente la diferencia del monto contractual el cual será cancelado una vez se encuentre aprobado el exp. tec. A LA FECHA SE ENCUENTRA EN ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES PARA SER FINANCIADO POR EL MVCS. EN EL 2021 SE HA PRIORIZADO LA ELABORACIÓN DE UN EXP TEC. DE LA ETAPA 1 DEL PI POR TAL RAZÓN CON CARTA N° 113-2022-MDC- SGO, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2022, EL ENTONCES SUB GERENTE DE OBRAS, ING. JULIO MIGUEL VITE CALVO, DESIGNA AL ING. JHON ALEX QUINDE CONTRERAS COMO PROYECTISTA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ETAPA I DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PEDRO RUÍZ, LUIS MONTERO, IGNACIO MERINO, CÉSAR VALLEJO, SÁNCHEZ ARTEAGA, HUAYNA CAPAC, SINCHI ROCA, TALARA DEL AA.HH. CHICLAYITO, DISTRITO DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA. ASIMISMO, CON CARTA N° 112-2022-MDC- SGO, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2022, SE, DESIGNA AL ING. NILS STEWARD HORNA MARTÍNEZ COMO REVISOR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL FUE APROBADO CON RG N° 102-2022-MDC-GDUREI DE FECHA 07-10-2022, Y SE CONVOCÓ EL PROCESO EL CUAL LLEGÓ A LA FASE DE ABSOLUCION DE CONSULTAS. | No se encontraron problemas. | 2400000
2248466 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR EL PARAISO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA | [12/12/2021] -EL PROYECTO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0041-2019-GM/MPH. -EL PROYECTO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO Y SUBSANADO DE OBSERVACIONES, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0114-2021-GM/MPH. | No se encontraron problemas. | 9867
2248234 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL COMPLEJO EDUCATIVO BERNAL, DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA | [09/02/2023] Actualmente la inversión se encuentra en arbitraje | [2022-02] - - (OTRO) | 598892
2249409 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL SECTOR II HUANABAL, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE | [20/01/2023] la obra se encuentra retrazada suspendida al 19 de diciembre del 2022 | No se encontraron problemas. | 339420
2249660 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CENTRO POBLADO LA QUEMAZON, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA | [19/12/2022] LA OBRA SE EJECUTO EN UNA PRIMERA ETAPA, ESPERANDO LA CONTINUIDAD DE LA INVERSION PARA CULMINAR CON LA EJECUCION, EL AVANCE LOGRADO HASTA LA FECHA ES DE 46.22%. ACTUALMENTE ESTA SUSPENDIDA POR NO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CULMINAR | [2019-02] - - (RECEPCIÓN OBSERVADA) | 3814618
2248418 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA VIA DE EVITAMIENTO SUR CUADRAS 01, 03 A LA 10, PROLONG. JR. CUSCO CUADRA 01, CALLE ACOMAYO CUADRA 02, JR. PEREZ DE CUELLAR CUADRA 03, SECTOR N 01, DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | [17/02/2023] LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE ACUMULADO AL 85.93%. ESTADO: SE ENCUENTRA ATRASADA RESPECTO AL AVANCE PROGRAMADO. | No se encontraron problemas. | 751950
2247135 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N 50741, ILLARY, COMUNIDAD DE TIRACANCHA, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO | [15/03/2022] OBRA FINALIZADA EN OCTUBRE DEL 2020, actualmente se encuentra en arbitraje con la empresa ejecutora. | No se encontraron problemas. | 17966
2249469 | AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE PSICOLOGIA, NUTRICION, TBC Y VIH-SIDA EN EL CENTRO DE SALUD I-3 DE SUBTANJALLA, DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA - ICA | [08/02/2023] ET CONTINUA EN EVALUACION Y SUBSANACION DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 292881
2256125 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CANCHIS, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | [31/03/2021] EL COMPONENTE II: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL DE MAESTRANZA, SE ENCUENTRA PARALIZADO | [2020-07] - INTANGIBLES - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 5000000
2254019 | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS POR ARRASTRE HIDRAULICO EN EL CASERIO DE AGUA SANTA, DISTRITO DE CHUMUCH - CELENDIN - CAJAMARCA | [13/12/2022] FINANCIERAMENTE LA OBRA NO CUENTA CON RECURSOS PARA GARANTIZAR LA CULMINACIÓN DE OBRA DENTRO DEL PLAZO PREVISTO, POR lO QUE SE HA TRAMITADO AL MVCS LA SOLICITUD DE UN SEGUNDO DESEMBOLSO Y EVITAR SUSPENSIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN, PARALIZACIONES DE OBRA Y CONFLICTOS SOCIALES | No se encontraron problemas. | 3774630
2264229 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. GRAU DESDE LA AV. CENTENARIO HASTA EL INGRESO A LA ZONA DE ZARZUELA PARTE BAJA, ENTRE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO | [26/01/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DEBIDO A QUE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PARDO Y CALLE SAN ANDRÉS DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN; esta obra ha implicado el cierre de la Av. Pardo, la cual es una vía arterial, por lo tanto, se ha generado incremento de congestión vehicular en las vías aledañas y gran parte del centro histórico. Ahora iniciar esta obra de la AV. GRAU, implicaría incremento de congestión vehicular y sin tener salidas para la circulación vehicular, generando un caos vehicular, en perjuicio de la obra. | No se encontraron problemas. | 0
2260265 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 38568 DE LA COMUNIDAD DE OTARI NATIVO, CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | [17/02/2023] 74.79% de avance de la ejecución de la inversión hasta enero 2023. Se ha iniciado con los trabajos preliminares y excavaciones para zaptas, elevación de muros, techo, tarrajeos, pisos, pinyura y otros. Diciembre 2022 no presentó la valorización, enero estuvo paralizado. | No se encontraron problemas. | 858838
2264471 | MEJORAMIENTO (KM 0+000 – KM 7+300) Y AMPLIACION (KM 7+300 – KM 9+670) DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE AFIRMADO QUIZANGO – MANGALPA – HUNIAC DISTRITO DE MARIA - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [03/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UNA EJECUCIÓN DEL 12.85% ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADA, por motivo de lluvias | No se encontraron problemas. | 9610637
2268336 | MEJORAMIENTO Y AMPLIIACION DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA INNOVACION COMPETITIVA DE LOS VACUNOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL, DISTRITO DE CABANILLA - LAMPA - PUNO | [22/04/2022] OBRA SUSPENDIDA CON INFORME DE CORTE, CON AVANCE FISICO AL 81.38%; POR LO QUE SE ESTA PROCEDIENDO A REALIZAR SU LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA | No se encontraron problemas. | 8000
2275754 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E N 10885 DEL C.P CRUZ ROJA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA | [25/01/2023] OBRA CON AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 56.94 % AL MES DE OCTUBRE- OBRA AL MES DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA | [2022-06] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 547339
2275957 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M. N°16877 EN EL CASERIO DE QUIRACAS DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [13/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON AVANCE EN EL PERIODO 2023-01, CORRESPONDIENTE AL MES DE enero 2023 DE 83.34% ESTADO ATRASADA, monto total de contrato de ejecucion de s/ 14, 028, 221.34 | No se encontraron problemas. | 27420
2278588 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHUMBES, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO | [29/12/2022] 1. EL PROYECTO DE INVERSIÓN CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº170-2019-MDO/A DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2019. ASIMISMO, SE ENCUENTRA CON REGISTRO HASTA LA FASE C. 2. LA OBRA INICIA SU EJECUCIÓN EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. A LA FECHA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE EL 12 MARZO DEL 2021 POR FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS. 3. LA EJECUCIÓN FISICA ACUMULADA DE LA OBRA A LA FECHA ES 7.02%. 4. LA EJECUCION DE LA OBRA HA CONCLUIDO AL 100.00%. PARA CERRAR EL PROYECTO, LA LIQUIDACION SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN, UNA VEZ APROBADO LA LIQUIDACIÓN SE PROCEDERÁ CON EL CIERRE DEL PROYECTO EN EL BANCO DE INVERSIONES. 5. LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA HA CONCLUIDO AL 100% EN NOVIEMBRE DEL 2021. | No se encontraron problemas. | 76815
2278183 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHAMACA - LIMAMAYO - CCACHU (L-23.28 KM), DISTRITO DE CHAMACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | [13/12/2022] EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO CULMINADO, EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE PROVIAS. peritaje tecnico financiero culminado. liquidacion de trabajos ejecutados - en proceso. | [2021-10] - - (OTRO) | 128770
2277007 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CHECCA DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | [20/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FACTORES CLIMATOLOGICOS (PRECIPITACIONES PLUVIALES), DE LA MISMA FORMA POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL.hasta la fecha sigue paralIzado el pip. | [2022-11] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 638663
2280575 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE OLLACHEA Y ALTIPLANO CHIA DEL DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [20/02/2023] LA EJECUCIÓN del componente 02 de afirmado y obras de arte es por contrata por un monto de s/ 1493,792.31 soles mediante proceso de seleccion adjudicacion simplificada SE DIO INICIO EL 27 DE OCTUBRE 2022 CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO A NOVIEMBRE DE 66.56%, EN COMPARACION CON EL TOTAL ESTIMADO (S/. 3,133,569.11) EL AVANCE FISICO ACUMULADO ES DE 82.33% YA QUE EN EL COMPONENTE 01 APERTURA SE GASTO 1639776.8 SOLES CON 28.5 KM DE APERTURA. el proyecto se encuentra suspendido por el cierre de carreteras y coyuntura politica que se viene viviendo EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES | No se encontraron problemas. | 652681
2280252 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LAS I.E. N° 38855/MX-P DE UNION CERRO DE ORO, N° 38564/MX-P DE ISOCCASA, N° 38994/MX-P DE MIRAFLORES Y 38864/MX-P DE SAN JOSE DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [04/02/2023] el proyecto se encuentra suspendida la ejecucion | No se encontraron problemas. | 2122367
2284194 | MEJORAMIENTO DE CALLES Y PASAJES EN LOS CENTROS POBLADOS DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ICA SECTOR ACOMAYO DEL, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA | [16/12/2022] SE ENCUENTRA CON AVANCE HASTA LA VALORIZACIÓN N° 07 DEL MES DE JULIO DEL 2021 CON UN AVANCE DE OBRA DE 94.59%, Y CON ACTA DE SUSPENSION DE OBRA N° 02 DESDE EL 02 DE AGOSTO DEL 2021, ESPERANDO REINICIAR OBRA Y TERMINAR ALGUNAS PISTAS DE cc.pp. san martin y cc.pp. maria helena moyano sOLICITANDO LA APROBACION DE LA CERTIFICACION POR CONTINUIDAD DE OBRA PARA EL 2022 Y PODER REINICIAR LA OBRA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 | [2021-05] - - (OTRO) | 269595
2284849 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA DEL NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE COLCHA, DISTRITO DE COLCHA - PARURO - CUSCO | [09/09/2022] la obra, actualmente, se encuentra con el plazo de ejecucion suspendido desde el 18 de Agosto del 2022 sin tener una fecha de reinicio establecidad debido a falta de disponibilidad presupuestal por retraso en la transferencia del saldo del financiamiento por parte del pronied. HASTA LA FINALIZACION DEL MES DE AGOSTO 2022 LA EJECUCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 88.15% DE AVANCE FISICO ACUMULADO y un gasto financiero acumulado del 80.49%, estando pendiente los pagos de las valorizaciones de diciembre 2021, mayo y junio del 2022. debido a la FALTA DE PAGO DE 03 VALORIZACIONES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, LA OBRA TUVO QUE SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCION DESDE EL 17 DE AGOSTO HASTA LA ACTUALIDAD, ACORDANDOSE QUE EL PLAZO SE REINICIARA AL DIA SIGUIENTE DE EFECTIVIZADO EL PAGO DE LA VALORIZACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021. ES PRECISO INDICAR QUE LA DEMORA EN LOS PAGOS DE LAS VALORIZACIONES DE LA OBRA SE DEBE A LA FALTA DE DISPONIBIIDAD PRESUPUESTAL POR RETRASO EN LA TRANSFERENCIA DEL SALDO DEL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA POR PARTE DE pronied. | [2021-04] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 2093942
2285184 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL, DE LOS CASERIOS DE 3 DE OCTUBRE, CHUPICA, LAGUNAS Y CRISTO REY DISTRITO DE CHUMUCH , PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA | [14/12/2022] FINANCIERAMENTe LA OBRA NO CUENTA CON RECURSOS PARA GARANTIZAR LA CULMINACIÓN DE OBRA DENTRO DEL PLAZO PREVISTO, POR lO QUE SE HA TRAMITADO AL MVCS LA SOLICITUD DE UN SEGUNDO DESEMBOLSO Y EVITAR SUSPENSIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN, PARALIZACIONES DE OBRA Y CONFLICTOS SOCIALES | No se encontraron problemas. | 4414973
2286435 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES ECHENIQUE, PLAYA, SAN JUAN DEL ORO, LIMA, INDEPENDENCIA, 28 DE JULIO, JULIACA, RAYMONDI, TACNA Y VIAS CONEXAS DE LA CIUDAD DE SANDIA, DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SA | [13/02/2023] CON FECHA 13/02/2023, LA OBRA SEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES ECHENIQUE, PLAYA, SAN JUAN DEL ORO, LIMA INDEPENDENCIA, 28 DE JULIO, JULIACA, RAYMONDI, TACNA Y VIAS CONEXAS DE LA CIUDAD DE SANDIA, SE ENCUENTRA PARA PARALIZADA. | [2022-04] - - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 742461
2289975 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA | [13/10/2022] ACTUALMENTE EL PLAZO DE ELABORACION DEL EXPEDIETE TECNICO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO MEDIANTE ACTO DE ACUERDOS DE SUSPENSION DE PLAZO N° 01, DESDE EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021. LA CAUSAL DE DICHA SUSPENSION: "EVENTOS NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES", PRODUCIDOS POR EL SINSERAMIENTO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DE LOS CALCULOS DEL CAUDAL DEMANDA DE AGUA (L/S) CON UNA PROYECCION A 20 AÑOS, IDENTIFICANDOSE COMO VARIABLE PRINCIPAL EL DEFICIT DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON RESPECTO A LO PLANTEADO EN EL ANALISIS A NIVEL DE PERFIL, EN EL CUAL, SOLO SE IDENTIFICABA LA ADICION DE 02 FUENTES DE ABASTECIMIENTO ADICIONALES A LAS FUENTES EXISTENTES, LO CUAL IMPOSIBILITA LA PRESENTACION DE LOS CALCULOS Y DISEÑOS HIDRAULICOS DE LA RED BASE PARA LA PRESENTACION DEL INFORME N° 03, SEGUN LOS TDR. UNO DE LOS COMPROMISOS CON LA QUE SE SUSCRIBIO EL ACTA ES LA REALIZACION DE SONDAJE VERTICAL A UNA PROFUNDIDAD MAYOR A LOS POZOS EXISTENTES, UBICADOS EN EL AREA, UBICADOS EN EL AREA DE LOS POZOS EXISTENTES Y EN TERRENOS ADICIONALES PERTENECIENTES A LA EPS GRAU Y/O ENTIDAD CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CAUDAL DE AGUA SEGUN CALCULO DE LA DEMANDA . MEDIANTE ACTA DE INICIO DE SERVICIO, SUSCRITA EL DIA 09 DE AGOSTO DE DE 2021, SE DIO INICIO AL SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION EL MISMO QUE ESTA A CARGO DE LA EMPRESA HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. CON FECHA 22 DE JULIO DE 2021, SE SUSCRIBIO EL CONTRATO N° 009-2021-MPM-CH, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, ENTRE LA EMPRESA HM INGENIEROS CONSULTORES S.A Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS. | No se encontraron problemas. | 22389
2288185 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO RECREACIONAL EN EL ANEXO DE ORCCOMPATA DEL CENTRO POBLADO DE CASCABAMBA, DISTRITO DE SANTA MARA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | [24/02/2023] a la fecha se ha asignado ppto para informe de corte y esta en proceso de contratacion de consultores la OBRA continua PARALIZADA hasta la fecha por falta de asignacion presupuestal | No se encontraron problemas. | 51692
2287273 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS AVENIDAS Y CALLES DE LA URBANIZACIÓN SAN ANDRÉS DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | [22/02/2023] Descripción: la obra a la fecha se encuentra paralizada por cambio de gestion municipal, las metas a realizar este 2023 es principalmente la pavimentacion de losa de rodadura e=0.20 m concreto fc=210 kg/cm2., construccion de veredas,sardineles y rampas de acceso. | [2023-01] - INFRAESTRUCTURA - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 1400000
2291616 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISABEL ALCANTARA ESTEBAN QUIPARACRA DEL DISTRITO DE HUACHON - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO | [20/04/2022] EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA PRESENTADO EN EL SISTEMA DEL ASITEC-PRONIED, ACTUALMENTE, EN PROCESO DE EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS. | No se encontraron problemas. | 100000
2291774 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO PATACOLLO, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | [10/02/2023] ACTUALMENTE la obra esta eN PARALIZACION CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 45.16% CON RESPECTO A COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES. . | No se encontraron problemas. | 114229
2296656 | CREACION DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y CUNETAS DEL SECTOR VI, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO | [27/02/2023] -SEGUN VALORIZACION N 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE 1 al 31 de mayo 2022 cuenta con un procentaje ejecutado acumulado del 43.71% -se levanto el acta de suspencion dando el reinicio nº04 el 01 de mayo de 2022. -actualmente se encuentra en ejecucion.. -actualmente la obra se ecuentra en ejecucion con reinicio de obra con fecha 13 de diciembre 58.26% CON UN GASTO DE 9,500.00 AL 31 DE ENERO 2023 NO HUBO GASTO ALGUNO FINACIERAMENTE SE TIENE UNA AVANCE ACUMULADO DE 76.34 VALORIZACION Nª17 CONTRACTUAL Y VALORIZACION Nª08 PARTIDAS NUEVAS ¿ Con INFORME N° 005-2023-JAAM-USEYL-MPDM de fecha 31 de enero del 2023 se indica que la Contratista ha presentado con fecha 30 de diciembre del 2022 al supervisor de obra mediante CARTA Nª191-2022-CSL/RL/PR_ARA_39 y CARTA Nª192-2022-CSL/RL/PR_ARA_39 la Valorización Contractual Nª17 y Valorización Nª08 correspondiente al mes de diciembre de 2022, sin embargo, dicha valorizaciones fueron alcanzadas a la entidad con fecha 11 de enero del 2022 para su revisión, encontrándose en calidad de observada debido a que existen incongruencia con el informe alcanzado por el supervisor. ¿ Con INFORME Nª002-2023-DODUR-MPDM y INFORME Nª003-2023-DODUR-MPDM de fecha 30 y 31 de Enero se notificó a la contratista y al supervisor de obra para que se pueda realizar el levantamiento de dichas observaciones debido a la incongruencia de información de las amortizaciones, se debe considerar además que las Cartas Fianzas por adelanto directo y materiales se encuentran vencidas con fecha 09 y 28 de enero respectivamente. Así como también se solicitó al área de tesorería de todos los pagos realizados a la fecha a la contratista Consorcio San Lorenzo por valorizaciones contractuales, adicional Nª01, adelantos de materiales y adelanto directo, entre otros con la finalidad de verificar los controles de las amortizaciones de los adelantos tanto para adelanto directo como de materiales. | No se encontraron problemas. | 400380
2300025 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN 07 COMUNIDADES DEL VALLE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN | [12/04/2022] LA OBRA CONTRACTUAL CONSTA DE 07 ITEMS LA CUAL SE ENCUENTRA CULMINADA Y SOLO ESTA PENDIENTE LA LIQUIDACION DE LA CONSULTORIA DE LOS "ITEM 01-UNION JUNIN" Y "ITEM 07-UNION SANTA CRUZ". ADICIONAMENTE CONSTA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE CULMINARON EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 PERO EXISTEN OBSERVACIONES EN SU VALORIZACION Y PAGOS PENDIENTES POR SUBSANAR. AL 12 DE ABRIL DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON ALGUNOS PENDIENTES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS POR LIQUIDAR,CUYA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACION. | No se encontraron problemas. | 20628
2300467 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE LETICIA, PERLAMAYO, NUEVO ORIENTE, SANTA CLARA, ALTO MICHUCO, BAJO MICHUCO,POLO PUNTA Y SAN FERNANDO , DISTRITO DE SAN FERNANDO - RIOJA - SAN MARTIN | [02/02/2023] EL PROYECTO CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN Y PRESENTADO AL PNSU DEL MVSC PARA SU RESPECTIVA EVALUACION, ACTUALMENTE YA SE HAN SUBSANADO TODAS LAS OBSERVACIONES Y SOLO SE ESTÁ A LA ESPERA DEL FINANCIAMIENTO RESPECTIVO POR PARTE DEL SECTOR. | No se encontraron problemas. | 14293
2300747 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES PRINCIPALES DE LOS SECTORES DE YANAYACO, CUTA CUTA, ESTANQUILLO, IRRIGACION CHARACATO, LA PLAZA, OJO DEL MILAGRO, LOS TORRES, DISTRITO DE CHARACATO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [20/01/2023] SE ESTÁ EJECUTANDO EL TRAMO DEL CANAL YANAYACO, SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE OBRA PARA EL MES DE DICIEMBRE DE S/. 414,833.85 CON UN PORCENTAJE DE 18.19%, ENCONTRANDOSE LA OBRA ATRASADA EN UN 2.38%. | No se encontraron problemas. | 3970863
2300709 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA | [21/02/2023] EL PROYECTO SE VA EJECUTAR POR ETAPAS, A LA FECHA SE CUENTA CON EXP. TEC. APROBADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA I, SIN EMBARGO, DEBIDO A QUECONTABA CON PRECIOS VIGENTES DEL MES DE ENERO 2021; HA SIDO NECESARIA SU ACTUALIZACIÓN, LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL E INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRANDOSE APROBADA CON RESOLUCIÓN GERENCIAL. HABIENDOSE CONVOCADO EL PROCESO DE SELECCIÓN en el mes de junio pero fue declarado desierto, EN EL MES DE AGOSTO SE VOLVIÓ A convocar el proceso, SIENDO OTORGADA LA BUENA PRO EL 16/08/2022, LA OBRA INICIÓ EL 25/09/2022, TIENE UN AVANCE DE REAL DE 59.06%, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA SUSPENDIDA Y EN TRÁMITE UN ADICIONAL DE OBRA POR DEFICIENCIAS EN EL EXP. TEC. | No se encontraron problemas. | 376447
2301249 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA INÉS DE LA COMUNIDAD DE SANTA INÉS, CENTRO POBLADO DE MANTARO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | [15/02/2023] 66.77% de avance de la ejecución de la inversión hasta ENERO 2023. La ejecución física inicia con trabajos preliminares, excavaciones, elevaciones y otros. Paralizado mes de enero 2023 por factores climaticos de la zona | No se encontraron problemas. | 1915285
2301377 | CREACION DEL MURO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIACHUELO PILCOPATA DISTRITO DE KOSÑIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO | [16/02/2022] ACTUALMENTE EL EXP. TEC. SE ENCUENTRA EN EL PROGRAMA TRABAJA PERU SE HA REALIZADO LAS OBSERVACIONES PARA EL FINANCIAMIENTO DE SU EJECUCION Y LA PROGRAMACION DEL INICIO DE LA OBRA | No se encontraron problemas. | 641956
2300345 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS, PUCUTAY, CRUZ MISIONERA-TACARPO, SANTA LUCIA-TACARPO, MANCUCUR, IMBO Y GUARDALAPA, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA | [25/01/2023] el proyecto presenta un avance real de 99.18% DEL MONTO CONTRATADO DE S/9670,723.28 AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2022, EL AÑO 2022 SE TRANSFIRIO RECURSOS PARA OBRAS PARALIZADAS POR EL MONTO DE S/1,034,912.00 POR CONCEPTO DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 POR 530,775.00 SOLES Y PRESTACION DE MAYORES METRADOS POR 504,137.00 SOLES. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, LA EMPRESA PRESENTA LA VALORIZACION 3 DE ADICIONAL N°01 DE OBRA CON UN AVANCE REAL EJECUTADO DEL 92.88% DEL ADICIONAL. CON RESPECTO A LA VALORIZACION DE MAYORES METRADOS ESTE AL MES DE SETIEMBRE PRESENTA UN AVANCE DE 52.73%. | No se encontraron problemas. | 274051
2302328 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 16 LOCALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS DE ROSARIO, SAN MARTÍN, CARMEN PAMPA Y AHUAROCHAYOCC, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO | [15/09/2022] LA INVERSION AL MOMENTO SE TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO VALORIZADO AL MES DE DICIEMBRE DE DE 52.21%, con respecto al monto TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO. LA INVERSION HA SIDO EJECUTADO EN DOS ETAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ETAPA SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE 27.80% AL MES DE DICIEMBRE, CORRESPONDIENTE A LO ESTIPULADO EN EL POA 2021. LA INVERSION REINICIA SU EJECUCION EL MES DE MARZO 2022. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ETAPA SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE 42.49% AL MES DE MARZO LA INVERSION TIENE UN AVANCE ACUMULADO 77.94% AL MES DE JUNIO SEGUN POA , SEGUN EXPEDIENTE REAL SE TIENE UN AVANCE TOTAL DE 71.09% LA INVERSION TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO 110.01% AL MES DE JULIO SEGUN POA , SEGUN EXPEDIENTE REAL SE TIENE UN AVANCE TOTAL DE 84.96% LA INVERSION A LA FECHA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO TEMPORALMENTE. | [2021-04] - - (OTRO) | 195274
2302636 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO - EMP. PE-30A (ANTARUMI) - EMP. AP-588 (SAN MATEO), DISTRITO DE TINTAY - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [17/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESTADO SITUACIONAL: ATRASADA ; ASIMISMO, A LA FECHA SE SUSPENDIO EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EVENTOS NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES EN CUMPLIMIENTO DE LOS ART.146 Y ART.178 DEL RLCE. | No se encontraron problemas. | 189033
2302925 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 334 - ARRIBA PERU DE LA LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN - MAYNAS - LORETO | [17/02/2023] EL EXPEDIENTE TECNICO FUE ELABORADO EN EL AÑO 2016 POR UN MONTO DE s/ 60,000 SOLES. ASIMISMO, EN OCTUBRE DEL 2020 SE CONTRATO EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR EL INFORME DE SUSTENTO DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL POR UN MONTO DE S/. 12,000 SOLES, ESTO PRODUCTO DE LA OBSERVACION REALIZADA POR EL PRONIED AL EXPEDIENTE TECNICO PRESENTADO. | No se encontraron problemas. | 300000
2303211 | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES: AMAZONAS, PUCALLPA, PADRE SEVERINO GONZALES, ARTURO GUEVARA, CIRCUNVALACIÓN, MOISES RENGIFO, REQUENA, LADISLAO ESPINAR, PSJE PUCALLPA Y PSJE. ARTURO GUEVARA DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO | [23/12/2022] EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FÍSICA, PRESENTANDO RETRASO DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS. TENIENDO UN AVANCE DE 85.22% CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE OBRA DE PRIMERA ETAPA I DEL PIP. ESTAMOS A LA ESPERA DE LA VALORIZACION Nº 14 aCTUALMENTE EN EJECUCION SUSPENDIDA | No se encontraron problemas. | 7537624
2305089 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-108 (LUYCHUPATA) - TAPAYRIHUA - HUAYAO - CHOCCEMARCA – TIAPARO, DISTRITO DE TAPAIRIHUA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [17/02/2023] A la fecha la obra se encuentra suspendida desde el 23/12/2022, con un avance físico acumulado contractual de 20.55% AL MES DE DICIEMBRE y un avance del adicional de obra que asciende al 19.09% del mes de diciembre. | No se encontraron problemas. | 3009068
2305329 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES CHECASICA BAJO, IKANTAÑA, PINAYA Y PUKAKANCHA, DISTRITO DE LLALLI - MELGAR - PUNO | [17/02/2023] AL MES DE ENERO DE 2023, El PROYECTO SE ENCUENTRA CON SUSPENCION DE PLAZO, EL MISMO QUE CUENTA UNA VALORIZACION AL 31 DE NOVIEMBE DE 2023 ALCANZANDO UNA VALORIZACION ACUMULADA A LA FECHA DE 71.39%. | No se encontraron problemas. | 3538883
2304719 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES ARCO IRIS, CHACWAR, PUKA PUNKU, PALCCARAQUI PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PALCCARAQUI Y LA URBANIZACIÓN LA CANTUTA DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | [16/02/2023] OBRA EN PROCESO DE PARALIZACION EL MES DE ENERO, MES DE FEBRERO SE REAPERTURA EL 15 DE EN FEBRERO DEL 2023 | [2022-03] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 800000
2306174 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOCCORANI, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO | [31/12/2022] se viene levantando las observaciones del expediente tecnico para ser presentado ante el ministerio de vivienda, construccion y saneamiento (aplicativo preset), Y ASI PODER CONSEGUIR EL FINANCIAMIENTO RESPECTIVO. | No se encontraron problemas. | 25000
2306934 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DOCE LOCALIDADES DE LOS CC. PP. DE ROSARIO, SAN MARTIN Y MACHENTE, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO | [14/09/2022] *LA INVERSION INICIA SU EJECUCION CON FECHA 23/12/2020, AL MES DE FEBRERO SE HA REPORTADO LA VALORIZACION acumulada en un porcentaje de 3.12%, con ejecucuion fisica de 429,385.26 A PARTIR DEL 10 DE FEBRERO, SE EMITE LA RESOLUCION DE ALCALDIA N°058-2021-MDASF/A, APROBANDO LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA INVERSION EN FORMA ACORDADA HASTA QUE LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SEAN FAVORABLES CONFORME AL ARTICULO 153° DE LA LEY 30225, Y EN BASE A LOS SUSTENTOS CARTA N°026-2021-CS-SF/EPP/R E INFORME TECNICO N°004-2021-CSSF/FEH-S. A LA FECHA LA OBRA SIGUE SUSPENDIDA HASTA QUE LAS CONICIONES CLIMATOLOGICAS SEA FAVORABLES. *CON R.A. N°154-2021 SE PARALIZA LA EJECUCION DE LA OBRA, A APARTIR DEL 01 DE JUNIO CONFORME AL ARTICULO 153, DE LA LEY 30225. al mes de julio la obra permanece paralizada. AL MES DE AGOSTO LA OBRA PERMANECE PARALIZADA, POR DISPONIBILIDAD DE TERRENO AL MES DE SETIEMBRE LA OBRA PERMANECE PARALIZADA POR DISPONIBILIDAD DE TERRENO. AL MES DE OCTUBRE LA OBRA PERMANECE PARALIZADA POR DISPONIBILIDAD DE TERRENO. AL MES DE NOVIEMBRE LA OBRA INICIO SU EJECUCION. AL MES DE DICIEMBRE SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE 4.09%, SEGUN VALORIZACION DICIEMBRE POR PARTE DEL CONTRATSITA. A LA FECHA LA INVERSION CONTINUA PARALIZADO A CAUSA DE LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA. A PARTIR DEL MES DE MAYO LA OBRA REINICIA SU EJECUCION ESPERANDO SU VALORIZACION DEL RESPECTIVO MES. RESPECTO AL MES DE MAYO SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO TOTAL DE 22.32%, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONAL N°01 Y ADICIONAL N°02. RESPECTO AL MES DE JUNIO SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO TOTAL DE 25.16%, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONAL N°01 Y ADICIONAL N°02. RESPECTO AL MES DE JULIO SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO TOTAL DE 28.88%, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONAL N°01 Y ADICIONAL N°02. RESPECTO AL MES DE AGOSTO SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO TOTAL DE 38.41%, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONAL N°01 Y ADICIONAL N°02 | [2022-11] - - (DISCREPANCIAS (VALORIZACIÓN OBSERVADA, ETC.)) | 336512
2307711 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA - DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [09/02/2023] La obra se encuentra en Arbitraje | [2022-01] - - (OTRO) | 2186459
2308245 | CREACION DEL CAMINO VECINAL CUELCHO - LEJIA - OBSAJ - SHIQUE - CHILIQUIN, DISTRITO DE CHILIQUIN - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | [02/02/2023] el proyecto a la fecha se encuentra suspendido desde el 24/12/2022. mediante informe n°008-2023-mpch/gigesi-sgeip-hajv-co, el coordinador de obra indica que el 01/02/2023 ha reaizado la visita a lugar de la obra acompañado del gerente municipal, el supervisor de obra y el residente de obra, que luego de haber recorrido desde la prog. km 17+930 al km 15+200, han constatado el estado de la plataforma del camino que ha aperturado el contratista, concluyendo que en la zona de trabajo han cesado las lluvias motivo de la suspencion de plaso contractual y que hay condiciones de realizar las partidas de movimiento de tierras y transpporte de material excedente que son partidas de ruta critica. las condiciones climatológicas son optimas para realizar trabajos de topografia. por lo que recomienda comunicar el al consorcio ejecutor y supervisor para el reinicio de obra para el 04/02/2023. | No se encontraron problemas. | 22193662
2310136 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS BOMBOQUILLO, LOS FAIQUES, LA FILA, BALZAPAMPA Y CANGREJO, DISTRITO DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA | [17/02/2023] ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIAS INTENSAS EN LA ZONA | No se encontraron problemas. | 6173076
2310344 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) DE LOS CASERÍOS: LA UNIÓN, LAS MINAS, EL CARDON, BUENA VISTA Y EL IMPERIO, DISTRITO DE CHUMUCH - PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [14/12/2022] FINANCIERAMENTE LA OBRA NO CUENTA CON RECURSOS PARA GARANTIZAR LA CULMINACIÓN DE OBRA DENTRO DEL PLAZO PREVISTO, POR LO QUE SE HA TRAMITADO AL MVCS LA SOLICITUD DE UN SEGUNDO DESEMBOLSO Y EVITAR SUSPENSIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN, PARALIZACIONES DE OBRA Y CONFLICTOS SOCIALES | No se encontraron problemas. | 5228717
2311595 | CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. JAVIER PRADO ESTE CON AV. LAS PALMERAS - AV. CLUB GOLF LOS INCAS (ÓVALO MONITOR) EN LOS DISTRITOS DE LA MOLINA Y SANTIAGO DE SURCO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [19/01/2023] OBRA CULMINADA:09/05/2022 OBRA RECEPCIONADA: 23/05/2022 OBRA: A. SE NOTIFICÓ OBSERVACION A LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA CON CARTA N°223-2022-EMAPE/GLO CON FECHA 10/10/2022. B. EL CONTRATISTA INCOT CON CARTA N°349-22, DA EL CONSENTIMIENTO A ALA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CON FECHA 10/11/2022 C. GESO COMUNICÓ DE MANERA INTERNA SOBRE PENALIDADES QUE NO SE HABIAN PRESENTADO. D. SE VOLVIÓ A ENVIAR LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA MEDIANTE LA CARTA N°253-2022-EMAPE/GLO CON FECHA 19/12/2022. (INCLUYENDO LAS PENALIDADES). E. EL CONTRATISTA INCOT RESPONDIÓ CON CARTA N°395-22, REITERANDO REQUERIMIENTO DE EMISIÓN DE DOCUMENTO RSOLUTIVO DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA DE LA CARTA N°223-2022-EMAPE/GLO (A), CON FECHA 20/12/2022. F) SE SOLICITÓ PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LAS PENALIDADES COMUNICADAS A GLO, LUEGO DE LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESCARGO DEL CONTRATISTA A GESO MEDIANTE MEMORANDUM N°502-2022-EMAPE/GLO CON FECHA 27/12/2022. (GLO ESTA A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DE GESO). EXP. TECNICO: LIQUIDADO CON RESOLUCIÓN N°108-2021/GCI CON FECHA 13/05/2021 | [2021-12] - - (OTRO) | 1470000
2311714 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE BELEMPATA, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO | [19/12/2022] EN FECHA 30/11/2022, EL RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA SUSCRIBIERON EN EL CUADERNO DE OBRA EL ACTA DE PARALIZACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO POR CAUSALES DE DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES. SE MENCIONA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA NRO. 003-2022-CS-MDO/LC-1 INCUMPLIÓ CON REALIZAR LA ENTREGA DE LOS MATERIALES REQUERIDOS (CONDUCTORES, TRANSFORMADORES, TABLEROS Y OTROS) | No se encontraron problemas. | 356000
2312380 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE CCOCHAPATA - SAYROSA - CHECAPAMPA - IRUAYPUJIO, DEL CENTRO POBLADO DE URINSAYA COLLANA, DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | [06/04/2021] EL EXPEDIENTE TECNICO SE HA LEVANTADO LAS OBSERVACIONES HECHAS POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO, LO CUAL SE HA REENVIADO PARA SU EVALUACION Y POSTERIOR FINANCIAMIENTO. | No se encontraron problemas. | 200000
2313669 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE PAURANGA Y HUARAHUA, DISTRITO DE CAPILLAS - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | [26/01/2023] EXPEDIENTE TECNICO EN SUBASANCION DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS EVALUADORE DEL CAC - HVCA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, PARA LUEGO SER REMITIDO MEDIANTE La PLATAFORMA DEL PRESET. | No se encontraron problemas. | 47400
2312304 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN PREDIAL URBANA DEL DISTRITO DE URUBAMBA , PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | [16/02/2023] el PROYECTO ENTRO EN PARALIZACION EN EL MES DE DICIEMBRE POR CIERRE DE AÑO FISCAL. | [2022-05] - TERRENOS - (OTRO) | 350000
2314554 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS,REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARES PARA LOS CASERIOS PAMPA BERNILLA Y CARDAL ALTO ., DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | [27/10/2022] LA EJECUCION CUENTA CON CONTRATO N° 015-2022 (14-03-22) LA SUPERVISION CUENTA CON CONTRATO N°139-2020 (23-12-20) EN EJECUCION ,SE ENCUENTRA EN UN 88.42% A LA FECHA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR TRÁMITES DE ELECTRONORTE (16/06/22) | No se encontraron problemas. | 3400
2316268 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AV. BRASIL DE LA LOCALIDAD DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS | [30/03/2022] en proceso de elaboracion d expediente tecnico, lebantamineto de observaciones | No se encontraron problemas. | 25843
2316485 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE SAN MIGUEL DE CURIS, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUAYTARA - HUANCAVELICA | [17/02/2023] LA OBRA TIENE LA SEGUNDA VALORIZACIÓN APROBADA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADA Y EN ARBITRAJE. | No se encontraron problemas. | 3124608
2317178 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL JR AMAZONAS-PROLONGACION DEL JR LA MERCED-PUQUIO AURORA-BARRIO SAN GABINO, DEL DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH | [22/12/2022] - PRIMERA ETAPA: CULMINADA. - SEGUNDA ETAPA: LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN DESDE 22/10/2021 AL 04/01/2022. - el avance físico según la valorización n° 02 es de 43.95%. - EL AVANCE FÍSICO ACUM. SEGÚN LA VALORIZACIÓN N° 03 ES DE 68.45%. - EL AVANCE FÍSICO ACUM. SEGÚN LA VALORIZACIÓN N° 04 ES DE 100%, OBRA CULMINADA. - ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE, LA VALORIZACIÓN Nº4 EN REVISIÓN POR PARTE DE PROCURADORIA, HASTA QUE SE RESUELVA | No se encontraron problemas. | 173442
2317464 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS Y PARTE BAJA DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS | [01/02/2023] LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DE LA EJECUCION DE LA INVERSION DE 66.76%. asi mismo se encuentra paralizada desde el 09 de diciembre del 2022. | [2021-08] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 2000000
2317785 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLASPAY, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | [09/01/2023] SE ENCUENTRA EN LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN EN EVOLUCIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. | No se encontraron problemas. | 2088211
2317796 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE REPRESAMIENTO EN LOS SECTORES DE ALTO CONDOR, TACCACCA Y PARCCO VALLECITO DEL, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO | [20/01/2023] el Proyecto se encuentra en elaboracion de exPediente tecnico y se estan levantando observaciones al tercer entregable. | No se encontraron problemas. | 477110
2318637 | CREACION DEL LOCAL CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA UNION CHUMBAO, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | [22/02/2023] a la fecha se ha asigado ppto para informe de corte y esta en proceso de contratacion de consultores EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 69.29%. SIN EMBARGO, ESTE SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 07/2019 hasta la fecha | No se encontraron problemas. | 347654
2318701 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SUPTE CHICO ZONA A, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO | [24/01/2023] el expediente se encuentra en proceso de FORMULACIÓN y fue observado por preset. | No se encontraron problemas. | 100000
2319052 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE CHIRIARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN | [16/02/2023] LA OBRA SIGUE SUSPENDIDA POR MOTIVOS DE LLUVIAS, POR ESTAR EN ÉPOCA DE INVIERNO. | No se encontraron problemas. | 2271607
2319062 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA URB. SANTA CRISTINA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | [11/02/2023] Al 27 de noviembre del 2022 la obra se encuentra atrasada en 6.78%, y actualmente esta en proceso de penalidad que sera aplicada en la Valorizacion Nº 06 Valorizacion correspondiente a diciembre se encuentra observado (levantamiento de observaciones) | No se encontraron problemas. | 428227
2320218 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CALACHOTA - QUIRIMAN - AUCAMPI - AYAUCA, DISTRITO DE AYAUCA - YAUYOS - LIMA | [21/11/2022] LA SUMA DE LAS VALORIZACIONES MAS LOS ADICIONALES DE OBRA ASCIENDE UN MONTO ACUMULADO DE S/ 42´039,753.54 SOLES = 87.7340666%; + LA PARTIDA DE MAYORES GASTOS GENERALES POR S/ S/ 1´144,746.73; + LA PARTIDA DE COSTOS CUANTIFICADOS POR IMPLEMENTACION DE MEDIDAS COVID 19 POR S/ 156,557.04; + PARTIDA DE MAYORES COSTOS DIRECTOS Y GASTOS GENERALES VARIADOS POR APLICACION DE MEDIDAS COVID 19 POR S/ 234,335.01; + PARTIDA DE COSTOS CUANTIFICADOS POR IMPLEMENTACION DE MEDIDAS COVID 19, POR PARALIZACION Y REMOVILIZACION TRAS APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL POR S/ 359,715.68; + COSTOS CUANTIFICADOS POR MANTENIMIENTO DE VIA POR S/. 98,240.69; +LA PARTIDA DE MAYORES METRADOS CONTRACTUAL POR S/ 1´558,769.68; + LA RESOL ALCALDIA N° 009-2022-MDA-A QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA POR S/ 653,893.35 ADICIONANDOSE LA PARTIDA POR MAYORES GASTOS GENERALES AUTORIZADOS POR CONCILIACION SEGÚN INFORME LEGAL N° 033-2019-DEM-MDA/Y (DE FECHA 20/10/2019) POR S/. 1´354,806.66 SOLES SIENDO AVANCE ACUMULADO DE 47´600,818.28 = 99.3396253% SOBRE EL TOTAL DE 47´917,251.70 (PPTO DE OBRA= 47,721,810.62 + PPTO COVID = S/. 195,441.07). QUEDANDO UN SALDO RESTANTE DE OBRA S/ 316,433.42 SOLES. CABE INDICAR QUE EL MONTO CONTRACTUAL SEGUN CONTRATO DE EJECUCION ES DE S/ 47´721,810.62. ASIMISMO EL PPTO COVID NO SE CANCELO CON EL FONDO DE PROVIAS. POR LO TANTO, SI AL SALDO DE S/ 316,433.42 SE LE RESTA EL PPTO COVID DE S/. 195,441.07; QUEDA UN SALDO DE S/ 120,992.35 SOLES A FAVOR DE LA ENTIDAD. | No se encontraron problemas. | 810510
2321647 | INSTALACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES UBICADOS EN LOS MÁRGENES DE LOS RÍOS HUAYABAMBA Y JELACHE DE LOS DISTRITOS DE PACHIZA Y HUICUNGO DE LA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN | [15/01/2021] OBRA PARALIZADA, DESDE EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2018 MEDIANTE ACTA PARA LA SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA. actualmente se vienen realizando los tramites correspondiente a la obtencion del dia y el cira, el cual permitira obtener el documento de autorizacion de electroriente para las conexiones de mediana y alta tencion. es por ello que hasta la fecha la obra se encuentra paralizad al 91.26% segun la ultima valorizacion presentada. este 2021 a mas tardar el mes de marzo se ejecutará la obra con el saldo pendiente, luego de la obtencion de los permisos que serán emitidos por electroriente. | [2020-12] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 324918
2321572 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LOS SECTORES DE ESPARTA, ROSASPATA, HUAYLLAPATA, QUINTARENA, VISTA ALEGRE Y ALTO ECHARATI DEL CENTRO POBLADO PENETRACION, DISTRITO DE YANATILE - CALCA - CUSCO | [17/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE SUSPENDIDA SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 294-2022-GM-MDY, CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2022, SU ULTIMA VALORIZACIÓN ES HASTA DICIEMBRE. | No se encontraron problemas. | 6963876
2322895 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL VALLE CONDEBAMBA I ETAPA DEL DISTRITO DE CACHACHI - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [21/11/2022] SE está ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE HA SOLICITADO LAS AUTORIZACIONES A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTRA SUSPENDIDO EL SERVICIO HASTA TENER EL PUNTO DE DISEÑO | No se encontraron problemas. | 692589
2321804 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N33327 DE NIVEL PRIMARIO DE CUSHI, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO | [03/02/2023] EL PROYECTO CONTINUA SUSPENDIDA, SIN EMBARGO SE ESTA REALIZANDO LOS TRAMITES Y COORDINACIONES NECESARIAS PARA SU REINICIO A LA FECHA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO A LA CULMINACION DEL CONTRATO DE LA SUPERVISION Y NO DISPONIBILIDAD PARA LA AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACION DEL ADICIONAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION EL PROYECTO SE ENCUENTRA AVANZADO A UN 40.10% PARA EL MES DE SETIEMBRE. EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADELANTADO EN SU EJECUCION CON UN ACUMULADO DE 20.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | No se encontraron problemas. | 14000
2322664 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE HUACAUTA Y HUMANRURO DEL DISTRITO DE MACARI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | [13/10/2022] aL MES DE setiembre 2022, EL CONSULTOR NO HA CUMPLIDO CON SUBSANAR LAS OBSERVACIONES del expediente tecnico a travez del preset. YA QUE SE cuenta con la firma del contrato con fecha 05/04/2021 de servicio de consultoria elaboracion de expediente tecnico, EL MISMO QUE SE ADJUDICO LA BUENA PRO DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2021-MDM/CS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, | No se encontraron problemas. | 3358981
2322657 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE PICHACANI , DISTRITO DE PICHACANI - PUNO - PUNO | [14/02/2023] Al 08 de enero de 2023, la empresa supervisora presenta el informe mensual n° 04 con una valorización acumulada aprobada del 24.65 %. CON carta n° 094-2022/elsv/gg-igcsac el contratista solicita A la supervisión LA suspension de ejecución de obra por situaciones adversas de orden social, climático y técnico no imputable a las partes; DANDO la supervision UNA OPINION FAVORABLE con carta 028-2022-macc/socp/mdpl sobre la suspensión de obra por situaciones adversas. ACORDANDO Con acta de suspensión, suspender el plazo de ejecución de obra a partir del día 24/12/2022. | No se encontraron problemas. | 306126
2323735 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [07/02/2023] EJECUCION POR ETAPAS. PRIMERA ETAPA CON CONTRATO DE OBRA APROBADO CON R.A. N°1259-2022-MDE DE FECHA 26/10/2022, OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 13 DE ENERO 2023, POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO. | No se encontraron problemas. | 996373
2324245 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO, EN EL CASERIO CAU CAU, DISTRITO DE NAMORA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | [10/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA CON UN AVANECE DEL 54.15% | No se encontraron problemas. | 4785446
2325364 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, COMUNIDAD DE MAHUAYPAMPA, DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | [19/08/2022] en el MES DE juLio el expediente técnico se encuentra en la etapa de levantamiento de observaciones, indicar que el proyecto se encuentra en la etapa de admisibilidad en el preset - plataforma de registro evaluación y seguimiento de inversiones . no retorna ahun | No se encontraron problemas. | 599167
2320577 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. SAN JUAN SAN JUNE ANEXO SAN JUAN SAN JUNE, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | [29/01/2023] * NO CUENTA CON PRESUPUESTO SUFICIENTE EN DIRECCIÓN TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE INFORME FINAL. * DURANTE EL 2022 NO SE AVANZÓ CON LA ELABORACIÓN DE INFORME FINAL. * NO CUENTA CON PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENTE Y TIENE PENDIENTE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO REALIZADA EN EL 2022. * NO SE REALIZÓ EL ACTA DE RECEPCIÓN ENTRE LA ENTIDAD Y UGEL. * FORMATO 12B DE DICIEMBRE 2022, OBSERVADO. * REGISTRO EN BANCO DE PROYECTO E INFO OBRAS NO ACTUALIZADO. | [2021-08] - EQUIPAMIENTO - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 19969
2325489 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA - PATIPAMPA - BARBASCO, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA | [16/12/2022] OBRA CON MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, LA CUAL SE ENCUENTRA PARALIZADA DEBIDO A FALTA DE DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA, PRESUPUESTO Y CONFLICTOS SOCIALES, QUEDA PENDIENTE LA EJECUCIÓN A NIVEL DE AFIRMADO DE UN TRAMO APROXIMADO DE 2KM PARA SU CONCLUSIÓN (CARTA N° 001-2022-RMB/ENTREGA DE CARGO) | No se encontraron problemas. | 1000000
2327498 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL SECTOR IV DE LA URB. BELLAMAR II ETAPA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | [07/02/2023] VAL N°04 DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022 TIENE : AVANCE FISICO ACUMULADO 79.75%, AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO 86.94%, ESTADO OBRA ATRASADA EN 7.19% | No se encontraron problemas. | 1324089
2327901 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ELIMINACION DE EXCRETAS A NIVEL DE LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO CASERIOS DE YECALA Y CRUZ BLANCA, DISTRITO DE LA MATANZA - MORROPON - PIURA | [30/01/2023] El Proyecto se encuentra en ejecución normal. Actualmente cuenta con un Avance Acumulado Ejecutado de 22.49% contra un Avance Acumulado Programado de 28.33%, al mes de DICIEMBRE DE 2022, concluyéndose que, la obra se encuentra ATRASADA, de acuerdo a la programación vigente aprobada por la entidad. | No se encontraron problemas. | 4697272
2327504 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PISTE Y PROLONGACION LACCO LLAVERO, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | [29/12/2022] PROYECTO PARALIZADO DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 POR CAMBIO DE GESTION | No se encontraron problemas. | 190984
2328281 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EL AUQUE EL MIRADOR, CASERIO AUQUE EL MIRADOR, C.P SAN ANTONIO, DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [08/02/2023] LA OBRA EN EJECUCIÓN TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 35.14 % DE ACUERDO A LA VAL 04 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN -39.16 % CONFORME AL CRONOGRAMA ACTUALIZADO. | No se encontraron problemas. | 284623
2326360 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO - C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA | [10/02/2023] - 10/01/2022: RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 003-2022-MDLE/GM, POR LA CAUSAL DE ABANDONO DE OBRA. - 11/01/2022 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR PARTE DEL CONSORCIO LA ENCAÑADA, MEDIANTE CARTA N° 08-2022-CE, POR CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. - 17/01/2022 AL 17/02/2022 ACTO DE CONSTATACIÓN, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA NOTARÍA LOZANO. LA CONSTATACIÓN SE REALIZÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, PERO CON LA AUSENCIA DE LA EMPRESA CONTRATISTA. - 25/04/2022: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO N° 007-2022-MDLE/UAYL, PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA. - 20/05/2022: EMISIÓN DE ORDENES DE SERVICIO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERITO DE LA OBRA. - 26/07/2022: SUSPENSIÓN DE PLAZO DE ENTREGA DEL INFORME 02 DEL CONTRATO DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA. INFORME 02 SE ENTREGARÁ 25 DÍAS DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME PERICIAL. -26/10/2022: RENICIO DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA -Con informe tecnico n° 038-2022-MTC/16.02.MACL. LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES-MTC, OBSERVA EL ITS DEL PROYECTO DE INVERSION. -23/01/2023: CONSULTOR HACE LLEGAR EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES CON CARTA N°004-2023-CHAQ/CONSULTOR. | [2022-11] - INTANGIBLES - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 1000000
2331969 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO MONCHUGO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | [18/01/2023] OBRA se encuentra paralizada por no cumplimiento del contratista | No se encontraron problemas. | 5951619
2332415 | CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL EN EL SECTOR CHILLIHUA EN LAS RIBERAS DEL RIO ARMA, CUENCA VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - CUSCO | [27/12/2022] PROYECTO DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION FISICA, AVANCE Y SITUACION REPORTADO AL PERIODO DE EJECUCION septiembre 2022 , EL PROYECTO REPRESENTA AVANCE FISICO AL 8.55 %, EN REFERENCIA AL COSTO DIRECTO, SE VIENE IMPLEMENTANDO OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, APILADO DE PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE GAVIONES TIPO CAJA Y CAPACITACION Y SENCIBILIZACION EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES. el proyecto se encuentra paralizado en su ejecucion fisica al termino del periodo septiembre 2022. | No se encontraron problemas. | 957823
2332837 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LA OMAPED DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | [14/02/2023] Descripción: 1.- En el mes de diciembre se tiene un avance físico de 3.88 % que asciende a S/ 49,444.40 soles y un avance acumulado de 14.75% que asciende a un monto de S/ 187,954.24 soles, quedando un saldo por ejecutar de 85.25% que asciende a un monto de S/ 1,086,134.50 soles con respecto al Costo Directo. Descripción 2.- en el mes de diciembre se tiene un avance financiero de 11.59 % que equivale a S/. 180,189.07 y un acumulado de 16.33 % que equivale a S/. 253,902.37. El proyecto se tuvo la paralización por motivos del cambio de gestión. por lo tanto, se está actualizando el devengado del mes de diciembre del 2022. En cuanto al mes de enero el proyecto está paralizado esto debido al cambio de gestión y se tiene programado para dar inicio en el mes de febrero del 2023 | No se encontraron problemas. | 50000
2332821 | CREACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZAPATILLA I ZONA, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN - REQUENA - LORETO | [28/12/2022] A LA FECHA SE HA REALIZADO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS QUE FORMA PARTE ESENCIAL PARA LA ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DE LA PRESENTE INVERSION. ASI MISMO SE HA REALIZADO EL TRAMITE DEL SANENAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LA ZONA A INTERVENIR DE LOS COMPONENTES. A LA FECHA YA SE TIENE APROBACION DEL CIRA. A LA FECHA SE TIENE COMO OBSERVADO EL EXPEDIENTE TECNICO INGRESADO A LA PRESET DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. | No se encontraron problemas. | 446321
2334999 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ANEXO PAMPARQUI COMUNIDAD CHOSECANI, DISTRITO DE PAMPAMARCA - CANAS - CUSCO | [01/12/2022] se CONTINUA CON LA EJECUCION DE OBRA CON ALGUNOS CONTRATIEMPOS Y SE ENCUENTRA RETRASADO POR LA DEMORA EN LA ADQUISICION DE BIENES SOLICITADOS Y FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA ZONA DE TRABAJO Y SE HA TRAMITADO LA AMPLIACION DE PLAZO | No se encontraron problemas. | 265418
2335017 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE INCACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO | [16/01/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA EL MES DE MARZO DEL 2022 POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPIUESTAL Y SE PREVEE REINICIAR EL MES DE MAYO DEL 2022. (DOCUMENTACION EN REVICION DEBIDO AL PROCESO DE TRANSFERENCIA 2022) | No se encontraron problemas. | 175048
2335225 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERÍOS DE ARANMARCA Y HUACRARUCO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA | [25/12/2022] FINANCIERAMENTE LA OBRA NO CUENTA CON RECURSOS PARA GARANTIZAR LA CULMINACIÓN DE OBRA DENTRO DEL PLAZO PREVISTO, POR LO QUE SE HA TRAMITADO AL MVCS LA SOLICITUD DE UN SEGUNDO DESEMBOLSO Y EVITAR SUSPENSIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN, PARALIZACIONES DE OBRA Y CONFLICTOS SOCIALES | No se encontraron problemas. | 328841
2336211 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO | [29/12/2022] 1. EL PROYECTO DE INVERSIÓN CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº105-2018-MDO/ALC DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2018. ASIMISMO, SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA LA FASE C. 2. CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL MES DE FEBRERO 2020 HASTA LA FECHA, LOS MOTIVOS SON: EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19 Y LA SUSPENSIÓN DE RECURSOS A CARGO DEL FIDT HASTA LA FECHA. 3. LA OBRA ESTUVO PARALIZADA DESDE FEBRERO 2020, A LA FECHA LA OBRA SE REINICIARA, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS DEL FIDT SE ENCUENTRAN HABILITADOS DESDE EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2022. SE HA INICIADO CON LOS TRÁMITES PARA EL REINICIO DE LA OBRA. 4. LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 74.13% AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | No se encontraron problemas. | 1874861
2336088 | MEJORAMIENTO Y AMPLILACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVOS PRIMARIO EN LA I.E. 40272 JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE CHALA - CARAVELI - AREQUIPA | [13/02/2023] PARALIZACION DE OBRA DESDE EL 22 DE SETIEMBRE DEL 2022 - SIN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SEGUN EL ULTIMO DOCUMENTO DE VALORIZACION SE TIENE 74% DE AVANCE DE EJECUCION FISICA. | No se encontraron problemas. | 316824
2336027 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERÍOS NUEVO PROGRESO Y QUIVINCHÁN, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA | [15/12/2022] FINANCIERAMENTE LA OBRA NO CUENTA CON RECURSOS PARA GARANTIZAR LA CULMINACIÓN DE OBRA DENTRO DEL PLAZO PREVISTO, POR LO QUE SE HA TRAMITADO AL MVCS LA SOLICITUD DE UN SEGUNDO DESEMBOLSO Y EVITAR SUSPENSIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN, PARALIZACIONES DE OBRA Y CONFLICTOS SOCIALES | No se encontraron problemas. | 2242290
2336245 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL SECTOR F MZ 30 DEL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA | [18/04/2022] ESTA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADA | [2019-01] - - (OTRO) | 927027
2336079 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E.I. LOS ANGELES, DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN | [26/12/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA. EN ARBITRAJE | No se encontraron problemas. | 175738
2336769 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES AMISTAD, MARINA, PAUCARPATA, CONFRATERNIDAD, PIONEROS, MIRAFLORES, SAN FRANCISCO, HUASCAR, CALLE S/N DE ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE (ENTRE LOS PPJJS. AMISTAD, LIDERES, ANTAPAMPA) DEL DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO | [13/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO EN ESTE MES DE ENERO DEL AÑO 2023. | No se encontraron problemas. | 633896
2337080 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE PHASCA, PINDICUCHO, SHOCOL, SHONTAPAMPA, CURIACO, CURIAQUILLO, SHALLCA Y LOJA, DISTRITO DE LIMABAMBA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | [24/02/2023] OBRA SE ENCUENTRA CON SUSPENSIÓN DE PLAZO DESDE EL 26/10/2022 HASTA LA ACTUALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE ACUMULADO DEL 11.18% DE EJECUCIÓN FISICA | No se encontraron problemas. | 8815370
2337687 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MUNICIPAL NRO III SECTOR VILLA LOS EUCALIPTOS FLOR DE AMANCAES, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | [13/01/2023] CON FECHA 11 SE REMITIÓ LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA MEDIANTE INFORME N° 02-2023-mml/ga-UFP/EUCALIPTOS-MVGC, EN EL CUAL SE COMUNICA QUE EL CONTRATISTA ACUMULÓ LA PENALIDAD MÁXIMA DE MORA; POR LO QUE SE RECOMIENDA RESOLVER EL CONTRATO N° 093-2022-MML-GA/SLC. el avance de la ejecución se mantiene igual al mes de octubre DE 64.70%. | No se encontraron problemas. | 486879
2337839 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES EL CAPULI, EL SAUCE, SUNCHUQUINO, EL ALIZAR Y EL CENTRO DE PAMPA DE ARENA EN EL CASERIO DE PAMPA DE ARENA, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | [07/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION SIN PROBLEMAS | No se encontraron problemas. | 6674865
2338414 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | [14/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR RESOLUCION DE CONTRATO DESDE JULIO DEL 2022, AL DIA DE HOY LA SUPERVISION EXTERNA A CARGO DE LA EPS NO HACE LLEGAR LA LIquidacion parcial del contrato. | [2022-12] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 1926594
2339037 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE FLORIDA I, FLORIDA II Y PAN DE AZUCAR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SIMPACHACA, DISTRITO DE YANATILE - CALCA - CUSCO | [17/02/2023] OBRA PARALIZADA DESDE NOVIEMBRE DEL 2019 A FEBRERO DEL 2022, Y A PARTIR DE ENERO DEL 2022 HASTA FEBRERO DEL 2023 LA OBRA CONTINUA PARALIZADA POR MOTIVOS DE CAMBIO DE GESTION. | [2020-11] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 18237
2340285 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO CAYPANDA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | [19/01/2023] EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA ENTIDAD MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 38 -2021-MPSCH DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2021. CON ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 151-2022-MPSCH CON FECHA 10/05/2022. LA OBRA SE ENCUENTRA ATARAZADA EN 18.18 POR CIENTO SEGÚN INFORME DE VALORIZACIÓN CON FECHA 05/12/2022. EN EL PRESENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA. | No se encontraron problemas. | 3963517
2340037 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. CESAR VALLEJO DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC | [20/01/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PENDIENTE DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. | No se encontraron problemas. | 9558
2340040 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE PALMERA, LLINQUIPATA, CHUNCHUSMAYO, PATA YANAMAYO Y PAMPA YANAMAYO DEL, DISTRITO DE ALTO INAMBARI - SANDIA - PUNO | [20/04/2022] LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ESTA PARALIZADO | No se encontraron problemas. | 203648
2343012 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO | [14/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA, EL CUAL SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL PORTAL DEL SEACE, Y RESPECTO A LA SUPERVISION DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION, SUSPENDIDO EN LA ETAPA DE CONSENTIMIENTO DE BUENA PRO, POR APELACION Y ESTA A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. | No se encontraron problemas. | 6812593
2343157 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. PUEBLO VIEJO, DISTRITO DE VITOR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [28/12/2022] *ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO RGM N 056-2021 ECB/GM -MDV , 19 DE FEBRERO DEL 2021 inicio de ejecucion obra , 21/12/2021. *1era VALORIZACION MENSUAL MES DE ENERO DE S/.238,124.84 es un AVANCE DE 7.52%. *2da VALORIZACION MENSUAL MES DE FEBRERO DE S/.682,725.27 ES UN AVANCE 21.57%. *3era VALORIZACION MENSUAL MES DE MARZO DE S/.1,130,308.79 ES UN AVANCE 35.71% *4ta VALORIZACION MENSUAL MES DE ABRIL DE S/.1,375,803.12 ES UN AVANCE 43.47% *5ta VALORIZACION MENSUAL MES DE MAYO DE S/.1,967,384.13 CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO 62.16% *6taVALORIZACION MENSUAL MES DE JUNIO DE S/.2,945,115.59 CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO 68.58% ***VALORIZACION N 01 DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO DE VINCULANTE NRO 01 DE OBRAES DE S/.0.0 DEBIDO A UN AVANCE DE * 7ma valorizacion mensual mes de 2022 DE S/. 2,976,915.35 es 69.32% ***VALORIZACION N 02 del adicional con deductivo DE vinculante nro 01 de obraes de S/.0.0 es de avance del 0.0% * con acta de suspension de ejecucion de obra de fecha 05 de agosto del 2022 debido al desabastecimiento del rc 250 esta paralizada la produccion comunicada y solIcitada l suspension con carta n°33-2022/mdv/sgdur/so-rdbm *OCTAVA VALORIZACION MENSUAL DE AGOSTO DEL 2022 S/. 2,982,131.11 ES 69.44% ***VALORIZACION N 03 DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO CON VINCULANTE NRO 01 DE OBRAES DE S/.0.0 DEBIDO A UN AVANCE DEL 0.0% *REINICIO LA OBRA CON FECHA 19 DE SETIEMBRE EN SEGUN COMUNICADO DE LA CONTRATISTa ejecum sac con carta nro 66-2022-ejecum sac . *9na VALORIZACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022 DE S/ 913,885.89 CORRESPONDE A 21.28% *** VAlORIZACION N 04 DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO CON VINCULANTE N01 DE S/. 35,117.59 es 8.9% ***valorizacion n 01adicional n02 de 30.70% es de S/. 24,643.32 *10MA VALORIZACION MENSUAL DE OCTUBRE DE 4,273,746.81 ES 99.52% ***VALORIZACION N02 DEL ADICIONAL N 02 DE S/. 24,369.75 ***VALORIZACION N 05 DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N 01 ES S/.42,255.02 es 10.71% *FINALIZA LA OBRA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2022 | No se encontraron problemas. | 253875
2344137 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PAZ Y LIBERTAD - LA BALANZA, COLINDANTE CON EL PJ. PAMPAS DE COMAS Y LOS AA.HH. LA JUVENTUD Y EL MADRIGAL II, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA | [20/01/2023] LA EJECUCION DE LA OBRA LLEGO A UN AVANCE DE EJECUCION DE 14.39%. DE ACUEDO AL PORTAL DE INFOBRAS LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR CONFLICTO SOCIAL | [2022-04] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 544733
2344374 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE CARMEN ALTO, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO | [25/10/2022] LA obra SE ENCUENTRA SUspendido POR FALTA DE FACTIBILIDAD DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. CON UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE 14.1 %... | No se encontraron problemas. | 4114087
2344412 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO PONAZA, LOCALIDAD DE SHAMBOYACU, DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN | [10/02/2023] *De acuerdo a lo informado a la entidad por la supervisión en el mes de octubre 2022 existen MENORES METRADOS por un monto de S/ 773,214.57 (Setecientos setenta y tres mil doscientos catorce con 57/100 soles). *DE ACUERDO A LO INFORMADO A LA ENTIDAD POR LA SUPERVISIÓN EN EL MES DE OCTUBRE 2022 MAYORES METRADOS POR UN MONTO DE S/ 665,102.75 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DOS CON 75/100 SOLES). *Mediante Resolución de Alcaldía Nº 211-2022-MDSH/A de fecha 19/12/2022 se aprueba PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº 01 VINCULANTE AL ADICIONAL DE OBRA Nº 01 por el monto total de S/ 47,591.79 (Cuarenta y siete mil quinientos noventa y uno con 79/100 soles) y el PRESUPUESTO DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 01 por el monto total de S/ 33,316.30 (Treinta y tres mil trescientos dieciséis con 30/100 soles). *Mediante Resolución de Alcaldía Nº 217-2022-MDSH/A, de fecha 21/12/2022 se aprueba el ADICIONAL DE OBRA Nº 02 por el monto total de S/ 125,942.96 (Ciento veinticinco mil novecientos cuarenta y dos con 96/100 soles). * En el presente mes de enero del 2023 (del 01 al 31 de enero), se está valorizando en la Obra principal la suma de S/. 713,711.79 soles (5.02%) y un acumulado de 9,506,818.35 soles (66.86%), frente a un avance programado acumulado del 9,827,513.56 (69.12%), por lo que la obra se encuentra ATRASADA, pero no por debajo del 89% por ciento. | No se encontraron problemas. | 3396083
2345794 | CREACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTSA, JOSE OLAYA, SAN PEDRO, UCHICHIANGOS, PUERTO TUNDUSA, TUNDUSA CENTRO, SAWIENTSA, NUEVA ALIANZA, CHAPIS Y YANTANAENTSA, NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS | [19/12/2022] LA OBRA A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO ARBITRAL YA QUE EL CONTRATISTA A RESUELTO CONTRATO Y LA ENTIDAD A LLEVADO A ARBITRAJE A FIN DE QUE ESTE CENTRO ARBITRAL RESUELVA EL CASO;cabe indicar que todo ello a surgido por deficiencias y falta de saneamiento del expediente tecnico con el cual se licito la ejecucion de la obra | [2021-03] - - (OTRO) | 500000
2349250 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SAN JUAN DEL DISTRITO DE HUASAHUASI - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [27/02/2023] SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO, PRESENTADO AL PRONIED, CON OBSERVACIONES REALIZADAS EN PROCESO DE LAVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | No se encontraron problemas. | 214463
2350362 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR DE PIÑALPATA DEL DISTRITO DE MARANURA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [14/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA Y SE VIENE TRAMITANDO EL EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA SU REINICIO A PARTIR DE FEBRERO. | No se encontraron problemas. | 52320
2348260 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN SECTORES PAJCHANI, ESTANCIA Y CALLAZA PATA, CENTRO POBLADO DE CALLAZA - DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [15/01/2023] Octubre: Según valorización N°03 del mes de octubre se ha alcanzado aal 18.75% de ejecución física, las componentes que han superado el 70% de lo programado en el expediente respecto son las componentes que corresponden al sistema de agua como: Captación de tipo ladera, cerco perimétrico del reservorio, cámara de distribución de caudales, otras componentes no superan el 40% de avance programado, la entidad no cuenta con liquidez financiera para realizar el pago de la valorización al contratista por retrasos en la transferencia del financiamiento del MEF. Noviembre: Según valorización N°04 del mes de noviembre se ha alcanzado al 28.17% de ejecución física, en ésta valorización se denota que la construcción del reservorio de 20m3 ha sido ejecutado, en general las partidas alcanzan un promedio de 65% de avance programado en promedio, continua la condición en la entidad que no cuenta con liquidez financiera para realizar el pago de la valorización al contratista por retrasos en la transferencia del financiamiento del MEF Diciembre: Según valorización N°05 del mes de diciembre se ha alcanzado al 2.31% de ejecución física, en general las partidas alcanzan un promedio de 70% de avance programado en promedio, continua la condición en la entidad que no cuenta con liquidez financiera para realizar el pago de la valorización al contratista por retrasos en la transferencia del financiamiento del MEF EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO SEGÚN LAS VALORIZACIONES QUE INICIA EN AGOSTO HASTA DICIEMBRE DEL 2022 ES 79.63% QUE ES INFERIOR AL 97.72% PROGRAMADO (CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA). LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN DE PARALIZADO DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 HABIENDO CAMBIO DE GESTIÓN MUNICIPAL HACIA 2023-2026 SE VIENE REALIZANDO LAS ACCIONES TÉCNICA ADMINISTRATIVAS QUE CONLLEVEN AL REINICIO Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA. | No se encontraron problemas. | 3521290
2351572 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL FITOSANITARIO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | [24/02/2023] PROYECTO CULMINADO, EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL, PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA. | No se encontraron problemas. | 22500
2352353 | AMPLIACIÓN MARGINAL DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN PLUVIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 703 CAP E.P. RAÚL GUSTAVO JIMÉNEZ CHÁVEZ DEL A.H. LOS MÉDANOS, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA | [27/12/2022] SEGÚN EL CICLO DE INVERSIÓN DEL INVIERTE.PE LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN. EL COSTO TOTAL ES DE S/ 370,679.05 SOLES, (RG N° 027-2018-MDC-GDUR-ET) INCLUIDO EXP. TÉCNICO, OBRA Y SUPERVISIÓN. LA INVERSIÓN HA SIDO COFINANCIADA POR EL FITD (EX FONIPREL), SIN EMBARGO, LA GESTIÓN MUNICIPAL ANTERIOR NO CUMPLIÓ CON EL REGISTRO EN EL APLICATIVO DEL FITD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES, LO CUAL SE VIENE REALIZANDO POR ESTA GESTIÓN FIN DE CUMPLIR CON EL CONVENIO. SEGÚN EL APLICATIVO SSI-MEF AL MES DE SET-2018 SE HA CANCELADO CON RECURSOS DE LA MDC LA SUMA DE S/ 151,298.89 SOLES, QUE INCLUYE EXP. TECNICO S/ 32,000.00 SOLES, OBRA S/ 106,834.89 SOLES Y SUPERVISIÓN S/ 12,464.00 SOLES; QUEDANDO PENDIENTE DE CANCELAR A LA EMPRESA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA LA CONTRAPARTIDA CORRESPONDIENTE AL FITD (EX FONIPREL) POR EL MONTO DE S/ 216,258.00 SOLES SEGÚN CONVENIO, Y LA SUPERVISIÓN DE OBRA POR EL MONTO DE S/. 3,116.00 SOLES. EN EL 2022 SE HA REMITIDO AL FITD (EX FONIPREL) LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME SITUACIONAL EL CUAL HA SIDO APROBADO, POR LO QUE EN EL MES DE DICIEMBRE SE HA PROGRAMADO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA. | No se encontraron problemas. | 216258
2352871 | CREACION DEL CENTRO DE VIGILANCIA DEL NIÑO Y LA MUJER EN EL ANEXO DE ANTAPAMPA GRANDE ., DISTRITO DE HUACHAC - CHUPACA - JUNIN | [22/12/2022] CON FECHa 07/08/2017 con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 117-2017-A-MDH SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO, CON FECHA 15/09/2018 SE INICIA LA EJECUCION DE LA PRIMERA ETAPA, CULMINANDOSE AL 31/12/2018, a la fecha se encuentra en actos preparatorios para la ejecucion de la segunda etapa. con fecha 25/05/2022 con RESOLUCION DE ALCALDIA N°036-2022-MDH/GM, se aprueba el expediente tecnico de la segunda etapa, con fecha 06/06/2022 se incia la ejecucion de la segunda etapa , se alcanza este mes un avandce del 25.79%, CON FECHA 06/07/2022 se suspende la ejecucion por falta de asignacion presupuestal, con fecha 01/09/2022 se reinicia la ejecucion de obra, alcanzado un avance del 71.45% de la segunda etapa, con fecha 01/12/2022 se reinicia obra | No se encontraron problemas. | 5646
2354710 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POB. DE QUELLOUNO, Y APV SULLUCUYOC, LAMBARRY, LAS AMERICAS, MIRAFLORES Y PAMPA TUNQUIMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO | [20/07/2022] SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA ETAPA DE CALIDAD Y ADMISIBILIDAD, TENIENDO COMO PRINCIPAL OBSERVACION EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS DE LOS COMPONENTES LINEALES Y NO LINEALES SE RECOMIENDA CONVENIO CON EL GOBIERNO REGIONAL PARA SU EJECUCION SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE PROYECTOS Y ESTUDISO DEFINITIVOS. | No se encontraron problemas. | 4441024
2354817 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MARANGALLAY-KUTUCTAY, DISTRITO DE COTABAMBAS - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURIMAC | [15/11/2022] se tiene concluido el expediente tecnico, el cual SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ADMISIBILIDAD OBSERVADO EN EL PRESET EN FECHA FEBRERO 2022. EXP TEC CONCURSANDOSE AL PNSR-MVCS. pendiente de la activacion de la ugm por parte de la mdc. en etapa de calidad en el preset, pendiente la creacion de la ugm por parte de la entidad, requisito para la revision del levantamiento de observaciones en el preset. REINICIAR TRAMITE EN EL PRESETPOR PARTE DEL CONSULTOR | No se encontraron problemas. | 688727
2360580 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LAS COMUNIDADES DE TACCACCA, TAMBURQUI Y APINUHUAYLLA DEL DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [19/01/2021] los gastos realizados para el presente proyecto, son estrictamente por la elaboración de expediente técnico y levantamiento de observaciones las mismas que fueron presentadas al gobierno regional de Apurímac, cuyas observaciones fueron entregadas en el 2020, para el presente año queda un remanente de pago por 2000 soles hasta el cumplimiento del mismo | No se encontraron problemas. | 455000
2360877 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA (SAT) FRENTE AL PELIGRO DE SISMO – TSUNAMI EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - REGIÓN MOQUEGUA | [12/06/2020] EN EL PRESENTE AÑO, EL PROYECTO DE CU 2332539 NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA ELABORAR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEBIDO A QUE SE HA SUSPENDIDO LA PROGRAMACIÓN DE SU EJECUCIÓN. A RAIZ DE QUE LA EMPRESA PRIVADA FINANCIARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE | No se encontraron problemas. | 450000
2362610 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN DE UNA PLAZUELA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE PUJUN DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [29/09/2022] SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI, LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. | No se encontraron problemas. | 3055
2367780 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA II,EE Nº 50552 DE LA COMUNIDAD DE HUACATINCO DEL DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [23/02/2023] SE TIENE UNA EJECUCION FISICA DEL 41.78% a costo directo. obra paralizada desde el 24 de noviembre del 2022 | No se encontraron problemas. | 500000
2367286 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JOSE DE SAHUAY DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO CON ACTA DE PARALIZACION Nº5 DE FECHA 30/11/2022 | [2022-12] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 114062
2368440 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO - DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - REGIÓN LIMA | [06/12/2022] *EL PROYECTO META I - PAVIMENTO, SARDINEL PERALTADO, ALCANTARILLA Y CANAL CERRADOSE ENCUENTRA CONVOCADO PARA SU EJECUCION. * PRESENTA UN AVANCE ACUMULADO DE 42.69% * CUENTA CON ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA 23-05-2022 * CON RESOLUCIÓN N°185-2022-GM/MPH SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 16 DIAS. * PRESENTO SU VALORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 4 (OBSERVADA Y NO PAGADA) *PENALIZÓ Y SE ENCUENTRA EN RESOLUCIÓN DE CONTRATO LA META I, PARA ELABORACION DEL ET DE SALDO DE OBRA Y CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN. -PROYECTO BELLIDO META II - VEREDA , ÁREA VERDE Y ALUMBRADO PÚBLICO. * CON RESOLUCION N°105-2022-GM/MPH, SE APRUEBA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. * CUENTA CON OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO * CON FECHA 12/09/2022 DE HIZO LA ENTREGA DE TERRENO. | No se encontraron problemas. | 328283
2370523 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS EN LOS CAMINOS ALTERNO A SALKANTAY, SANTA TERESA Y MACHUPICCHU LIMATAMBO - DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [21/12/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO. | No se encontraron problemas. | 800000
2370983 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO VELILLE EN LOS CENTROS POBLADOS HUILLCUYO Y CENTRO POBLADO DE HUASQUILLAY - DISTRITO DE OMACHA - PROVINCIA DE PARURO - REGIÓN CUSCO | [17/02/2023] al mes de febrero del 2023 EL PROYECTO CUENTA CON UN EXPEDIENTE TECNICO QUE ESTA EN REVISION Y CALIFICACION por EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAnZAS. se solicito asistencia técnica a la misma entidad para continuar con el levantamiento de observaciones. | No se encontraron problemas. | 40000
2372375 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 40256 CARLOS MANCHEGO RENDÓN, N 40676 LA MANSIÓN DE SOCABAYA, BELLAPAMPA Y LARA, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA | [14/06/2022] - LA EJECUCIÓN DE OBRA DE LA I ETAPA INICIÓ EL 20/05/2021. SE TIENE UN PLAZO PROGRAMADO DE 150 DIAS CALENDARIO. - LA INTERVENCIÓN ES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: * N 40256 CARLOS MANCHEGO RENDÓN * N 40676 LA MANSIÓN DE SOCABAYA * IEI BELLAPAMPA - LA EJECUCIÓN DE OBRA SE SUSPENDIÓ EL 13/08/2021. - EL 29/09/2021 SE REINICIÓ LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA. | No se encontraron problemas. | 1906042
2375254 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL, EN LAS COMUNIDADES DE, TANCUAÑA, PIAS ICHURIA, ROSARIO, QUINSACHATA, QORISUYO, JASANA POCCISILLIN, CULLILLACA SAN JUAN Y CULLILLACA JOVEN DISTRITO DE CABANILLA - PROVINCIA DE LAMPA - REGIÓN PUNO | [20/09/2022] EL PI SE ENCUENTRA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RESOLUCION DE ALCALDIA N°166- 2018-MDC/A, DE FECHA 30/11/2018, CON UN MONTO DE INVERSION DE S/. 19,765,927.65 SOLES. SE TIENE UN DEVENGADO DE S/. 45,000.00 SOLES (PAGO POR ELABORACION DE ET). SIN EMBARGO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN “REFORMULACION Y ACTUALIZACIÓN DE ET”, ESTO SEGUN LA DIRECTIVA Nº001-2019-EF/63.01; EN SU ART. 34 - VIGENCIA DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS (VIGENCIA MÁXIMA DE TRES (03) AÑOS). TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, LA UEI ACTUALIZA EL ET. ASI MISMO LA REFORMULACION DEL ET ES, POR LA UBICACIÓN DE LAS NUEVAS FUENTES DE AGUA, EN VISTA DE QUE LAS FUENTES DE AGUA INDICADAS EN EL ET EN UN INICIO EXISTIAN PROBLEMAS DE TERRENO, ES POR ELLO SE QUE HA VISTO TOMAR NUEVAS FUENTES DE AGUA Y REALIZAR LA INSCRIPCION DE ESTOS TERRENOS ANTE REGISTROS PUBLICOS DE LOS COMPONENTES DEL PI (RESERVORIO, CAPTACION Y PLANTA DE TRATAMIENTO); ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON INSCRIPCION PREVENTIVA POR PARTE DE LA SUNARP. | No se encontraron problemas. | 200000
2376342 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I. E. N° 38993 DE LA COMUNIDAD DE UBIATO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [14/01/2022] ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA SUSPENDIDO POR ENCONTRARSE EN ZONA VULNERABLE Y FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO | No se encontraron problemas. | 80000
2377202 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI DEL DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | [25/05/2022] cuenta con expediente tecnico aprobado, en absolucion de observaciones bajo los lineamientos del fonde sierra azul.. | No se encontraron problemas. | 10000
2376364 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE RANCHO GRANDE, RANCHO CHICO, MATARA, FUNDO SAGRAHUASI, LA LINDA Y EL BELEN, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO | [17/02/2023] OBRA EN EJECUCIÓN, PRESENTA UN AVANCE ACUMULADO DE 61.48 % DE EJECUCIÓN FÍSICA EN SU CUARTA VALORIZACIÓN - CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE, ASIMISMO, CON FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 QUEDA SUSPENDIDO LA EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA N° 1, HASTA LA AUTORIZACIÓN DEL USO DE AGUA MANANTIAL HUAYUCRO POR EL ALA ALTO HUALLAGA, APROBACIÓN DEL ADICIONAL- DEDUCTIVO N° 1 POR LA ENTIDAD Y HASTA OBTENER LA TRASFERENCIA de PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LA VALORIZACIONES EJECUTADOS. | No se encontraron problemas. | 2246389
2377833 | CREACION DE LA PLAZA MAYOR DEL CENTRO POBLADO DE PUENTE CENTRAL, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO | [14/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA EN ESTE MES DE ENERO DEL AÑO 2023. | No se encontraron problemas. | 877592
2378558 | REHABILITACION DE LA AVENIDA ANGAMOS, DESDE LA AVENIDA SAN JOSE HASTA LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE | [24/02/2023] LA OBRA INICIÓ EL 27/07/2022 Y EL MISMO DÍA SE PROCESÓ LA SUSPENSIÓN DEL SALDO DE OBRA DEBIDO A PROBLEMAS CON EL PAVIMENTO DEL LUGAR DE LA REHABILITACIÓN. La obra actualmente no se ha recepcionado ya que no se ha levantado las observaciones para la recepcion de obra, posterior a la notificacion de la misma se CONTINUARÁN con las medidas administrativas y legales correspondientes. a la fecha existen valorIzaciones DE MAYOR METRADO Y ADICIONAL pendientes de pago, y a la vez se ha pedido pronunciamiento a juridica al respecto. | No se encontraron problemas. | 99502
2378565 | REHABILITACION DE LA AVENIDA PACASMAYO DESDE LA AVENIDA MIGUEL GRAU HASTA LA COLECTORA, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [01/12/2022] OBRA CULMINADA, FINANCIADA POR RCC, CON PROBLEMAS LEGALES. | No se encontraron problemas. | 527638
2378920 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LOS CASERÍOS DE ALTO CHETILLA, CASADENCITO, COCHAPAMPA, MAHUAYPAMPA, LA COLPA Y SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE CHETILLA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | [27/02/2023] ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CON ACTA DE SUSPENCION POR PROBLEMAS SOCIALES, CABE INDICAR QUE LA MINICIPALIDAD EN NINGUN MOMENTO QUISO SUSPENDER, SIN EMBARGO LA POBLACION MANIFIESTA QUE SE DEBE SUSPENDER YA QUE LAS CAPTACIONES DE Y ALGUNOS DE LOS RESERVORIOS NO HAN SIDO CONSIDERADOS DENTRO DEL EXPEDEINTE TECNICO, A PESAR QUE SE LES A EXPLICADO QUE LA OBRA PUEDE CONTINUAR CON OTROS FRENTES DE TRABAJO MIENTRAS SE APRUEBA EL ADICIONAL DEDUCTIVO EN DONDE SE INCLUYE LAS ESTRUCTURAS QUE SON DE MUCHA IMPORTANCIA PARA MANTENER AL PROYECTO EN EL TIEMPO. | No se encontraron problemas. | 10398641
2379920 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 10617, MAPATUCTO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, CAJAMARCA | [31/03/2021] LA OBRA VIENE EJECUTANDOSE CON NORMALIDAD, EXCEPTO POR PROBLEMAS SOCIALES Y CLIMATOLOGICOS QUE VIENEN SIENDO SUSTENTADOS EN EL MARCO DEL REGLAMENTO DE LEY DE CONTRACIONES DEL ESTADO | [2021-04] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 1399
2379905 | MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DE PUTUMAYO,DEPARTAMENTO DE LORETO | [27/10/2022] Actualmente el proyecto presenta un AF acumulado real del 44.30%, con respecto al avance de la ejecución de la inversión que es del 40.1% a la fecha del 16.04.2021. LOS PRODUCTOS realizadas en el mes de NOVIEMBRE a marzo son: INFRAESTRUCTURA 44.45% (2) MOBILIARIO 0%. EL PRODUCTO MOBILIARIO SE EJECUTARA EL ULTIMO MES DE LA EJECUCION DE LA OBRA. LA OBRA ACTUALMENTE ESTA PARALIZADO DESDE EL 01 DE JULIO DEL PRESENTE SEGUN ACTA DE SUSPENCION N° 002-2021, SIENDO LA EJECUCION FISICA REAL AL 63.33%. LA OBRA REINICIA EN EL MES DE NOVIEMBRE SIENDO LA EJECUCION FISICA ACUMULADA DE 77.74%. LA OBRA ESTA EJECUTADA AL MES DE DICIEMBRE 2021 SIENDO EL AVANCE DE EJECUCION FISICA REAL AL 96.97%. LA OBRA ESTA EJECUTADA FISICAMENTE AL 100% | No se encontraron problemas. | 11648
2380064 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS DE LOS CASERIOS DE MACHAYTAMBO DISTRITO DE CARABAMBA, QUIÑIGÓN Y PARUQUE ALTO DISTRITOS DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN – LA LIBERTAD | [16/02/2023] OBRA SUSPENDIDA EL 07 DICIEMBRE 2022 | No se encontraron problemas. | 2953570
2382829 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES SAN BARTOLOME, RESTAURACION, DANIEL ALCIDES CARRION, TELESFORO CATACORA Y PROLONGACION CHU CHUA DE LA CIUDAD DE JULI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [26/05/2022] LA INVERSIÓN HA INICIADO EN SU EJECUCIÓN FÍSICA EL 08 DE ENERO DE 2021, SU PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 120 DÍAS CALENDARIOS, SIENDO LA MODALIDAD POR CONTRATO, SE HA TENIDO 03 AMPLIACIONES DE PLAZO Y 01 ADICIONAL DE OBRA, TAMBIEN SE HA TENIDO SUSPENSIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN, HABIENDO CONCLUIDA EN SU EJECUCIÓN FÍSICA EL 10 DE JUNIO DE 2021, CON UN PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE 145 DÍAS CALENDARIOS. EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE PISTAS, VEREDAS, ALCANTARILLADOS, BADENES, CANAL DE CONCRETO ARMADO, SARDINELES, RAMPAS, CUNETAS Y SEÑALIZACIÓN, LA MISMA QUE REPRESENTA EL 100%. SE HA EFECTUADO LA RECEPCIÓN DE OBRA EL 21 DE JUNIO DE 2021 Y EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, EN LA MISMA QUE SE HA RECONOCIDO REAJUSTES Y MAYORES GASTOS GENERALES EN FAVOR DEL CONTRATISTA. | No se encontraron problemas. | 1000000
2384032 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE PASACANCHA, CENTRO POBLADO DE PASACANCHA - DISTRITO DE CASHAPAMPA - PROVINCIA DE SIHUAS - REGIÓN ANCASH | [28/09/2022] al mes de agosto 2020 se cuenta con expediente tecnico para realizar gestiones ante distintas entidades del gobierno nacional. a sepiembre del 2021, el proyecto en expediente tecnico se encuentra en proceso de gestión ante el ministerio de salud. AL MES DE FEBRERO DEL 2022 NO SE TIENE RESPUESTA DE LA ENTIDAD QUE FINANCIARÁ EL PIP AL MES DE ABRIL DEL 2022 NO SE TIENE RESPUESTA DE LA ENTIDAD QUE FINANCIARÁ EL PIP AL MES DE junio DEL 2022 NO SE TIENE RESPUESTA DE LA ENTIDAD QUE FINANCIARÁ EL PIP AL MES DE AGOSTO DEL 2022, EL EXPEDIENTE HA SIDO OBSERVADO Y SE TIENE QUE ACTUALIZAR EL ET, CON INFORMACIÓN SOLICITADA. AL MES DE septiembre DEL 2022, EL EXPEDIENTE HA SIDO OBSERVADO Y SE TIENE QUE ACTUALIZAR EL ET, CON INFORMACIÓN SOLICITADA. | No se encontraron problemas. | 1976430
2384141 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [19/05/2022] EN EPS GRAU PARA revision de levantamiento de observaciones. | No se encontraron problemas. | 472107
2387815 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DISTRITO DE MOROCOCHA - PROVINCIA DE YAULI - REGIÓN JUNIN | [15/02/2023] la obra se SUSPENDIÓ el 31 de octubre de 2022 y se reinicio el 08 de febrero de 2023. | No se encontraron problemas. | 285000
2389122 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E N° 50228 VIRGEN DE LAS MERCEDES DEL SECTOR DE PINTOBAMBA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [23/01/2023] OBRA EN EJECUCION CON RETRASO ASOCIADO A DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES REQUIERE REPROGRAMACIÓN DE SALDOSLA OBRA SE HA REINICIADO EL 09/11/2022, POR OTRO LADO, SE CUENTA CON LA APROBACION DEL EXPEDIENTE MODIFICADO 09 SEGUN RGM. N° 826-2022-GM-MPLC. CON FECHA 09/11/2022; EL AVANCE FISICO ACUMULADO AL MES DENOVIEMBRE ES DE S/. 2,697,666.43 QUE REPRESENTA UN 52.85% CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO MAS GASTOS GENERALES Y EL AVANCE FINANCIERO CON RESPECTO A MES DE NOVIEMBRE ES DE S/.45,243.22 QUE REPRESENTA EL 0.81% Y ACUMULADO 4,208,721.91 QUE REPRESENTA UN 75.76% CON RESPECTO AL COSTO TOTAL. EL PIM ASIGNADO PARA ESTE AÑO ES DE S/. 1,500,000.00 SOLES. | [2021-10] - - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 1130645
2391073 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARGAMA - DISTRITO DE PACUCHA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [24/02/2023] A LA FECHA SE PLANTEA REALIZAR el informe de corte EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 65.66%. SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE 01/2019 hasta la fecha | No se encontraron problemas. | 513289
2391067 | MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE CAYCOPAMPA Y QUEUÑA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [07/02/2023] EL PIP PARALIZO SU EJECUCION FISICA A PARTIR DEL 01 DE SETIEMBRE | No se encontraron problemas. | 1765500
2391037 | MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCUIRE CENTRO POBLADO DE HUANCUIRE - DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURIMAC | [06/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | No se encontraron problemas. | 1499999
2391057 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PROCESO DE INCLUSIÓN EN PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN LA COMUNIDAD DE CHUMILLE I DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [07/02/2023] el proyecto paralizo a partir del 01 de noviembre del 2022 | No se encontraron problemas. | 353994
2391082 | MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE LAHUANI, TAMBULLA ANEXO SUDJUÑA Y PARARANI ANEXO PUMASUCA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [07/02/2023] el proyecto se encuentra paralizado a partir del 01 de noviembre del 2022 | No se encontraron problemas. | 1499997
2397402 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL JR. PACIFICO (TRAMO AV. PACIFICO – AV. LA MARINA), CENTRO POBLADO DE BUENOS AIRES - DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - REGIÓN ANCASH | [13/12/2022] VAL.N°03 DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022 TIENE: AVANCE FISICO ACUMULADO 57.00%, AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO 69.49%, ESTADO OBRA ATRASADA EN 12.49% | No se encontraron problemas. | 568546
2397655 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA LA ZONA URBANA DE KIMBIRI Y CENTROS POBLADOS DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO | [06/12/2022] LA OBRA FUE TRANSFERIDO A LA GDTI COMO NUEVA UEI A LA FECHA TIENE UN AVANCE DE 54.42% A NIVEL DE COSTO DE OBRA ESTANDO RETRASADO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, ESTO DEBIDO A LA DEMORA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE GEOMEmBRANAS los cuales se ha vuelto a lanzar el proceso de seleccion que tomara todo el mes de agosto, CABE MENCIONAR QUE EN LA VALORIZACION DE JULIO SE HA EJECUTADO PARTIDAS DE INFRAESTRUCTURA DE CANALES DE CONCRETO, CERCO CON ALAMBRE DE PUAS Y TEJAS EN MUROS DE CONCRETO EN CERCO, ASI MISMO LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE EL 01/08/2022 al mes de noviembre continua suspendido | No se encontraron problemas. | 868904
2398421 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE ISPACAS - DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGIÓN AREQUIPA | [16/02/2023] EL PRESENTE PROYECTO SE VIENE EJECUTANDO POR ETAPAS, HABIENDO CONCLUIDO LA PRIMERA ETAPA POR UN MONTO TOTAL VALORIZADO DE 733,691.85 la obra está paralizada por motivos del cambio de gestion y no se cuenta con los recursos suficientes a la fecha de la presente | No se encontraron problemas. | 430001
2398749 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE CONGON - DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - REGIÓN ANCASH | [20/04/2022] ESTE PROYECTO FUE APROBADO EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020 MEDIANTE R.A. N° 266-2020-MPH-A. SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, ACTUALMENTE PARALIZADA. CON UN AVANCE DE OBRA DEL 67.42% RESPECTO A LO PROGRAMADO | No se encontraron problemas. | 10514
2399361 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE COVIRIALI - DISTRITO DE COVIRIALI - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNIN | [07/02/2023] * LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 20 DE ENERO POR 60 DIAS CALENDARIOS, SEGUN ACTA DE SUSPENCION DE PLAZO N° 03. * LA VALORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN. | [2023-01] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 562817
2399649 | CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE HUACRACHUCO, DISTRITO DE HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑON - REGIÓN HUANUCO | [21/02/2023] SE INICIO LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ABRIL DEL 2018, LLEGANDOSE A EJECUTAR HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 LLEGANDO A UN 85.98% DE AVANCE FÍSICO, LA OBRA FUE PARALIZADO EN EL MES DE ENERO POR OBSERVACIONES PUESTAS POR EL OCI, ACTUALMENTE SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA APROBADO, EL CUAL CUENTA CON LA SEPTIMA VALORIZACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEl 95.38 % , CON EL CUAL SE CULMINO LA OBRA EL 20 DE SETIEMBRE, SE RECEPCIONO LA OBRA CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SE PLANEA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE OBRA EN EL MES DE MAYO (INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL MES DE FEBRERO DEL 2022). | No se encontraron problemas. | 36232
2400949 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL SECTOR DE MANGURIARI MARGEN DERECHA, ZONAL IVOCHOTE DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO | [20/02/2023] Se ha continua con los trabajos de mejoramiento de accesos hacia la linea de conduccion y bocatoma de la margen derecha e izquierda, se realiza la limpieza y roce de vegetacion en linea de conduccion de la margen derecha. Ademas, se realiza la ejecucion de adicionales. Explicación sobre la problemática: Se tiene desabastecimiento de provision de servicios por falta de postores, los que vienen generando retrasos en la continuidad de la obra, debido a que estos servicios afecta el cronograma de ejecucion fisica de obra. Acciones a seguir: Viabilizar los requerimientos solicitados, y generar las ordenes de compra, servicio que permitiran recuperar el tiempo que se tiene por retraso. | No se encontraron problemas. | 1500000
2402041 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIM ZEPITA N° 7 DE LOS BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA | [20/12/2022] Proyecto por administracion directa,PARALIZADA | No se encontraron problemas. | 36457
2402031 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALLILLUMA - DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURIMAC | [13/02/2023] EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR PROBLEMAS SOCIALES. CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 53.97% | No se encontraron problemas. | 326355
2402698 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE GESTION EN PROCESOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO | [07/02/2023] EL PROYECTO SE EJECUTO CON NORMALIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, CUENTA CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN IGUAL A 79.16%, actualmente se encuentra suspendido en espera de HABILITACIÓN para del año fiscal | [2020-06] - - (OTRO) | 150000
2403063 | CREACION DE PUENTE CARROZABLE PINTOBAMBA SOBRE EL RIO PINTOBAMBA, EN EL SECTOR DE PINTOBAMBA BAJA - DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [26/12/2022] EN FECHA 17/12/2022 se paraliza la ejecución física del proyecto por motivos de CAMBIO DE AÑO FISCAL Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN. A la fecha DE CORTE se reporta un avance físico acumulado de s/872,284.14 que representa un 63.43% del costo directo Y UNA EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA A NIVEL DE DEVENGADO DE S/1,484,747.68 QUE REPRESENTA UN 83.16% DEL PRESUPUESTO TOTAL. | No se encontraron problemas. | 205000
2403418 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE ANGASMARQUILLA Y CENTRO POBLADO DE COIMACA - DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - REGIÓN LA LIBERTAD | [07/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION SIN PROBLEMAS | No se encontraron problemas. | 157442
2403368 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN EN EL MALECÓN SUPERIOR, DESDE LA URB. LUIS E. VALCÁRCEL HASTA EL PROMUVI X DE LA PAMPA INALÁMBRICA, EN EL MALECON SUPERIOR PAMPA INALAMBRICA - DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - REGIÓN MOQUEGUA | [29/12/2022] SECTOR C: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE 35.23 % Y EN UN 28.69 % DEL AVANCE FÍSICO TOTAL. SE HA DESARROLLADO EN OBRA, SARDINELES DE CONCRETO, MURO DE CONTENCION, EXCAVACION DE ZANJA, ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, TRASLADO DE MATERIAL PROPIO LA OBRA EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 18/11/2022 SECTOR D: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE 48.44 % Y EN UN 48.57 % DEL AVANCE FÍSICO TOTAL. SE EJECUTÓ EN OBRA LAS PARTIDAS DE: CORTE EN TERRENO CALICHOSO, COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO, VACIADO DE ESTRUCTURAS (MUROS DE CONTENCION Y SARDINELES), ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y CURADO. DEBERÁ EMPLEAR ACCIONES PARA ASEGURAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CONSULTAS DE OBRA SE ATIENDAN EN EL MENOR PLAZO POSIBLE TODO ESTO EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA GENERAL E INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y ASÍ EVITAR MAYORES AFECTACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AMPLIACIONES DE PLAZO Y ADICIONALES DE OBRA. CON FECHA 10/08/2022 Y RESOLUCION DE GERENCIA DE INVERSION PUBLICA N°0108-2022GIP/MPI SE APROBÓ LA AMPLIACION DE 136 DIAS CALENDARIO, CON UN PRESUPUESTO ADICIONAL DE S/.1,165,786.88 POR CAUSALES DE OMISION EN CUANTO AL APORTE DE ADOQUINES EN LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, REPROGRAMANDO LA FECHA DE TERMINO DE OBRA PARA EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022. | No se encontraron problemas. | 4000000
2403605 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO LOLO FERNANDEZ DEL . - DISTRITO DE ZUÑIGA - PROVINCIA DE CAÑETE - REGIÓN LIMA | [16/04/2021] LA OBRA EN SU PRIMERA META: DEMOLICION Y CERCO PERIMETRICO SE DIO INICIO EL 17/10/2020, EL MISMO QUE HA SIDO SUSPENDIDO POR CONSULTAS REALIZADAS POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y LA SUPERVISION CON INCONSISTENCIAS CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y QUE AFECTA LA CONTINUIDAD DE A¿LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, QUE DENTRO DEL MES DE INICIADO SOLO SE VALORIZO EN EL MES DE OCTUBRE, QUE LA SUMA DE S/ 90,382.71 | No se encontraron problemas. | 1102276
2403706 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SAN SALVADOR CENTRO POBLADO DE JACOBO HUNTER - DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA | [26/12/2021] se encuentra en problemas para el levantamiento de las observaciones del expediente tecnico. la subgerencia de obras y desarrollo urbano viene tomando las medidas pertienetes | No se encontraron problemas. | 0
2404366 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE SAMPANTUARI ALTA, SAMPANTUARI BAJA, SAMPANTUARI NATIVO Y PALMAPATA DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [01/06/2022] EXPEDIENTE TECNICO EN GESTION PARA SU FINANCIAMIENTO ANTE EL PRO VRAEM, DONDE FUE OBSERVADO POR EL NOMBRE Y TIPO DE INTERVENCION, POR SER UN PROYECTO NUEVO Y NO UNO EXISTENTE, por lo que se encuentra paralizado hasta definir su continuidad, EL QUE AUN NO SE PROGRAMA | No se encontraron problemas. | 3000000
2405308 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50861 DEL CENTRO POBLADO DE HUMAHUIRE - DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURIMAC | [17/01/2023] EL AVANCE FISICO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 ES DE 0.15%. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN SUSPENSION TEMPORAL POR EL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2022 | No se encontraron problemas. | 1800000
2405874 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PREVENTIVO DE IGUALDAD DE GENERO EN 11 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | [07/02/2023] EL PROYECTO TIENE UN AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN IGUAL A 82.08, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN SUSPENCION EN ESPERA DE HABILITACIÓN PARA LA ETAPA 2023. | [2019-09] - INTANGIBLES - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 150000
2412073 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SOBERANIA ENTRE AV. ELVIRA GARCIA Y GARCIA A AV.09 DE OCTUBRE DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [15/12/2022] SEGÚN LA VALORIZACION N°4 LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO ATRASADA EN UN 23.32% | No se encontraron problemas. | 385938
2412459 | CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO DE LA PLAZUELA MANANTIAL DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [20/02/2023] LA OBRA CUENTA CON ACTA DE ACUERDO PARA DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION, POR TENER PROBLEMAS CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO. AUN ESTAMOS A LA ESPERA DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INGRESADOS A SUNARP POR PARTE DEL ÁREA DE CATASTRO. | No se encontraron problemas. | 274662
2412271 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL SECTOR DE LLACTAPATA DEL CENTRO POBLADO DE CORIMAYO Y LA COMUNIDAD CAMPESINA JUY HUAY DEL DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [24/02/2023] A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZA POR CAMBIO DE GESTIÓN, SE VIENEN REALIZANDO LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA SU REINICIO CORRESPONDIENTE, LA DEMORA EN EL REINICIO PRINCIPALMENTE SE DEBE A QUE LOS INFORMES MENSUALES PRESENTAN IRREGULARIDADES, POR EL MOMENTO SE VIENE PREPARANDO UN INFORME DE CORTE DE REINICIO DE OBRA POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE ESTÁN ASUMIENDO LA RESIDENCIA DE LA OBRA. | [2020-08] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 1562027
2413012 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE PONGORA, KALLPANCHIK Y SAN JOSÉ DE VIÑACA, DISTRITOS DE JESÚS NAZARENO Y DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [17/10/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO , se gestiona una presupuesto analitico para la continuidad del proyecto. | [2021-03] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 38599
2414197 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD ACCOPAMPA, ACCOPAMPA DEL DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [21/12/2022] INVERSION PARALIZADA CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, POR MOTIVOS DE TRANSFERENCIA DE GESTION MUNICIPAL. | No se encontraron problemas. | 30000
2414557 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [15/02/2023] el proyecto se ejecuta con normalidad durante el 2022. CON UNA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN IGUAL A 68.88 % DE AVANCE FÍSICO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO EN ESPERA DE LA HABILITACIÓN PARA LA ETAPA 2023. | No se encontraron problemas. | 1000000
2415417 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 04 COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE SAMANIATO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [06/12/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE ABSOLUCION DE OBSERVACIONES EMITIDOS POR EL PRESET DEL MVCS DESDE EL 01/03/2022 DONDE OBSERVARON LA DISPONIBILIDAD DE TERRENO EL CUAL SE VIENE ABSOLVIENDO A LA FECHA LOS TERRENOS SE ENCUENTRAN EN REGISTRO CATASTRAL y posteriormente se realizara aboslucion de observaciones ANTE EL MVCS | No se encontraron problemas. | 8770540
2416559 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL POLIDEPORTIVO SAN CRISTO - DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [09/02/2023] ACTUALMENTE LA VALORIZACIÓN N°07 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | No se encontraron problemas. | 785969
2415896 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES, ESPECIES FORESTALES Y FRUTÍCOLAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [07/02/2023] EL PROYECTO, SE EJECUTA CON NORMALIDAD CON UN avance de la EJECUCIÓN de la INVERSIÓN de 83.51%,DURANTE EL MES DE noviemBRE DEL 2022, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO EN ESPERA DE LA HABILITACIÓN PARA EL PERIODO 2023. | [2019-09] - INTANGIBLES - (FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO) | 464600
2416459 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN 05 COMUNIDADES RURALES DEL CERCADO DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [05/12/2022] EL PROYECTO EN LA VALORIZACION DE JULIO A PRESENTADO PARTIDAS FISICAS DE ESTRUCTURAS COMO FILTRO PERCOLADOR Y TANQUE IMHOFF, PRESENTADO AL 100% LOS CUALES SE ENCUENTRA OBSERVADO POR PRESENTAR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO EL CUAL DEBERA SER SUBSANADO, CON RESPECTO A LA VALORIZACION DE OCTUBRE SE TIENE LAS SIGUIENTES METAS EJECUTADAS REVOQUES Y ENLUCIODS EN MUROS DEL RESERVORIO DE 70M3 DEL ADICIONAL n° 01 DEL ADICIONAL n° 02 SE TIENE PARTIDAS DE OBRAS DE ARTE EN LA LINEA DE ADUCCION, UBS, PASE AEREO, SUB DEN PTAR Y LA EJECUCION DE LA VALORIZACION PRINCIPAL SON LAS PARTIDAS OBRAS DE ARTE EN PTAR, COMO POZO PERCOLADOR, TANQUE IMOFH, CAMARA DE DESCARGA | No se encontraron problemas. | 2004787
2416571 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS EN LA PRODUCCION DE OVINOS EN EL DISTRITO DE PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [14/02/2023] SEGÚN LA RESOLUCIÓN DE GERENCIAL N° 313-2022-GM/MDP., LA EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 HA CULMINADO EL 20 DE OCTUBRE DEL 2022, POR LO QUE EL PROYECTO CONCLUYE CON SUS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO, PRIORIZANDO LAS ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO Y BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES Y CRIADORES DE OVINOS. EN ESTE PERIODO EL PROYECTO HA DESARROLLADO ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SANIDAD ANIMAL E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE OVINOS EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO. ASIMISMO, SE HIZO LA ENTREGA DE 21 MODULOS DE COBERTURA (MATERIALES PARA EL TECHADO DE COBERTIZOS FIJOS), CAPACITACIONES Y DEMAS ASISTENCIAS TÉCNICAS. EL PIM ASIGNADO ES DE S/ 411,825.00, QUE NO FUE SUFICIENTE PARA COMPLETAR LAS ACTIVIDADES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LO QUE LLEVADO EN UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DEBIDO A LAS CIRCUNSTANCIAS CLIMÁTICAS Y DE PRESUPUESTO. | [2022-01] - INTANGIBLES - (OTRO) | 40000
2416880 | MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL SECTOR DE SAN PABLO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [21/02/2023] OBRA PARALIZADA POR CIERRE DEL AÑO FISCAL , A LA FECHA SE OBTUVO AVANCES EN VACIADOS DE CONCRETO EN VEREDAS, VACIADOS DE CONCRETO EN VEREDAS DE CAMPO DEPORTIVOS, EMPEDRADOS DE VEREDA Y EXCAVACIÓN BASE PARA CANAL DE CONCRETO, COLOCADO DE DRENAJES EN CANCHA EN CANCHA DE FÚTBOL Y VACIADOS DE CONCRETO EN COLUMNAS PARA LOSA DE VOLEY. | No se encontraron problemas. | 198957
2417460 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA VIA DESDE LA CALLE GRAU HASTA EL PUEBLO TRADICIONAL LOS TUNALES DEL DISTRITO DE TIABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [13/09/2022] LA OBRA REINICIO SU EJECUCIÓN EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021. AL 30 DE NOVIEMBRE SE TIENE UNA AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 82.93 QUE DIFIERE EN (MENOS) 17.07 DEL AVANCE PROGRAMADO SEGÚN CRONOGRAMA PROGRAMADO ACTUALIZADO DE OBRA, POR LO QUE SE CONCLUYE QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA | [2021-10] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 39034
2417803 | CREACION DE LOS PUENTES CARROZABLES EN LOS SECTORES DE SALCCACANCHA Y ISTARATA DEL DISTRITO DE NUÑOA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | [08/02/2023] OBRA PARALIZADA POR CAMBIO DE GESTION Y EN PROCESO DE REINICIO DE OBRA | No se encontraron problemas. | 180286
2419472 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE MARCONA DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA | [17/12/2022] Mediante Resolución de Gerencia N° 019-2022-GM/MDM, de fecha 10 de enero del 2022, se resuelve el contrato de Obra N° 002. Por la causal: “Paralizar o reducir injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación”, ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA | No se encontraron problemas. | 5000
2419795 | RECUPERACION DEL ECOSISTEMA MATORRAL ANDINO EN 17 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [15/02/2023] EL PROYECTO SE VIENE EJECUTANDO CON NORMALIDAD SIN EMBARGO SE TIENE RETRASOS PARA LA EJECUCION DE PARTIDAS PROPIAS A LA PLANTACION DEBIDO A FACTORES CLIMATICOS (AUSENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES), LO CUAL IMPIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION. | No se encontraron problemas. | 888653
2419846 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL Nº 898 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAJOPATA - DISTRITO DE CHALLABAMBA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [26/12/2022] se realizo la paralizacion temporal por motivos de cambio de gestion asi como el cierre del año fiscal | No se encontraron problemas. | 487254
2422765 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL MATRIZ (PREVENCIÓN DE RIESGO) DE OMATE - DISTRITO DE OMATE - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [18/04/2022] SE LLEGO a un avance fisico del 81.49% de las partidas programadas en el expediente tecnico asi mismo se informa que la obra presenta adicionales por mayores metrados y deductivos los cuales seran detallados en el informe final por parte de la residencia. asi mismo se informa que la obra actualmente CONTINUA PARALIZADA. se realizo la contratacion de un nuevo residente de obra estimado un periodo para la culminacion de ejecucion fisica de obra de 02 meses. a la fecha el residente informo sobre el estado situacional de obra | [2021-03] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 19048
2424403 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUARCA Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE HUARCA Y PANSH DEL DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [16/02/2023] El proceso de licitación para la ejecución se encuentra observado por inconsistencias. | No se encontraron problemas. | 1700000
2425548 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S IPACUMA DEL DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [19/12/2022] EL PROYECTO FUE OBSERVADO POR EL ASITEC DEBIDO A LA ENTIDAD NO PRESENTÓ EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA IE. LA INVERSIÓN CUENTA CON ET APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 149-2021-MPC/A DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2021 | No se encontraron problemas. | 12500
2426931 | MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL DESDE EL SECTOR JORGE CHAVEZ B, SECTOR LAMBRAMANE AL KM 3+892 DEL SECTOR CHUCHUSQUEA BAJA DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [11/02/2023] OBRA PARALIZADA POR CAMBIO DE GOBIERNO MUNICIPAL REPORTE DE GASTO FINANCIEROA NIVENL DE DEVENGADO SE REPORTA AL 31 DE ENERO DEL 2023 EN LA VIA SE PRESENTAN DAÑOS POR LA LLUVIA | No se encontraron problemas. | 998000
2427195 | RECUPERACION DEL PUENTE SIBAYLLOHUATO EN EL SECTOR MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/10/2021] la obra fisicamente se ha culminado al 100% logrando la meta quedando pendiente LA absolucion de observaciones REALIZADAS en el proceso de VERIFICACION Y recepcion Y POSTERIOR LIQUIDACION Y CIERRE DEL PROYECTO | No se encontraron problemas. | 220783
2427474 | MEJORAMIENTO SERVICIO QUE BRINDA EL MUSEO MUNICIPAL DE SITIO EL ALGARROBAL DEL DISTRITO DE EL ALGARROBAL - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [05/07/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA retrasada CON UN PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE REAL DE 50.03 % FRENTE A UN PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE PROGRAMADO DE 65.38% | No se encontraron problemas. | 1068116
2429187 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO HANCCOHOCCA DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [10/11/2022] EL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA SE ENCUENTRA CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, ATRAVEZ DEL FORMATO 8-A, REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCION - ETAPA EJECUCION FISICA (C) CON RESOLUCION DE ALCALDIA, 518-2019-MDM-CANCHIS/CUSCO. POR LO QUE FUE APROBADO EL AÑO 2019, ES POR ELLO QUE REQUIERE DE LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, Y CUENTA CON OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 500000
2429684 | CREACION Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CC. URINSAYA COLLANA SECTORES ACCO ACCO, HUAYLLAPARCCO, ALTO KATA, HUININQUIRI, CC. VILUYO SECTOR MICCAYA CC. YANACUCHO SECTORES QUELLCCAHUASI, TABLADA PATA, CC. CONDE SECTORES LLAULLINI, QUECRA DEL DISTRITO DE LANGUI - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [19/04/2022] ESTE PROYECTO VIENE LEVANTADO LAS OBSERVACIONES ECHAS POR ELECTRO SUR S.A.A, QUIEN SERA EL EJECUTOR DE ESTE pi, ACTUALMENTE LA SUB GERENCIA DE OBRAS CONTRATO LOS SERVICIOS DE UN ESPEDIALISTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 397980
2429687 | CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS PARA PATIOS DE RECREO, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS Y LOSA DE CONCRETO; EN EL(LA) ESTADIO "CAPITÁN CARLOS MEJÍA REYES" EN LA LOCALIDAD CARHUAZ, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO ANCASH | [22/12/2022] obra en ejecución: - VAL. Nº8 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SE TUVO UN AVANCE FÍSICO PROGRAMADO DE 85.64% Y UN AVANCE REAL DE 82.92%, POR TANTO EN ESTE PERIODO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCONTRÓ ATRASADA EN 2.72%, EN ESTE PERIODO SE DIO LA AMPLIAZIÓN DE PLAZO Nº2 DEBIDO A UN ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANE. - VAL Nº9, PARA ESTE PERIODO AGOSTO 2022, SE DETERMINÓ UN AVANCE ACUMULADO REAL DE 95.26% FRENTE A UN ACUMULADO PROGRAMADO DE 95.26%, YA QUE SE HA REPROGRAMADO POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº3 - VAL Nº10 SE CULMINÓ LA OBRA CON UN PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE 97.76%, Y EL ADICIONAL Nº03 SE CULMINÓ AL 100%, LA OBRA YA CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, PENDIENTE LIQUIDACIÓN. | No se encontraron problemas. | 10750
2429544 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO EN EL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC | [10/02/2023] el proyecto se en cuentra paralizado DESDE 19 DE AGOSTO DEL 2022 HASTA LA FECHA CON UN EJECUCION FISICA ACOMULADO DE 73.91 %. | No se encontraron problemas. | 608199
2430655 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [16/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 22.12.2022 | No se encontraron problemas. | 26145
2431838 | MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIMENTARIA DE LA POBLACION RURAL CON LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LA COMUNIDAD DE LLACTANI Y EL SECTOR DE YANAPUSA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [06/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO SEGÚN ACTA DE PARALIZACIÓN FIRMADA EN FECHA 15 DE SETIEMBRE DEL 2022 | No se encontraron problemas. | 1399842
2432266 | CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL AA.HH. LOS PINOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [08/02/2023] LA OBRA SE REINICIO EL 03 DE OCTUBRE HASTA FINES DE 2022, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA EN ESPERA DE LA HABILITACIÓN PARA EL PERIODO 2023. | [2020-12] - - (OTRO) | 332005
2434521 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE CCOÑANI, CCASACORRAL, CAYRAMAYO Y HUIRICLIA Y RAMAL CAYRAMAYO-TOCONDOLO, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | [01/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES - ENERO 2023 | No se encontraron problemas. | 1252248
2434761 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA AVENIDA VALLECITO DE LA LOCALIDAD DE QUEBAYA DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [14/02/2023] A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR MOTIVOS DE TRANSFERENCIA DE GESTION Y FENOMENOS METEOROLOGICOS CON LA PRECIPITACION PLUVIAL EN ESTAS EPOCAS DEL AÑO, LA CUSTODIA DE ALMACEN SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE UN 01 GUARDIAN. | No se encontraron problemas. | 295498
2435422 | MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SECTOR DE HUANCACALLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [20/12/2022] EXPEDIENTE TECNICO EN EVALUACION DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | No se encontraron problemas. | 800000
2435220 | MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN RURAL CON LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LA COMUNIDAD DE CCAYARANI Y CHALLA CHALLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [06/02/2023] el proyecto se encuentra paralizado a partir del 16 de diciembre del 2022 al 31 de enero del 2023 | No se encontraron problemas. | 695119
2435299 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA CIUDAD DE MARAS DEL DISTRITO DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [10/06/2022] AL PRESENTE MES DE junio el expediente técnico se encuentra en la etapa de levantamiento de observaciones, indicar que el proyecto se encuentra en la etapa de admisibilidad en el preset - plataforma de registro evaluación y seguimiento de inversiones. y ahun no retorna a nuestra entidad | No se encontraron problemas. | 20000
2436651 | CREACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ANTALLA DEL DISTRITO DE PALCA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [17/02/2023] LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE SE HA INICIADO EN EL AÑO 2019 CON LOS ESTUDIOS BÁSICOS, COMO ESTUDIO DE LA DEMANDA SANEAMIENTO DE TERRENOS PARA CAPTACIÓN Y RESERVORIO, ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA ENTRE OTROS, SE INICIÓ CON EL SOLICITUD Y ASISTENCIA AL MVCS MEDIANTE EL SISTEMA PRESET, HABIENDOSE GENERADO OBSERVACIONES, Y POR LA CONDICIÓN RURAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (ALTA DISPERSIDAD DE LOS BENEFICIARIOS FINALES) SE HA PRECISADO DE ESTUDIOS COMO DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE FUENTE TANTO EN ÉPOCA DE ESTIAJE COMO EN AVENIDAS (POR SER FUENTE SUPERFICIAL), Y OTROS DETALLES QUE SE VIENEN SUPERANDO, EN ESAS CIRCUNSTANCIAS EL EQUIPO DE ESPECIALISTAS EN LA FORMULACIÓN DESISTIERON DE CONTINUAR CON EL ESTUDIO, POR LO QUE EN EL ANTERIOR AÑO 2021 (FEBRERO) SE HA OPTADO POR CONTINUAR CON OTRO EQUIPO ESPECIALISTA EN LA FORMULACIÓN Y CONCLUSIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ADMISIBILIDAD EN EL MVCS MEDIANTE EL SISTEMA PRESET, HASTA LA FECHA EL ESPECIALISTA EVALUADOR HA REALIAZADO EL INICIO DE LA EVALUACIÓN EN ETAPA DE ADMISIBILIDAD Y SE HA INICIADO CON LA VISITA AL LUGAR EN DONDE SE PLANTEA EJECUTAR EL PROYECTO. | No se encontraron problemas. | 41934
2437277 | CREACION DE LA CICLOVÍA EN LA AV. LIMA, AV. FLORES DE PRIMAVERA Y AV. CANTO GRANDE, COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LOS PROCERES DE LA INDEPENDENCIA Y LA AV. JORGE BASADRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [13/01/2023] se quedó suspendido el otorgamiento de la buena pro, asimiimso, se viene solicitnado la asignación de recursos financieros y la incorporación como inversión no prevista en el pmi 2023 | [2022-04] - - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 336196
2437219 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL YAHUARMAYO - TIRANI - YORENCCA DEL DISTRITO DE QUIÑOTA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [22/02/2023] OBRA CON EJECUCION SUSPENDIDA POR MOTIVOS DE EPOCA DE LLUVIAS, CON ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 20/12/2022. SE PREVEE SU REINICIO PARA EL MES DE ABRIL-2023 | No se encontraron problemas. | 2859914
2440131 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL EN LA CIUDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [16/01/2023] obra paralizada (sin acta de paralizacion), el AVANCE EJECUTADO acumulado de la obra es DEL 40.35 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. SIENDO LA SITUACION DE LA OBRA ATRASADA EN un 54.39% CON RESPECTO AL AVANCE PROGRAMADO. SEGUN LO INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA EN SU INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N 05 (DEL 01 - 08 - 2022 AL 31 - 08 - 2022) INFORMó QUE EL ATRASO SE DEBE QUE MUCHAS PARTIDAS COMO EL PAVIMENTO CON ADOQUINES NO INTERVINIERON POR FALTA DE PERSONAL Y FRENTE DE TRABAJO, SIENDO LOS RECURSOS FINANCIEROS LIMITADOS, INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE VALORIZACIONES, además de existir deficiencias en el expediente tecnico. LA VALORIZACION N12 DEL MES DE AGOSTO ES LA ULTIMA VALORIZACION PRESENTADA A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES, EL CUAL CONSTA EN EL ACTA DE TRANSFERENCIA DE LA GESTION ENTRANTE. DESDE EL MES DE ENERO DEL 2023 LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL INICIARA LOS TRAMITES CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL ESTADO FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA. | No se encontraron problemas. | 20564
2440058 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [14/02/2023] El proyecto se encuentra paralizado. | [2020-04] - INTANGIBLES - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 292869
2440960 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN SILVESTRE DEL DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | [20/05/2020] se encuentra acabado FÍSICAMENTE pero existe observaciones por el ana por que los poste se encuentra en la zona marginal del cana. | No se encontraron problemas. | 2772
2443553 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VÍAS LOCALES DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANDABAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [08/02/2023] EN EJECUCION DE LA INVERSION CON UN DEVENGADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2022 UN MONTO DE S/. 5,979,78 LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO POR LLUVIAS. | No se encontraron problemas. | 1552254
2443756 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) GARAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | [14/04/2021] obra se encuentra paralizada por motivo de la temporada lluviosa. | No se encontraron problemas. | 761803
2444444 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL DE LA MUNICIPALIDAD Y CONCEJOS MENORES DEL DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [12/08/2022] EXPEDIENTE TECNICO CON OBSERVACIONES NO SUBSANADAS E EL AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, EL QUE CUENTA CON PRESUPESTO EL PRESNTE AÑO FISCAL | No se encontraron problemas. | 4500000
2444510 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS BARRIOS DE MIRAFLORES, SAN MARTÍN DE PORRES, SAN SEBASTIÁN Y PANAMERICANA NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [13/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL AL 100% SEGUN EXPEDIENTE TECNICO, el proyecto ACTUALMENTE CUENTA CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 63.68% CON RESPECTO A COSTO DIRECTO Y UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE 61.3% | [2021-06] - - (OTRO) | 244133
2444592 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA MEDIA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [13/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 HASTA LA FECHA ACTUAL POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL AL 100% SEGUN EL EXPEDIEnTE TéCNICO. CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 34.31% HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y CON UN AVANCE FINANCIERO DE 10.5% HASTA LA FECHA ACTUAL; EL PROYECTO CONSTA DE LA RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA MEDIA (C.P. UNION LLALLAGUA, C.P. VILLA CHIMU, C.P. VISTA ALEGRE, C.P. ANCOPUTO, C.P. SANTA CRUZ DE CAJNAJO, C.P. ALTO PATACOLLO, C.P. TASAPA Y C.P. JOSE CARLOS MARITEGUI). | No se encontraron problemas. | 100000
2445777 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE CHACAYAJE HASTA RIO MAPURAYA DEL DISTRITO DE AYAPATA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [17/02/2023] AL PRESENTE MES LA OBRA CONTINUA CON ACTA DE PARALIZACION, POR UN TIEMPO INDETERMINADO, POR CAUSALES DE FALTA DE PRESUPUESTO, A PARTIR DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2022, CON RESPECTO AL AVANCE FISICO SE TIENE UN ACUMULADO DE 32.75%, | No se encontraron problemas. | 600000
2445876 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE USO MÚLTIPLE EN EL CENTRO POBLADO DE CASA BLANCA, DISTRITO DE QUICHES - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [14/07/2022] LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EHJECUCIÓN (FÍSICA). LA EJECUCIÓN SE VIENE REALIAZNADO SIN NINGUNA PROBLEMÁTICA | No se encontraron problemas. | 39249
2446035 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PAVITA, SAN ANTONIO DE PAVITA, SICUYANI, TANCA TANCA, LOS ANDES Y ALTO ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [13/02/2023] ACTUALMENTE SE TIENE UN AVANCE FìSICO ACUMUALDO DE 47.86% Y UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE 27.7 % ; LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALTA DE ASIGNACIòN PRESUPUESTAL AL 100% SEGùn EXPEDIENTE Tènico. PRESENTADO LA PARALIZACIÒN DEL TRAZO Y REPLANTEO EN UN 82.62% , EL PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN UN 28.52% , EL PERFILADO DE CUNETAS EN UN 35.05%, ENTRE OTRAS. | [2023-01] - - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 100000
2446125 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL SECTOR MARAY, JESUS MARIA Y SALAS EN LOS DISTRITOS DE JUANJUI Y HUICUNGO DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [15/01/2021] actualmente el expediente tecnico se viene elaborando de acuerdo a la nueva situacion actual que se viene atravesando por la pandemia del covid-2019 el informe final del expediente tecnico se encuentra en evaluacion, pendiente de aprobacion para su posterior registro. el cual se realizará hasta el 28 de Enero 2021 con el levantamiento de observaciones correspondiente. | No se encontraron problemas. | 1500000
2446632 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE RIO SHIBITHASHARI DEL TRAMO CC. NN. EL MILAGRO - AMAMBAY DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO | [17/02/2023] LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, CON RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 183-2019-GM/MDPB CON FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2019. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA OBSERVADO EL EXPEDIENTE TECNICO DEL DIA POR EL GOBIERNO REGIONAL PASCO, MEDIANTE OFICIO N°00135-2022-G.R. PASCO-GGR/GRRNGMA. con carta nº53-2022/eias emitido por parte del representante legal de la empresa ecovida ingenieros s.r.l donde solicita a la entidad solicite el pago al mtc para culminacion de la evaluacion de la dia del proyecto, A LA FECHA PENDIENTE DE REALIZAR EL TRAMITE PARA LA OBTENCION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL, PARA LUEGO SOLICITAR FINANCIAMIENTO. | No se encontraron problemas. | 1765575
2446490 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA CATARATA DE ILLAPANI DEL DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [26/12/2022] " Componnete 2 y 3 En el presente mes de DICIEMBRE, se ejecutan las actividades de acuerdo al presupuesto asignado, teniendo una ejecución de las siguientes partidas: - 05.02.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN ALOJAMIENTO Y APLICACION DE BUENAS PRACTICAS TENIENDO UN AVANCE DE 28 At - 05.02.04 ASISTENCIA TÉCNICA EN PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CON INSUMOS LOCALES TENIENDO UN AVANCE DE 20 At - 05.02.05 ASISTENCIA TÉCNICA EN CONDUCCION DE GRUPOS TENIENDO UN AVANCE DE 20 At - 05.02.06 ASISTENCIA TÉCNICA EN CALIDAD DE SERVICIO TENIENDO UN AVANCE DE 20 At - 05.02.07 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES TENIENDO UN AVANCE DE 110 At - 08.02.02 ELABORACION DE MARCA INNOVATIVA PARA LA CATARATA ILLAPANI TENIENDO UN AVANCE DE 1UND Componente 1 El residente del componente 1 ejecuta las actividades con la partida 01.02.02 PUENTE PEATONAL II - Los metrados ejecutados del componente 1 se encuentran detallados en el informe mensual del residente en ANEXOS - Se viene ejecutando partidas nuevas y mayores metrados El avance físico: del mes diciembre es de S/ 158,742.55 que representa el 4.70 % del costo directo: Las valorizaciones por componente son de la siguiente manera: Componente 1: 139,765.43 (esta valorización se detalla en el informe mensual del residente del componente 1 el cual se encuentra en anexos del presente informe) Componente 2: 10,977.12 soles Componente 3: 8,000.00 soles El avance financiero: del mes de DICIEMBRE es de S/. 133,141.39 soles que representa el 3.24 % del costo total del proyecto. y teniendo un avance financiero acumulado de S/.920,094.88 soles que representa el 22.41%, esto incluye los gastos de la elaboración del expediente técnico. Observaciones - Según el expediente técnico los gastos de elaboración del ET es de 83,946.18 soles, sin embargo, el gasto real ejecutado por la elaboración del expediente técnico es de 119,188.59 soles (esta representa el 2.90% del costo total del proyecto) excediendo en 35,242. | No se encontraron problemas. | 3104748
2446362 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CCORAQQUECHA – TOMAYCO – MAYOHUILLCA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE POMACANCHI - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [31/03/2022] CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO PRESENTADO ANTE SIERRA AZUL, DICHO DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN CONDICION DE OBSERVADO. | No se encontraron problemas. | 40000
2447433 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA MARGEN DERECHA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE POMACANCHI - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [31/12/2022] CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO FUE PRESENTADO ANTE SIERRA AZUL, DICHO EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN CONDICION DE OBSERVADO, QUEDANOD PENDIENTE EL LEVANTAMIENTO DE OBSRRVACIONES. | No se encontraron problemas. | 34000
2447248 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL MO-557 EMP CARRETERA DEPARTAMENTAL MO - 102 (TRAMO: CALACOA - PUTINA - C.P. SAN CRISTÓBAL) CALACOA Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [17/02/2023] la obra se encuentra paralizado por motivos de transferencia y presencia de lluvias en la zona | No se encontraron problemas. | 6825472
2447773 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA BAJA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [13/02/2023] LA OBRA SE ENCUETRA PARALIZADA. ACTUALMENTE EL PROYECTO TIENE UN AVANCE FISICO ACUMUALDO DEL 65.23%, SEGUN COSTO TOTAL. LA EJECUCION DE LA OBRA CONSISTE EN LA RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL. | No se encontraron problemas. | 100000
2447809 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN EL CASERIO BOLIVAR DEL DISTRITO DE SARAYACU - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO | [16/02/2023] LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA MEDIANTE UN ACTA DE SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE PLAZO, DESDE EL PRIMER DÍA DE OCTUBRE DEL 2022. LA CAUSAL DE DICHA SUSPENSIÓN ES POR INCUMPLIR EL PAGO DE MÁS DE 3 VALORIZACIONES CONSECUTIVAS. LAS ACTIVIDADES SE REINICIARÁN HASTA QUE LA CAUSAL SEA SUPERADA. LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022 LA OBRA HIZO UN AVANCE QUINCENAL DEL 4.96%, QUEDANDO CON UN AVANCE FÍSICO REAL ACUMULADO DEL 40.03%. | No se encontraron problemas. | 6348079
2447883 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LOS JIRONES PERATHONER, TARMA, PIEDRA LISA, 3 DE DICIEMBRE, OLAYA ORQUIDEAS, MALAMBO, PROGRESO, ANDRES AMARILLO, HERMANAS DE SAN JOSE, JR SAN JUAN, JR. LIMA (TRAMO JR. TARMA CALLE 1), MALECON RIMAC (TRAMO JR. 03 DE DICICMBRE HERMANAS DE SAN JOSE), DEL DISTRITO DE HUASAHUASI - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [30/11/2022] LA OBRA DE LA ETAPA 02 CULMINÓ EL 12.08.2022. EL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRAS PRESENTA OBSERVACIONES. PARA LA ETAPA 03, SE CUENTA CON CONTRATO FIRMADO DE FECHA 19.09.2022, CON UN TIEMPO DE EJECUCIÓN DE 60 DIAS CALENDARIOS. LA ETAPA 04 SE ENCUENTRA EN ACTIVIDADES PREVIAS PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. | No se encontraron problemas. | 782426
2449091 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO RURAL DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CHOCO DEL DISTRITO DE CHOCO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [16/04/2021] EL ESTUDIO DEFINITIVO SE ENCUENTRA CULMINADO; EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO ANTE EL GORE AREQUIPA | No se encontraron problemas. | 40000
2449029 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL Y COMUNAL EN EL DISTRITO DE SAMA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [20/01/2021] LA EJECUCION DE LA INVERSION EN SUS PRODUCTOS SE ENCUENTRA AL 48.54% AL MES DE DICIEMBRE 2020, LA EJECUCION NO HA SUFRIDO PARALIZACION DEBIDO A LAS RESTRICCIONES SANITARIAS | No se encontraron problemas. | 18977
2449262 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTADIO MUNICIPAL DISTRITO DE CHINCHERO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [20/06/2022] SE PARALIZA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EL 16/12/20 LA PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO SE DEBE AL CIERRE DEL AÑO FISCAL Y RAZONES PRESUPUESTALES, SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO AL ME DE DICIEMBRE DE 52.18% CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ES MENOR AL CRONOGRAMA VALORIZADO, ESTO DEBIDO A FACTORES COMO EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL QUE ES MENOR A LO ESPECIFICADO, YA QUE EL PERSONAL ES DE LA ZONA, HUBO RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES. | [2022-01] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 23325
2449534 | CREACION DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO PAMPACANCHA A HUAMANANTE DE LA COMUNIDAD DE HUARQUI DEL DISTRITO DE LAMAY - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [14/02/2020] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | No se encontraron problemas. | 289114
2449731 | REMODELACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; EN EL(LA) MUELLE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | [13/04/2021] VALORIZACIÓN 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. Avance Físico Real 14.76%. OBRA ATRASADA. | No se encontraron problemas. | 124
2451421 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES HORACIO ZEVALLOS GAMEZ DE LA LOCALIDAD DE PALCA DEL DISTRITO DE PALCA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [17/02/2023] EN EL MES DE DICIEMBRE QUE CORRESPONDE A LA TERCERA VALORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN SE HA ALCANZADO VALORIZAR S/ 282,095.73 QUE REPRESENTA EL 8.54%, SE LLEGO A UN ACUMULADO DE S/. 1,026,860.10 QUE REPRESENTA EL 31.09%. LA OBRA SE SUSPENDIO A PARTIR DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022, POR LO QUE SE GENERO EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, QUE FUE SUSCRITA POR LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, POR EL CONTRATISTA Y POR SUPERVISIÓN. | No se encontraron problemas. | 2161268
2451674 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD NATIVA MAZOKIATO Y FRONTERA HACIA KUMPIRUSHIATO, DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [14/12/2022] AL PRESENTE MES SE TIENE UN AVANCE ACOMULADO DE 3.20% DE AVANCE FISICO, TRAZO Y REPLANTEO DE EJE. "Explicación sobre la problemática: LAS PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES A OCASIONADO RETRASO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADOS " Acciones a seguir: SE TRABAJO MAS HORAS COMO TANTO EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE | No se encontraron problemas. | 700000
2451588 | ADQUISICION DE LETREROS TURÍSTICOS, STANDS O PUESTOS Y VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) CENTRO HISTÓRICO DE LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DPTO. DE LIMA CENTRO HISTORICO DE LIMA DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | [12/12/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA SEGUN MEMORANDO N°2765-2022-MML-GMM-PROLIMA, La presente suspensión de obra tiene como causal el caso fortuito de fuerza mayor debido a la sustracción de dos (2) mobiliarios, que forman parte de la partida 01.03.03.01.01.01. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA (modelo PS-1) del expediente técnico, cuya partida pertenece a la ruta crítica de la IOARR, y por tanto no es posible culminarla para así proceder a su puesta en funcionamiento. | No se encontraron problemas. | 1859619
2452285 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 70493 DISTRITO DE CUPI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | [17/11/2021] AL 17 DE noviembre DEL 2021, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. a la fecha SE ENCUENTRAN LEVANTANDO OBSERVACIONES PARA EL APLICATIVO ASITEC. | No se encontraron problemas. | 70200
2452259 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE UCLITA EN LA LOCALIDAD DEL LLACLLA DEL DISTRITO DE ABELARDO PARDO LEZAMETA - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [06/09/2022] FECHA DE INICIO DE OBRA 07/12/2021 la obra se encontraba paralizada, se reiniciaron los trabajos el 06/05/2022. EN EJECUCIÓN FÍSICA AL MES DE mayo DEL 2022 ES DE 85.55%. *PENDIENTE LA VALORIZACION DE JULIO Y AGOSTO. ACTUALIZADO, SETIEMBRE 2022 | No se encontraron problemas. | 1115622
2452582 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PRACTICAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [23/02/2023] AL MES DE ENERO SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 43.1 EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR CIERRE DE AÑO FISCAL | [2022-02] - INTANGIBLES - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 500000
2453337 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE TAYAGASHA DEL DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | [02/12/2022] -LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; SE REALIZO POR PROCESO DE SELECCIÓN EL CUAL SE ENCUENTRA: EL POSTOR GANADOR ADJUDICADO CON FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2022. -CON FECHA 25 DE ABRIL DEL 2022, CON CARTA N° 0141-2022-MPP-GIO, SE APRUEBA EL PRIMER ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. -CON FECHA 25 DE MAYO DEL 2022, SE REMITE SEGUNDO ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. -CON FECHA 27 DE JULIO DEL 2022, SE REMITE EL LEVANTAMIENTO DE OBRSERVACIONES DE PARTE DEL CONSULTOR. -EL EXPEDIENTE TECNICO AÚN CUENTA CON OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 286652
2453873 | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CASERIO HUITOCOCHA DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI | [31/01/2023] SEGUN INFORME Nº 0111-2022-MDY-GI-sgop-lo/mrob del 14/11/2022, actualmente la obra se encuentra paralizada con contrato resindido, cuenta con constatacion fisica e inventario de obra mediante acto notarial ademas del informe de estado situacional y corte financiero de obra | No se encontraron problemas. | 177184
2454025 | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) ASENTAMIENTO HUMANO VILLA DEL SEÑOR (PÙENTE RENACAL) DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI | [31/01/2023] segun informe nº 0111-2022-mdy-gi-sgop-lo/mrob DEL 14/11/2022 actualmente la obra se encuentra paralizada, CON CONTRATO RESINDIDO y se ha remitido a las areas correspondientes para conocimiento y acciones respectivas de los saldos de obra para la culminacion y funcionamiento del proyecto | No se encontraron problemas. | 1031572
2454103 | MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DE FINO AROMA EN LA ZONAL DE IVOCHOTE DEL DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [21/12/2022] Transferencia de gestion y dificultad en la parte administrativa de la municipalidad. Limitado oferta laboral de personal tecnico y personal obrero en campo Explicación sobre la problemática: Existen dificultades en la implementacion del proyecto por motivos de que algunas oficinas de la institucion se limitan a brindar facilidades por motivos de transferecia de gestion. Por otra parte, existe limitado oferta de personal tecnico y obrero. | No se encontraron problemas. | 1400000
2454254 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDAD DE LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE SAN MARTIN - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [23/07/2021] EL PROYECTO HA SIDO PRESENTANDO AL PRESET, EN BUSQUEDA DE SU FINANCIAMIENTO, SE HAN HECHO LAS OBSERVACIONES RESPECTIVAS, LA ENTIDAD ESTA EN LA ETAPA DE LAVANTAMIENTO DE DICHAS OBSERVACIONES | No se encontraron problemas. | 800000
2454282 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO LA CHACRA EN EL PUEBLO TRADICIONAL YURA VIEJO, DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [13/02/2023] mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N°379-2019-MDY-GM-GDUR se aprueba el expediente técnico del proyecto de inversión, por el tiempo transcurrido se viene actualizando el mismo. ******************************************************** lEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | No se encontraron problemas. | 8000
2454293 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 50174 - YANATILE EN LA LOCALIDAD COLCA, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO | [17/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE PARALIZADA , POR CAMBIO DE GESTION | No se encontraron problemas. | 156306
2454345 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS, N° 54102; N° 54160; Y N° 54706, DE LAS LOCALIDADES DE MATAPUQUIO, COLPA Y SANTIAGO DEL DISTRITO DE KISHUARA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [16/02/2023] EL PRESENTE PROYECTO SE HA PRESENTADO A PRONIED MEDIANTE LA PLATAFORMA ASITEC ACTUALMENTE ESTA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA SU FINANCIENTO. | No se encontraron problemas. | 250000
2454752 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE PISACOMA DEL DISTRITO DE PISACOMA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [30/12/2021] PROYECTO PRESENTADO AL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, EN ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVADIONES. | No se encontraron problemas. | 50000
2454850 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO UPINA DEL DISTRITO DE ITUATA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [17/02/2022] NO SE TIENE EJECUCION DE ESTE PROYECTO, SE ESTA LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. | No se encontraron problemas. | 39500
2454823 | CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHINGUIL DEL DISTRITO DE LLUMPA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [08/02/2023] LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE 88.08% Y CON AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE 83.55%, SEGÚN LA VALORIZACIÓN N°02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. SIN EMBARGO A FINES DE ENERO, EL SERNANP INTERVIENE LA OBRA PARALIZANDO SU EJECUCIÓN POR POSIBLE AFECTACIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA DEL PARQUE HUASCARAN. ACTUALMENTE, LA ENTIDAD EJECUTORA SE ENCUENTRA PROCESO E SUBSANACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR PARTE DE LA ENTIDAD ENCARGADA DE RESGUARDAR LAS ÁREAS PROTEGIDAS. | No se encontraron problemas. | 116078
2455172 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS LIDERES JUVENILES Y COMUNALES EN EL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [14/02/2023] AL 31 DE ENERO DEL 2023, EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO, CON UN AVANCE EN LA EJECUCION DE LA INVERSION DEL 30.49% | [2022-11] - INTANGIBLES - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 713481
2456540 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MEGANTONI, DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [21/02/2023] en el presente mes de enero 2023 se encuentra paralizado, este proyecto se tiene previsto su reinicio en el mes de febrero del presente, y lo cual A MERITA una AMPLIACIÓN de plazo para la CONCLUSIÓN de metas FÍSICAS. | [2022-09] - - (OTRO) | 500000
2456770 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ANDAMARCA DEL DISTRITO DE ANDAMARCA - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [22/12/2022] EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA PARALIZADO POR FALTA DE PAGO DE SUS VALORIZACIONES Y EL MEF NO HA TRANSFERIDO EL SEGUNDO DESEMBOLSO A LA MUNICIPALIDAD | No se encontraron problemas. | 2699926
2456771 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE CHIGDEN DEL DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [15/12/2022] FINANCIERAMENTE LA OBRA NO CUENTA CON RECURSOS PARA GARANTIZAR LA CULMINACIÓN DE OBRA DENTRO DEL PLAZO PREVISTO, POR LO QUE SE HA TRAMITADO AL MVCS LA SOLICITUD DE UN SEGUNDO DESEMBOLSO Y EVITAR SUSPENSIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN, PARALIZACIONES DE OBRA Y CONFLICTOS SOCIALES. | No se encontraron problemas. | 2678499
2457209 | CREACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE,EL PORVENIR, EL TRIUNFO, EL DORADO, LA UNION, SANTA ROSA, MIRAFLORES Y SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [27/02/2023] la obra se encuentra con un avance del 18.01% segun valorizacion del mes de enero, la supervision informa a la entidad las condiciones climatologicas desfavorables que nos conlleva a la suspencion de la obra, | No se encontraron problemas. | 14939954
2457279 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MAQUINARIA PESADA PARA LA ATENCIÓN DE LAS VÍAS, CONTINGENCIAS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL DISTRITO DE PISACOMA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [20/01/2023] AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022; SE CONCLUYÓ CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MAESTRANZA Y EQUIPO MECÁNICO (CERCO PERIMÉTRICO, AMBIENTES DE GUARDIANÍA, OFICINA, ALMACEN Y SSHH). ACTUALMENTE LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. | No se encontraron problemas. | 1088150
2457349 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VIRGEN DE LA CANDELARIA (ASOVICH), DISTRITO DE CHARACATO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [24/02/2023] EL PROYECTO TIENE UN AVANCE DE 21.74% EN RELACION A LO PROGRAMADO DEL 100%, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA ATRASADO, POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA. POR LO QUE SE ESTÁ TRAMITANDO LA RESOLUCION DE CONTRATO. | No se encontraron problemas. | 1698797
2457377 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO KOLQUEPARQUE DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI DEL DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | [14/02/2023] EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE AGOSTO EJECUTA LAS PARTIDAS AREAS VERDES Y JARDINERIA, AREAS DE DESCANSO, PASAJE PEATONAL, ENTRE OTROS; TENIENDO UN AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 73.77% CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA. QUEDANDO PENDIENTE LA ACTUALIZACION DE LA ULTIMA VALORIZACION QUE A LA FECHA AUN ESTA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 2000000
2457616 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PÚBLICOS DEL CEMENTERIO DE SOCOS DEL DISTRITO DE SOCOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [14/04/2021] la obra presenta ejecucion 1era y 2da etapa, entre los años 2019 y 2020, a la fecha sigue en ejecucion hasta la culminacion de la 2da etapa. la obra presenta ejecucion fisica acumulada total de 8.98%. CONTINUO SU EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 2020, SUSPENDIENDOSE SU EJECUCION HASTA LA FECHA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA POR REGIONES Y EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES PARA LA OBRA. ESTA PENDIENTE LA CULMINACION DE LA 2DA ETAPA. | No se encontraron problemas. | 200000
2457937 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE DE MORASCHAYOC Y TAQUEBAMBA DEL DISTRITO DE TINTAY - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [16/02/2023] proyecto paralizado desde diciembre del 2019, con deudas pendientes por pagar. se procedera con la liquidacion | No se encontraron problemas. | 633832
2458358 | RECUPERACION DE BARRIOS EMBLEMÁTICOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [19/05/2020] EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR FALTA DE RECURSOS. | No se encontraron problemas. | 403435
2458277 | MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES TÉCNICAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JOVENES EN LAS CC.NN. Y AA.RR. DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [19/12/2022] tiene un avance A NIVEL DE COSTO DIRECTO de 32% en el mes de noviembre. se aclara que el proyecto hasta la fecha no se pago el costo de elaboracion de expediente, solo se pago el gasto de evaluacion de expediente tecnico, por lo que el ejecutor reporta en la valorizacion que se aneXa en el avance fisico. el proyecto presenta retraso en el componente de infraestructura esto debido a la falta de atencion de logisitica y la procura de materiales en obra, motivo por el cual el residente del componente de infraestructura realizo la paralizacion de obra el 30 de noviembre. actividades realizadas: se realizo el equipamento de materiales, insumos y equipos para los programas de calificacion ocupacional. clases de curso de calificacion ocupacional de albañileria en la comunidad de nuevo mundo; clases del curso de calificacion ocuapacional de instalaciones electricas en la comunidad de nuevo mundo y vaciado de concreto fc=210 kg/cm2 y colocacion del biodigestor, componente de infraestructura. | No se encontraron problemas. | 1014346
2458492 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS: LA FILA DE CASUPE,CHALAQUIS, YAIPON, LA LUCUMA,CARAPE I,TUTACNIQUE, LINDERO Y CHUCHUPON, DISTRITO DE TOCMOCHE - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [22/04/2022] la obra actualmente SIGUE PARALIZADA por falta de recursos indicando que es una obra que se esta ejecutando por administracion directa. A ESTO SE SUMA PRESENCIA DE LLUVIAS. | No se encontraron problemas. | 77170
2458673 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL SECTOR SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO TONGORRAPE DEL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [28/12/2022] CON FECHA 22/04/2022 SE FIRMÓ EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA INDEFINIDAMENTE HASTA QUE ENSA NOS AUTORICE EL REINICIO DE LA MISMA. | No se encontraron problemas. | 417011
2458854 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL C.P. PUERTO SANTA Y A.H. PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [27/12/2022] EL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA FUE PARALIZADA EN OCTUBRE 2021 CON UN AVANCE ACUMULADO DE 51.13% Y SE HA REINICIADO EN JULIO 2022 Y A LA FECHA CUENTA CON AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 61.53% - ASIMISMO SE INCREMENTO EL COSTO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION POR LA AMPLIAZON DE PLAZO DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 829488
2459174 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE ATACCARA, PAMPAMARCA, ÑAHUINPUQUIO Y CCANCCAYLLO DISTRITO DE HUANCARAY - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [02/02/2023] la obra se encuentra SUSPENDIDA POR BLOQUEO DE VIAS Y PARO EN LA PROVINCIA | No se encontraron problemas. | 5604634
2459179 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERÍO SAN JUAN DE CHALACO DEL DISTRITO DE CHALACO - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA | [21/12/2022] LA OBRA TIENE UN AVANCE DE 62.89%.SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL N° 02 ACTUALMENTE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE EL 08/08/2022. SE ACORDÓ SUSPENDER EL PLAZO POR 60 DÍAS. A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA HASTA QUE LA ENTIDAD OBTENGA LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LOS ADICIONALES Y MAYORES METRADOS SOLICITADOS POR LA CONTRATISTA. | [2022-07] - - (OTRO) | 227681
2459308 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE LAS I.E. Nº 56288 Y Nº 56353 DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CCOLLANA Y HUANCANE DEL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [20/12/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN - SE INICIÓ LA EJECUCIÓN FÍSICA EL 16 DE MAYO DEL 2022, A OCTUBRE DEL 2022 SE VIENE EJECUTANDO LAS PARTIDAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO Nº56353 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCANE, SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO TOTAL AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 S/. 1,276,975.78 QUE EN TÉRMINOS PORCENTUALES EQUIVALE A 30.09% DEL PRESUPUESTO TOTAL, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LO PROGRAMADO EN EL PRESENTE MES DE NOVIEMBRE SE VIENE EJECUTANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SE OBSERVA TRABAJOS DE COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA EN EL BLOQUE 01; SE OBSERVA TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE ACERO EN VIGA (AMARRE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL; SE OBSERVA SUMINISTRO Y COLOCADO DE LADRILLOS DE TECHO EN EL BLOQUE 1 SE OBSERVA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS TECHOS SE REALIZÓ EL VACIADO DE TECHO DE LOSA ALIGERADA; SE REALIZO EL VACIADO DE ENCOFRADO DE PELDAÑOS EN EL ASPECTO SOCIAL, LA POBLACIÓN BENEFICIADA SON ESTUDIANTES EN EDAD ESCOLAR NIVEL PRIMARIA POR LA I.E. Nº 56288 DE CERROPAMPA Y LA I.E. Nº 56353 DE HUANCANE Y ESTA SE ENCUENTRA CONFORMADA POR 87 BENEFICIARIOS. TAMBIEN SE VIENE SENSIBILIZANDO A LOS POBLADORES Y/O BENEFICIARIOS CERCANOS AL ÁREA DE TRABAJO PARA MITIGAR Y/O PREVENIR DAÑOS QUE PUDIERA PRODUCIRSE PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. LA OBRA SE VIENE EJECUTANDO EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA. SE SUGIERE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y/O SERVICIOS POR PARTE DE LAS OFICINAS DE ABASTECIMIENTO Y LAS ENCARGADAS DE COMPRAS Y COTIZACIONES DE LOS INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO, YA QUE EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES POR LA DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES POR LA OFICINA DE LOGÍSTICA GENERA RETRASOS EN EL NORMAL AVANCE PROGRAMADO. | No se encontraron problemas. | 1858632
2459697 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE ALERTA DEL DISTRITO DE TAHUAMANU - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | [22/11/2022] DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO TENIA QUE REALIZAR DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA PRESET DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO RURAL LO CUAL HA SIDO CARGADO A LA PLATAFORMA Y DE LA REVISION HA RESULTADO CON OBSERVACIONES EN LA ETAPA DE ADMISIBILIDAD LO CUAL SE LE HA ENVIADO AL CONSULTOR PARA QUE SUBSANE DICHAS OBSERVACIONES A LA FECHA NO PRESENTA SUBSANACION DE OBSERVACIONES | No se encontraron problemas. | 155000
2460077 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE PILLCOPATA DEL DISTRITO DE KOSÑIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [28/12/2022] LOS TRABAJOS VIENEN SIENDO RETRASADOS DEBIDO A LA DEMORA EN LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES QUE SE SOLICITARON A LA ENTIDAD MUNICIPAL, POR LA FALTA DE DISPONIBILIDAD Y BAJO RENDIMIENTO OBRERO CAPACITADO DE LA ZONA Y EL CLIMA EXTREMO PROPIA DE LA ZONA (CALOR INTENSO Y LLUVIAS TORRENCIALES) PRESENTANDO UN AVANCE ACUMULADO DE 88.93 | No se encontraron problemas. | 474109
2460165 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR COPLAY ANTIGUO DEL C.P. YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [14/02/2023] COMP. 01: CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE SE EJECUTARON TRABAJOS EN LAS OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO Y DESBROCES DE ARBUSTOS COMP. 02: CAPACITACION NO SE EJECUTARON TRABAJOS EXPLICACIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA: 1) LA NO ATENCIÓN DE MATERIALES PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 2) LA NO ATENCIÓN DE LOS PROCESOS REQUERIDOS Y SERVICIOS SOLICITADOS PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. ACCIONES A SEGUIR: 1) SOLICITAR DE MANERA REITERADA AL ÁREA DE LOGÍSTICA ASIGNACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA LOS SERVICIOS SOLICITADOS. 2) SOLICITAR AL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS NO CONTRATAR PERSONAL FEMENINO PARA EL PROYECTO YA QUE OS TRABAJOS A REALIZAR SON MUY FUERTE EN ESTA PRIMERA ETAPA. | No se encontraron problemas. | 500000
2460298 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO Y DE LA FRONTERA AGRICOLA DEL SECTOR LETICIA DEL C.P MIRAMAR DEL DISTRITO DE VICHAYAL - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [02/02/2023] el expediente TÉCNICO se ha remitido al ministerio de agricultura, DIRECCIÓN general de infraestructura AGRÍCOLA y riegO EL 31.03.21 SE ENCUENTRA OBSERVADO EL PROYECTO POR EL PSI DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA | No se encontraron problemas. | 200000
2460252 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL NO ESCOLARIZADO DE LAS PARCIALIDADES JAMACHI Y QUEACACHI DEL CENTRO POBLADO KANCCORA YACANGO DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [07/02/2023] LA OBRA SE ENCUETRA PARALIZADA Y EN CORTE POR TRANSFERENCIA DE GESTION. | No se encontraron problemas. | 50000
2460201 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS ERNESTINA SANCHEZ DE CORNEJO, DISTRITO DE SICUANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [23/02/2022] EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS ERNESTINA SANCHEZ DE CORNEJO, DISTRITO DE SICUANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO, SE ENCUENTRA PARALIZADO. | No se encontraron problemas. | 55000
2460352 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LA IE N° 501247 DE SOÑAQUE DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [12/12/2022] EXPEDIENTE TECNICO EN EVALUACION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - CON PRONIED MEDIANTE LA PALATAFORMA DE ASITEC- (ETAPA DE: ESTUDIOS BASICOS - APROBADO). ETAPA DE ESPECIALIDADES- En Evaluacion y Levantamiento de Observaciones. | No se encontraron problemas. | 123044
2460394 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°50299 DE NIVEL PRIMARIO E INICIAL DEL SECTOR DE PLATANAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [20/07/2022] el expediente se encuentra EN EVALUCION EN LA GERENCIA DE SUPERVICION Y LA PARTE ELCTRICA CUENTA CON OBSERVACIONES | No se encontraron problemas. | 2200000
2461356 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON DE USOS MULTIPLES DEL CASERIO MOLULO DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [19/12/2022] Las partidas ejecutadas en el presente mes son: Obras provisionales, movimientos de tierras, obras de concreto simple y armado, instalaciones de agua, desagüe e instalación del biodigestor, con un avance de ejecución real de 27.27%, con respecto a lo programado de 45.44%, la obra se encuentra atrasada en un 21.56%. | No se encontraron problemas. | 11498
2461622 | CREACION DEL MERCADO MODELO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [27/12/2022] LA VALORIZACION CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADO EN SU EJECUCION. | No se encontraron problemas. | 2035007
2461271 | CREACION DEL CAMINO VECINAL PUCACOLPA - NOA - YANACOCHA DEL DISTRITO DE PUCACOLPA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [24/08/2022] el proyecto se encuentra suspendido por lluvias intensas, se tiene una ejecucion fisica de 3% | No se encontraron problemas. | 84038
2461313 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL N° 283 JUANA ALARCO DE DAMMERT, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [14/02/2023] OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DESDE MAYO DEL 2022, ACTUALMENTE CUENTA CON UN AVANCE ACUMULADO DEL 98.14%, LA CULMINACION DE LA OBRA ESTA PROGRAMADA AL 03/02/2023, EJECUCION SUSPENDIDO TEMPORALMENTE | No se encontraron problemas. | 1708413
2462175 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN PEDRO SERRANUYOC (AJOAJUYOC) DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [22/02/2023] EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION , PROBLEMAS CON EL AVNCE FISICO EN AÑO 2022 | No se encontraron problemas. | 27000
2462159 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO EN EL CULTIVO DE CAFÉ Y CACAO EN LA C.N. KAMONASHARI Y EL C.P. NUEVO BERLÍN, DEL DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [06/01/2022] - el proyecto se encuentra viable, se tiene planificado la elaboración del expediente técnico. - EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN. - EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA OBSERVADO. - el expediente técnico esta a la espera de la resolucion gerencial de aprobación. - EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE HA ACTUALIZADO Y APROBADO POR RESOLUCION GERENCIAL Nº 0127-2021-GDUR/MDM - 06.01.2022: SE TIENE PLANEADO INICIAR LA EJECUCION DEL PROYECTO PARA EL 15.01.2022. SE ESTA A LA ESPERA DE LA INCORPORACION DEL PROYECTO AL PMI. | No se encontraron problemas. | 296393
2461979 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR HEROES DEL CENEPA DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES | [16/02/2023] SE HA ACTUALIZADO expediente técnico Y SE HA REALIZADO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PLANTEADAS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. SE ESTA A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO PARA INICIAR proceso de convocatoria para la EJECUCIÓN FÍSICA | No se encontraron problemas. | 500000
2462672 | CREACION DEL NUEVO ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ILLIMO, DEL DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [15/04/2021] EL PROYECTO SE PROGRAMO EJECUTAR POR ETAPAS, DE LA CUAL A LA FECHA SE HA EJECUTADO LA PRIMERA ETAPA, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACION DE LA MALLA OLIMPICA DE ACERO. INICIO SU EJECUCION EL 28 DE ENERO DEL 2020, EL 16 DE MARZO DEL 2020 SE PARALIZO LA OBRA DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA REANUDANDOSE LAS ACTIVIDADES EL 08 DE JUNIO DEL 2020. LA OBRA SE FINALIZO EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2020, EJECUTANDOSE TODAS LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE DE LA PRIMERA ETAPA. A LA FECHA LA GIDUR ESTA ELABORANDO EL EXPEDIENTE DE LA PRELIQUIDACION PARA SU APROBACION. | [2020-09] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 230000
2462872 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD SAN MIGUEL DE PALLAQUES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [16/04/2021] EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN EVALUACION, POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, LUEGO QUE EL EVALUADOR HA SUBSANADO LAS OBSERVACIONES SE LE PAGARA TODO EL PORCENTAJE, es por ello que aun no cuenta con pim 2021 | No se encontraron problemas. | 1703784
2462856 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOCICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE IMPANEKIARI, DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [27/02/2023] LA VALORIZACION Nª02 DEL MES DE diciembre 2022 TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE 3.66%, FRENTE A LO PROGRAMADO. LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIA CON FECHA DE 13 DE DICIEMBRE DEL 2022. | No se encontraron problemas. | 6919259
2462949 | CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE ZAMÁCOLA - AMPLIACIÓN ZAMACOLA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | [08/09/2021] 05/03/2021,SE REGISTRA VALORIZACIÓN DICIEMBRE 2020 CON UN AVANCE INICIAL Y ACUMULADO DEL 32.32%,LA EJECUCIÓN SE ENCUENTRA ATRASADA EN 32.55%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 09/06/2021 SE REGISTRA LA VALORIZACIÓN ENERO 2021,CON UN AVANCE MENSUAL DEL 58.81% Y UN AVANCE ACUMULADO DEL 91.13%, SE REGISTRA VALORIZACIÓN MAYORES METRADOS 01 AL 100%,LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE DA POR CONCLUIDA AL 91.13% POR MENORES METRADOS. | No se encontraron problemas. | 11596
2463341 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE NUEVO SAN MARTIN, CHOAGUIT,VISTA ALEGRE,RAMOSPAMPA,PILCO,SUCCHAPAMPA,GRANERO GARA GARA DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [14/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN la fase de ejecución de obra en el periodo 202302, actualmente se cuenta con la valorización del periodo de enero del 2023 - 202301 valorización 02/06. con un avance ejecutado acumulado de 29.51% frente a un avance programado acumulado de 34.80 %, teniendo una condición de estado de obra atrasada , con un retraso de 5.29% (LA CUAL SE ENCUENTRA EN EVALUACION, POR LO QUE SE ESTARÁ REGISTRANDO LA INFORMACIÓN EN EL TRANSCURSO DE LOS DÍAS CUANDO SE TENGA LA APROBACIÓN ). | No se encontraron problemas. | 3905184
2463826 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. 70475 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | [15/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCION ELEVADAS AL OSCE, A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO, Y RESPECTO A LA SUPERVISION DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCION, SUSPENDIDO EN LA ETAPA DE CONSENTIMIENTO DE BUENA PRO, POR APELACION Y ESTA A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. | No se encontraron problemas. | 6256150
2464001 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR LECHERIA A LOS CENTROS DE PRODUCCION DE WILLCARAY – CHAQUIL PUYTUCC DE LA COMUNIDAD DE SONDORF DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [21/12/2022] OBRA PARALIZADA. | No se encontraron problemas. | 500000
2464284 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE RAYROCA DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [20/01/2023] PROYECTO PRESENTA EJECUCION FISICA ACUMULADA DE 68.79% AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PARALIZADA POR MOTIVOS DE CIERRE DE AÑO FISCAL 2022. | No se encontraron problemas. | 850000
2464687 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SACSAYHUAMAN DE UPIS SAN JUAN BAUTISTA, CALLE 2 DEL AA. HH. SEÑOR DE HUANCA, CALLE GRAN MARCELO Y CAMINITO VERDE DEL AA. HH. LOMA VERDE DEL DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [26/12/2021] la sub gerencia a emitido informa de observaciones, el mismo aun no se levantan | No se encontraron problemas. | 101209
2464636 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE EL TRAMO CEMENTERIO Y SAN ISIDRO DE CHICON DE LA CIUDAD DE URUBAMBA DEL DISTRITO DE URUBAMBA - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/02/2023] OBRA PARALIZADA EN EL MES DE ENERO Y REAPERTURA EL 06 DE FEBRERO DEL 2023 | No se encontraron problemas. | 1036505
2464788 | CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA MAYOR EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARÍA DISTRITO DE MARANURA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [14/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA Y SE VIENE TRAMITANDO EL EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA SU REINICIO A PARTIR DE FEBRERO. | No se encontraron problemas. | 680584
2465116 | CREACION DEL CAMINO VECINAL PARA LOS CASERÍOS URAMBA ALTO - CORAZÓN DE JESÚS - NUEVO EDÉN DEL DISTRITO DE TABACONAS - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [27/12/2022] en la actualidad se ha observado un gasto financiero de 15.4% | No se encontraron problemas. | 359994
2465266 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO PATIBAMBA – COCAYOCC - HACIENDA SAN AGUSTIN – AYSARCA – PARCCO CUCHO DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE PUJAS DEL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN - PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [27/12/2022] OBRA EN EJECUCION PARALIZADA | No se encontraron problemas. | 1057650
2465341 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, PAVIMENTO Y VEREDA; EN EL(LA) PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA PERÚ DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | [10/11/2021] reajuste de formula polinomica por S/ 14,556.52 1/02/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2020, CON UN AVANCE INICIAL Y ACUMULADO DEL 56.36% S/ 161790.59,ENCONTRÁNDOSE LA EJECUCIÓN ADELANTADA EN 4.07%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 04/03/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 02 ENERO 2021,AVANCE MENSUAL 31.013%,AVANCE ACUMULADO DEL 87.49%,ATRASADA LA EJECUCIÓN EN 3.41%,RESPECTO DEL AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO. 17/05/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN FINAL FEBRERO 2021 AVANCE MENSUAL DEL 11.10%,AVANCE ACUMULADO DEL 98.59,CON LO QUE SE DA POR FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, TAMBIÉN SE REGISTRA LA VALORIZACIÓN DEL ADICIONAL 01 AL 100% POR S/ 42947.55. | No se encontraron problemas. | 4100
2465434 | CREACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREÑA EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO PERENE, SECTOR BOTADERO DE RR.SS. PAMPA MICHI - PUERTO DE LA CC.NN. PAMPA MICHI, DISTRITO DE CHANCHAMAYO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [18/01/2021] EL EXPEDIENTE TECNICO CUENTA CON OBSERVACIONES EL CUAL SERAN SUBSANADAS POR EL CONSULTOR Y POSTERIORMENTE EVALUADAS PARA SU APROBACIÓN | No se encontraron problemas. | 39000
2465791 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO ASOC. PRO-VIVIENDA DE INTERES SOCIAL APVIS VILLALOBOS AMPUERO I CONO NORTE DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [16/06/2021] 18/01/2021 SE REGISTRA PRIMERA VALORIZACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 CON UN AVANCE ACUMULADO DEL 15.44%,LA EJECUCIÓN SE ENCUENTRA ADELANTADA EN 0.96% RESPECTO DEL PROGRAMADO ACUMULADO. 18/01/2021 SE REGISTRA SEGUNDA VALORIZACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 CON UN AVANCE ACUMULADO DEL 55.59% Y UN AVANCE MENSUAL DEL 40.15%,ENCONTRÁNDOSE LA EJECUCIÓN ATRASADA EN 5.84% RESPECTO DEL PROGRAMADO ACUMULADO. 26/02/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 03 ENERO 2021 CON UN AVANCE MENSUAL DEL 38.98%,UN AVANCE ACUMULADO DEL 94.57%,LA EJECUCIÓN SE ENCUENTRA ATRASADA EN 5.43% RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 16/04/2021 LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE FEBRERO 2021. 16/06/2021 SE REGISTRA LA VALORIZACIÓN 04 FEBRERO 2021,AVANCE MENSUAL 2.23%,AVANCE ACUMULADO 96.79%,ATRASADA,SE CONCLUYE LA EJECUCIÓN CON DEDUCTIVOS,CON 8 DÍAS DE RETRASO. | No se encontraron problemas. | 20400
2465875 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS VÍAS VECINALES SOL OESTE Y PROLONGACIÓN PUNO EN EL SECTOR OESTE DE LA IRRIGACION ZAMACOLA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [07/02/2023] ABSOLUCIÓN DE CONSULTA. 05/07/2021 SE REINICIA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON FECHA ,AL HABERSE SUPERADO LOS IMPASES QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN EL 23/03/2021. 12/08/2021 SE REGISTRA LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO 2021,CON UN AVANCE MENSUAL DEL 5.38%,AVANCE ACUMULADO DEL 39.70%,ATRASADA EN 9.01%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO DEL CALENDARIO ACELERADO. 30/09/2021 SE REGISTRA LA VALORIZACIÓN AGOSTO 2021, AVANCE MENSUAL 3.71%,AVANCE ACUMULADO 43.41%, ATRASADA EN 9.28% RESPECTO DE AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO, SE REGISTRA VALOR 01 ADICIONAL 01,AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO 9.22%,ATRASADA LA EJECUCIÓN EN 10.26%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 11/11/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN SETIEMBRE 2021, AVANCE MENSUAL 13.73%,AVANCE ACUMULADO 57.14%, ATRASADA LA EJECUCIÓN EN 4.57%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO,SE REGISTRA VALORIZACIÓN 02 DEL ADICIONAL 01,AVANCE MENSUAL 30.41%,AVANCE ACUMULADO 39.63%,ATRASADA LA EJECUCIÓN EN 4.35%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 10/12/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 07 CP OCTUBRE 2021, AVANCE MENSUAL 25.81%,AVANCE ACUMULADO 82.95%, ATRASADA EN 17.05%,SE REGISTRA VALORIZACIÓN 03 DEL ADICIONAL 01,AVANCE MENSUAL 48.22%,AVANCE ACUMULADO 85.55%, ATRASADA EN 14.15%.SE SUSPENDIÓ EJECUCIÓN EL 26/10/2021,NO NECESITA DE CALENDARIO ACELERADO POR EL ATRASO. 10/01/2022 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 08 C.P. NOVIEMBRE 2021, AVANCE MENSUAL 6.48%,AVANCE ACUMULADO 89.41%, ATRASADA EN 10.59%,SE REGISTRA VALORIZACIÓN 04 DEL ADICIONAL 01,AVANCE MENSUAL 13.75%,AVANCE ACUMULADO 99.60%, ATRASADA EN 0.40%SE REINICIO EL 24/11/2021. 09/02/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 09 DICIEMBRE 2021 CP AVANCE MENSUAL 5.49%,AVANCE ACUMULADO 94.90%, ATRASADA EN 5.10%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO,SE REGISTRA VALORIZACIÓN 05 DEL ADICIONAL 01,AVANCE MENSUAL 0.40%,AVANCE ACUMULADO 100.00%, EJECUCIÓN CULMINAD DEL ADICIONAL 01. | No se encontraron problemas. | 90719
2466008 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE PACHACA, CCALITA, CCOTAJA Y CCOCHUJO DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSÉ DE ALLHUACCHUYO DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [27/02/2023] OBRA PARALIZADA, DURANTE EL MES DE ENERO, POR CAMBIO DE GESTION Y AÑO FISCAL, POSIBLE REINICIO FEBRERO 2023 | [2022-05] - - (OTRO) | 400000
2461837 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTALES EN EL DISTRITO DE OMATE - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [14/12/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL DECIMO QUINTO MES DE EJECUCION INTERRUMPIDA, EL PRESENTE MES SE HA CONTINUADO CON LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA EN EL CULTIVO DE PALTA Y APICULTURA; SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS DE DESABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS, se ha CULMINADO dos campañas fitosanitarias para controlar la mosca blanca en palto y en lima aromatica. EN CUANTO A LA EJECUCCION DE LA PARCELA DEMOSTRATIVA LA BENEFICIARIA REAFIRMO SU COMPROMISO DE PARTICIPAR EN EL PROYECTO, Y SE ESTAN REALIZANDO ENSAYOS A FIN DE DEMOSTRAR EN CAMPO QUE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES TECNICAS GENERARAN UNA MEJORA EN EL CULTIVO DE PALTO Y LIMA AROMATICA. | No se encontraron problemas. | 1000000
2466846 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL RURAL DE LA COMUNIDAD DE CCOYA CCOSCO EN SUS 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE COYA - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [18/10/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCION - OBRA ATRASADA , DURANTE EL PRESENTE MES SE VALORIZARON LAS PARTIDAS DE 04.12 COBERTURA DE TEJA ANDINA, 04.13 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES CON CEMENTO -ARENA 1:4, 04.14 EMPEDRADOS PARA PISOS Y VEREDAS Y PISO CONCRETO SIMPLE F´C=140 KG/CM2 E=2” PULIDO DE UBS, PUESTO QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON MANO DE OBRA CALIFICADA, EL PERSONAL OBRERO QUE SE TIENE EN OBRA ES DE BAJO RENDIMIENTO DEBIDO A ELLO SE TIENE RETRASOS EN LAS DIFERENTES PARTIDAS. ASI MISMO SE INFORMA QUE SE VIENE TRANSPORTANDO AL PERSONAL OBRERO EN LA CAMIONETA DE LA RESIDENCIA QUE NO SE ABASTECE PARA DICHO FIN , EL CUAL HA GENERADO VARIAS PERDIDAS DE HORAS HOMBRE. ACTUALMENTE EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO ES DE 31.62%, Y REFERENTE AL AVANCE FINANCIERO ES DE 39.20%. ADEMAS CABE MENCIONAR QUE LA AMPLIACIÓN YA HA SIDO PRESENTADA POR LA RESIDENCIA , ESTO CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PROYECTO. | No se encontraron problemas. | 1017756
2467258 | CREACION DE LA CARRETERA VECINAL ALTO NOGAL – NOGAL CENTRO – PAMPA VERDE EN EL DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [18/01/2023] EL PROYECTO FUE PARALIZADO POR LA INTENSAS LLUVIAS EN EL DISTRITO DE FRÍAS Y EN LA ZONA DE TRABAJO. PROYECTO EN EJECUCION. | No se encontraron problemas. | 200000
2467520 | CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS DE LA COMUNIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [13/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO EN EL PERIODO DEL MES DE ENERO POR DEBASTECIMIENTO DE MATERIALES CON UN AVANCE FISICO DE 55.94 % | No se encontraron problemas. | 229428
2467723 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PUEBLO PARCCORA - CRUZ PATA - SANCANI - PARCCORA PATA - USAPATA - UMA THAQSANA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARCCORA DEL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [20/12/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, REINICIÓ CON SU EJECUCIÓN FÍSICA EL 01 DE FEBRERO DEL 2022, TENIENDO UN AVANCE MENSUAL correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2022 DEl 0.66% CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO. SE TIENE UN RETRASO EN EL AVANCE FÍSICO DEBIDO PRINCIPALMENTE POR LA FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, EL CUAL NO CONCUERDA CON EL PROGRAMADO, POR ELLO ES IMPOSIBLE LLEGAR A LA VALORIZACIÓN PROGRAMADA. CABE INDICAR QUE SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL 64.02% Y AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL 64.22%. EN EL PRESENTE MES - OCTUBRE DEL 2022 - SE EJECUTÓ LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PONTON DE LOSA CºAº Y ESTRIBOS DE CONCRETO CICLOPEO (01 UND) BADENES Y MURO DE CONTENCIÓN (2 UND). LA OBRA SE VIENE EJECUTANDO CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y AL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19. | [2022-11] - - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 825000
2468035 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA IES JOSE MACEDO MENDOZA DE LA CIUDAD DE MACUSANI DEL DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [25/10/2022] AL MES DE SETIEMBRE; SE EJECUTA EL COMPONENTE 3 LA CONSTRUCCION DE UNA TRIBUNA (LADO ORIENTE); SE HA EJECUTADO LAS SIGUIENTES PARTIDAS; SE REALIZO ENCOFRADO DE FONDO DE VIGAS Y ARMADO DE VIGAS PRINCIPALES, SE OBSERVA EL ARMADO Y AMARRE DE VIGAS PRINCIPALES Y EL COLOCADO DE LATERALES DE ENCOFRADO, SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE RELLENO Y COMPACTADO EN ZAPATAS, SE REALIZO ACENTADO DE MURO DE CABEZA SSHHH, SE REALIZO ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO F´ C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS, SE OBSERVA ENCOFRADO EN GRADERIO, SE REALIZO ARMADO DE VIGAS EN GRADERIO, SE REALIZO CHARLAS DE SEGURIDAD DE 5 MIN, SE OBSERVA EL TRASLADO DE BRIQUETAS A LABORATORIO PARA SU RESPECTIVA ROTURA; EL COMPONENTE 3 TIENE UNA EJECUCION ACUMULADA DE 20.37%. | No se encontraron problemas. | 574000
2469015 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL MTC LOS CAMINEROS SECTOR EMPLEADOS DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [15/02/2023] MEDIANTE LP-SM-5-2021-MDY/CS-1 SE CONTRATA LOS SERVICIO DE CONSORCIO PISCINA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA -EN FECHA 15/02/2022 SE DA INICIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA -EN FECHA 08/03/2022 SE FIRMA EL ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN N°01 ******************************************************** - Se aprueba el adicional de obra n°01 y deductivo vinculante N°01 mediante resolución gerencial - La obra reinicia el 22/12/2022 actualmente se encuentra en ejecución | No se encontraron problemas. | 258389
2469054 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA DOLORES, TRAMO AVENIDA ESTADOS UNIDOS HASTA EL PUENTE DOLORES DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [12/02/2023] EN EJECUCIÓN. CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA 51.62% A SETIEMBRE DEL 2022. El supervisor no presento la ultima valorización correspondiente al mes de Octubre debido a que el contratista no presento su valorización . FIN PROGRAMADO EL 17/10/2022. OBRA PARALIZADA. EN CONTROVERSIA. | No se encontraron problemas. | 38752
2469085 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CASHACOTO EN LA LOCALIDAD DE PERAS DEL DISTRITO DE CACERES DEL PERU - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [12/12/2022] OBRA CULMINADA EN EL AÑO 2021, SE RESOLVIÓ EL CONTRATO DE OBRA POR PENALIDAD MÁXIMA INCURRIDO EL CONTRATISTA AL NO SUBSANAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA RECEPCIÓN DE OBRA. A LA FECHA NO HA SUBSANADO LAS VALORIZACIONES OBSERVADAS. | No se encontraron problemas. | 200544
2469214 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES: CRUCE CALVARIO, SORA CCAYARAYOC, ALTO PEDREGAL, ALTO SURAYOC Y RUMI RUMI DE LA CC VISTA ALEGRE SANTIAGO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [23/02/2023] LA OBRA EN PARALIZADA, DURANTE EL MES DE ENERO, POSIBLE INICIO FEBRERO DEL 2023 , SE REALIZÓ PARALIZACIÓN DE OBRA POR CAMBIO DE GESTIÓN | No se encontraron problemas. | 2000000
2469348 | CREACION DE MICRORESERVORIOS PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES SUFUNIYUC KIMBALETE, CERROPAMPA, AYAHUAYCCO, FUERAPAMPA, SAYÑOTA CHICO, HUILLKI, ORCCOÑIYOC, CHALLWAPUJIO, MOYAPAMPA, LACCA LACCA, ACCOPARA, CHUÑONOSA PARTE ALTA, TTACCO MOCCO, VIZCACHANI, CALLAPA, HUACCOTO, HUINTUYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLLANA DEL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [24/02/2023] la obra se encuentra paralizada por cierre de gestion con una valorizacion fisica de 83.83 % equivalente a S/ 2,545,865.71 | [2023-01] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 325000
2469975 | CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) CANAL DE DRENAJE ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD MUNICIPAL ZONA 1 DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | [09/12/2021] 24/03/2021 SE REGISTRA PRIMERA VALORIZACIÓN FEBRERO 2021, AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO DEL 2.82%,LA EJECUCIÓN ESTA ATRASADA EN 7.55%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 17/06/2021 EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE EL 27/07/2021 SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO NO 01, POR DEMORA EN ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS AL PROYECTISTA, 27/07/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN JUNIO 2021 AVANCE MENSUAL 0.00%,AVANCE ACUMULADO 2.82%,ATRASADA EN 35.72%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO,LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO VUELVE A SUSPENDERSE CON FECHA 30/06/2021. SE REINICIA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON FECHA 03/09/2021 SEGÚN ACTA DE REINICIO. 21/10/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN SETIEMBRE 2021, AVANCE MENSUAL 70.58%,AVANCE ACUMULADO 73.40%, ATRASADA LA EJECUCIÓN EN 21.72%; SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 DEL ADICIONAL 01,AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO 85.15%,ATRASADA SU EJECUCIÓN EN 14.85%. 09/12/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 03 OCTUBRE 2021,AVANCE MENSUAL 24.64%,AVANCE ACUMULADO 98.04%,EJECUCIÓN CULMINADA | No se encontraron problemas. | 6390
2470100 | CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE MASSIAPO DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [19/01/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA CON UN AVANCE ACUMULADO DE 71.11%, POR LO QUE INFORMAN LOS RESPONSABLES DE OBRA QUE EXISTE DEFICIENCIAS EN EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES POR PARTE DEL AREA ENCARGADA. | No se encontraron problemas. | 258484
2470165 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) PARQUE RECREATIVO DE LA URBANIZACIÓN VILLA FLORIDA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | [29/09/2022] EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO,SEGÚN RGM 438-2020-GM-MDCC DEL 16/09/2020 POR S/ 175247.60. 21/05/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 MARZO 2021,CON UN AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO DEL 30.21%, EJECUCIÓN ATRASADA EN 18.86,SE SOLICITO CALENDARIO ACELERADO. 04/06/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN MES DE ABRIL 2021, AVANCE MENSUAL 66.96%,AVANCE ACUMULADO 97.17%, ATRASADA EN 2.83%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 06/07/2021 LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 29/04/2021 HASTA QUE SE OBTENGA EL CERTIFICADO DE POSESIÓN PARA QUE LA CONTRATISTA PUEDA TRAMITAR ANTE SEDAPAR Y SEAL LA CONEXIÓN DE AGUA Y ELECTRICIDAD. 23/11/2021 SE REINICIA EJECUCIÓN EL 02/09/2021 Y SE VUELVE A SUSPENDER EL 10/09/2021,POR LO TANTO SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 DEL ADICIONAL 01,ÚNICA VALORIZACIÓN AL 100% 10/01/2022 SE REINICIA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON FECHA 29/04/2021, SE REGISTRA VALORIZACIÓN NOVIEMBRE 2021, AVANCE MENSUAL 1.45,AVANCE ACUMULADO 98.63%, SE CULMINO EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON DEDUCTIVO(1.37%) AL 98.63%. | No se encontraron problemas. | 5674
2470176 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO Y PATIO DE MANIOBRAS; EN EL(LA) TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO | [24/02/2023] Obra en ejecución, durante el mes de ENERO OBRA PARALIZADA POR CAMBIO DE GESTION, POSIBLE REINIO DE OBRA EN FECHA 09/02/2023. | No se encontraron problemas. | 200000
2470475 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE TALAVERA, DEL DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [07/02/2023] actualmente la obra ESTA SE HA CONCLUIDO Y SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES OTORGADAS POR EL COMITE DE RECEPCION SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 282-2022-mdt/gm DE FECHA FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 | [2022-01] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 582375
2470633 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE CAJAMARCA (CALLE LIMA HASTA MOLLENDO) Y CALLE LIBERTAD 1 ( DESDE JJ ELIAS HASTA CALLE BOLIVAR) DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA | [23/11/2022] se encuentra en la etapa de consulta y observaciones de la ii etapa | No se encontraron problemas. | 1111101
2470851 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE CHULLO LOMA – CALVARIO – KAWITUNA - SAYAN QAQA – KESCAYOC - WISCCAYOC DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PARCCO VALLECITO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [19/12/2022] EXPEDIENTE TÉCNICO EN EVALUACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 2000000
2470556 | MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SECTOR DE UNION RUMI RUMI DEL CC.PP. POBLADO TAMBULLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [23/01/2023] EL PIP PARALIZO SU EJECUCIÓN FÍSICA A PARTIR DEL 01 DE SETIEMBRE | No se encontraron problemas. | 790000
2470766 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y RESOLUTIVAS DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [08/02/2023] EL PROYECTO SE VIENE EJECUTANDO DESDE EL MES DE OCTUBRE DEL 2021. EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022 CUENTA CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN IGUAL A 27.6%, se SUSPENDIÓ la EJECUCIÓN en enero de 2023 por cambio del año fiscal y en espera del financiamiento. | No se encontraron problemas. | 500000
2470747 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO DE SACHACCPATA, CENTRO POBLADO SACHACOTO DEL DISTRITO DE SURCUBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [18/01/2023] La inversión se encuentra con un avance físico del 69.5% y sin problemas | No se encontraron problemas. | 155038
2470897 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE HUAÑACANCHA DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [17/01/2021] expediente tecnico en evaluacion, se tiene problemas con el saneamiento fisico legal del terreno donde se ejecutara la obra | No se encontraron problemas. | 276253
2470994 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL C.P. CHUQUIBAMBA DEL DISTRITO DE CACHACHI - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [27/02/2023] PROYECTO ES FINANCIADO POR EL MVCS, LA ESTREGA DE TERRENO SE HA REALIZADO EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2022, Y EL INICIO DE OBRA CONTRACTUAL HA COMENZADO EL 12 DE AGOSTO DEL 2022, la obra paralizo desde el 21 de setiembre, reincio ejecucion el 23 de noviembre, al 31 de diciembre TIENE UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 8.98%, (VALORIZACIÓN EN EVALUACIÓN 05). | No se encontraron problemas. | 14330723
2471247 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN RICARDO PALMA DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [10/02/2023] - ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ejecución del saldo DE OBRA, INICIO EL 21/12/2022, a la fecha han presentado a la entidad 2 valorizaciones de obra, correspondientes al mes de Diciembre 2022 y al mes de Enero 2023. CON RESPECTO A LA VALORIZACION DEL MES DE DICIEMBRE CUENTA CON UN AVANCE REAL ACUMULADO DE 0.18% CONTRA UN PROGRAMADO DE 1.34%, ENCONTRÁNDOSE ATRASADA. LA VALORIZACION DEL MES DE ENERO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR EL MONITOR DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 423408
2471302 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JR. MARISCAL CÁCERES, PASAJE MADRID DEL BARRIO SANTA ANA, PASAJE CRISOSTOMO, PASAJE TOMÁS BELLIDO EN EL AA.HH. TÚPAC AMARU, PASAJE LOS LICENCIADOS EN LA ASOC LOS LICENCIADOS Y PASAJE AMAUTA S/N - 091040 DEL BARRIO LA LIBERTAD, PASAJE CANGALLO DE LA URB MARIA PARADO DE BELLIDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [10/02/2023] EL PROYECTO SE SUSPENDIÓ DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023, POR CAMBIO DEL AÑO 2023 SE ESPERA LA HABILITACIÓN PARA EL 2023. | No se encontraron problemas. | 1061999
2471805 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE LLUICHOCOLPAN DEL DISTRITO DE LLUMPA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [16/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA CON FECHA 24/10/2022, CUENTA CON UN AVANCE FISICO DE 17.55% SEGUN LA VALORIZACION N° 04 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. | No se encontraron problemas. | 1711456
2472122 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I. E. INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA FRANCISCANA PADRE PIO SAROBE EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [17/02/2023] actualmente se estan levantando observaciones realizadas al expediente tecnico el cual se pago un adelanto del 50 por ciento | No se encontraron problemas. | 27482
2472252 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. CCOLLPA CCASHIAHUI, MICRO RED SANTO TOMÁS, DE LA CC. COLLPA CCASHIAHUI, CC. CCOLLPA DEL DISTRITO DE LLUSCO - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [31/12/2022] EL PROYECTO ESTA EN EJECUCION SE REALIZAN TRABAJOS FINALES PARA TECHADO SE PARALIZA LA OBRA AL MES DE DICIEMBRE | No se encontraron problemas. | 758068
2472508 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE SACCLAYA DEL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [21/01/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO POR EL CAMBIO DE GESTION | No se encontraron problemas. | 372916
2472979 | ADQUISICION DE SEMAFORO Y ; EN EL(LA) 29 INTERSECCIONES DE VIAS URBANAS DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | [15/07/2022] EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, HA PRESENTADO INCONVENIENTES RESPECTO A LA COTIZACION Y DIVERSAS VARIACIONES DE PRECIOS RESPECTO A LA ADQUISICION DE SEMAFOROS, LO CUAL HA RETRASADO SU CULMINACION Y RESPECTIVO TRAMITE DE APROBACION. | No se encontraron problemas. | 19749
2473701 | CREACION DE LOSA MULTIPEDORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SACHAPAPA DEL DISTRITO DE MANSERICHE - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO | [15/01/2021] FASE: FORMULACIÓN SE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO - ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES NO SE CUENTA CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL | No se encontraron problemas. | 39500
2473902 | CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE ATAHUALPA DEL DISTRITO DE MANSERICHE - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO | [15/01/2021] FASE: FORMULACIÓN SE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO - ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES NO SE CUENTA CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL | No se encontraron problemas. | 79000
2473885 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTÁN DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [07/02/2023] PROYECTO EN VÍAS DE ELABORACIÓN/APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EL EXPEDIENTE TÉCNICO FUE ELABORADO POR JORGE CASTILLO HUARCAYA S/ O/S 3143-2020-MDCC EL EXPEDIENTE TÉCNICO FUE APROBADO CON RGM 222-2021-GM-MDCC EL 06/04/2021 SE LANZA CONVOCATORIA Y SE OTORGA LA BUENA PRO A LA EMPRESA : MAPOLIS CONSTRUCCIONES Y SERVICIO EIRL POR S/ 2867476.00, 120 DIAS DE PLAZO CON FECHA 06/06/2022 SE INICIA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SEGÚN ACTA DE INICIO DE OBRA SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 JULIO 2022, AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO 38.36%, ADELANTADA EN 23..27%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 02 AGOSTO 2022, AVANCE MENSUAL 24.45%, AVANCE ACUMULADO 62.81% ADELANTADA EN 19.27%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 03 SETIEMBRE 2022, AVANCE MENSUAL 23.93%, AVANCE ACUMULADO 86.74%, ADELANTADA EN 20.81%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 04 OCTUBRE 2022 AVANCE MENSUAL 5.38%, AVANCE ACUMULADO 92.12%, ATRASADA EN 6.68%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 DEL ADICIONAL 01 OCTUBRE 2022, AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO 100.00%, EJECUCIÓN CULMINADA. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 DEL ADICIONAL 02 OCTUBRE 2022, AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO 100.00%, EJECUCIÓN CULMINADA. 07/02/2023 valorizacion n° 5 correspondiente al mes de noviembre con un avance del 92.37% | No se encontraron problemas. | 30000
2473845 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL POLIDEPORTIVO DEL P.J. TÚPAC AMARU Y MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [08/02/2023] CON FECHA 25/01/2022 SE FIRMA CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA 010-2022-MDCC CON EL CONSORCIO VULCANO. CON FECHA 01/03/2022 SE INICIA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 27/04/2022 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01, MARZO 2022,AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO 3.72%,ADELANTADA LA EJECUCIÓN EN 1.93%,RESPECTO AL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN ABRIL 2022, AVANCE MENSUAL 3.99%, AVANCE ACUMULADO 7.71%, ADELANTADA LA EJECUCIÓN EN 0.13%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 03 MAYO 2022,AVANCE MENSUAL 11.12%, AVANCE ACUMULADO 18.83%, ADELANTADA LA EJECUCIÓN EN 8.37%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALOR 04 JUNIO 2022, AVANCE MENSUAL 2.59%, AVANCE ACUMULADO 21.42%, ATRASADA EN 22.69%, RESPECTO AL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 22/08/2022 SE REGISTRA SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA DESDE EL 04/07/2022; SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE OBRA No 01; POR CAUSALES DE CONSULTA AL PROYECTISTA QUE PODRÁ DERIVAR EN LA REALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE ADICIONAL 01; UNA VEZ SE APRUEBE LO INDICADO SE PODRÁ REINICIAR LA EJECUCIÓN. SE REINICIA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON FECHA 11/08/2022 POR LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL 01. SE REGISTRA VALOR 06 AGOSTO 2022, AVANCE MENSUAL 1.46%, AVANCE ACUMULADO 23.18%, ATRASADA EN 5.78%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO, SE REGISTRA ADICIONAL 1 SE REGISTRA VALORIZACIÓN 07 SETIEMBRE 2022, AVANCE MENSUAL 5.07%, AVANCE ACUMULADO 30.06%,ATRASADA EN 25.04%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO,SE REGISTRA ADICIONALES 1 Y 2. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 08 OCTUBRE 2022, AVANCE MENSUAL 6.48%, AVANCE ACUMULADO 36.54%, ATRASADA EN 8.13%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 03 DEL ADICIONAL 01 OCTUBRE 2022,AVANCE MENSUAL 31.83%, AVANCE ACUMULADO 100.00%,EJECUCIÓN CULMINADA. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 02 DEL ADICIONAL 02, AVANCE MENSUAL 32.77%, AVANCE ACUMULADO 100.00%, EJECUCIÓN CULMINADA. 08/02/2023 VALORIZACION N°8 DE NOVIEMBRE CON UN AVANCE DEL 45.47% | No se encontraron problemas. | 2694405
2473832 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN DE DELITOS Y VIOLENCIA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [07/02/2023] EL PROYECTO SE EJECUTO CON NORMALIDAD DURANTE EL MES DE noviembre, CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN igual a 81.26%, SE SUSPENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR CAMBIO DEL AÑO FISCAL, HASTA UNA NUEVA HABILITACIÓN PARA EL AÑO 2023. | No se encontraron problemas. | 2096661
2474189 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE N° 14 DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DÍAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [24/02/2023] 14/02/2023 VALORIZACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE CON UN AVANCE DEL 59.49 ESTANDO RETRASADA | No se encontraron problemas. | 1051508
2474347 | CREACION EL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC. PP. PUERTO HUALLANA, CC.PP. MAYAPO Y CC.PP. CAMANA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [17/08/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR AUSENCIA DE PERSONAL EN CAMPO | No se encontraron problemas. | 1221288
2474489 | CREACION DE CAMPO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE SIHUINCHA DEL DISTRITO DE CHAMACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [14/02/2023] AL MES DE ENERO LA OBRA ESTABA PARALIZADO, SE REALIZO EL REINICIO DE LA EJECUCION FISICA EL 06 DE FEBRERO. | No se encontraron problemas. | 64142
2474743 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE HUARANCCA DEL DISTRITO DE COLQUEPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [17/01/2023] DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2022 LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA Y SE PREVEE SU REINICIO EL MES DE MAYO DEL 2022. actualmente la documentacion se encuentra en evaluación (proceso de transferencia 2022) | No se encontraron problemas. | 1198552
2474809 | CREACION DE CENTROS DE VIGILANCIA COMUNAL Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICION CRONICA Y LA ANEMIA INFANTIL EN EL DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/02/2023] EL PROYECTO AL MES DE ENERO TIENE UN AVANCE FISICO DE DE 19.39% Y UN AVANCE FINANCIERO DE 14.35%, SE REALIZÓ EL INFORME DE CORTE, BAJO A LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES 2022, DE LAS CUALES SE REALIZÓ OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 939840
2475085 | MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO OVINO EN LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [16/02/2023] EL PROYECTO DE INVERSION SE REPRESENTA EN LA FASE DE EJECUCION MEDIANTE LA ETAPA DE EJECUCION DEL GASTO PÚBLICO (EJECUCION FISICO Y FINANCIERO), EN SU SEPTIMO MES DE EJECUCION DE OBRA, REPORTA UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 22.10% CON UN MONTO FISICO ACUMULADO DE S/. 1089241.58 SOLES SOBRE EL PRESUPUESTO BASE, EN EL MES DE ENERO DEL 2023 LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | No se encontraron problemas. | 273818
2475275 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [08/02/2023] en el presente mes de enero , no se tuvo ejecucion fisica del proyecto debido a la paralizacion por cierre de ejercicio fiscal. para reiniciar la ejecucion fisica de las partidas faltantes se esta presentando los requerimiento de bienes y servicios. | [2023-01] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 1000000
2475318 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. Nº 1344 PASTO GRANDE, COMUNIDAD PASTO GRANDE, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [01/02/2023] el proyecto se encuentra paralizado mediante acta suscrita el 07 de diciembre de 2022 | No se encontraron problemas. | 97581
2475359 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL C.P. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [24/01/2023] INVERSIÓN PARALIZADA POR CIERRE DE AÑO FISCAL Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN Y POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE META, PLANIFICACIÓN DE REINICIO FEBRERO 2023 | No se encontraron problemas. | 940733
2475383 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR JERUSALÉN DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [17/02/2023] EJECUCION PROGRAMADO POR ETAPAS. PRIMERA ETAPA SUSPENDIDA DESDE EL 14/09/2022. SE SOLICITARON ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES. A LA FECHA SOLO CUENTA CON VALO RIZACION N°01 Y N°02 DEVENGADOS. | No se encontraron problemas. | 1125718
2477968 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 50519 PRIMARIA DE SAN MARTÍN DE PORRES DE CALLATIAC CENTRAL DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [15/02/2023] se continua con la ejecucion fisica DE OBRA, DEBIDO A LA VARIACION DE PRECIOS NO SE REFLEJA LA REALIDAD, SE TIENE POCO AVANCE DEBIDO A LOS PROBLEMAS SOCIALES DEL PAIS. SE HA REINICIADO DEBIDO A QUE SE CUENTA CON UNA BUENA CANTIDAD DE CEMENTO EN EL ALMACEN DE OBRA. | [2021-10] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 567367
2478191 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE LA LOCALIDAD DE BEIRUT (VIA DEPARTAMENTAL AM- 106) DISTRITO DE COROSHA A LOS ANEXOS CONDOR VALLE, EL VERDE Y PAMPA HERMOSA DEL DISTRITO DE JUMBILLA - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [11/02/2023] en ejecucion con un avance del 2.18%, actualmente se encuentra paralizado | No se encontraron problemas. | 600000
2479235 | CREACION DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [09/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL MES DE AGOSTO 2020, PREVEENDO SU REINICIO | No se encontraron problemas. | 400000
2479424 | CREACION DE LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS EN EL SECTOR ALTO EN LA LOCALIDAD DE JUAN GUERRA DEL DISTRITO DE JUAN GUERRA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [23/07/2021] EL PROYECTO HA SIDO PRESENTADO AL PMIB PARA LA BUSQUEDA DE SU FINANCIAMIENTO, SE ESPERA LA RESPUESTA DE DICHA ENTIDAD CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL EXPEDIENTE PRESENTADO, PARA QUE LA MD JUAN GUERRA, PUEDA LEVANTARLAS | No se encontraron problemas. | 202138
2479240 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE HUANCOLLUSCO, PARCIALIDADES DE JASANA POCSELLIN Y JASANA CAPALLINO DEL DISTRITO DE TARACO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | [30/09/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | No se encontraron problemas. | 35000
2479719 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE KANCCORA YACANGO DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [06/02/2023] al mes de FEBRERO DEL 2023, LA OBRA se encuentra PARALIZADA | [2021-08] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 8466
2479752 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE YARARAHUE DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [20/02/2023] EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN. A LA FECHA SE HA PRESENTADO LA 3ERA VALORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO DE 59.85% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO DE S/.1,485,894.98. LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO. | No se encontraron problemas. | 1854795
2480488 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN EL LOCAL MULTIUSO DE HUARIBAMBA DEL DISTRITO DE RANRACANCHA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [17/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DE 39.68% Y UN AVANCE FINANCIERO DE 37.6 %, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADO. | No se encontraron problemas. | 392550
2481537 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CAMINO DE ACCESO TRAMO: PAMPAHUAY – GAGASH PAMPA DEL CENTRO POBLADO PUTACA DEL DISTRITO DE HUASAHUASI - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [27/02/2023] ALA FECHA SE ENCUENTRA EN LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL CMAN (REPARACIONES COLECTIVAS) | No se encontraron problemas. | 100000
2481646 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE IPLE DEL DISTRITO DE PARCO - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [20/10/2022] LA OBRA PRESENTA UN AVANCE ACUMULADO EJECUTADO DE 74.05% SEGUN LA VAL N°03 DEL MES DE SETIEMBRE. ENCONTRANDOSE ATRASADA EN UN 3.78%. | No se encontraron problemas. | 325271
2481754 | MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE MACUSANI DEL DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [07/12/2022] AL MES DE OCTUBRE, LA VALORIZACION CONTRACTUAL MAS ADICIONAL DE OBRA N°01, LA OBRA HA EJECUTADO LAS PARTIDAS: SE REALIZO ACABADOS LATERALES; SE OBSERVA INSTALACION DE VANOS (PUERTAS) EN COCINAS; SE REALIZO INSTALACION DE VANOS (VENTANAS); SE REALIZO INSTALACION DE OVALINES EN SERVICIOS HIGIENICOS; SE REALIZO INSTALACION DE INODOROS EN SERVICIOS HIGIENICOS; SE REALIZO INSTALACION DE URINARIOS Y OVALINES; SE REALIZO COLOCADO DE CONTRAZOCALOS; SE REALIZO ENCHAPADO DE AZULEJO EN ESPEJO DE AGUA; SE REALIZO PINTADO LATERALES; SE REALIZO ACABADOS EN LOS SARDINELES CIRCULARES; SE REALIZO PINTADO DE LOS SARDINELES CON PINTURA TRAFICO; SE REALIZO PINTADO DE SEÑALES HORIZONTALES EN EL PATIO DE MANIOBRAS; SE REALIZO PINTADO CON PINTURA TRAFICO EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO; SE REALIZO INSTALACION DEL PARQUETON; SE REALIZO INSTALACION DE LOS POSTES PARA EL ALUMBRADO; SE REALIZO INSTALACION DE TOMA CORRIENTES Y INTERRUPTORES; SE REALIZO SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO EN CALIENTE Y PINTADO DE SEÑALIZACION HORIZAONTALES; SE REALIZO SELLADO DE JUNTAS CON SIKA FLEX. LA OBRA TIENE UN AVANCE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO DE 90.58%. | No se encontraron problemas. | 475531
2481701 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACHAYA DEL DISTRITO DE ACHAYA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [17/01/2023] A LA FECHA EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 30 DE ABRIL DEL 2022 CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 71.93%. | [2022-03] - - (OTRO) | 1085389
2481817 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE IVANQUIRIARI Y CAMONIATO DEL CENTRO POBLADO DE SAMANIATO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [06/12/2022] el expediente se encuentra CON OBSERVACIONES ABSUELTAS aprobado y EN GESTION EN provias descentralizado PARE EL FINANCIAMIENTO DE SU EJECUCION el cual continua en tramite donde el provias a observado, la incorporacion de la via al plan vial provincial, el cual se ha solicitado a la municipalidad provincial de la convencion para su incorporacion con fecha 26/07/2022 ESTANDO A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DEL MISMO | No se encontraron problemas. | 1518640
2482274 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CAMINO DE ACCESO TRAMO: CHUQUISYUNCA – PAMPA CHUQUISYUNCA EN EL CENTRO POBLADO CHUQUISYUNCA DEL DISTRITO DE HUASAHUASI - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [27/02/2023] EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL CMAN (REPARACIONES COLECTIVAS), PARA EL FINANCIAMIENTO | No se encontraron problemas. | 100000
2482441 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE AREAS VERDES DEL ANEXO DE PUCARA Y NUEVA MOROCOCHA DEL DISTRITO DE MOROCOCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [15/02/2023] la obra se enCONTRABA PARALIZADA Y SE REINICIO EL 01 DE FEBRERO CON EL ACTA DE REINICIO DE OBRA N°02 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023. | No se encontraron problemas. | 49805
2482555 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL(LA) PARQUE TINTAYA, URB. TRABAJADORES DE TINTAYA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | [23/12/2022] PARA RESOLUCION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR NO LEVANTAR OBSERVACIONES DEL ACTA DE RECEPCION DE OBRA | No se encontraron problemas. | 61118
2482504 | AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL SECTOR VIRGEN DEL CARMEN DEL CENTRO POBLADO CALABAZO DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [10/11/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 86.75% AL MES DE OCTUBRE 2022 ESTADO ATRASADA | No se encontraron problemas. | 58959
2483056 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO NUEVA FUERABAMBA DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [19/01/2023] EL PROYECTO TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE 44.65% AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2022. EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022. | No se encontraron problemas. | 838477
2483438 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL SECTOR LOS ARONES DEL CC.PP TRES ESQUINAS DEL DISTRITO DE OCUCAJE - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA | [17/05/2020] HA SIDO SUSPENDIDO LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DEL CONSULTOR DEBIDO A EMERGENCIA SANITARIA Y AISLAMIENTO SOCIAL Y CUARENTENA DEBIDO A PROPAGACIÓN DE COVID 19. | No se encontraron problemas. | 175854
2483948 | CREACION DE UN RESERVORIO Y RED DE AGUA POTABLE EN EL CCPP DE CALLANGO (EL SOLAR) DEL DISTRITO DE OCUCAJE - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA | [17/05/2020] HA SIDO SUSPENDIDO LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DEL CONSULTOR DEBIDO A EMERGENCIA SANITARIA Y AISLAMIENTO SOCIAL Y CUARENTENA DEBIDO A PROPAGACIÓN DE COVID 19. | No se encontraron problemas. | 5224
2484154 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO SALUD PARA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN MADRES GESTANTES Y POBLACIÓN MENOR DE 05 AÑOS DE LOS 04 DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [17/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA A ENERO DEL AÑO 2023 | No se encontraron problemas. | 500000
2484264 | CREACION DEL MATADERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [16/02/2023] ACTUALMENTE EL ET SE ENCUENTRA EN EL ENTREGABE FINAL EL CUAL SE ENCUENTRA OBSERVADO. | No se encontraron problemas. | 418403
2484383 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL VINCHOS - QATUN QASA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [17/02/2023] la obra se encuentra paralizada , CON UN AVANCE ACUMULADO EJECUTADO DE 30.68%, VALORIZADO EN S/. 768929.73 | No se encontraron problemas. | 820000
2484451 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N° 72588 CURVA ALEGRE DEL CENTRO POBLADO DE CURVA ALEGRE DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [19/01/2023] A la fecha la obra se encuentra paralizado, esta en evaluacion el corte de obra por ende el reinicio de obra. | No se encontraron problemas. | 200000
2484610 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE SABANAS DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [30/01/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA SEGÚN VALORIZACIÓN N°06 (01 AL 21/12/2022) CON UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DE 55.72% . LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA CON FECHA 22/12/2022. | No se encontraron problemas. | 7516028
2484608 | MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [09/02/2023] PROYECTO EN CONTINUIDAD, CON PARALIZACION POR CAMBIO DE GESTION MUNICIPAL | No se encontraron problemas. | 3799072
2484859 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 1, CALLE 2 Y CALLE 3 EN EL C.P TARTAR CHICO DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [22/12/2022] LA OBRA PRESENTA UN AVANCE EJECUTADO DE 70.07%, Y SE ENCUENTRA ATRASAD AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. | No se encontraron problemas. | 1222146
2485164 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR DE MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE OCOÑA - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [07/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SUPERVISOR DE OBRA Y COYUNTURA POLITICA BLOQUEOS DE CARRETERA, SE ACUERDA SE REINICIARA EL 08/02/203 LA OBRA. | No se encontraron problemas. | 276877
2485682 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LOS JIRONES COARACA, TIJALAYA, LOS REYES Y CAMPANANES DE LA URBANIZACIÓN CIUDAD DEL REY DE LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [13/12/2022] AL MES DE SETIEMBRE, SE CONTINUA CON LA EJECUCION FISICA DE OBRA, OBTENIENDO UN AVANCE FISICO DEL MES DE 11.09% Y UN ACUMULADO DE 13.87%. A SU VEZ SE VISUALIZA UN RETRASO CONSIDERABLE DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 78000
2485476 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN 14 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [14/12/2022] SE EJECUTA LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE CAPACITACION CON MUROS DE CONCRETO APORTICADO, CON IMPLEMENTADO CON MUROS CORTINA DE MADERA Y VIDRIO, LA ESTRUCTURA ES CON ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA DE USO EXCLUSIVO PARA DICHA LABOR, COBERTURA DE ALUZINC CON CERCHAS DE FIERRO CUADRADO IMPERMEABILIZADO CON PINTURA ANTICORROSIVA. SE HAN REALIZADO ASISTENCIA TECNICA A LA POBLACION BENEFICIARIA, DOTACION DE INSUMOS Y SEMOVIENTES A LOS BENEFICIARIOS, SE HA LOGRADO DOTAR DE AVES CON LOS EQUIPOS DE INCUBACION DE LA MUNICIPALIDAD. CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACION COMERCIAL, CALPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES Descripción: DURANTE EL PRESENTE MES, SE HAN REALIZADO TRABAJOS PARA LA CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE CAPACITACION, SE HA EJECUTADO MAYORES METRADOA A FIN DE GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION DE HUEVOS Y POLLOS BB, DANDO POR CULMINADO CON LOS TRABAJOS CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO PRINCIPAL, ADICIONAL Y MAYORES METRADOS. Problemática 3/ DIFICULTAD EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA, LO QUE GENERA RETRAZOS EN LA OBRA. LOS PROVEEDORES DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA INSTALACION DE XCOBERTURA, MURO CORTINA DE VIDRIO Y MURO CORTINA DE MADERA, NO SE ENCUENTRA EN EL MERCADO LOCAL, LO QUE GENERA RETRAZOS PARA SU CONTRATACION. "Explicación sobre la problemática: SE HA CONTRATADO LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA COBERTURA, MUROS CORTINAS DE VIDRIO, MADERA, ASI COMO EL ENCHAPADO A FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PROYECTO." Acciones a seguir: LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE DEBE REALIZARSE CON PRECIOS DEL MERCADO LOCAL, EL DISTRITO SE ENCUENTRA MUY DISTANTE DE LA ZONA DE ADQUISICION DE BIENES, MABTERIALES Y SERVICIOS, LO QUE OCASIONA QUE EL PRECIO DE DICHOS INSUMOS SE INCREMENTEN | No se encontraron problemas. | 20000
2485778 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [01/02/2023] 12-2022 al mes de diciembre el avance fisico acumulado es de S/ 448,124.75 con un porcentaje de 4.90% asimismo la obra se encuentra paralizada | No se encontraron problemas. | 8580393
2486082 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN, PROMOCIÓN E INNOVACIÓN COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS 08 DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/02/2023] OBRA PARALIZADA AL MES DE ENERO DEL 2023 | No se encontraron problemas. | 800000
2486420 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR A NIVEL DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA CARRETERA CHUCCHUS - MARCA, DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [20/01/2021] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN GESTIÓN EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH. ESTA EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 415127
2486393 | REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) AVENIDA ANGAMOS, AVENIDA BALTA, AVENIDA EL CARMEN, AVENIDA JOSÉ EUFEMIO LORA Y LORA, AVENIDA LUIS GONZÁLES, AVENIDA NACIONALISMO, AVENIDA PEDRO RUIZ, AVENIDA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE, AVENIDA EL PROGRESO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | [22/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, SE HA RESUELTO EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 49-2020-MPCH/GM. ACTUALMENTE, SE ENCUENTRA CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA N° 49-2020-MPCH/GM MEDIANTE RESOLuCION N°201-2022-MPCH-GIP, DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022. | No se encontraron problemas. | 102375
2486765 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) AV. SAN MARTÍN ENTRE LA AV. ATAHUALPA Y AV. HEROES DE CENEPA SECTOR 13 - SAN MARTIN DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | [27/02/2023] SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR EL CAMBIO DE DISEÑO DEL ESPESOR DEL ASFALTO. | No se encontraron problemas. | 771788
2486522 | CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) URB. EL ROSARIO II DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | [06/02/2023] expediente TÉCNICO aprobado en LOGÍSTICA en proceso de lanzamiento. SE APRUEBA EXPEDIENTE TÉCNICO CON RGM 651-GM-MDCC, DE FECHA 04/11/2020,CON UN COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE DE S/ 263182.72. SE INICIA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON FECHA 15/07/2021,POR CONTRATA ( GHV CONTRATISTAS EIRL ) Y A UN PLAZO DE 30 DÍAS, FECHA DE CULMINACIÓN PROGRAMADA EL 13/08/2021. 08/09/2021 SE REGISTRA PRIMERA VALORIZACIÓN JULIO 2021, AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO DEL 50.69%,ADELANTADA EN 16.19% RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN AGOSTO 2021 CON UN AVANCE MENSUAL DEL 27.79%,UN AVANCE ACUMULADO DEL 78.48%,CON UNA EJECUCIÓN ATRASADA EN 21.52%,RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. 04/11/2021 SE REGISTRA VALORIZACIÓN SETIEMBRE 2021, AVANCE MENSUAL 21.52%,AVANCE ACUMULADO 100.00%, EJECUCIÓN DE OBRA CULMINADA,SE REGISTRA VALORIZACIÓN ÚNICA DE ADICIONAL AL 100.00% | No se encontraron problemas. | 7380
2486709 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [22/12/2022] en el mes de NOVIEMBRE SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS con un retraso POR LO CUAL SE TUVO AMPLIACION DE PLAZO | No se encontraron problemas. | 178900
2487102 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO PROGRESO DEL DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/02/2023] la obra se encuentra paralizado en este mes de enero del año 2023. | No se encontraron problemas. | 70141
2487809 | CREACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SANEAMIENTO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO RICO BAJA, KIPACHARI Y KAPIRUSHIATO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [02/12/2022] PARA LA EJECUCION DE LA SE DIO EL PROCESO PARA CADA COMUNIDAD SIENDO LOS GANADORES CONSORCIO VICTORIA PARA LA COMUNIDAD DE KIPACHIARI, CONSORCIO PUERTO RICO PARA LA COMUNIDAD DE PUERTO RICO, Y EL CONSORCIO KAPIRUSHIATO, PARA LA COMUNIDAD DE KAPIRUSHIATO, QUIENES TIENEN FECHA DE INICIO EL 21/05/2022, la valorizacion correspondiente al mes de julio PRESENTA LOS SIGUIENTES AVANCES EJECUCION DE REDES DE DISTRIBUCION, CONSTRUCCION DE MODULOS DE SS.HH E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE RESERVORIO la obra se encuentra suspendido desde el 17/de octubre del 2022 hasta la aprobacion del adicional y deductivo vinculante de obra N° 02 | No se encontraron problemas. | 1089722
2488263 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; ADQUISICION DE MOBILIARIO DEPORTIVO - RECREATIVO Y MOBILIARIO NO DEPORTIVO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) PARQUE RECREATIVO PORVENIR APIPA - SECTOR I, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | [06/01/2023] CON FECHA 10/02/2022 COMITE ADJUDICA BUENA PRO LP No 016-2022-MDCC AL CONSORCIO AINHOACORP CON FECHA 29/03/2022 SE FIRMA CONTRATO 032-2022-MDCC CON EL CONSORCIO AINHOACORP POR S/ 1792293.61 CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 120DC CON FECHA 14/05/2022 SE INICIA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 MAYO 2022,AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO 10.34%, ADELANTADA LA EJECUCIÓN EN 2.77%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 02 JUNIO 2022, AVANCE MENSUAL 17.59%, AVANCE ACUMULADO 27.93%, ATRASADA LA EJECUCIÓN EN 3.49%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 03 JULIO 2022, AVANCE MENSUAL 24.49%, AVANCE ACUMULADO 52.41%, ATRASADA LA EJECUCIÓN EN 4.91%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 04 AGOSTO 2022, AVANCE MENSUAL 17.32%, AVANCE ACUMULADO 69.74%, ATRASADA LA EJECUCIÓN EN 19.09%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALOR 05 SETIEMBRE 2022, AVANCE MENSUAL 8.13%, AVANCE ACUMULADO 77.87%, ATRASADA EN 2.43%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO SE REGISTRA VALOR 06 OCTUBRE 2022, AVANCE MENSUAL 13.55%, AVANCE ACUMULADO 91.42%, ATRASADA EN 8.58%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 01 ADICIONAL 01, OCTUBRE 2022, AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO 96.61%, ATRASADA EN 3.39% RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO SE REGISTRA VALORIZACIÓN No 01 ADICIONAL 02 OCTUBRE 2022, AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO 73.87%, ADELANTADA LA EJECUCIÓN EN 50.86%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 07 NOVIEMBRE 2022, AVANCE MENSUAL 7.12%, AVANCE ACUMULADO 98.54%, ATRASADA EN 1.46%, RESPECTO DEL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 02 ADICIONAL 01 NOVIEMBRE 2022, AVANCE MENSUAL 3.39%, AVANCE ACUMULADO 100.00%, EJECUCIÓN CULMINADA. SE REGISTRA VALORIZACIÓN 02 ADICIONAL 02 NOVIEMBRE 2022, AVANCE MENSUAL 26.13%, AVANCE ACUMULADO 100.00%, EJECUCIÓN CULMINADA. | No se encontraron problemas. | 57271
2488260 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 5 CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN 14 MICROCUENCAS DE 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [24/02/2023] EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA EN LA SEGUNDA ETAPA (POA-II) , SEGUN EL GRONOGRAMA DE EJECUCION SE PROGRAMO PARA EL MES DE ENERO 0% DE AVANCE ENCONTRANDODE PARALIZADA LA OBRA , RENICIANDO EL 01/02/02023, MANTENIENDOSE LA DE EJECUCIÓN CON UN AVANCE ACUMULADO DE 62.07% CON UN LIGERO ATRASO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO QUE FUE DE 76.25%, NO PRESENTA NINGUN PELIGRO. | No se encontraron problemas. | 3881062
2488491 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PUEBLO JOVEN VILLA EL SALVADOR MZ. C – LT. 3, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [29/09/2022] la obra se encuentra paralizada con un avance FÍSICO acumulado del 98.43% correspondiente al mes de agosto del 2022. | No se encontraron problemas. | 212531
2488452 | CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DE 03 TRAMOS: TRAMO 01 MIRADOR - MAMAHUATA, TRAMO 02 MAMAHUATA - TUCAN Y TRAMO 03 TUCAN - TAMBOLAMINA DEL DISTRITO DE PHARA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [15/02/2023] LA OBRA EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN EJECUCION la obra se encuentra paralizada por deslizamientos y lluvias | No se encontraron problemas. | 320000
2488682 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL ANEXO DE JAPO DE LA COMUNIDAD IDIOPA - ÑAUPA JAPO - URINSAYA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [15/12/2022] el expediente tecnico se encuentra en proceso de elaboracion, por ende segun tdr, ITEm iii, el inicio del plazo se cuenta desde la entrega de acta de terreno que es la fecha 18 /10/2021, asimismo detallo los entregables segun fechas establecidas en tdr: primer entregable: plan de trabajo fecha 24/10/2021, EL CUAL FUE PRESENTADO A LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, segundo entregable: estudio topografico, suelo y anteproyecto fecha 02/12/2021 TAMBIEN CUMPLIO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, tercer entregable: presentacion del expediente tecnico, ASI MISMO ESTE ENTREGABLE FUE PRESENTADO DE FECHA fecha 30/12/2021, SIENDO aprobado mediante INFORME Nº 179 – 2022 – MDC/SGIDUR/DBC, de fecha 23 de febrero del 2022, TAMBIEN PRESENTO EL CUARTO ENTREGABLE Presento mediante CARTA N° 006-2022-LLF/CUSCO. asi mismo el proyecto ya se cargo en el sistema preset al 100% la informacion, SIENDO ESTA EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. TRAMITE DEL CIRA PARA PODER CARGAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO AL PRESET. Actualmente se presenta dificultades del tramite cira por temas limitrofes del area del proyecto. ACTUALMENTE SE VIENE LEVANTANDO OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 1013573
2489648 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION PECUARIA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE MINI ESTABLOS FAMILIARES PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAUPIMAYO, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [26/12/2022] PROYECTO DE ET APROBADO, PROYECTO PARALIZADO POR FALTA DE ACUERDOS EN LA COMUNIDAD | No se encontraron problemas. | 460717
2490004 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES MATEO PUMACAHUA, 3, SAN ISIDRO, 2, 1, S/N, 5, BOLIVAR, MANUEL OCHOA Y PASAJE 6 DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [05/10/2022] EJECUCION DE ETAPA II CON REGULARIDAD APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°105-201 A/MDPB INICIO:07/02/2022 PARALIZACION:18/02/2022 REINICIO:15/03/2022 PARALIZACION:25/05/2022 REINICIO: 18/07/2022 | No se encontraron problemas. | 47481
2490020 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA; EN EL(LA) CENTRO DE REPRODUCTORES DE ALPACAS EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE CONCHATANCCA DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | [19/12/2022] AL MES DE NOVIEMBRE, LA OBRA EJECUTO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: SE OBSERVA HABILITACION DE ACERO PARA COLUMNAS; SE REALIZO RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO; SE REALIZO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO; SE REALIZO VACIADO DE SOBRECIMIENTO DE CONCRETO; SE REALIZO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLAYA DE ESQUILA; VACIADO DE LOSA DE DE CONCRETO DE LA PLAYA DE ESQUILA; SE REALIZO EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS; . CON UNA EJECUCION ACUMULADA DE 54.96% DE AVANCE. | No se encontraron problemas. | 3990
2490176 | ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, CAMION COMPACTADOR, CAMION COMPACTADOR Y CAMION COMPACTADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | [19/01/2023] SE RESOLVIO LOS CONTRATOS : CONTRATO N°19-2022-OGA-MPC Y CONTRATO N°20-2022-OGA-MPC, ESTE ULTIMO SE ENCUENTRA EN CONCILIACION. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA IOARR SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. A LA FECHA, SE ENCUENTRA EN PROCESO EN CONCILIACIÓN, SIENDO LA ULTIMA CONCILIACIÓN EL 28 DE DICIEMBRE, A LA CUAL NO ASISTIERON LAS PARTES. | No se encontraron problemas. | 3811386
2490277 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL REDES PRIMARIAS 13.2 KV, REDES SECUNDARIAS 440/220 V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR EL CORRAL, CHAPIHUAL DEL DISTRITO DE HUARANCHAL - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [29/09/2022] EL PROYECTO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RA Nº 300 -2020-MPO CON FECHA 20/09/2020 LA PRESENTE INVERSION ESTÁ EN PROCESO DE LICITACION PARA SU EJECUCION EN EL PRESENTE AÑO la presente inversión se encuentra al 74..1% del gasto financiero la presente inversión se encuentra paralizada por problemas con hidrandina PRESENTE GOBIERNO ESTÁ EN COORDINACION PARA AVANCE DE TRAMITE Y PRONUNCIAMIENTO DE HIDRANDINA PROCESO DE COORDINACION CON HIDRANDINA PROCESO DE EJECUCION | No se encontraron problemas. | 44695
2490481 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA VIA CU-105 Y EL SECTOR CUQUIPATA DEL DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [24/02/2023] TRAS LA PARALIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO POR MOTIVOS DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN, LA OBRA SE REINICIO EL 01 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. | No se encontraron problemas. | 1200000
2490537 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 0237 DE LA LOCALIDAD DE RAMON CASTILLA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [31/05/2022] "EL EXPEDIENTE TECNICO FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 105-2020/MDSR/A DE FECHA 21/07/2020. ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA admitido en pronied y esta eN EVALUACION Y SE ESPERA CUMPLIR CON LAS OBSERVACIONES PARA ASI LOGRAR SU FINANCIAMIENTO. | No se encontraron problemas. | 1000000
2490857 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS DE TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [07/02/2023] 57.46% de avance de la ejecución de la inversión hasta enero 2023. La ejecución física incio con los trabajos preliminares, construcción del módulo de contigencia, excavaciones de zanjas, elevaciones, techado de módulo y otros. Mes de octubre y parte de noviembre estuvo suspendido. | No se encontraron problemas. | 2056628
2490869 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO FUNERARIO DEL CEMENTERIO GENERAL RIO NEGRO DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [16/12/2022] EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA , ESTA CONSIDERADO PARA EJECUTARSE POR ETAPAS: ETAPA I: EXPEDIENTE TECNICO APROBADO SEGUN RESOLUCION N.º 095-2022-GDIUR-MDRN, LA INVERSION SE ENCUENTRA SUSPENDIDA SEGUN LA VALORIZACION N.º 04 ACUMULADO AL MES DE AGOSTO AL 49.73% | No se encontraron problemas. | 415855
2490976 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. N° 40002 CHARACATO DEL PUEBLO TRADICIONAL DE CHARACATO, DISTRITO DE CHARACATO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [15/02/2023] LA EJECUCION DE OBRA AL MES DE ENERO TIENE UN MONTO ACUMULADO DE S/S/2,023,505.36 CON UN PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE 59.72%, LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN UN 11.53%. | No se encontraron problemas. | 2229759
2490986 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA DEL DISTRITO DE CABANA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO | [22/04/2022] AL 31 DE MARZO DEL 2022, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE 43.59 DEL COSTO DE LA INVERSION CON UN RETRASO SEGUN CRONOGRAMA | No se encontraron problemas. | 18700
2491378 | CREACION DEL MERCADO DE PRODUCTOS HIDROBILÓGICOS EN LA HUP. VILLA MARÍA SECTOR "A" MZ. "O" LOTE 01 DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [17/02/2023] VAL.N°10 DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022 TIENE: AVANCE FISICO ACUMULADO 63.52% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO 79.82%, ESTADO OBRA ATRASADA EN 8.12%. | No se encontraron problemas. | 5227910
2491936 | CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANACOPAMPA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [19/01/2023] EL PROYECTO TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 38.94% AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE POR CIERRE DEL AÑO FISCAL 2022 | No se encontraron problemas. | 350000
2492922 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAUCAS DEL DISTRITO DE PAUCAS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [17/03/2022] a la fecha se encuentra paralizado con un por centaje de avance fisico cero | No se encontraron problemas. | 3228
2492948 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN CONDADO REAL, SECTOR 10 - SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [06/11/2022] SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON AVANCE NORMAL,SE TUVO ALGUNAS OBSERVACIONES CON LA COMUNIDAD LAS CUALES SE CORRIGIERON CON ELLOS MISMOS. | No se encontraron problemas. | 71294
2492980 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS CINCO ESQUINAS Y EL TIGRE DEL DISTRITO DE QUILMANA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | [20/01/2021] PI EN FASE DE EJECUCIÓN DEL CICLO DE INVERSIONES, EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE ET CON OBSERVACIONES POR SUBSANAR, INFORME N°410–2020-GDUR-MDQ, SE PROGRAMA APROBAR ET EN MARZO DEL 2021. | No se encontraron problemas. | 1499418
2493834 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [13/02/2023] PROYECTO PARALIZADO POR CAMBIO DE GESTION MUNICIPAL, A LA FECHA ESTA EN TRAMITE DE REQUERIMIENTOS PARA DAR REINICIO A LA EJECUCION DE LA OBRA. | No se encontraron problemas. | 4953436
2494040 | ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) EN EL SECTOR CORAPUNCUÑA PARA EL PROYECTO: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO A TRAVES DEL REPRESAMIENTO CORAPUNCUÑA PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PALLPATA, CANLLETERA Y ANTACAMA DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA ESPINAR, DEPARTAMENTO CUSCO | [03/11/2022] resolucion de gerencia municipal N° 231-2021-mdp/gm con fecha 08/11/2021 con acta de inicio de obra y disponibilidad de terreno el 01/12/2022, con un plazo de 90 dias. la obra se paralizó a fines de diciembre del 2022, para que el agosto del 2022 renicie, cabe mencionar que junio y julio del 2022 muestra gastos financieros mas no fisicos. FECHA DE ACTA DE REINICIO 01/08/2022 | No se encontraron problemas. | 136000
2494323 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA VILLA HERMOSA TRAMO CALLE J.M. CUADROS -TERMINAL DEL RIO SECO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [23/02/2023] 23/02/2023 VALORIZACION N°7 ENERO SE ENCUENTRA ATRASADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO | No se encontraron problemas. | 7130176
2494823 | ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y GRUPO ELECTROGENO; REMODELACION DE CENTRAL DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS SAN FRANCISCO - CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | [22/02/2023] EL PROYECTO DE IOARR se encuentra paralizado, NO CUENTA CON INFORMES MENSUALES APROBADOS A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE, EL DÍA LUNES 27 DE FEBRERO SE REALIZARÁ UNA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN CON LOS ESPECIALISTAS EN CAMPO A CARGO DEL RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 130513
2494472 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL REDES PRIMARIAS 13.2 KV - BIFASICO, REDES SECUNDARIAS 440/220 V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LOS CASERÍOS CHOLOGDAY Y TARNIHUAL DEL DISTRITO DE OTUZCO - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [25/02/2022] La presente inversion se encuentra en licitacioN SUSPENDIDA POR CAUSALES CON HIDRANDINA | No se encontraron problemas. | 5000
2494838 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE HUASMIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [06/04/2022] OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | No se encontraron problemas. | 224630
2494886 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES SAN CARLOS Y KASHIRIMINTARONY QUILLACCACCA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MANITINKIARI DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [11/02/2022] EN LA ACTUALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO POR FALTA DE RECURSO FINANCIERO (NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL), ESTO SE DEBE POR LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS DE CANON Y SOBRECANON, NO SE TIENE PRIORIZADO EL INCIO DE LA OBRA. SE ESTA COORDINANDO CON EL TITULAR DEL PLIEGO PARA SU REINCIO DE LA OBRA, Y SU RESPECTIVA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. LO CUAL NO SE TIENE PREVISTO UNA FECHA DE INCIO | [2022-01] - - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 365000
2495391 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FAENADO EN EL CAMAL MUNICIPAL CATEGORIA I DEL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [22/02/2023] - CON FECHA 02 de setiembre del 2022 SE CONSINTIÓ LA BUENA PRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN AS-SM-6-2022-MDM/CS-1, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. - con INFORME N° 864-2022-SIDUR/MDM/AJCA, de fecha 18 de octubre de 2022, se da conformidad a la valorización n°01 de ejecución de obra. - CON INFORME N° 941-2022-SIDUR/MDM/AJCA, DE FECHA 08 De noviembre DE 2022, SE DA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N°02 DE EJECUCIÓN DE OBRA. - CON INFORME N° 1021-2022-SIDUR/MDM/AJCA, DE FECHA 12 DE diciembre DE 2022, SE DA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N°03 DE EJECUCIÓN DE OBRA. - CON INFORME N°046-2023-MDM/SIDUR, DE FECHA 02 DE febrero DE 2023, SE DA CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN N°04 DE EJECUCIÓN DE OBRA. - con carta n°006-2023-madv-so/mdm, de fecha 20 de febrero del 2023, el supervisor presento el levantamiento de observaciones de la valorización n°05 de ejecución de obra. la cual se encuentra pendiente de conformidad. | No se encontraron problemas. | 878563
2495983 | MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL PARQUE SANTA ROSA, SECTOR 19 NUEVO CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [17/12/2022] SE ENCUENTRA SUSPENDIDA HASTA LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 227557
2496221 | CREACION DE LOSA RECREACIONAL MULTIUSO EN LA ZONA URBANA DE COCHARCAS DEL DISTRITO DE COCHARCAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [06/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA, PERO EXISTEN ALGUNAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ENTIDAD LAS CUALES NO FUERON ABSUELTAS; NO SE REALIZO LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE | No se encontraron problemas. | 62938
2496252 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE CERRILLOS DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [14/12/2022] TENIENDO UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 21.58 %., EL CUAL TUVO PARALIZACION DE OBRA DEL 11/10/2022 AL 06/11/2022 y del 01 de diciembre 2022 hasta la fecha se encuentra paralizada, por desabatecimiento de materiales | No se encontraron problemas. | 959381
2496832 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 17 SECTORES DEL DISTRITO DE OMACHA - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [17/02/2023] al mes de febrero del 2023 el prOYECTO SE ENCUENTRA EN OBSERVACIÓN, SE VIENE COORDINANDO CON EL CONSULTOR SU CONTINUIDAD CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. | No se encontraron problemas. | 100000
2496901 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL SECTOR DE CCONCHACCOLLO BAJO DEL DISTRITO DE CHAMACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [07/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZA, SE HA SOLICITADO LA AMPLIACION DE PLAZO CORRESPONDIENTE PARA EL REINICIO Y CULMINACION DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 14996
2496923 | MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN PASIVA EN LA PLAZUELA DEL TEATRO DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 02: SAN MARCELO, EJE ESTRUCTURANTE CUSCO EMANCIPACIÓN, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [15/12/2022] LA OBRA ESTÁ SUSPENDIDA SEGÚN MEMORANDO N°2697-2022-GMM-MML-PROLIMA | No se encontraron problemas. | 3239355
2497481 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LLACTACUNCA DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [20/01/2023] EL PROYECTO TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE 4.10% AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022. EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE POR CIERRE DEL AÑO FISCAL 2022 | No se encontraron problemas. | 1200000
2497613 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE GRANADA DEL DISTRITO DE GRANADA - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [17/01/2023] PROYECTO PARALIZADO POR FALTA DE PRESUPUESTO. con una avance acumulado de 23.7 | No se encontraron problemas. | 124817
2498041 | ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES; EN EL(LA) COMUNIDAD DE SANTA LUCIA DE SALINAS (UBINAS) Y SALINAS MOCHE DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | [02/02/2023] PROYECTO DE INVERSION PARALIZADO, PENDIENTE DE INFORME MENSUAL. | No se encontraron problemas. | 34906
2498186 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. SAN LUIS, AV. EL TIGRE, CALLE SAN MATEO, AV. SANTA ROSA, AV. PRIMAVERA, CALLE LUISA MASSARO Y PASAJES ALEDAÑOS EN EL CENTRO POBLADO EL TIGRE DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | [20/02/2023] el presente proyecto inicio EJECUCIÓN el 05 de abril del 2022, EN LA ACTUALIDAD DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO. | No se encontraron problemas. | 1310830
2498290 | MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN PASIVA EN LA PLAZUELA DE SAN FRANCISCO DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 01: SAN FRANCISCO DEL EJE ESTRUCTURANTE ÁNCASH, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [12/01/2023] LA OBRA CONTINUA SUSPENDIDA, ELLO EN CORRESPONDENCIA A LA NOTIFICACIÓN N° 111315-2022-JR-DC, CON EL CUAL LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA - TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONSTITUCIONAL, COMUNICA LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR LA PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS XII APÓSTOLES DEL PERÚ EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y EL MINISTERIO DE CULTURA; Y ORDENA EL CESE DE TODA ACTIVIDAD. AÚN NO SE TIENE RESULTADO DE LA AUDIENCIA PARA LA SUSPENSIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. | No se encontraron problemas. | 2953128
2498425 | CREACION DE LOS SISTEMAS DE ELECTRIFICACIÓN RURALES DE LOS CASERÍO DE PITURA, SANTA CLARA Y EL PONGO DEL DISTRITO DE YONAN - PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [16/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FISICA, CON PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN Nº 01, LA MISMA QUE SE ECUENTRA EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 1338170
2498486 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE POTRERO HACIA EL SECTOR DE LLACTAPATA EN EL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [05/12/2022] oBRA EN EJECUCIÓN CON RETRASO ASOCIADO A DEMORA EN ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO VINCULADO A ALZA EXCEPCIONAL DE INSUMOS DE OBRA | No se encontraron problemas. | 20110
2498730 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES DE CHUMPALLHUA, OCCOCHO, LOS ANGELES, ANTASCO, CCAMANA Y HUISAYNISO DISTRITO DE HUANCARAY - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [02/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS, DEBIDO A BLOQUEO DE CARRETERAS Y PROTESTAS | No se encontraron problemas. | 9384158
2499360 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO TRANQUILLA PUNKO - LLAPLLA - OCCAPAMPA CCASA - UCHUY OCCORURO - CHAUPI ORCCO DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [20/01/2023] EL PROYECTO TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE 49.56% AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022. EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 HASTA LA FECHA. | No se encontraron problemas. | 851133
2499570 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA ANARO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE ANARO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [25/01/2023] El proyecto se encuentra en elaboracion del EXPEDIENTE tecnico, el cual a la fecha NO CUMPLE CON ABSOLVER LAS OBSERVACIONES emitidas por el ogsei, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDO, DONDE SE VIENE TRAMITANDO PARA LA RESOLUCION DEL CONTRATO | No se encontraron problemas. | 1430491
2499574 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS AL SECTOR SANTA MARIA DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [20/12/2022] Avance físico acumulado correspondiente del 01 al 18 de NOVIEMBRE, se tiene 56.47 % que representa a S/. 867,865.45 soles, a nivel de Costo Directo Mas gastos generales. Cabe manifestar que el estado de la obra se encuentra en CULMINADO A NIVEL DE PRIMERA ETAPA, con un plazo de ejecución de 156 días calendarios. "Explicación sobre la problemática: SE VIENE REALIZANDO EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE <1KM PARA LA APERTURA DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO MARAVILLAS (PROG. 0+000) AL SECTOR SANTA MARÍA (PROG. 2+895.61), CON NORMALIDAD LA CUAL VIENE METRADO CON LA CANTIDAD DE 19,242.09 M3 Y CON MONTO VALORIZADO DE S/. 106,023.92 CIENTO SEIS MIL VEINTI TRES CON 92/100 NUEVOS SOLES. " Acciones a seguir: CONTINUAR CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE <1KM A PARTIR DEL 03 DE OCTUBRE. | No se encontraron problemas. | 600000
2499749 | CREACION DE MERCADO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE BUENOS AIRES - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA | [18/11/2021] EL PROYECTO DE "CREACION DE MERCADO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE BUENOS AIRES - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA" ESTA EN EJECUCION DE LA PRIMERA ETAPA CON UN AVANCE DE EJECUCION FISICA DE 67.59 %, SE ENCUETRA PARALIZADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. SE ESTA BUSCANDO FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA 2DA ETAPA POR EL MONTO DE S/. 898,397 | [2021-06] - - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 352005
2499900 | CREACION DEL PUESTO SATÉLITE DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ANTIGUO POZO OSCURO, DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA – DEPARTAMENTO DE PIURA | [06/09/2022] EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 428371
2500308 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGÍA PRODUCTIVA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/02/2023] SITUACIÓN del proyecto a enero del 2023: la obra se encuentra paralizada desde la fecha 23/12/2022, por razones de cierre del año 2022 y transferencia de GESTIÓN de gobiernos locales. | [2022-11] - EQUIPAMIENTO - (OTRO) | 603917
2500767 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN LA LOTIZACIÓN SANTA FELICIA, DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [27/12/2022] CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO . SE ENCUENTRA OBSERVADO POR GIDUR. | No se encontraron problemas. | 80000
2500823 | MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACIÓN INICIAL - PRONOEI ARCO IRIS DE NUEVO POZO OSCURO, PRONOEI SAN ANDRÉS DE NUEVO VEGA DEL CHILCO Y PRONOEI SEMILLITAS DEL SABER DE LA CORDILLERA, DISTRITO DE BERNAL – PROVINCIA DE SECHURA – PIURA | [06/09/2022] SE HA INICIADO CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, POR SANEAMIENTO DE LOS PREDIOS. | No se encontraron problemas. | 125855
2500863 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E N° 14309 DE LA LOCALIDAD DE CHIRINOS DEL DISTRITO DE SUYO - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [21/02/2023] en observaciones a la espera de una subsanacion | No se encontraron problemas. | 7113724
2500943 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE BRASIL (ENTRE LA CALLE MICAELA BASTIDAS Y LA CALLE JORGE CHAVEZ) DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [21/02/2023] se encuentra en levantamiento de observaciones del proceso de ADMISIBILIDAD, en el programa de mejoramiento integral de barrios (pmib). | No se encontraron problemas. | 747583
2500957 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL CENTRO POBLADO DE CANGALLI DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [01/12/2022] EN EL MES DE SETIEMBRE EL PIP CONTINUA PARALIZADO | No se encontraron problemas. | 9234
2501126 | CONSTRUCCION DE LUMINARIA; EN EL(LA) CEMENTERIO SAN JOSÉ EN LA LOCALIDAD BERNAL, DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA | [06/09/2022] EXPEDIENTE TÉCNICO en levantamiento de observaciones. | No se encontraron problemas. | 119354
2501671 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO DEL PARQUE ENTRE LA AV. LUÍS MONTERO Y CALLES 4 Y 6 DE LA URBANIZACIÓN MIRAFLORES DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [30/12/2022] MEDIANTE OS N° 0000204 DE FECHA 17/05/2021 SE CONTRATÓ A LA EMPRESA PIRHUA ENGINEERS SAC PARA LA ELABORACIÓN DEL EXP. TEC. EL CUAL A PESAR DE HABER SIDO PRESENTADO ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES EN VARIAS OCASIONES NO LO HACE DE MANERA CORRECTA O NO ABSUELVE TODAS LAS OBSERVACIONES POR TAL RAZÓN EL EXP. TEC. FUE OBSERVADO NUEVAMENTE; EN EL MES DE ABRIL EL CONSULTOR ALCANZÓ NUEVAMENTE EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES SIENDO OBSERVADO NUEVAMENTE POR PARTE DEL ING. CIVIL KENYI CARRASCO, A FINES DEL MES DE JUNIO EL CONSULTOR PRESENTÓ LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES SIENDO REVISADO POR LA ING. AIDA CHIRITO. | No se encontraron problemas. | 33400
2501755 | CREACION DEL CAMINO VECINAL CHONTAYOC - HIERBABUENAYOC DEL SECTOR DE CHILCAPATA, DISTRITO DE SANTA TERESA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/12/2022] SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE EN VISTA QUE NO FUE CONCILIADA LA CONSULTORIA DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 500000
2502088 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ÑAHUIMPUJIO DEL DISTRITO DE COLQUEPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [18/01/2023] LA OBRA HA INICIADO CON SU EJECUCION EN FECHA 25/11/2022, PARALIZANDOSE EN FECHA 25/12/2022 POR LA TRANSFERENCIA DE LA NUEVA GESTION ENTRANTE 2023 | No se encontraron problemas. | 582536
2502089 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE UMASBAMBA DEL DISTRITO DE COLQUEPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [18/01/2023] LA OBRA HA INICIADO EN FECHA 06/07/2022, ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA A LA NUEVA GESTION 2023 | No se encontraron problemas. | 175182
2502739 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV HERMANOS CARCAMO DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [08/02/2023] CON FECHA 03/11/2022 SE CONVOCO EL PROCESO DE SELECCION PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. ASI MISMO CON FECHA 18/11/2022 SE DA EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO SIENDO ESTA DECLARADO DESIERTO. CON FECHA 10/01/2023 SE SUSPENDE EL PROCESO POR EXISTIR RECURSOS DE APELACION | No se encontraron problemas. | 1653372
2502726 | CREACION DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE PHALLAS DE LA LOCALIDAD DE COTABAMBAS, DEL DISTRITO DE COTABAMBAS - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [15/11/2022] A octubre SE ENCUENTRA EN EL SEGUNDO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO | No se encontraron problemas. | 1160652
2503363 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL ANEXO DE PUCARÁ Y LA NUEVA CIUDAD DE MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [17/02/2023] EXISTE UNA PARALIZACIÓN EN EL MES DE ENERO 2023 | No se encontraron problemas. | 359750
2503370 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. SHELL EN LA LOCALIDAD DE SEPAHUA DEL DISTRITO DE SEPAHUA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [23/01/2023] EL PROYECTO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON AVANCE FISICO DE 64.73%, EN ESTADO DE SUSPENSION. | No se encontraron problemas. | 2673100
2503412 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LOS SECTORES DE PAVAYOC – SAMBARAY MEDIANTE EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VILCANOTA Y ACCESOS DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [22/02/2023] EXPEDIENTE TECNICO CON PROBLEMAS EN EJECUCION FINANCIERA , SE REMITIRA EL MISMO A SECRETARIA TECNICA | No se encontraron problemas. | 137094
2503404 | CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL BARRIO COCOCHO DE LA LOCALIDAD SORITOR DEL DISTRITO DE SORITOR - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [07/12/2021] EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA CULMINADO AL 100% Y APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Y PRESENTADO AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DEL MVCS PARA SU RESPECTIVO EVALUACIÓN Y POSTERIOR FINANCIAMIENTO. SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN Y SIENDO SUBSANADAS LAS OBSERVACIONES QUE SE PRESENTEN. | No se encontraron problemas. | 20000
2503545 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL AL PÚBLICO POR LA SUB GERENCIA DE COMERCIO, LICENCIAS Y CONTROL SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [08/02/2023] EL PROYECTO SE EJECUTO CON NORMALIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, CON AVANCE DE 49.54 %, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO EN ESPERA DE LA HABILITACIÓN PARA EL PERIODO 2023. | No se encontraron problemas. | 600000
2504397 | CREACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA CASCADA NATURAL DE SIRENACHAYUQ DE LA COMUNIDAD DE CHUQUIBAMBA DEL DISTRITO DE LAMAY - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [26/12/2022] LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY, PREVIA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN POR LA GRSL, ESTANDO HASTA LA FECHA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL GOBIERNO LOCAL. | No se encontraron problemas. | 4992176
2504426 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE SAN LUIS EN LA ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [27/02/2023] OBRA EN PROCESO DE REINICIO POR MOTIVOS DE CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 Y CAMBIO DE GESTION. el proyecto se inicio el 03 de octubre de 2022; La obra tiene un avance fisico acumulado al costo directo+gastos generales de 24.61%; La obra entro en paralizacion el 11 de Diciembre del 2022 por causales de cambio de gestion municipal. | No se encontraron problemas. | 30000
2504566 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE AVES DE POSTURA EN EL CASERIO NUEVO COPAL DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | [14/12/2022] la obra se encuentra en ejecución normal; PERO con atraso en la ejecución, esto debido que no se ejecutaron las partidas programadas durante el primer mes de inicio de la obra. | No se encontraron problemas. | 1352
2504805 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO EN EL CENTRO POBLADO DE TOCCLLACURI DEL DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [28/10/2022] se culminado la obra : cuenta con acta de observaciones realizadas por la comiision de recepcion a la fecha se encuentra en levantamiento de observaciones por los responsables de la obra | No se encontraron problemas. | 48151
2505092 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE AHUACCATA, MISQUIYACU Y TOCCOPAMPA DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [17/02/2023] la obra se ENCUENTRA PARALIZADO POR CAMBIO DE GESTION, CON AVANCE FÍSICO DE 33.69%. | No se encontraron problemas. | 1008041
2505158 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES CALLES Y PROLONGACIONES DE LA CIUDAD DE HUACRACHUCO DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | [13/02/2023] EL PROYECTO DE INVERSIÓN CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 277-2021-MPM/A DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021. A LA FECHA EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA OBSERVADO, EL CONSULTOR HA SOLICITADO RESCINDIR EL CONTRATO MEDIANTE LA CARTA N° 008-2022-PRN- CONSULTOR , DE FECHA 16/09/2022. (INFORMACIÓN ACTUALIZADA al mes de FEBRERO del 2023) | No se encontraron problemas. | 14450
2505160 | CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION CON SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE QOCHAYOC, CANCHAYOC, PANTICALLE Y YANAMANCHI EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [23/12/2022] OBRA EN EJECUCION,CON UN SALDO DE ALMACEN DE s/. 316,666.01 el cual representa un 40.72%, por otro lado se tUVO AVANCES EN EL TENDIDO DE CONDUCTORES, EXCAVACIONES PARA POSTES DE CONCRETO, TENDIDO DE POSTES DE CONCRETO, TENDIDO DE CABLES EN LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA, POR ULTIMO SE REALIZO LA PARALIZACIÓN DE OBRA POR CIERRE DE AÑO FISCAL CON FECHA 21 DE DICIEMBRE, PROXIMOS A PRESENTAR EL INFORME DE CORTE DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 140500
2505182 | MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA PRODUCCIÓN HORTOFRUTICOLA EN LAS OCHO COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [09/02/2023] SE EJECUTO PARA EL MES DE FEBRERO TRES ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES 1 Y 2, SE PRESENTO PROBLEMAS CLIMÁTICOS, PRESENCIA DE LLUVIAS LO CUAL DIFICULTO EN LA EJECUCIÓN DE DICHAS ACTIVIDADES. | No se encontraron problemas. | 709980
2505653 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [08/02/2023] EL PROYECTO SE EJECUTO CON NORMALIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022, CON UN AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN IGUAL A 59.67, ACTUALMENTE ESTA SUSPENDIDO POR CAMBIO DEL AÑO FISCAL Y EN ESPERA DEL FINANCIAMIENTO PARA EL 2023. | No se encontraron problemas. | 200000
2506614 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CURILCAS DE LA LOCALIDAD DE CURILCAS DEL DISTRITO DE PACAIPAMPA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [08/02/2023] CONTACTAR A CONSULTOR PARA VERIFICAR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE MINAGRI. | No se encontraron problemas. | 65000
2507238 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN MARTIN DE PORRES DEL DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [01/12/2022] EL PROYECTO DE INVERSIÓN, NO CUENTA CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA, se encUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURÚS, esta en proceso de selección para elaboración de expediente tecnico; NO EXISTE NINGÚN CONFLICTO DE NINGUNA ÍNDOLE VINCULADO AL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN. | No se encontraron problemas. | 49200
2507104 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE ACCOYPAMPA CONCAÑA Y BARRIO CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [23/01/2023] el proyecto se encuentra paralizado a partir del 31 de octubre del 2022 | No se encontraron problemas. | 1500000
2507116 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE AYACUCHO DE LA LOCALIDAD DE CALACOA DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [06/02/2023] paralizado por factores climatologicos ( lluvias intensas que se biene suscitando) | No se encontraron problemas. | 1082687
2507752 | CREACION DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE OMAYA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [17/02/2023] 69.32% de avance de la ejecución de la inversión hasta enero 2023. la ejecución física ha iniciado con los trabajos preliminares, excavaciones, elevación de estructuras, vigas y tarrajeo. paralizado noviembre diciembre 2022. | No se encontraron problemas. | 59717
2507754 | CREACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN COMUNITARIA (LOCAL MULTIUSO) EN EL CENTRO POBLADO DE CATARATA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [16/02/2023] 56.87% de avance de la ejecución de la inversión hasta enero 2023. La ejecución física ha iniciado con los trabajos preliminares, excavaciones, vaciado de zapatas y columnas, elevación de estructura, tarrajeo y otros. Octubre, noviembre y diciembre paralizado. | No se encontraron problemas. | 59757
2507826 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS LA MERCED, DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [02/12/2022] EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL N° 105-2021-MPC. A LA FECHA ESTA EN ACTOS PREPARATORIAS PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA. - OBRA EN EJECUCIÓN FÍSICA. VAL. Nº 01 de mes de abril CON UN PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE 29.45%, la obra se encuentra adelantada en 2.89%. -obra en ejecución física val. nº02 de mes de mayo con un porcentaje de avance acumulado de 75.19%, la obra se encuentra adelantada en 4.13%. OBRA EN EJECUCIÓN FÍSICA VAL Nº3 DE MES DE JUNIO CON UN PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE 89.30%. LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN 4.62% ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA CON CARTA Nº030-2022-EARR/RO, YA QUE HIDRANDINA AÚN NO ATIENDE A CARTA Nº029-2022-EAPS/RO. SE DIO EL REINICO DE OBRA PARA EL DÍA 21/11/2022. | No se encontraron problemas. | 2600
2507913 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [27/02/2023] obra en EJECUCIÓN con fecha de inicio de obra 08 de noviembre del 2021. durante el mes de NOVIEMBRE se tuvo mayores movimientos de tierra de lo estipulado en el expediente TÉCNICO. durante el mes de diciembre 2021 se tuvo un avance FÍSICO acumulado de 6.52 %, donde se informa desabastecimiento de materiales (acero y cemento) generando RETRASO parcial en la EJECUCIÓN para el mes de enero del 2022. durante el mes de enero y febrero se tuvo retrasos del cual se solicita la supervisor y residente el informe TÉCNICO con la reprogramacion acelerada para la EJECUCIÓN. durante el mes de marzo se realiza la buena pro de la subasta inversa de acero y cemento TENIENDO el cronograma acelerado a partir del mes de abril. DURANT DURANTE EL MES DE MAYO, JUNIO, AGOSTO SE TIENE REDUCIDO PERSONAL DE OBRA, LO CUAL DIFICULTA LOS AVANCES PROGRAMADOS. EN EL MES DE JULIO SE DECIDE PARALIZAR LA OBRA por motivos FINANCIEROS, NO SE TENIA RECURSOS FINANCIEROS SOLO SE TENIA PRESUPUESTALMENTE, ESTE SUCESO OCURRIO POR EL IMPACTO DE LAS BAMBAS PROYECTO PARALIZADO A LA ESPERA DE SU REINICIO | No se encontraron problemas. | 625989