## PIP GN PARALIZADO
CODIGO PROYECTO | INVERSION | ESTADO SITUACIONAL | PROBLEMA | PIM 2023
2252712 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD CASHNAHUASI , DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN | [24/02/2023] El proyecto se encuentra por iniciar las Actividades de Post Ejecucion, las cuales incluyen las actividades de capacitacion de la JASS, y beneficiarios para el pago de la cuota familiar, y el cumplimiento del POA (Plan operativo anual), operación y mantenimiento del proyecto. El proyecto se encuentra concluido recepcionada, con fecha de recepción el 21/02/2022, con fecha de termino el 09/10/2021. SE REALIZO LA SEGUNDA VISITA CON FINES DE RECEPCION Y AUN EXISTIAN OBERVACIONES, EL NUCLEO EJECUTOR A COMUNICADO QUE YA LEVANTARON LAS OBSERVACIONES, EN PROCESO DE PROGRAMACION DE RECEPCION E INSPECCION Y VERIFICACION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y POSTERIOR RECEPCION DE OBRA. El proyecto se encuentra concluido por recepcionar, con fecha de termino el 09/10/2021, en proceso de programación de recepción de obra. cuenta con un avance físico ejecutado de 100% y un avance financiero acumulado de 93.82%. | [2020-09] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 15000
2253951 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PAUCARA- ACOBAMBA- HUANCAVELICA | [24/02/2023] El proyecto se encuentra en proceso de Actividades en el mes 01 de Post Ejecucion, las cuales incluyen las actividades de capacitacion de la JASS, y beneficiarios para el pago de la cuota familiar, y el cumplimiento del POA (Plan operativo anual), operación y mantenimiento del proyecto. El proyecto se encuentra concluidoc on recepcion observada, de fecha 05/08/2022 se realiza la recepcion encontrado observaciones, el cual se notificó al NE y personal para el levantamiento de observacion con un plazo de 15 dias calendarios. , con fecha de termino el 17/04/2021, se programa la recepcion para los dias 10 y 11 de julio, Por problemas de Salud de los profesionales Supervisor y residente han informado al monitor el termino de obra, con cuaderno de obra el dia 10/06/2021. cuenta con un avance físico ejecutado de 100% y avance financiero del 75.37% correspondiente al mes de setiembre. EL PROYECTO ES BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR, SE HA REALIZADO LA TRANSFERENCIA AL NUCLEO EJECUTOR, POR EL MONTO DE S/.1,531,351.47. El proyecto se encuentra concluido, con fecha de termino el 17/04/2021, se programa la recepción para los días 10 y 11 de julio, Por problemas de Salud de los profesionales Supervisor y residente han informado al monitor el termino de obra, con cuaderno de obra el día 10/06/2021. cuenta con un avance físico ejecutado de 100% y avance financiero del 77.58%. | [2020-10] - - (OTRO) | 25000
2252487 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO NUCLEAR RACSO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | [12/12/2022] Elaboración del Expediente Técnico: • Se encuentra a nivel de 4to. Entregable (trámite de autorizaciones) y falta realizar el pago correspondiente (10% del monto contractual de elaboración de expediente y servicio de supervisión). Pendiente pago al Consultor el monto de 42,905 soles y al Supervisor el monto de 4,366 y 2,183 soles, para tramitar las Licencias, se proyecta para el 2023. Por lo que el saldo de S/ 710,818.89 se usará en otra inversión. Ejecución de obra: • Obra resuelta en Arbitraje y Adenda al contrato de supervisión de la ejecución de la obra, con un avance < al 10%. Elaboración del Expediente Técnico del Saldo de Obra y la Liquidación de Obra: • El Consultor presento el 4to entregable el 27.10.2022, el supervisor remitió las observaciones en fecha 03.11.2022, las mismas que se trasladaron al consultor en fecha 04.11.2022, tiene plazo para levantar las observaciones hasta el 09.11.2022, el Consultor levanto las observaciones en fecha 10.11.2022 y se remitieron al Supervisor, quien reitera algunas observaciones en fecha 16.11.2022, las mismas que se trasladan al Consultor. Se traslada al Supervisor que remita las penalidades al Consultor en fecha 28.11.2022. Se levantaron las observaciones por parte del consultor y el supervisor dio la conformidad, devengandose el 4to entregable al Consultor y Supervisor por un total de S/ 56,086.38 soles. Se proyecta el 5to entregable para el 2023. Se redujo el PIM en 710,817.00 soles. Ejecución de la Obra • Se proyecta pagar el adelanto directo para el 2023. | No se encontraron problemas. | 3289586
2258151 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA ZONAL PUCALLPA – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES | [15/01/2023] Respecto al servicio para el estudio geotécnico este se encuentra en revision del servicio . EL CONTRATO n°046-2021-MG PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, HASTA LA REMISION DEL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS APROBADO. | No se encontraron problemas. | 170000
2251728 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO ACCYCHA, PUCA URCCO Y WARANCCAPAMPA DE LA LOCALIDAD DE TIQUIHUA, DISTRITO DE HUAYA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [07/02/2023] OBRA PARALIZADA; SE RESCINDIÓ EL CONTRATO N° 004-2018-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, EL ULTIMO MONTO CONTRACTUAL REGISTRADO ASCIENDE A S/ 4’028,582.94; ASÍ MISMO, EL AVANCE FÍSICO REALIZADO EN ESTE CONTRATO SE VALORIZA EN S/ 23,177.17, REPRESENTADO EN UN 0.6%. - CON ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA APROBADO CON RDE N°025-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE - SE PROGRAMA LA ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO AL AÑO 2023 PARA SOLICITAR FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN RESPECTIVA. - CUENTA CON LAUDO ARBITRAL, QUE SE VIENE REALIZANDO EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA RESCINDIDA. | No se encontraron problemas. | 29103
2253121 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA , EN LA REGION CUSCO | [08/02/2023] La inversión está conformada por dos tramos: 1) Carretera de Acceso al Aeropuerto de Chinchero y 2) Carretera Dv. Poroy – Chinchero – Urubamba, incluye Unidad de Peaje en Maras, cuya situación es la siguiente: TRAMO I: VIA ACCESO AL AEROPUERTO DE CHINCHERO *Contratista: LP N° 03-2022 convocada el 25.08.22 - Se encuentra en Absolución de Consultas y Observaciones hasta 16.12.22. - Elevación al OSCE prog 21.12.22 - Integración bases prog 13.01.23 - Presentación de Ofertas prog 25.01.23 - Buena Pro prog. 30.01.23 - Contrato prog 03.03.23 Firma de Contrato Estimado: Marzo 2023 (considerando holgura) *Supervisión: Consorcio Vial Chinchero (Obras Civiles con Calidad Total S.A.C. y R & Q Ingenieria S.A. Sucursal del Perú). Contrato N° 108-2021-MTC/20 (03-Nov-21) por S/ 5.9 millones. TRAMO II: CUSCO (DV. POROY) – CHINCHERO – URUBAMBA En elaboración de EDI Aprobacion de EDI Programada para Dic 2022 | No se encontraron problemas. | 122693937
2260724 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO RIO BERTHA, DISTRITO DE RIO NEGRO – SATIPO – JUNÍN | [24/02/2023] .- El proyecto se encuentra por iniciar. .- Con RD 385-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR De fecha 15/11/2022, se aprueba la adecuación y actualización del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO RIO BERTHA, DISTRITO DE RIO NEGRO – SATIPO – JUNÍN”, con Código SNIP N° 293720 y Código Único N° 2260724 El proyecto se encuentra EN PROCESO DE ADECUACION Y ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. 3. En proceso de revisión del INF 02. se envió al consultor las observaciones. el consultor subsanó actualmente en proceso de revisión por el especialista del Área | No se encontraron problemas. | 52225
2257566 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [24/02/2023] El proyecto se encuentra en proceso de Actividades en el mes 02 de Post Ejecucion, las cuales incluyen las actividades de capacitacion de la JASS, y beneficiarios para el pago de la cuota familiar, y el cumplimiento del POA (Plan operativo anual), operación y mantenimiento del proyecto. La obra se encuentra concluido con recepción, con fecha de recepción el 07/11/2021, con fecha de termino 04/01/2021 La obra se encuentra concluido con recepción recepcionada, con fecha de recepción el 07/11/2021, con fecha de termino 04/01/2021. La obra se encuentra concluido con recepción observada, en proceso de levantamiento de observación, con fecha de termino 04/01/2021. cuenta con un avance físico ejecutado de 100% y financiero cumulado de 95%. | [2020-08] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 15000
2259182 | RECUPERACION DE HUACA LOS GAVILANES,CEMENTERIO LOS GAVILANES,HUACA LAS ABEJAS Y HUACA FACHO DEL SECTOR SUROESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME DISTRITO DE TUCUME,PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [16/04/2020] CON FECHA 23/03/2020, CON RESOLUCION DIRECTORAL, SE APROBO EL expediente tecnico de la temporada 2020, para lo cual, se ha asignado segun el pim, un monto de S/. 300,000.000. Dicho expediente se elaboro en planta y su ejecucion se realizará por administracion directa. el plazo estimado para el inicio de la ejecucion sera el 20 DE MAYO del año en curso. LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR SERAN DE investigación arqueológica Y CONSERVACION. respecto a la ejecucion del servico del pozo tubular, por un monto de s/. 69,498.00 ,este se encuentra en arbitraje. | No se encontraron problemas. | 600000
2259437 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SUPAYACU , DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | [24/02/2023] El proyecto se encuentra en proceso de Actividades en el mes 03 de Post Ejecucion, las cuales incluyen las actividades de capacitacion de la JASS, y beneficiarios para el pago de la cuota familiar, y el cumplimiento del POA (Plan operativo anual), operación y mantenimiento del proyecto. "Obra bajo la modalidad de nucleo ejecutor en etapa de post ejecucion por iniciar actividades. Se requiere la habilitación de recursos en la componente de Gestión para la contrataciones de servicios de un liquidador tecnico, para la liquidacion consolidada del proyecto, por lo que se proyecta una ejecución al cierre del año por un monto de S/ 11,500.00. En este contexto se contratará los servicios profesionales de un liquidador tecnico de obra, con el cual se estarían contribuyendo en el cumplimiento de metas programadas por la entidad. En tal sentido, se requiere la habilitación de recursos por el monto de S/ 1,500 para la liquidacion del proyecto." El proyecto tiene las Actividades de Post Ejecución-concluidas, las cuales incluyen las actividades de capacitación de la JASS, y beneficiarios para el pago de la cuota familiar, y el cumplimiento del POA (Plan operativo anual), operación y mantenimiento del proyecto. El proyecto se encuentra en proceso de las actividades de Post Ejecución La obra se encuentra concluida recepcionada, con fecha de recepción el 09/11/2021, con fecha de termino el 15/07/2021, La obra se encuentra concluida con recepción observada, con acta de fecha 15.09.2021, se viene haciendo seguimiento al levantamiento de observaciones., con fecha de termino el 15/07/2021, Cuenta con un avance físico ejecutado de 100%, y un avance financiero acumulado de 92.93%. | [2020-11] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 15000
2260595 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SECTOR CASCADA MUNANI CHICO, DISTRITO DE PUTINA , PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | [08/02/2023] declarado desierto en 02 oportunidades debido a que los postores no cumplieron con lo establecido en los documentos de licitacion. Se suspendió la 3era convocatoria, y se resolverá la posibilidad de la convocatoria en la medida que el gobierno local confirme la disponibilidad de terrenos | No se encontraron problemas. | 2643256
2261227 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES EN EL FUNDO PUERTO ALMENDRA - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO | [08/02/2023] SE CUENTA CONTRATO N° 017-2022-UNAP, DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 2-2022-UNAP-1, DE LA OBRA FORESTALES - III ETAPA, POR EL MONTO DE S/. 9,790,000.00 SOLES. CON OFICIO N° 177-2022-UEI-DGA-UNAP, DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2022 SE SOLICITO EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO DE S/. 979,000.00 SOLES. OBRA EN EJECUCIÓN LA III ETAPA, cuenta con la valorización N° 05 - ENERO 2023, se tiene un avance acumulado real de 45.03% y el avance acumulado programado indica 47.68%, la obra esta atrasada en un 2.65%. | No se encontraron problemas. | 5588915
2263593 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PUNO | [08/02/2023] El 2022 se realizó el avance del 75% de nods de la Red de Acceso. Para el 2023 se tiene proyectado el avance gradual de los hitos correspondientes al avance de la implementación de IAOs (Hito 02 de la Red de Acceso) . Del mismo modo y considerando el avance que se ha otorgado en la Red de Transporte en el año 2022 solo faltaría brindar conformidad al 0.2% del último hito de la operatividad de la Red de Transporte el cual se tiene estimado realizar en el primer trimestre de 2023. SE TIENEN PROBLEMAS EN LA ZONA EL CUAL DIFICULTA LA SUPERVISIÓN. | [2020-10] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 60255660
2261217 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION ICA | [03/02/2023] Se proyecta el inicio de operación de la Red de Acceso para el primer trimestre de 2023. los hitos correspondientes a la suscripción del acta de conformidad de la Red de Acceso y el saldo pendiente de la Red de Transporte se encuentran estimados para el primer trimestre, razón por la cual, se proyecta el inicio de operación en la fecha indicada. Ambos hitos presentan riesgo medio para su conformidad, del mismo modo, se vienen realizando las acciones de supervisión pese a los conflictos sociales que se mantienen en la zona. | [2020-11] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 20625978
2265044 | CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY | [15/12/2022] Próximo a iniciar ejecución, trámite suspendido por el tiempo que dure la liberación de predios por parte de la Sub Dirección de Derecho de Vía de PVN. | No se encontraron problemas. | 2550000
2260867 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | [14/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA CON EJECUCIÓN ATRASADA,CUENTA CON UN AVANCE DE 66.40% VERSUS UN AVANCE PROGRAMADO DE 100%, SE APROBÓ LA ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA AL 09.11.2022 (FIN CONTRACTUAL); ASIMISMO, SE HA SOLICITADO AL CONTRATISTA UNA PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR PARA LOS PRÓXIMOS TRES MESES Y LA CULMINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA; SE ESTIMA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA PARA JULIO DE 2024 ( PREVIA APROBACION DE LAS AMPLIACION DE PLAZAOS EN CONTRAVERSIA) Y LA OPERACIÓN ASISTIDA PARA NOV DE 2025 (CONSIDERACIÓN LA RECEPCIÓN DE OBRA EN UN PLAZO DE TRES MESES). | [2021-06] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 44075948
2266177 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PAUCARBAMBA , DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA - CUSCO | [04/11/2022] 1. El proyecto se encuentra concluido con recepcion observada, por problemas en la fuente de agua (captacion tipo manantial), presencia de minerales y sales. 2. Se esta proponiendo solucionar, adquiriendo e implementando un equipo de tratamiento Osmosis inversa o intercambio Ionico, siendo su costo elevado de mantenimiento, para lo cual se requiere un compromiso previo con las autoridades municipales a fin de asistirles a esta comunidad. 3. con fecha de termino 30/11/2019. 4. De fecha 05-06/12/19 se realiza la recepción, encontrandose observaciones, se presento problemas en la fuente de agua (captacion tipo manantial), presencia de minerales y sales. Proponiendo solucionar, adquiriendo e implementando un equipo de tratamiento Osmosis inversa, siendo su costo de S/. 10 de mantenimiento y aparte de su cuota familiar, y no estando acorde y alcance de la economia de los beneficiarios. 5. Avance fisico ejecutado de 100% y un avance financiero acumulado de 83.15% 6. inicio de obra el 03/06/2019. | No se encontraron problemas. | 25000
2266369 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE CHAQUICOCHA PAMPA , DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN | [28/11/2022] El proyecto se encuentra en proceso de Actividades en el mes 03 de Post Ejecucion, las cuales incluyen las actividades de capacitacion de la JASS, y beneficiarios para el pago de la cuota familiar, y el cumplimiento del POA (Plan operativo anual), operación y mantenimiento del proyecto. El proyecto se encuentra en proceso de Actividades en el mes 01 de Post Ejecucion, las cuales incluyen las actividades de capacitacion de la JASS, y beneficiarios para el pago de la cuota familiar, y el cumplimiento del POA (Plan operativo anual), operación y mantenimiento del proyecto. "El proyecto se encuentra concluido por recepcionar, con fecha de termino el 18/10/2021, en proceso de programación de la recepción de obra. con fecha de reinicio el 30/11/2020. Con fecha de suspensión 16/03/2020, por la Declaratoria del Estado de Emergencia COVID-19. con de inicio el 03/10/19, cuenta con un avance físico ejecutado de 92.73% y un avance financiero acumulado de 86.93%, correspondiente al mes de setiembre. Antecedentes: Se dio conformidad al informe de compatibilidad técnico-social, cuenta aprobación del PMA, se realizo el registro de firmas y desbloqueo de cuentas por renuncia del residente de obra, Obra nueva devengado mes de Abril". | No se encontraron problemas. | 20000
2265597 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR PALTASH , DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH | [24/02/2023] El proyecto se encuentra en proceso de Actividades en el mes 01 de Post Ejecucion, las cuales incluyen las actividades de capacitacion de la JASS, y beneficiarios para el pago de la cuota familiar, y el cumplimiento del POA (Plan operativo anual), operación y mantenimiento del proyecto. El proyecto se encuentra en concluido por recepcionar, con fecha de termino el 16/11/2022, en proceso de programación y designacion del comite de recepcion de obra. causal suspensión: Incumplimiento de funciones del personal Externo, que viene ejecutando la obra con modificaciones del expediente técnico no aprobados, Que, de acuerdo a la Guía NE, la Modificación del expediente técnico, se ejecutará previa autorización del PNSR De fecha 09/05/2022, se llevo acabo una asamblea en la localidad de Paltash, para el compromiso y responsabilidad de los malos manejos constructivos del reservorio y línea de conducción por parte de los profesionales externos Supervisor y residente. cuenta con la aprobación de la autorización de gasto, para los implementación de los protocolos COVID y materiales de obra, y aprobación de informe de compatibilidad técnico-social y PMA. se programa para el 09-11/12/2021, la charla de inducción al Núcleo Ejecutor y a los profesionales externos NE. cuenta con financiamiento mediante DU 102 -2021, para la ejecución mediante núcleo ejecutor." | No se encontraron problemas. | 22983
2267373 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | [03/02/2023] A la presente el plazo de levantamiento de observaciones culmino, ya se viene coordinando con la Supervisión para que el comité de Recepción se reincorporare en la Obra para la recepción final de la Obra en el transcurso de la segunda semana de enero 2023; el Contratista comunico que las observaciones ya se levantaron al 100%. | No se encontraron problemas. | 114271
2256322 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE | [14/02/2023] El Expediente de la Prestación Adicional N°01 derivado del Contrato N° 077-2022-VIVIENDAOGA- UE.001 referido al “Servicio de ingeniería forense a nivel de peritaje técnico y financiero para determinar los perjuicios ocasionados al Estado por el contratista Consorcio Nuevo Olmos en el Programa Nuestras Ciudades”, NO ES CONFORME, debido a que presenta observaciones conforme se detalla en el informe de sustento. Se remite a la Dirección de la Oficina de Tesorería, la renovación de la Carta Fianza que garantiza el Fiel Cumplimiento Adicional materia de la Supervisión de Expediente Técnico - Saneamiento Concurso Público 001-2016-VIVIENDA-OGA-UE-001. Actualmente el Contrato N°077-2022-VIVIENDA-OGA-UE.001 del “Servicio de Ingeniería forense a nivel de peritaje técnico y financiero para determinar los perjuicios ocasionados al Estado por el contratista Consorcio Nuevo Olmos en el Programa Nuestras Ciudades”, se encuentra paralizada por el desabastecimiento de agua para la ejecución de las pruebas hidráulicas. Se realizó la actualización y optimización del Estudio Básico de Ingeniería y se cuenta con la Resolución Directoral N° 008-2022-VIVIENDA/VMVU-PNC que resuelve aprobarla. En ese sentido, corresponde informar al órgano de Control Institucional las acciones preventivas y correctivas efectuadas para corregir las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hito de Control N°134- 2022-OCI/5303-SCC. | [2020-08] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 3324152
2270994 | INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | [14/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE FINANCIERO DE 42.4% Las Obras complementarias cuentan con un avance físico de 27.77%. Contrato resuelto en agosto del año 2021. El 13 de enero de 2023 se firmó el contrato del proceso LP-SM-8-2022-ITP-1 para la contratacion de la ejecucion del saldo de obras complementarias, el cual tiene como plazo de ejecución 210 dias calendario y un monto de S/ 7,205,075.93 El componente equipamiento tiene un avance físico de 93.76% y avance financiero de 44.28%. - Se tiene 212 bienes pendientes de adquirir por un monto estimado de S/ 1,902,049.00 El componente de capacitación se encuentra pendiente del levantamiento de observaciones del documento equivalente indicado por la Unidad Formuladora (OPPM). El componente de transferencia tecnologica no cuenta con Documento equivalente culminado | [2021-03] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 8110034
2269981 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO ALTO PONAZA , DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN | [28/10/2022] El proyecto se encuentra con las Actividades de Post Ejecucion concluidas, las cuales incluyen las actividades de capacitacion de la JASS, y beneficiarios para el pago de la cuota familiar, y el cumplimiento del POA (Plan operativo anual), operación y mantenimiento del proyecto. fecha suspensión 29/03/2022, causal: Se a cristalizada las aguas en la linea de distribucion, en proceso de analisis de agua, las cuales incluyen las actividades de operación y mantenimiento del proyecto." "La obra se encuentra concluido recepcionada, con fecha de recepción el 03/02/2021 y , con fecha de termino el 07/01/2021, cuenta con un avance físico ejecutado de 100% y un avance financiero acumulado de 89.26%, correspondiente al mes de setiembre. con fecha de reinicio el 27/10/2020 Se suspende la obra 16/03/2020, por la Declaratoria del Estado de Emergencia COVID-19. con fecha de inicio 04/11/2019,cuenta con un avance físico ejecutado de 74.67% y un avance financiero acumulado de 52.29%, correspondiente al mes de Febrero. Se realizo una asamblea en la localidad de Alto Ponaza, firmándose un Acta de Pactacion de precios, ajustando el precio de Mano de obra no calificada a S/ 50, para cubrir los gastos de fletes y otros costos mayores. En elaboración del informe de autorización de gastos por parte de los profesionales del N.E. Antecedentes: La supervisión de obra informa que el proyecto es incompatible, debido a que los costos del Expediente Técnico de materiales, flete terrestre y rural, no se adecuan a la costos de la actualidad. • Se envió el informe técnico correspondiente, para derivar el proyecto al área de Estudios de la UTP, debido a que en el expediente técnico indica costos bajos de materiales y fletes que no se adecuan a la actualidad." | [2020-09] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 15000
2267881 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR LLALLIMAYO A NIVEL DE LATERALES DEL, DISTRITO DE LLALLI - MELGAR - PUNO | [17/01/2023] Se tiene suscrito el contrato N° 013-2022-MINAGRI-PELT-DE (26.01.2022) ejecución de Obra y el Contrato N° 327-2021-MIDAGRI-PEBLT-DE (06.08.2021) Supervisión de obra, con un plazo de ejecución de 180 días. Inicio de obra 25.03.2022. *** Con R.D. Nº 197-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE de fecha 24.08.2022 se aprueba el Expediente de Prestación Adicional de Obra Nº 01 y el Expediente Deductivo de Obra Nº 01 con un porcentaje de incidencia equivalente a -0.2%, por lo que no se requiere mayor presupuesto. En el Periodo 27 al 31.08.2022 se ha valorizado S/ 14,718.87 que representa el 0.72% y se tiene un acumulado de S/ 174,443.75 que representa el 4.89%. *** Con R.D. Nº 226-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE (29.09.2022) es procedente la ampliación de plazo Contractual Nº 01 nueva fecha de culminacion de ejecucion contractual el 18.02.2023. En el Periodo 01 al 30.09.2022 se ha valorizado S/ 41,327.56 que representa el 4.05% y se tiene un acumulado de S/ 215,761.31 que representa el 8.95%. En el periodo 01 al 31.10.2022 se ha valorizado S/ 212,754.20 que representa el 10.66% y se tiene un acumulado de S/ 482,515.51 que representa el 19.62%. En el Periodo del 01 al 30.11.2022 se ha valorizado S/ 337,471.99 que representa el 18.84% y se tiene un acumulado de S/ 1´600,286.25 que representa el 38.45%. En el periodo del 01 al 23.12.2022 se ha valorizado S/ 207,813.07 que representa el 9.78% y se tiene un acumulado de S/ 2´007,473.76 que representa el 48.24%. en el año 2022 se tiene una ejecucion de gasto acumulada de S/ 2`725,584.25. Mediante ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION Nº 03, las partes ACUERDAN: a) Suspender el plazo de ejecucion de la obra, desde el dia 23 de dic. 2022 hasta la conclusion de los hechos generados de la misma, A) TRAMITE DE UN EXPEDIENTE ADICIONAL con deductvo Nº 02 y B) DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES. | No se encontraron problemas. | 1635839
2272942 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR DE LA PC HAQUIRA, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC | [27/02/2023] -OBRA CONCLUIDA EL 08 DE AGOSTO DEL 2019 Y TIENE UN AVANCE DE OBRA DEL 100%. CON FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2019 EL GERENTE DE OBRA HA EMITIDO EL CERTIFicADO DE CULMINACIÓN DE OBRA LUEGO DE VERIFICAR LAS PARTIDAS EJECUTAS. - concluida tanto la parte de ejecución como la post ejecución, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA PARTE TÉCNICA Y SOCIAL LIQUIDACION DE OBRA OBSERVADA POR LA ENTIDAD EN ELABORACION LA LIQUIDACIÓN DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 147708
2267446 | CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAVELICA, AYACUCHO Y APURIMAC | [17/01/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE FINANCIERO DE 48.49% SEDE PUNO: INFRAESTRUCTURA: Obra complementaria primigenia: 15.07% avance fisico, contrato resuelto. Saldo de Obras complementarias: con fecha 28/11/2022 se firmo el Contrato 60-2022-ITP/SG/OA.ABAST perteneciente al proceso AS-SM-38-2022-ITP-1, no se cuenta con supervisor, por lo que se prevee que se inicie la ejecución de la obra en el mes de enero de 2023. EQUIPAMIENTO: El componente equipamiento tiene un avance físico de 66.23 %. SEDE CUSCO: INFRAESTRUCTURA: Cuenta con Infraestructura culminada. EQUIPAMIENTO: Cuenta con el componente equipamiento culminado al 100 %. SEDE AREQUIPA: INFRAESTRUCTURA: Cuenta con Infraestructura culminada. EQUIPAMIENTO: Cuenta con el componente equipamiento culminado al 100 %. SEDE HUANCAVELICA: INFRAESTRUCTURA: El 08 de julio del presente año, inicio la ejecución de la obra, la cual tiene un plazo de 210 días calendarios. La obra estuvo suspendida desde e 12/08 hasta el 23/11 debido a la presencia de afloramiento de agua subterranea la cual no fuera prevista en el exp tecnico. Se reinició labores el 24/11/2022 luego de la aprobación del Expediente adicional de obra con deductivo vinculante. La obra presenta un avance físico acumulado de 11.59% al 31/12/2022 EQUIPAMIENTO: El componente equipamiento se encuentra pendiente de consistencia de documento equivalente. CAPACITACION: El componente de capacitación se encuentra en ejecución, con un avance integrado de 20.97% (por las 04 sedes) TRANSFERENCIA TECNOLOGICA: El componente de transferencia tecnologica se encuentra en proceso de elaboración de Documento Equivalente Integrado (04 sedes) para su ejecución por etapas. Avance de Ejecución integrada de 22.3% (03 sedes Arequipa, Puno y Cusco) | [2017-04] - INFRAESTRUCTURA - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 8721816
2267894 | CREACION SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO Y CALZADO ANEXO DE SAN ROQUE DE MALAYO DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [21/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE FINANCIERO DE 35.04% incluye la ejecución por control concurrente de S/ 325,914.39 Avance fisico 68.68% al 31 de enero de 2023 Con fecha 27 de mayo de 2022 se firmo el “Acta de inicio de Obra”. a la fecha la obra se encuentra atrasada y paralizada desde el 16 de enero de 2023, por causas atribuibles al contratista | No se encontraron problemas. | 9840969
2269037 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION AMAZONAS | [08/02/2023] Se vienen presentando conflictos sociales en las zonas de desarrollo del proyecto. Sin embargo, Se tiene proyectado para el primer trimestre el avance al 75% de nodos de la Red de Acceso, asimismo, se tiene proyectado PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE el cumplimiento de la implementación de nodos al 100% de la Red de Transporte. SE HAN DADO REUNIONES CON EL MINEM Y CON PETROPERU POR EL PROBLEMA DEL OLEODUCTO. | [2020-11] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 140001050
2268632 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. HV-105 (CHANCAHUAYCCO) EMP.HV-644-ROSARIO, DISTRITO DE ROSARIO - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | [14/02/2023] la OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA | No se encontraron problemas. | 3002734
2270698 | REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967 | [31/01/2022] obra 3 culminada, recepcionada y liquidada. obra 4 culminada, recepcionada y en arbitraje. | No se encontraron problemas. | 200000
2272547 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE SANTA ROSA DE UBIRIKI - SHINTORIATO - CHURINGAVENI- SHANKIVIRONI - SAN ANTONIO DE ZUTZIQUE - BAJO ORITO, MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO PERENE DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN | [19/12/2022] el avance correspondiente del 01/11/2022 al 30/11/2022; la presente obra REGISTO GASTO EN LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS DE TRAZO Y REPLANTEO, RELLENO CON MATERIAL EN LECHO DE RIO PARA CONFORMACION DE DIQUE, TRASLADO DE ROCA CON VOLQUETES, ACOMODO DE ROCA EN CUERPO DEL ESPIGON Y MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL, ESTE MES SE REGISTRO UN AVANCE DE 1.00%, POR LO CUAL SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE 90.89 %, LA OBRA A SUFRIDO RETRASO POR LA FALTA DE ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APROVICIONAMIENTO DE ROCA DURA EN OBRA, MOTIVO POR EL CUAL SE VIENE REALIZANDO LAS COORDINACIONES PARA ACELERAR LOS TRABAJOS EN OBRA. | No se encontraron problemas. | 410174
2274395 | CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA Y LA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CASTAÑA, CACAO Y COPOAZU, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | [14/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 92.30% INFRAESTRUCTURA: La obra se encuentra concluida, pero se deberá levantar las observaciones pendientes indicadas por el comite de recepcion de obra, los mismos que se encuentran en proceso ante la Procuraduria Publica del Ministerio de la Produccion. EQUIPAMIENTO: Componente en ejecución con avance fisico de 97.56% y avance financiero de 83.72% - Se tiene pendiente por adquirir sistema de conchado, refinado y temperado y herramientas para carpinteria. CAPACITACION: cuenta con documento equivalente aprobado por oppm, pendiente de la emision de resolucion por parte de la DO TRANSFERENCIA: Se encuentra la elaboracion del Documento Equivalente, para su aprobación. | No se encontraron problemas. | 683768
2266697 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | [10/01/2023] Estudios Básicos de Ingeniería – Saldo de Obra: El saldo de obra, está comprendido por las prestaciones relacionado a los estudios básicos de Ingeniería (EBI), estudios definitivos, expediente de ejecución de obra, la ejecución de obra y la puesta a punto del servicio de vialidad y la supervisión de la ejecución de las prestaciones mencionadas; producto de la resolución de contrato con el “Consorcio Nuevo Olmos”. Sobre comunicación de las acciones correctivas respecto a la Situación Adversa del Informe de Hito de Control Nº0123-2022-OCI/5303- SCC – Hito 06 “Incorporación del Proyecto de inversión con CUI 2266697 a la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2023” El proyecto de Inversión no cuenta con presupuesto asignado para el 2023, debido a su no inclusión en la programación multianual de inversiones (PMI), situación que genera que no se pueda emitir la previsión presupuestal para la continuidad del proceso de contratación del saldo de obra, lo que podrá afectar los objetivos y metas del proyecto. Actualmente, el proyecto de “Instalación de los Servicios de Vialidad Urbana”, afronta proceso arbitral por resolución de contrato, debido a que se han identificado partidas pendientes de ejecución, así como partidas ejecutadas deficientemente, y partidas que no se han puesto a punto de funcionamiento, ya que el proyecto no cuenta con el acta de observaciones y menos de recepción. Solicitar de manera reiterativa la incorporación de inversiones no previstas en la Programación Multianual de Inversiones (PMI) del año 2023 del MVCS, para el proyecto de inversión con CUI N°22266697, acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su Resolución Directoral N°006-2020-EF/63.01, que modifica la Directiva N°001-2019- EF/63.011 en su Art. 19 – 19.1. y 19.2. | [2020-08] - INTANGIBLES - (OTRO) | 10459963
2275814 | INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA EN EL DEPARTAMENTO AREQUIPA | [13/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE FINANCIERO DE 76.95% Cuenta con Infraestructura culminada. OBRA PRINCIPAL CONCLUIDA EN MAYO 2016 Y LIQUIDADA. OBRAS COMPLEMENTARIAS CONCLUIDA EN MARZO 2019 El componente equipamiento tiene un avance físico de 97.80 % y avance financiero 89.38%. - Se tiene 09 bienes pendientes de adquirir por un monto estimado de S/ 153,400.00 El documento equivalente del componente de capacitación se encuentra observado por OPPM El componente de transferencia tecnologica requiere elaboracion de documento tecnico | No se encontraron problemas. | 499366
2278404 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL PARA LAS POBLACIONES INDIGENAS ASENTADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO PUTUMAYO, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO DEPARTAMENTO DE LORETO | [06/02/2023] Infraestructura Tradicional y Moderna : Se suscribió el Convenio N° 44-2022-MC -Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y la Municipalidad Provincial de Putumayo- el 5 de agosto de 2022 en el cual se establece que la mencionada municipalidad está a cargo de la elaboración del expediente técnico y de la ejecución de los componentes Adecuada infraestructura tradicional para la conservación y reproducción de las prácticas culturales y Apropiadas condiciones para la interpretación e intercambio intercultural. Al respecto, la UEI de la UE 001 - Administración General envió a la Municipalidad Provincial de Putumayo el Oficio N° 2-2022-UEI001/MC con las observaciones hechas a la propuesta de expediente técnico, y con el Oficio N° 1-2023-UEI001/MC se le indica a la aludida municipalidad que el expediente técnico con las observaciones subsanadas debe ser enviado al Ministerio de Cultura para su revisión y emisión de opinión técnica, esto antes de que se solicite la consistencia del proyecto a la Unidad Formuladora y de la aprobación del expediente técnico. Investigación y Difusión: Los estudios definitivos de los componentes Adecuada Investigación Cultural y Adecuada Difusión y Sensibilización de las prácticas interculturales están a cargo del Ministerio de Cultura y vienen siendo elaborados en sus distintas especialidades, habiéndose logrado actualizar el diagnóstico. En adición, se está haciendo un análisis sobre los instrumentos de recolección de información a necesitarse durante la Fase de Ejecución. | No se encontraron problemas. | 924907
2275299 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE PALCA, DISTRITO DE OLLACHEA, DEPARTAMENTO DE PUNO | [23/01/2023] Obra concluida con fecha 30/09/2022. Obra CONCLUIDA con un avance del 99.89%. CON RECEPCION OBSERVADA, CON FECHA 07/12/22 SE COMUNICA EL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSRVACIONES DE LA RECEPCION DE OBRA. SE HA PROPUESTO UNA NOTA AL INTERIOR DEL PROYECTO PARA FINANCIAR LAS COMPONENTES DE SUPERVISIÓN, SOCIAL Y GESTIÓN. | No se encontraron problemas. | 241930
2275434 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE CONTRATACIONES ESPECIALES A REALIZARSE A TRAVES DE LA CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS EN LIMA | [06/02/2023] MEDIANTE MEMORANDO N° 000330-2021-PERÚ COMPRAS-OAJ, LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA TRASLADA LA COMUNICACIÓN DE LA PROCURADORA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF), LA CUAL MEDIANTE OFICIO Nº 306-2021-EF/16.01 FUE NOTIFICADA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2021 CON LA RESOLUCIÓN N° 7, DEL 6 DE SETIEMBRE DE 2021, EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA COMERCIAL DE LIMA MEDIANTE EL CUAL DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL EMITIDO EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR ALBARO GILBERTO MORALES DÍAZ CONTRA LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS, VINCULADO A LA CONTROVERSIA ORIGINADA EN LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Nº 005-2016-PERU COMPRAS/SG-OS, PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CÓDIGO 2275434. EN EL MES DE ENERO DE 2022, SE REALIZARON LAS CONSULTAS SOBRE LA RESOLUCIÓN N° 7, DEL 6 DE SETIEMBRE DE 2021, EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA COMERCIAL DE LIMA MEDIANTE EL CUAL DECLARÓ INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL EMITIDO EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR ALBARO GILBERTO MORALES DÍAZ CONTRA LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS, VINCULADO A LA CONTROVERSIA ORIGINADA, POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CÓDIGO 2275434. EN EL MES DE FEBRERO 2022 SE REALIZARON LAS GESTIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL MONTO A PAGAR POR EL CONCEPTO DE LAUDO EN EL MES DE MAYO SE REALIZÓ EL PAGO POR EL CONCEPTO DE LAUDO POR EL IMPORTE DE S/.104,570, SIENDO EL MONTO TOTAL CONSIDERADO EN EL PIM EN ENERO DEL 2023 SE REALIZÓ EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE LA CONSULTORÍA PARA QUE REALICE LA EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DEL PI, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE INDAGACION DE MERCADO. | No se encontraron problemas. | 200770
2276699 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO | [23/06/2022] lA OBRA ESTÁ COMPRENDIDA EN 3 ETAPAS. lA PRIMERA ETAPA SE ENCUENTRA concluida y liquidada. LA SEGUNDA ETAPA ESTÁ CONCLUIDA Y EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE COMITÉ DE RECEPCIÓN SE PROGRAMA LA EJECUCIÓN DE LA III ETAPA DEL PROYECTO EN EL AÑO FISCAL 2023 QUE COMPRENDE LA REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS A TODAS LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD, DEL MISMO MODO A LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL LOCAL 1 (POST GRADO, PABELLON CENTRAL, INFORMACIÓN ACADÉMICA, LABORATORIOS) CON EL OBJETO DE BRINDAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD A LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA | No se encontraron problemas. | 4309125
2276340 | CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA PALTA DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | [21/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 3.38% El expediente tecnico de obra, se encuentra culminado al 100%. Mediante informe N° 000107-2022-ITP/GTY-DO se presentó el expediente técnico de obra del proyecto, sin embargo presenta observaciones hechas por la OPPM, y por el equipo revisor por lo que ha sido devuelto al equipo proyectista y se encuentra en coordinaciones para el levantamiento de las mismas, como plazo máximo hasta el 30 DE ABRIL 2023. -Así mismo se ha resuelto parcialmente la orden de servicio 915-2022 del proyectista mecánico por incumplimiento de levantamiento de observaciones del tercer entregable, por lo que se debe reemplazar al proyectista. -El trámite de certificación ambiental se encuentra observado por la dirección general de asuntos ambientales de industria, y está sujeto al convenio del pozo de agua, sin embargo el trámite y las coordinaciones se encuentran avanzadas.Con respecto al tema arqueológico, dada la particularidad del terreno que se superpone en un área declarada como patrimonio arqueológico, por lo cual la respuesta del ministerio de cultura fue desestimando el CIRA y que correspondía gestionar un PEA (Proyecto de Evaluación Arqueológica), el mismo que se tramitó y fue aprobado por la autoridad de Cultura, se encuentra habilitado para la aprobación del respectivo expediente técnico. No obstante, se deberá tener presente, que en la fase de ejecución de obra se deberá desarrollar el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA), para lo cual se viene proyectando la contratación de dicha consultoría. -El convenio específico para el uso del pozo de agua, ha sido devuelto a la DO por la Dirección Ejecutiva solicitando sustento técnico y legal de la clausula sexta. -Se cuenta con el expediente de media tensión con la aprobación correspondiente del concesionario. -Así mismo se informa que a los proyectistas y coordinador de expediente técnico se les ha asignado nuevas encargaturas que limitan mucho el tiempo para el desarrollo del eT | No se encontraron problemas. | 155800
2276132 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO AYO, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | [28/11/2022] Obra concluida el 31/01/2020 Y recepcionada el 15/07/2020. OBRA liquidada CON FECHA 29/11/2021 Post ejecución concluida. En proceso de liquidación de la parte social y del proyecto. Su Avance físico es 100%, sin embargo su ejecución finaciera indica 83.5% debido ha: 1.El Monto adjudicado o del contrato es el 90% del monto de inversión de obra. 2. En proceso de liquidación de obra, pendiente de pago sujeto a la RD de Liquidación. 3. Se tiene pendiente el ultimo pago de revisión de liquidación correspondiente a los servicios de la Supervisión de obra. 4. Se encuentra en actividades de Post Ejecución suspendidas, pendiente de 03 meses de interención programada concluir en el presente año fiscal. 3. Se tiene programado la liquidaicón de la Post ejecución, la liquidaicón del proyecto y transferencia del proyecto para el 2021. | No se encontraron problemas. | 5000
2284329 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD PORVENIR DEL NORTE , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN | [24/02/2023] El proyecto se encuentra en proceso de Actividades en el mes 01 de Post Ejecucion, las cuales incluyen las actividades de capacitacion de la JASS, y beneficiarios para el pago de la cuota familiar, y el cumplimiento del POA (Plan operativo anual), operación y mantenimiento del proyecto. "La obra se encuentra concluida recepcionada, con fecha de recepción el 06/03/2021, con fecha de termino 04/02/2021, cuenta con un avance físico ejecutado de 100% y un avance financiero acumulado de 90%, correspondiente al mes de setiembre. con fecha de reinicio el 01/12/2020. Se suspende la obra16/03/2020, por la Declaratoria del Estado de Emergencia COVID-19. fecha de inicio 09/09/19. Antecedentes: Cuenta con la aprobación del PMA emitido al Ministerio de Cultura, obra nueva devengado en el mes de diciembre. Se ha hecho el Taller de Inducción los días 26 y 27 de Junio del 2019 en la Ciudad de Moyobamba-Región San Martin. Se ha ejecutado las firmas de Contrato entre el NE. y Personal Externo." | [2020-08] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 15000
2281465 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO EL MOLINO , DISTRITO DE SAN ANDRES DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA | [24/02/2023] El proyecto se encuentra en proceso de Actividades en el mes 04 de Post Ejecucion, las cuales incluyen las actividades de capacitacion de la JASS, y beneficiarios para el pago de la cuota familiar, y el cumplimiento del POA (Plan operativo anual), operación y mantenimiento del proyecto. El proyecto se encuentra concluido con recepcion observado, de fecha 29/04/2022, se realizó la recepcion de obra, encontrandose observaciones, notificando al NE y personal externo para el levantamiento del pliego de observaciones con un plazo maximo de 15 dias calendarios. con fecha de termino el 27/11/2021, en proces de programacion de la recepcion de obra con fecha de reinicio el 02/08/2021. con un avance fisico ejecutado de 100% y un avance financiero acumulado de 72.98%, correspondiente al mes de noviembre. con un avance físico ejecutado de 100% y un avance financiero acumulado de 72.98%, correspondiente al mes de noviembre. En proceso de nuevo registro de firmas por renuncia del residente de obra. La obra se encuentra en ejecución - obra reiniciada, con fecha de reinicio el 28/10/2020. Se suspende la obra 16/03/2020, por la Declaratoria del Estado de Emergencia COVID-19. con fecha de reinicio 24/01/2020 por paralización. Con fecha de inicio 6/11/19, con un avance físico ejecutado de 39.34% y un avance financiero acumulado de 26.15%, correspondiente al mes de Febrero. Proyecto paralizado el 10/12/2019 por renuncia del supervisor, Se reinicio los trabajos 24/01/2020. Antecedentes: se dio conformidad al informe de compatibilidad técnico-social, cuenta con el PMA aprobado por el Ministerio de cultura, se realizo el registro de firmas y desbloqueo de cuentas | [2020-08] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 35000
2271925 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA | [22/12/2022] El proyecto cuenta con una ampliación aprobada hasta el 14.10.2022. Por la naturaleza de los componentes del proyecto, las metas físicas se lograrán a mediano y largo plazo, dado que los indicadores de producto están relacionados a activos intangibles, como publicaciones en revistas indexadas internacionales, programas de doctorado, introducción de nuevos procesos o productos al mercado, entre otros. Asimismo, el presupuesto del proyecto para el presente ejercicio, se ha incrementado en S/12´024,000 por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito-ROOC por la incorporación del saldo de balance 2021, siendo el PIM a la fecha de S/36´294,887. Esta incorporación perme avanzar con la ejecución programada en el POA 2022 y que se vio afectada por retrasos en la enmienda al Contrato de Préstamo que actualizó la Unidad Ejecutora. El proyecto viene retomando la ejecución financiera con el propósito de cumplir con la programación reportada. De otro lado se ha recibido el oficio N°507-2022-EF/52.04 de fecha 22-07-2022 de la Dirección General del Tesoro Publico del MEF, en donde comunica que al no tener eficacia el contrato de préstamo con el BM desde el 15 noviembre de 2022, y de decidir PROCIENCIA continuar con la ejecución del proyecto, sólo se podrá financiar con la fuente de Recursos Ordinarios debiendo aplicar la normativa nacional para las adquisiciones y contrataciones que el referido proyecto requiera .. | No se encontraron problemas. | 87265
2283749 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA LARGA , DISTRITO DE MATARA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | [24/02/2023] El proyecto se encuentra en proceso de Actividades en el mes 02 de Post Ejecucion, las cuales incluyen las actividades de capacitacion de la JASS, y beneficiarios para el pago de la cuota familiar, y el cumplimiento del POA (Plan operativo anual), operación y mantenimiento del proyecto. La obra se encuentra en concluida recepcionada, con fecha de recepcion el 23/09/2022 y con fecha de termino el 11/05/2022. cuenta con un avance fisico ejecutado de 100% y un avance financiero acumulado del 79%. En proceso de tramite de derecho de vía (corte de carretera principal Asfaltada, para instalación de Red de distribución). Con fecha de suspensión 16/03/2020, por la Declaratoria del Estado de Emergencia COVID-19. con fecha de reinicio 20/11/19, Antecedentes: Estuvo paralizada temporal, por renuncia de residente de obra, con fecha de inicio el 09/09/2019, con fecha 16/09/19 el residente de obra presenta su carta de Renuncia, se asigna al nuevo residente de obra el cual presenta un correo desistiendo con fecha 16/10/2019, se realizo la asignación el residente de obra con 28/10/19, el cual ya se hizo el nuevo registro de firmas, y en proceso de presentación de su autorización de gastos.. El informe del PMA fue aprobado por el Ministerio de cultura, se realizo el registro de firmas. Informe Inicial Técnico - Social, presentado con fecha 24 de Julio 2019. | [2020-08] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 20000
2283964 | REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA | [20/12/2022] La ejecución de obra de 16 puentes ha sido divido en 5 paquetes. En el año 2016 se suscribieron 5 contratos de obra, para la elaboración de los expedientes técnicos definitivos y ejecución de las obras. El estado situacional de cada uno de los contratos es la siguiente: Obra 3: N° 140-2016-MTC/20, EN EJECUCION al 39.79% OCT22 Obra 4: N° 141-2016-MTC/20 (6 Puentes) Contrato resuelto mediante RD N°1524-2019-MTC/20 de fecha 23.07.19. Obra 5: N° 142-2016-MTC/20. Conformado por 2 puentes (Siguas y Vitor) Contrato resuelto mediante RD N°8-2021-MTC/20 de fecha 07.01.21. Obra 6: N° 143-2016-MTC/20.Conformado por 1 puente (Freyre) Se encuentra EN ARBITRAJE, presenta un avance de 93.3% a Mar.2021 Obra 7: N° 144-2016-MTC/20. Conformado por 1 puente (Tarucachi) Se encuentra culminada. | No se encontraron problemas. | 18715150
2281188 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CHULLUNCO - GERRANA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [13/02/2023] SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (CANAL Y OBRAS DE ARTE), LA OBRA FUE CONCLUIDA EN EL 05 DE JULIO DE 2021, HABIÉNDOSE RECONFORMADO EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA CON FECHA 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, SE RECEPCIONO Y TRANSFIRIÓ LA OBRA, ACTUALMENTE EL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DEBIDO A UN proceso Arbitral presentado por el contratista e informado a la Entidad AGRO RURAL mediante Petición de Arbitraje – Expediente N° 015/2022/REGIÓN-LIMA. | [2021-04] - INFRAESTRUCTURA - (SUPERVISOR/INSPECTOR) | 333460
2270290 | GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: HABILITACION PARA LA CREACION DE LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | [20/12/2022] El programa de inversión, se encuentra aprobado el EBI del saldo de obra, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACUALZIACION, Se viene elaboración de los términos de referencia para la supervisión de la elaboración del expediente técnico, obra del saldo y operación asistida. Sobre los Aspectos Legales: Acerca del servicio de PERITAJE forense, Sobre la problemática: Se tiene los procesos judiciales y arbitrajes con el contratista CONSORCIO NUEVO OLMOS, la cual es necesario gestionar el proyecto en estos aspectos, coordinando con la procuraduría para dotar de información. Se ha solicitado los mayores recursos para la ejecución del saldo de obra, al área de presupuesto del MVCS, además estos se vienen sustentando en las altas direcciones para que pueda ser priorizado y de contar con el presupuesto; proseguir con los actos preparatorios por parte de OACP. En proceso de elaboración del diagnóstico y planteamiento de alternativa solución para la reparación de la línea de conducción de agua tratada del proyecto con CUI 2256322, afectada en la progresiva KM 22+487. Se viene acompañando a la procuraduría en los arbitrajes y procesos judiciales derivados de los contratos de elaboración de expediente técnico y ejecución de obra con “Consorcio Nuevo Olmos”, las cuales se encuentran en curso siete (3) procesos arbitrales y uno (1) vinculado a ambos componentes. | No se encontraron problemas. | 1494771
2286604 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA DEL OJECILLO , DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN | [24/02/2023] El proyecto se encuentra en proceso de Actividades en el mes 01 de Post Ejecucion, las cuales incluyen las actividades de capacitacion de la JASS, y beneficiarios para el pago de la cuota familiar, y el cumplimiento del POA (Plan operativo anual), operación y mantenimiento del proyecto. La obra se encuentra en post ejecución por iniciar, con fecha de recepción el 24/02/2022, con fecha de termino el 05/11/2021. La obra se encuentra por iniciar actividades de post ejecución. EL PROYECTO ES BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR, SE HA REALIZADO LA TRANSFERENCIA AL NUCLEO EJECUTOR, POR EL MONTO DE S/.1,749,082.80. La obra se encuentra concluido recepcionada, con fecha de recepcion el 24/02/2022, con fecha de termino el 05/11/2021. La obra se encuentra concluida con fecha de termino el 05/11/2021, en proceso de levantamiento de observaciones de recepción de obra, se firmó el acta para el levantamiento de observaciones de recepción de obra el día 10 de diciembre del 2021. cuenta con un avance físico ejecutado de 100.00% y un avance financiero acumulado de 92.25%, correspondiente al mes de febrero. | [2020-08] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 15000
2285886 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA DE MARAÑON - HUANUCO | [08/02/2023] El proyecto se encuentra paralizado las Actividades de Post Ejecucion de fecha 07/01/2022, causal: por desastres naturales, estructura de Captacion y PTAP estan erosionando, las cuales incluyen las actividades de operación y mantenimiento del proyecto. Se requiere la habilitación de recursos en la componente de Gestión para la contrataciones de servicios de un liquidador y especialista social, para el monitoreo de actividades del componente social y la adecuada ejecución financiera del proyecto, ademas se tiene programada comisiones de servicio para la verificación de las actividades sociales insitu del proyecto, por lo que se proyecta una ejecución al cierre del año por un monto de S/ 25,000.00. En este contexto se contratará los servicios profesionales de un especialista social y liquidador de obra, con el cual se estarían contribuyendo en el cumplimiento de metas programadas por la entidad. En tal sentido, se requiere la habilitación de recursos por el monto de S/ 10,000 para el monitoreo y seguimiento del proyecto. Cuenta con la aprobación del informe de compatibilidad técnico social, cuenta con la aprobación del PMA. Se realizo la conformación de los representantes de Núcleo Ejecutor el 11/12/2020. Proyecto aprobado mediante Resolución Directoral N°128-2019/VIVIENDA/VMSCS/PNSR, de fecha 30/04/2019 por un monto de S/ 2,273,663.67 (dicho monto está deducido el presupuesto del expediente técnico, supervisión de expediente técnico y componente de monitoreo y gestión del proyecto) bajo la modalidad de Núcleo ejecutor. De acuerdo con el Decreto de Urgencia 14 - 2019 en el que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, se asigna presupuesto de S/ 2,336,015. Cuenta con la aprobación del informe de compatibilidad técnico social, cuenta con la aprobación del PMA. Se realizo la conformación de los representantes de Núcleo Ejecutor el 11/12/2020. | No se encontraron problemas. | 15000
2289970 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CADMALCA BAJO, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA | [17/02/2023] las Observaciones presentadas por el ADMINISTRADOR DE CONTRATOS con fecha 16.12.2022 al Contratista, serán levantadas en el periodo de responsabilidad por defecto que seria contados a partir del 31.10.2022 desde que se suscribió el certificado de terminación de Obra. | [2022-04] - - (OTRO) | 251181
2291742 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN SUPERIOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA EN LA SEDE UNIVERSITARIA DE ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA,EN CIUDAD JARDÍN,DISTRITO PACOCHA,PROVINCIA ILO,REGIÓN MOQUEGUA | [14/12/2022] EL PROYECTO DE INVERSION ES UNA OBRA POR CONTRATA Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADA | No se encontraron problemas. | 74183
2286058 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRON SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ALAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [13/02/2023] Se viene elaborando los costos y presupuestos del saldo de obra. El avance del E.T. es de un 94%. Explicación sobre la problemática: El 15.01.2022 se inicio la elaboración del expediente técnico del saldo de obra del proyecto Challhuahuacho con CUI N° 2286058, en febrero se realizaron trabajos de campo: Topografía, estudios de suelos, hidrológico e Hidráulica, y por motivos de lluvias hubo algunos desprendimientos de rocas en la corona de la PTAR, lo que provocó retrasos en los trabajos de campo y en la elaboración del propio expediente técnico. Los estudios geotécnicos concluyeron que se requiere un terreno, con un área de 613.83m2 aprox., para estabilizar el talud en la corona de la PTAR, por lo que se esta gestionando el saneamiento físico legal del terreno. Acciones a seguir: Se proseguirá con el proyecto, con la elaboración de costos y presupuestos, y la actualización de las cotizaciones, para la culminación del expediente técnico de saldo de obra del proyecto Challhuahuacho con CUI N° 2286058. Se seguirá gestionando el saneamiento físico legal del terreno para la estabilidad del talud de la PTAR. | [2021-11] - - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 2480039
2287082 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE NUEVO PIZANA , DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN | [24/02/2023] La obra se encuentra en ejecucion obra reinciada, con fecha de reinicio el 24/11/2022. Suspendida, de fecha 16/03/2020, en proceso de contratacion de una consultaria para realizar los estudios de prospeccion geofisica mediantes la ejecucion de sondeos electricos vertical, para lo cual se ejecutará 5 sondeos, realizando 2 secciones o cortes geolectricas (primer corte consta de 3 sondeos y segundo corte de 2 sondeos), estos cortes seran de forma paralela al rio, de los resultados que se obtenga se definira la ubicacion, profundida del pozo y tipos de materiales y posterior a ello se realizara el diseño preliminar del pozo. De fecha 18/02/2022, se realiza la asignacion de un nuevo residente de obra. LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO, SE HA SOLICITADO AL NE EL CAMBIO DE PROFESIONALES, DEBIDO QUE A LA FECHA NO HAN PRESENTADO EL DOCUMENTO TECNICO DE CAMBIOS SUSTANCIALES. SE ESTA A LA ESPERA DE LA ASIGNACION DE LOS NUEVOS PROFESIONALES PARA REINICIAR CON LA OBRA. La obra se encuentra en ejecución Suspendida, con fecha de suspensión 16/03/2020, por la Declaratoria del Estado de Emergencia COVID-19. A la fecha se encuentra suspendida, por Modificación del expediente técnico, por cambio de fuente de agua (Captación). con fecha de inicio 09/09/19, cuenta con un avance físico ejecutado de 70.12% y un avance financiero acumulado de 48.88%, correspondiente al mes de enero. Antecedentes: cuenta con la aprobación del PMA emitido al Ministerio de Cultura, ya se tiene con el registro y desbloqueo de la cuenta, Se cuenta con la conformidad de la compatibilidad y viabilidad social del proyecto, presento su primera autorización de gastos | [2020-08] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 9886
2291693 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO TACNA, PROVINCIA TACNA - TACNA. | [03/11/2022] EL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTA DE 03 COMPONENTES: INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN. A LA FECHA SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, YA SE PUBLICARON LAS CONVOCATORIAS PARA LA CONTRATACIÓN DE DIFERENTES ESPECIALISTAS PARA LA CULMINACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. SE HA CONTRATADO LOS ESPECIALISTAS, LOS CUALES TIENEN UN PLAZO DE 45 DC PARA LA ENTREGA DE PLANOS. AL MES DE OCTUBRE 2022, EL ÁREA DE SUPERVISIÓN OBSERVÓ LAS ESP. DE ESTRUCTURAS E INST. SANITARIAS DEL PRIMER ENTREGABLE. AL RESPECTO, SE HA CURSADO NOTIFICACIÓN AL PROYECTISTA ESTRUCTURAL, BAJO APERCIBIMIENTO DE NULIDAD DE ORDEN. | No se encontraron problemas. | 1000000
2300357 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU - URUBAMBA - CUSCO | [13/02/2023] EL EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL, CON CONTRATO RESUELTO CON FECHA 05.01.2022 SE FIRMA EL CONTRATO CON LA EMPRESA HM INGENIEROS CONSULTORES S.A, QUIEN VIENE ELABORAR ANDO EL SALDO DEL EXPEDIENTE, ASIMISMO, CON FECHA 20.01.2022 SE CUMPLEN CON LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS REQUISITOS PARA DAR INICIO AL PLAZO CONTRACTUAL, POR CONSIGUIENTE LA FECHA DE INICIO COMENZÓ EL 21.01.2022. CON FECHA 31.05.2022 SE APROBÓ EL ENTREGABLE N° 01 Y CON FECHA 11.10.2022 SE APROBÓ EL ENTREGABLE N° 02. ASIMISMO, SEGÚN LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 APROBADO, POR 47 D.C, MODIFICÓ LA FECHA FINAL DEL PLAZO CONTRACTUAL DEL PROYECTO AL 15.12.2022, SIN EMBARGO, DEBIDO A LA DEMORA EN LA REVISIÓN DEL TDR DEL IGAPAP Y LA ACREDITACIÓN HÍDRICA DEL ANA, CON FECHA 24.11.2022 SE TUVO QUE SUSPENDER EL CONTRATO, HASTA LA OBTENCIÓN DE DICHOS DOCUMENTOS. ASIMISMO LA APROBACIÓN CON RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE ESTIMA TENERLO EN MAYO 2023. A LA FECHA SE VIENE ESPERANDO LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES AL ENTREGABLE N° 03 VERSIÓN 04. | No se encontraron problemas. | 926149
2291894 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL CUSIBAMBA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, REGIÓN AYACUCHO | [09/02/2023] LA OBRA (SALDO DE OBRA) SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DESDE EL 05 DE JULIO DE 2022 CON PLAZO DE 60 DÍAS. El 30/01/2023, mediante la RJ N°004-2023-MIDAGRI-PSI-UGERT se aprobó la prestación Adicional de Obra N° 03 por S/ 135,631.45 soles. El 02/02/2023 se levantó la suspensión de plazo mediante Acta de Reinicio. Avance físico DEL CONTRATO PRINCIPAL de la obra: 95.16%. | No se encontraron problemas. | 354900
2300173 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUCAUNO - PUMACCOCHA EN LA LOCALIDAD DE PALPACACHI, DISTRITO DE GAMARRA - GRAU - APURIMAC | [19/12/2022] PROYECTO DE INVERSIÓN CON EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO Y APROBADO. EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO FUE AUTORIZADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 258-2021-EF CON RECURSOS ORDINARIOS, Y TUVÓ UN PRESUPUESTO EN EL 2021 QUE ASCENDIÓ A S/.3,081,042.00 SOLES, LO QUE PERMITIÓ INICIAR SU EJECUCIÓN EN DICIEMBRE 2021. PARA EL AÑO 2022, EL PROYECTO REINICIARA SUS ACTIVIDADES EN AGOSTO DEL 2022 POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA., CONTINUANDO CON SU EJECUCIÓN ACORDE AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO HASTA SU CULMINACION. PRESENTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL REINICIO DEL PROYECTO POR UN MONTO DE S/.5,048,677.00 SOLES. MEDIANTE RESOLUCIÓN R.D. N°151-2022-MIDAGRI-PESCS-1601, (30/05/2022), SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS POR UN MONTO DE INVERSIÓN DE S/.5,686,373.00 SOLES, EL CUAL FUE REGISTRADO EN EL BANCO DE INVERSIONES. - TIENE UN PIM 2022 QUE ASCIENDE A S/5,029,986.00 SOLES DE LOS CUALES SE HA REPORTADO UN SALDO DE S/. 1,342,400.64 SOLES, DURANTE EL TRASCURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, EL PROVEDOR DE AGREGADOS DE ARENA GRUESA Y PIEDRA CHANCADA DE 1/2 " , A INCUMPLIDO PARCIALMENTE LA ENTREGA DE LOS AGREGADOS MENCIONADOS , LO CUAL A GENEREADO EL RETRASO DE EJECUCION DE OBRA | No se encontraron problemas. | 2327870
2293521 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE AMOYO, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | [10/11/2022] obra concluida y recepcionada el 13.02.20. la supervision de obra queda liquidada mediante CARTA Nº 2125-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP con fecha 22.12.21 y la liquidacion de obra se encuentra en arbitraje. Su Avance físico es 100%, sin embargo su ejecución finaciera indica 85.9% debido ha: 1.El Monto adjudicado o del contrato es el 90% del monto de inversión de obra. 2. En proceso de liquidación de obra, pendiente de pago sujeto a la RD de Liquidación. 3. Se tiene pendiente el ultimo pago de revisión de liquidación correspondiente a los servicios de la Supervisión de obra. 4. Se encuentra en actividades de Post Ejecución suspendidas, pendiente de 03 meses de interención programada concluir en el presente año fiscal. 3. Se tiene programado la liquidaicón de la Post ejecución, la liquidaicón del proyecto y transferencia del proyecto para el 2021. Al respecto, se tiene un PIM de S/ 469,805, de la cual solo se tiene pendiente de pago al presente año el monto de S/ 187,210, por lo cual cuenta con saldo de libre disponibilidad de S/ 282,595.00. En tal sentido, se cuenta con saldo presupues | No se encontraron problemas. | 200000
2295868 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO LA SUCCHA , DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA | [24/02/2023] La obra se encuentra concluido por recepcionar, con fecha de termino el 30/11/2022, en proceso de programacion y designacion de comite de recepcion de obra. suspendida, con fecha de suspencion el 07/02/2022, causal: por presencia de fuerte lluviar y posterior por modificacion del E.T en proceso de consulta al AE (deductivo del filtro lento). En este contexto se contratará los servicios profesionales de un ingeniero monitor de obras, especialista social y liquidador de obra, con el cual se estarían contribuyendo en el cumplimiento de metas programadas por la entidad. En tal sentido, se requiere la habilitación de recursos por el monto de S/ 10,000 para el monitoreo y seguimiento del proyecto." La obra se encuentra en ejecucion suspendida, con fecha de suspencion el 07/02/2022, causal: por presencia de fuerte lluviar y posterior por modificacion del E.T en proceso de consulta al AE (deductivo del filtro lento). Con fecha de reinicio el 05/07/2021. Cuenta con un avance fisico ejecutado de 84.94% y un avance financiero acumulado de 69.59 % LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION SUSPENDIDA, CON FECHA DE SUSPENCION EL 07/02/2022, CAUSAL: POR PRESENCIA DE FUERTE LLUVIAR Y POSTERIOR POR MODIFICACION DEL E.T EN PROCESO DE CONSULTA AL AE. Cuenta con un avance físico ejecutado de 84.94% y un avance financiero acumulado de 66.06 % correspondiente al mes de enero. La Obra se encuentra en ejecución, presenta retrasos debido a la falta de mano de obra en la zona. Se paralizo el proyecto el 05.03.2021, por precipitaciones. Inicio de obra el 15/02/2021. Cuenta con el PMA aprobado, ya se tiene con el registro y desbloqueo de la cuenta, Se cuenta con la conformidad de la compatibilidad y viabilidad social del proyecto. Informe Inicial Técnico - Social; Aprobado con fecha 18 de Julio 2019". | No se encontraron problemas. | 20000
2299942 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES QUIÑONES Y MAMANI DEL CENTRO POBLADO SICUYANI, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | [23/01/2023] Proyecto Exprocoes paralizado, se encuentra en actividades de elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra. La misma que cuenta con contrato N°050-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSRUA de fecha 08/08/2022 del servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra por un monto de S/ 178,471.76. Se firmó el acta de inicio para la elaboración del expediente técnico obra el 29/09/20022. SE HA PROPUESTO UNA NOTA AL INTERIOR DEL PROYECTO PARA FINANCIAR RECURSOS A LAS COMPONENTES DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y GESTIÓN. | No se encontraron problemas. | 470450
2300391 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, SEDE MOQUEGUA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [14/12/2022] la inversion se encuentra paralizada por motivos de resolucion de contrato a la fecha se viene tramitando el expediente de saldos de obra, para su posterior reinicio a la ejecucion fisica del proyecto. ASI MISMO SE VIENE EJECUTANDO EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA | [2022-10] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 7196579
2300365 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LLAMANNIYOCC-VIZCATAN ALTO | [13/02/2023] Plan de Trabajo, se dio conformidad el 07.06.19. Componente de Ingeniería Informe N°1, se dio conformidad el 26.12.2019 Informe N°2, se dio conformidad el 27.07.2020 Informe N°3, aprobado el 23.09.2020 Informe N°4, a los 15 dc de la notificación de la Certificación Ambiental. Componente Ambiental: V012227293: Con memorando n°009-2023-MTC/16 de fecha 05.01.2023 la DGAAM remite 16 observaciones adicional a la 66 observaciones inicalmente formuladas al EIA-sd. El 24.01.2023 Contratista presento subsanación de observaciones, se tiene previsto presentar a al DGAAM el 31.01.2023 | No se encontraron problemas. | 395101
2300386 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE LA ZONAL SENCICO CHICLAYO, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE | [20/02/2023] al 20.02.23 hasta la fecha no han sido levantadas las observaciones efectuadas por la uf al EXPEDIENTE TECNICO A y se encuentra en modificacion, PROGRAMADA SU CULMINACION EN EL MES DE MARZO | No se encontraron problemas. | 95113
2301611 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE MINAS DE TRIGAL, DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA - PIURA | [09/11/2022] Obra concluida y recepcionada con acta de fecha 21/12/2021. Post ejecución concluida en el mes de setiembre del 2022. la supervision de obra queda liquidada mediante CARTA Nº 827 -2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP de fecha 17.05.22 y la liquidación del contrato de ejecución de obra, se encuentra en arbitraje. Al respecto, al haber entrado la liquidiación de la obra en proceso de arbitraje no se puede determinar el plazo para obtener el resultado final del laudo arbitral, la cual puede ser a favor de la Entidad o en Contra. Por lo cual, no se proyecta una ejecución presupuestal hasta no tener el resultado final del laudo. En ese sentido, se cuenta con saldo de libre disponibilidad por el monto de S/ 203,000.00, a fin de ser reorientado a otras componentes del mismo proyecto mediante nota interna o a otros proyectos en el marco del artículo 13 de la Ley N° 31084, que puedan contribuir en la ejecución presupuestal del programa. | No se encontraron problemas. | 5000
2301620 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE PARIAHUANCA, DISTRITO DE PARIAHUANCA - HUANCAYO - JUNIN | [08/11/2022] Obra concluida y recepcionada con acta de fecha 06/03/2020. En proceso de liquidación de la obra la cual se encuentra en arbitraje. En el presente año la componente de Supervisión no cuenta con un PIM asignado y en base a la evaluación economica se determinó la liquidación final de obra por un monto de S/ 20,000.00. En tal sentido, se requiere la habilitación de recursos por el monto de S/ 20,000.00 mediante modificación presupuestal en el marco del artículo 13 de la Ley N° 31084, a fin de ejecutar el último pago del contrato de ejecución de obra. Asimismo, la habilitación de recursos contribuirá en la ejecución del presente mes y el cumplimiento contractual. | No se encontraron problemas. | 136737
2277384 | GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - HABILITACION URBANA PARA LA REUBICACION DE LA POBLACION DE LA ZONA BAJA DE BELEN, EN EL PREDIO EL VARILLALITO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | [15/02/2023] Se ha realizado el replanteamiento del diseño Urbano Definitivo, el cual platea un nuevo diseño arquitectónico, así como la actualización normativa de los equipamientos establecidos en la propuesta, variación en el número de lotes, entre otros. A la fecha, se tiene aprobación de la habilitación urbana modificada por parte de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista (MDSJB). Cabe mencionar que dicha aprobación define el diseño y con ello establece las condiciones para las modificaciones en los proyectos individuales del programa de inversión. La problemática evidenciada en este punto a nivel de la gestión del programa es la referente a las dificultades que presentan los proyectos individuales en su proceso de modificación y registro en el Banco de Inversiones, los cuales condicionan el inicio de las siguientes etapas que comprenden el inicio de las acciones para el realizar el proceso de selección del Programa de Inversión. La problemática evidenciada en este punto a nivel de la gestión del programa es la referente a las dificultades que presentan los proyectos individuales en su proceso de modificación y registro en el Banco de Inversiones, los cuales condicionan el inicio de las siguientes etapas que comprenden el inicio de las acciones para el realizar el proceso de selección del Programa de Inversión. | No se encontraron problemas. | 778127
2300503 | RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR ROSA ROJA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA | [14/02/2023] "Contrato firmado con HIDROSUELOS S.A.S. para la elaboración de los Estudios Definitivos (EDI) de Talara, con fecha 22 de abril 2022. En mayo se culminó la contratación de supervisores individuales. Se inició la elaboración de los estudios. Talara inició 17 de mayo. Avances en la elaboración de Estudios: Respecto al Entregable 1 - Estudios Básicos, el 30 de julio de 2022 la Supervisión otorgó la conformidad técnica. Respecto al Entregable 2 - Expediente Técnico, en setiembre la consultora presentó un Informe de avance el 17 de set la Supervisión notificó al Consultor las observaciones, se subsanaron el 23 de set. Finalmente, el Consultor presentó a la Supervisión el Expediente Técnico Completo el 24 de septiembre de 2022 y se encuentra en revisión. La Supervisión otorgó la conformidad al Expediente Técnico en octubre de 2022. En noviembre la UE efectuó la revisión final y dio conformidad al pago, realizándose el pago en dicho mes. El Expediente técnico de Talara fue aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 080-2022-MINAM-VMGA-GICA (10.11.2022). Respecto al Entregable 3 – PRAD: La Supervisión revisó los descargos presentados por el Consultor y otorgó la conformidad al PRAD en octubre de 2022, corresponde a la UE efectuar la revisión final. Aprobación de PRAD por municipalidad con Resolución de Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios N° 001-2022-SGAS-GSP-MPT de fecha 08 de noviembre, asimismo, la UE dio conformidad al pago. | No se encontraron problemas. | 3592238
2301094 | RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR CANCHARANI DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [23/01/2023] "Contrato firmado con HIDROSUELOS S.A.S. para la elaboración de los Estudios Definitivos (EDI) de Puno, con fecha 22 de abril 2022. En mayo se culminó la contratación de supervisores individuales. Se inició la elaboración de los estudios. Puno inició 12 de mayo. Avances en la elaboración de Estudios: Respecto al Entregable 1 - Estudios Básicos, la Supervisión el 24 de julio de 2022, otorgó la conformidad técnica. Respecto al Entregable 2 - Expediente Técnico, en setiembre el Consultor presentó a la Supervisión un informe del Expediente Técnico y solicito una ampliación de plazo debido a la necesidad de complementar el diseño de la Planta de Tratamiento de Lixiviados . Se aprobó la ampliación de plazo. La fecha actualizada para el ET es 31 de octubre. El Consultor presentó el 09 de octubre, el Expediente técnico final cumpliendo con el plazo establecido en Adenda N° 02 del Contrato del Consultor. La Supervisión notificó al Consultor las observaciones formuladas al informe final del Expediente Técnico del proyecto de Puno el 17 de octubre. El Consultor presentó el 25 de octubre de 2022, la subsanación de observaciones del Expediente técnico final. La Supervisión el 31 de octubre de 2022 hizo de conocimiento al consultor el informe de verificación de subsanación de observaciones. , la UE otorgó conformidad al ET, se realizó pago final en diciembre. Respecto al Entregable 3 – PRAD: en setiembre la consultora a presentó a la supervisión un informe de avance del PRAD y solicitud de ampliación de plazo, lo cual fue aprobado. La Supervisión el 28 de octubre de 2022 hizo de conocimiento al consultor el informe de verificación de subsanación de observaciones del PRAD. Aprobación de PRAD por municipalidad con fecha 16/11/2022, se realizó pago final en diciembre. | No se encontraron problemas. | 7973516
2302068 | CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 167+190 | [15/12/2022] Obra suspendida por el tiempo que dure la liberación de predios por parte de la Sub Dirección de Derecho de Vía de Provias Nacional | No se encontraron problemas. | 78515
2302960 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA - SECTOR ALTO JACHAPAMPA, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | [23/01/2023] Proyecto Exprocoes paralizado, se encuentra en actividades de elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra. La misma que cuenta con contrato N°037-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSRUA de fecha 27/07/2022 del servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra por un monto de S/ 201,728.19. Se firmó el acta de inicio para la elaboración del expediente técnico obra el 22/09/20022. SE HA PROPUSTO UNA NOTA AL INTERIOR DEL PROYECTO PARA FINANCIAR LAS COMPONENTES DE EXPEDIENTE, SUPERVISIÓN Y GESTIÓN. | No se encontraron problemas. | 561037
2302537 | CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN LA CONSTRUCCION-SENCICO DISTRITO CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- UCAYALI | [20/02/2023] a la fecha 20.02.23 LA PROPUESTA REMITIDA POR LA DMI PARA LA REVISIÓN DEL INFORME DE CONSISTENCIA FUE OBSERVADA POR LA UF Y SE VIENE CORRIGIENDO Y LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES , fecha estimada por el usuario en el mes de abril . | No se encontraron problemas. | 83823
2301079 | CREACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | [14/02/2023] El PI se encuentra con un avance de ejecución física de 9.87%, al mes de enero de 2023, de acuerdo al siguiente detalle: I) Componente infraestructura en ejecución física con un avance de 2.34% (Cabe precisar que la valorización del mes de enero 2023 se encuentra observado, debido a que el cronograma valorizado de obra reprogramado no incluye la suspensión de 50 días por las deficiencias en el expediente técnico y 4 días de paro que impidieron el ingreso a la obra). II) Supervisión (gerencia de obra) en ejecución con un avance de 22.92% (El monto valorizado en el mes de enero 2023 se encuentra en trámite para su aprobación). III) Componente equipamiento con un avance de 17.83% de adquisición de los equipos, los demás con plazos vigentes de entrega y actos preparatorios para el proceso de selección. IV) Componente mobiliario: El 100% de los mobiliarios se encuentran en actividades previas del proceso de selección para la adquisición de los mismos. | No se encontraron problemas. | 31121023
2303466 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS EN EL LOCAL DE LA AV. ESPAÑA N 734 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES DISTRITO DE BREÑA - LIMA -LIMA. | [15/01/2023] se informa que, se suscribió el Contrato N° 055-2021-MIGRACIONES-OAF, de fecha 17/11/2021. ACTUALMENTE SUSPENDIDO (PENDIENTE PRIMER ENTREGABLE). mediante Contrato N° 011-2022-MIGRACIONES (11/05/2022), se contrató a la supervisión de la consultoría, el mismo que se encuentra SUSPENDIDO POR LA REVISION DEL ENTREGABLe . | No se encontraron problemas. | 50000
2304007 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCORURO, DISTRITO DE OCORURO - ESPINAR - CUSCO | [08/02/2023] OBRA SUSPENDIDA. se suscribe acta de suspensión de plazo de ejecución de obra, desde el 21.12.2022 hasta que se concluya los eventos climáticos como lluvias fuertes y tormentas eléctricas. Respecto al control físico de obra total (obra principal + Adic. N°01 – Deduc N°01) se resume en: se tiene un avance de mes de la valorización del 01 al 20 de diciembre del 2022 de 4.76%, frente a un avance programado de 6.93% y respecto al avance acumulado, se tiene un avance de 28.8%, frente a un avance programado acumulado de 34.58%, por esto la obra se encuentra atrasada en -5.78%, respecto a lo programado; sin embargo, el monto de la valorización. acumulada ejecutada no es menor al 80% del monto de la valorización acumulada programada a la fecha, por lo tanto, aun no se ha solicitado nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos.. | No se encontraron problemas. | 13621162
2305180 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MARANATHA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | [21/02/2023] "Obra en Suspension desde el 16/12/2022, por causal de desabastecimiento de materiales importados - perfiles metalicos,. Fecha estimada de reinicio 20/03/2023." | No se encontraron problemas. | 4835886
2302962 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C.P. TASAPA PATACOLLO (SECTORES TASAPA CENTRAL, PRIMER TASAPA, II TASAPA, IRUJANI Y JOCCO), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO – DEPARTAMENTO DE PUNO | [23/01/2023] EN ELABORACIÓN DEL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL 19/05/2022: Suscripción del contrato de consultoría con CIVILSAPS S.A.C. 08/06/2022: Firma de Acta de Inicio. 09/06/2022: Inicio del plazo contractual. Proyecto Exprocoes paralizado, cuenta con contrato N°025-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSRUA de fecha 19.05.2022 para el servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra por un monto de S/ 216,861.85, se firmó el acta de inicio el 08.06.22, actualmente se encuentra en actividades de elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra. SE HA PROPUESTO UN ANOTA AL INTERIOR DEL PROYECTO PARA FINANCIAR RECURSOS A LA COMPONENTE DE EXPEDIENTE, SUPERVISIÓN Y GESTIÓN. | No se encontraron problemas. | 1435897
2304659 | CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC,PROVINCIA DE LIMA,DEPARTAMENTO DE LIMA | [07/02/2023] EXPEDIENTE TÉCNICO: - En fecha 05.10.2022 se suscribe el contrato N°19-2022-MINCETUR/DM/COPESCO/DE con el consultor JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI con el objetivo de elaborar el expediente técnico de obra, por un monto de S/ 645,475.78 en cuatro etapas. - Se realizó el acto de reconocimiento del inmueble el día jueves 13 de octubre a las 10:00 hrs con lo cual se dará inicio al plazo contractual, en dicha visita participan representantes del Patronato del Rímac. - Mediante Oficio N° 643-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fecha 10.11.22 se solicita al MINISTERIO DE CULTURA la confirmación de uso y temática museográfica para la Quinta Presa. - Mediante Carta Nº 029-2022/JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI/JMVS/IC de fecha 30.11.22, el consultor JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI presenta el entregable de la primera etapa en el marco del desarrollo del expediente técnico. - Mediante Carta N°258-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fecha 27.12.2022, se notifica al consultor JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI pliego de observaciones realizadas para la subsanación correspondiente. | No se encontraron problemas. | 800000
2305757 | REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ | [20/12/2022] La ejecución de obra de 12 puentes ha sido divido en 2 paquetes. En el año 2017 se suscribieron 3 contratos de obra, bajo la modalidad de concurso ofertas, que implica la elaboración de los expedientes técnicos definitivos y ejecución de las obras. El estado situacional de cada uno de los contratos es la siguiente Obra 1, N° 25-2017-MTC/20 (8 Puentes). Obra presenta un avance de OBRA DE 99.33 % actualmente se encuentra suspendida. Obra 2, N° 26-2017-MTC/20 (4 Puentes). Obra culminada, recepcionada y en proceso de arbitraje | No se encontraron problemas. | 1690491
2306932 | RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS PAMPA LAS SALINAS, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | [14/02/2023] "Se culminó el proceso de licitación para la elaboración de los Estudios Definitivos de Huacho. En mayo se adjudicó a empresa SISTEMAS DE INGENIERÍA Y CONTROL AMBIENTAL, S.A. DE C.V. y se obtuvo no objeción del BID. Contrato suscrito con fecha 22/06. Se realizó el inicio del servicio para Huacho 8/07. En julio se culminó la contratación de supervisores individuales. Avances en la elaboración de Estudios: Respecto al Entregable 1 - Estudios Básicos, el Consultor presentó los informes finales de los estudios básicos completos el 07/09, el 13/09 se notificó observaciones, subsanándose el 18 de septiembre. La Supervisión otorgó la Conformidad al Entregable 01 Estudios Básicos Finales de Huacho el 24/09. Respecto al Entregable 2 - El Consultor presentó el informe final del Expediente Técnico completo el 17/11/2022 sin embargo la supervisión notificó las observaciones formuladas el 25/11/2022. En diciembre se culminó la elaboración del ET y se otorgó conformidad. Respecto al Entregable 4 – PRAD, el Consultor presentó a la Supervisión avance parcial del PRAD, se prestaron observaciones, las cuales se subsanaron. La Supervisión el hizo de conocimiento al consultor el informe de verificación de subsanación de observaciones, otorgando la conformidad. Respecto al saneamiento físico legal de terrenos: Polígono 1: En marzo SBN emitió la Resolución de afectación en uso a favor de municipalidad provincial de Huacho. Así también SBN envió la resolución de transferencia interestatal a favor de municipalidad provincial de Huacho a SUNARP para inscripción. Inscripción registral se logró el 06 de junio. Polígono 2: se viene haciendo el seguimiento al Oficio de puesta a disposición efectuada por la DIREFOR – GORE Lima dirigida a la SBN (reprogramado mayo). Cabe señalar que se ha considerado como opción técnica no confinar residuos en el polígono 2." | No se encontraron problemas. | 8415074
2304889 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MICROCUENCA PIURAY CORIMARCA, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO | [10/02/2023] Temporalmente se suspendió el plazo de ejecución de la obra por cambio del ejecutor, se viene formulando el ET del saldo de obra y actualizando la Ficha Técnica Ambiental (FTA) por las modificaciones en el Exp. Técnico, una vez actualizado y aprobados ambos documento se podrá emitir la RD, de aprobación del ET y reiniciar la obra. | No se encontraron problemas. | 16143130
2305978 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SEDE IMARPE TUMBES DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES | [08/02/2023] ACTUALMENTE EL CONSULTOR ELABORADOR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE TUMBES, REMITIÓ AL INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ - IMARPE, el levantamiento de observaciones del tercer entregable de la elaboración del expediente técnico de obrA. ASIMISMO, SE ENCUENTRA siendo evauada por la supervisión elaborador del EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 956603
2305673 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE NUEVA CALA CALA, ASPAEX, ASPAEX-I Y ASPAEX-III (LOS CARIBEÑOS), CENTRO POBLADO DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | [30/01/2023] El avance físico acumulado de obra segun el Ejecutor al 06/01/2023 es de 95% respecto al 100% del avance programado. Sin embargo, se tiene un porcentaje de deductivo vinculante de 1.7%, con lo cual estaria pendiente de ejecucion solo 3.3% aproximadamente. Se levantó la suspension del plazo de ejecucion de la obra el 01/01/2023 ocasionada por eventos no atruibles a la Entidad Publica ni a la Empresa Privada, lo cual no supone el reconocimiento de mayores gastos generales. SIN EMBARGO, Por los últimos acontecimientos de convulsión social, se ha acordado una segunda suspención DEL 05.01.2023 hasta el 13.01.2023. La empresa privada manifestó que mucho tiempo de suspension está afectado a las empresas (ejecutor y supervisor), plantea reiniciar las actividades, para lo cual se trabajaria bajo condiciones de riesgo y con restricciones, los rendimientos bajarian y por tanto menor avance y necesidad de mayor plazo. | No se encontraron problemas. | 2580322
2305758 | REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI | [20/12/2022] La ejecución de obra de 17 puentes ha sido divido en 2 paquetes. En el año 2017 se suscribieron 2 contratos de obra, bajo la modalidad de concurso ofertas, que implica la elaboración de los expedientes técnicos definitivos y ejecución de las obras. El estado situacional de cada uno de los contratos es la siguiente: Obra 3, N° 27-2017-MTC/20 (10 Puentes). Obra fue concluida, recepcionada y en proceso de arbitraje Obra 4, N° 28-2017-MTC/20 (7 Puentes). Obra inició ejecución desde el 25.08.2020 Y FUE suspendida desde el 12.11.2020 hasta el 31.05.2021 debido a lluvias. OBRA REINICIADA EL 16.06.2021. obra suspendida del 06.12.2021 al 11.02.2022. avance DIC 21 al 81.94% | No se encontraron problemas. | 950000
2307887 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO CHOSICA , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS | [16/02/2023] la obra presenta un avance FISICO ACUMULADO del 17.52% * Se viene presentando fuertes precipitaciones pluviales en la zona de ejecución de obra, lo cual impide el normal desarrollo de las actividades programadas, paralizaciones por varias horas durante el día, afectando el normal rendimiento y avance del trabajo. | No se encontraron problemas. | 3662897
2309846 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. DE LAS LOCALIDADES DE SULLANA,BELLAVISTA,MARCAVELICA Y QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA | [13/02/2023] OBRA: - SE ENCUENTRA EN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LP-SM-4-2022-VIVIENDA/PNSU-1, CONVOCATORIA 01.09.2022; ACTUALMENTE HA FINALIZADO LA ETAPA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES, LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES ES 09.02.2023, LA BUENA PRO ESTÁ PREVISTO PARA EL 01/03/2023 E INICIO DE OBRA APROX. PARA EL 22/03/2023. SUPERVISION: - SE ENCUENTRA EN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN MEDIANTE CP-SM-6-2022-VIVIENDA/PNSU-1, CONVOCATORIA 24.10.2022; ACTUALMENTE HA FINALIZADO LA ETAPA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES, LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES ES 27/01/2023, LA BUENA PRO ESTÁ PREVISTO PARA EL 14/02/2023. | No se encontraron problemas. | 22787057
2309814 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA - DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO | [08/02/2023] Actualmente lA segunda etapa SE CUENTA CON TRATO DE OBRA N° 023-2022-UNAP, POR EL MONTO DE S/. 7,550,000.00, YA SE ENTREGO EL ADELANTO DIRECTO POR EL 10% DEL CONTRATO POR EL MONTO DE S/. 1,510,000.00 SOLES. sE FIRMO EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO EL 28/10/2022. SE DIO INICIO DE OBRA EL 8 DE NOVIEMBRE 2022. CON INFORME N° 006-2022-UNAP-DGA-UEI/KVLP, DE FECHA 11/11/2022, SE APRUEBA EL CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO. OBRA EN EJECUCIÓN LA II ETAPA, cuenta con la valorización N° 03 - ENERO 2023, se tiene un avance acumulado real de 37.35% y el avance acumulado programado indica 39.16%, la obra esta ATRASADA EN EJECUCIÓN. | No se encontraron problemas. | 4999756
2306915 | MEJORAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - DISTRITO JUDICIAL DE APURÍMAC | [15/04/2020] 1) SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA CONCLUIDO Y APROBADO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO. 2) SE GESTIONÓ LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ANTE LA MUNICIPALIDAD DE ABANCAY; SIN EMBARGO, A LA FECHA AÚN NO SE CUENTA CON LA LICENCIA. SE VIENE LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ REVISOR DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANCAY (APURÍMAC) | No se encontraron problemas. | 7018925
2310847 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ISANI (SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL, AMAYSAMAHUI, MACHACAUYU, KAMAÑAPATA - KALUNAMAYA Y PATACANI), DISTRIT | [23/01/2023] Consultor: WALTER PALIZA (A.S. N° 24-2022) - Firmó Contrato el 05/08/22 - Entrega de Información 08/09/22 - Fecha de contrato de Supervision 19/09/222 EN ELABORACION DEL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL Proyecto Exprocoes paralizado, cuenta con contrato N°045-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSRUA de fecha 05.08.2022 para el servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra por un monto de S/ 187,816.11, se firmó el acta de inicio el 03.10.22, PLAZO DE CONTRATACIÓN: 100 dc (45 d.c. Informe Pericial y 55 d.c. de Expediente Técnico Saldo de Obra) actualmente se encuentra en actividades de elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra. SE HA PROPUESTO UNA NOTA AL INTEIROR DEL PROYECTO PARA FINANCIAR LAS COMPONENTES DE EXPEDEINTE TECNICO, SUPERVISIÓN Y GESTIÓN. | No se encontraron problemas. | 930140
2307521 | RECUPERACIÓN DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS VISTA ALEGRE SECTOR LA CURVA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS | [14/02/2023] "Se culminó el proceso de licitación para la elaboración de los Estudios Definitivos de Bagua. En mayo se adjudicó a empresa SISTEMAS DE INGENIERÍA Y CONTROL AMBIENTAL, S.A. DE C.V. y se obtuvo no objeción del BID. Contrato suscrito con fecha 22 de junio. Se realizó el inicio del servicio para Bagua el 04 de julio. En julio se culminó la contratación de supervisores individuales. Avances en la elaboración de Estudios: Respecto al Entregable 1 - Estudios Básicos, el Consultor presentó los informes finales de los estudios básicos completos el 26 de agosto, el 01 de setiembre se notificó observaciones, subsanándose el 06 de septiembre, cumpliendo con el plazo contractual. La Supervisión otorgó la Conformidad al Entregable 01 Estudios Básicos Finales de Bagua el 12 de septiembre de 2022 efectuándose el pago en dicho mes. Respecto al Entregable 2 – Alternativas de Diseño, El Consultor presentó el entregable 02 el 22 de septiembre de 2022, se notificó observaciones el 27 de setiembre. El consultor presentó la subsanación de observaciones y la Supervisión otorgó conformidad técnica al entregable en octubre 2022. Respecto al Entregable 3 – En diciembre 2022 se culminó la elaboración del ET y se otorgó conformidad. Respecto al Entregable 4 – PRAD: La Supervisión el hizo de conocimiento al consultor el informe de verificación de subsanación de observaciones, otorgando la conformidad. Aprobación de PRAD por municipalidad se dio en enero. Respecto a saneamiento de terrenos: en marzo el GORE Amazonas emitió la Resolución ejecutiva regional N 111-2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR para la trasferencia interestatal a título gratuito a favor de la Municipalidad Provincial de Bagua. Posterior a ello el GORE Amazonas presentó el expediente para solicitar inscripción en registros públicos, lográndose la inscripción de la Partida N°11060586 el 28 de abril 2022." | No se encontraron problemas. | 4377312
2311021 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV-101 - REPARTICION SURCUBAMBA (CAYMO) - HUACHOCOLPA | [14/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA | No se encontraron problemas. | 7018537
2308363 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MENOR SAN JOSE , DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI | [23/01/2023] Obra en ejecución cuenta con un avance fisico del 98% Con fecha 28.11 la Supervisión ingresa a la Entidad el Adicional de Obra N°04 correspondiente a la parte electromecánica, la cual se encuentra observada y se proyecta notificar el 15.12.22, dando un plazo de 02 días para la subsanación. Dicho adicional comprende una ampliación de plazo de 40 D.C. con lo cual la nueva fecha de termino sería el 31.01.23. se ha propuesto una nota entre proyectos para financiar las componentes de obra, supervisión, social y gestión del proyecto, para la continuidad. | No se encontraron problemas. | 409747
2312861 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA | [11/10/2022] cuenta con expediente tecnico aprobado, y se encuentra en proceso de actualizacion, se ha remitido observaciones al consultor primigenio para su aclaracion y levantamiento de observaciones. | No se encontraron problemas. | 6320437
2312883 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE HUILLCARPAY, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO | [20/12/2022] Con fecha 22/11/2022, se culmino con la ejecucion fisica de la obra con un 91.80% (debido a los deductivos de actividades en obra) SE LLEVO A CABO LA VISITA DEL Comité de Recepcion DE OBRA PARA LAS FECHAS DEL 12/12/2022 al 16/12/2022; sin embargo debido a los conflictos sociales y el estado de emergencia no se pudo realizar dicha recepcion. | No se encontraron problemas. | 1213995
2314239 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA - PUENTE ASUNCION - CHITIBAMBA - EMP. CU 126 (COMUNIDAD HUINCHIRI - QUEHUE) | [14/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA CON UN AVANCE DE 3.34% | No se encontraron problemas. | 3296720
2311662 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | [10/02/2023] La Obra se encuentra con suspensión de plazo de ejecución de obra desde el 18.12.2022 y está prevista hasta el 10.04.2023, plazo en el cual, presentaran la propuesta técnica de reubicación de la PTAR, debido a que no se cuenta con la libre disponibilidad de terreno, causado por la CC Huaripampa, quienes se atribuyen la propiedad del terreno previsto en el expediente Técnico aprobado, por lo que las obras en la PTAR, se encuentra paralizado desde el 22.07.2022 a la fecha. Debido a la problemática indicada solo se estima una programación en el periodo de S/ 28,180,000. | No se encontraron problemas. | 33024239
2316039 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA MICROCUENCA TACCACCA EN LAS COMUNIDADES DE HUAYHUAHUASI, OQUEBAMBA Y TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, REGION CUSCO | [09/02/2023] OBRA SUSPENDIDA. -Mediante Acta de Acuerdos para la suspensión indefinida N°02 de los trabajos en obra, suscrita con fecha 15/12/2022, se acuerda suspender el plazo de ejecución de la obra en mención, y por ende, paralizar los trabajos que forman parte de la ejecución de las partidas contractuales, a partir del día 15 de diciembre del 2022, debido a la ocurrencia de fuertes precipitaciones pluviales, acompañados de las tormentas eléctricas y sus efectos que pudieran ocasionar. -Actualmente, respecto a la ejecución física de la obra, se tiene la Valorización N°09, que corresponde al periodo del 05.12.2022 al 14.12.2022; el cual, presentó un avance físico del mes de 3.46% frente a un programado de mes de 6.98% y un acumulado de 66.89% frente a un programado acumulado de 100%. Por esto, la obra se encuentra atrasada respecto al avance programado acumulado (calendario acelerado). Se ejecutaron trabajos de movimiento de tierra y concreto simple para la construcción de los canales: Huayhuahuasi y Totora Alta. | No se encontraron problemas. | 1693572
2317361 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE QQUEUÑALLA, CHACAMPARERA, BELLAVISTA Y AYAHUYAINO DE LA C.C. DE BELLAVISTA, DISTRITO DE ACCHA, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO | [20/12/2022] PROYECTO CULMINADO EN EL 2021, POR LA MODALIDAD DE CONTRATA (CONSULTOR EXTERNO EL CUAL ESTUVO MONITOREADO A CARGO DE LA SEDE CENTRAL) Y AL MOMENTO DE HACER LA ENTREGA DE LA OBRA TUVÓ OBSERVACIONES POR LA COMISION, PARA LO CUAL SE HA ELABORADO UN EXPEDIENTILLO DE SALDO EL CUAL SE HA EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA ACARGO DE LA ZONAL CUSCO. TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 100% Y UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE 95.6%. PROYECTO CULMINADO, EN PROCESO DE ARBITRAJE POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO DEL EJECUTOR DE OBRA. | [2021-07] - - (OTRO) | 253099
2317548 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION AREQUIPA | [08/02/2023] Pese a la conflictividad por los movimientos sociales en el sur del país, se mantiene programado para el mes de marzo el 60% de Operatividad de la Red de Transporte (Hito 03) por S/ 9.49M. Del mismo modo, se espera un avance gradual en el 2do trimestre de la Red de Acceso, teniendose proyectado el 25% de IAOs conectadas. | [2021-11] - EQUIPAMIENTO - (OTRO) | 110824047
2312329 | IRRIGACIÓN SAN ANTONIO DE HUARANGO | [07/02/2023] EL AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL ES DE 68.09% Y EL AVANCE ACUMULADO ENTRE LA 1RA. Y 2DA. ETAPA POST REINICIO, ES DE: 89.40, HASTA EL MES DE ENE. 2022. MEDIANTE ACTA DE ACUERDOS PARA LA CULMINACION DE SALDO DE METAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE OBRA SUSCRITA ENTRE EL PEJSIB Y EL CONSORCIO ENERGOPROJEKT-CCQO, DE FECHA 30/11/2022, ACORDARON: EL PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL 04/10/2022, ESTA CONDICIONADO A LO QUE RESUELVA LA JRD, PLAZO RESPECTO DEL CUAL SE PAGARAN GASTOS GRLES. VARIABLES CONFORME LO DISPUESTO EN EL ART. 171 DEL RLCE. UNA VEZ DEFINIDO EL PLAZO CONTRACTUAL CONFORME A LO QUE RESUELVA LA JRD, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE, SE COMPUTA UN FINAL PARA LA CULMINACION DE LA OBRA QUE SE FIJA DE MODO INEXORABLE EL 31/01/2023. ESTE PERIODO COMPUTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA JRD. HASTA EL 31/01/2023, NO ESTA SUJETO AL PAGO DE mAY. GASTOS GRLES. VARIABLES Y TAMPOCO ESTA SUJETO A LA APLICACION DE PENALIDADES POR RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA. EN CASO QUE LA OBRA NO CONCLUYA EL 31/01/2023, A PARTIR DEL 01/02/2023 SE COMPUTARA LA APLICACION DE PENALIDADES, GENERANDOSE TAMBIEN LA CAUSAL DE RESOLUCION DEL CONTRATO. EL PLAZO FINAL PARA LA TERMINACION DE LA OBRA VENCE INDEFECTIBLEMENTE EL 31/01/2023. | No se encontraron problemas. | 5250222
2317137 | RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADA POR RESIDUOS SÓLIDOS CERRO SAN JOSÉ DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [14/02/2023] "Diseño y Obra Andahuaylas: Consorcio Recuperación Andahuaylas (contrato suscrito 18 agosto 2021) Supervisión de obra: Consorcio G.I.R.S. (contrato suscrito 17 noviembre 2021) Estudios Definitivos (Producto I: Informe de Análisis de Pre diseño y Propuesta de Cierre. Producto II: Expediente Técnico y Producto III: Plan de Recuperación) culminados en diciembre 2021, así también la municipalidad distrital de Andahuaylas aprobó el Plan de Recuperación de Áreas Degradadas. En enero 2022 el Coordinador General de la UE 003 aprobó con Resolución el Expediente Técnico de Andahuaylas. Inicio de obras reprogramado para abril, debido a la continua presencia de altas precipitaciones pluviales en las áreas a intervenir. Entrega de Terreno Andahuaylas: 31 de marzo 2022. Inicio de ejecución de obra: 01 de abril 2022. Avance Físico acumulado: La obra culminó el 14 de julio y se suscribió el Acta de recepción provisional de la obra con la misma fecha. Se realizó la recepción y entrega física de la obra a la municipalidad el 03 de agosto del 2022. Respecto a la liquidación de la obra, la supervisión en fecha 01.09.2022 entregó a la Entidad el informe de revisión de Liquidación de Obra. El 21.09.22 la UE remite a la Supervisión las observaciones al Informe de Revisión de Liquidación de obra. En octubre, presentaron el levantamiento de observaciones de la liquidación e informe final de obra. En noviembre se otorgó conformidad, se realizó pago final en diciembre. | No se encontraron problemas. | 600000
2319483 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION PRIMARIA DE AGUA POTABLE DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | [09/02/2023] El expediente técnico del Proyecto PTAP Curumuy está en la fase de elaboración, con un avance físico aproximado del 70%, con la aprobación de (4/7) entregables y la etapa de levantamiento de observaciones del Quinto entregable (5/7). Se encuentra pendiente la obtención de la servidumbre de paso de los predios privados que se superponen al pase de la línea de media tensión (LMT), este trámite está a cargo de la Municipalidad Provincial de Piura, quienes con el apoyo de los especialistas en SFL del PNSU vienen avanzando ese componente. Con fecha 27.01.2023: Mediante Carta Nº 011-2023-Consorcio PTAP Curumuy presenta el levantamiento de observaciones del Quinto entregable a la Supervisión. Con fecha 30.01.2023: Mediante Carta Nº 002-2023-CPC, la Supervisión informa a la Entidad que el levantamiento de observaciones del Quinto entregable presentado por el Consultor PTAP Curumuy se encuentra incompleto. | No se encontraron problemas. | 1691841
2320872 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-112 (ALMACCASA) - TENERIA , DISTRITO DE HUAYLLATI - GRAU - APURIMAC | [13/02/2023] Componente de Ingeniería Informe N° 1 se dio conformidad el 24.10.19 Informe N°2, se dio conformidad el 29.01.2020 Informe N°3 , se dio conformidad el 14.07.2020. el consultor presento levantamiento de observaciones el 01.03.2022 Informe N°04, a los 15dc de la notificación de la certificación ambiental Componente Ambiental Informe N°2 , aprobado el 09.09.2020 Informe n°3, el 05.12.2022 consultor presenta la subsanación de observaciones para la revisión de los especialistas de la gerencia. | No se encontraron problemas. | 27088
2314835 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE APLICACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS | [06/02/2023] - EL PROYECTO se encentra en ejecución, a la fecha no se registran problemas. | No se encontraron problemas. | 431663
2320882 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-112 (ALMACCASA) - YANARICO | [13/02/2023] Componente de Ingeniería Informe N° 1 se dio conformidad el 24.10.19 Informe N°2, se dio conformidad el 29.01.2020 Informe N°3 , se dio conformidad el 14.07.2020. el consultor presento levantamiento de observaciones el 01.03.2022 Informe N°04, a los 15dc de la notificación de la certificación ambiental Componente Ambiental Informe N°2 , aprobado el 09.09.2020 Informe n°3, el 05.12.2022 consultor presenta la subsanación de observaciones para la revisión de los especialistas de la gerencia. | No se encontraron problemas. | 36116
2321144 | RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS PAMPA CHANCHERÍA SECTOR PAMPA DE ÑOCO DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | [14/02/2023] "Se culminó el proceso de licitación para la elaboración de los Estudios Definitivos de Chincha. En mayo se adjudicó a empresa SISTEMAS DE INGENIERÍA Y CONTROL AMBIENTAL, S.A. DE C.V. y se obtuvo no objeción del BID. Contrato suscrito con fecha 22 de junio. Se realizó el inicio del servicio para Chincha el 13 de julio. En julio se culminó la contratación de supervisores individuales. Avances en la elaboración de Estudios: Rrespecto al Entregable 1 - Estudios Básicos, la Supervisión otorgó la Conformidad en octubre 2022. Respecto al Entregable 2 – Estudios de Alternativas, La Supervisión otorgó conformidad el 28/11/2022. Respecto al Entregable 3 – Expediente Técnico; el Consultor ha presentado avance parcial 1 y 2, en levantamiento de observaciones. Respecto al Entregable 4 – PRAD; el Consultor presentó avance parcial 1, se encuentra en lev. de obs. Obra de Cerramiento de Chincha: entrega a la municipalidad con fecha 18 de julio. Respecto al Saneamiento Físico Legal de Terrenos: en junio el informe legal sobre encausamiento del procedimiento para la puesta a disposición del terreno, ya se encuentra en la Secretaría General del MIDAGRI, posteriormente pasará al ministro para firma de oficio de puesta a disposición. En setiembre el MIDAGRI remitió oficio a la SBN con la puesta a disposición del terreno. Asimismo, se logró la suscripción del acuerdo de concejo para solicitar la afectación en uso del terreno ante la SBN. En gestión paralela, SBN viene realizando los trámites para asunción de titularidad de terreno puesto a disposición por parte de MIDAGRI. Asimismo la Municipalidad de Chincha solicitó la afectación en uso, habiendo la SBN informado el 30 de noviembre que puede realizar la entrega provisional del terreno a la Municipalidad en tanto continúe las gestiones para la afectación en uso que debe registrase en la SUNARP. | No se encontraron problemas. | 16582993
2320855 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO LLAUPIN, ANEXO PENGOTE DISTRITO DE LA JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS | [14/02/2023] el expediente técnico del proyecto ha sido observado por el fondo sierra azul del minagri, por lo que la municipalidad provincial de chachapoyas se encuentra realizando la subsanción de observaciones, también cabe mencionar que el proyecto NO CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA SU EJECUCIÓN FÍSICA a la fecha se tiene SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO Ante el MINAGRI. | No se encontraron problemas. | 5723951
2321618 | RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR YACUCATINA, DISTRITO DE JUAN GUERRA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN | [14/02/2023] "Contrato firmado con HIDROSUELOS S.A.S. para la elaboración de los Estudios Definitivos (EDI) de Tarapoto, con fecha 22 de abril 2022. En mayo se culminó la contratación de supervisores individuales. Se inició la elaboración de los estudios. Tarapoto inició 23 de mayo. Avances en la elaboración de Estudios: Respecto al Entregable 1 - Estudios Básicos, se presentó el 4 de julio, se realizó el levantamiento de observaciones el 31 de julio y finalmente fue aprobado por la supervisión y UE en agosto. Respecto al Entregable 2 - Expediente Técnico, en setiembre el Consultor presentó a la Supervisión un informe del Expediente Técnico y solicito una ampliación de plazo debido a la necesidad de complementar el diseño de la Planta de Tratamiento de Lixiviados . Se aprobó la ampliación. Consultor presentó a la supervisión la subsanación de observaciones 02/11/2022. La Supervisión el 08/11/2022 hizo de conocimiento al consultor el informe de verificación de subsanación de observaciones, otorgándole la conformidad. Se realizó el pago en diciembre. Respecto al Entregable 3 – PRAD: La Supervisión el 05 de noviembre de 2022 hizo de conocimiento al consultor el informe de verificación de subsanación de observaciones, otorgando la conformidad. Aprobación de PRAD por municipalidad con Resolución Gerencial N° 048-2022-GRNGA-MPSM, de fecha 07/12/2022. Se realizó el pago en diciembre. | No se encontraron problemas. | 8456150
2322487 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN | [14/02/2023] LA UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS INDICA: Arquitectura, y Seguridad y Evacuación debido a las mejoras, ha sufrido cambios complementarios y actualizaciones. El expediente del estudio de impacto vial enviado a la Municipalidad Provincial de Huancayo, se va a retomar una vez cuente con presupuesto. La especialidad de seguridad y evacuación se contratará una vez cuente con presupuesto Avance de la especialidad al 31/01/2023 se mantiene en un 80%. Equipamiento debido a las mejoras, ha sufrido cambios complementarios y actualizaciones. Avance de la especialidad al 31/01/2023 es del 90%. Estructuras debido a las mejoras, ha sufrido cambios complementarios y actualizaciones. Avance de la especialidad al 31/01/2023 es del 90%. Instalaciones sanitarias debido a las mejoras, ha sufrido cambios complementarios y actualizaciones Está pendiente la factibilidad de dos puntos de salida de desagüe, el cual se retomará cuando se contrate la consultoría en el 2023. Avance de la especialidad al 31/01/2023 es del 70% Instalaciones Eléctricas debido a las mejoras, ha sufrido cambios complementarios y actualizaciones. Está pendiente el levantamiento de observaciones del expediente de media tensión de la subestación, el cual se retomará una vez cuente con presupuesto. Avance de la especialidad al 31/01/2023 es del 75% Comunicaciones debido a las mejoras, ha sufrido cambios complementarios y actualizaciones. Avance de la especialidad al 31/01/2023 es del 90% BIM El BIM del proyecto para esta etapa está considerado el modelado de las especialidades y a la detección de interferencias, faltando una última compatibilización, la cual contratará en este 2023. Avance de la especialidad al 31/01/2023 es del 50% Costos y Presupuestos Está pendiente la contratación de la especialidad de costos y presupuestos, una vez que se culminen las especialidades y se cuente con presupuesto. Avance de la especialidad al 31/01/2023 se mantiene en un 0%. | No se encontraron problemas. | 116000
2318958 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA MIRAFLORES , DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO | [08/02/2023] "El proyecto actualmente está en elaboración del expediente técnico Se ha suscrito la orden de servicio 729 - 2022 con fecha 25.07.2022 INFORME 01 : Cuenta con conformidad del 1° entregable. INFORME 02: El consultor ha presentado, sin embargo fue observado, el proyectista no ha cumplido en entregar el informe final subsanado del expediente tecnico en el plazo correspondiente. Se coordinara la resolución de contrato entre ambas partes en la medida que el consultor no presenta el entregable." | No se encontraron problemas. | 21900
2320890 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [10/11/2021] el componente de obra y supervisión se han ejecutado al 100%, sin embargo financieramente la supervisión esta pendiente el pago por la conformidad de la revisión de la liquidación tecnico financiera de la empresa contratista, por otro lado, la empresa contratista ejecuto la obra al 100% quedando por levantar una observación presentada por la digesu, a la par esta el tramite de su liquidación, se ha ejecutado TAMBIÉN el componente de gestión del proyecto de manera parcial y equipamiento para las instalaciones del comedor los mismos que ESTÁN siendo ADQUIRIDOS bajo distintas modalidades SEGÚN su naturaleza y monto. | [2019-08] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 2101747
2328453 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA MARIA DE MANCHARI, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | [24/02/2023] El proyecto se encuentra en ejecucion suspendida, de fecha 14/10/2021, causal: Irregualridades e incumplimiento de funciones por parte del personal externo del NE. Se ha realizado la asignacion del supervisor de proyectos con fecha 22/07/2022 De fecha 17/10/2022, se tuvo reunion con el personal externo NE, el supervisor manifesto que con fecha 13/09/2022 presentaron el levantamiento de observaciones de las preliquidaciones 1, 2 y 3, el cual esta en proceso de revision por parte del liquidador y monitor tecnico. En proceso de cambio de todos los representantes del Núcleo Ejecutor y profesionales Externo, con fecha de inicio el 16/08/2021. Cuenta con un avance físico ejecutado de 16.90% y avance financiero acumulado de 31.40%, correspondiente al mes de agosto. cuenta la aprobación de la autorización de gastos N°01 y 02, para la implementación de protocolos COVID y materiales de obra. Cuenta con la aprobación de la compatibilidad técnico social. Asignación de profesionales Externos Supervisor de proyectos por renuncia del anterior, cuenta con el resto de profesionales del Núcleo ejecutor, se realizo la Socialización de la opción tecnológica. | No se encontraron problemas. | 30000
2327619 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI | [09/02/2023] ETAPA: EXPEDIENTE TÉCNICO / ESTADO: REVISION DEL 6TO ENTREGABLE DE 15 / % AVANCE =37% CON FECHA 05.08.2022 MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 054-2022/VIVIENA/VMCS/ PNSU/3.3 SE NOTIFICÓ AL CONSULTOR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO N° 58-2018/ VIVIENDA/VMCS/PNSU POR INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DEL CONSULTOR, A LA FECHA SE ENCUENTRA EN CONTROVERSIA MEDIANTE PROCESOS ARBITRALES CASO N° 541-2022-CCL LA MONICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (MPCP) CON OFICIO N°1337-2022-MPCP-GAT (27.12.22) DIRIGIDA AL PNSU COMUNICA EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS TERRENOS PARA EL PROYECTO. CON OFICIO N°025-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1 (06.01.23) SE SOLICITÓ A LA MPCP LA ASIGNACION DE COORDINADOR. LA MPCP CON OFICIO N°044-2023-MPCP-ALC (12.01.23) REMITE LA LISTA DE COORDINADORES. LA MPCP CON OFICIO N°066-2023-MPCP-ALC (24.01.23) REMITE LA PROPUESTA DE REUBICACION DE SEIS ESTRUCTURAS. SE REALIZO UNA REUNION EN LA CIUDAD DE PUCALLPA CON LA MPCP, EMAPACOPSA, CAC A FIN DE EVALUAR LAS PROPUESTAS DE REUBICACION DE 7 ESTRUCTURAS ENTREGADAS POR LA MPCP, SE EVIDENCIO LA INVASION DEL TERRENO DESTINADO A LA PTAP. | No se encontraron problemas. | 87922
2328476 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENA VISTA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | [24/02/2023] El proyecto se encuentra en ejecucion suspendida, con fecha de suspension el 15/10/2021, causal renuncia del supervisor de proyecto, se realiza la asignacion del nuevo profesional de fecha 11/03/2022. "Obra bajo la modalidad de nucleo ejecutor en estado de ejecucion con un avance fisico del 80.38%. Se requiere la habilitación de recursos en la componente de Gestión para la contrataciones de servicios de un monitor, liquidador y especialista social, para el monitoreo y la adecuada ejecución fisica financiera del proyecto, ademas se tiene programada comisiones de servicio para la verificación insitu del proyecto, por lo que se proyecta una ejecución al cierre del año por un monto de S/ 35,000.00. En este contexto se contratará los servicios profesionales de un ingeniero monitor de obras, especialista social y liquidador de obra, con el cual se estarían contribuyendo en el cumplimiento de metas programadas por la entidad. En tal sentido, se requiere la habilitación de recursos por el monto de S/ 10,000 para el monitoreo y seguimiento del proyecto. "El proyecto se encuentra en ejecución suspendida, con fecha de suspensión el 15/10/2021, causal renuncia del supervisor de proyecto, se realiza la asignación del nuevo profesional de fecha 11/03/2021, en proceso de coordinación y abastecimiento de materiales en obra (AG 11-materiales aprobado el 24/04/2022), para el reinicio de obra estimada para el 05/05/2022. | No se encontraron problemas. | 17911
2331579 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [10/02/2023] Expeiente técnico aprobado -Mediante Carta N° 005-2023-Consorcio Caraveli de fecha 23/01/23, el Consultor CONSORCIO CARAVELI hizo llegar el levantamiento de observaciones al expediente técnico emitidas mediante Informe N°33-2022/VIVIVENDA/VMCS/JUC. -Mediante INFORME 122 -2023/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.1 de fecha 24/01/2023, se Aprueba la actualización del presupuesto del Expediente Técnico del proyecto Chala con CUI 2331579. -Mediante Resolución Directoral 138-22/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de fecha 27/01/23, se aprobó administrativamente la modificación del presupuesto del Expediente Técnico. -Mediante MEMORANDUM 367-2023/VMCS/PNSU/UP de fecha 30/01/23, el área de estudios trasladó el expediente técnico del proyecto Chala al área de ejecución de proyectos. -Se tuvo reunión el 01/02/23 con SEAL y SEDAPAR para dar salida a la revalidación de los certificados de conformidad de media tensión. -A la fecha, el IGAPAP cuenta con los vistos buenos de DICAPI y PRODUCE-DGAAMPA. Falta la opinión favorable de PRODUCE- IMARPE y de la ANA. | No se encontraron problemas. | 14889529
2328455 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BOLOGNESI, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | [16/12/2022] Ejec 23.44% Prog 24.95%. RESPECTO AL MES DE NOVIEMBRE Obra en ejecución reiniciada con fecha 25/11 cuenta con un avance fisico del 4.05%. Estuvo suspendida por contagios de Malaria de los trabajadores desde el 06/11 al 24/11. 1. EJECUCIÓN DE OBRA: CONSORCIO SAN JUAN (CONTRATO N° 075-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA) 2. Supervisión de obra: CONSORCIO SUPERVISÓN O&S (CONTRATO N° 067-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA) 3. ENTREGA DE TERRENO: 22/09/2022 4. INICIO DE OBRA 23/09/2022 5. PLAZO EJEC. OBRA: 150 Dias calendarios. 6. SE REALIZÓ LA VALORIZACIÓN N° 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022: - AVANCE FÍSICO ACUMULADO: 4.05% - AVANCE PROGRAMADO acumulado: 24.31% - estado: obra atrazada | No se encontraron problemas. | 1613715
2270997 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE PUMACHANCA , DISTRITO DE OLLACHEA - CARABAYA - PUNO | [23/01/2023] CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO - ARBITRAJE del contrato principal. En Elaboracion del EXPEDIENTE TECNICO DE Saldo de Obra. Con fecha 03/03/2022 se firmó contrato del Servicio de Consultoría para el Peritaje y Expediente Tecnico de Saldo de Obra. Con fecha 02/12/2022 mediante INFORME Nº 246– 2022 /VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AE/NL, se aprueba el quinto entregable, correspondiente a la presentación del expediente técnico de saldo de obra - PIP Pumachanca. se ha propuesto nota al inteiror del proyecto para financiar la componente de gestión. | No se encontraron problemas. | 1844002
2328477 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA NARANJAL PASTAZA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | [03/02/2023] El proyecto se encuentra en ejecucion suspendida, con fecha de suspension 29/12/2022, causal: problemas administrativos , con fecha de inicio el 01/08/2022. cuenta con un avance fisico ejecutado de 72.00% y avance financiero acumulado de 57.34%, correspondiente al mes de octubre De fecha 11/04/2022, cuenta con aprobacion de su autorizacion de gastos 01 y 02, de materiales e implementacion de protocolos COVID19. Obra bajo la modalidad de nucleo ejecutor en estado de ejecucion con un avance fisico del 72.00%. Se requiere la habilitación de recursos en la componente de Gestión para la contrataciones de servicios de un monitor, liquidador y especialista social, para la recepción de obra, el monitoreo y la adecuada ejecución fisica financiera del proyecto, ademas se tiene programada comisiones de servicio para la verificación insitu del proyecto, por lo que se proyecta una ejecución al cierre del año por un monto de S/ 36,000.00. En este contexto se contratará los servicios profesionales de un ingeniero monitor de obras, especialista social y liquidador de obra, con el cual se estarían contribuyendo en el cumplimiento de metas programadas por la entidad. En tal sentido, se requiere la habilitación de recursos por el monto de S/ 11,000 para el monitoreo y seguimiento del proyecto. El proyecto se encuentra por iniciar, de fecha 11/04/2022, cuenta con aprobacion de su autorizacion de gastos 01 y 02, de materiales e implementacion de protocolos COVID19. En proceso de abastecimiento de materiales en la comunidad. | No se encontraron problemas. | 31376
2330634 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN SAN JUAN DE BARTRA DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO. | [22/12/2022] Obra en ejecución con fecha de inicio el 19/10/2022. Avance fisico ejecutado 11.59% Avance fisico programado 14.47% Entrega de terreno realizado el 18/10/2022 Cuenta con firma de contrato de obra con fecha 03/10/2022. LA VALORIZACION DEL MES DE OCTUBRE SE ENCUENTRA OBSERVADA. LP-SM-5-2022-PNSR-1 1. El ET se actualizó y aprobó mediante Resolución Directoral N° 467-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 16.11.2021. 2. Mediante Resolución Directoral N° 136-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR se aprueba la actualización del presente ET pro el monto de S/ 3,609,534.30. 3 Con fecha 19.05.22 se elaboró y remitió el Requerimiento Técnicos mínimos (RTM) al AAyCP (Área de Abastecimiento y Control Patrimonial - UA), sujeta al levantamiento de observaciones por parte del área de Estudios respecto al Expediente Técnico, a fin de iniciar la convocatoria de la ejecución de la obra. 4. Con fecha 06/06/2022 de inicia proceso de selección mediante la LP-SM-5-2022-PNSR-1 5. Formulación de consultas y observaciones 07/06 al 21/06 6. Integración de Bases 01/07 7. Presentación de Ofertas 13/07 8. Evaluación y calificación de ofertas 14/07 al 27/07 9. Otorgamiento de la Buena Pro 27/07. 10 Consentimiento de la BP 10/08 11. Firma de contrato para el 05/09 12. CON FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 SE REALIZÓ LA ENTREGA DE TERRENO 13. CON FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 SE DIO INICIO A LA EJECUCION DE LA OBRA | No se encontraron problemas. | 1933144
2328452 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SOPLIN, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO | [24/02/2023] El proyecto se encuentra en actos previos por iniciar, cuenta con registro de segunda Adenda al convenio, por cambio de todos los representantes del NE. De fecha 17/10/2022, se tuvo reunion con el personal externo NE, el supervisor manifesto que la obra cuenta con avance fisico del 21.60% y financiero del 26.90 financiero, ademas de deudas pendientes de planillas el cual no han sido presentadas por el NE. - El monitor esta programando una comision de servicio, para la constatacion del estado situacional de obra. El proyecto se encuentra por iniciar, de fecha 13/09/2021 el Monitor PNSR, realiza visita a la comunidad, verificando que no hay presencia de profesionales en obra, y los materiales aprobados y autorizados no han llegado en su totalidad, advierte un incumplimiento de funciones del residente de obra el cual a delgado funciones a terceros. Se ha solicitado el bloqueo de la cuenta. con presencia de conflictos sociales con el asesor de la fediqued, por desvio de los recursos de las AGs a su persona Cristian Malfado. cuenta con la aprobacion de la autorizacion de gastos N° 01 y 02, para la implementacion de protocolos COVID y materiales de obra. Se ha solicitado el bloqueo de la cuenta. con presencia de conflictos sociales con el asesor de la fediqued, por desvió de los recursos de las AGs a su persona Cristian Malfado. cuenta con la aprobación de la autorización de gastos N°01 y 02, para la implementación de protocolos COVID y materiales de obra. Cuenta con la aprobación de la compatibilidad técnico social. El 13/04/2021, se realizo el registro de firmas y desbloqueo de la cuenta, cuenta con la aprobación del informe de compatibilidad y PMA. Antecedentes: cuenta con Supervisor de proyectos de fecha 07/05/2020 y gestor social de fecha 08/05/2020, en proceso de asignación de profesionales Externos del Núcleo ejecutor, por renuncia de los anteriores profesionales técnicos, se realizo la Socialización de la opción tecnológica. " | No se encontraron problemas. | 19504
2332084 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL PUENTE AMARILLO-CRUCE BAYOVAR - DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [13/02/2023] Componente de Ingeniería Informe N°1 - Entregable 1, se dio conformidad el 22.01.2019. - Entregable 2, se dio conformidad el 25.06.2019. Informe n°02, aprobado el 28.06.2021 Informe n°03, aprobado el 29.10.2021 Informe n°04, se presenta a los 15 dc de la notificación de la CA Componente Ambiental Informe N°1, se dio conformidad el 07.10.2019 Informe n°2, aprobado el 23.08.2021 Informe n°03, observado el 28.10.2021 En subsanación de observaciones. Observado el 10.12.2021, a la espera de la autorizacion del ALA para el uso de las canteras de Rio. Mediante Oficio n°358-2022-MTC/21.GE de fecha 01.04.2022 se solicita a la MD de Olmos apoyo en el gestión de autorizacion de las canteras de rio ante la ALA. Componente Ambiental: Consultor esta solicitando autorizaciones e identificando nuevas canteras a fin de realizar una nueva propuesta al ALA | No se encontraron problemas. | 83302
2329768 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA | [07/11/2022] el expediente TÉCNICO viene desarrollando por ADMINISTRACIÓN directa y consta de 03 componentes: Infraestructura , equipamiento y capacitación. al mes de abril-2022, se contrato profesionales especialistas en ing. sanitaria como eléctrica , a fin de compatibilizar con las demás especialidades. EL AVANCE DEL EXPEDIENTE TÈCNICO REGISTRA UN AVANCE DEL 25.42%. AL MES DE OCTUBRE 2022: LOS COMPONENTES I Y II , SE ENCUENTRAN EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES; EL COMP.III , SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. SE CONCLUYE QUE EL AVANCE DEL EXP.TEC. SE ENCUENTRA EN UN 62.5% DEL TOTAL. | No se encontraron problemas. | 1000000
2328944 | CREACION DEL LABORATORIO DE PRACTICAS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNJBG-TACNA | [07/11/2022] EL EXPEDIENTE TECNICO SE DESARROLLA EN 4 COMPONENTES: INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECA Y SERVICIO DE ATENCIÓN ACADÉMICA. EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y TODOS SUS COMPONENTES. EL AVANCE DEL EXPEDIENTE TÈCNICO REGISTRA UN 65%. AL MES DE OCTUBRE 2022: EL COMP.INFRAESTRUCTURA, CONCLUYO LA COMPATIBILIZACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES; COMP.II, SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES; COMP III Y IV, SE CULMINO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. SE CONCLUYE QUE EL EXP.TECNICO ESTÁ A UN 92% DEL LEV.DE OBS, SE ESTIMA EN NOVIEMBRE REMITIR EL EXP A SUPERVISIÓN. | No se encontraron problemas. | 1000000
2324993 | CREACION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH | [12/01/2023] CULMINADO CONSULTORÍA DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL (ACUMULACIÓN DE LOTES) PAGO DEVENGADO EN JUNIO-21. PRIMER CONTRATO DE CONSULTORIA DEL ET RESUELTO CON CARTA NOTARIAL N° 2796. ASI MISMO EL PROYECTISTA INVITA A CONCILIAR A LA UNASAM, NO ASISTIENDO A DICHO ACTO YA QUE DICHO PROYECTISTA NO GARANTIZABA LA ENTREGA DEL ET NI CON DICHO ACTO. CON FECHA 28.03.22 SE REMITE OFICIO N° 059-2022-UNASAM/UEOYMI-J LOS CON NUEVOS TDR PARA NUEVA CONTRATACION DE PROYECTISTA, EL CUAL ES OBSERVADO POR LA DASA CON OFICIO N° 187-2022-UNASAM-DASA/UP, SUBSANANDOSE CON OFICIO N° 094-2022-UNASAM-OGDF/UEOYMI-J EL 27.04.22, AL 31.05.2022 LOS NUEVOS TDR SE ENCUENTRA EN LA JEFATURA DE LA OGDF PARA SU TRAMITE AL DGA.LA OGDF TRAMITÓ LOS TDR A LA DGA, Y CON FECHA 23.06.22 SE EMITIÓ RR N° 325-2022-UNASAM QUE DESIGNA A LOS MIEMBROS DEL PROCESO AS N° 16-2022-CSUNASAM. AL 30.08.2022 NO SE CONVOCA el PROCESO DE LICITACION, riesgo de no uso del terreno adquirido por alta pendiente topografica, decisión de la actual gestión. CON OFICIO N° 695-2022-UNASAM-DASA/UP DE FECHA 30.09.2022 SE HA REGISTRADO EN EL SEACE LA RESOLUCION DEL CONTRATO N° 24-2019-UNASAM (PROYECTISTA). EL CONSEJO UNIVERSITARIO DETERMINÓ CAMBIAR DE UBICACION AL PROYECTO POR NO CUMPLIR EL TERRENO CON LA PENDIENTE LIMITE PARA LA EJECUCION DE LA RESIDENCIA, LO QUE ENCARECERÍA EL COSTO DEL PI. SIN TERRENO A LA FECHA. | No se encontraron problemas. | 0
2330643 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN MARSELLA DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO | [23/12/2022] LP-SM-3-2022-PNSR-1 "MARSELLA" 1.Con fecha 10/06/2022 de inicia proceso de selección mediante la LP-SM-3-2022-PNSR-1 2. Otorgamiento de la Buena Pro 22/07. 3 Consentimiento de la BP 08/08 5. 27/09/22 Pérdida de Buena Pro 6. 10/10/22 consentimiento de pérdida de buena pro. A esa fecha se debe tener el INFORME DE DESIERTO y de persistencia de la necesidad. 7. 11/10/22 SE REMITE A UTP EL INFORME DE DESIERTO Y SE SOLICITA QUE COMUNIQUE 1) PERSISTENCIA DE LA NECESIDAD 2) ACTUALIZACION DE VALOR REFERENCIAL (OCTUBRE 2021), // INFORME N° 00000982-2022/PNSR - UA / AREA DE ABASTECIMIENTO 8. A cargo del Area de Estudios de la UTP para su actualización 9. 19/10/2022 SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ESTUDIOS DE UTP PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA Y NUEVA RD DE APROBACIÓN HT 57343-2022 11. 09/11/2022 A LA ESPERA DE LA DERIVACIÓN DEL EXPEDIENTE CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 12. 16/11/2022 SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ESTUDIOS DE UTP PARA LA NUEVA RD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO Y MOD DEL FORMATO 8A 3. Mediante Resolución Directoral N° 134-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 13 de mayo del 2022 se aprueba la actualización del presente Expediente Técnico, con un monto del Expediente Técnico de Obra que asciende a S/ 5’043,455.08 el cual comprende el monto correspondiente a la Ejecución de Obras Civiles y la realización del Plan de Monitoreo Arqueológico. 4 Con fecha 17/05/2022 se elaboró y remitió el Requerimiento Técnicos mínimos (RTM) al AAyCP (Área de Abastecimiento y Control Patrimonial - UA) para iniciar la convocatoria de la ejecución de la obra 5. Con fecha 10/06/2022 de inicia proceso de selección mediante la LP-SM-3-2022-PNSR-1 6. Formulación de consultas y observaciones 11/06 al 28/06 7. Integración de Bases 06/07 7. Presentación de Ofertas 15/07 8. Evaluación y calificación de ofertas 18/07 al 26/07 9. Otorgamiento de la Buena Pro 27/07. 10 Consentimiento de la BP 10/08 11. Firma de contrato para el 01/09 | No se encontraron problemas. | 5207748
2328454 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRE, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO | [22/12/2022] Obra en ejecución atrasada Avance fisico el 13.34% y programado 87.20%. inicio de ejecución el 25/08/2022. Entrega de terreno el 24/08/2022 Con firma de contrato con fecha 09/08/2022 1. Con fecha 06/06/2022 de inicia proceso de selección mediante la AS-SM-17-2022-PNSR-1 2. Firma de contrato de fecha 09/08/2022, rESPONSABLE DE EJECUCIÓN CONTRATISTA CONSORCIO INVERSIONES GREEN. 3. El avance de ejecución de la obra ejecutada acumulado al MES DE SETIEMBRE se encuentra en un 2.02 % del contrato principal, estando la ejecución de la obra atrasada en un -13.96 % con respecto al cronograma programado acumulado contractual. | No se encontraron problemas. | 1226445
2328479 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SABALOYACU, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO | [17/11/2022] Obra en ejecución. Avance fisico 21.47% y programado 26.81%. Obra reiniciada con fecha 30/10/2022. Estuvo suspendida desde el 17/10 al 29/10 debido al cambio de material de las UBS originando un Adicional de obra N°01 en proceso d elaboración del informe técnico para ser remitia a sesoría Legal para la aprobación mediante resolución. inicio de ejecución el 23/08/2022. Entrega de terreno el 20/08/2022 AS-SM-16-2022-PNSR-1 1. El ET se actualizó y aprobó mediante Resolución Directoral N° 483-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 24.11.2021. 2. Mediante Resolución Directoral N° 130-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 16 de mayo del 2022 se aprueba la actualización del presente ET, con un monto del ET de Obra que asciende a S/ 2’770,476.04. 3 Con fecha 17/05/2022 se elaboró y remitió el Requerimiento Técnicos mínimos (RTM) al AAyCP (Área de Abastecimiento y Control Patrimonial - UA) para iniciar la convocatoria de la ejecución de la obra 4. Con fecha 07/06/2022 de inicia proceso de selección mediante la AS-SM-16-2022-PNSR-1 5. Formulación de consultas y observaciones 08/06 al 10/06 6. Integración de Bases 16/06 7. Presentación de Ofertas 22/06 8. Evaluación y calificación de ofertas 28//06 9. Otorgamiento de la Buena Pro 30/06. 10 Consentimiento de la BP 13/07 11. Firma de contrato para el 08/08 | No se encontraron problemas. | 1629637
2332528 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE IDIOMAS EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA | [11/01/2023] se encuentra paralizado por coyuntura social, lo cual repercute en el no cumplimiento de cronograma de ejecucion | No se encontraron problemas. | 10417929
2332509 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN JOSE OLAYA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION DE LORETO | [28/11/2022] Obra concluida al 100% con fecha 21/10/2019 y recepcionada con fecha 09/09/2020. En proceso de liquidación de la obra, la liquidacion se encuentra en arbitraje. Está pendiente un mes de intervensión de la post ejecución. Se cuenta con saldos presupuestales debido a que se encuentra pagadas las valorizaciones de obra, quedando solo pendiente de pago la liquidación de obra. | No se encontraron problemas. | 125153
2329189 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EMP P1N - OLMOS - EMP.1NJ Y DESVÍO NUEVA CIUDAD DE OLMOS- NUEVA CIUDAD DE OLMOS - EMP. LA510 Y DESVÍO MORROPE - EMP.LA105 (MORROPE), DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [13/02/2023] Componente Ingenieria: Informe N°3, presentado el 27.01.2022. Con fecha 15.03.2022 se remite al consultor las observaciones de la especialidad de estructuras y obras de arte. Mediante Oficio n° 435- 2022-MTC/21.GE de fecha 25.04.2022 se traslada las observaciones hechas por el PEOT del GORE de Lambayeque al consultor y se realice las coordinaciones con la Concesionaria H2Olmos y se proceda al levantamiento de observaciones. Componente Ambiental: Las actividades se encuentran paralizados a la fecha, debido a la situación actual de la junta directiva de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, ya que se requiere hacer gestiones con ellos para poder continuar con dicho componente. Con fecha 20.01.2023 se sostuvo una reunión con el consultor para que exponga una propuesta de solución a fin de dar continuidad al proyecto, asi como las acciones previstas para el levantamiento de observaciones de ambos componentes. | No se encontraron problemas. | 620746
2332480 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA COMERCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO Y PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA | [02/11/2022] EL DESARROLLO DEL PROYECTO CONSTA DE 03 COMPONENTES: INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION. YA SE CUENTAN CON LAS ESPECIALIDADES DEFINIDAS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTO, IS,IE. SE HA LOGRADO ELABORAR TODAS LAS ORDENES DE SERVICIO DE CONSULTORIAS, INICIANDOSE CON LA ELABORACION DEL 1ER.ENTREGABLE DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS. AL MES DE OCTUBRE-2022: CULMINÓ EL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL ENTREGABLE N° 02 DE LAS ESPECIALIDADES DE :EQUIP, DATA,ESTRUCT,ELÉCT Y SANITARIAS; SOLO PRESENTARON: EQUIP,DATA Y SANITARIAS. SE NOTIFICÓ A PROYECTISTAS DE ESTRUCT Y ELECT LEVANTAR OBSERVACIONES | No se encontraron problemas. | 1000000
2332564 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN PIJUAYAL DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO. | [24/02/2023] El proyecto se encuentra en ejecucion suspendida, con fecha de suspension el 01/07/2022, Causal: Desabastecimiento de materiales, y pago de personal, y actualmente continua paralizado por incumplimiento en presentacion de preliquidaciones de mayo y junio, por parte del NE y personal externo. Se ha notificado al personal para la subsanacion de estos documentos. reiniciada con fecha de reinicio el 26/04/2022. preliquidaciones. Se suspende de fecha 17/11/2021 por renuncia del residente, cuenta con nuevo residente de obra y registro de firmas. En proceso de abastecimiento de materiales a la comunidad, para el reinicio de obra estimado para 01/05/2022, con fecha de inicio el 14/06/2021. Cuenta con un avance físico ejecutado de 34.43%, y avance financiero acumulado 58.27%. El proyecto se encuentra en ejecucion obra reiniciada con fecha de reinicio el 26/04/2022. Se suspende de fecha 17/11/2021 por renuncia del residente, cuenta con nuevo residente de obra y registro de firmas. En proceso de abastecimiento de materiales a la comunidad, para el reinicio de obra estimado para 01/05/2022. con fecha de inicio el 14/06/2021. cuenta con un avance fisico ejecutado de 34.43%, y avance financiero acumulado 58.27%. "El proyecto se encuentra en ejecución obra reiniciada con fecha de reinicio el 26/04/2022. Se suspende de fecha 17/11/2021 por renuncia del residente, cuenta con nuevo residente de obra y registro de firmas. En proceso de abastecimiento de materiales a la comunidad, para el reinicio de obra estimado para 01/05/2022. con fecha de inicio el 14/06/2021. cuenta con un avance físico ejecutado de 34.33%, y avance financiero acumulado 58.27%. cuenta con el registro de firmas y desbloqueo de cuenta y aprobación de la Autorización de gastos, para la implementación de protocolos COVID y materiales de obra. Cuenta con la aprobación del Informe de compatibilidad Técnico-Social, Antecedentes: Se realizo la inducción los días 06 y 07 Agosto en el distrito de Trompeteros." | No se encontraron problemas. | 26868
2330637 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN PAICHE PLAYA DISTRITO DE EL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO | [22/12/2022] obra en ejecucion, inicio de ejecución DE OBRA el 28/08/2022. Avance fisico ACUMULADO de 61.48%, LA EJECUCION SE ENCUENTRA ATRASADA y LA EJECUCION programada 75.56% Entrega de terreno el 27/08/2022 Con firma de contrato con fecha 09/08/2022 - Se tramitó el adelanto directo y de materiales. AS-SM-18-2022-PNSR-1 1. El ET se actualizó y aprobó mediante Resolución Directoral N° 504-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 07.12.2021. 2. Mediante Resolución Directoral N° 139-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 17 de mayo del 2022 se aprueba la actualización del presente ET por el monto de S/ 2,101,708.40. 3 Con fecha 18.05.22 la elaboró y remitió el Requerimiento Técnicos mínimos (RTM) al AAyCP (Área de Abastecimiento y Control Patrimonial - UA). 4. Con fecha 07/06/2022 de inicia proceso de selección mediante la AS-SM-18-2022-PNSR-1 5. Formulación de consultas y observaciones 08/06 al 10/06 6. Integración de Bases 17/06 7. Presentación de Ofertas 22/06 8. Evaluación y calificación de ofertas 23-27/06 9. Otorgamiento de la Buena Pro 28/06. 10 Consentimiento de la BP 15/07 11. Firma de contrato para el 09/08 12. FECHA DE INICIO DE OBRA : 28/08/2022 13: OBRA ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE DEL 20.74%. | No se encontraron problemas. | 830039
2332507 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN BELÉN DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO. | [22/12/2022] Obra reiniciada con fecha 28/11/2022. La obra cuenta con un avance fisico ejecutado del 1.70%. Avance programado 1.53%. ESTUVO En suspensión desde 01/11 al 27/11 En elaboración del adicional de obra por parte del contratista. (por la causal de Conflicto social por cambio de pozo tubular a fuente de agua superficial y cambio de material de las casetas de UBS). REINICIO PREVISTO QUINCENA DE DICIEMBRE Avance fisico ejecutado 1.48% Avance fisico programado 1.51% Obra con fecha de inicio el 20/10/2022. Entrega de terreno realizado el 19/10/2022 Cuenta con firma de contrato de obra con fecha 04/10/2022. CON FECHA 04.10.2022 SE FIRMÓ CONTRATO N° 096-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA ENTRE EL PNSR Y LA CONTRATISTA CONSTRUCTORA CYC SAC CON UN PLAZO DE DE 150 DÍAS CALENDARIOS POR LA SUMA DE S/ 2,353,652.36. CON CARTA N° 2132-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP, SE NOTIFICA A LA CONTRATISTA QUE LA FECHA DE ENTREGA DE TERRENO SERÁ EL DÍA 19.10.2022 | No se encontraron problemas. | 2286704
2328473 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA ALIANZA TOPAL, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | [19/12/2022] Obra en ejecución. Avance fisico 65.49% y programado 69.97%. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE inicio de ejecución el 26/08/2022. Entrega de terreno el 23/08/2022. Con firma de contrato con fecha 08/08/2022 Se ejecutó el adelanto directo en el mes de agosto. AS-SM-15-2022-PNSR-1 1. El ET se actualizó y aprobó mediante Resolución Directoral N° 469-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 16.11.2021. 2. Mediante Resolución Directoral N° 131-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 12 de mayo del 2022 se aprueba la actualización del presente ET de obra que asciende a S/ 2,689,483.54. 3 Con fecha 18/05/2022 se elaboró y remitió el Requerimiento Técnicos mínimos (RTM) al AAyCP (Área de Abastecimiento y Control Patrimonial - UA) para iniciar la convocatoria de la ejecución de la obra 4. Con fecha 07/06/2022 de inicia proceso de selección mediante la AS-SM-15-2022-PNSR-1 5. Formulación de consultas y observaciones 08/06 al 10/06 6. Integración de Bases 16/06 7. Presentación de Ofertas 22/06 8. Evaluación y calificación de ofertas 28/06 9. Otorgamiento de la Buena Pro 07/07. 10 Consentimiento de la BP 15/07 11.Presentación de documentos para la firma de contrato 27/07 12. Firma de contrato para el 10/08 | No se encontraron problemas. | 893456
2335179 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO | [02/02/2023] ejecución de la Obra: -paralizada por los por los conflictos sociales. - Avance físico acumulado al 30/12/2022: 34.43% -El Concesionario Electro Sur Este, comunica a PRONIS solicitar la designación del inspector para la ejecución de la media tensión. - La UED está evaluando una consulta efectuada por el Concesionario de agua de la municipalidad, para obtener la factibilidad. -- La Supervisión y la Unidad de Obras emitieron su opinión favorable a la ampliación de plazo por 2 días, la misma que será notificada por la Entidad. - Se aprobó la valorización de obra del mes de diciembre del 2022 | [2022-03] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 31176794
2332506 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN ANTIOQUIA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION DE LORETO | [07/11/2022] Obra concluida el 26/06/2019 y recepcionada el 08/09/2019. En proceso de liquidación de obra con Arbitraje concluida. Concluida la Post ejecución, queda pendiente de liquidar la Supervisión de Obra. En el presente año la componente de Supervisión no cuenta con un PIM asignado y en base a la evaluación economica se determinó la liquidación final de obra por un monto de S/ 23,176.00. En tal sentido, se requiere la habilitación de recursos por el monto de S/ 23,176.00 mediante modificación presupuestal en el marco del artículo 13 de la Ley N° 31084, a fin de ejecutar el último pago del contrato de Supervisión de obra. | [2019-01] - - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 30000
2332568 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN SION DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO. | [24/02/2023] El proyecto se encuentra en ejecucion suspendida, de fecha 08/05/2022 Causal: desabastecimiento de materiales, y falta pago de personal de obra, y actualmente continua paralizado por incumplimiento en presentacion de levantamiento de observaciones de preliquidaciones de febrero, marzo 2022 y presentacion de preliquidacion del mes de mayo, por parte del NE y personal externo. De fecha 17/10/2022, se tuvo reunion con el personal externo NE, el supervisor manifesto que en el transcurso de la semana estaran presentando el levantamiento de observacion de las preliquidaciones y se estima su reinicio para el 02/11/2022. El proyecto se encuentra en ejecucion suspendida, de fecha 08/05/2022 Causal: desabastecimiento de materiales, y falta pago de personal de obra, y actualmente continua paralizado por incumplimiento en presentacion de levantamiento de observaciones de preliquidaciones de febrero, marzo 2022 y cuenta con la autorización de gastos N°01 y 02, para la implementación de protocolos COVID y materiales de obra. Cuenta con la aprobación de la compatibilidad técnico social y registro de firmas, y aprobación del informe de compatibilidad técnico social. cuenta con asignación de Residente de obra de fecha 08/05/2020. en proceso de elaboración de la Autorización de gastos N°01 por parte del Núcleo ejecutor y profesionales, cuenta con la aprobación del Informe de Compatibilidad Técnico - Social, aprobación del PMA, se realizo el registro de Firmas y desbloqueo de cuentas en el Banco. Antecedentes: a la fecha cuenta con las renuncias de Residente de obra y supervisor de proyectos, en proceso de asignación de profesionales. Antecedentes: Se realizo la inducción los días 06 y 07 Agosto en el distrito de Trompeteros." | No se encontraron problemas. | 30000
2332565 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN DE SAN JOSÉ DE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO | [24/02/2023] El proyectos se encuentra en ejecucion suspendida, de fecha 30/11/2021, causal: Conflictos sociales y desabastecimiento de materiales. y actualmente continua paralizado por incumplimiento en presentacion de preliquidacion del mes de octubre, en proceso de revisión del levantamiento de observaciones de preliquidaciones de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 2021 por parte del NE y personal externo. El proyectos se encuentra en ejecucion suspendida, de fecha 30/11/2021, causal: Conflictos sociales y desabastecimiento de materiales. y actualmente continua paralizado por incumplimiento en presentacion de preliquidacion del mes de octubre, en proceso de revisión del levantamiento de observaciones de preliquidaciones de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 2021 por parte del NE y personal externo. Se notificará al supervisor de proyectos y residente de obra, por parte del NE, por caso omiso a las constantes llamadas, notificaciones para el reinicio de obra, el NE notificará su resolución de contrato a los profesionales, por retraso en el reinicio de obra e incumplimiento de funciones. obra reiniciada, con fecha de reinicio el 01/08/2021. cuenta con un avance físico ejecutado de 85%, y un avance financiero acumulado de 67.62%,correspondiente al mes de octubre. Se suspendido, de fecha 06/06/2021, causal: escasez de mano de obra calificada, con fecha estimada de reinicio el 22.072021. con fecha de inicio de obra el 25/03/2021, c cuenta con la aprobación de la Autorización de gastos N°01 por parte del Núcleo ejecutor y profesionales, cuenta con la aprobación del Informe de Compatibilidad Técnico - Social, aprobación del PMA, se realizo el registro de Firmas y desbloqueo de cuentas en el Banco. Antecedentes: Se realizo la inducción los días 06 y 07 Agosto en el distrito de Trompeteros." | No se encontraron problemas. | 36918
2332567 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN SAUKI DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO. | [24/02/2023] El proyecto se encuentra en ejecucion suspendida, con fecha de suspension el 08/07/2022, Causal: Desabastecimiento de materiales, y pago de personal, y actualmente cuenta con la aprobación del levantamiento de observaciones preliquidaciones de abril, mayo, junio, por parte del NE y personal externo. En proceso de revision de AG de materiales, y se estima su reinicio para el 02/11/2022. Obra bajo la modalidad de nucleo ejecutor en estado de ejecucion con un avance fisico del 27.20%. Se requiere la habilitación de recursos en la componente de Gestión para la contrataciones de servicios de un monitor, liquidador y especialista social, para el monitoreo y la adecuada ejecución fisica financiera del proyecto, ademas se tiene programada comisiones de servicio para la verificación insitu del proyecto, por lo que se proyecta una ejecución al cierre del año por un monto de S/ 38,000.00. En este contexto se contratará los servicios profesionales de un ingeniero monitor de obras, especialista social y liquidador de obra, con el cual se estarían contribuyendo en el cumplimiento de metas programadas por la entidad. En tal sentido, se requiere la habilitación de recursos por el monto de S/ 10,000 para el monitoreo y seguimiento del proyecto. El proyecto se encuentra en ejecucion suspendida, con fecha de suspension el 08/07/2022, Causal: El proyecto se encuentra en ejecución obra reiniciada, con fecha de reinicio el 25/04/2022, cuenta con materiales obra y materiales para la implementación de los protocolos COVID. cuenta con un avance físico ejecutado de 19.33% y avance financiero acumulado de 46.90%. fecha de suspensión el 01/12/2021, Causal: Conflictos social en la comunicada y posterior renuncia del residente de obra, se asigno al nuevo residente el 11/02/2022 (tercer residente) | No se encontraron problemas. | 30000
2332566 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN SANTA ROSA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO | [24/02/2023] El proyecto se encuentra en actos previos, con presencial social e interes por parte del presidente del nucleo ejecutor. El Nucleo ejecutor a remitido carta rescindiendo del supervisor y residente de obra (11/08/2022), El NE de fecha 15/08/2022 HT 90918-2021, ha presentado propuesta de profesionales externo, de acuerdo a la evaluacion por parte del monitor de obra, no cumple con los requisitos minimos de acuerdo a la directivas de profesionales. El proyecto se encuentra en actos previos, se remite consulta al Area de estudios con (HT 21608-2021, HT 19534-2021), por observaciones presentado en el expediente tecnico,el mismo que fue declarado no compatible con el terreno y, por lo tanto, no es factible la ejecución de obra. Proyecto incompatible, se devuelve al AE para su modificacion E.T. Se realizo la conformacion de los representantes de Nucleo Ejecutor el 11/12/2020. cuenta de aprobación del PMA por parte del Ministerio de cultura, cuenta con la aprobación del Informe de compatibilidad Técnico-Social y registro de firmas. En proceso de elaboración de la autorización de gastos N°01 y 02, para la implementación de protocolos COVID y materiales de obra. En la etapa de compatibilidad se a detectado que la población muestra un rechazo a construir UBS, con muros de madera, por lo que se esta contemplado la posibilidad de cambio a UBS ladrillo, para lo cual se debe proceder con la presentación de variaciones del expediente técnico. en proceso del Registro de firmas y desbloqueo de la cuenta. Antecedentes: Se realizo la inducción los días 06 y 07 Agosto en el distrito de Trompeteros. " | No se encontraron problemas. | 25313
2332562 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN NUEVA JERUSALÉN DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO | [23/01/2023] DU N° 126-2020 OBRA EN EJECUCION FISICA 74.50% Y PROGRAMADA 100% . SUSPENDIDA LA OBRA DESDE EL 21/12/2022. SE HA PROPUESTO UNA NOTA ENTRE PROYECTOS PARA HABILITAR RECURSOS A LAS COMPONENTES DE OBRA, SUPERVISIÓN, SOCIAL Y GESTIÓN DEL PROYECTO. | No se encontraron problemas. | 533851
2333052 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE LLANTUYHUANCA, PUMACURI, PISCHU Y UCHUHUANCARAY, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | [24/09/2021] * PROYECTO DE CONTINUIDAD (EN EJECUCIÓN - POR CONTRATA) * EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA POR PARTEL DE A ENTIDAD, DEBIDO A QUE PRESENTA OBSERVACIONES. * EL AVANCE FÍSICO REAL ACUMULADO ES 92.69% * SE HA PRESENTADO LA VALORIZACIÓN N° 14 NOVIEMBRE 2020 POR UN MONTO DE S/. 425,873.70 SOLES, Y LA VALORIZACIÓN N°04 DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR S/2,971.91; VALORIZACIÓN N°05 ADICIONAL DE OBRA N¦ 02 POR S/.4,274.43; VALORIZACIÓN N° 02 DE ADICIONAL DE OBRA N° 03 POR S/.220,849.76, VLORIZACION N° 05 PLAN COVID POR S/.6,286.67 Y LA VALORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN ESTA POR EL MONTO DE S/. 21,643.84 SOLES. * FORMATO 09 DE CIERRE: DICIEMBRE 2021 | No se encontraron problemas. | 500000
2336777 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO BIBLIOTECOLOGICO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [19/12/2022] Actualmente, se remitido a opinión legal de la Unidad Ejecutora de Inversiones, con el fin que se pronuncie con respecto al informe de consistencia. En etapa de elaboración de expediente técnico, se tenía prevista la entrega final del expediente para mayo del 2020, debido a la emergencia nacional, se suspendió el plazo del contrato hasta junio que reactivo con la entrega de su segundo informe, se prevé la conformidad total del expediente para setiembre del corriente. | No se encontraron problemas. | 444958
2337107 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS CIUDADES DE AYAVIRI, MOHO, JULIACA, PUNO, ILAVE Y JULI, DEPARTAMENTO DE PUNO | [14/02/2023] El proyecto se ejecuta bajo la normativa APP, con la denominación "Sistema de tratamiento de las aguas residuales de la Cuenca del Lago Titicaca". El 30.10.19 se suscribió el Contrato de Concesión, el cual contempla el diseño, financiamiento, construcción, ampliación, rehabilitación, O&M de: colectores principales, cámaras de bombeo, líneas de impulsión, sistema de tratamiento de agua residuales en Puno, Juliaca, Ilave, Ayaviri, Juli y Moho; y la O&M de colectores principales, cámaras de bombeo, líneas de impulsión, sistema de tratamiento de aguas, residuales en Yunguyo, Lampa, Azángaro y Huancané. El 14.12.20 se aprobó el Expediente Técnico (ET) 1. El 19.04.21 inició las obras y según el Supervisor, las obras presentan un avance del 33.26% (obra atrasada). el 14.12.22 el concesionario dejó de ejecutar obras. El 12.07.21 el Concesionario presentó el ET 2 y el 06.09.21 el MVCS le remitió observaciones. De la revisión de la 1era y 2da subsanación de observaciones, se le comunicó al Concesionario que no ha subsanado la totalidad de observaciones. Asimismo, en la 2da subsanación, se le indicó que persisten observaciones no subsanadas relacionadas a los requerimientos mínimos del Py, por lo que incurrió en incumplimiento grave y se le otorgó 30 dc para subsanar, prorrogándose 30 días más a solicitud de este. Dada la importancia del Py PTAR Titicaca se le otorgó plazos excepcionales hasta en 4 oportunidades, pero el Concesionario no ha subsanado la totalidad de observaciones. Se viene evaluando las medidas a adoptar para la continuidad del proyecto | No se encontraron problemas. | 838820
2336262 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA: VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379 (RIO BLANCO) - EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918 (HUARI) | [08/02/2023] Se encuentra en elaboración de estudio definitivo. Presenta saldos en su programación debido a reprogramación del cronograma de pagos de los entregables por observaciones a los informes de los componentes de ingeniería. | No se encontraron problemas. | 2500000
2334774 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, FUNDO POTRERO DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO | [22/12/2022] Para el mes de NOVIEMBRE del 2022: EL MONTO DE LA VALORIZACIÓN BRUTA EJECUTADA ES DE S/. 784,440.45, MONTO SIN igv. LA OBRA TIENE UN AVANCE ACUMULADO EJECUTADO DE 7.66% Y SU AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO ES DE 15.95%. SE ENCUENTRA EN SU QUINTO MES DE EJECUCIÓN SE CONCLUYE QUE LA OBRA TIENE UN RETRASO INJUSTIIFCADO EN LA EJECUCIÓN. | No se encontraron problemas. | 4080204
2338276 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [16/03/2022] El proyecto se encuentra paralizado hasta el 31 de marzo del 2022, actualmente se cuenta con expediente tecnico actualizado y modificado en proceso de aprobacion. | No se encontraron problemas. | 2000000
2340083 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275 Y 276 , DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | [15/02/2023] A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EL ENTREGABLE N° 10 - REVISION N° 5 HA SIDO OBSERVADO , SIN EMBRAGO SE HA AVANZADO CON LA SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES INTERNAMENTE. SE SIGUE GESTIONANDO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO SOBRE ZONAS RESERVADAS QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO Y AMERITAN CAMBIO DE ZONIFICACIÓN. | No se encontraron problemas. | 62671845
2337741 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP UCHUMARCA, DISTRITO DE UCHUMARCA, BOLIVAR, LA LIBERTAD | [10/02/2023] SE SUSCRIBE EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°08-2022-DIRECFIN PNP EL 07MAR2022, SE PROGRAMA INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA EL 23MAR2022. SE CUENTA CON CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°012-2022-DIRECFIN PNP DE FECHA 12ABR2022. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 39.61% AL 30 NOVIEMBRE DEL 2022.. la obra se encuentra con plazo de ejecución suspendida, debido a la resolución de contrato de supervisión, a la fecha ,se viene gestionando el reinicio de obra, y la contrtación de la supervisión. SE PROYECTA SU REINICIO PARA ABRIL 2023 | No se encontraron problemas. | 131146
2340799 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA DE MATERIALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA | [10/10/2022] la EJECUCIÓN de obra se encuentra paralizada, debido a que se RESCINDIÓ el contrato. se esta en proceso de ACTUALIZACIÓN del expediente para la CULMINACIÓN de la EJECUCIÓN de obra. | No se encontraron problemas. | 840807
2340269 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERÍA AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGIÓN AREQUIPA | [15/03/2022] la obra se encuentra atrasada SEGÚN la PROGRAMACIÓN de avance de obra | No se encontraron problemas. | 1098525
2339548 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BELLAVISTA , DISTRITO DE BALSAPUERTO - ALTO AMAZONAS - LORETO | [21/02/2023] "Obra en Suspension desde el 16/12/2022 causal de desabastecimiento de materia prima para la fabricacion de perfiles metalicos. Fecha estima de reinicio el 20/02/2023. | No se encontraron problemas. | 4517391
2343128 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO | [02/02/2023] ejecucion de obra: suspendida - AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 31/10/2022: 27.65% - Con fecha 08 de noviembre se suspendió el plazo de ejecución de obra por falta de condiciones - Mediante el DS N° 143-2022-PCM, dE 14/12/22, LA PCM declaró el estado de emergencia a nivel nacional por protestas civiles; por tanto, se prorrogó la suspensión del plazo de ejecución contractual. | [2020-10] - INFRAESTRUCTURA - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 17019357
2339551 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION EN EL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO | [15/02/2023] 1.- SE SUSCRIBIO EL CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 001-2022-UA-UNDAC PARA LA ACTUALIZACION DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO . 2.- SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN EL EXPEDIENTE TECNICO POR LO QUE SE PARALIZO LA CONSULTORIA DE LA ACTUALIZACION DE COSTOS 3. SE HA NOTIFICADO POR TERCERA VEZ AL CONSORCIO ENCARGADO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 10597240
2346436 | CREACION DE LOSA MULTI DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA , DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS SANTA MARIA - DISTRITO DE TAHUAMANU - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | [17/02/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE, A LA FECHA CUENTA CON UN AVANCE FISICO DE 74.44% | [2020-09] - - (MODIFICACIONES EN CALENDARIO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN) | 363384
2339543 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LOMA LINDA , DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | [22/02/2023] Obra en Suspension por la Resolución del Convenio N° 385-2017-PNSR-AR - LOMA LINDA HT: 119551-2022 en evaluación de legal UGP. | [2019-11] - - (OTRO) | 20659
2344420 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [02/02/2023] Ejecucion de la obra:Contrato Resuelto - La obra se encontraba suspendida desde el 04.10.22, hasta el 03.11.22, por falta de aprobación de electro sur de la actualización del expediente de media tensión. - El 01/12/2022 la Entidad resolvió el Contrato N°26-2018-PRONIS de la ejecución de obra, mediante la carta Nº 505-2022-MINSA/PRONIS-UAF. - Se reprogramó la constatación física de la Obra del 31/01/2023 al 07/02/2023. | [2021-01] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 6939000
2351011 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL Y LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE NEGOCIOS AGRONÓMICOS Y FORESTALES DE LA FACULTAD INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA INTAY DEL DISTRITO DE LURICOCHA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [01/09/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CONVOCATORIA DE: EJECUCION FISICA DE OBRA y supervisión de obra PROBLEMATICA: EN EL PRESENTE MES NO SE HA ENCONTRADO ALGUNA PROBLEMATICA EN LA EJECUCION DE LA INVERSION, ASI COMO EN EL SEGUIMIENTO. NI BIEN SE DETECTE ALGUN PROBLEMA SE INDICARA EN EL PRESENTE FORMATO. | No se encontraron problemas. | 6077325
2341718 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA SEDE JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CHEPEN DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD | [09/10/2020] 1) EL POSTOR QUE GANÓ EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL EJECUTOR DE OBRA, PERDIÓ LA BUENA PRO. 2/ EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA OBRA, SE RETROTRAJO HASTA LA ETAPA DE INTEGRACIÓN DE BASES, DEBIDO A QUE SE TIENE QUE ACTUALIZAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO, INCORPORANDO LOS COSTOS POR EFECTOS DEL COVID 19, EN CUMPLIMIENTO AL D.S. N 103-2020-PCM. 3/ CON FECHA 28.09.2020 SE ACTUALIZÓ EL CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN (ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES), SE TIENE PROGRAMADO EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO PARA EL 15.10.2020. 4/ POR LO ANTES INDICADO, SE ESTIMA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PARA EL 13.11.2020 | No se encontraron problemas. | 901985
2351019 | CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA FILIAL ILO, PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA DISTRITO DE EL ALGARROBAL - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [06/12/2022] - AVANCE FISICO ACUMULADO TOTAL A NIVEL DE PROYECTO AL MES DE MARZO - 2021: = 98.16%. - PARALIZADO. | [2020-10] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 41966
2341738 | CREACION DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO - DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [13/02/2023] CONTRATO N° 46-2019-UNASAM P/EJEC. DE OBRA DEL 16.01.2020. SO X S/. 629,842.47 DE 31.01.2021 S/CONTRATO INSPECTOR CON RR N° 073-2020-UNASAM DEL 08/02/2020.INICIO OBRA (CONTRATISTA) EL 13/02/2020. C/FECHA 19/06/2020 CONTRATISTA REG. PLAN P/VIG. PREV. Y CONTROL COVID-19 - R.M. 239-2020-MINSA y PRESENTA AMPLIACIÓN PLAZOXCOVID 19. CONTRATISTA DE OBRA CAMBIA representante legal y acredita nueva carta fianza de fiel cumplimiento MOTIVO POR EL CUAL SE suscriBE adDenda . obra paralizada del 15.03.2021 AL 21.04.21. LA OBRA SE REINICIÓ OFICIALMENTE EL 22.04.2021. REINGRESO VAL 01 Y 02 CORREGIDAS A S/. 494,136.61, Y 291,316.58 E INGRESO DE VAL 03 MES DE ABRIL 2021 POR S/. 487,766.78 , SE APRUEBA CON RR N° 204-2021-UNASAM EL ADd MATERIALES POR EL 20% (S/. 4,900,555.59). SE REG ADICIONALES Y DEDUCTIVOS RR N° 403, 404, Y 410-2021-UNASAM (S/ 157,544.45), REG INFORME N° 002-2021-UNASAM/OGDF/USyLO /J-AZPY REAJUSTE DE VAL 01 HASTA VAL 08 POR S/ 939,608.84. C/FECHA 22.03.22 REG F 08-C, RR N° 183-2021-UNASAM AMPLIACION PLAZO EXCEPCIONALXCOVID 19 X 429 DC SIENDO QUE PLAZO CONTRACTUAL CULMINA EL 18.05.2022, REG RR N° 126-2022-UNASAM X COSTO Y GASTOS GENERALES X COVID 19 X EL MONTO DE S/ 1,037,907.69. REG F08-C EL 07.04.22 EN MERITO A LAS RR 151, 152, Y 153-2022-UNASAM. AV. FIS. AL 30.09.22 CP 71.76% (ATRASADO), PROG. 96.91%. REG F08-C X RR N° 137, 139, 508 + INF 019-2022-USYLO REAJ. DE AL 09 AL 19. REG F08-C ADIC DEDUC 03 OBRA RR 529-2022. REG (11.10.22) F08-C X RR N° 594-2022 ADIC SO. REG ADIC 07 DE OBRA(10.11.22). REG F 08-C AMP PLAZO N° 09 DE OBRA(29.11.22), REG F08-C AMP 03 DE CONTRATO DE SO (13.12.22) CULMINACION DE OBRA EL 01.03.2023. REG 3ER REAJUSTE DE OBRA (14.12.22).REG F08XMAYORES GGX AMP PLAZO 04 DEL 21.12.22 POR S/ 20,710.64. REG MAYOR PPTO PARA GESTION (08.02.2023), REG 13.02.2023 INCREMENTO DE PPTO DE EQUIPAMIENTO (REDUC OBRA 03). | [2021-11] - INFRAESTRUCTURA - (DISCREPANCIAS (VALORIZACIÓN OBSERVADA, ETC.)) | 10700607
2355901 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE PERSONAS, EQUIPAJES, MERCANCIAS MENORES Y VEHÍCULOS DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA (CENAF) EN EL PASO DE FRONTERA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE YAVARI - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO | [10/02/2023] EL CONSULTOR CONTINUA CON LA ELABORACIÓN DeL ESTUDIO definitivo de la plataforma flotante del CENAF SANTA ROSA, EL CUAL CONSTA DE SEIS ENTREGABLES. LA ENTIDAD HA OTORGADO CONFORMIDAD A CUATRO ENTREGABLES, EL CONSULTOR VIENE SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA SUNAT AL QUINTO ENTREGABLE (INFORME DE AVANCE Nº4). | No se encontraron problemas. | 9775155
2352288 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH | [31/01/2023] EL EXPEDIENTE TÉCNICO ESTÁ SIENDO ELABORADO POR CONSORCIO UNIVERSITARIO, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA OBSERVADO Y ACTUALMENTE ESTÁ EN ARBITRAJE POR NO CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. | No se encontraron problemas. | 12184140
2352920 | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA U.I.P LA AGRONÓMICA DEL INSTITUTO BASADRE DE INVESTIGACIÓN EN AGROBIOTECNOLOGÍA Y RECURSOS GENÉTICOS DE LA FCAG DE LA UNJBG, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA | [14/11/2022] EL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTA DE 03 COMPONENTES: INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN. A LA FECHA SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, HABIÉNDOSE TRAMITADO EL REPLANTEO N° 03 DEL PLAN DE TRABAJO. SE HA EMITIDO LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL , POR LO CUAL SE ESTÁN ELABORANDO LOS TDR PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS, SEGÚN PLAN DE TRABAJO APROBADO. AL MES DE OCTUBRE 2022, SE HA CONTRATADO DE PROYECTISTAS EN ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS, A FIN DE LEVANTAR OBS Y LA COMPATIBILIZACION RESPECTIVA. | No se encontraron problemas. | 1000000
2353850 | CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIOS EN BIOTECNOLOGIAS PARA CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CIP LA RAYA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | [10/02/2023] El PI se encuentra en ejecución física con un avance de 23.32% al mes de enero del 2023, de los cuales: I) Componente infraestructura con un avance de 23.71% de ejecución física acumulada; la obra se encuentra paralizado desde el 12.12.2022, por los conflictos sociales (huelga) en el sur del país, dado que las vías de acceso a la obra se encuentran bloqueadas, en ese sentido, la valorización del mes de enero 2023 es cero, a ello se añade la paralización de obra del 23.12.2022 al 03.01.2023 por descanso médico del gerente de proyecto y residente de obra. II) Supervisión (gerencia de obra) con un avance acumulado de 48.96%, valorización cero en el mes de enero del 2023 por las razones expuestas de paralización de la ejecución de obra. III) Componente equipamiento y mobiliario en actos preparatorios para el proceso de selección. | No se encontraron problemas. | 42836770
2352965 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN EN LA CIUDAD DE CAMANÁ, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA | [10/10/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA paralizada. | No se encontraron problemas. | 3280267
2342955 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED, PARA LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA, LIMA | [01/08/2022] ACTUALMENTE SE EJECUTA LOS COMPONENTES 1, 2, 3 Y 4. La obra se encuentra atrasada respecto a lo programado.. | [2020-02] - INFRAESTRUCTURA - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 1368862
2359309 | MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [13/02/2023] EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, CUENTA CON UN AVANCE FISICO: 98.5%. EN REVISION POR SUPERVISION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL 4TO Y DEL 3ER ENTREGABLE PENDIENTES. FECHA ESTIMADA DE CULMINACION DE ET: ABRIL 2023. | No se encontraron problemas. | 4455359
2354876 | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION AGRARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA | [02/11/2022] EL PROYECTO CUENTA CON 03 COMPONENTES: INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN. SE VIENE EJECUTANDO EL EXPEDIENTE TECNICO, SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR LO CUAL SE HA EFECTUADO UN TERCER REPLANTEO DEL PLAN. SE APROBÒ EL REPLANTEO Y CERTIFICACIÒN PRESUPUESTAL, SE VIENE ELABORANDO LOS TDR PARA LA CONTRATACIÒN DE LOS ESPECIALISTAS. -se han contratado 03 proyectistas de : estructuras, data y costos y presupuestos, a fin de que levanten las observaciones y su compatibilización respectiva. | No se encontraron problemas. | 1000000
2361642 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE RIEGO DEL SECTOR LLAPACHURO, CENTRO POBLADO DE TOLAPALCA - DISTRITO DE ICHUÑA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - REGIÓN MOQUEGUA | [13/02/2023] EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - FIRMA DE CONTRATO EL 13.10.21 CON LA EMPRESA HDZ CONSULTORES, INICIANDO SU PLAZO DE EJECUCIÓN EL 14.10.21. - PRIMER Y SEGUNDO ENTREGABLE CON CONFORMIDAD DE LA ENTIDAD. - PENDIENTE DE LA CONFORMIDAD DEL TERCER Y ÚLTIMO ENTREGABLE. - SE CUENTA CON ACREDITACIÓN DE DISPONIBILIDAD HIDRICA, PENDIENTE OBTENCIÓN DEL IGA. -SE HA REALIZADO EL APERCIBIMIENTO NOTARIAL AL CONSULTOR HZP, POR PERSISTENCIA DE OBSERVACIONES DEL TERCER ENTREGABLE. EL 01/09/2022 EL CONSULTOR REMITE LA CONFIRMACIÓN DE APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS Y CAMBIOS. - MEDIANTE CARTA 110-01-2023/PSI-LL DEL 26/01/2023 EL CONSULTOR REMITE LA ABSOLUCIÓN DE NUEVAS OBSERVACIONES Y ENTREGA DEL ENTREGABLE N° 03. - MEDIANTE CARTA 038-2023/MMC/SET/LLAPACHURO DEL 06/02/2023 EL SUPERVISOR COMUNICA LA PERSISTENCIA DE OBSERVACIONES EN EL ENTREGABLE 03. | No se encontraron problemas. | 1018589
2343984 | ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PIURA, TUMBES, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, CAJAMARCA, AMAZONAS, APURIMAC, CUSCO Y PUNO | [13/02/2023] EL AVANCE FÍSICO REAL ACUMULADO A enero 2023 ES 75.62%. RIESGOS: 1. OBSERVACIONES A LAS VALORIZACIONES. 2. POSIBLE RENUNCIA DE PERSONAL DE CAMPO. MEDIDAS: 1. SEGUIMIENTO A LA SUBSANACIÓN EN EL PLAZO OPORTUNO. 2. SEGUIMIENTO PERMANENTE AL PERSONAL Y SUS ENTREGABLES. | No se encontraron problemas. | 106083455
2371577 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E. N° 258 Y I.E. N° 353 "MI JESUCITO" EN LOS CENTROS POBLADOS CHOCORVO Y HUAYTARÁ DEL DISTRITO DE HUAYTARA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [17/02/2023] se encuentra en nivel de expediente técnico y está siendo evaluado por el ministerio de educación, YA SE LEVANTARON LAS OBSERVACIONES REMITIDAS Y SE ESPERA LA RESPUESTA DEL SECTOR. | No se encontraron problemas. | 8015291
2361658 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO VAQUERIA, CENTRO POBLADO DE TOLAPALCA - DISTRITO DE ICHUÑA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - REGIÓN MOQUEGUA | [13/02/2023] EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - FIRMA DE CONTRATO EL 12.11.21 CON LA EMPRESA JURELIZA CONSULTORES, INICIANDO SU PLAZO DE EJECUCIÓN EL 13.11.21. - CONFORMIDAD DEL PRIMER ENTREGABLE (PLAN DE TRABAJO) EMITIDA POR LA ENTIDAD EL 07.12.21. - CONFORMIDAD SEGUNDO ENTREGABLE EL 10.03.2022. - SUSPENSIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL DESDE EL 10 MARZO AL 08 DE ABRIL 2022 POR LA DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA ACREDITACIÓN HÍDRICA POR PARTE DEL ANA. | No se encontraron problemas. | 2998042
2354781 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA; DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [02/02/2023] ejecucion de obra principal: contrato resuleto -Con carta N° 198-2022-CSZ, de fecha 01.09.2022, el consorcio salud Zacarias notificó al Pronis la resolución de contrato. -Con fecha 15/12/2022 concluyó la constatación física notarial, determinando un avance físico acumulado 43.24%. -Mediante Expediente N° 2877-249-20, el Consorcio Salud Zacarías inició un Proceso de Arbitraje en contra del PRONIS. Saldo de obra: -En diciembre del 2022, se solicita a la UED, la elaboración del expediente de saldo de obra. -se estima la aprobacion del et en setiembre-2023 | [2021-04] - INFRAESTRUCTURA - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 4434800
2378055 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE SIRENACHAYOCC, CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO | [10/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA EL MES DE ENERO 2023 DESDE EL 20/12/2022, POR CORTE DE OBRA DEBIDO AL AÑO FISCAL 2022, CON UN AVANCE ACUMULADO DE 50.84% RESPECTO AL COSTO DIRECTO TOTAL | No se encontraron problemas. | 1868088
2381910 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN JUDAS TADEO VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [04/02/2023] se efectuo LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, MEDIANTE el contrato n 51-2022-inabif, de fecha 13.09.2022 con el CONTRATISTA ROBERTO JULIO DIAZ ROJAS, EL MONTO ASCIENDE A S/. 216,725 Y EL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ES 90 DÍAS CALENDARIO. primer entregable aprobado, segundo entregable con observaciones emitida al consultor de obra, AVANCE DEL 20 % a nivel de exp. tecnico. | No se encontraron problemas. | 634852
2385032 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO PIÑOTEA, COMUNIDAD CAMPESINA DE TOPALACA, DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA | [13/02/2023] EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - FIRMA DE CONTRATO EL 23.11.21 CON LA EMPRESA BOZA CONSULTORES Y CONTRATISTAS, INICIANDO SU PLAZO DE EJECUCIÓN EL 24.11.21. - CONFORMIDAD PRIMER ENTREGABLE (PLAN DE TRABAJO) EL 16.12.21. - CONFORMIDAD SEGUNDO ENTREGABLE EL 01.03.2022. - SUSPENSIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL DESDE EL 06 MARZO AL 20 DE MARZO 2022 POR LA DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA ACREDITACIÓN HÍDRICA POR PARTE DEL ANA, TRAMITADO CON CUT 213137-2021 | No se encontraron problemas. | 1697754
2374989 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANUCO PARA LA GESTION DE SERVICIO DE JUSTICIA E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUANUCO-REGION HUANUCO | [09/10/2020] 1/ la obra cuenta con un avance físico del 21.62%. 2/ la obra se encuentrÓ con plazo de ejecución suspendido hasta el 30.09.2020, debido al alto grado de contagios de los trabajadores de la obra. 3/ CON FECHA 01.10.2020 SE REINICIÓ LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA, A LA FECHA SE VIENE EJECUTANDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS COVID. | [2020-03] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 1369946
2381345 | CREACION SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LA REGIÓN ANCASH | [28/12/2022] AVANCE DE LA EJECUCIÓN REAL DE LA OBRA SE VIO AFECTADO POR LOS ÚLTIMOS PAROS OCURRIDOS EN LA REGIÓN, CONTINÚAN LOS PROBLEMAS LOGÍSTICOS POR PARTE DE LA EMPRESA EJECUTORA. SE REALIZA REUNIONES SEMANALES CON LA SUPERVISIÓN, SE ESTIMA LA REDUCCIÓN DEL ATRASO PARA EL MES DE MARZO. | No se encontraron problemas. | 46574839
2383912 | CREACION SERVICIO DE IRRADIACIÓN AGROINDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO POST COSECHA HUARANGAL DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [12/12/2022] Elaboración del Expediente Técnico. • Se devengo en octubre el 2do entregable por S/ 81,750.25 soles al Consultor. • El Consultor tenia plazo para presentar el 3er entregable hasta el 29.10.2022 , se ha retrasado y presentado el 17.11.2022, se derivó a la supervisión el 18.11.2022 para su evaluación, por reiteradas observaciones, se estima que se devengará para diciembre el 3er entregable el monto de S/ 143,062.93 soles. • El Supervisor ha tramitado sus pagos del 1er y 2do entregable, se otorgó la conformidad el 27.10.2022, devengado en noviembre los montos de S/ 6,337.49 y S/ 25,349.94 respectivamente. Se estima que para diciembre se devengue el 3er entregable por S/ 44,362.40 soles. Quedando un saldo para ejecutar en el 2023 de S/ 132,868.43 soles. | No se encontraron problemas. | 214201
2375626 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN (TIC) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA SEDE EL ARENAL, DISTRITO SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO | [22/12/2022] PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022: *EL AVANCE ACUMULADO A COSTO DIRECTO ES DE 2,367,244.29 SOLES CORRESPONDIENTE AL 88.56 PORCIENTO. *El AVANCE FINANCIERO ES DE 2,602,296.57 SOLES CORRESPONDIENTE AL 80.48 PORCIENTO. *la ampliación de plazo n°05 solicitado es por 92 días calendario. la ejecusión física del proyecto se reinicia el 15 de julio del 2022, por lo tanto, concluye el 14 de octubre del 2022. existe atraso en la contratacion de bienes y servicios por la unidad de abastecimiento. eSTA PENDIENTE LA CONFORMIDAD DE SERVICIOS Y LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO. | No se encontraron problemas. | 1990882
2386266 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE LA OFICINA REGISTRAL TRUJILLO, SEDE DE LA ZONA REGISTRAL N° V - SEDE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [14/02/2023] EL PIP 2386266, CON FECHA 05.03.2020 SE FIRMO EL CONTRATO POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, RESPECTO A LA SUPERVISOR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE HA REALIZADSO LA CONVOCATORIA EN EL MES DE MARZO , SIENDO QUE AS LA FECHA SE ENCUENTRA CON CONTRATO SUSCRITO en ejecucioN del segundo entregable. AL 31.07.2021 SE EFECTUARON PAGOS POR EL IMPORTE DE s/ 13,500.00. VINCULADOS AL PIP , de los cuales s/ 6,500.00 por aprobacion de anteproyecto arquitectonico y S/ 7,000.00 PARA LA DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE ADICIONAL SOLICITADO POR EL PROYECTISTA. Y POR TRATARSE DE ACTIVOS MENORES A 8 UIT NO PUEDEN SER REGISTRADOS EN ESTE APLICATIVO. A LA FECHA SE HA CANCELADO TERCER ENRTREGABLE Y EL CUARTO ENTREGABLE ESTA EN evaluacion por parte de la supervisión. ASIMISMO LA SUPERVISION HA PRESENTADO EL INFORME DE SU PRIMER, SEGUNDO Y TERCER ENTREGABLE EL MISMO QUe ESTA SE ENCUENTRA DEVENGADO Y PAGADO EL 4TO ENTREGABLE HA SIDO REVISADO POR LA SUPERVISIÓN Y LO ENCUENTRA CONFORME SIN EMBARGO LA OA REALIZO NUEVAS OBSERVACIONES QUE ESTAN PENDIENTES DE LEVANTAR POR PARTE DE LA EMPRESA CONSULTORA. PARA EL 2023 se ha considerado el devengado del 4 to entregable del expediente tecnico el pip trujillo. | No se encontraron problemas. | 251856
2383859 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL DEL COMPONENTE AIRE Y COMPONENTE AGUA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS ADMINISTRADOS EN LOS DISTRITOS DE CHALLHUAHUACHO, COYLLURQUI Y TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [17/01/2023] Respecto al componente agua, el 13 de julio del 2021 se firmó contrato con el consorcio Hidrasur para elaborar el diseño de la red automática de monitoreo y vigilancia ambiental de agua superficial en tiempo real. En septiembre del 2021 se aprobó el producto 1 del servicio y en noviembre del 2021 se aprobó el producto 2 del servicio. Sin embargo, en mayo del 2022, el OEFA resolvió parcialmente el contrato respecto a los productos 3, 4 y 5 (debido a que el levantamiento de observaciones del producto 3 no cumplía con lo solicitado en los términos de referencia del contrato). En ese sentido, se tuvo que convocar un nuevo proceso para culminar con la elaboración del diseño de la red. En esa línea, en septiembre del 2022, la UAB procedió con la contratación del servicio de los productos 3, 4 y 5 del diseño de la red automática de monitoreo y vigilancia ambiental de agua superficial en tiempo real. El 2 de noviembre del 2022 se firmó contrato con la empresa Seidova Consultora y Constructora EIRL para culminar con la elaboración del diseño. A la fecha, la consultora viene elaborando el producto 3 del servicio, el cual se presentará en enero del presente año. Respecto al componente aire, el 18 de octubre del 2021 se aprobó el documento equivalente y sus anexos. En noviembre del 2021 se remitió a la Unidad de Abastecimiento el requerimiento para la adquisición de la red de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. A la fecha, la Unidad de Abastecimiento (órgano encargado de las contrataciones) ha venido llevando a cabo la indagación de mercado con el fin de asegurar la pluralidad de marcas y postores, y determinar el valor estimado de este servicio. Hasta enero del presente, la UAB no ha cerrado la indagación de mercado. | No se encontraron problemas. | 5761737
2383870 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL DEL COMPONENTE AIRE Y AGUA EN LOS DISTRITOS DE VELILLE Y CHAMACA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [10/06/2022] RESPECTO AL COMPONENTE AGUA, EL 19 DE JULIO DEL 2021 SE FIRMÓ CONTRATO CON EL CONSORCIO HIDRASUR POR UN MONTO DE S/ 420,000 SOLES PARA EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE LA RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN TIEMPO REAL DEL COMPONENTE AGUA SUPERFICIAL, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 160 DÍAS. EN AGOSTO SE PROCEDIÓ A OTORGAR LA CONFORMIDAD TÉCNICA AL PLAN DE TRABAJO. EN RELACIÓN AL MES DE OCTUBRE 2021, LA CONSULTORA REMITIÓ EL PRODUCTO 2 DE LA CONSULTORÍA POR LO QUE LA UEI DEAM EMITIÓ EL INFORME DE OBSERVACIONES. EN NOVIEMBRE 2021 LA CONSULTORA REMITIÓ LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES POR LO QUE SE OTORGÓ LA RESPECTIVA CONFORMIDAD. A LA FECHA, MAYO DEL 2022, SE HAN EMITIDO, HASTA EN TRES OPORTUNIDADES, INFORMES DONDE SE LE INDICA A LA CONSULTORA QUE EL PRODUCTO 3 REMITIDO NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. EN ESE SENTIDO, EN ABRIL SE LE APERCIBIÓ VÍA NOTARIAL A LA CONSULTORA A PRESENTAR LOS PRODUCTOS 3, 4 Y 5, LO CUAL NO CUMPLIÓ EN MAYO. EN ESE SENTIDO, SE RESOLVIÓ EL CONTRATO Y DE ACUERDO AL RLCE, SE VIENE CONSULTANDO CON EL SEGUNDO POSTOR SU INTERÉS EN CULMINAR LAS PRESTACIONES PENDIENTES DE LA CONSULTORÍA. DE OBTENER RESPUESTA AFIRMATIVA, SE PROCEDERÁ A FIRMAR EL CONTRATO. RESPECTO AL COMPONENTE AIRE, EN JUNIO 2021 SE INICIÓ LA LICITACIÓN PÚBLICA N.º 02-2021-OEFA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN CHUMBIVILCAS, CUSCO Y EN AGOSTO 2021 SE DECLARÓ DESIERTO PARA LO CUAL SE TUVO QUE VOLVER A CONVOCAR UN NUEVO PROCESO (ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA) EN EL MES DE OCTUBRE Y EN NOVIEMBRE 2021 SE OTORGÓ LA BUENA PRO. EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE FIRMÓ CONTRATO 060-2021-OEFA CON EL CONSORCIO KEIKA VENTURES LLC SUCURSAL PERÚ POR UN MONTO DE S/ 3’295,000 SOLES. EN EL MISMO MES SE PAGÓ UN ADELANTO QUE ASCENDIÓ A S/ 350,000 SOLES. A LA FECHA, EL CONSORCIO VIENE EJECUTANDO EL PROYECTO POR LO QUE LAS DOS ESTACIONES QUE COMPONEN LA RED SE ESTARÁ CULMINANDO A MEDIADOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO. | No se encontraron problemas. | 4150039
2383209 | RENOVACIÓN DE CHORROS DE RIEGO EN EL(LA) ZONA AGRICOLA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION IRGAB - FCAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA EN LA LOCALIDAD ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | [27/12/2022] OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA. LIQUIDACION OBSERVADA!! PROBLEMAS EN EL FUNCIONAIENTO DE LOS EQUIPOS PROBLEMAS DE CONCILAICIONES CON EL CONTRATISTA. CON FECHA 16 DE MAYO DE 2022, SE LLEVÒ A CABOLA CONTINUACIÒN DE LA AUDIENCIA VIRTUAL DE ILUSTRACIÒN DE HECHOS Y SUSTENTACIÒN DE POSICIONES DE LA CONTROVERSIA DEL EXPEDIENTE Nª 15-2021-AMZ-CSA-CCA/AYA-CAMARA DE COMERCIO DE AYACUCHO. AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTINUA EL PROCESO DE ARBITRAJE, EN LA CAMARA DE COMERCIO DE AYACUCHO. | No se encontraron problemas. | 107363
2383873 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL DEL COMPONENTE AIRE EN LA ZONA DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [20/12/2022] EN EL MES DE ABRIL DEL 2021 SE COORDINÓ CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EL SUSTENTO DEL INFORME DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. EN MAYO DEL 2021 SE OBTUVO LA RESPUESTA FAVORABLE DE LA OPP POR LO QUE EN EL MISMO MES SE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN 002-2020-OEFA/DEAM APROBANDO EL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PROYECTO. EN OCTUBRE SE UNIFICÓ EL REQUERIMIENTO DE ESTE PROYECTO JUNTO CON EL DEL PROYECTO DE COTABAMBAS Y ESPINAR AL TENER LA MISMA FINALIDAD PÚBLICA. EN ESE SENTIDO, EN NOVIEMBRE DEL 2021 SE INICIARON LAS ACTIVIDADES DE INDAGACIÓN DE MERCADO CON LAS EMPRESAS DEL RUBRO. A LA FECHA, LA UEI DEAM HA BRINDADO APOYO EN LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE DOS EMPRESAS, LAS CUALES ACTUALMENTE NO CUMPLEN CON LO QUE SE REQUIERE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LO QUE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, NO PUEDE CULMINAR LA INDAGACIÓN DE MERCADO AL NO CONTAR CON PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES. Por otro lado, la UEI DEAM ha procedido con modificar y actualizar las especificaciones técnicas por recomendación de la Oficina de Control Interno luego de ejecutar el servicio de control concurrente al presente proyecto. A la fecha se continúa con la indagación de mercado por parte de la UAB | No se encontraron problemas. | 3228099
2383932 | CREACION SERVICIO DE IRRADIACIÓN AGROINDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO POST COSECHA zona industrial ii DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [12/12/2022] Elaboración del Expediente Técnico. • El Consultor presento su 2do Entregable y se dio conformidad el 27.10.2022, por lo que se devengó el monto de S/ 81,750.25 soles, en plazo para presentar su 3er entregable hasta el 26.11.2022, retraso en la entrega por lo que se proyecta devengar un monto de S/ 143,062.93 por el 3er entregable en diciembre. El Consultor a solicitado un adicional por factibilidad en servicio de agua en evaluacion de la supervision. • El Supervisor ha tramita sus pagos del 1er y 2do entregable, se otorgo la conformidad el 27.10.2022, devengado en noviembre los montos de S/ 6,337.49 y S/ 25,349.94 respectivamente. Se proyecta el 3er entregable por un monto de S/ 44,362.40 soles para diciembre. Quedando un saldo para ejecutar en el 2023 de S/ 132,868.43 soles. | No se encontraron problemas. | 401627
2110710 | CONSTRUCCION DEL PUENTE CANOAS Y ACCESOS | [20/12/2022] obra culminada, recepcionada y liquidada. arbitraje en curso | No se encontraron problemas. | 490234
2389427 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP 5N (ANGAIZA) - VISTA ALEGRE - RICARDO PALMA - BUENOS AIRES - EMP. SM-516, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [12/12/2022] Componente Ingenieria: Informe N°3 - Informe Final, presentado el 15.07.2022. Aprobado: Las especialidades de Ambiental, Social y PACRI, el 28/10/2022 mediante Oficio N°1272-2022-MTC/21.GE Observado: el 09/11/2022 se notifico las observaciones de Costos. El consultor presento levantamiento el 16/11/2022. Mediante Oficio Nª1249-2022-MTC/21.GE de fecha 22/11/2022 se solicita la verificacion y actualizacion de los informes finales del componente de ingenieria. Validez de las Certificaciones Ambientales • Mediante Memorando N° 1571-2022-MTC/16 de fecha 05.09.2022 la DGAAM emite pronunciamiento sobre las certificaciones ambientales indicando que, las certificaciones no tendrían validez • Mediante Memorando N° 1557-2022-MTC/21.GE de fecha 07.09.2022 se solicita a la DGAAM la reconsideración de su pronunciamiento. I012217782. - Con Memorando N°2065-2022-MTC/16 de fecha 09/11/2022, la DGAAM en respuesta a la reconsideración del pronunciamiento indica que, se viene realizando continuas reuniones con la Oficina General de Asesoría Jurídica del MTC y el Gobierno Regional de San Martín, a fin de dar solución a las observaciones advertidas en la ejecución e interpretación del convenio, de las que se deriva – entre otros - el cuestionamiento sobre la validez de las certificaciones ambientales emitidas por el ARA-GRAM. El 17/11/2022 el ministro de Transportes y Comunicaciones sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador regional de San Martín, en el cual ambos firmaron el convenio para renovar la delegación de competencias al GORE San Martín, a fin de continuar con la emisión de certificaciones ambientales | No se encontraron problemas. | 15214
2385007 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO PALTUTURI, SECTORES AYMARANI, WAYLLAHUASI, CHOCURUMI, PATAHUASI, COMUNIDAD CAMPESINA DE TOLAPALCA, DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [13/02/2023] FIRMA DE CONTRATO EL 23.11.21 CON LA EMPRESA BOZA CONSULTORES Y CONTRATISTAS, INICIANDO SU PLAZO DE EJECUCIÓN EL 24.11.21. - 14.03.2022 SE TUVO REUNIÓN ENTRE LOS INVOLUCRADOS Y BENEFICIARIOS DONDE SOLICITARON LA MODIFICACIÓN DEL PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO DEL PROYECTO, A FIN DE QUE SE MANTENGA LAS ÁREAS QUE CULTIVAN ACTUALMENTE. - EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL ANA SOBRE LA ACREDITACIÓN HÍDRICA. CUT 213099-2021 - MEDIANTE CARTA 036-2022-BCC-G/ET PALTUTURI DEL 19/10/2022 EL CONSULTOR SOLICITA SUSPENSION DE PLAZO EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | No se encontraron problemas. | 1359294
2383872 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL DEL COMPONENTE AIRE Y AGUA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS ADMINISTRADOS EN EL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO | [20/12/2022] RESPECTO AL COMPONENTE AIRE, CON FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2021 SE APROBÓ EL DOCUMENTO EQUIVALENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.º 0001-2021-OEFA/DEAM. EN OCTUBRE DEL 2021 SE REMITIÓ EL REQUERIMIENTO UNIFICADO JUNTO CON LOS PROYECTOS DE CAJAMARQUILLA Y COTABAMBAS AL TENER LA MISMA FINALIDAD PÚBLICA. EN NOVIEMBRE DEL 2021 SE INICIÓ CON LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED Y A LA FECHA SE HAN ABSUELTO CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE DOS PROVEEDORES, LOS CUALES NO CUMPLEN CON LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. POR LO TANTO, AÚN NO SE PUEDE CONCLUIR CON LA INDAGACIÓN DE MERCADO HASTA QUE SE TENGA PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES. RESPECTO AL COMPONENTE AGUA, EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SE CONVOCÓ EL PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE LA RED DE AGUA SUPERFICIAL Y SE OTORGÓ LA BUENA PRO EN LA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DEL PROCESO CONSIDERADO EN LA PLATAFORMA DEL SEACE. SIN EMBARGO, LA EMPRESA GANADORA NO CUMPLIÓ CON REMITIR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, POR LO QUE SE DECLARÓ DESIERTO UNA VEZ MÁS EL PROCESO. DURANTE EL 2022 SE CONVOCÓ NUEVAMENTE EL PROCESO MEDIANTE AS 19-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA EL DÍA 14 DE MARZO.EL 11 DE ABRIL DE OTORGÓ LA BUENA PRO; SIN EMBARGO, LA EMPRESA QUE QUEDÓ EN SEGUNDO LUGAR PLANTEÓ UN RECURSOS DE APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DEL OSCE POR LO QUE EL 10 DE MAYO EL TRIBUNAL SE PRONUNCIÓ EN EL SENTIDO DE DECLARAR FUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL SEGUNDO POSTOR Y OTORGARLE LA BUENA PRO. EN ESE SENTIDO, EL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE SE FIRMÓ CONTRATO CON EL CONSORCIO HIDRACENTRO POR UN MONTO DE S/ 725,000 SOLES Y UN PLAZO DE 160 DÍAS CALENDARIOS. A LA FECHA YA SE APROBÓ EL PRODUCTO 1 Y 2 DEL SERVICIO, QUEDANDO PENDIENTE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 3, 4 Y 5. | No se encontraron problemas. | 5579600
2391564 | REPARACIÓN DE PISTA DE ATERRIZAJE, PLATAFORMA DE AERONAVES, CALLE DE RODAJE, MARGEN DE PISTA DE ATERRIZAJE, FRANJA DE PISTA DE ATERRIZAJE, SISTEMA DE DRENAJE Y CERCO; EN EL(LA) AERODROMO DE YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO | [16/01/2023] la Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAAM HA PRESENTADO OBSERVACIONES AL COMPONENTE AMBIENTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, POR LO QUE LA DGAC HA SOLICITADO UNA REUNIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS MISMAS, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 17.01.2023 CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONSULTOR LEVANTE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA DGAAM. | No se encontraron problemas. | 6106009
2389093 | RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) TRAMO 5: MATARANI–AREQUIPA–JULIACA–AZÁNGARO/ILO–MOQUEGUA–PUNO–JULIACA DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ–BRASIL. REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES CUTIMBO, TIMILLO, LORIPONGO, TARUCANI, MALLCOMAYO, MOROCOLLO Y PORKKE SECTOR 13: PUNO – PUENTE GALLATINI. DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | [22/12/2022] Obra suspendida para el inicio de ejecución de los puentes Cutimbo, Timillo, Tarucani y Morocollo, se requiere la suscripción de la Adenda al Contrato de Concesión. | No se encontraron problemas. | 4006678
2393145 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) / SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSÉ DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) / CANCHAQUE - HUANCABAMBA POR NIVELES DE SERVICIO, UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA Y LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | [13/10/2022] En elaboración del pgv, PRESENTA RETRaSOS EN EL EJECUCIÓN | No se encontraron problemas. | 11514429
2387743 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AMBITO URBANO DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [13/02/2023] Con fecha 08.02.2023 se levantó la suspensión del contrato, motivo por el cual, con fecha 09.02.2023 se reinicia el plazo contractual. Asimismo, se precisa que el Expediente Técnico cuenta con un total de 4 entregables, el cual a la fecha, cuenta con los entregables 1 y 2 aprobados y pagados, lo que corresponde a un avance físico de 55%. Por otro lado, con la finalidad de poder realizar un seguimiento constante y realizar un adecuado monitoreo al proyecto, se está contratando un profesional como asistente técnico, para así lograr los objetivos institucionales del PNSU y las metas del MVCS en beneficio de la ciudad de Moho. | No se encontraron problemas. | 507065
2391609 | CREACION DEL PUENTE CARLOS Y ACCESOS, DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGIÓN MADRE DE DIOS | [15/02/2023] Componente de Ingeniería Informe N°1, aprobado el 07.12.2020 Informe N°2, aprobado el 13.04.2021 Informe n°3, aprobado el 18.10.2021 Informe n°4, presentado el 01.01.2022, Consultor presento levantamiento de observaciones el 18.03.2022. en revisión estructuras y costos Prestación Adicional: Consta de 5 informes, aprobado a través de RD N°086-2021-MTC/21 Informe N°01, aprobado el 12.05.2021 - Informe Adicional n°02, aprobado 16.07.2021. - Informe Adicional n°03, aprobado el 21.09.2021 - Informe Adicional n°04, aprobado el 19.11.2021 - Informe Adicional n°05, en observado el 26.07, se presentara junto al informe 4-final Informe n°4 - Informe final, en revisión de la especilidad de costos, metrados y presupuesto | No se encontraron problemas. | 1835293
2389657 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL ASACASI - TAMBOBAMBA - APUMARCA, CENTRO POBLADO DE ASACASI - DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURIMAC | [15/02/2023] Componente Ingeniería: Informe N°1, se dio conformidad el 13.06.19. Informe N°2, se dio conformidad el 28.11.19. Informe N°3, aprobado el 22.09.2020 Informe N°4, se presenta a los 15 dc de la notificación de la Certificación Ambiental. Componente Ambiental: Informe N°3, observado el 12.11.2021, Con fecha 04.05.2022 se le reitera la subsanación de observaciones de la DIA y otorga plazo hasta el 07.05.2022 (consultor no ha cumplido) • Con fecha 31.05.2022, mediante Oficio Nª584-2022-MTC/21.GE se reitera la subsanación de observaciones de la DIA al consultor. • Mediante Oficio N°801-2022-MTC/21.GE de fecha 19.07.2022, se reitera la entrega de la subsanación de observaciones al consultor. | No se encontraron problemas. | 72827
2384443 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS POR LA DEPENDENCIA DE LA JEFATURA ZONAL DE CUZCO - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [15/01/2023] A fecha 31/12/2022 SE EMITIO ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA Jefatura Zonal de Cusco (CUI N° 2384443) EL 25/11/2022, DEBIDO A QUE LA ZONA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN AREA DE AMORTIGUAMIENTO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CUSCO Y SE REQUIERE EL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA). SE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 07.01.2023 | No se encontraron problemas. | 1313256
2392641 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - SANTA INES - EMPALME RUTA 28A VÍA LOS LIBERTADORES (PAMPANO) EN LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [08/02/2023] La inversión se encuentra en elaboración del Estudio Definitivo. Presenta saldos en su programación debido a que reprogramación del cronograma de pagos de los entregables por observaciones a los informes. | No se encontraron problemas. | 2792897
2400863 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE 25 DE ENERO , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | [21/02/2023] Obra en Suspension desde el 09/01/2023, causal de Suspension por pendiente de absolucion de consultas. | No se encontraron problemas. | 3623280
2397816 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARA EN LA LOCALIDAD TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA | [13/02/2023] EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, CUENTA CON UN AVANCE FISICO: 10.00 %, SE ESTA LEVANTANDO OBSERVACIONES DEL 1ER ENTREGABLE, FECHA ESTIMADA DE CULMINACION DE ET: ABRIL 2023. | No se encontraron problemas. | 125000
2400868 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PENA NEGRA , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | [21/02/2023] Proceso de selección LPI 02-2022. - Segunda convocatoria . El día 29/11/22, con CARTA N°716 -2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR-AMAZONIA RURAL, se notificó buena pro al CONSORCIO LORETO (INGECOL SUCURSAL DEL PERU - CONSTRUCTORA RIVELAM S.A.C.). Contrato suscrito el 29/12/22, se concretó entrega de terreno el día 27/01/23. Inicio de ejecución se postergó debido a la coyuntura actual y problemática de abastecimiento de materiales. Se programó inicar ejecución el 20 de febrero. | No se encontraron problemas. | 17603219
2399305 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS CC. DE SAN JOSÉ-NUEVA ESPERANZA-SARZAPAMPA Y SAN JULIÁN ALTO TACZANAPAMPA DEL C.P. POCYACC - DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [08/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA EL MES DE ENERO 2023 DESDE EL DÍA 29/12/2022 REPORTANDO REPORTA UN AVANCE ACUMULADO DE 65.30% RESPECTO AL COSTO TOTAL DIRECTO | No se encontraron problemas. | 902911
2400870 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MORALILLO , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | [22/02/2023] "Obra en Suspension desde el 09/01/2023, por causal y consecuencia de factores climaticos, no hay acceso a la obra. Continuara suspension por factores climaticos hasta mejora de las condiciones climaticas." | No se encontraron problemas. | 3009933
2400886 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN LUCAS , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | [21/02/2023] "Obra en ejecución. Avance de obra acum. 17.58% contractual. - Conflicto social por parte de gremio de CGTP - La obra esta en ejecucion lenta." | No se encontraron problemas. | 5114863
2400871 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | [22/02/2023] "Obra en Suspension desde el 27/01/2023, por causal y consecuencia de factores climaticos, dificultoso acceso a la obra. Fecha estimada de reinicio fines de febrero" | No se encontraron problemas. | 2694517
2403511 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL A.H. CERRO EL PINO - DISTRITO LA VICTORIA | [13/02/2023] EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023 REGISTRA ATRASO EN LOS PORCENTAJES ACUMULADOS, SIENDO EL PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO DE 14.10 % CON UN ACUMULADO PROGRAMADO DE 48.49% Y EL AVANCE MENSUAL EJECUTADO DE 3.10% CON UN ACUMULADO EJECUTADO DE 23.13 %. | No se encontraron problemas. | 14187790
2403925 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA | [03/11/2022] en ELABORACIÓN de expediente tecnico, SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL CUARTO ENTREGABLE. LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTO LA SUBSANACIÒN DEL 4TO.ENTREGABLE, EL MISMO QUE ES EVALUADO POR SUPERVISIÒN. ASIMISMO, AL 16 DE JUNIO 2022, DEBE PRESENTAR EL INFORME DE MODIFICACIONES. AL MES DE OCTUBRE 2022, SE HA CONCLUIDO CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE VIENE ACTUALIZANDO EL PRESUPUESTO CON EL MONTO DEL CONTROL CONCURRENTE, DEBIENDO DE EMITIRSE EL ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN FINALMENTE. | No se encontraron problemas. | 3000000
2400941 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LISBOA, DISTRITO DE NAUTA , PROVINCIA DE LORETO - LORETO | [22/02/2023] "Obra en Suspension desde el 09/01/2023, por causal de evaluacion y pronuciamiento del adicional N° 4. Fecha estimada de reinicio 21/02/2023." | No se encontraron problemas. | 82216
2400945 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE LAGUNILLAS, DISTRITO DE NAUTA , PROVINCIA DE LORETO - LORETO | [22/02/2023] "Obra en Suspension por causal de evaluacion y pronuciamiento del adicional N° 4, desde el 09/01/2023. Fecha estimada de reinicio 21/02/2023. | No se encontraron problemas. | 8000
2403504 | SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS | [13/02/2023] LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN OBRA, CON UN AVANCE FÍSICO REAL ACUMULADO EJECUTADO DE LA OBRA CONSIDERANDO ADICIONALES, DEDUCTIVOS, MAYORES METRADOS CORRESPONDE A 84.45% DE UN PROGRAMADO DE 100.00%, ENCONTRÁNDOSE ATRASADA EN 15.55%. | [2020-01] - - (OTRO) | 10590719
2403892 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AULAS GENERALES PARA LAS NUEVAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, LOCALIDAD DE CCOYAHUACHO DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [28/09/2021] atrasada | No se encontraron problemas. | 3200000
2406437 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL TUAL SIEMPRE VERDE 02, CENTRO POBLADO DE TUAL, DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [09/02/2023] Obra concluida el 30/11/2022. Se conformó el comité de recepción mediante Resolución Jefatural Nº 00068-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT. El 03/02/2023 el comité recepción de obra realizó la recepción de la obra, luego de la verificación del levantamiento de observaciones. Actualmente en proceso de liquidación del contrato de obra. | No se encontraron problemas. | 257418
2403495 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA A.V SANTA ROSA II ETAPA, A.V EL BOSQUE, A.V LAS CASUARINAS, A.V HEROES DE SAN JUAN Y C.V CIUDAD DE DIOS | [16/02/2023] LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA, PRESENTA UN AVANCE ACUMULADO DE 62.61 % ACUMULADO RESPECTO A UN PROGRAMADO ACUMULADO DE 68.31%, ENCONTRÁNDOSE ATRASADA. CON FECHA 03.02.2023 , EL CONTRATISTA SOLICITA LA AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA DEBIDO A QUE EL PROFESIONAL PROPUESTO NO CONTINUARA EN EL CARGO POR FALTA DE COMPROMISO, LA EJECUCION DE SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 20/12/2022. | No se encontraron problemas. | 258491
2410781 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE JILA SAN JERONIMO DEL, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO | [20/02/2023] El financiamiento de la ejecución del proyecto fue aprobado en fecha 29.10.202 a través del DU 100-2021, el cual consigna el financiamiento del Proyecto Jila San Geronimo por el importe de S/ 2´420,968. Mediante Resolución Ministerial N° 0131-2022-MIDAGRI de fecha 04.04.2021 se aprueba la desagregación de los recursos autorizados mediante la Ley N° 31436, a favor del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, por fuente de financiamiento 1: Recursos Ordinarios. Para el periodo 2022 el Proyecto "Mejoramiento de Sistema de Riego de la Localidad de Jila San Jeronimo del distrito de Asillo-Azángaro-Puno" para dar continuidad al ciclo de inversiones a través de la ejecución de Obra. ****Mediante R.D. Nº 231-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE de fecha 04.10.2022 se aprueba el Expediente Técnico Reformulado y Actualizado del PI "Mejoramiento del Sistema de Riego de la Localidad de Jila San Jeronimo del distrito de Asillo - Azángaro -Puno" por el monto de S/ 2´366,450.00; el Proyecto se viene ejecutando a traves de la modalidad por Contrata y por Administración Directa como lo señala la Resolución de aprobación de Expediente Técnico. ***Al mes de diciembre 2022 la ejecución de Obra tiene un avance financiero de S/ 337,412.47 y un avance físico de 2.53%. *****Mediante Acta de fecha 01 de enero 2023 se Paraliza la Ejecución de Obra, hasta la asignación presupuestal para la continuidad de la ejecución de la obra para el año fiscal 2023. | No se encontraron problemas. | 1979037
2411305 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL EMBARCADERO DE PUNO EN LA ZONA DE USO TURÍSTICO DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [07/02/2023] - Con fecha 20.10.22 se firmó el Contrato N° 022-2022-MINCETUR/DM/COPESCO/DE con el consultor TRAZAS INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ para la elaboración del expediente técnico del proyecto. - El día 02.11.22 el acto protocolar de entrega de terreno con el consultor TRAZAS INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ, iniciando el servicio. - Mediante Carta N° 214-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP, de fecha 14.11.22, se realiza la precisión sobre delimitación el área de estudio consultado por el consultor mediante Carta N°030-2022-TRAZAS-INGSP, de fecha 07.11.22. - Mediante Carta N°037-2022-TRAZAS-INGSP de fecha 29.11.22, el consultor presenta el Plan de Trabajo del Estudio Geofísico. • Mediante Carta N°046-2022-TRAZAS-INGSP de fecha 13.12.22, el consultor presenta el primer entregable correspondiente a los estudio básicos del desarrollo del expediente técnico y expedientes de trámite de autorizaciones ante ANA, SERFOR y PRODUCE que fueron presentados. • Mediante Oficio N° 019-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP, de fecha 20.01.23, se remitió el levantamiento de observaciones al trámite de autorización de estudios en fuente natural solicitado por el ALA Ilave. • Mediante Oficio N° 0022-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, de fecha 20.01.23, se remitió información complementaria para Línea base biológica ante el SERFOR | No se encontraron problemas. | 854614
2412233 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BELGICA DEL DISTRITO DE IÑAPARI - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | [08/02/2023] " El proyecto actualmente está en elaboración del expediente técnico Se ha suscrito el contrato 085 PNSR con fecha 19.09.2022. INFORME 01: Cuenta con aprobación por el área técnica INFORME 02: En evaluación por el especialista del Área, dado que el consultor presentó la subsanación de observaciones, asimismo la parte hidrogeologica está en evaluación. se estima la conformidad en el mes de febrero, y con ello se procederá con el pago. cabe indicar que se gestionó la nota modificatoria presupuestal, con HT 11730 - 2023, a fin de habilitar recursos para el pago de los entregbles 4 y 5." | No se encontraron problemas. | 22098
2412235 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SONENE DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | [08/02/2023] " El proyecto actualmente está en elaboración del expediente técnico Se ha suscrito el contrato 086 PNSR con fecha 19.09.2022. INFORME 01: Cuenta con aprobación por el área técnica INFORME 02: En evaluación por el especialista del Área, dado que el consultor presentó la subsanación de observaciones, asimismo la parte hidrogeologica está en evaluación. se estima la conformidad en el mes de febrero, y con ello se procederá con el pago. cabe indicar que se gestionó la nota modificatoria presupuestal, con HT 11730 - 2023, a fin de habilitar recursos para el pago de los entregbles 4 y 5." | No se encontraron problemas. | 22164
2412482 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N - NUEVA ESPERANZA - MORROPON - NUEVO CHIMBOTE; EMP. PE-5N - NUEVO EGIPTO - EMP. SM-785; EMP. SM-784 - EMP. SM - 785, DISTRITO DE SAN HILARION - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [16/01/2023] Componente ingenieria: Informe N°1, aprobado 26/11/2019 Informe N°2, aprobado 17/04/2020 Informe N°3, aprobado 30/11/2020 Informe N°4-Final, presentado el 09.09.2022. Aprobado: Trafico, Geologia, Ambiental y Social. Observado: Mediante Oficio N°1226-2022-MTC/21.GE de fecha 18.10.2022 se notifica las observaciones al consultor de las especialidades de: Topografia, Señalizacion (Carlos R), Hidrologia (Gustavo) y PACRI (Rossil). Consultor presentó la susbanación de observaciones el 28/10/2022. Componente Ambiental: Informe N°01, aprobado el 26.02.2020 Informe N°02, aprobado el 23.04.2021 Informe N°03 - DIA: presentado 18/05/2021; observado el 20.08.2021/ 02.09.21, consultor lev. obs y el 25.10.21, observado por la GE. - PPC en reformulación, luego de la revisión de los especialistas (Notificado 13.01.22) | No se encontraron problemas. | 75125
2412054 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO LIMA DEL DISTRITO DE URARINAS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO | [08/02/2023] "El proyecto actualmente está en elaboración del expediente técnico Se ha suscrito la orden de servicio 1167 - 2022 con fecha 11.10.2022 INFORME 01 : Cuenta con conformidad del 1° entregable. INFORME 02: El consultor a presentado, sin embargo fue observado, el proyectista no ha cumplido en entregar el informe final subsanado del expediente tecnico en el plazo correspondiente, en ese sentido presentará en el mes de febrero del 2023, En proceso de coordinación con el consultor." | No se encontraron problemas. | 20500
2412676 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | [20/02/2023] SE TIENEN APROBADOS LOS ENTREGABLES N° 01 AL 03, DE UN TOTAL DE 08. MEDIANTE CARTA N° 025-2023/CONS.KATZUMI/EXP.PACHACUTEC DE FECHA 03.02.2023, EL SUPERVISOR, CONSORCIO KATZUMI, EMITE PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA REVISIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME DE AVANCE N° 04. SE ESTA REALIZANDO LAS COORDINACIONES CON EL CONSULTOR CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES DEL INFORME N° 04. | No se encontraron problemas. | 3983507
2412314 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [27/12/2022] Obra atrasada en el proceso de EJECUCIÓN, sin embargo en el periodo de noviembre del 2022 se avanzo al 61.02%. | No se encontraron problemas. | 4322822
2412955 | AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN NUEVAS HABILITACIONES PARTES ALTAS DE HUAYCAN II, SECTORES 150, 151, 152, 153, 154 DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [20/02/2023] A LA FECHA, SE TIENE APROBADO HASTA EL ENTREGABLE N° 04 DE UN TOTAL DE 06 Y EL ADICIONAL 1 PARTE 1/ DE UN TOTAL DE 2 PARTES. A LA FECHA SE ENCUENTRA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME N°05 EN SU REVISIÓN N°05. ASIMISMO, SE ESTÁ GESTIONANDO CON EL IMP, A FIN DE TRATAR EL CAMBIO DE ZONIFICACIÓN DE CIERTAS HABILITACIONES QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO Y SE ENCUENTRAN EN ZONAS DE PTP. | No se encontraron problemas. | 38052307
2413970 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [10/02/2023] LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACIÓN DE ET QUE FUE PARALIZADA X GENERACIÓN DE ADICIONALES. EL 31/07/2020 SE PRONUNCIÓ LA OGPI(UF) INDICANDO Q LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CARECÍA DE SUSTENTO TÉCNICO, RECOMENDANDO SE CULMINE EL ET SIN ALTERAR LA CONCEPCIÓN TÉCNICA DEL PI VIABLE. LO QUE SE NOTIFICÓ AL CONSULTOR EL 04/08/2020 C/CARTA Nº 040-2020-UNASAM/OGDF-J. A NEFI.CONSTRUCCIONES@GMAIL.COM, A LA FECHA LA EMPRESA NO HIZO ENTREGA DEL ET CUYO PLAZO CONTRACTUAL CULMINÓ EL 05/08/2020, TOMANDO EN CUENTA QUE SOLO LE QUEDABA 1 DC DEL PLAZO CONTRACTUAL CUANDO ÉSTE PARALIZÓ EL DESARROLLO DEL ET. C/FECHA 12/10/2020 LA UEI INFORMA EL INCUMPLIMIENTO Y PENALIDAD QUE SOBREPASA EL LÍMITE PERMITIDO POR LA LCR. C/FECHA 16/11/20 LA UNASAM NOTIFICA NOTARIALMENTE A NEFI LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO, LA UNASAM NO ACEPTÓ CONCILIAR. en acciones previas p/nueva licitac. Y LA EMPRESA NEFI CONSTRUCCIONES EIRL INICIA ARBITRAJE CON FECHA 20.04.2021. CON FECHA 16.09.21 SE PRESENTÓ EL PROYECTO DE LOS TDR PARA NUEVA LICITACION DEL ET, para su revision y aprobacion, SIN APORTES PARA SU MEJORAMIENTO. EN EL AÑO 2022 MES DE MARZO SE GESTIONA LOS TDR, EL CUAL ES REFORMULADO CON ARREGLO A NORMAS VIGENTES. EN ABRIL LA DASA OBSERVA LOS TDR, EL CUAL SE SUBSANA, EL 23.06.2022 SE DESIGNA A LOS MIEMBROS DEL PROCESO N° 17-2022-CSUNASAM CON LA RR N° 322-2022-UNASAM. AL 31.07.2022 EL COMITÉ DE SELECCION INICIA CON EL PROCESO PARA LA CONTRATACION DE LA NUEVA CONSULTORIA CUYA FECHA DE BUENA PRO ES EL 18.10.2022, ASI MISMO CON OFICIO N° 695-2022-UNASAM-DASA/UP DE FECHA 30.09.2022 SE HA REGISTRADO EN EL SEACE LA RESOLUCION DEL CONTRATO N° 28-2019-UNASAM Y QUE HA PERMITIDO HACER LA NUEVA CONVOCATORIA Y OTORGAR LA BUENA PRO EL 20.10.2022, A LA FECHA CON CONTRATO POR S/ 339,282.45. CON FECHA 16.12.22 SE REMITE NUEVO TDR PARA CONVOCATORIA DE LA SUPERVISION Y EVALUACION DEL EETTT, A LA FECHA SIN CONVOCATORIA. | No se encontraron problemas. | 2637900
2412625 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE - 08B(PTE. OMIA) - OMIA - DV. MILPUC - DV. CHIRIMOTO - ACHAMAL - ZARUMILLA, DISTRITO DE OMIA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [13/02/2023] Componente de Ingeniería: Informe N°1, aprobado el 25/11/2019 Informe N°2, aprobado el 17/04/2020 Informe N°3, aprobado el 30/11/2020 Informe N°4-Final, se presenta a los 15 dc de la notificación de la CA Componente Ambiental: Informe N°1, aprobado el 25.11.2019 Informe N°2, aprobado el 19.05.2021 Informe N°3,observado el 25.10.2021, 27.10.2021 consultor indica el motivo de las obs. -PPC aprobado el 11.02.2022 Componente de Ingeniería: Informe N°4-Final, Presentado el 11/11/2022. En revisión por los especialistas. Componente Ambiental: Informe N°3, aprobado el 15.06.2022. Mediante Resolución Directoral N°935-2022-MTC/16 se aprueba la DIA del estudio,notificada al consultor el 27/10/2022 mediante Oficio N°1285-2022-MTC/21.GE | No se encontraron problemas. | 67841
2412700 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE LA OFICINA REGISTRAL MOQUEGUA DE LA ZONA REGISTRAL N° XIII SEDE TACNA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [15/02/2023] ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN, EN EL EJERCICIO 2022 SE DESARROLLO EL SIGUIENTE AVANCE: OCTUBRE Y NOVIEMBRE AL 11/11/22: PROYECTISTA-ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO *EL 12/10/22 SE APROBÓ EL 1° ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE LA UA *EL 24/10/22 EL CONTRATISTA CONSORCIO MIGUEL PRESENTO ANTE LA MUNICIPALIDAD LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO *EL 28/10/22 SE DEVENGO (S/68,433.58 SOLES) EL PRIMER ENTREGABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO *EL 23/11/22: SE ESTIMA LA APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL INICIO DE LA ELABORACIÓN DEL SEGUNDO ENTREGABLE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AL 14/12/22 *28/11/22 EL CONSORCIO SAN MIGUEL VOLVIO A PRESENTAR ANTE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO EL TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO PARA EL AÑO 2023 SE TIENE PROGRAMADO : 01/01/2023 AL 31/01/2023 - APROBACION DE ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 01/02/2023 al 07/03/2023 - ELABORACIÓN DE ENTREGABLE N°02 08/03/2023 al 14/03/2023 - REVISION DEL ENTREGABLE N°02 POR PARTE DEL SUPERVISOR 15/03/2023 al 29/03/2023 - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ENTREGABLE N°02 30/03/2023 al 05/04/2023 - REVISION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ENTREGABLE N° 02 06/04/2023 al 10/04/2023 - SEGUNDO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 11/04/2023 al 15/04/2023 - REVISION DEL SEGUNDO ENTREGABLE N°02 Y INFORME N°02 DEL SUPERVISOR 16/04/2023 al 18/04/2023 - CONFORMIDAD TECNICA 20/04/2023 al 21/04/2023 - DEVENGADO 22/04/2023 aL 23/04/2023 - PAGO DEL SEGUNDO ENTREGABLE (85,541.98 ) Y PAGO DEL SUPERVISOR (30,312.85) 01/07/2023 al 02/07/2023 - PAGO DEL TERCER ENTREGABLE (85,541.98 ) Y PAGO DEL SUPERVISOR (37,891.06) 05/09/2023 al 06/09/2023 - PAGO DEL CUARTO ENTREGABLE (102 650.37 ) Y PAGO DEL SUPERVISOR (37,891.06) 14/11/2023 al 15/11/2023 - PAGO SUPERVISOR INFORME FINAL (15,156.43) | No se encontraron problemas. | 394986
2412695 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE LA OFICINA REGISTRAL ESPINAR DE LA ZONA REGISTRAL N° X SEDE CUSCO DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [14/02/2023] se dio la conformidad del primer entregable del expediente tecnico por parte de la uadm por el monto de s/ 44,712.18 se dio la conformidad delprimer entregable del ambos items expediente tecnico (consuloria y supervision) por un total de S/ 59,836.00 SE VIENE REALIZANDO LOS AVANCES DEL SEGUNDO ENTREGABLE se ha cumplido hasta el 2do entregable el año 2022, queda pendiente el 3er y 4to entregable para el año 2023 SEGUNDO ENTREGABLE CONCLUIDO, VIENE SIENDO REVISADO POR LA MUNICIPALIDAD DE ESPINAR, COLEGIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS el equipo supervisor, sostiene que las observaciones por parte del equipo consultor fueron absueltas a nivel del 2do entregable. se tiene programado el 3er y 4to entregable para el año 2023 SE VIENE GESTIONANDO SU INCLUSION COMO INVERSION NO PREVISTA AL PMI 2023-2025 SE HA INCORPORADO AL PMI 2023-2025 Y CUENTA CON RECURSO PRESUPUESTAL PARA SU EJECUCION | No se encontraron problemas. | 213699
2420209 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL SUMAC QARPAY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [09/02/2023] PENDIENTE DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE OLLANTAYTAMBO NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE AÑO | No se encontraron problemas. | 308000
2216179 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL-CHACATAMA-HUANCABAMBA-CASHAYOG-HUILLAPARAC, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO | [09/02/2023] OBRA CON CONTRATO RESUELTO. CON CONTRATO VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA. Contrato resuelto, mediante Carta N°16-2022-MTC/21.OA de fecha 19.01.2022, notificada al contratista vía notarial. Con fecha 25/02/2022 se firmo el acta de constatación física de la obra. Mediante Oficio N°380-2022-MTC/21 de fecha 08/03/2022 se solicitó al supervisor el informe de Cierre y determinación del saldo de obra, para su respectiva formulación del expediente de Saldo de Obra. El supervisor presentó el informe de cierre y saldo de obra a la UZ Huánuco, el cual fue observado mediante Oficio N°316-2022-MTC/21.UZ.HCO de fecha 16.05.2022; el supervisor se ha comprometido a presentar dicha subsanación a más tardar el 04.08.2022, en cuyo caso se remitiría el 12.08.2022 a GE para la elaboración del expediente del saldo de obra. Con fecha 09.06.2022 la Secretaría Arbitral comunicó el archivamiento del arbitraje por falta de pago del contratista (gastos arbitrales). Mediante Oficio N° 01223-2022-MTC/21.GO de fecha 23.06.2022, se comunica al contratista que dado el archivamiento del arbitraje, la resolución de contrato queda consentida, por lo que debe proceder con la liquidación de obra precisando que tiene un plazo de 60 dias contados a partir del 10.06.2022 para su presentación. Se precisa que el contratista presentó una medida cautelar para la no ejecución de las cartas fianzas. Mediante Carta N° 016-2022-JAMC-CBI/RC, el Supervisor presenta el levantamiento de observaciones del Informe de Cierre de Obra y Determinación del Saldo de Obra correspondiente a la Resolución del Contrato. Con Memo N° 02967-2022 de fecha 06.09.2022, GO solicita a GE requerimiento de cierre y saldo de Obra. Actualmente en GE, encargado de formular el ET. | No se encontraron problemas. | 102866
2081615 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE HUANCAYO (TRAMO: QUEBRADA HONDA - TERMINAL TERRESTRE - CRUCE RIO SHULCAS - CRUCE RIO CHILCA - PANAMERICANA SUR), PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | [07/02/2023] La inversión se encuentra en elaboración del Estudio Definitivo. Presenta saldos en su programación debido a que reprogramación del cronograma de pagos de los entregables por observaciones a los informes de los componentes de ingeniería, ambiental y PACRI. | No se encontraron problemas. | 2737166
2426993 | ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 11. PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE MARIAS, QUIVILLA, JOSE CRESPO CASTILLO, JUMBILLA, ASUNCION, OLLEROS, QUINALCA, NIEVA Y EL MILAGRO, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO HUANUCO | [14/02/2023] -Los puentes Jorge Basadre ll y Shillan se encuentran EN EJECUCIÓN DE OBRA. -Los puentes Amistad y Cascon se encuentran EN EJECUCIÓN DE OBRA Y CONVENIO CON EL EJÉRCITO. -Los puentes Aynan, Consuelo, Frejolito, Jorge Basadre l, Milagros y Olivos se encuentran INSTALADOS. -El puente Conoc se encuentra SUSPENDIDO. | No se encontraron problemas. | 910132
2426971 | ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 19 PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE JUMBILLA, RECTA, MAINO, LUYA, OCALLI, TINGO, SAN NICOLAS, ASUNCION, OLLEROS, QUINALCA, NIEVA Y EL MILAGRO, DISTRITO DE JUMBILLA, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS | [14/02/2023] -El puente Panlaya se encuentra en ACTOS PREPARATORIOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO. -El puente El Zapote se encuentra en CONTRATO SUSCRITO. -El puente El Molino se encuentra EN EJECUUCION DE OBRA. -El puente Chacapata se encuentra EN PROCESO DE SELECCIÓN. -Los puentes Balcho, Calo Calo, Juan Velasco Alvarado, La Tuna ll y Laroyaco se encuentran INSTALADOS. -Los puentes Chiqsha, Conde Chaca, Gogta, Imaza, La Catarata, Llaucan, Mollena, Wansho y Yorcal se encuentran en SALDOS. -El puente La Tuna I se encuentra SUSPENDIDO. | No se encontraron problemas. | 1970107
2426988 | ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 10 PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE LLUSCO, PICHARI. KIMBIRI, CAPI, SANTA TERESA, VILCABA,BA, HUAYOPATA Y CHECA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | [14/02/2023] -Los puentes Huayllabamba y Pitirinkini se encuentran en EJECUCIÓN DE OBRA. -Los puentes Esmeralda, Iyape, Marontuari y Sahuayaco se encuentran INSTALADOS. -Los puentes Diipas, Hallpachaca y Paveni se encuentra en SALDO. -El puente Huata se encuentra SUSPENDIDO. | No se encontraron problemas. | 651102
2428087 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [13/02/2023] - A LA FECHA, PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ESTÁ PENDIENTE CULMINAR CON EL TRÁMITE DE INMATRICULACIÓN ANTE LA SBN, EL CUAL HA SIDO OBSERVADO Y LA ACTUALIZACIÓN DEL IGAPAP PARA SU APROBACIÓN POR LA DGAA DEL MVCS. - SE ESTIMA INICIAR LA LICITACION DE OBRA EN NOVIEMBRE DEL 2023 | No se encontraron problemas. | 59004672
2427004 | ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) 17. PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE SAN JOSE DE SISA, BARRANQUILLA, HUICUMGO, JUANJUI, MOYOBAMBA, RIOJA, TRES UNIDOS, SAN PABLO, HUALLAGA, SHAMBUYACU, SAN FERNANDO Y ELIS SOPLIN VARGAS, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | [14/02/2023] - Los puentes Rio Soritor y Salabamba se encuentra en ACTOS PREPARATORIOS PARA FIRMA DE CONTRATO. - Los puentes El Chorro, Mishkyacu, Pampa Hermosa y Rio Seco se encuentran en CONTRATO SUSCRITO. -Los puentes El Dorado, Humazapa, Ishichimi, Las Flores y Nuevo Arica se encuentran en EJECUCIÓN DE OBRA. -El puente Cachizapa se encuentra EN PROCESO DE SELECCIÓN. -Los puentes Aucararca y Salas se encuentran en SALDO. -Los puentes Bajo Tamboyacu, Francisco Gallardo y Independencia se encuentran SUSPENDIDOS. | No se encontraron problemas. | 8739361
2430241 | MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP- | [13/01/2023] - Servicio de consultoría denominado "Desarrollo de Competencias en Gestión para Recursos Humanos de las Redes Integradas de Salud" (Diplomado), se adjudico la notificación de contrato el día 12 de enero del 2022 - Estimar la brecha cualitativa de recursos humanos en el ámbito de la ris a nivel nacional que defina los planes de capacitación en las unidades correspondientes, se encuentra en el bid para atender observaciones al tdr. - enlace dgain - ensap asistencia técnica a las areas usuarias del minsa para la elaboración del plan de funcionamiento de la ris y su implementación, se encuentra en levantamiento de observaciones al tdr por parte del birf. | No se encontraron problemas. | 13417387
2430411 | CREACION (CONSTRUCCIÓN) DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA RUTA PE-1N, TRAMO: LAMBAYEQUE - PIURA EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | [08/02/2023] Se encuentra en elaboración de estudio definitivo. Presenta saldos en su programación debido a reprogramación del cronograma de pagos de los entregables por observaciones a los informes de los componentes de ingeniería | No se encontraron problemas. | 1535829
2430728 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO RACCHIAYLLU Y HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [15/02/2023] Componente de Ingeniería Informe N°1, aprobado el 22.10.2020 Informe N°2, aprobado el 21.12.2020 Informe N°3, aprobado el 28.06.2021 Informe N°4, presentado a los 15 dc de la notificación de la Certificación Ambiental. Componente Ambiental Informe N°1, aprobado el 22.10.2020 Informe N°2, aprobado el 31.08.2021 Informe N°03, Mediante Memorando N°1949-2022-MTC/21.GE de fecha 27/10/2022 se traslada la DIA a la DGAAM a fin de obtener la Cert. Ambiental del proyecto. Prestación Adicional (PEA): Aprobada con resolución gerencial n°75-2022-MTC/21.GE de fecha 08.11.2022 por el plazo de 189 dc iniciando el 14.10.2022, conta de 3 informes Informe n°1, aprobado el 26.01.2023 DIA: DGAAM emiitió observaciones con fecha 08.02.23, conforme al plazo programado, el consultor viene subsanando. | No se encontraron problemas. | 179506
2431759 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA. DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [09/11/2022] En proceso de ELABORACIÓN de expediente tecnico. Avance fisico al 31-ene-2020. -AL MES DE ABRIL 2022, LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 50%. AL MES DE MAYO 2022, REGISTRA UN AVANCE DEL 60%. LAS ESPECIALIDADES DE ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA HAN CONCLUIDO CON LA COMPATIBILIZACIÒN DE LOS PLANOS. AL MES DE OCTUBRE-2020: LA UNIDAD OPERATIVA DE SUPERVISIÓN REMITE LA EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUYENDO EN OBSERVADO. | No se encontraron problemas. | 1000000
2431776 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | [27/12/2022] SE REGISTRA UN AVANCE DEL 95% DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. AL MES DE OCTUBRE 2022: EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE HA CONCLUIDO, SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. SE HA TRAMITADO TDR PARA CONTRATAR ESPECIALISTA Y ASISTENTES TÉCNICOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBS. AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, EL EXPEDIENTE SE TRAMITARA A SUPERVISIÓN PARA LA CONFORMIDAD TÉCNICA. | No se encontraron problemas. | 379012
2434214 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA-SEDE CHOTA DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [21/12/2022] EL PI SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN DE ET, levantamiento de observaciones. | No se encontraron problemas. | 39000
2185160 | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO TINCCOC - PACHAS - CCAHUIN DISTRIT DE QUISHUAR, DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCAVELICA | [13/02/2023] - El presente proyecto se encuentra paralizada desde el periodo 2016, CON LAUDO ARBITRAL DE DERECHO. -Se cuenta con informes de Valorización de corte y estado situacional técnico, financiero y legal de la obra paralizada. Dichos informes serán de insumo para la formulación de los TdR del expediente de saldo de obra. -COMO PARTE DE LAS ACCIONES QUE VIENE REALIZANDO LA UIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LA OBRA: Con fecha 29/12/2022, se otorga la buena pro al postor ganador, en merito a la AS-SM-54-2022- MIDAGRI/AGRORUR-1, para el servicio de elaboración del expediente técnico de saldo de obra del proyecto en mención, a la fecha se encuentra en perfeccionamiento de contrato. - Con Resolución Directoral Ejecutiva N° 670 -2022-MIDAGRI- DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, de fecha 27/12/2022, en su Artículo 1.- APROBAR listado de 12 obras paralizadas, en el marco de la ley N° 31589 siendo las siguientes obras, para su ejecución en el ejercicio económico 2023, entre las cuales se encuentra el referido proyecto. | [2022-11] - INFRAESTRUCTURA - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 248653
2435797 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA INÉS - EMPALME RUTA 28A VÍA LOS LIBERTADORES (PUENTE RUMICHACA) DISTRITO DE PILPICHACA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [08/02/2023] EXPEDIENTE TECNICO OBSERVADO EN PRIMERA ETAPA DE EVALUACION POR MTC/ PARALIZADO POR COVID 19. | No se encontraron problemas. | 279767
2435038 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ - DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [16/01/2023] LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA NO HA REMITIDO LA vALORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO APROBADA PARS SU REGISTRO EN EL MES DE ABRIL, ASÍ MISMO LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA AL MES DE ABRIL SE ESTÁ REALIZANDO LA INDAGACIÓN DE MERCADO DE LOS EQUIPOS DEL PI PARA COMPRA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA Y POR PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MES DE MAYO SE HA TENIDO EL INGRESO DE 5 EQUIPOS Y LA OBRA CONTINUA SUSPENDIDA EN EL MES DE JUNIO HAN INGRESADO 08 EQUIPOS, HABIENDOSE REINICIADO LA EJECUCIÓN DE OBRA EL 25.06.2022 Y HABIENDO LA OIOE GESTIONADO EL PAGO EL 27.07.2022 POR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA VALORIZACIÓN EN EL MES DE JULIO HAN INGRESADO 05 EQUIPOS el 07.07.2022 se suspendio la obra por la falta de pago de 03 valorizaciones consecutivas , habiendose reiniciado la obra el 25.07.2022 SE HA REALIDO EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN n°12 Y LA VALORIZACIÓN N°02 ADICIONAL-DEDUCTIVON°02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y HAN PRESENTADO LA VALORIZACIÓN n°13 Y VAL N°03 DEL aDICIONAL-dEDUCTIVO n°02 DEL MES DE AGOSTO ESTANDO LA OBRA RETRASADA EN 1.48 RESPECTO A LA OBRA PRINCIPAL Y ADELANTADA EN 2.44 RESPECTO AL CAO DEL ADICIONA HAN PRESENTADO LA VALORIZACIÓN N°14 Y VAL N°04 DEL ADICIONAL-DEDUCTIVO N°02 DEL MES DE SETIEMBRE ESTANDO LA OBRA RETRASADA EN 9.85 % RESPECTO A LA OBRA PRINCIPAL Y retrasada en 11.94 % RESPECTO AL CAO HAN PRESENTADO LA VALORIZACIÓN N°15 Y VAL N°05 DEL ADICIONAL-DEDUCTIVO N°02 DEL MES DE OCTUBRE ESTANDO LA OBRA RETRASADA EN 6.6 % RESPECTO A LA OBRA PRINCIPAL EN EL MES DE NOVIEMBRE SE HAN ADQUIRIDO 20 EQUIPOS POR EL MONTO DE S/.57,750.00 Y EN EL MES DE DICIEMBRE SE HAN ADQUIRIDOS ,83 EQUIPOS POR EL MONTO DE S/. 1,754,164.00, ASÍ MISMO SE HAN ADQUIRIDO 5618 MUEBLES POR EL MONTO DE S/.100,807.00 ASÍ MISMO EN EL MES DE NOVIEMBRE SE HA CULMINADO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HABIENDOSE PAGADO LA vAL n°16, vAL n°06 DE aDICIONAL n°2 Y vAL N°01 DE ADICIONAL n°03 EN EL MES DE DCIEMBRE 2022 | [2022-07] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 948946
2437707 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [07/11/2022] el desarrollo del expediente tecnico por administracion directa, consta de 03 componentes: infraestructura, equipamiento y capacitacion. a la fecha se cuenta con el anteproyecto arquitectonico aprobado por supervisión así como el predimensionamiento. se viene desarrollando las convocatorias para el desarrollo de las especialidades. AL MES DE MAYO, EL EXPEDIENTE TÈCNICO ALCANZA UN AVANCE DEL 14.9%.SE ADVIERTE QUE AL HABERSE DECLARADO DESIERTO LA CONV. DE ESP. TEMÀTICO, INFLUIRIA EN EL AVANCE DEL COMP INFRAESTRUCTURA PORQUE ES VINCULANTE. AL MES DE OCTUBRE-2022: COMP-I , SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ESP.ESTRUCTURAS; COMP.II -EQUIP-SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA CONTRATACIÓN ESPECIALISTAS TEMÁTICOS; COMP.III-CAPACITACION, AUN NO SE HA INICIADO.REGISTRA UN AVANCE DEL 25.05% DEL TOTAL, POR LA DEMORA EN CONTRATACION DE ESPEC.TEMÁTICOS. | No se encontraron problemas. | 1000000
2438848 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-666: EMP. PE - 04C (CRUCE PUENTE) - EMP. CA-666 (CRUCE LANCHEMA) EN LOS DISTRITOS DE COLASAY Y JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [09/02/2023] OBRA EN EJECUCIÓN. Estuvo paralizada desde el 17/03/2022, debido a ocurrencias de lluvias en la zona de trabajo, asimismo, por estar pendiente de aprobación los ITSs por parte de DGAAM. | No se encontraron problemas. | 4085169
2438740 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-521: EMP. PE-5N (MARIZAGUA) - SAN MARTÍN, DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [14/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA CON UN AVANCE DE OBRA DEL 48% | No se encontraron problemas. | 5119175
2189426 | RECUPERACION DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA BELLAVISTA , DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | [09/02/2023] 1) PROTECCION FISICA: la ejecución fisica tiene un porcentaje acumulado de 5.13% del mes de setiembre 2021, por lo que actualmente se encuentra en Arbitraje, a la espera que, el Árbitro Único pueda señalar fecha para la continuación de la audiencia. 2) CONDICIONES DE INTERPRETACIÓN DEL MONUMENTO: El 20/12/2022 se realizó la convocatoria para la ejecución de obra, a través del proceso "LP-SM-1-2022-/MC-1", HABIÉNDOSE ampliado el cronograma, por lo que la nueva fecha programada para el otorgamiento de la buena pro es el 20/02/2023. 3) RECORRIDO CULTURAL: Expediente TÉCNICO aprobado mediante RD N° 291-2022-OGA/MC, de fecha 07/12/2022, a ejecutarse por administración directa, se está elaborando los TDR y EETT paRa la contratación de Servicios y Bienes. | [2023-01] - INFRAESTRUCTURA - (ARBITRAJE) | 4003652
2439638 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE ESTADOS UNIDOS - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | [15/12/2022] Val N° 03 Por La Suma De S/ 337,554.33 Correspondiente AL MES DE Oct 2022. SUSPENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL 30/09/22 - 03/10/2022. | No se encontraron problemas. | 458784
2440389 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30C - (DV. FLOR DE ACRE)-FLOR DE ACRE - PACAHUARA - DV. NUEVA ALIANZA - PTA. CARRETERA, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | [14/02/2023] obra en suspención con avance al 18.55% :motivio fuertes lluvias | No se encontraron problemas. | 4914089
2440567 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUIÑOTA - LLUSCO - SANTO TOMAS - VELILLE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [08/02/2023] La inversión se encuentra en elaboración del Estudio Definitivo. Presenta saldos en su programación debido a que reprogramación del cronograma de pagos de los entregables por observaciones a los informes de los componentes de ingeniería y ambiental | No se encontraron problemas. | 1019551
2440774 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP 5N (NARANJOS) - EL DIAMANTE - SAN AGUSTÍN - ORIENTE NUEVO, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [16/01/2023] Componente Ingenieria: Informe N°1, aprobado 19/03/2019 Informe N°2, aprobado 26/06/2019 Informe N°3 - Informe Final, se presentará a los 15 dc, de notificada la Certificación Ambiental. Componente Ambiental: Primer avance: Aprobado el 10.06.21 Segundo avance: Aprobado el 25.08.21 Con Oficio n° 1248-2021-MTC/21.GE de fecha 06.10.21, se presentó la DIA al GORE de San Martín. Con oficio 172-2021-GRSM/ARA/DEGEA de fecha 26.10.2021 la GORE San Martín observa la DIA. Con fecha 15.11.2021 el consultor levanta las obs. Con Oficio n°1432-2021-MTC/21.GE de fecha 24.11.2021 se envia en levantamiento de observaciones de la DIA a la GORE San Martin. | No se encontraron problemas. | 23104
2441068 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ANDA - YACUSISA; PACAE - MONTERO; TABACALERA - CERRO AZUL - PACAE; ALTO SANGAPILLA - ALTO BELEN, EN LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO DE ANDA , JOSE CRESPO Y CASTILLO Y PUEBLO NUEVO DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | [16/01/2023] Contrato N° 194-2022-MTC/21 de fecha 25.10.2022 Se aprobo el plan de trabajo del componente ambiental Mediante Oficio 1445-2022-MTC/21.GE de fecha 24.11.2022, se remite la revision del informe inicial - Plan de Trabajo de los caminos vecinales A,B,C y D (Plan de Ejecucion BIM) para su subsanacion correspondiente. Informe N°1: observado con fecha 29.12.2022 | No se encontraron problemas. | 191816
2448034 | ADQUISICION DE PUENTE; EN EL(LA) VIAS VECINAL DEL DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI | [14/02/2023] -El puente Abejaico se encuentra SUSPENDIDO. | No se encontraron problemas. | 206104
2445424 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/01/2023] OBRA SUSPENDIDA. - CON fecha 24.10.2022 la UIR comunica a la Unidad de Asesoría Jurídica , que es procedente la suspensión del plazo de ejecución de la obra, por haberse cumplido los requisitos establecidos en el art. 142.7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, por causas no atribuibles a las partes. Asimismo, se indica que se plantea iniciar la Suspensión de plazo de ejecución contractual con eficacia anticipada al 15 de octubre de 2022, hasta la aprobación de la prestación adicional de obra N°01. - Al mes de DICIEMBRE, respecto a la ejecución de la obra, se cuenta con la Valorización N°05, que corresponde al periodo del 01 al 14 de octubre del 2022; se tuvo un avance físico del mes de 18.98% y un acumulado de 80.78% frente a un avance reprogramado acumulado de 30.56, por esto la obra se encuentra atrasada en 11.58%, EN DICHO PERIODO. | No se encontraron problemas. | 105974
2447226 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AM- 108 - DV. LA NUEVA UNIÓN - SAN JERÓNIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [13/02/2023] Componente Ingenieria: Informe n°3-Final, todas las especialidades de ingenieria aprobadas, excepto costos y ambiental. Consultor presentó la subsanacion de costos el 19/10/2022. El 02/11/2022 se notifico nuevamente las obs de costos Mediante oficio n°1297-2022-MTC/21.GE de fecha 02/11/2022, se notificó al consultor que el Informe N°03 continúa observado y se establece la suspensión de pagos hasta que cumpla con sus obligaciones contractuales. Componente Ambiental: Cuenta con certificaciòn ambiental aprobada con RD Nª 292-2021-MTC/16 de fecha 28.04.2021. ITS: Con memorando n°2214-2022-MTC/21.GE de fecha 29/11/2022 se remite el ITS a la DGAAM para su evaluacion respectiva. V012247628. El 10.01.2023 se remite al consultor las observaciones al ITS realizado por la DGAAM, conteniendo 6 observaciones. Con memorando n°065-2023-MTC/21.GE de fecha 17/01/2023 se remite a la DGAAM el levantamiento de observaciones del ITS V012301318 A la espera de su pronunciamiento | No se encontraron problemas. | 33407
2448279 | CONSTRUCCION DE PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA Y PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) RED VIAL NACIONAL RUTA EMP. PE-14A - PE-18A Y PE-5N (PUENTES TAMBILLO GRANDE, CORPAC, PREVISTO Y SAN ALEJANDRO) DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO | [20/12/2022] estudio definitivo en elaboración. Presenta saldos en su programación. ESTO debido a reprogramación del cronograma de pagos de los entregables por presentarse observaciones a los informes de los componentes de ingeniería | No se encontraron problemas. | 1604000
2450409 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA; EN EL(LA) DE LA SALA DE DOCENTES PARA EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNSAAC DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | [06/12/2022] 1. ejecucion de obra 2. SUSPENCION DE PLAZO POR adicional DE OBRA 3. adelanto directo s/14,395.22 | No se encontraron problemas. | 145318
2448877 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LOS SECTORES CHACARAYA, JAPU, QUILLANI, HUATARRUSI, SAN MARTIN, ITMAPALLCCA, CHEQLLACCO, YURAQ-KANCHA, CHALLANSILLI, CCOCHANI, ILAVE, CHACCO, CCOLLPIÑA ,HUACUYLLANI, HUASHUA, PFOCCOYTO, CHALLHUANCA, LLANJA, PAQLLA-PAQLLA Y CHAQHUARAPATA DE LAS COMUNIDADES DE LUTTO, PFUISA, ANTUYO, CCOLLPA CCASAHUI Y SAN SEBASTIAN DE LLUSCO DEL DISTRITO DE LLUSCO - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [15/02/2023] "El proyectista presento el informe N° 04 el 30.11, en revisión por la supervisión hasta el 10.12. El supervisor emitió obs al informe N° 04, el 13.12 al proyectista (plazo 5d para levantamiento), Sin embargo, persiste las observaciones al proyectista dado que no subsanó de forma completa. En levantamiendo de obs estan fuera de plazo, han pedido suspensión de plazo porque por falta de informe de Disponibilidad Hidrica debido a que el ANA no esta atendiendo debido a los problemas sociales. Cabe indicar que se ha gestionado el informe de saldo de balance con HT 7191 - 2023, a fin de habilitar recursos para el pago del expediente." | No se encontraron problemas. | 1418617
2448391 | ADQUISICION DE PUENTE; EN EL(LA) VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE MACARI, ORURILLO, PUTINA, VILA VILA DISTRITO DE ORURILLO, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO | [14/02/2023] -El puente Fundición se encuentra en ELABORACIÓN DE ET. -El puente Trapiche se encuentra EN EJECUCIÓN DE OBRA. -El puente Chapinuyo y Occororuni se encuentran INSTALADOS. -El puente Accllamayo e encuentra SUSPENDIDO. | No se encontraron problemas. | 784968
2450192 | RENOVACION DE LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; ADQUISICION DE SISTEMA DE PRETRATAMIENTO; EN EL(LA) EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD CHILLA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | [07/02/2023] SE HA MODIFICADO LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA RESPECTO A LO REPORTADO EN EL MES DE SETIEMBRE A LA OPMI.. LA OBRA ESTÁ CONCLUIDA, RECEPCIONADA Y CON TRANSFERENCIA PROVISIONAL A LA EPS SEDAJULIACA PARA CUSTODIA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTÁ PENDIENTE SU LIQUIDACIÓN POR CONTROVERSIAS SOMETIDAS A ARBITRAJE POR LA CONTRATISTA. SE HA ESTIMADO POR PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MVCS QUE EL PROCESO ARBITRAL SE EXTENDERÍA HASTA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023, POR LO QUE LA LIQUIDACIÓN TAMBIÉN SE REALIZARÍA DURANTE EL PRESENTE AÑO 2023.LA SUPERVISION SE ENCUENTRA LIQUIDADA. | [2021-06] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 4499037
2455668 | MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL PE-28: EMP. PE-1S (DV. PARACAS) - PARACAS - PUERTO SAN MARTIN DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA | [08/02/2023] Se encuentra en elaboración de estudio definitivo. Presenta saldos en su programación debido a reprogramación del cronograma de pagos de los entregables por observaciones a los informes de los componentes de ingeniería | No se encontraron problemas. | 636764
2458604 | ADQUISICION DE CAMIONETA, VEHICULO Y CAMIONETA; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | [14/12/2022] al terminar el mes de NOVIEMBRe-2022, respecto al requerimiento presentado. se aprobo el expediente de contratacion y se encuentra en formulacion de consultas y observaciones electronicas. | No se encontraron problemas. | 480490
2457469 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-08B (PTE. OLIA) - SOLOCO, EN LOS DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS Y SOLOCO DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [13/02/2023] Componente de Ingeniería: Informe N°1, aprobado el 25/11/2019 Informe N°2, aprobado el 17/04/2020 Informe N°3, aprobado el 30/11/2020 Informe N°4-Final, presentado el 22.09.2022. • Aprobado: Trafico, Geologia, Suelos y Ambiental. • Observado: Topografia y Señalizacion, Hidrologia, Estructuras, PACRI mediante Oficio Nª085-2023-MTC/21.GE de fecha 24.01.2023. A la espera del levantamiento Componente Ambiental: Informe N°1, aprobado el 25.11.2019 Informe N°2, aprobado el 19.05.2021 Informe N°3, aprobado el 15.06.2022. FITSA aprobada mediante RD N°702-2022-MTC/16, de fecha 08.09.2022 | No se encontraron problemas. | 21420
2459017 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [09/02/2023] EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN: Inicio: 14.02.22. Fin: 30.06.23 El expediente tecnico se desarrolla en 03 microcuencas: Tancarpata, Cachimayo y Saphy. Se ha suscrito la adenda 02 y Adenda 03 donde se establece la intervencion de 04 entregables por microcuencas, haciendo un total de 12 entregables para la consultoria, en lugar de los 6 establecidos en el contrato original. Tancarpata: Cuenta con el entregable 01 y 02 aprobado y pagado . El entregable 03 se encuentra aprobado por la supervisión, entregable 04 se encuentran observado y en proceso de subsanación de observaciones por parte del consultor. Cachimayo: El entregable 01 presentado por el Consultor esta aprobado y pagado por la Entidad. El entregable 02 se encuentra observado y en proceso de subsanación de observaciones por parte del Consultor. Saphy: El primer entregable fue presentado por el Consultor el 07.10.22, el cual fue observado y el 30.12.22, a la fecha se ha aprobado por la supervision, y se esta preparando su informe de conformidad de pago. "Elaboración del Catastro de Drenaje Pluvial en la ciudad del Cusco". • 25.01.23: Se aprobo el Entregable 1 , que contiene el Plan de Trabajo, en proceso de informe de conformidad por parte de la entidad. Creación de la UGL -El Informe N° 05 se entrego el 08.01.23, el cual ha sido aprobado por la entidad y se ha tramitado su pago correspondiente. | No se encontraron problemas. | 25572379
2456357 | REPARACION DE RESERVORIO; ADQUISICION DE PTAP; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE COATA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | [08/02/2023] A OBRA CULMINÓ SU EJECUCIÓN EL 06.09.2021 Y FUE RECEPCIONADA EL 07.06.2022 POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA DEL PNSU TRAS LOS ATRASOS EN LA CULMINACIÓN DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES POR LA CONTRATISTA. LAS INSTALACIONES DE OBRA SE TRANSFIRIERON A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA CON FECHA 07.06.2022 PARA CUSTODIA, USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDADA Y LA SUPERVISIÓN EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN POR CONTROVERSIA. | [2021-04] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 26691
2458208 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DV. CUELCHO - CUELCHO, DV. CUELCHO - CHONTAPAMPA, EN LOS DISTRITOS DE CHILIQUIN Y QUINJALCA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [13/02/2023] Componente de Ingeniería: Informe N°1, aprobado el 25/11/2019 Informe N°2, aprobado el 17/04/2020 Informe N°3, aprobado el 30/11/2020 Informe n°4-Final, presentado el 22.09.2022. Aprobado: Trafico, Geologia , Suelos, Ambiental y PACRI. Observado: Topografia y Señalizacion, Hidrologia, Estructuras y PACRI mediante Oficio N°082-2023-MTC/21.GE de fecha 24.01.2023. A la espera del levantamiento Componente Ambiental: Informe N°1, aprobado el 25.11.2019 Informe N°2, aprobado el 19.05.2021 Informe N°3, aprobado el 15.06.2022 Con Resolución Directoral N°644-2022-MTC/16 la DGAAM otorga conformidad a la FITSA. | No se encontraron problemas. | 21140
2459317 | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ÁMBITO URBANO DE LOS DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ, SANTIAGO Y SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO Y LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA Y AGUAS VERDES DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES | [09/02/2023] Estado situacional UGP PIDP: Proyecto viable. Contrato de prestamo suscrito el 30.06.2020. Inicio de operaciones de UGP 03.03.2021 con personal. Fase en la que se encuentra la inversión: Componente 2: - Consultoría Mecanismos Financieros y Arreglos Institucionales para la prestación del servicio básico de drenaje pluvial a nivel local: CONCLUIDO con AKUT Umweltschutz Ingenieure Burkard und Partner mbB, se tiene el avance del 100% de la consultoria a dic 2022, el resultado son herramientas para coadyuvar a la sostenibilidad de los proyectos a implementarse. - Consultoria para Implementación del Componente 2, Mejora de la Gestión de las Políticas Sectoriales para el Drenaje Pluvial Urbano: El 21.10.22 el BID dio la No Objección a la evaluación negociada y contrato negociado con CONSORCIO DRENAJE PLUVIAL URBANO ( NIPPON KOEI LATINAMERICA, CARIBBEAN CO.LTD. SUCURSAL DEL PERÚ, NIPPON KOEI CO, LTD. SUCURSAL DEL PERÚ) . El contrato se firmo el 29.12.22, por un periodo de 6 meses . El 06.01.23 se culminó con el proceso de selección del supervisor de gestión pública institucional. -El servicio de consultoría se inició el 10.01.23, y el dia 11.01.23 se hizo el lanzamiento del proyecto, donde se planteará el Desarrollo de condiciones marco e institucionalidad sectorial. - El 24.01.23 el Consultor presento el Plan de Trabajo, así mismo se ha contratado al jefe de supervisión que tendrá a cargo al supervisor en gestión pública y especialistas de corto plazo.El entregable presentado cuenta observaciones que se enviaron el 31.01.2023 contando con un plazo de 15 dias para absolver las observaciones | No se encontraron problemas. | 9000961
2461584 | CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [16/02/2023] 1. Cuenta con aprobación del expediente técnico con RD 321-2022 de fecha 24.09.2022. 2. En proceso de gestion para la derivacion al area de ejecución. 3. Se ha subsanado la observaciones dadas por el AEP, previo a la convocatoria de obra. la misma que se ha actualizado con RD 440 - 2022 con fecha 20.12.2022. Obra con expediente tecnico aprobado, en proceso de evaluación de los requerimiento de contratación de ejecución de obra, los recursos por asignar es fundamental para garantizar el inicio de convocatoria mediante proceso de licitación. En tal sentido, se gestionó la modificación presupuestal a fin de habilitar recursos EL CUAL SE APROBÓ MEDIANTE EL MEMORANDUM N° 090-2023-VIVIENDA/OGPP-OP, lo cual contribuirá al inicio de convocatoria de la ejecución de obra. | No se encontraron problemas. | 28893285
2464043 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) EEA SAN BERNARDO EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | [26/01/2023] EN EL MES DE DICIEMBRE SE REPORTA QUE LA OBRA CERCO PERIMETRICO SAN BERNARDO NO SE CULMINÓ, DEBIDO AL DESESTIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 100 KVA, 22.9 KV, LA CUAL FUE OBSERVADA POR EL ÁREA USUARIA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MODIFICAIÓN DEL EXP. TECNICO CON LA FINALIDAD DE GENRAR DOTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA UN VIVERO DE ESTRUCTURA METÁLICA CON SISTEMAS DE ACLIMATACIÓN Y RIEGO PRESURIZADO EL CUAL SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE CINCUENTA (50) METROS DEL ÚLTIMO POSTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RED SECUNDARIA CONSIDERADO. LO CUAL MODIFICA LA FASE DE CULMINACIÓN, REPROGRAMANDO LA MISMA PARA EL PERIODO 2023. | No se encontraron problemas. | 200000
2090493 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TOURNAVISTA, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA - HUANUCO | [30/09/2021] EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA EN EJECUCION FISICA PARALIZADA. el consultor viene levantando las observaciones al ultimo entregable del expediente tecnico en coordinacion con el evaluador y el mvcs-cac ucaya. - SE ESTAVIANDO AL MVCS LA RESOLUCION DE CORTE TECNICO FINANCIERO. - EXPEDIENTE DE PRELIQUIDACION -INFORME LEGAL - DENUNCIA A LOS EX ADMINSITRADORES. -ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN LA MUNICIPALDAD Y BUSCA DE FINANCIAMIENTO -ACTUALMENTE SE LE DEBE AL CONSULTOR DEL EXPEDIENTE DE SALDO EL 10% SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRAN006-2019-GM-MDT Y ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRAN006-2019-GM-MDT | [2018-04] - INTANGIBLES - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 0
2465618 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-32B (3 DE DICIEMBRE) - CHONGOS BAJO - AHUAC, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [15/02/2023] Componente de Ingeniería Informe Nº1 aprobado 25/02/2020 Informe N°2, aprobado el 07/05/2021 Informe N°3, aprobado el 16/08/2021 Informe N°4, se presenta a los 15 días calendario de la notificación de la certificación ambiental. Componente Ambiental Informe n°1, aprobado el 09.12.2020 Informe n°2, aprobado Informe n°03, a la espera de la subsanación de observaciones. Aprobado, la especialidad de ambiental. Observado: Social y PACRI Pendiente la revision de Arqueología. Actualmente, se esta actualizando el trazo(compatibilizacion del ancho de la calzada) a fin de que se pueda culminar con el levantamiento de observaciones de componente ambiental. | No se encontraron problemas. | 29584
2464811 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL QUIRUVILCA - EMP. LI-931; EMP. LI-931 - HUACAMPALDA - DV. BADO, DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [16/01/2023] Componente Ingenieria: Informe N°1, aprobado 27/11/2019 Informe N°2, aprobado 16/04/2020 Informe N°3, aprobado 26/06/2020 Informe N°4-Informe final, observado el 03.02.2022 (Comp. Ambiental) Componente Ambiental: Primer avance: Aprobado 14.01.2020 Segundo avance: Aprobado 17.04.2020 Tercer avance: Aprobado 10.12.2020 Cuenta con Certificación Ambiental aprobada mediante RD N°328-2021-MTC/16. Consultor presento inf. de suelos y pavimentos para su revisión respecto a la modificación de canteras el 01.03.2022, tiene programado presentar la especialidad de costos, metrados y presupuestos el 08.03.2022. Tiene previsto presentar los ITS (cambio de canteras) para enviar a la DGAAM para su aprobación 15.03.2022 | No se encontraron problemas. | 20000
2466010 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SM-106 (NUEVO LAMAS) - MORONA - SANTA ELENA, DISTRITO DE SHAPAJA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [16/01/2023] Componente ingenieria: Informe N°1, aprobado 26/11/2019 Informe N°2, aprobado 17/04/2020 Informe N°3, aprobado 30/11/2020 Informe N°4-Final, se presenta a los 15 dc de la notificación de la CA Componente Ambiental: Informe N°01, aprobado el 26.02.2020 Informe N°02, aprobado el 23.04.2021 Informe N°03 - DIA: presentado 18/05/2021; observado el 20.08.2021/ 02.09.21, consultor lev. obs y el 25.10.21, observado por la GE. - PPC en reformulación, luego de la revisión de los especialistas (Notificado 13.01.22) | No se encontraron problemas. | 37278
2466354 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [13/02/2023] EXPEDIENTE TÉCNICO: SE INGRESÓ A TRAVES DE MESA DE PARTES UNA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. SE HA OTORGADO PLAZO HASTA EL 02.02.2023. EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEBE PROGRAMAR LA FECHA PARA LA FASE DE NEGOCIACIÓN. EL POSTOR HA SOLICITADO UNA AMPLIACION DE PLAZO DE 5 DIAS HABILES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE. SUPERVISIÓN: EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS FINALIZÓ EL 25.01.2023; SE HA RECIBIDO LA EXPRESION DE INTERES DE ONCE POSTORES A LA FECHA 07.02.2023. LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO Y COMPLEMENTARIO DEL BID SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA, FIRMA DE CONTRATO Y 4 LOTES SE VOLVERÁN A LICITAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, COMPLEMENTARIO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEL BIRF ESTÁ A LA ESPERA QUE BANCO OTORGUE LA NO OBJECIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN, PARA CONTINUAR CON LA ETAPA DEL PLAZO SUSPENSIVO. | No se encontraron problemas. | 10777862
2466581 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [13/02/2023] EXPEDIENTE TECNICO: SE ENCUENTRA EN LA FASE DE PLAZO SUSPENSIVO HASTA EL 13.02.2023, PREVIO A LA COMUNICACION DE ADJUDICACION A POSTOR SUPERVISIÓN: SE ENCUENTRA EN PLAZO HASTA EL LUNES 06.02.2023 PARA ACTUALIZACION DE PERSONAL CLAVE LUEGO SE PASAS A NEGOCIACION LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO Y COMPLEMENTARIO DEL BID SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA, FIRMA DE CONTRATO Y 4 LOTES SE VOLVERÁN A LICITAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, COMPLEMENTARIO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEL BIRF ESTÁ A LA ESPERA QUE BANCO OTORGUE LA NO OBJECIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN, PARA CONTINUAR CON LA ETAPA DEL PLAZO SUSPENSIVO | No se encontraron problemas. | 47184580
2466824 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [13/02/2023] DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: LA COPP DEBE PRECISAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA EMISIÓN DEL CCP. ESTÁ PENDIENTE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA FIRMA DE CONTRATO. SUPERVISIÓN: LA FIRMA PRESENTÓ LA RATIFICACIÓN DE SU PERSONAL CLAVE EL 16.01.23. EL 18.01 SE ENVIÓ AL BID PARA NO OBJECIÓN EL ACTA DE NEGOCIACIÓN, EL BORRADOR DE CONTRATO Y EL INFORME DE EVALUACIÓN. LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA. LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO Y COMPLEMENTARIO DEL BID SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA, FIRMA DE CONTRATO Y 4 LOTES SE VOLVERÁN A LICITAR. LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, COMPLEMENTARIO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEL BIRF ESTÁ A LA ESPERA QUE BANCO OTORGUE LA NO OBJECIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN, PARA CONTINUAR CON LA ETAPA DEL PLAZO SUSPENSIVO. | No se encontraron problemas. | 32473932
2465754 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO DEL INIA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [27/09/2022] LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA SE HA CONCLUIDO EL 18 DE AGOSTO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES FORMULADAS EN EL ACTO DE RECEPCION DE OBRA, LA OBRA HA SIDO EJECUTADA AL % DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO Y LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA ENTIDAD. . | No se encontraron problemas. | 951680
2467416 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SOCOTA - SAN LUIS DE LUCMA - LA RAMADA, EN LOS DISTRITOS DE SOCOTA, LA RAMADA Y SAN LUIS DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [13/02/2023] Componente Ingenieria Informe N°1, aprobado el 22/05/2020 Informe N°2, aprobado el 11/12/2020 Informe N° 3, aprobado el 22/04/2021 Componente Ingenieria Informe nª4, se presenta a los 15 dc de la notificación de la CA Componente Ambiental Informe n°1, aprobado 27/05/2020 Informe n°2, aprobado el 22/02/2022. Informe n°3, mediaante oficio n°1558-2022-MTC/21.GE de fecha 14.12.2022 se notifica al consultor las observaciones en la especialidad de PACRI. Mediante Carta n°002/2023 P-PD-CO-SOCOTA-CAJ-PEde fecha 19.01.2023, el consultor ingresa el levantamiento de observaciones del Informe n°03-PAC (PACRI) para la revision del especialista. | No se encontraron problemas. | 101608
2466334 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-22 (SAN MIGUEL) - TINCOCACHA - EMP. JU-102 (HUAY HUAY), EN LOS DISTRITOS DE YAULI Y HUAY-HUAY DE LA PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [15/02/2023] Componente de Ingeniería Informe Nº1 aprobado 25/02/2020 Informe N°2, aprobado el 07/05/2021 Informe N°3, aprobado el 16/08/2021 Informe n°4, se presenta a los 15 días calendario de la notificación de la certificación ambiental. Componente Ambiental Informe n°1, aprobado el 09.12.2020 Informe n°2, aprobado Informe n°03, a la espera de la subsanación de observaciones. Aprobado, la especialidad de ambiental. Observado: Social y PACRI Pendiente la revision de Arqueología. Actualmente, se esta actualizando el trazo(compatibilizacion del ancho de la calzada) a fin de que se pueda culminar con el levantamiento de observaciones de componente ambiental. | No se encontraron problemas. | 41036
2466086 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [13/02/2023] DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: POSTOR REMITIO DOCUMENTACION EL 07.02.2023 DEL PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE PARA LA EVALUACION Y RATIFICACION POR LOS MIEMBROS DEL COMITE DE EVALUACION. SUPERVISIÓN: el 10.02.2023 concluyó la fase del plazo suspensivo. procede ahora la publicacion en la plataforma "united nation - development bussiness" y en la web de la osce, para luego pasar a la remisión de la documentación sustentatoria del personal clave y no clave y carta fianza por parte del postor. Adquisición de equipamiento biomédico y complementario (paquetes 1 y 2) - lote 9 camara retinal (3) apertura pública de ofertas. | No se encontraron problemas. | 62871158
2466669 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [13/02/2023] EXPEDIENTE TÉCNICO: SE ADJUDICO EL PROCESO EL 08.02.02023 SUPERVISIÓN: EN PLAZO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS VENCIÓ EL 25.01.2023. NO SE RECIBIERON EXPRESIONES DE INTERES Y SE VOLVERÁ A CONVOCAR CON LAS MEJORES Y AJUSTES NECESARIOS A LOS TDR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO Y COMPLEMENTARIO DEL BID SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA, FIRMA DE CONTRATOS Y 4 LOTES SE VOLVERÁN A LICITAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, COMPLEMENTARIO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEL BIRF ESTÁ A LA ESPERA QUE BANCO OTORGUE LA NO OBJECIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN, PARA CONTINUAR CON LA ETAPA DEL PLAZO SUSPENSIVO | No se encontraron problemas. | 37127064
2466484 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-24 - EMP. JU-883 (SAN MIGUEL DE PINCHA); EMP. PE-24 (LA NUEVA ESPERANZA) - SAN JUAN - CHUPACA (BARRIO CARMEN ALTO); EMP. ANTIGUA PE-24 (CALLABALLAURI) - EMP. JU-931 (INCA PILATANA), EN LOS DISTRITOS DE AHUAC Y CHUPACA DE LA PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [15/02/2023] Componente de Ingeniería Informe Nº1 aprobado 25/02/2020 Informe N°2, aprobado el 07/05/2021 Informe N°3, aprobado el 16/08/2021 Informe N°4, se presenta a los 15 días calendario de la notificación de la certificación ambiental. Componente Ambiental Informe n°1, aprobado el 09.12.2020 Informe n°2, aprobado Informe n°3, en subsanación de observaciones. Se está actualizando el trazo (compatibilización del ancho de la calzada) a fin de que se pueda culminar con el levantamiento de observaciones de componente ambiental. El consultor, indica que viene culminando la revisión con el especialista de trazo de la GE, con su conformidad se procederá a la entrega de los metrados para el tema ambiental. | No se encontraron problemas. | 41640
2466074 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [13/02/2023] DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: SE NOTIFICÓ AL POSTOR RESPECTO DE OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE PERFILES DEL PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO. EL POSTOR HA REMITIDO EL 08.02.2023 EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE, PERO ESTA EN EVALUACION POR LOS MIEMBROS DEL COMITE DE EVALUACION hasta el 13.02.2023. SUPERVISIÓN: SE HA CONCLUIDO CON EL PROCESO DE EVALUACION DEL COMITE. ESTA PENDIENTE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA FIRMA DE CONTRATO. LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO Y COMPLEMENTARIO DEL BID SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA, FIRMA DE CONTRATO. LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, COMPLEMENTARIO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEL BIRF ESTÁ A LA ESPERA QUE BANCO OTORGUE LA NO OBJECIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN, PARA CONTINUAR CON LA ETAPA DEL PLAZO SUSPENSIVO. | No se encontraron problemas. | 45015108
2467088 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 30A (CHALHUANCA) - EMP. AP-766 - EMP. AP-767 (CCASCCOPATA) - JAYO; EMP. AP - 768 (DV. CHALHUANCA) - ANCCOCCAYO - UNCHIÑA, DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [13/02/2023] Componente Ingenieria Informe 1, aprobado 01/07/2020 Informe 2, aprobado 15/12/2020 Informe 3, aprobado el 09/04/2021 Informe n°4-Final, presentado el 17.01.2023. En revision por los especialistas. Las especialidades de Hidrologia, Topografia y Suelos estarán remitiendo observaciones, respecto las demas especialidades iniciaron revisión afines de enero. obtenida la CA Componente Ambiental Informe n°1, aprobado 01.07.2020 Informe n°2, aprobado el 09.12.2020 Informe n°3, aprobado el 25.08.2021 Mediante RD n° 1308-2022-MTC/16 de fecha 29.12.2022 se aprueba la DIA del proyecto. Notificada al consultor el 06.01.2023 mediante Oficio N°17-2023-MTC/21.GE | No se encontraron problemas. | 20000
2469332 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA-108 (PAMPA CHICA) - CAUDAY - DV. SAN ELÍAS - COIMA - EMP. 1652 (CHICHIR), EN LOS DISTRITOS DE CAJABAMBA Y CONDEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [13/02/2023] Componente Ingenieria Informe N°1, aprobado el 22/05/2020 Informe N°2, aprobado el 11/12/2020 Informe N° 3, aprobado el 22/04/2021 Informe nª4, se presenta a los 15 dc de la notificación de la CA Componente Ambiental Informe n°1, aprobado 27/05/2020 Informe n°2, aprobado el 22/02/2022. Informe n°3, mediaante oficio nª1558-2022-MTC/21.GE de fecha 14.12.2022 se notifica al consultor las observaciones en la especialidad de PACRI. Mediante Carta n°002/2023 P-PD-CO-SOCOTA-CAJ-PEde fecha 19.01.2023, el consultor ingresa el levantamiento de observaciones del Informe n°03-PAC (PACRI) para la revision del especialista. | No se encontraron problemas. | 76240
2471686 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS SEDE UNIVERSITARIA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [21/09/2022] ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - PARALIZADO EN 2DO ENTREGABLE POR OBSERVACIONES | No se encontraron problemas. | 1286921
2471621 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE LA OFICINA REGISTRAL JULIACA DE LA ZONA REGISTRAL N° XIII - SEDE TACNA DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO | [15/02/2023] ACTUALMENTE LA INVERSION SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNCIO PARA EL EJERCICIO 2022 SE TUVO EL SIGUIENTE AVANCE: SETIEMBRE Y OCTUBRE AL 14.10.22 * ELABORACIÓN ETO : EL 29/09/22 SE FIRMO CONTRATO PENDIENTE DE INICIO, EN TANTO NO SE TENGA EL CONTRATO DE SUPERVISION SUSCRITA. *SUPERVISION ETO: EN REVISION DE DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO QUE SE ENCONTRARIA OBSERVADO, FECHA ESTIMADA PARA LA FIRMA DE CONTRATO EL 21-10-22 OCTUBRE Y NOVIEMBRE AL 11/11/22 *07/12/22 EL PROYECTISTA PRESENTO EL PRIMER ENTREGABLE *07/12/22 SE REMITIO EL PRIMER ENTREGABLE AL SUPERVISOR *PROYECTISTA-ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE: AS 07-2022-ZRXIII-SEDE TACNA. SE HA SUSCRITO EL CONTRATO EN FECHA 29/09/2022. PRIMER ENTREGABLE, FECHA ESTIMADA PARA EL 07/12/2022. *SUPERVISIÓN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE: AS 08-2022-ZRXIII-SEDE TACNA. SE HA SUSCRITO EL CONTRATO EN FECHA 24/10/2022, PRIMER ENTREGABLE, FECHA ESTIMADA PARA EL 17/12/2022. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AL 14/12/22 *07/12/22 PRESENTACIÓN DE PRIMER ENTREGABLE *16/12/22: SE ESTIMA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME POR PARTE DEL SUPERVISOR APROBANDO O SOLICITANDO LEVANTAR OBSERVACIONES DEL PRIMER ENTREGABLE POR PARTE DEL PROYECTISTA PARA EL AÑO 2023 SE TIENE LA SIGUIENTE PROGRAMACIÓN: 04/01/2023 al 16/01/2023 - SEGUNDA REVISION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ENTREGABLE N° 01 DEL SUPERVISOR 17/01/2023 al 31/01/2023 - SEGUNDO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 18/02/2023 al 21/02/2023 - PAGO DE EXPEDIENTE(S/. 48 884.87) Y PAGO DE SUPERVISOR (S/. 22 344.86) CORRESPONDIENTE AL PRIMER ENTREGABLE 30/08/2023 al 31/08/2023 - PAGO DE EXPEDIENTE (S/. 61 106.10) Y PAGO DE SUPERVISOR (S/. 22 344.86) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ENTREGABLE 5/11/2023 al 6/11/2023 PAGO DE EXPEDIENTE(S/. 61 106.10) Y PAGO DE SUPERVISOR (S/. 27 931.07) CORRESPONDIENTE AL TERCER ENTREGABLE | No se encontraron problemas. | 243718
2474075 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE MORO SAMA (PUERTO GRAU) DEL DISTRITO DE SAMA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [08/02/2023] "El proyecto en el componente de expediente técnico, actualmente está en elaboración. Se ha suscrito el contrato 053 PNSR con fecha 26.08.2022, se firmó el acta de inicio el 07.09.2022. Informe 01: Se aprobó el 28.11.2022, ello debido a que el consultor se demoró en subsanar las observaciones, por temas de tramite con provias. Informe 02: El consultor presentó el informe 28/12, en proceso de evaluación, se estima la conformidad en el mes de febrero del 2023. con ello se procederá con el pago. sin embargo, el consultor no puede acceder a la localidad para levantar obs del informe N° 02 debido a los problemas sociales, han pedido suspensión de plazo, en evaluación por el administrador de contrato. Informe 03 e Informe 04 pendiente de elaboración. **cabe indicar que se gestionó la nota modificatoria presupuestal, con HT 11730 - 2023, a fin de habilitar recursos para el pago de los entregbles 3 y 4." | No se encontraron problemas. | 105508
2486406 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARÁNDANOS, MARACUYÁ, PIÑA, PIMIENTO, AJÍ, CHÍA Y QUINUA) Y LÁCTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [21/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE FINANCIERO DE 46.69% INFRAESTRUCTURA: El componente de infraestructura se encuentra en ejecución. El 28 de diciembre de 2021 inició la ejecución de la obra. A la fecha la obra cuenta con un avance físico de 46.91 % al 31 de enero de 2023; la obra se encuentra ATRASADA debido a la suspensión del plazo de la obra desde el 01 de abril hasta el 22 de julio de 2022, y del 16 al 24 de enero de 2023; por ello la fecha del termino de obra se actualizó al 02 de marzo del 2023. EQUIPAMIENTO: Se requiere actualización de las especificaciones tecnicas del componente equipamiento, para la aprobación del Documento Equivalente. CAPACITACIÓN: Pendiente levantamiento de observaciones del documento equivalente del componente capacitación indicado por la Unidad Formuladora (OPPM). | No se encontraron problemas. | 7782902
2484744 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE TANDARCOCHA, MOLLEBAMBA, AYLLUPACHICTE, CARHUACALLA, PUMATAMBO, CCOYPA, AYUSBAMBA, HUILLKAQUI, CCOLQUEUCRO, MISKABAMBA, HUAROBAMBA, PIRCCA, NAYHUA, URBIS Y KARUSPAMPA DEL DISTRITO DE PACCARITAMBO - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [08/02/2023] Se ha subsanado la observacion del informe 03, a fines del mes de diciembre la misma que se otorgó el 28.12.2022. El informe 04 Está en proceso de elaboración (plazo 10 d.c) , a la fecha aun no presenta la version final./ cabe indicar que el consultor presentó suspensión de plazo, dado ello se aprobó la suspensión de plazo, en la medida que la situación de los problemas sociales no se solucionan. Cabe indicar que se ha gestionado el informe de saldo de balance con HT 7191 - 2023, a fin de habilitar recursos para el pago del expediente. | No se encontraron problemas. | 5384980
2486070 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) RECARGA HÍDRICA EN EL DISTRITO DE GORGOR–CAJATAMBO–LIMA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SUPE BARRANCA SAN NICOLAS; DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA | [14/07/2022] Se culminó las obras programadas (1 qocha no se ejecutará por problema social). CON RSG N° 092-2022 DE FECHA 14/06/2022 SE ASIGNO RECURSOS PARA CULMINAR LA LIQUIDACIÓN Y CERRE DE INVERSIONES. | No se encontraron problemas. | 7450
2094736 | GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO II | [08/02/2023] - Se viene monitoreando la ejecución de los Proyectos del PMRI II a cargo de las EPS Semapach y Seda Juliaca. - En la EPS Semapach S.A, se suscribió el contrato de la Medida 1 cuyo inicio de obra fue el 11.08.2021, a la fecha se encuentra en ejecución con un avance del 48.97% a noviembre-2022, presenta un descenso en el indicador de avance de obra, cuenta con ampliación de plazo de obra en 63 dias. Respecto a la Medida 2, se tiene el Expediente Técnico con un costo actualizado de S/ 9,328,594.45 y plazo de ejecución de 180 dias, está por licitar. - En la EPS Seda Juliaca S.A., se suscribió el Contrato de la Medida 1, cuyo inicio de obra fue el 10/01/2022, a la fecha se encuentra en ejecución con un avance físico de 15.00 % a noviembre-2022. Se le observó al Contratista un ritmo lento de avance de obra lo que implicó un aspecto critico a resolver, procediendo a la intervención económica desde el 25.08.2022. Respecto a la Medida 3, el proceso fue declarado Nulo por incumplimiento del Contratista en presentar los documentos no verídicos; cuya licitación luego de 6 meses de ejecución de la Medida 3. - En lo que respecta a Emapavigs S.A.C., no se concluyó el Expediente Técnico ya que no contó con terrenos disponibles para el Proyecto. El Préstamo ha sido cancelado, está por liquidar los recursos de contrapartida transferidos. - Se preveé la finalización de la ejecución del Programa a nivel de Gestión, para diciembre del año 2024. | No se encontraron problemas. | 204000
2471146 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL EN LOS ÁMBITOS DE LA SIERRA Y SELVA DEL PERÚ - AVANZAR RURAL - 5 DEPARTAMENTOS | [14/02/2023] EN EJECUCIÓN AL 44.87 % SIN PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN | No se encontraron problemas. | 63273960
2472131 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. LI-1183 (DV. SUSANGA ) - CARAY, DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [15/02/2023] Componente de Ingeniería: Informe n°3, aprobado el 18.05.2022 Informe n°4-Final, mediante el oficio n°1614-2022-MTC/21.GE de fecha 09.12.2022 se reitera la presentaciòn del levantamiento de observaciones. El 10/01/2023 el consultor presenta el levantamiento de observaciones para la revision de los especialistas. Componente Ambiental: Tercer Avance, aprobado el 27.09.2022 mediante Oficio N°1136-2022-MTC/21GE • Mediante RD n°556-2022-MTC/16 de fecha 01.08.2022 se otorga conformidad a la Ficha Técnica Socio Ambiental del citado proyecto. | No se encontraron problemas. | 50491
2482868 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. LO-103 (NUEVO SAN JUAN) - DV. SAN JUAN DE PURITANA - VILLA PUERTO CRUZ; DV. VILLA PUERTO CRUZ - NUEVO MUNDO - SAN JUAN DE PURITANA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | [12/12/2022] Componente Ingenieria Informe N°3-Final, El Informe N°03 de la DIA se aprobó el 21.06.2022. Respecto al componente de Ingeniería, el especialista de costos envio al consultor el 15.08.2022 las observaciones de manera interna, el cual estaría enviando el levantamiento el 17.08.2022 Componente Ambiental El 11.04.22 se notifica al consultor la aprobacion de la DIA mediante Resolución Directoral N° 0252-2022-MTC/16. | No se encontraron problemas. | 20000
2472118 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N - CALUNGA; EMP. PE-1N - CHAQUÍN BAJO - EMP. LI-119; CERRITO - PUENTE LA ALAMEDA, DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [15/02/2023] Componente de Ingeniería Informe n°03, aprobado el 18.05.2022 Informe n°04-Final, mediante el oficio n°1615-2022-MTC/21.GE de fecha 09.12.2022 se reitera la presentaciòn del levantamiento de observaciones. • El 10/01/2023 el consultor presenta el levantamiento de observaciones para la revision de los especialistas. Componente Ambiental Tercer Avance, aprobado el 27.09.2022 mediante oficio n°1135-2022-MTC/21GE. • Mediante RD n°559-2022-MTC/16 de fecha 01.08.2022 se otorga conformidad a la Ficha Técnica Socio Ambiental del citado proyecto. | No se encontraron problemas. | 41418
2479510 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP MD-101 (BOCA COLORADO) - EMP. MD-518 (NUEVO SAN JUAN), DISTRITO DE MADRE DE DIOS - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | [15/02/2023] Componente de Ingeniería Informe N°01, aprobado el 24/07/2020 Informe N°02, observado el 11/12/2020 Informe N°03, aprobado el 26/03/2021 Informe n°4, En elaboración por el consultor (Fecha estimada: 02.02.2023). En revisión de los especialistas desde el 27.01.2023 Componente Ambiental Informe N°1, aprobado el 02.10.2020 Segundo Avance: Aprobado 29.01.2021 Tercer Avance: Aprobado 28.09.2021 Mediante Resolución Directoral n°0047-2023-MTC/16 de fecha 05.01.2023, la DGAAM aprueba la DIA del proyecto. | No se encontraron problemas. | 62202
2480969 | REMODELACION DE PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) PARA EQUIPO DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA EN EL CEBAF DESAGUADERO DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | [09/02/2023] Al mes de enero, obra paralizada desde el 10/01/23, debido a movilizaciones y protestas en la zona. | No se encontraron problemas. | 1870227
2478179 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TORATA - LIMITE REGIONAL AREQUIPA - MOQUEGUA, TRAMO: PUQUINA - CHACAHUAYO DISTRITO DE PUQUINA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [08/02/2023] La inversión se encuentra en elaboración del Estudio Definitivo. Presenta saldos en su programación debido a que reprogramación del cronograma de pagos de los entregables por observaciones a los informes de los componentes de ingeniería y ambiental. | No se encontraron problemas. | 1281826
2481348 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (CARAZ) – TARNA – DV. MIRAMAR – DV. LLUCO – DV. CULLUNA – PARÓN – PUNTA CARRETERA (PUESTO DE CONTROL DE ANP P.N. HUASCARÁN); EMP. AN-836 – CULLUNA – EMP. AN-834 (PTE. LLACSHO), DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [13/02/2023] Componente de Ingeniería: Informe N°1, aprobado 11/08/2020 Informe N°2, aprobado el 04/12/2020 Informe N°3, aprobado 08/06/2021 Informe N°4, a los 15 dc de la notificación de la CA Componente Ambiental : Informe N°1: aprobado el 14.08.2020 Informe N°2: aprobado el 22.06.2022. Informe n°3, el 15.12.2022 mediante oficio N°1566-2022-MTC/21.GE se notifica al consultor las observaciones en las especialidades de Ambiental, Social Shelley y Arqueologia. El 20/12/2022 consultor presenta el levantamiento de obs. A la fecha, continua en revision por los especialistas | No se encontraron problemas. | 55665
2478204 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N – EMP. SM-610 (PTE. ZARANDAJO); RIOJA - PTE. ZARANDAJO; EMP. PE-5N - SECTOR WINBA, DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [16/01/2023] Componente de Ingeniería Informe N°01, aprobado el 22/06/2021 Informe N°02, aprobado el 24/02/2022 Informe N°3, aprobado el 22.09.2022 Componente Ambiental: Informe N°01, presentado 04.11.2020, observado el 16/12/2021. En subsanación de obs | No se encontraron problemas. | 51957
2478624 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SM-113 (YANTALO) - PUERTO LOS ÁNGELES (RÍO MAYO), DISTRITO DE YANTALO - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [16/01/2023] Componente de Ingeniería Informe N°01, aprobado el 22/06/2021 Informe N°02, aprobado el 24/02/2022 Informe N°3, aprobado el 22.09.2022 Componente Ambiental: Informe N°01, presentado 04.11.2020, observado el 16/12/2021. En subsanación de obs | No se encontraron problemas. | 31013
2481780 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SM-682 (CACATACHI) - VENTANILLA - SANANGO - PACCHILA - CHIRAPA - NARANJAL - EMP. SM-116; EMP. SM-687 (NARANJAL) - EMP. SM-687 (CHIRAPA); EMP. SM-687 - LAMAS; DV. SHUKSHUYAKU – SHUKSHUYAKU, DISTRITO DE CACATACHI - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [16/01/2023] Componente de Ingeniería Informe N°01, aprobado el 22/06/2021 Informe N°02, aprobado el 24/02/2022 Informe N°3, aprobado el 22.09.2022 Componente Ambiental: Informe N°01, presentado 04.11.2020, observado el 16/12/2021. En subsanación de obs | No se encontraron problemas. | 106787
2481332 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP-3NA (TURUHUASI) – CORONGO - NUEVA VICTORIA - ÑAHUIN DISTRITO DE CORONGO - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [13/02/2023] Componente de Ingeniería: Informe N°1, aprobado el11/08/2020 Informe N°2, aprobado el 07/12/2020 Informe N°3, aprobado el 14/06/2021 Informe N°4, a los 15 dc de la notificación de la CA Componente Ambiental : Informe N°1 , aprobado el 14.08.2020 Informe N°2, aprobado el 23.06.2022 Informe n°3, el 16.12.2022 mediante oficio N°1568-2022-MTC/21.GE se notifica al consultor las observaciones en las especialidades de Ambiental, Social y Arqueologia. El 21/12/2022 consultor presenta el levantamiento de obs. A la fecha, continua en revision por los especialistas | No se encontraron problemas. | 91287
2489269 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (POMATA) - EMP. PU-130; EMP. PE-3S (CRUCERO) - TICARAYA - EMP. PU-130; EMP. PE-3S (CRUCERO) - HUINCURANI - CENTRAL I - DV. TAKAHUA, DISTRITO DE POMATA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [16/01/2023] Componente de Ingeniería Informe N° 01, aprobado el 23/10/2020 Informe N°02, aprobado el 28/04/2021 Informe N° 03, aprobado el 25/08/2021 Informe N°4-Final, a los 15 dc de la notificación de la CA Componente Ambiental Informe N°01, aprobado el 13.11.2020 Informe N°02, aprobado el 27.05.2021 Informe N°03, presentado 28.06.2021, observado 06.08.2021, lev. obs. 24.09.2021, observado el 07.12.2021. En subsanación de obs -PPC observada el 17.11.2021, otorga (03dc) | No se encontraron problemas. | 58081
2488550 | CREACION DEL SISTEMA EN LINEA DEL REGISTRO NACIONAL DE EQUIPOS TERMINALES MOVILES PARA LA SEGURIDAD, EN SAN FRANCISCO DE BORJA DEL DISTRITO DE SAN BORJA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [04/11/2022] se otorgo la conformidad al entregable 1, correspondiente a la planificación el 30.09.2022 y analisis y diseño de la solución del proyecto el 13.10.2022. esta en levantamiento de observaciones el segundo entregable | No se encontraron problemas. | 3973095
2489523 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-3S (ACORA) - CHANCACHI - DV. THUNUHUAYA; EMP. PU 1138 - CHILA - EMP. PU-1130 (THUNUHUAYA), DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [16/01/2023] Componente de Ingeniería Informe N° 01, aprobado el 23/10/2020 Informe N°02, aprobado el 28/04/2021 Informe N° 03, aprobado el 25/08/2021 Informe N°4-Final, a los 15 dc de la notificación de la CA Componente Ambiental Informe N°01, aprobado el 13.11.2020 Informe N°02, aprobado el 27.05.2021 Informe N°03, presentado 28.06.2021, observado el 11.08.2022 (Oficio N°876-2022-MTC/21.GE) en las especialidades de social (autorizaciones pendientes) y PACRI) -PPC observada el 17.11.2021, otorga (03dc) | No se encontraron problemas. | 46200
2489263 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S - MARCUYO - EMP. PU-1198 (RIO ZAPATILLA) - BARRIO NUEVA ESPERANZA - SAN BARTOLOME - PILCUYO; EMP. PU-1198 (PILCUYO) - CHURO - EMP. PU-1196 - DV. SACARI PEÑALOZA - SACARI PEÑALOZA - DV. QUISPE MAQUERCOTA - QUISPE MAQUERCOTA - EMP. PU-1192; EMP. PU-1191 (CAÑA MAQUERA) - MAQUERCOTA - EMP. PU-1190 - EMP. PU-1189 - QUETY, DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [16/01/2023] Componente de Ingeniería Informe N° 01, aprobado el 23/10/2020 Informe N°02, aprobado el 28/04/2021 Informe N° 03, aprobado el 25/08/2021 Informe N°4-Final, a los 15 dc de la notificación de la CA Componente Ambiental Informe N°01, aprobado el 13.11.2020 Informe N°02, aprobado el 27.05.2021 Informe N°03, presentado 28.06.2021, observado 06.08.2021, lev. obs. 24.09.2021, observado el 07.12.2021. En subsanación de obs -PPC observada el 17.11.2021, otorga (03dc) | No se encontraron problemas. | 49143
2489541 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ANDAHUAYLILLAS – PULLAHUAYLLA – YUTTO – TTIOMAYO – PULLINQUI – MANCCOPAMPA – EMP CU-1317, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/02/2023] Componente Ingenieria: Informe N°1,Aprobado 10/12/2020 Informe N°2, Aprobado el 26/04/2021 Informe N°3, Aprobado el 18/10/2021 Informe N°4, se presenta a los 15 dc de la notificación de la CA. Componente Ambiental: Primer avance DIA: aprobado el 10.12.2020 Segundo avance del DIA, aprobado el 26.04.2021 Tercer avance: aprobado el 12.12.2022 Mediante memorando n°2333-2022-MTC/21.GE de fecha 21.12.2022, se remite la DIA a la DGAAM a fin de obtener la Certif. Ambiental. V012253138 DGAAM alcanzó observaciones el 07.02.23, el consultor viene subsanando. | No se encontraron problemas. | 34451
2491006 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (HUARO) - URPAY - DV. PALLPACAYA (CHANCA) - SIRUMAYO - LLACTABAMBA - SULLUMAYO - EMP. CU-1326 (CHACHA), DISTRITO DE HUARO - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/02/2023] Componente Ingenieria: Informe N°1,Aprobado 10/12/2020 Informe N°2, Aprobado el 26/04/2021 Informe N°3, Aprobado el 18/10/2021 Informe N°4, se presenta a los 15 dc de la notificación de la CA Componente Ambiental: Tercer avance:aprobado el 12.12.2022 mediante Oficio Nº1542-2022-MTC/21.GE. Mediante Memorando Nª2334-2022-MTC/21.GE de fecha 21.12.2022, se remite la DIA a la DGAAM a fin de obtener la Certif. Ambiental. V012253140 DGAAM alcanzó observaciones el 07.02.23, el consultor viene subsanando. | No se encontraron problemas. | 645189
2501353 | CREACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DE TOCACHE DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [17/02/2023] Al mes de enero 2023, EL PROYECTO CUENTA CON PERFIL VIABLE Y CREACIÓN DE META, SIN EMBARGO SE VIENE GESTIONANDO CON LA MUNICIPALIDAD LA DISPONIBILIDAD FINAL DEL TERRENO A FIN DE DAR INICIO CON LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. EL PROYECTO CUENTA CON META PRESUPUESTAL CREADA, SIN EMBARGO por problemas con el saneamiento del terreno no se ejecutará el proyecto EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, esto se informó mediante informe 222-2022-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP, SE MODIFICO EL PRESUPUESTO. | No se encontraron problemas. | 551940
2490023 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MALECÓN GRAU DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [07/02/2023] CONTRATO N° 004-2021-MINCETUR/COPESCO/U.ADM - Mediante Oficio n.° 0578-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fecha 18.10.22, se reitera a la empresa prestadora del servicio eléctrico HIDRANDINA la factibilidad de suministro eléctrico y punto de diseño. - Mediante Carta N° 196-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fecha 28.10.22 la UEP remite conformidad del tercer entregable del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico. - Mediante Carta N° 13-2022-ALABASTRO-JLPG- CONSULTOR- PACASMAYO-LA LIBERTAD con fecha de ingreso a PCN el 28.11.22 la UEP el consultor presenta la cuarta etapa del expediente técnico. - Mediante Carta N°001-2023 CCSJ-PCP, de fecha 10.01.23, el consultor presenta la subsanacion de observaciones del cuarto entregable, el cual se encuentra en EVALUACIÓN. | No se encontraron problemas. | 11443506
2501225 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO MOTUPE VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LOS DISTRITOS DE MOTUPE, JAYANCA, MORROPE, PACORA, SALAS Y TÚCUME - 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [14/02/2023] El PI forma parte del Paquete 3: Motupe - La Leche del Componente A del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), que será ejecutado en el marco del Acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G), mediante la modalidad de ejecución Fast Track. Con fecha 30.12.20 la ARCC (Contratante) suscribió el “Contrato NEC3 - Opción F” (Contrato NEC3F) con el consorcio RIOS DEL NORTE conformado por las empresas SACCEM S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y GUINTOLI (Contratista) para el desarrollo del diseño y construcción del mencionado PI. Con fecha 15.04.21, el Contratista subcontrata la elaboración de diseño (Expediente Técnico) de los PI contenidos en el Paquete 3, a la empresa RENDEL LTD, además se tiene subcontratos de diseño de accesos temporales con COAGSAC; de estudios complementarios IGAPRO y PROMA (FCISA), y de liberación de predios ygestión social (DLA PIPER), bajo la modalidad de contratación “Contrato NEC-Opción A” (Suma Alzada) /PEC/Directa. A la fecha se cuenta con un 58.32% de avance del diseño del PI. El contratista aún no subsana observaciones realizadas al análisis costo beneficio social (SCBA). Permisos de certificación ambiental , PROMA y Certificado Ambiental aprobado. | No se encontraron problemas. | 61380766
2499326 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO MODELO DE CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [17/02/2023] EN EL 2021 SE CONVOCÓ EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO; SIN EMBARGO MEDIANTE LA RM Nº 00157-2021-PRODUCE/OGA DEL 03/12/2021, PRODUCE HA CANCELADO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CP-SM-3-2021-PRODUCE-1. AL MES DE ENERO DEL 2023 SE REALIZÓ LO SIGUIENTE: - 03/01/23 Se remite levantamiento de observaciones del entregable inicial. - 03/01/23 La empresa encargada de la supervisión remite conformidad del informe inicial de la elaboración de expediente técnico. - 09/01/23 La empresa encargada de la supervisión de la elaboración de expediente técnico, solicita cambio de personal clave de supervisión - 12/01/23 Se remite conformidad al informe inicial - 18/01/23 Se otorga la conformidad al entregable inicial de la supervisión de la elaboración de proyecto. - 20/1/23 Se remite conformidad al entregable inicial. - 26/01/23 Se oficia la necesidad de firma de adenda al convenio de cooperación interinstitucional A LA MUNICIPALIDAD. - 31/01/23 Se remite informe de solicitud de suscripción de adenda al convenio | No se encontraron problemas. | 513625
2501633 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCÓN EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y ANCON DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [16/02/2023] LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO TIENE UN AVANCE FISICO EJECUTADO DEL 20% DE UN PROGRAMADO DE 30% , HASTA LA FECHA TIENE APROBADO DOS INFORMES DE UN TOTAL DE 9 INFORMES . EL INFORME DE AVANCE N° 03 HA SIDO OBSERVADO EN SU REV.B POR PARTE DEL SUPERVISOR CESEL S.A, SE ESPERA CONTAR CON LA APROBACION DEL INFORME DE AVANCE N° 03 PARA LA TERCERA SEMANA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. | No se encontraron problemas. | 4447408
2494653 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-5NA - MISHQUIPATA - MONOPATA, DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO | [16/01/2023] Componente Ingenieria Informe N°1: Aprobado el 10.12.2020 Informe N°2, aprobado el 24.02.2021. Informe n°03, aprobado el 24.06.2021 Informe n°04, a los 15 de la notificación de la CA Componente ambiental Informe N°1, Aprobado el 11.12.2020. Informe N°02, aprobado el 29.09.2021 Informe n°03, con fecha 15.02.2022 se notifica la persistencia de observaciones al Consorcio. El 17.02.2022 presenta el PPC. Componente ambiental con fecha 15.02.2022 se notifica la persistencia de observaciones al Consorcio. Consultor presentó levantamiento de observaciones el 06.04.2022, en revisión por los especialistas de la GE. | No se encontraron problemas. | 208606
2497086 | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PTAP; REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | [07/02/2023] SE HA MODIFICADO LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA, A la fecha, la obra se encuentra en ejecución con un avance físico de 38.08%, frente al programado de 99.37% (al 31.01.2023), encontrándose atrasada por causas imputables al Contratista. Cuenta con 02 ampliaciones de plazo aprobada por la Junta de Resolución de Disputas por 31 y 47 días calendarios (hasta el 19.02.2023). | No se encontraron problemas. | 7636631
2499651 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SECTOR RAMALPON - LASCAN - SANTA ELENA - EL CHANCHE, DISTRITO DE CONCHAN - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [13/02/2023] Viabilidad otorgada el 19.10.2020. Componente de Ingeniería Informe N°01, aprobado el 17.03.2021. Informe n°02, aprobado el 14.07.2021 Informe n°03, aprobado el 06.05.2022 Componente Ambiental: Informe n°2: El 27.01.2023 se reitera la presentación de subsanación de observaciones, otorgandole al Contratista 3 dias calendario | No se encontraron problemas. | 129146
2496772 | CREACION DE SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN AMBAS MARGENES DEL RIO TUMBES, EN TRAMOS VULNERABLES DESDE LA ESTACION EL TIGRE HASTA LA SALIDA AL MAR, EN LOS DISTRITOS DE PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO, SAN JUAN DE LA VIRGEN, CORRALES Y TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES | [14/02/2023] El PI forma parte del Paquete 2: Tumbes del Componente A del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), que será ejecutado en el marco del Acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G), mediante la modalidad de ejecución Fast Track. Con fecha 19.03.21 la ARCC (Contratante) suscribió el “Contrato NEC3 - Opción F” (Contrato NEC3F) con el consorcio BESALCO - STRACON conformado por las empresas STRACON S.A. y BESALCO PERU S.A.C. (Contratista) para el desarrollo del diseño y construcción del mencionado PI. Con fecha 27.05.21, el Contratista subcontrata la elaboración de diseño (Expediente Técnico) de los PI contenidos en el Paquete 2, a la empresa INCLAM, bajo la modalidad de contratación “Contrato NEC-Opción A” (Suma Alzada) /PEC/Directa. A la fecha se cuenta con un 55.00% de avance del diseño del PI. El diseño definitivo del tramo 1 de la Quebrada Cabuyal se encuentra en el cual se encuentra en levantamiento de observaciones por parte del Contratista. Ya cuenta con certificación ambiental y PROMA aprobado. | No se encontraron problemas. | 79207959
2221352 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TUTAPAYOCC VISTA ALEGRE - PANTEKILLA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA | [13/02/2023] ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. RESPECTO AL PRODUCTO DE “CAPACITACION” NO SE HA INICIADO SU EJECUCIÓN HASTA LA FECHA, SIENDO SU AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 0%. -COMO PARTE DE LAS ACCIONES QUE VIENE REALIZANDO LA UIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LA OBRA; con fecha 22.12.2022 se suscribió el contrato con la Consultora “PERUHUJA S.A.C” el servicio consultoría en general especializado, para elaborar el informe técnico del estado situacional técnico-financiero-legal y la valorización de corte técnico-financiero del proyecto sometido a mecanismos de solución de controversias del PIP INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TUTAPAYOCC VISTA ALEGRE PANTEKILLA, DISTRITO DE SURCUBAMBA TAYACAJA HUANCAVELICA. Posteriormente, elaborar el expediente de saldo de obra. | [2022-12] - INFRAESTRUCTURA - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 80000
2499852 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [17/02/2023] AL MES DE dE ENERO DEL 2023 SE REALIZÓ LO SIGUIENTE: - 03/01/23 la empresa consultora de la elaboración de expediente técnico remite el Informe de Avance Nª 03 del proyecto - 12/01/23 Se remite el informe de Avance Nª 03 al supervisor del expediente técnico - 17/01/23 La empresa encargada de la supervisión remite las observaciones al Informe de Avance Nª 03 del proyecto San Agustín. - 20/01/23 Se remite las observaciones formuladas por el supervisor de la elaboración a la empresa consultora de la elaboración de ET - 27/01/23 La empresa encargada de la elaboración de expediente técnico remite la subsanación y/o levantamiento de observaciones. | No se encontraron problemas. | 354498
2499925 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES EN EL RIO LA LECHE, EN 53 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE PACORA, ILLIMO Y JAYANCA EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y EN LOS DISTRITOS DE PITIPO Y INCAHUASI DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [14/02/2023] El PI forma parte del Paquete 3: Motupe - La Leche del Componente A del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), que será ejecutado en el marco del Acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G), mediante la modalidad de ejecución Fast Track. Con fecha 30.12.20 la ARCC (Contratante) suscribió el “Contrato NEC3 - Opción F” (Contrato NEC3F) con el consorcio RIOS DEL NORTE conformado por las empresas SACCEM S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y GUINTOLI (Contratista) para el desarrollo del diseño y construcción del mencionado PI. Con fecha 15.04.21, el Contratista subcontrata la elaboración de diseño (Expediente Técnico) de los PI contenidos en el Paquete 3, a la empresa RENDEL LTD, además se tiene subcontratos de diseño de accesos temporales con COAGSAC; de estudios complementarios IGAPRO y PROMA (FCISA), y de liberación de predios y gestión social (DLA PIPER), bajo la modalidad de contratación “Contrato NEC-Opción A” (Suma Alzada) /PEC/Directa. A la fecha se cuenta con un 68.47% de avance del diseño del PI. El contratista aún no subsana observaciones realizadas al análisis costo beneficio social (SCBA). Se uenta onn PROMA aprobado y se está tramitando los permisos de certificación ambiental. Se estima ingreso de trabajo en marzo de 2023. | No se encontraron problemas. | 56133223
2503915 | RECUPERACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES BAJO SISTEMAS SILVOPASTORILES, IMPACTADOS POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS EN LOS DISTRITOS DE TAHUAMANU, IBERIA Y IÑAPARI DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | [23/02/2023] - PARA EL MES DE FEBRERO CON RSG 028-2023-MIDAGRI-SG, SE APROBÓ LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PROYECTO: "RECUPERACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES BAJO SISTEMAS SILVOPASTORILES, IMPACTADOS POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS EN LOS DISTRITOS DE TAHUAMANU, IBERIA Y IÑAPARI DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS", POR UN MONTO DE S/ 2,200,000.00. - SE VIENE SUBSANANDO OBSERVACIONES PARA LA APROBACIÒN DEL EXPEDIENTE TÈCNICO, ANTE ASESORÌA JURÌDICA. | No se encontraron problemas. | 2200000
2507809 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL MUELLE PISCO Y DE LOS HUMEDALES DE PISCO PLAYA DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA | [07/02/2023] EXPEDIENTE TÉCNICO: - Con fecha 01.04.22, se suscribió el contrato N°06-2022- MINCETUR/DM/COPESCO/UADM de consultoría para la elaboración del expediente técnico con el CONSORCIO MUELLE PISCO BYT. - Mediante CARTA MPBYT-2022.020, DE FECHA 23.09.22, el consultor presenta el levantamiento de observaciones de la primera etapa. - Mediante OFICIO N°002273-2022-DDC ICA/MC de fecha 15/11/22, la DDC-Ica en respuesta al OFICIO N°0625-2022-MINCETUR/COPESCO-DE/UEP da la viabilidad correspondiente para continuar con la siguiente etapa del Exp. Técnico. - Mediante CARTA N°0225-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fecha 18/11/22, se le informa al consultor CONSORCIO MUELLE PISCO BYT, la conformidad del primer entregable, del servicio de elaboración del Expediente Técnico. - Mediante MEMORANDUM N°656-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UAL de fecha 22/11/22, la Unidad de Asesoría Legal emite opinión preliminar sobre propuesta de Adenda N°2 al convenio específico de Cooperación Interinstitucional N°07-2020 entre la Municipalidad Provincial de Pisco y Plan Copesco Nacional. - Mediante OFICIO N°673-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fecha 22/11/22, se solicita a la DDC-ICA opinión técnica sobre necesidad de estudio geofísico como pa rte del Plan de Monitoreo Arqueológico. - Mediante OFICIO N°683-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fecha 29/11/22, se efectúa precisión con respecto a la propuesta de Adenda 2. - El proyecto de intervención - segunda etapa del expediente técnico, ha sido presentado a DDC-Ica, a Municipalidad de Pisco, a ElectroDunas y a EMAPISCO, para evaluación. - El martes 31/01/23 se sostuvo reunión de trabajo con los representantes del consultor CONSORCIO MUELLE PISCO BYT para la revisión de las especialidades de sanitarias y eléctricas. | No se encontraron problemas. | 951000
2509720 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV RAMÓN CASTILLA AAHH MARICAL CASTILLA DEL DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [07/12/2021] SE ELABORO EL EXPEDIENTE TECNICO CON EL PERSONAL DE PLANTA. SEA REALIZADO LAS GESTIONES ANTE MVCS Y SE LE HA ENVIADO EL EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO DE FORMA DIGITAL. A LA FECHA ESTA PENDIENTE DE APROBACION EL EXPEDIENTE TECNICO HASTA QUE MVCS NOS INDIQUE SI ES QUE HAY ALGUNA OBSERVACION O MODIFICACION POR REALIZAR. ASIMIMO, EL PROYECTO FUE INCORPORADO AL PMI PARA QUE SE LE ASIGNE MARCO PPTAL PARA LA ELABORACION DEL SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS. | No se encontraron problemas. | 0
2506161 | CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANÍSTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE POTRERO DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [23/12/2022] PARA EL MES DE OCTUBRE, SE TIENE EL SIGUIENTE REPORTE: EL Avance Físico Mensual ES de S/. 465,574.45 que representa EL 1.61% respecto AL costo directo. La obra se encuentra ATRASADA SEGÚN el Cronograma de Ejecución de Obra establecido en el ET, lo cual amerita una reprogramación acelerada. | No se encontraron problemas. | 1680000
2508398 | RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA SEDE PATURPAMPA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | [21/12/2021] el expediente tecnico se encuentra observado. | No se encontraron problemas. | 584164
2515104 | MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMP. PE-1S-BUENA VISTA-MIRAFLORES-LAS YARAS-PARA-EMP. PE-1SD; DISTRITO DE SAMA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [15/02/2023] Componente ingenieria Informe n°01, aprobado el 30.06.2021. Informe n°02, aprobado el 24.09.2021 Informe n°03, aprobado el20.2021 Componente Ambiental Informe n°01, aprobado el 30.06.2021. Informe n°02,aprobado el 24.09.2021 Componente Ambiental: Informe n°3-DIA: subsanación de observaciones. El 22.12.2022 se solicita al GORE Tacna opinión favorable sobre predios para el inicio del tramite de obtención de la disponibilidad de terreno para el uso de instalaciones auxiliares. Con oficio n°20-2023-GGR-OEABI/GOB.REG.TACNA solicita absolver observaciones, el 30.01.2023 se solicita nos otorgue un plazo adicional de 10 días para absolver las observaciones. | No se encontraron problemas. | 53666
2519940 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO Y C.P. MAYOR EL TRIUNFO EN LOS DISTRITOS DE TAMBOPATA Y LAS PIEDRAS DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | [10/02/2023] Contrato de préstamo suscrito el 04.03.2022. En marzo de 2022 se suscribió el contrato de préstamo 5468/OC-PE por US 74 millones con el BID para financiar el Proyecto, y que será gestionado por la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGPP) BID. -Se han cumplido las condiciones de elegibilidad para iniciar el proyecto. -El 30.setiembre.2022 se realizo el Taller de Arranque del Proyecto en las instalaciones del BID con el equipo de la UGPP BID. -El 19.octubre.2022 se cumplió las condiciones previas al primer desembolso. -El 09.diciembre.22 se realizo una REUNIÓN INFORMATIVA PUBLICA con oferentes interesados en el proyecto - Contrato de Préstamo N° 5468/OC-PE -Para la ejecución del proyecto se realizaran 03 procesos de selección para el diseño y construcción de los sectores Tambopata, La Joya y El triunfo. -El primer proceso será el de Tambopata, iniciándose con la publicación de la convocatoria de precalificación para el diseño, construcción y operación asistida del sistema de drenaje pluvial urbano del Sector Tambopata (Puerto Maldonado – Perú) con fecha 22.01.23 en el Diario El Comercio. El 03.02.23 se termina el plazo para las consultas y observaciones al proceso de precalificación. | No se encontraron problemas. | 3683477
2521143 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN CIENCIAS, ENERGIA, MEDIO AMBIENTE Y BIOCIENCIAS APLICADAS EN LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [12/12/2022] en proceso de levantamiento de observaciones efectuadas por la oficina de supervision y del jefe del proyecto | No se encontraron problemas. | 4440883
2525131 | CREACION SERVICIOS DE PROMOCIÓN, DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR FORESTAL - MADERA Y DERIVADOS LÁCTEOS DISTRITO DE LLACANORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [21/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 2.53% En elaboracion el expediente tecnico de obra con un avance del 59.13%. GESTIONES REALIZADAS QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DEL EXP. TECNICO 1) Sigue pendiente concretar la Resolución administrativa para la afectación en uso a favor del ITP, por parte de la Oficina de control patrimonial y personal de INIA. 2) Gestiones para el abastecimiento de agua potable, se tiene elaborado el TDR con referencia para la contratación del Análisis de Agua de la zona con fines de diseñar la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP y el TDR para el servicio del estudio estratigrafico del terreno con fines de diseñar el Pozo Profundo de abastecimiento de agua para su posterior tramite. 3) Respecto a las gestiones relacionadas con el manejo de los residuos sólidos de obra, se ha remitido el documento a la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la misma que ha respondido indicando que es factible poder recibir el material residual producto del movimiento de tierras que se viene proyectando. 4) A la fecha ya se ha recibido las observaciones del Expediente Técnico del Sistema de Utilización de Media Tensión para el proyecto emitido a la empresa eléctrica Hidrandina. Se viene elaborando los TDR respecto a tramites respecto trámites ante PROVIAS, CIRA, otros para subsanar observaciones de la empresa eléctrica Hidroandina - media tensión del expediente técnico. | No se encontraron problemas. | 286400
2533705 | CREACION DE SERVICIO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TÉCNOLOGICA EN LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLA DERIVADOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL LOCALIDAD DE LA MERCED DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [21/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 1.15% El Expediente Técnico de obra actualmente se encuentra paralizado, debido a problemas con el terreno considerado en el perfil del proyecto. El terreno que sirvió para el desarrollo del perfil, actualmente se encuentra con una carga impuesta por juez, en tal sentido a la fecha no se puede continuar con los estudios correspondientes, por lo cual el proyecto desarrollado, deberá ser definido, cuando se cuente con un terreno libre de cargas. Se requiere la ubicación de un nuevo terreno para desarrollo de expediente técnico. La elaboración del Expediente Técnico presentó avances con el inicio de la propuesta de anteproyecto y los estudios preliminares; sin embargo, este expediente técnico se encuentra paralizado, dada la existencia de un mandato judicial que impide la libre disponibilidad del predio (medida cautelar de No Innovar, expedida por el Juzgado Civil de La Merced, solicitada por Luis Antonio Casafranca Romero contra la Municipalidad Provincial de Chanchamayo y Procurador Público de la misma entidad), ordenándose que se mantenga el status quo del predio hasta que se resuelva de manera definitiva el proceso; en tal sentido, el bloqueo judicial impide la libre disponibilidad del predio y no es posible su incorporación al patrimonio del ITP. Asimismo, de acuerdo al Informe N° 0025-2022-ANA-AAA.U-ALA.PE/VCQ, de la Autoridad Nacional del Agua, se informa sobre la comprobación de la existencia de un cauce natural de agua que presenta infiltraciones de agua y que están van formando un riachuelo sin nombre cuyas aguas contribuyen al río Garou. Debido a las características y problemáticas del terreno, se recomienda evaluar reubicación. | No se encontraron problemas. | 0
2539059 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE REQUE, DISTRITO DE REQUE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [17/02/2023] A ENERO del 2023: - 03/01/23 Se remite levantamiento de observaciones del entregable inicial. - 03/01/23 La empresa encargada de la supervisión remite conformidad del informe inicial de la elaboración de expediente técnico. - 09/01/23 La empresa encargada de la supervisión de la elaboración de expediente técnico, solicita cambio de personal clave de supervisión - 12/01/23 Se remite conformidad al informe inicial - 18/01/23 Se otorga la conformidad al entregable inicial de la supervisión de la elaboración de proyecto. - 20/1/23 Se remite conformidad al entregable inicial. - 26/01/23 Se oficia la necesidad de firma de adenda al convenio de cooperación interinstitucional - 31/01/23 Se remite informe de solicitud de suscripción de adenda al convenio | No se encontraron problemas. | 359821
2550700 | REMODELACION DE AMBIENTE DE SERVICIO MULTIDISCIPLINARIO Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) MODULO DE INVESTIGADORES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA- SEDE CENTRAL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO | [08/02/2023] LA INVERSION SE ENCUENTRA SUSPENDIDA. AVANCE MENSUAL DE EJECUCION DE OBRA N°02 HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2022. | No se encontraron problemas. | 225975
2553659 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA POR SATÉLITE DIRECT TO HOME DEL IRTP, DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP- | [02/02/2023] ESTADO DE LA INVERSIÓN EN EJECUCION FISICA, INICIO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION CON FECHA 23/12/22 . REGISTRO DE PARTICIPANTES DEL 24/12/22 AL 25/01/23. FORMULACION DE CONSULTA Y OBSERVACIONES DEL 24/12/22 AL 10/01/23. etapa de FORMULACION DE CONSULTA Y OBSERVACIONES se amplia hasta el 20/01/23. 02.02.23 EN ETAPA DE ELEVACION AL OSCE PARA EMISION DE PRONUNCIAMIENTO DE PLIEGO DE ABSOLUCION DE OBSERVACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 001-2022-IRTP | No se encontraron problemas. | 10660825
2563487 | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL R05051101, TRAYECTORIA LOCALIDAD DE ORONCCOY (PUENTE KUTINACHACA) EMP.AP-571, LOCALIDAD DE ORONCCOY, DISTRITO DE ORONCCOY, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO | [14/02/2023] El 23/12/2022 se ha suscrito el contrato Nº 237-2022-MTC/2, para la ejecución de obra. A LA FECHA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR CONFLICTOS SOCIO POLÍTICOS QUE OCASIONAN EL CIERRE DE LAS VÍAS SE ESTIMA SU CULMINACIÓN EL 31 DE JULIO DEL 2023. | No se encontraron problemas. | 2192777
2200343 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI | [19/12/2022] Obra paralizada 61.28%. se Resolvió el Contrato N° 009-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA de la Obra con la CARTA NOTARIAL N°130-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA. la constatación física e inventario fué el 29/09/2022. El Contratista no ha culminado con la ejecución de la obra dentro del plazo vigente (02.08.2022), por lo que ha recaído en atraso injustificado, la misma que se ha extendido hasta el (06.09.2022), acumulando una penalidad máxima POR MORA del 10% del monto contratado activando la causal para la resolución de contrato y que al 31.08.2022, según la última valorización remitido por el Supervisor, el avance físico acumulado de la obra principal es de 61.28 % y del Adicional de Obra N° 01 es de 84.43 %. | No se encontraron problemas. | 200000
2112874 | PUESTA EN VALOR DE LOS CONJUNTOS ARQUITECTÓNICOS 1 Y 3 DEL SECTOR I Y LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL HUAYCAN DE PARIACHI | [14/02/2023] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO: Mediante RD N° 10-2023-OGA/MC del 24.01.2023 se aprobó el expediente técnico. El 06.02.2023 se ingresó el requerimiento N° 1079 al quipu para contratar la elaboración de los TDR para la ejecución y supervisión de la obra. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA, ACONDICIONAMIENTO Y COMPONENTE SOCIAL: Con fecha 26.10.2022, se firmo el Acta de Finalización de paralización de la obra, dando por culminada la ejecución y solicitando la recepción del mismo, el 17.01.2023 la comisión de recepción verificó la culminación de los trabajos, Suscribiendo el Acta de Observaciones. La UEI001 está realizando las acciones para la subsanación de las mismas. | No se encontraron problemas. | 1860002
2183902 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL MORRO DE CALZADA, DISTRITO DE CALZADA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [16/02/2023] - OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA Y TRANSFERIDA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA EL 24.07.19. - LA INAUGURACIÓN DE LA OBRA SE REALIZÓ EL 17.11.19. - MEDIANTE CARTA N° 070-2020-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM DEL 31.01.20 SE RESOLVIÓ EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA AL CONSORCIO MOYOBAMBA POR NO HABER CUMPLIDO A CABALIDAD CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y POR ALCANZAR EL MONTO MÁXIMO DE OTRAS PENALIDADES. - SE PAGÓ LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE Y OBRA PRIMIGENIA. - ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE LA LIQUIDACIÓN DEL SALDO DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 2087
2046177 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA | [08/02/2023] TRAMO I, II, IV, V – GORE MOQUEGUA En el mes de Enero 2023, no se realizó ningún tipo de trabajo con respecto a la elaboración del informe final debido al cierre del año fiscal 2022 por lo cual se se cuenta con un avance acumulado del 91.14 % de la elaboración del informe final de los 4 tramos correspondientes al gobierno regional de Moquegua. Con Resolución Gerencial Regional N° 020-2022-GR.MOQ/GGR-GRI de fecha 26/01/202 se designa al Ing Hengelmer Piero Vargas Tapia en el cargo de Jefe de Proyecto. Para la culminación de los trabajos se procederá realizar una ampliación de plazo del plan de trabajo con una fecha de culminación el 28/04/2022 con su respectiva asignación presupuestal, ya que queda un saldo de avance de 8.86% para su culminación. TRAMO PVN PROVIAS NACIONAL TIENE INTERVENCIÓN DE 118.5 KM EN EL TRAMO DEL KM 35+000 – KM 153+500 (TRAMO 3), PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DE 27.54% Y AVANCE FINANCIERO DE 65.1% A NIVEL DE TODO EL PROYECTO INCLUYENDO EL TRAMO A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARALIZADA POR MEDIDA CAUTELAR INTERPUESTA POR EL CONTRATISTA. DURANTE EL PERIODO DE PARALIZACIÓN SE HAN VENIDO PAGANDO GASTOS DE MAYORES METRADOS EJECUTADOS, ASÍ COMO GASTOS POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS. | No se encontraron problemas. | 65951522
2112841 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR | [07/02/2023] EJECUCIÓN DE OBRA PARALIZADA, PRONIS DARA INICIO A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO | No se encontraron problemas. | 11650015
2022937 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO | [08/02/2023] El proyecto está confirmado por 3 tramos, cuya situación es la siguiente: TRAMO TRUJILLO- SHIRAN. Pendiente de ejecución. TRAMO DV OTUZCO- DV CALLACUYAN: Obra culminada, contratos en arbitraje. TRAMO DV CALLACUYAN- HUAMACHUCO: Obra culminada con contrato de obra y supervisión liquidadas. Asimismo se continúan con las acciones de saneamiento y liberación de áreas. | No se encontraron problemas. | 850000
2057554 | IMPLEMENTACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO, INVESTIGACION, CONSERVACION, HERRAMIENTAS Y SSHH EN EL ALMACEN GENERAL DE BIENES CULTURALES DEL MUSEO ARQUEOLOGICO DE ANCASH | [10/02/2023] La DDC Ancash, mediante Memorando N° 308-2015-DDC-ANC/MC del 21.04.2015, informa que con Resolución Ministerial N° 082-2010-MC del 15.12.2010 se aprueba la liquidación técnica financiera del componente de remodelación, con un costo total de S/. 22,819.90. Asimismo manifiesta que el componente de implementación solo se ejecutó al 59.20 %, debido a la absorción del INC por el MC. Considerando que la inversión tiene una ejecución del 64.2%, realizándose el último devengado en diciembre del 2010 y en el marco de la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31589 “Ley que Garantiza la Reactivación de Obras Públicas Paralizadas”, la UEI 001 procederá con la liquidación del componente de equipamiento y el cierre de la inversión. Por lo que, se ha determinado que en el presente año el proyecto solo ejecutará el monto de S/. 10,000.00 y habilitará el monto de S/. 25,000.00 a la inversión con CUI N°2112874. | No se encontraron problemas. | 35000
2058599 | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA AGRÍCOLA NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | [27/10/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN. SE LLEGO A LA META EN EL COMPONENTE EQUIPAMIENTO. SE VIENE ADQUIRIENDO LOS MOBILIARIOS. ADEMÁS, SE INICIARÁ EN NOVIEMBRE CON LA CONSTRUCCION DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS PARA ACTIVIDADES GRUPALES | [2021-07] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 2067426
2057906 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH | [07/02/2023] El proyecto cuenta con dos intervenciones, cuya situación es la siguiente: - Saldo de obra del Tramo Canta Huayllay, obra en ejecución física, cofinanciada con Endeudamiento Préstamo BID 2769/OC-PE. Inició el 01.11.2019, presenta un avance físico de 46.77% - Saldo de obra en el Tramo Lima – Canta, En elaboración, se estima su aprobación en Dic.2022 (Informe Final Ing. observado por 4ta vez en Oct-2022, Arequeología y Ambiental aprobados) | No se encontraron problemas. | 95540926
2055912 | MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO | [07/02/2023] La obra se encuentra culminada. la obra del tramo iii-b ejecutado por provias nacional se encuentra pendiente de liquidar debido a que cuenta con procesos arbitrales vigentes. En cuanto a liberación de áreas, se tiene pendiente el pronunciamiento del 15° Juzgado Civil – Comercial desde el 06.12.2018, respecto al laudo arbitral por indemnización con la Sociedad Agrícola San Agustín. | No se encontraron problemas. | 10563356
2078218 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA – DIRESA ICA | [19/12/2022] LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO ESTÁ CULMINADA. ACTUALMENTE LA UEI ESTÁ ELABORANDO EL AVANCE DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA, PARA LA POSTERIOR ELABORACIÓN DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE EQUPAMIENTO Y MANTENIMIENTO – DIEM (ANTES DGIEM) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES EN SALUD. sIN EMBARGO SE ENCUENTRA PENDIENTE EL PAGO POR CONCEPTO DE LAUDOS ARBITRALES, CUYO PAGO SE HA PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO FISCAL 2022, POR EL IMPORTE DE S/60,897.67. | No se encontraron problemas. | 5899
2078371 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA | [07/02/2023] Obra culminada, liquidación en arbitraje. Continúan las acciones para adquisición e inscripción de predios. | No se encontraron problemas. | 471470
2077997 | PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA | [13/02/2023] - OBRA PARALIZADA DESDE EL 2016, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN arbitraje. -CON FECHA 25.07.22, SE PROCEDIÓ A LA SUSCRIPCIÓN DE LA ACTA DE ACUERDO ENTRE EL MIDAGRI Y LA CONCESIONARIA CHAVIMOCHIC S.A.C. A FIN DE SOLICITAR LA PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN DE LA EMISION DEL LAUDO ARBITRAL POR UN PLAZO POR 30 DÍAS HABILES ADICIONALES. - CON FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2021, SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO N° 044-2021-MIDAGRI-PSI, CORRESPONDIENTE A LA “CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA OBRAS DEL EMBALSE Y LA PRESA DE PALO REDONDO”. - EL14.01.2022, LA ANA Y EL PSI SUSCRIBEN EL “CONVENIO DE ENCARGO DE GESTIÓN ENTRE EL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES Y LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL DIAGNÓSTICO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO Y ESTRUCTURAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS, ANÁLISIS Y PROPUESTA TÉCNICA QUE CONTRIBUYA A LA SEGURIDAD DE LA PRESA PALO REDONDO Y OBRAS CONEXAS, EL CUAL TIENE UN PLAZO PARA SU EJECUCIÓN DE 05 MESES. - SE SOLICITO A LA UADM LA INDAGACION DE MERCADO PARA LA CONTRATACION DE LA PRORROGA DE LA POLIZA DE SEGURO DE LA PRESA ¿ SE HA CONTRATADO UN SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EVALUAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL ELABORADO POR LA ANA RESPECTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA PRESA PALO REDONDO | No se encontraron problemas. | 48023668
2063067 | NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, INSN, TERCER NIVEL DE ATENCION, 8VO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA III-2, LIMA -PERU | [11/11/2022] - SE DEVENGÓ POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA LA ADQUISICIÓN DE 01 TONOMETRO DE GOLDMAN, PRESTACIÓN ACCESORIA ECOGRAFO DOPLER Y EQUIPOS BIOMÉTRICOS HOSPITALARIOS (SET INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE BAJA VISIÓN X 18 PIEZAS) - LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS: * 01VAGINOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA CON BUENA PRO. * 01 FAJA ERGONOMÉTRICA EN CONSULTA DE PERSISTENCIA DE LA NECESIDAD DEL ÁREA USUARIA. * 01ESPECTROFOTÓMETRO DE BARRIDO AUTOMÁTICO PARA ADN, ARN Y PROTEÍNAS (CON PREVISIÓN PREVISIÓN PPTAL). EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL PRESTACIÓN ACCESORIA DE REFRIGERADORA DE LABORATORIO. ASIMISMO, SE PROGRAMA LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LAUDOS ARBITRALES POR EL IMPORTE DE S/ 650,560.96, EN FUNCIÓN A QUE SEA OTORGADA LA DEMANDA ADICIONAL DE RECURSOS PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL 2022. | No se encontraron problemas. | 121650
2040400 | RED DE MUSEOS DEL QHAPAQ NAN: MUSEALIZACION DE LA RUTA DE PEREGRINACION PACHACAMAC_XAUXA, TRAMO HUAROCHIRI | [10/02/2023] La inversión no fue ejecutada, los gastos realizados corresponden a la elaboración del EXPEDIENTE técnico. Considerando que la inversión tiene una ejecución del 3.5%, realizándose el último devengado en noviembre del 2007 y en el marco de la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31589 “Ley que Garantiza la RE ACTIVACIÓN de Obras Públicas Paralizadas”, la UEI 001 procederá con el cierre de la inversión. Por lo expuesto, el presupuesto asignado en el presente año no será ejecutado, quedando con un PIM 2023 de cero soles y habilitará el monto de S/. 35,000.00 a la inversión con CUI N° 2112874. | No se encontraron problemas. | 35000
2089761 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA | [20/12/2022] El proyecto conformado por tres intervenciones: - Tramo de Carretera Mayocc – Huanta, obra concluida y liquidada. - Puente Allccomachay, obra concluida. - Puente Pucayacu, Obra CONCLUIDA Y RECEPCIONADA, en proceso de arbitraje | No se encontraron problemas. | 386665
2094322 | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE AULAS Y BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, METALÚRGICA Y MINERA DE LA UNI | [25/01/2023] PROYECTO EN TRÁMITES DE FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE EQUIPOS POR AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA. PROBLEMATICA: EXISTE UN INCREMENTO DE PRECIOS CONSTANTE QUE PUEDE CAUSAR VARIACIONES EN LOS COSTOS DE LOS EQUIPOS. 21/12/2022 Obra en suspensión a la espera de asignación presupuestal 25/01/2023 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA EJECUCIÓN DE OBRA - ASCENSOR | No se encontraron problemas. | 1009
2111140 | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES PLASTICAS DE LA UNSAAC | [06/10/2020] el Requerimiento fue remitido al are ausuaria para levantamiento de observaciones y elaboracion del documento equivalente para su registro no se preve gasto financiero el presente año | No se encontraron problemas. | 226560
2078079 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LA FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - UNAP - EN EL CASERIO ZUNGAROCOCHA - SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | [08/02/2023] esta obra está paralizada desde el 2015 y estuvo en arbitraje. Con Resolución Rectoral N° 0387-2022-UNAP, de fecha 23 de mayo del 2023, Se resuelve aprobar la liquidación de obra conforme a los alcances del laudo arbitral con saldo en contra del CONSORCIO ZUNGAROCOCHA. por el monto de S/. 185,889.20 soles | No se encontraron problemas. | 0
2090887 | DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA | [09/02/2023] -- el 04.01.2023: Se acuerda la Suspensión de plazo de la elaboracion del expediente técnico, debido a Conflictos socio-político, en las ciudades de Juliaca y San Miguel, que no permite el desarrollo de trabajo de campo.. -el dia 13.01.2023: Mediante R.A. N°002-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 se aprueba la solicitud de Ampliacion de plazo N°01 del Consultor Consorcio Consultor Juliaca. -el 20.01.2023: Mediante R.A. N°006-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 se aprueba Ampliacion de plazo N°03 del Supervisor Consorcio Juliaca. | No se encontraron problemas. | 2230760
2107067 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REEQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | [14/11/2022] COMPONENTE INFRAESTRUCTURA CULMINADO 100% (AÑO 2014) COMPONENTE EQUIPAMIENTO (AVANCE 96%) PARALIZADO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SE ENCUENTRA EN TRAMITE EL CIERRE DEL PROYECTO SE VIENE EVALUANDO A NIVEL DE ALTA DIRECCIÒN LA CONTINUIDAD Y/ O CIERRE DEL PROYECTO. al mes de octubre-2022, se ha retomado la adquisición de los equipos faltantes, REMITIÉNDOSE los pedidos de compra n° 1444 y 1449, los cuales se encuentran en estudio de mercado. | No se encontraron problemas. | 158085
2095790 | AMPLIACION SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA LIBRE, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA | [13/02/2023] INVERSION PARALIZADO CON AVANCE ACUMULADO: 94.62%. RETRASO EN SU EJECUCIÓN. PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 064-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2021, SE APRUEBA ADMINISTRATIVAMENTE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA, Y MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 057-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 SE APROBÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA. SE ESTIMA QUE EN EL MES DE FEBRERO DE 2023, SE INICIA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA | [2020-05] - - (FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO) | 1528362
2104591 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CANALES DE IRRIGACION DEL VALLE INTERANDINO DE CHINCHO, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCAVELICA | [15/02/2023] EL PROYECTO SE ENCONTRABA PARALIZADO A CAUSA DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO N° 044-2014-PESCS ENTRE EL PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR Y EL COSORCIO SAN MIGUEL, ESTUVO EN PROCESO DE ARBITRAJE, MOTIVO POR EL CUAL NO SE HA PODIDO INTERVENIR EN LAS PARTIDAS FALTANTES, COMO RESULTADO DE LA CONTROVERSIA, SE DIÓ UN LAUDO ARBITRAL QUE PERMITIÓ DAR CONTINUIDAD A LA EJECUCIION DEL PROYECTO. POR ELLO, SE HA INICIADO EN OCTUBRE DEL 2021 ACCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DEL PROYECTO, CON EL FIN CONTINUIDAD AL PROYECTO Y CULMINAR SU EJECUCIÓN. CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA CULMINADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°096-2022-MIDAGRI-PESCS-1601, DE FECHA 28.03.2022, EN UN PLAZO DE 75 DÍAS POR MOD. ADM. DIRECTA. ESTE PROYECTO ESTUVO PARALIZADO DESDE EL AÑO 2016, COMPRENDIDO EN EL DECRETO DE URGENCIA 008-2019. TIENE UN PIM DE S/. 3,438,068.00 SOLES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INICIO SU EJECUCION EL 25 DE ABRIL DEL 2022. Y TIENE UN AVANCE FÍSICO acumulado de 53% y avance fianciero acumulado de 88% respecto al pim 2022 | No se encontraron problemas. | 2745329
2110581 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA | [08/02/2023] Obra conformada por 02 tramos cuya situación es la siguiente: Tramo San Marcos – Cajabamba, Obra se encuentra concluida. Contratos en arbitraje. Tramo Cajabamba - Sausacocha, El estudio definitivo en elaboración. Asimismo se continúan con las acciones de saneamiento y liberación de áreas. | No se encontraron problemas. | 3069847
2094207 | ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME | [06/02/2023] "Instalación de coberturas en los sectores Huaca 1 y Templo de la piedra sagrada del complejo arqueológico de Túcume” culminada y recepcionada con fecha 11.12.19. Transferida a la Unidad Ejecutora 005-Naylamp Lambayeque con fecha 16.12.19. MEDIANTE R.D N° 185-2020-MINCETUR/DM/COPESCO-DE de fecha 21/10/20, se aprobó administrativamente la liquidación de la obra mejoramiento de la obra del proyecto "INSTALACIÓN DE COBERTURAS EN LOS SECTORES HUACA 1 Y TEMPLO DE LA PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE TÚCUME". SE TIENE EN CURSO UN PROCESO ARBITRAL POR EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA | [2019-11] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 10000
2115571 | CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE ISPIHUACAZU | [09/02/2023] OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 21.11.2022, PRESENTA UN AVANCE FISICO DE 26.32% (VAL N°04) AL MES DE NOVIEMBRE 2022. Contrato 057-2022 suscrito el 23/05/2022 Monto de contrato: S/ 6618,837.90 Supervisión Contrato N° 096-2022-MTC/21 de fecha 20/07/2022 | No se encontraron problemas. | 3785925
2112489 | PUESTA EN VALOR DEL SECTOR I DE LA HUACA MONTERREY EN EL DISTRITO DE ATE - LIMA | [14/02/2023] Componente excavación, restauración, conservación, señalética, colocación de hitos, promoción y difusión: Mediante Resolución Ministerial N°475-2015-MC de fecha 31/12/2015, se conforma la Comisión de Recepción y Liquidación, el 28/01/2016, la Comisión después de verificar el cumplimiento de las metas del proyecto, suscribió el Acta de Pliego de Observaciones, el cual esta pendiente de levantamiento de observaciones. En el presente año se solicitará la reconformación del Comité de recepción y liquidación, quienes realizaran la verificación del estado actual del sitio, para el posterior levantamiento de observaciones. Una vez culminado el levantamiento de observaciones, se comunicará al COMITÉ de recepción y liquidación para que verifique el levantamiento de observaciones, de estar todo conforme se procederá a la suscripción del acta de recepción, con lo cual se da inicio al plazo por 60 DÍAS para la elaboración de la liquidación por la misma entidad. Se tiene previsto cerrar el proyecto en el banco de inversiones en el mes de noviembre del 2023. Componente Cerco Perimétrico: culminado. | No se encontraron problemas. | 52207
2115270 | AMPLIACION Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO BIENES MUEBLES DE LA ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA | [14/02/2023] ejec m.tensión. afect X paralización temp por DS Nº 044-2020-PCM, Est Emerge Nac X COVID-19, reprogra prestación. amplia plaz 29.08.20 EN EJEC CONTRACT, EN GEST PERM MUNI Y LA EMPR ENEL eval pedido ampli de plaz contrat c-carta dl 26.10.20 X atraso NO ATRIBUIBLE AL MISMO COORD C/ENEL P/EVAL TEC DE PROP DIC: DEVENG L.ARBITRAL. ENE 21:GEST ASIG PRESUP E INCORP EN PMI. feb:gest incl en pMI y mar se INCORP en pmi Y ASIGNO PRESUP abr: Eval anulación contrat c-enel X conexión no efect, SIT Q SE MANTI A MAY Y JUN. A JUN Y JUL EN REV x ENEL Y MUNI D EXP PRESENTADO X CONTRAT. ago: ENEL presenta Cart N° PyM- 41684558-2021 a contrat indicando q estudio tiene obsv 27.08 cls reenvia carta c-obsv a contratista. SET:sigue SITU d AGO oct:sigue situ d set nov:realiz analisis Carga electri p/verif si posible trab con misma carga increment eq tecnol resp fue negativa X lo q se debera solicitar prevision presu al 2022. DIC: pg laudos x 700,282.01 y liq obra 241, 481.11, m.tension y ult pg superv y liq para 22. ENE 22: PEND PG LIQ AL SUPERV, M.TENSION EN EJEC. TIENE PREV PRESP PARA 22. feb: PEND PG LIQ A superv, M.Tension falta rpta provee ref a capc de carga real. MAR: iNFRAEST PIDE A CLS INTERPRETAR OPINI LEGAL D UAJ P/PROCEDER CON PG A SUPERV, PROVEE EMITE CAPACIDA ELECTR DISPO Q INFRAEST EVALUARA PARA DAR RPTA ABR: PROVEE INGR CARTA A ENEL 29.04, 1RPTA A 1ERA REV EXP. INFRA PIDE A CONSOR SUPREV LIMA VERIFC, REQ P/PRES LA AUTORIZ PREVIA-CONTR PREV C 110-CLS MAY: ENEL REG EXP ENV X PROVEE P/REV PEND RPTA C110-CLS jUN: CONT eva x ENEL (REV rpta) provee PEND RPTA C110-CLS JUl:enel remit cart confor y enlac exp firm 21.07 ago:ENEL apro ampli med tens y pide modf contrat set:ENEL Y PROVEE pend d rpta a muni, deneg permiso oct:pend dJ enel p/tramt c/muni y cont c/mt nov:incre contrat c/provee, pend emis dj enel DIC:PROVEE PRESENT CART P/SUPERV E INICIO D-OBRA ene 22:incorp a pmi y hab presp | No se encontraron problemas. | 563277
2120284 | CONSTRUCCION DE MICROREPRESA TOMA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TOMA-MANAHUIYE BAJO, DISTRITO DE MASIN - HUARI - ANCASH | [09/02/2023] Obra culminada, recepcionada y liquidada. Inicio su ejecución bajo la modalidad de Contrata en el periodo 2014 hasta el periodo 2015, en el cual se paralizó la obra. POSTERIORMENTE, Se reactivó la obra (Saldo de Obra) bajo la modalidad de administración directa en el periodo 2017-2018. El saldo de obra se culminó con fecha 07/06/2018. Actualmente cuenta con liquidación técnica financiera aprobado mediante Resolución Directoral Zonal N°002-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DZA de fecha 04/01/2019 | No se encontraron problemas. | 292464
2129878 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXPOSICION PERMANENTE DEL ATRACTIVO TURISTICO MUSEO DE ARTE DE LIMA | [07/02/2023] - Con fecha 08.07.21, mediante el Memorándum N°770-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM la Unidad de Administración remite la Carta Notarial N° 006-2021-CMM a través del cual el Consorcio Museo Mali solicita el pago de obligaciones ordenadas en el Laudo de fecha 20.09.19 relacionada con el pago del saldo por la liquidación del contrato de obra; así como el pago de los intereses legales y el costo de las renovaciones de las fianzas por adelantos y de fiel cumplimiento. • SE PAGÓ EL LAUDO ARBITRAL A FAVOR DE CONSORCIO MUSEO MALI. - en proceso arbitral con el consorcio leonardi | No se encontraron problemas. | 49330
2131608 | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IE MARIANO MELGAR, AYAVIRI - MELGAR – PUNO | [28/12/2021] La empresa viene realizando correcciones en sus procesos de gestión logística, no presenta problemas de liquidez ni adicionales pendientes de evaluación. | [2020-07] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 12205600
2250898 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PUEBLO ALFARERO HUANCAS Y CAÑÓN DEL SONCHE, DISTRITO DE HUANCAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [07/02/2023] EXPEDIENTE TÉCNICO: - Mediante carta N° 18-2022/CONSULTOR/CONSULTPROYECT SAC/GG de fecha 05.09.22 el consultor presenta la subsanación de observaciones de la primera etapa, la misma que se encuentra en revisión. - Mediante Oficio Nº 206-2022-MDH/A con fecha de recepción 13.10.22, La Municipalidad Distrital de Huancas remite a Plan COPESCO Nacional la conformidad al anteproyecto de arquitectura. - Mediante Carta N°229-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fecha 22.11.22, se notifica al consultor el pronunciamiento sobre la solicitud de adicional N° 01, requiriendo la conformidad de la estructura de costos. - Mediante Carta N°230-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fecha 22.11.22 se solicita la presentación de la subsanación de observaciones reiteradas puesto que han transcurrido más de 30 días desde la notificación de observaciones. - Mediante Carta s/n de fecha 30.11.22, el consultor CONSULT PROYECT S.A.C. remite pronunciamiento sobre el adicional Nº 01 indicando que acepta lo solicitado en la Carta N°229-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP. - Se ha procedido con la evaluación del levantamiento de observaciones reiteradas, concluyendo los especialistas de la Unidad de Estudios, en la persistencia de observaciones reiteradas. - En tal sentido, mediante Carta 011-2023-COPESCO-UEP se convocó al consultor CONSULT PROYECT SAC, a reunión de trabajo para el lunes 23.01.2023 a las 11.00 am, para el levantamiento de observaciones del primer entregable del expediente técnico. | No se encontraron problemas. | 1263897
2149878 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | [11/01/2023] en PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA (SEGUNDA ETAPA). la convocatoria se realizó el 18/10/2021. EN ACTUACIONES PREPARATORIAS (ELABORACIÓN DE LAS BASES) PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA. SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO N° 014-2022-OA-UNE PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRODUCTO DE INFRAESTRUCTURA 2DA ETAPA SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO N° 003-2022-OA-UNE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA. eN EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA avance de obra - valorización 1 correspondiente al mes de julio avance de obra - valorización 2 correspondiente al mes de agosto obra suspendida temporalmente por vicios ocultos no atribuibles a las partes | No se encontraron problemas. | 1749052
2132612 | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE FILIAL PUERTO MALDONADO-UNSAAC | [09/11/2022] 1.- EN CORRECCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EL CUAL FUE OBSERVADO EN LA CONVOCATORIA ( INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA ) | No se encontraron problemas. | 638853
2134075 | ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA - REGION UCAYALI | [07/02/2023] SALDO DE OBRA: - 06/08/21 RECEPCIONÓ LA OBRA. Se ha cursado oficios solicitando a la Municipalidad la designación de sus representantes para la transferencia FÍSICA DE LA OBRA. EMBARCADEROS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO Y ONCE DE AGOSTO: OBRAS RECEPCIONADAS, TRANSFERIDAS Y LIQUIDADAS. EXPEDIENTE CALLES Y ACCESOS: - Expediente técnico remitido a las entidades involucradas (Municipalidad Distrital de Yarinacocha y Gobierno Regional de Ucayali) para su revisión y conformidad. - Mediante Oficio 0361-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP registrado el 14/07/22 en el GORE Ucayali, se presentó la versión física del expediente técnico, para continuar con la evaluación correspondiente iniciada el 30/05/22 mediante Oficio N°173-2022-COPESCO-DE. - Mediante Oficio N°172-2022-COPESCO-DE registrado el 31/05/22, Oficio N°199-2022-COPESCO-DE registrado el 21/06/22 y Oficio N°312-2022-COPESCO-DE del 11/10/22 PCN solicita a municipalidad de Yarinacocha, la evaluación y conformidad del expediente técnico Calles y Acceso, a la fecha no brinda atención. - Mediante Carta N°0572-2022-GRU-GRI-SGE registrado el 17/10/22 en PCN, el Gobierno Regional de Ucayali (Subgerencia de Estudios) comunica los informes de revisión (observaciones) del expediente técnico presentado en mayo 2022. Al respecto, se sostienen coordinaciones con los profesionales de Arquitectura y estructuras para el levantamiento de observaciones. - Mediante OFICIO N°565-2022-MDY-ALC-SG registrado el 10/11/22 la Municipalidad Distrital de Yarinacocha ha informado que no ha logrado obtener la opinión de los propietarios de los predios adyacentes a las calles del proyecto, respecto a los muros de contención a construirse frente a sus propiedades y tampoco a los rellenos de las calles del proyecto. - Se ha realizado una visita técnica y de coordinacion con las nuevas autoridades municipales y regionales. | [2021-03] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 8102200
2135349 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NCPP DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DISTRITO JUDICIAL DE CAJAMARCA | [09/10/2020] 1/ la obra aún no ha iniciado la fase de ejecución, debido a que se encuentra en proceso de suscripción de contrato del ejecutor y supervisor de la obra. 2/ el procedimiento de selección de la obra, se retrotraerá hasta la etapa de integración de bases, debido a que se tiene que actualizar el expediente técnico, incorporando los costos por efectos del covid 19, en cumplimiento al d.s. N 103-2020-PCM. 3/ con fecha 29.09.2020 se actualizó el cronograma del procedimiento de selección (absolución de consultas y observaciones e integración de bases), se tiene programado el otorgamiento de la buena pro para el 19.10.2020. 4/ por lo antes indicado, se estima la suscripción del contrato para el 17.11.2020 | No se encontraron problemas. | 327794
2136236 | CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO TAMBO-VISTA ALEGRE-CHURAY, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN | [13/02/2023] Actualmente la obra se encuentra paralizada. PRODUCTO DE CAPACITACIÓN SE ENCUENTRA CULMINADO AL 100%. - COMO PARTE DE LAS ACCIONES QUE VIENE REALIZANDO LA UIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LA OBRA; con fecha 28/11/2022 se suscribió el contrato con el Consultor de obra para la Elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra. el presentE proyecto, FORMA PARTE DEL inventario de obras paralizadas en el marco de la LEY 31589. “LEY QUE GARANTIZA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS. | [2022-12] - INFRAESTRUCTURA - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 221987
2133719 | CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO | [07/02/2023] EXPEDIENTE TÉCNICO - Mediante Carta N°165-2022-COPESCO-DE/UEP, de fecha 06.10.22, se notifica al consultor la conformidad del tercer entregable (se estima la entrega de la 4ta etapa el 07.11.22). - Mediante Carta N°033-2022 CCSJ-PCP, de fecha 07.11.2022, el consultor presenta el cuatro entregable, el cual está en evaluación. - Mediante Memorándum N° 924-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, de fecha 24.11.22, con el respectivo Informe Técnico adjuntos, se realizó la consulta de determinación de tipo de instrumento ambiental ante el Viceministerio de Turismo, para remitirse a la Dirección General de Políticas de desarrollo turístico del MINCETUR. - Mediante Oficio N° 0672-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fecha 22.11.22 se realizan consultas sobre requisitos del procedimiento TUPAM ante la DICAPI, solicitando reunión técnica de manera virtual. - Mediante Carta N°034-2022-CCSJ-PCP, de fecha 23.01.23, el consultor presenta el levantamiento de observaciones del cuarto entregable del servicio de consultoría. - Mediante Oficio N° 00026-2023-MINAM/VMGA/DGPIGA, de fecha 23.01.23, el MINAM emite pronunciamiento sobre la Autoridad Competente y/o determinación de la exigibilidad de la Certificación Ambiental del proyecto. - Mediante Oficio N° 0022-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP, de fecha 24.01.23, se solicita una reunión técnica virtual a la DICAPI, en relación a la emisión de resolución directoral que aprueba la línea de más alta crecida ordinaria del Lago Titicaca. - Mediante Oficio N° 097-2023-MINCETUR/VMT/DGPDT, de fecha 31.01.23, la DGPDT traslada a Plan COPESCO Nacional pronunciamiento del MINAM sobre la determinación del instrumento de gestión ambiental del proyecto. | No se encontraron problemas. | 3136505
2147122 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE NUEVA HUACARPAY, DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI Y DEPARTAMENTO DE CUSCO | [12/07/2021] LOS COMPONENTES FÍSICOS DEL PROYECTO SE HAN CONCLUIDO Y RECEPCIONADO (07/06/18) Y LIQUIDADA MEDIANTE RD 119-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 (27/12/18). EL PROCESO PARA IMPLEMENTAR EL COMPONENTE INSTITUCIONAL Y LA EDUCACIÓN SANITARIA SE ULTIMO CON LA ADJUDICO DE LA BUENA PRO AL CONSORCIO SESAL SAC ; EL 06.11.2020 EN EL MES DE MAYO SE CULMINÓ EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA (ORGANIZACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL, INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y SOFTWARE COMERCIAL. MEDIANTE CARTA Nº 097-2021-GG-SESAL SAC, DE FECHA 16.06.21 LA CONSULTORA SESAL SAC. PRESENTÓ POR MESA DE PARTES VIRTUAL LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME 6 (INFORME FINAL) PARA SU REVISIÓN Y DE CORRESPONDER SU CONFORMIDAD. | [2020-05] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 3096
2151618 | CREACION DE LOS SERV. TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE YALAPE,KARAJÍA ,LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKCRO, TELLA, KUELAP,REVASH , OLAN,LA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA,EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA-REGION AMAZONAS | [09/02/2023] EL MINISTERIO DE CULTURA informa: Acciones en el marco del Contrato con ALEPH ASOCIADOS S.A.C y las acciones de mitigación implementadas: • El 08/09/22 se suscribe el “Acta de entrega de terreno” entre la DDC Amazonas y la empresa ALEPH a fin de iniciar actividades dentro de la zona arqueológica KUELAP. Se dio inicio a los estudios especializados NO INVASIVOS (Topografía y ensayos geofísicos). • Mediante Carta N°038-2022-ALEPH/GG/MC, de fecha 05.12.22, la empresa ALEPH Asociados S.A.C., presenta la regularización de las observaciones persistentes realizadas al Producto 01 correspondiente al servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico. • Mediante Informe N° 095-2022-OINV-ECG/MC, de fecha 29.12.22, se emite la conformidad al Producto 01 correspondiente al servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico. • Con fecha 05.01.23, mediante Carta N° 001-ALPEH-GG, la empresa ALEPH solicita una ampliación de plazo para la presentación del Producto 02. • Con fecha 23 de enero de 2023, la empresa Aleph Asociados, remite la presentación del Producto 02 de la consultoría “Elaboración del expediente técnico para la intervención del acceso 1, bóveda y estructuras adyacentes en el Complejo Arqueológico Kuélap, región amazonas” del Componente Recuperación de Recursos Turísticos – Restauración Kuélap del proyecto de inversión • A la fecha el equipo de supervisión se encuentra revisando los aspectos técnicos de la ingeniería de detalle (memorias, cálculos, planos, costos y presupuestos) a fin de ser expuestos mediante una mesa de trabajo previo a ser trasladados a las áreas técnicas para sus opiniones respectivas. | [2020-11] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 3030000
2158448 | RESTAURACION DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO UTZH - AN, EX PALACIO GRAN CHIMU - COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN | [08/02/2023] Desde el 13 de noviembre del 2022 el proyecto de inversión se encuentra con ejeucción suspendida (Paralizada), debido a que se cumplió con la programación y asignación presupuestal 2022. A la fecha se encuentra en acciones preparatorias para continuar con su ejecución, que de acuerdo a la programación será a partir segunda quincena dle presente. | No se encontraron problemas. | 1568498
2157636 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA - LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | [13/02/2023] OBRA CULMINADA, LIQUIDACIÓN FINAL OBSERVADA POR LA ENTIDAD. -MEDIANTE CARTA Nro 0672-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, DEL 21.06.2022, LA ENTIDAD NO ACOGE LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA. LO CUAL FUE SOMETIDO A CONTROVERSIA. PENDIENTE PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS RESULTADO DE LAUDO CONSENTIDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. RECURSOS REQUERIDOS PARA PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS ARBITRALES. | No se encontraron problemas. | 55351
2141237 | MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACIÓN MARCAHUASI - MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | [07/02/2023] El presente proyecto se encuentra paralizada, POR MOTIVO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO DEL CONTRATISTA. - Centro De Arbitraje y Resolución de Disputas del Colegio De Ingenieros del Perú- Consejo Departamental De Piura, informa a AGRO RURAL, con fecha 26 de septiembre del 2022, CONSORCIO NORTE ha formulado petición de Arbitraje, para solucionar las controversias derivadas de la ejecución del contrato N°215-2018-MINAGRI-AGRO RURAL suscrito con Agro Rural, la misma que ha sido admitida a trámite. Con fecha 25.01.2022 la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, comunica a la UIR la aprobación de nota de modificación presupuestaria N°22-2023, con la finalidad de gestionar la certificación. Asimismo, la UIR solicitará la persistencia de contratar el servicio de consultoría para realizar el informe técnico del estado situacional y la valorización de corte técnico; a la Unidad de Administración | [2023-01] - INFRAESTRUCTURA - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 580488
2150106 | ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | [07/02/2023] CENTRO POBLADO DE SIPÁN - Mediante Oficio N° 0546-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fecha 06.10.22, se solicita a la Municipalidad Distrital de Zaña complementar la documentación remitida respecto a la disponibilidad física y los compromisos de la liberación de interferencias de terceras personas sobre vía pública en el Centro Poblado “Sipan”. - Mediante los Memorándum N° 829-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE y Memorándum N° 831-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE de fecha 03.11.22, se remitió al Viceministerio de Turismo el levantamiento de observaciones de la evaluación de reclasificación ambiental del proyecto. - Mediante los Memorándum N° 851-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE de fecha 07.11.22, se precisó al Viceministerio de Turismo que el Memorándum N° 829-2022- MINCETUR/DM/COPESCO-DE contiene la información con respecto al levantamiento de observaciones de la evaluación de reclasificación ambiental del proyecto. - Mediante Oficio N° 1469-2022-MINCETUR/VMT/DGPDT de fecha 01.12.22, la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico del MINCETUR a través de la Dirección de Asuntos Ambientales Turísticos ha elaborado el Informe N° 053-2022-MINCETUR/VMT/DGPDT/DAAT-MCY mediante el cual indica que persisten las observaciones y otorga un plazo de diez (10) días hábiles, contabilizados a partir del día siguiente de recibida la comunicación. - Mediante Oficio N° 064-2023-MINCETUR/VMT/DGPDT de fecha 23.01.23, la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico del MINCETUR, solicita información complementaria y aclaratoria respecto al levantamiento de observaciones de la EVAP y otorga 10 días para la nueva presentación. - Mediante el documento ENSA-GR-1382-2022 de fecha 26.01.23, ENSA emite la conformidad a la solicitud de revisión del proyecto de remodelación de la red primaria, red secundaria y alumbrado público del centro poblado Sipán. - Se trabaja en la información complementaria y aclaratoria solicitada por la DGPDT mediante Oficio N° 064-2023-MINCETUR/VMT/DGPDT. | No se encontraron problemas. | 2043460
2158796 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO EN LA JURISDICCION DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA | [14/02/2023] AL 01 de febrero del 2023, El componente o ACCIÓN del equipamiento de seguridad electrónica y comunicaciones, TIENE CONFORMIDAD HASTA EL 4° ENTREGABLE ( se CONCLUYÓ AL 100%). actualmente se encuentra resuelto el contrato de prestaciones accesorias el cual tenia vigencia por 2 años Y SE INICIO EL ARBITRAJE CONTRA EL CONTRATISTA | [2019-07] - EQUIPAMIENTO - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 40000
2155710 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. R2A - SALITRAL - BIGOTE - TUNAL - LA QUINUA - SAPALACHE - HUANCABAMBA | [10/02/2023] Obra en ejecución y atrasada con respecto al cronograma programado de Obra, se ha valorizado reajustes y mayores metrados N° 01, valorización de Diciembre 2022 y Enero 2023 se encuentran en proceso de cancelación. cronograma en tramite de aprobacion | No se encontraron problemas. | 9818892
2157797 | INSTALACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA | [09/02/2023] El Saldo de Obra se encuentra paralizada con contrato resuelto, con avance ejecutado acumulado del 84.98% a julio 2021. Mediante Acta Notarial de Transferencia Física de Obra suscrita el 22/07/2022, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano transfirió a la Municipalidad Distrital de Marcona el proyecto, a su solicitud, para su administración y culminación. El PNSU realiza el seguimiento de la obra transferida a la Municipalidad. Por otra parte, mediante resolución Directoral N°007-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 el PNSU resuelve interponer el recurso de anulación y las acciones legales correspondientes contra el Laudo Arbitral de Expediente N°0119-2022-CCL por controversias con el Consorcio Supervisor Marcona. | [2022-03] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 200000
2161834 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL LATERAL TAIME DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO - VALLE LA CONQUISTA | [13/02/2023] EN FECHA 16.03.2022 SE FIRMÓ EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA CON R.J183-2022-MIDAGRI-PSI-UGIRD, DE FECHA 27.10.2022, SE APROBÓ LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01 DEL CONTRATO N° 002-2022-MIDAGRI-PSI, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. OBRA REINICIADA EL 02.11.2022, PRODUCTO DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADIICONAL N°01 DE OBRA, OBRA REINICIADA EL 01.02.2023, LUEGO DE LA SUSPENSIÓN DESDE EL 20.01.2023 POR PRESENCIA DE LLUVIAS , ACTUALMENTE LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 72.18 % | No se encontraron problemas. | 2660081
2160642 | INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE SAN JOSE EN LA C.C. QUEROMARKA DEL DISTRITO DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | [09/02/2023] La obra se encuentra paralizada con fecha 10.12.2022 por el trámite del nuevo PMA, hasta el 20.03.2022 o hasta que la Entidad comunique al contratista el nuevo PMA. AVANCE FISICO DE 68.6%. | No se encontraron problemas. | 1245148
2160783 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA BASE CONTRATERRORISTA DINOES SAN JOSE DE SECCE Y COMISARIA PNP D SAN JOSE DE SECCE, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | [23/02/2023] el proyecto se DIVIDE EN DOS ETAPAS LA PRIMERA COMPRENDE LA COMISARIA, LA CUAL SE ENCUENTRA culminada y transferida. CON LIQUIDACION CONSENTIDA. E.t. II Etapa base contraterrorista en elaboración por administración directa al 15% de avance. Se ha subsanado las observaciones que fueron remitidas a DIVINFRA PNP PARA SU EVALUACIÓN. ET. de equipamiento especializado tipo I por administración directa en elaboración al 50% de avance. Sujeto a la validación de las EETT por parte de la PNP | No se encontraron problemas. | 85900
2166853 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NARANJOS-CANAL EL TIGRE | [14/02/2023] OBRA PARALIZADA: Sobre la Infraestructura de Riego (Canal y Obras de arte), El Contrato fue resuelto por la Entidad, mediante Carta Notarial N° 103-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DA el 24 de junio del 2019; así mismo, el avance físico realizado en este contrato se valoriza en un 51.33%; de las 06 valorizaciones, solo se aprobaron 05 (la valorización 05- Oct 2018 quedo observada y se encuentra como causal de arbitraje), asimismo, dicho porcentaje se no refleja el verdadero avance de la obra debido que tramos del canal han fallado y presentan fisuras. Se está llevando a cabo dos arbitrajes con la Empresa Contratista: i) Por la resolución de Contrato (Según Oficio N° 1462-2022-MINAGRI-PP del 19.04.2022 Se comunicó decisiones del proceso arbitral, donde declara fundada las pretensiones del Contratista) y ii) Denegatoria de la Ampliación de Plazo N°07 (Según Oficio N° 2050-2020-MINAGRI-PP del 21.08.20 Se comunicó decisiones del proceso arbitral, donde declara fundada las pretensiones del Contratista). se ha suscrito el Contrato N° 120-2022-MIDAGRI-AGRO RURAL (25.11.2022) para la elaboración del Expediente de Saldo de Obra. | No se encontraron problemas. | 490852
2166855 | CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SULCAN CHALA | [14/02/2023] - Obra Paralizada; se rescindió el contrato N° 002-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, el ultimo monto contractual registrado asciende a S/ 6’438,213.32; así mismo, el avance físico realizado en este contrato se valoriza en S/ 1’149,519.71, representado en un 17.85%. - Se aprobó el Expediente de Saldo de Obra mediante R.J. N° 009-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-UIR, con la implementación del Plan de vigilancia - COVID2019, a precios Nov-2021. - Se requiere la actualización del presupuesto del Expediente de Saldo Aprobado, por haber superado el periodo estipulado en el art. 34.1 del D.S. N°344-2018-EF. Reglamento de Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado; y posteriormente licitar la ejecución de obra. | [2022-12] - INFRAESTRUCTURA - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 7417869
2166053 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SEÑOR DE HUANCA EN LA COMUNIDAD DE CANLLETERA ,, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO | [09/02/2023] Concluido con observaciones, recepcionada y liquidada por laudo arbitral . Con Resolución Directoral 0023-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR (se liquidó contrato de obra, según laudo arbitral). Se realizarán las gestiones para la transferencia y cierre del proyecto. | No se encontraron problemas. | 297219
2166858 | CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO | [06/02/2023] EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN FISICA EL MES DE ENE. 2022, DE ACUERDO AL CONTRATO PRINCIPAL ES DE: 83.91% Y EL AVANCE ACUMULADO INCLUYENDO ADICIONALES Y DEDUCTIVOS, MAY. METR. ES DE: 88.61%. OBRA ATRASADA DE ACUERDO A CRONOGRAMA VIGENTE. MEDIANTE CARTA N° 024-CB-2022, DE FECHA 06/12/2022, EL REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO VARGAS GUTIERREZ, DEL CONSORCIO BAGUA, REMITE CARTA NOTARIAL INFORMANDO LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE MUTUO ACUERDO POR VERIFICACION DE LA CONDICION SUSPENSIVA. | No se encontraron problemas. | 400823
2169280 | CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA | [14/12/2022] LA INVERSION ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADA. SE VIENE CON LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DEBIDO A QUE LA CONTRALORIA OBERVO LA PISINA EN LO CUAL RECOMENDO TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS SE VIENE REALIZANDO EL EXPEDIENTE DE MODIFICACION. | No se encontraron problemas. | 779778
2168995 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LAS LOCALIDADES DE CHALACALA ALTA Y CHALACALA BAJA - DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [23/01/2023] En elaboración del Expediente Tecnico de Saldo de Obra. Proyecto Expronasar paralizado en etapa de ejecución. La misma que cuenta con contrato N°041-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSRUA de fecha 29/12/2021 del servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra y Peritaje. -se ha propuesto una nota modificatoria al interior para asignar recursos al componente de expediente tecnico, y supervision. | No se encontraron problemas. | 374917
2168857 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CIENEGUILLO SUR - DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [20/02/2023] OBRA PARALIZADA - Se cuenta con Contrato N°02-2023 del 10/01/23 para la elaboración del expediente tecnico de saldo de obra, la cual el inicio del servicio está condicionada a la contratación de la Supervisión del Expediente tecnico de saldo de obra. Al respecto, se actualizó el costo de la supervisión del expediente tecnico de saldo de obra en el banco de inversiones, por lo cual se requiere la habilitación de recursos que permitan financiar los gastos de contratación de la Supervisión. SE HA PROPUESTO UNA NOTA INTERNA PARA HABILITAR RECURSOS A LA COMPONENTE DE supervisión EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO. | No se encontraron problemas. | 822698
2168929 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE PAMPA ELERA BAJA Y ALTA, PUEBLO NUEVO DE PAMPA ELERA ALTA, CHIPILLICO, POTRERILLO, EL SAUCE, MONTE DE LOS OLIVOS Y TONGAL, DISTRITO LAS LOMAS, PROV. DE PIURA, DEP. DE PIURA | [23/01/2023] Obra concluida y en proceso de recepción. recepcion observada. SE HA PROPUESTO UNA NOTA AL INTERIOR Y ENTRE PROYECTOS PARA FINANCIAR RECURSOS A LA COMPONENTE DE SUPERVISIÓN, SOCIAL Y GESTIÓN. | No se encontraron problemas. | 558432
2168166 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LAMBRASPATA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | [10/02/2023] El proyecto de inversión cuenta con la obra concluida concluida y recepcionada con acta de fecha 28.12.2017, con arbitraje con el consorcio tragsa | No se encontraron problemas. | 248126
2167692 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALANA, DISTRITO DE CALANA PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA | [13/02/2023] Se viene ejecutando la obra con un avance aprox. a enero 2023 de 34.00% versus al programado de 51.41%, encontrándose la obra atrasada, se aprobaron 13 adicionales por un monto total de S/ 4,141,355.49 (7% de incidencia), se amplió el plazo de la obra como consecuencia de los adicionales aprobados, siendo la fecha vigente para su culminación el 22.04.2023. Se tiene prevista la recepción de Obra para el 20 de diciembre del 2023, iniciándose la operación asistida el 21 de diciembre del 2023, con un periodo de ocho (8) meses, el cual culminaría el 20 de agosto del 2024. Se estima la inauguración para el 29 de diciembre del 2023, una vez recepcionada la Obra. | [2020-06] - - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 17213338
2171479 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NCPP EN LA SEDE PRINCIPAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CAJAMARCA. DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [09/10/2020] 1) el proyecto se encuentra en la fase de ejecución física. 2) La obra está atrasada, debido a que el expediente técnico tiene deficiencias para continuar con el proceso constructivo de estructuras, consulta que fue remitida a la Entidad y que ahora esta remitida a la empresa proyectista que hizo el expediente técnico. 3) La obra se encuentra con plazo de ejecución suspendida desde el 24.01.2020, hasta determinar la solución técnica para continuar con la ejecución de la obra. 4) a la fecha YA SE CONTRATÓ EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA elaboración del planteamiento técnico de solución a las deficiencias registradas en el expediente técnico principal (sistema de drenaje); EL CONSULTOR PRESENTÓ EL ENTREGABLE FUE REVISADO Y OBSERVADO POR LA ENTIDAD. 5) EL PLANTEAMIENTO TÉCNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSULTOR. | [2020-01] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 11494866
2171552 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS PELIGROSOS (CITRAR) DE LA FIA-UNI RIMAC-LIMA-LIMA | [25/01/2023] REINICIARÁ EJECUCION EL PRESENTE AÑO 2022 programado para el mes de abril CUENTA CON ASIGNACIÓN Con la asignacion presupuestal al proyecto se estaria continuando con la ejecución física en el presente año y por consiguiente, que todos los estudiantes de la Facultad de ingeniería Ambiental accederian a una adecuada provisión de servicios de investigación en el en centro de investigacion de la planta de tratamiento de aguas rEsiduales CITRAR . en trámite financiamiento por HERRAMIENTAS DE INCENTIVO, para COMPONENTE INFRAESTRUCTURA OBRA. en trámite financiamiento por ampliacion de oferta educativa, para adquisiciones de equipamiento. PROBLEMATICA: EXISTE UN INCREMENTO DE PRECIOS CONSTANTE QUE PUEDE CAUSAR VARIACIONES EN LOS COSTOS DE LOS EQUIPOS. 21/12/2022 OBRA EN EJECUCION 2022 25/01/2023 SE REALIZARÁ LA EJECUCIÓN DE OBRA 2023 | No se encontraron problemas. | 401680
2174952 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LAS COMUNIDADES DE PAUCCARAYA, CHANCAHUA Y CHUQUINGA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC | [02/02/2023] OBRA FINALIZADA CON OBSERVACIONES DE PARTIDAS INCONCLUSAS, NO FUE RECEPCIONADA POR COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA DE LA ENTIDAD. LAUDO ARBITRAL DECLARA EL CONSENTIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO PRACTICADA POR EL CONTRATISTA. EN EVALUACIÓN DE ACCIONES Y RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA REACTIVACION. | No se encontraron problemas. | 8584
2173121 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE | [19/10/2022] Obra suspendida por el tiempo que dure la liberación de predios. | No se encontraron problemas. | 35299228
2171529 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION CULTURAL Y COMPLEMENTARIA A LA ACTIVIDAD ACADEMICA EN LA FIECS DE LA UNI | [25/01/2023] 21/12/2022 EN SUSPENSION A LA ESPERA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL 25/01/2023 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA EJECUCIÓN DE OBRA - ELECTROBOMBA | No se encontraron problemas. | 63287
2177854 | CREACION DEL SERVICIO DE AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA ZOOTECNISTA, BIOTECNOLOGIA Y AGRONEGOCIOS DE LA UNTRM SEDE CHACHAPOYAS | [23/02/2023] A LA FECHA NO SE IDENTIFICA NINGUNA PROBLEMATICA, SIN EMBARGO, DE ENCONTRARSE SE REGISTRARÁ EN EL SISTEMA. | No se encontraron problemas. | 40925
2175725 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR DESDE EL TALLAN, SINCHAO CHICO HASTA LA RUTA PANAMERICANA 1N QUE ARTICULA NUEVO SINCHAO CHICO, ZONA VENTURA, NUEVO TALLAN, NUEVO PIEDRAL Y EL TABANCO DE EL TALLAN, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | [09/02/2023] EN ACTOS PREVIOS. Actualmente el ET se encuentra en GE para subsanar la observación referente a contar con el componente COVID-19 dentro del Informe del Especialista de Costos y ser remitido a OAJ para la emisión de la resolución del ET para poder remitirlo a GO. | No se encontraron problemas. | 2575646
2178584 | MEJORAMIENTO DE LAS AREAS TECNICAS Y AREAS DE INVESTIGACION DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SEDE CHORRILLOS | [22/02/2023] - el 10 de octubre de 2022, se firma el contrato nº 053-2022-ope/ins con la empresa creaciones hadas para la ejecución del saldo de obra. - el 19 de octubre de 2022, se otorga la buena pro para el servicio de supervisión de la ejecución del saldo de obra al sr. rolando torres obando por un monto de S/ 329,713.40 - EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE FIRMA EL CONTRATO Nº 063-2022-OPE/INS CON EL SR. ROLANDO TORRES OBANDO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA. - EL 08 DE NOVIEMBRE SE DA INICIO CON LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA. - EL 30 DE NOVIEMBRE SE DEVENGÓ EL ADELANTO AL CONTRATISTA EJECUTOR DEL SALDO DE OBRA POR EL 20% CORRESPONDIENTE AL ADELANTO POR MATERIALES POR UN MONTO DE S/ 1,342,600 - A FINALES DE DICIEMBRE SE DEVENGÓ LA 1ERA. VALORIZACIÓN POR LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA, POR UN MONTO DE s/ 927,246.83 - a finales de diciembre de 2022, se devengó la 1era valorización por el servicio de supervisión de la obra por un monto de S/ 56,445.22 - EN LA 2DA. SEMANA DE FEBRERO DE 2023, SE DEVENGÓ LA 2DA. VALORIZACIÓN POR LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA , LUEGO DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, POR UN MONTO DE S/ 757,955.62 -en la 2da. semana de febrero de 2023, se devengó la 2da. valorización por el servicio de supervisión de la obra por un monto de s/ 76,078.34 - la 3era. valorización por la ejecución del saldo de obra y por la supervisión ha sido aprobada por la uei y ha sido enviada a la oficina ejecutiva de logistica el 15 de febrero de 2023 para continuar con los trámites administrativos para el pago respectivo. | No se encontraron problemas. | 4902289
2186026 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ARACACHI JAHUERJA, DISTRITO KELLUYO - CHUCUITO - PUNO | [21/02/2023] OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA; CON EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA OBSERVADA, DICHAS OBSERVACIONES FUERON NOTIFICADO CON CARTA N° 1381-2022/VMCS/PNSR/UTP (12/08/2022). OBRA CON APROBACION DE la Liquidación Final del Contrato a Suma Global N° 069-2017-PNSR/PROCOES002-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR/CAL DE FECHA 26.01.2023 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA EN ELABORACION | No se encontraron problemas. | 128950
2175072 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIO - PAMPAMARCA - PUTACA, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH | [08/02/2023] OBRA SUSPENDIDA. Obra en suspensión temporal. Desde el 12.11.2021por causas no imputables al contratista (falta los permisos de fuentes de agua; falta los temas pendientes de liberación de predios para las excavaciones; falta resolver los permisos de canteras). Reinicio supeditado a aprobación de ITSs. DGAAM emitió conformidad a ITSs el 08/06/2022. Se ha producido una controversia sobre el reinicio de obra. | No se encontraron problemas. | 3591314
2183907 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO | [10/02/2023] Saldo de Obra CON SUSPENSIÓN DE PLAZO - DEBIDO A LOS CONFLICTOS SOCIALES SE SUSTENDIÓ EL plazo DE EJECUCIÓN DE OBRA HASTA EL 11/02/2023. - la ejecución de la obra reinició el 28/01/2023. - Avance físico al 30/12/2022: 6.37% (aprobado por la supervision) - Se tiene registro del atraso sostenido en la ejecución de la obra, registrándose avances acumulados inferiores al 80% del CAO programado. - Se descarta la posibilidad de realizar intervención económica de la obra, por el poco avance en la ejecución del saldo de obra y por alto riesgo de incumplimiento de obligaciones financieras del Contratista. | [2019-09] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 57409196
2176566 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | [09/08/2020] componente infraestructura: Se ha PARALIZADO LA OBRA por un periodo de 119 DÍAS CALENDARIOS. desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio del presente año por que el estado Declaro Estado de Emergencia Nacional. Con fecha 13 DE JULIO DEL 2020 se da el REINICIO DE LA OBRA con la EJECUCIÓN de partidas para la IMPLEMENTACIÓN FÍSICA DEL PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID – 19, EN LA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA UNA PUNO. ” La obra se encuentra atrasada debido: bajo rendimiento de mano de obra, ausencia de mano de obra calificada, ausencia de materiales en obra, retrazo en la adquisicion de materiales, asi como aspectos climatologicos, tomas de local que perjudicaron el ingreso de materiales a obra, etc componente equipamiento: se encuentra atrasada debido a las razones establecidas en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15 dias y sus ampliaci | No se encontraron problemas. | 0
2183169 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGIAS VALIDADAS DEL IIAP EN LA SEDE HUÁNUCO. CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - REGIÓN HUANUCO | [15/02/2023] - EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA SUSPENDIDO por la causal de lluvias en la zona - LA ultima VALORIZACION DE OBRA registrada CORRESPONDE A LA EJECUCION FÍSICA DE LA ETAPA II CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, MOSTRANDO UN AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO DE 28.26% Y UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DE 26.95%; POR LO QUE SE CONSIDERA DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE EJECUCION DE ACUERDO A LO PROGRAMADO. | No se encontraron problemas. | 3322186
2189448 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO | [23/01/2023] Proyecto Exprocoes paralizado, cuenta con contrato N°050-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSRUA de fecha 08.08.2022 para el servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra por un monto de S/ 200,127.15, se firmó el acta de inicio el 22.09.22, actualmente se encuentra en actividades de elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra. se ha propuesto una nota al interior del proyecto para financiar recursos a las componentes de expediente tecnico, supervisión y gestión. | No se encontraron problemas. | 770450
2186942 | INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA | [14/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 28.01.2020. el avance fisico de obra es de 25.77%. la inversión cuenta con piA 2023 QUE ASCIENDE A S/6,600,000.00 | [2019-02] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 4519785
2189468 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANGULY EN LOS SECTORES DE MOLINOS, SAN BOMBO, LANCHE Y LA ERA, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA | [14/02/2023] Con respecto a la Ejecución Física del Proyecto se informa que: Sobre la Infraestructura de Riego (Canal y Obras de arte), La obra fue concluida en el 05 de diciembre de 2021, se recepciono y transfirió la obra el 18 de marzo del 2021, actualmente, el trámite de liquidación se encuentra suspendido debido a un proceso arbitral presentado por el contratista y notificado con el Oficio N° 2010-2022-MIDAGRI-PP; está pendiente la aprobación de un Presupuesto Adicional por Mayores Metrados N°06 ejecutados en Obra. | [2022-12] - INFRAESTRUCTURA - (ARBITRAJE) | 191353
2189458 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SALLUYO Y SAN FRANCISCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA- CHUCUITO - PUNO | [23/01/2023] se encuentra suspendida la fecha de inicio de la obra (falta entrega del terreno) debido al de paro y bloqueo de carreteras desde 20/01/2023, con avance físico acumulado de 0%. se ha propuesto una nota al interior del proyecto para financiar recursos a las componentes de supervisión, social y gestión. | No se encontraron problemas. | 614712
2180608 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA, DISTRITO DE HUAC-HUAS - LUCANAS - AYACUCHO | [14/02/2023] OBRA PARALIZADA DESDE MAYO DEL AÑO 2017 A LA FECHA. -Se cuenta con informe de valorización de corte y estado situacional técnico, financiero y legal de la obra paralizada. -Con Resolución Directoral Ejecutiva N° 670 -2022-MIDAGRI- DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, de fecha 27/12/2022, en su Artículo 1.- APROBAR listado de 12 obras paralizadas, en el marco de la ley N° 31589 siendo las siguientes obras, para su ejecución en el ejercicio económico 2023, entre las cuales se encuentra el referido proyecto.. | No se encontraron problemas. | 858449
2189452 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TACAHUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO | [23/01/2023] - EN ELABORACIÓN DEL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL - 08/06/2022: Suscripción del contrato de consultoría con CIVILSAPS S.A.C. 11/07/2022: Inicio de elaboración del ET. Por contratar supervisor. Proyecto Exprocoes paralizado, cuenta con contrato N°029-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSRUA de fecha 08.06.2022 para el servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra por un monto de S/ 193,962.86, se firmó el acta de inicio el 11.07.22, actualmente se encuentra en actividades de elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra. cuenta con saldos en la componente de obra, para el cual se ha propuesto una nota al interior del proyecto para financiar las componentes de expediente tecnico, supervisión y gestión del mismo proyecto. ASIMISMO, SE HA PROPUESTO REORIENTACIÓN DE SALDOS A OTROS PROYECTOS. | No se encontraron problemas. | 1366962
2188775 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE COATA, SUCASCO Y ALMOZANCHE, DISTRITO DE COATA - PUNO - PUNO | [09/02/2023] ETAPA I: OBRA CULMINADA. En Operación Asistida y Puesta en Marcha (fase II). Inicio: 04/12/21. Fin: 15.07.22 ETAPA II: OBRA EN EJECUCIÓN ATRASADA. LLa obra principal al 20 de diciembre de 2022, registra un avance ejecutado mensual de 0.95% y acumulado de 50.58%, y siendo que el avance programado acumulado es de 100.00%, la obra principal se encuentra ATRASADA, no obstante, considerando la ejecución de obras adicionales, presupuestos deductivos y mayores metrados, la OBRA CONTRACTUAL6 al 20 de diciembre de 2022, registra un avance ejecutado acumulado de 84.24 % Vs. un avance programado acumulado de 100.00% | [2021-06] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 4922805
2187831 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU | [16/01/2023] contrato de ejecucion de obra fue resuelto en mar-2019. Obra en arbitraje. se levantó la medida cautelar se PROGRAMA LA SE CONTINUA CON SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA OBRA HASTA EL INICIO DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA. E.T. por admnistracion directa con un avance del 15% , OS mediante nube de puntos . En proceso de elaboracion de los TDR para la contratacion de un Peritaje . | No se encontraron problemas. | 67130
2189495 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES FARIPIÑA, VILACAYA, PUCARA Y CAUSILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUACASUMA, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO | [23/01/2023] Proyecto Exprocoes paralizado, cuenta con contrato N°027-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSRUA de fecha 30.05.2022 del servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra por un monto de S/ 213,528.44, se firmó el acta de inicio el 16.06.22, actualmente se encuentra en actividades de elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra. se ha propuesto una nota al interior del proyecto para financiar recursos a las componentes de expediente tecnico de saldo de obra y supervisión, para la consinuidad del servicio. | No se encontraron problemas. | 625877
2191606 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHALLAJAHUIRA, CENTRAL JACHAPAMPA BAJA Y LIQUINA BAJA, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | [23/01/2023] La obra se encuentra suspendida por causal de paro y bloqueo de carreteras desde 16/12/2022, con avance físico acumulado de 79.16% contractual. se ha propuesto una nota al interior del proyecto para financiar recursos a las componentes de supervisión, social y gestión. | No se encontraron problemas. | 329186
2186458 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR ALGARROBO-VALLE HERMOSO DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | [13/02/2023] OBRA PARALIZADA Y PRIORIZADA PARA EL PERIODO 2023. EN ELABORACION DEL E.T. SALDO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO 1880-2022 ING PAUL OMAR MOGOLLON MOGOLLON Inicio Servicio: 03/11/2022 - CON FECHA DE 25.01.2023 SE INCORPORÓ RECURSOS PARA EL PAGO DE LA ELAB. DEL E.T SALDO DE OBRA - SE ESTIMA LA CULMINACIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA LA ÚLTIMA SEMANA DE MARZO DEL 2023 - MEDIANTE CARTA 00064-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD DEL 27/01/2023 SE REMITE AL CONSULTOR LAS OBSERVACIONES DEL PRIMER ENTREGABLE. | No se encontraron problemas. | 55000
2191374 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PEROLES - PEÑAROL DE LA ZONA DE PEDREGAL DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA | [07/02/2023] - MEDIANTE RESOLUCIÓN N°331-2022 SE APRUEBA EL SALDO DE OBRA - MEDIANTE INFORME N°371-2022-MDT-GI SE SOLICITA LA APROBACIÓN DEL SALDO DE OBRA - CUMPLIMIENTO DEL LAUDO ARBITRAL - MEDIANTE INFORME N°1467-2021-GI DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SOLICITA A LA GM alcanzar a Procuraduría Municipal la CARTA NOTARIAL N° 50-2021/CONSORCIO GRAU de fecha de recepción a la Entidad 15.09.21, donde el CONSORCIO GRAU DECLARA RESUELTO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO DE EJECUCIÓN, Asimismo, informarle acerca de los actuados con respecto a la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO AL CONSORCIO GRAU, el cual esta ADMINISTRATIVAMENTE RESUELTO Y NOTIFICADO. para su conocimiento y disponga las acciones a se MEDIANTE INFORME N°01108-2021/MDT-GI LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO ARBITRAL - MEDIANTE OFICIO Nº142-2021 SE REITERA LA SOLICITUD A COPESCO PARA PODER SUSCRIBIR LA ADDENDA Nº 02 DEL CONVENIO (Nº EXPEDIENTE 229) - mediante informe nº519-2021-mdt-gi-sgoYm la ing ana paola ho alcanza el estado situacional de la obra indicando que: - SE RESCINDIÓ CONTRATO Y SE ELABORÓ EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA. - EN EL PRESENTE EJERCICIO 2023, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE CUENTA CON PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ASIGNADO PARA INICIAR LOS ACTOS PREVIOS A LA CONVOCATORIA DE EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA. | [2021-09] - - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 2484460
2192514 | REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+200 | [31/01/2022] OBRA_1: obra concluida, recepcionada y en arbitraje. OBRA_2: obra concluida, recepcionada y liquidada. OBRA_3: Obra concluida, recepcionada y liquidada. | No se encontraron problemas. | 383110
2192885 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES VADO - YANAMACHAY - QUICHES PARTE BAJA, DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS - ANCASH | [13/02/2023] OBRA CULMINADA, CUENTA CON LAUDO ARBITRAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN EL MES DE MAYO SE EFECTUÓ EL PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA. EN JULIO SE TRAMITÓ PAGO DE GASTOS ARBITRALES. PENDIENTE DE ELABORACIÓN DE INFORME DE CIERRE DE PROYECTO. | No se encontraron problemas. | 80436
2189473 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUENTE TABLA, CASERIO CAPACHIQUE, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD | [13/02/2023] SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (CANAL Y OBRAS DE ARTE), LA OBRA NO FUE RECEPCIONADA, DEBIDO A QUE COMO PRODUCTO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LAS FUERTES PRECIPITACIONES “FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO”, EL COMITÉ DE RECEPCIÓN OBSERVÓ LAS OBRAS CONSTRUIDAS MEDIANTE ACTA DEL 4 DE MARZO 2017 Y ACTA DEL 9 DE MAYO DEL 2017; EN ESE CONTEXTO EL CONTRATISTA INTERPUSO UN PROCESO CONCILIATORIO; EN LA QUE EL CONCILIADOR DE ESTE PROCESO RESOLVIÓ LO SIGUIENTE:” CORRESPONDE AL PROGRAMA ACEPTAR QUE LA OBRA FUE CONCLUIDA, DE ACUERDO AL EXPEDIENTE CONTRATADO Y DAR POR RECEPCIONADA LA OBRA” , ENTRE OTROS. LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL EN SU INFORME LEGAL Nº 289-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-OAL DEL 02 DE SETIEMBRE 2021, EN UNA DE SUS CONCLUSIONES SEÑALA, “CONFORME INDICA LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MIDAGRI MEDIANTE EL OFICIO Nº 840-2021-MIDAGRI-PP, LA DECISIÓN DEL CONCILIADOR DE FECHA 04 DE MARZO DE 2019, Y NOTIFICADA EL 05 DE MARZO DE 2019, HABRÍA QUEDADO CONSENTIDA DEBIDO A QUE NINGUNA DE LAS PARTES HA SOMETIDO A ACUERDO AMIGABLE O ARBITRAJE DICHA DECISIÓN, POR LO TANTO, SU CUMPLIMIENTO DE OBLIGATORIO PARA AMBAS PARTES” LA UIR HA SOLICITADO LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DECISIÓN CONCILIATORIA Y REACTIVACIÓN DEL PROYECTO, SIN EMBARGO, A LA FECHA NO SE CUENTA CON UNA DIRECTIVA O NORMATIVA PARA LA REACTIVACIÓN DEL PROYECTO, POR LO QUE, NO SE PUEDE CONVOCAR LA CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE EXP. TEC. DE REHABILITACIÓN; SIN PERJUICIO A LO ANTES INDICADO, SE REALIZARON LAS CONSULTAS AL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA EL CUAL A LA FECHA NO TIENE RESPUESTAS CLARAS. PRODUCTOS CAPACITACION Y APORTE COMUNAL, SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS. | No se encontraron problemas. | 399511
2189506 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO TUQUINA, DISTRITO POMATA- CHUCUITO - PUNO | [23/01/2023] Consultor: VIAMEF (A.S. 23) - Firmó Contrato el 24/08/22 - Entrega de Información el 08/09/22 - Fecha de contrato de Supervision 29/09/222 EN ELABORACION DEL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL - El supervisor firmo contrato el: 29/09/22 - Se firmo acta de Inicio: 03/10/22, con la designacion del Supervisor.) Proyecto Exprocoes paralizado, cuenta con contrato N°060-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSRUA de fecha 25.08.2022 para el servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra por un monto de S/ 208,309.66, se firmó el acta de inicio el 03.10.22, actualmente se encuentra en actividades de elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra. SE HA PROPUESTO UNA NOTA AL INTERIOR DEL PROYECTO PARA FINANCIAR RECURSOS A LAS COMPONENTES DE EXPEDEINTE TECNICO DE SALDO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y GESTIÓN. | No se encontraron problemas. | 750078
2192666 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO | [20/12/2022] Obra culminada en octubre 2021. OBRA RECEPCIONADA y liquidación en arbitraje | No se encontraron problemas. | 4711674
2189453 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LAMPA CHICO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO | [23/01/2023] Proyecto Exprocoes paralizado, se encuentra en actividades de elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra. La misma que cuenta con contrato N°079-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSRUA de fecha 12/09/2022 del servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra por un monto de S/ 184,193.87. Se firmó el acta de inicio para la elaboración del expediente técnico obra el 29/09/20022. SE HA PROPUESTO UNA NOTA AL INTERIOR DEL PROYECTO PARA FINANCIAR RECURSOS A LAS COMPONENTES DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y GESTIÓN. | No se encontraron problemas. | 597704
2195376 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LABORATORIOS DE PROCESOS TECNOLOGICOS AGROINDUSTRIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN | [26/11/2019] Obra en proceso de arbitraje | No se encontraron problemas. | 31011
2189844 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO | [07/02/2023] Obra Quinua Pueblo: La obra CULMINÓ con fecha 09/09/18, fue recepcionada el 25/10/18, EL 26/10/18 mediante Acta se transfirió físicamente la obra a la Municipalidad Distrital de Quinua, Mediante la RD 164-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-DE de fecha 22/05/19, se efectuó la liquidación de la obra. Casa de la Capitulación: - CON FECHA 14.09.21 LA OBRA CULMINÓ EN CAMPO DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, RECEPCIONÁNDOSE LA OBRA CON FECHA 30.10.21. LIQUIDACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO DE ARBITRAJE. MUSEOGRAFÍA DE CASA DE LA CAPITULACIÓN: SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y MONTAJE MUSEOGRÁFICO CULMINADO EN EL MES DE JUNIO, CON FECHA 30.06.22. SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO (MEDIA TENSIÓN): - Se viene elaborando y actualizando el expediente técnico. - Mediante Carta N° 100-DESA PERÚ CONTRATISTAS GENERALES de fecha 13.09.22, el consutor DESA PERÚ remite el expediente con las incorporaciones solicitadas por Electrocentro. - Mediante Oficio N° 0517-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP y Oficio N° 0518-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fecha 23.09.22, se remitió al Área de Administración de Proyectos y a la Unidad de Negocios de Electrocentro - Ayacucho el expediente técnico para su revisión y opinión. - Mediante Oficio N° 556-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP y Oficio N° 557-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fecha 11.10.22, se remitió el reiterativo al Área de Administración de Proyectos y a la Unidad de Negocios de Electrocentro - Ayacucho el expediente técnico para su revisión y opinión. - Mediante los documentos ELECTO-GRP-2757-2022, ELECTO-GRP-2765-2022 y ELECTO-GRP-2766-2022 de fecha 21.10.22, el Área de Administración de Proyectos y a la Unidad de Negocios de Electrocentro - Ayacucho remitió las observaciones del expediente. - Mediante Carta N° 0193-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fecha 27.10.22, la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión remitió al consultor DESA PERÚ las observaciones del expediente formuladas por Electrocentro. | [2020-11] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 1065231
2192748 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | [13/02/2023] OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA. existe controversia pendiente de resolver, el contrato se encuentra con procesos arbitrales. - UIR CON fecha 16.09.2022, remite a la Sub Unidad de Abastecimiento el formato de conformidad de la prestación de la valorización N°01, del servicio de supervisión y disponga de las gestiones para el pago respectivo;el cual la Unidad de Administración ha solicitado opinión legal a la Unidad de Asesoría Jurídica con la finalidad de atender los reconocimientos de crédito de devengado. | [2022-12] - INFRAESTRUCTURA - (ARBITRAJE) | 10720
2192747 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARÁ Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [14/02/2023] OBRA PARALIZADA (RESOLUCIÓN DE CONTRATO DEL CONTRATISTA). SE CUENTA CON INFORME DE VALORIZACIÓN DE CORTE, EN EL CUAL SE INFORMA QUE DE LA EJECUCIÓN DE LAS VALORIZACIONES EFECTUADAS A LA OBRA, SE TIENE UN AVANCE DE OBRA POR EL MONTO DE S/. 2,700,127.90, QUE EQUIVALE A UN AVANCE DEL 70.82%, Y RESPECTO AL ADICIONAL DE OBRA UN AVANCE DE 29.28%. -COMO PARTE DE LAS ACCIONES QUE VIENE REALIZANDO LA UIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LA OBRA: - Con fecha 22/12/2022, se suscribe el contrato N° 139-2022-MIDAGRI-AGRO RURAL entre el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL y la empresa GREMPAC INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L para el servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra del Proyecto en mención, por el monto de S/. 179,979.27, siendo el plazo de ejecución de 60 días calendario. Asimismo, se viene realizando las gestiones para el financiamiento de la supervisión de dicho estudio. - Con Resolución Directoral Ejecutiva N° 670 -2022-MIDAGRI- DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, de fecha 27/12/2022, en su Artículo 1.- APROBAR listado de 12 obras paralizadas, en el marco de la ley N° 31589 siendo las siguientes obras, para su ejecución en el ejercicio económico 2023, entre las cuales se encuentra el referido proyecto. | No se encontraron problemas. | 249034
2194402 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION, DISTRITO EL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | [08/02/2023] -EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE FINANCIERO DE 95.86% -Cuenta con Infraestructura culminada. -El componente equipamiento tiene un avance financiero de 99.63%. -El componente de capacitación cuenta con documento técnico culminado, presenta observaciones. | No se encontraron problemas. | 0
2195497 | MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RÍO ZANA, DISTRITOS DE LAGUNAS, ZANA, CAYALTÍ, NUEVA ARICA, DISTRITO DE OYOTUN - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [13/02/2023] - MEDIANTE Resolución Jefatural 00051-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD DEL 11/04/2022 SE APRUEBA LA PRESTACION ADICIONAL N°01 DEL CONTRATO N° 039-2020-MINAGRI-PSI. - REINICIO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CON FECHA 18/05/2022, DADO QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCONTRABA EN SUSPENSIÓN DE PLAZO, HASTA EVALUAR Y DETERMINAR LA VIABILIDAD TÉCNICA Y LEGAL DE LA PROPUESTA DE ÁREAS BENEFICIARIAS DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO ZAÑA, A EFECTOS DE EVITAR POSIBLES CONFLICTOS SOCIALES EN LAS ETAPAS DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA OBRA Y OPERACIÓN DEL PROYECTO. - CON FECHA 20 DE JULIO DE 2022, SE VALIDO EL INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA DEL NUEVO MAPA DE ÁREAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO, DANDO INICIO A LA COMPATIBILIZACIÓN DEL ALCANCE DESARROLLADO EN EL CUARTO Y QUINTO INFORME DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. SE ESTA EVALUANDO LA SOLICITUD DE MODIFICACION CONVENCIONAL REQUERIDA POR EL CONSORCIO. - EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN, ESTA EN TRÁMITE LA CONFORMIDAD DEL CUARTO ENTREGABLE Y EL CONSULTOR VIENE LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES DEL QUINTO ENTREGABLE. | No se encontraron problemas. | 10409682
2195496 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA | [13/02/2023] FONDEPES SE ENCUENTRA EFECTUANDO COORDINACIONES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS A FIN DE CUMPLIR LO DISPUESTO POR EL TRIBUNAL ARBITRAL. | No se encontraron problemas. | 245000
2201834 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO | [03/02/2023] La obra se encuentra en ejecucion suspendida, con fecha de suspension el 31/10/2022, Causal: conflictos sociales con la poblacion, discrepancian en el padron de beneficiarios. con fecha 11/10/2021. cuenta con un avance fisico ejecutado del 96.78% y un avance financiero acumulado de 81.07%, correspondiente al mes de octubre. En este contexto se contratará los servicios profesionales de un ingeniero monitor de obras, especialista social y liquidador de obra, con el cual se estarían contribuyendo en el cumplimiento de metas programadas por la entidad. En tal sentido, se requiere la habilitación de recursos por el monto de S/ 5,000 para el monitoreo y seguimiento del proyecto." La obra se encuentra en ejecucion obra reiniciar, con fecha 11/10/2021. cuenta con un avance fisico ejecutado del 96.78% y un avance financiero acumulado de 65.86%, correspondiente al mes de agosto. La obra se encuentra en ejecucion obra reiniciar, con fecha 11/10/2021. cuenta con un avance fisico ejecutado del 93.55% y un avance financiero acumulado de 61.86%, correspondiente al mes de mayo. suspendida, con fecha de paralizacion 20/12/.2019, siendo las causales el desabastecimiento de materiales y la inaccesibilidad a la zona por las constanctes lluvias.. Su fecha de inicio 16/10/19. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN OBRA REINICIAR, CON FECHA 04/10/2021. EL PROYECTO ES BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR, SE HA REALIZADO LA TRANSFERENCIA AL NUCLEO EJECUTOR, POR EL MONTO DE S/.1,734,920.00. | [2020-10] - - (OTRO) | 25000
2196729 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA VIRGINIA, DISTRITO DE JAEN , PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA | [23/01/2023] Obra paralizada en conciliación con apercibimiento de resolución de contrato, Se viene evaluando la opción de un Expediente técnico de saldo de obra afín de poder concluir con el saldo de ejecución que resta. Al respecto, se viene elaborando el informe tecnico para la resolución total del contrato de obra. cuenta con un avance fisico del 61.27% y un avance finaciero acumulado de S/. 1,717,660.92. SE HA PROPUESTO NOTA AL INTERIOR DEL PROYECTO. | No se encontraron problemas. | 406490
2196606 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMATICO DE PLATAFORMA WEB DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA | [27/12/2022] proyecto en ejecucion, pero paralizada por el estado de emergencia sanitaria. EL COMITÉ DE RECEPCIÓN HA REINICIADO SUS LABORES DE EVALUACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. AL 24 DE JUNIO DE 2022, LA UNIDAD DE INFORMÀTICA EMITIRÀ EL INFORME CONCLUYENTE DEL TRABAJO EVALUADO SEGÙN CRONOGRAMA. AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, EL COMITÉ DE RECEPCIÓN , A TRAVÉS DEL TITULAR DEL PLIEGO REMITE CARTA AL CONTRATISTA, SOBRE LAS OBSERVACIONES, PARA SU LEVANTAMIENTO. | No se encontraron problemas. | 9999
2196739 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SAN PABLO, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | [09/02/2023] EL PROYECTO presenta un avance fisico acumulado del 97.12% Se encuentra temporalmente suspendida por problemas sociales presentados en la comunidad | [2022-04] - - (OTRO) | 335138
2197584 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | [04/02/2023] MEDIANTE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°09-2022-INABIF-DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2022-INABIF, SE SuscriBIO EL CONTRATO CON EL CONSORCIO INGENIERÍA II, EN FECHA 20 DE SETIEMBRE DEL 2022 Y EN MENCIÓN A LA CLÁUSULA NOVENA DE ADELANTO DIRECTO SE LE OTORGO S/. 1, 042,984.96, EQUIVALENTE AL 10% DEL CONTRATO, el mismo que fue otorgado en su totalidad. LA OBRA REINICIO EL 03 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, se efectuo el pago por el adelanto de materiales por el monto de S/ 2,085,969.92 EQUIVALENTE AL 20% DEL CONTRATO. SE APROBO LA 3ra VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE diciembre 2022, CON UNA EJECUCION FISICA ACumulada 9.09%. se advierte el riesgo de atraso reincidente durante la ejecucion de obra e incumplimiento en la valorizacion del mes. | [2022-10] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 7868067
2197848 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA DEL CAFE: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO | [07/02/2023] COMPONENTE VÍAS - SE CANCELÓ LA LIQUIDACIÓN AL CONTRATISTA DEL COMPONENTE VÍAS. - SE APROBÓ Y PAGÓ LA LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL n° 26-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, de fecha 28.02.22. COMPONENTE CENTRO DE INTERPRETACIÓN - OBRA CULMINADA Y TRANSFERIDA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA - EN PROCESO ARBITRAL CON EL CONTRATISTA CONSORCIO OXAPAMPA | [2020-11] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 20000
2197828 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL RECORRIDO TURISTICO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS Y EL BARRIO KECHWA NATIVO WAYKU, PROVINCIA DE LAMAS, REGION SAN MARTIN | [07/02/2023] SALDO DE OBRAS LAMAS - SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN DE OBRA CON FECHA 25.11.21. - SE LLEVÓ A CABO LA TRANSFERENCIA FÍSICA A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS. Contrato inicial de ejecución de obra en proceso arbitral. COMPONENTE GESTIÓN TURÍSTICA: El componente del proyecto retomó su ejecución física y financiera en el mes de marzo 2021, esto debido a que la asignación presupuestal se realizó en el mes de febrero. Al cierre del AÑO 2021, el componente cuenta con un avance acumulado del 88% en base al monto total del componente S/ 950,096.00, monto aprobado mediante Resolución Gerencial General N° 022-2021-GRSM/GGR. | [2021-07] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 557540
2196734 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO CORAZON DE JESUS , DISTRITO DE HUABAL - JAEN - CAJAMARCA | [23/01/2023] - se convocó la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 09-2022-PNSR para la elaboración del expediente de saldo de obra. - el "consorcio REYES MORAN HUABAL" (Contrato N° 034-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA) VIENE REALIZANDO LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA. se estima que culmine el 05.01.23 - Monto contractual: s/. 137,941.42 Soles - plazo contractual: 60 dias calendarios - inicio de plazo: 16/08/2022 - estado situacional: ETAPA PRESENTACIÓN DEL TERCER ENTREGABLE, de fecha 28/10/2022 realizó la entrega del "informe pericial técnico". Obra paralizada en elaboración del expediente tecnico de saldo de obra. Se requiere recursos para la componente de Expediente tecnico para poder concluir con aprobación de RD el expediente tecnico de saldo de obra. En tal sentido, se ha propuesto habilitación de recursos a otras componentes del mismo proyecto. | No se encontraron problemas. | 1819322
2202465 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN RAFAEL WINCHU, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [22/02/2023] "Obra en suspension desde 02/02/2023, por causal de incremento del rio marañon, ha inundado la cantera. Continua causal de suspension, se reiniciara cuando las condiciones climaticas mejoren." | No se encontraron problemas. | 2440
2202461 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION SANITARIA DE DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS GRISES EN EL CENTRO POBLADO DE CHIPE, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [22/02/2023] "Obra en Suspension por causal de falta de Mano de obra no calificada (MONC) y creciente del rio Marañon. Continua causal de suspension, se reiniciara cuando las condiciones climaticas mejoren." | No se encontraron problemas. | 83175
2199844 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y EXTENSION EN LA UNSAAC-CUSCO | [06/12/2022] 1. ADELANTO 10% A LA EMPRESA CONSULTORA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE OBRA. 2. supervisión EN COSNSULTAS Y OBSERVACIONES, ELEVADO A LA OSCE. 3. EXPEDIENTE TECNICO mODULO DE CONTIGENCIA OBSERVADO | No se encontraron problemas. | 3961066
2202165 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE SHITARIYACU , DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN | [24/02/2023] El proyecto se encuentra en ejecucion suspendida, con fecha 13 de diciembre del 2022, CARTA No 075 y 076-2022-PRESIDENTE.N.E.-SANTA CRUZ DE SHITARIYACU, los representantes del Núcleo Ejecutor rescinden el contrato del residente y Supervisor de Proyecto. obra reiniciada, con fecha de reinicio el 01/06/2022. Cuenta con un avance fisico ejecutado de 89.02%, y avance financiero acumulado de 80.68%, al mes de noviembre. En este contexto se contratará los servicios profesionales de un ingeniero monitor de obras, especialista social y liquidador de obra, con el cual se estarían contribuyendo en el cumplimiento de metas programadas causal: intensas lluvias e inaccesibilidad a la localidad. con fecha de inicio el 01/02/2022, cuenta con la aprobación de la autorización de gasto, para los implementación de los protocolos COVID y materiales de obra. , se programa para el 09-11/12/2021, la charla de inducción al Núcleo Ejecutor y a los profesionales externos NE. cuenta con financiamiento mediante DU 102 -2021, para la ejecución mediante núcleo ejecutor." Mediante DU 102-2021 aprobado el 29 de octubre del 2021, autorizan la transferencia de recursos para financiar la ejecución de la obra bajo la modalidad de núcleo ejecutor. Asimismo, se está proponiéndola incorporación de recursos con los saldos del PNSR en el componente de gestión del proyecto a fin de iniciar con los actos previos (conformación del núcleo ejecutor y firma del convenio) por un monto de S/.1720. El proyecto se encuentra aprobado con RD-322-2018 de fecha 14/08/2018 (modalidad de ejecución por Núcleo Ejecutor), asimismo se ha actualizado el expediente técnico mediante RD152-2021 de fecha 18/05/2021. De contar con la asignación presupuestal se realizará los actos previos para la transferencia de recursos al Núcleo Ejecutor". | No se encontraron problemas. | 25000
2202915 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE MAZAMARI , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN | [24/02/2023] El proyecto se encuentra en proceso de Actividades en el mes 02 de Post Ejecucion, las cuales incluyen las actividades de capacitacion de la JASS, y beneficiarios para el pago de la cuota familiar, y el cumplimiento del POA (Plan operativo anual), operación y mantenimiento del proyecto. se viene ejecutando las partidas del Sistema de Agua Potable, como es trazo y replanteo, excavación zanjas, suministro e instalación de tuberías en la líneas de conducción, aducción y distribución. El proyecto se encuentra en actos previos, en proceso de asignación de nuevos profesionales (Residente y Supervisor), de fecha 28/02/2022 el Núcleo Ejecutor rescinde el contrato del Supervisor y residente por atrasos injustificados en el inicio de obra e incumplimiento de sus funciones. MEDIANTE DU 102-2021 APROBADO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021, AUTORIZAN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR. ASIMISMO, SE ESTÁ PROPONIENDO LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS CON LOS SALDOS DEL PNSR EN EL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL PROYECTO A FIN DE INICIAR CON LOS ACTOS PREVIOS (INDUCCION AL PERSONAL EXTERNO Y NUCLEO EJECUTOR) POR UN MONTO DE S/.13880. "1. El proyecto se encuentra aprobado con RD-349-2018 de fecha 22/08/2018 (modalidad de ejecución por Núcleo Ejecutor), asimismo se ha actualizado el exp tec mediante RD065-2021 de fecha 15/03/2021. De contar con la asignación presupuestal se realizará los actos previos para la transferencia de recursos al Núcleo Ejecutor" | No se encontraron problemas. | 23726
2210922 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SARAMIRIZA-BORJA, DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO | [09/02/2023] OBRA EN EJECUCIÓN. La obra estuvo suspendida desde el 20 de diciembre del 2021, por incompatibilidades encontradas en la revisión del proyecto, por saturamiento y disponibilidad de material proveniente de canteras Yanayacu, Nueva Alianza, Saramiriza y Marañón, suspensión que se extendió hasta solucionar técnicamente el problema señalado. Reinició el 13/06/2022. | No se encontraron problemas. | 17889673
2201328 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES | [07/02/2023] elaboración de expediente técnico: - Mediante Memorándum N° 1487-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fecha 15.11.2022 se dio conformidad al servicio de un estudio de mecánica de suelos de contraste para verificación y validación de resultados geotécnicos. - Mediante los Oficios N° 562, 628 y 684 -2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fechas 12.10.22, 07.11.22 y 28.11.22 respectivamente, se solicitó y reiteró la opinión de la Municipalidad Provincial de Zarumilla sobre el Anteproyecto Arquitectónico del proyecto. - Mediante los Oficios N° 561, 633 y 685-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fechas 12.10.2022, 09.11.2022 y 28.11.2022 respectivamente, se solicitó y reiteró la opinión al SERNANP sobre el Anteproyecto. - Mediante Oficios N° 357, 358 y 364 -2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE recepcionados el 23.11.2022 se solicitaron el otorgamiento de RD de aprobación de Anteproyecto de derecho de uso de Área Acuática de los embarcaderos en los sectores de Algarrobo, Gallegos y Matapalos del proyecto. - Mediante oficio N°679-2022/GOB.REG. TUMBES-GRDE-DIRCETUR-DR de fecha 18.11.22, la DIRCETUR de Tumbes emite opinión favorable del anteproyecto arquitectónico. - Mediante Oficio 04-2023-SERNANP-GG de fecha 17.01.23, SERNANP emite pronunciamiento respecto al anteproyecto arquitectónico, planteando observaciones. - Mediante Oficio N°19-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, de fecha 19.01.23, se solicita a DICAPI el estado situacional de la solicitud de otorgamiento de RD de aprobación de Anteproyecto de derecho de uso de Área Acuática, de tres embarcaderos del proyecto. • Mediante Oficio N°027-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP, de fecha 25.01.23, se solicita a DICAPI reunión virtual en el marco del procedimiento N° 112 Código E 01 - Aprobación de anteproyecto de derecho de uso de área acuática, solicitado para tres embarcaderos. | No se encontraron problemas. | 1936254
2216815 | CREACION DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y CIENCIAS EXACTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS. | [07/04/2022] A LA FECHA NO SE IDENTIFICA NINGUNA PROBLEMATICA, SIN EMBARGO, DE ENCONTRARSE SE REGISTRARA EN EL SISTEMA | No se encontraron problemas. | 318370
2216711 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SHOCOSH - MANTACOCHA - QUEPATUPE - ACOBAMBILLA, DISTRITO DE HUACAR - AMBO - HUANUCO | [14/02/2023] PRESENTA PROBLEMAS DE TERRENOS | No se encontraron problemas. | 1922286
2216753 | AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO PARA EL CICLO PREUNIVERSITARIO Y BASICO DEL CEPREUNI EN EL SECTOR T DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNI | [25/01/2023] 21/12/2022 EN SUSPENSION A LA ESPERA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL 25/01/2023 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA EJECUCIÓN DE OBRA - ASCENSOR Y ELECTROBOMBA | No se encontraron problemas. | 11249
2216908 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LAS ESCUELAS ACADEMICO PROFESIONALES DE LINGUISTICA, LITERATURA, ARTE, FILOSOFIA, DANZA, CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS DE LA UNMSM | [11/04/2022] El Proyecto de Inversión se encuentra en ejecución no se presentaron problemas en la ejecución | No se encontraron problemas. | 100000
2217927 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL TRAMO PE-3N - R41, DEL CAMINO VECINAL PRIMERO DE MAYO CHACOS, LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO | [16/01/2023] OBRA SUSPENDIDA DEL 04/01/2023 AL 01/05/2023 POR FACTORES CLIMATOLOGICOS. OBRA: Adjudicado empresa CONTRATISTAS MINERO LIBRA S.A.C. CON FECHA 18/10/2022 SE FIRMÓ EL CONTRATO n°181-2022-MTC/21 POR UN MONTO DE S/ 10,215,084.25. SUPERVISION: Buena Pro Consentida 15/11/2022 a Consorcio RMG-AMBO (Muñoz Guevara Ricardo + RMG Ingenieros EIRL), con fecha 06/12/2022 se firma el contrato N° 225-2022-MTC/21 por un monto de S/ 879,409.76 | No se encontraron problemas. | 6452266
2222116 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS VINCHOS - URPAY - HUAYCHAO - HUAMANCCOCHA - LUCASPATA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | [20/09/2022] OBRA CULMINADA CON FECHA 22/06/2021. AL MES DE MAYO PRESENTÓ UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 90.15% CON FECHA 03/08/2021 y 04/08/2021 SE realizó el acto de recepción en el cual se presentó observaciones en la obra. en proceso de liquidacion de la obra. | [2021-07] - - (RECEPCIÓN OBSERVADA) | 135000
2210016 | MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SALLIQUE-CHALANMACHE, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA | [09/02/2023] OBRA EN EJECUCIÓN. Obra suspendida desde el 20/12/2021, debido factores climatológicos adversos, así como por hechos sobrevinieNtes no imputables a las partes, debido a que no han culminado los trámites de liberación de terrenos hasta 02.11.2022. | No se encontraron problemas. | 9615000
2229551 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN-SOCAORAN-UCHUBAMBA-CCOLLPA, DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [14/02/2023] EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 21/01/2021. -CON FECHA 29.09.2022 SE PUBLICA EN EL PORTAL DEL OSCE, LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL ESPECIALIZADO, PARA ELABORAR EL INFORME TÉCNICO-FINANCIERO-LEGAL Y LA VALORIZACIÓN DE CORTE TÉCNICO-FINANCIERO DEL PROYECTO SOMETIDO A MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. - CON FECHA 17.10.2022 LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COMUNICA A LA UIR, SOBRE LA DECLARATORIA DE DESIERTO DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Y SOLICITA A BIEN EVALUAR LA PERSISTENCIA DE LA NECESIDAD DE REQUERIMIENTO. - AL RESPECTO, LA UIR COMUNICA A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, QUE PERSISTE EN LA NECESIDAD DE SOLICITAR URGENTEMENTE UNA NUEVA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA. | [2022-12] - INFRAESTRUCTURA - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 148081
2233850 | CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA | [14/02/2023] - AVANCE DE EJEC. FÍSICA DEL PROY: 47.4% (Reportado por el concesionario con CARTA ML2-SPV-CARTA-2022-2570 al 31 de julio de 2022 – Trimestre 33) - ESTACIONES DE PASAJEROS EN EJECUCIÓN: 17 en ejecución - POZOS DE VENT. Y EMERG EN EJECUCIÓN: 13 en ejecución - ATIO TALLER STA ANITA: En pruebas operacional del sistema. - PLANTA DE DOVELAS: 3805 anillos fabricados - TÚNEL NATM: AVANCE ACUMULADO OBRAS CIVILES CONCLUIDAS: 10,426 m. (ETAPA 1A Y 1B) - TUNEL EXCAVADO CON TBM1: 2,021.00 m. *Ficha semanal 377 AL 13 de agosto de 2022. ASPECTOS RESALTANTES: 1) ETAPA 1A (Tramo estación E-20 Evitamiento a E-24 Mercado Sta. Anita), se estima que inicie su operación en el último trimestre del 2023. 2) De acuerdo al reporte del concesionario (Informe N° 15 Trimestre 33°) se tiene un avance en la ETAPA 1A de 99.1% RIESGO: 1) El retraso en la presentación y subsanación de observaciones a los EDIs por parte del concesionario, atrasos en la ejecución de las obras y la negativa de recepcionar las áreas de concesión podría impactar en los plazos de ejecución de las etapas 1B y 2 (estac. y/o pozos). 2) La TBM1 “Delia” inició operaciones el 15 de julio de 2021, sin embargo, el 22 de julio de 2021 el concesionario paralizó la excavación debido a una sobre excavación en el frente, reiniciando los trabajos el 20 de octubre de 2021. Además, el 14 de diciembre de 2021 se paralizo por el drenaje, relleno y rampa de acceso en la losa de fondo de la estación E-19 reiniciando actividades el 04 de enero del 2022. El 21 de enero de 2022 la TBM1 llego a la E-18 y el 07 de abril llego a E-17 “Nicolas Ayllón”. El 20 de junio la TBM1 inicia la excavación en el tramo de la E-17 a la E-16, paralizando sus actividades el 12 de agosto, debido a que la estación E-16 no está construida. 3) Respecto a la paralización de la TBM1, la DGPPT, como administrador del contrato de concesión, deberá implementar los mecanismos contractuales correspondientes a fin de que la tbm1 reinicie en el menor plazo la excavación | No se encontraron problemas. | 412160276
2226592 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE AQCHAPA, BAÑOS SANTA ANA, YUCAES Y MAIZONDO, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO | [08/02/2023] La obra se encuentra paralizada desde diciembre del 2016. Respecto al producto de capacitación se encuentra culminado. -Cuenta con Laudo Arbitral emitido mediante Resolución N° 35 del 10/09/2019 derivado de las controversias del Contrato Nº 129-2013-MINAGRI-AGRO RURAL. Con fecha 19.12.2022, se suscribe contrato para la elaboración del expediente de saldo de obra, CON LA FINALIDAD DEL PROCESO DE REACTIVACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO PARALIZADO. El mencionado proyecto, forma parte del listado de obras paralizadas en el marco de la ley N° 31589, para su ejecución en el ejercicio económico 2023. de fecha 06.02.2023, se comunica al consultor que se avisará la fecha de entrega de terreno, para el inicio de la formulación del expediente de saldo de obra. | [2023-01] - - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 168710
2233800 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON DISTRITO CHULUCANAS - PROVINCIA MORROPON- DEPARTAMENTO DE PIURA | [28/12/2021] El ejecutor no ingresa el plan de reducción de atraso similar al que presentaron en la OXI Dios es Amor. Persisten problemas de no aumentar el personal. La Unidad Zonal verifica los avances que se realizan en obra. | No se encontraron problemas. | 166757
2216967 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL DE BAGUA - ZONA REGISTRAL II SEDE CHICLAYO | [15/11/2022] -AYEP CONTRATISTAS PRESENTÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - SE REMITIÓ AL AREA DE INFRAESTRUCTURA | No se encontraron problemas. | 6332079
2233842 | CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA | [22/12/2022] Obra parcialmente paralizada por problemas de liberación de predios. | No se encontraron problemas. | 13937494
2234069 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA EN ZUNGAROCOCHA - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | [12/01/2023] Obra en arbitraje con AF Acumulado del 91.02% al año 2015. Obra en arbitraje, el arbritaje esta a favor de la UNAP, se cuenta con Liquidación de obra parcial que esta en la DGA para la elaboración de su Resolución, el presente proyecto se realizara el Cierre de Proyecto y el presupesto de este proyecto se destinar al proyecto filial orellan este expediente esta en la DGA para su aprobación del expediente con acto resolutivo. NO SE REPORTA GASTO DEL PIM 2022. Con Resolución Rectoral N° 0874-2022-UNAP, se aprueba la liquidación de obra, conforme a los alcances del Laudo Arbitral con saldo en contra del CONSORCIO UNAP. | No se encontraron problemas. | 7319
2234766 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO. | [14/02/2023] EL PROYECTO IEC PTAR PUERTO MALDONADO, SE EJECUTARÁ BAJO LA MODALIDAD DE APP, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA FASE DE TRANSACCIÓN. MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 057-2022, LA MUNICIPALIDAD DE TAMBOPATA (MTP) FINANCIARÁ LA REUBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y LIBERACIÓN DEL TERRENO PARA EL MONORRELLENO (S/.223,135.76). CON FECHA 27.06.2022 SE ENTREGÓ EL CERTIFICADO DE POSESIÓN A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN (DRE) POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS. CON FECHA 12.09.2022 SE LOGRÓ LA FIRMA DE LA MINUTA DE DONACIÓN POR PARTE DEL PROPIETARIO DEL TERRENO DESTINADO PARA LA NUEVA UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. CON FECHA 29.09.2022, EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA Y EL CENTRO POBLADO DE EL TRIUNFO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS FIRMARON EL ACTA DE COMPROMISO PARA FINANCIAR Y EJECUTAR LA LOSA DEPORTIVA Y EL CERCO PERIMÉTRICO A FIN DE LOGRAR LA REUBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. EL 23.11.2022 SE ACTUALIZÓ EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO A PARTIR DE LA DISPOSICIÓN DE FINANCIAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE MATERIALES, SIN EMBARGO, DEBIDO A LA SITUACIÓN POLÍTICA LOS COMPROMISOS NO SE HAN PODIDO CONCRETAR, LO CUAL SE RETOMARÁ EN LA PRÓXIMA GESTIÓN LOCAL Y REGIONAL. MEDIANTE, CIRCULAR N° 50-2022 DE FECHA 29.12.2022, SE INFORMÓ RESPECTO AL SANEAMIENTO DEL 91% DE LOS TERRENOS PARA EL PROYECTO. PROINVERSIÓN COMUNICÓ EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN DEL PROYECTO. EL 12.01.2023 SE SOSTUVO UNA REUNIÓN EN CONJUNTO CON PROINVERSIÓN PARA ANALIZAR LOS POSIBLES RIESGOS QUE SE PRESENTEN ANTES DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO. | No se encontraron problemas. | 501527
2234814 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA | [13/02/2023] OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA, LIQUIDACION EN PROCESO ARBITRAL Y EN PROCESO DE TRANSFERENCIA. | No se encontraron problemas. | 494645
2234304 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO PRACTICO EN LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DPTO. LAMBAYEQUE | [27/08/2021] OBRA CULMINADA EN FECHA 11/03/2020. OBRA RECEPCIONADA EN FECHA 30/10/2020 CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. OBRA LIQUIDADA MEDIANTE RESOLUCION N° 246-2021-R-E DE FECHA 10/05/2021, CON UN SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR UN VALOR DE S/. 129,266.47, EL CUAL HA SIDO PAGADO. SE HA COMPRADO EQUIPAMIENTO EN EL AÑO 2019 Y EN EL PRESENTE AÑO 2021 SE ESTA ADQUIRIENDO EQUIPAMIENTO. | [2019-07] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 1043239
2234982 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO | [08/02/2023] La inversión se encuentra en elaboración del Estudio Definitivo. Presenta saldos en su programación debido a que reprogramación del cronograma de pagos de los entregables por observaciones a los informes. | No se encontraron problemas. | 3007912
2234357 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RAMAL PACUCHA (DESVIO PISTA)-PACUCHA, DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIMAC | [13/09/2022] Fecha de culminación de obra: 18/07/2022 Mediante R.G. N° 068-2022-MTC/21 de fecha 01/08/2022, se designó el Comité de Recepción. Se realizó la recepción de la obra del 17 al 18 de agosto, se encontró observaciones, las cuales se vienen subsanando por parte del contratista. | No se encontraron problemas. | 162124
2234355 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO | [08/02/2023] El proyecto está conformado por 3 tramos, cuya situación es la siguiente: - Tramo 1: Oyón - Dv. Cerro de Pasco (Km. 134+978 - Km. 181+000): Mediante RD N° 992-2022-MTC/20, de fecha 11.07.2022, la Entidad se resuelve de pleno derecho el Contrato de Ejecución de Obra N° 073-2018-MTC/20.2 - Tramo 2: Dv. Cerro de Pasco - Dv. Chacayan (Km. 181+000 - Km. 230+000): Obra en ejecución, presenta un avance físico de 68.40%. - Tramo 3: Dv. Chacayan - Ambo (Km. 230+000 - Km. 280+962): Elaboración del ET. Se prevé su aprobación en Jun/2023. Inf final de Ing. retrasado debido al déficit de DME para el proyecto. Ambiental y Aqueología observados. | No se encontraron problemas. | 107602567
2234980 | MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE EL CUMBIL- SANTA CRUZ DE SUCCHABAMBA ¿ CHANCAY BAÑOS - EMP. RUTA PE-3N (TUNEL CHOTANO) DISTRITO DE CATACHE - DISTRITO DE CHANCAYBAÑOS - DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - REGIÓN CAJAMARCA | [08/02/2023] La inversión se encuentra en elaboración del Estudio Definitivo. Presenta saldos en su programación debido a que reprogramación del cronograma de pagos de los entregables por observaciones a los informes. | No se encontraron problemas. | 1260306
2235251 | INSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DONCEL, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN | [09/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCION FISICA DE OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 82.90% ESTA SUSPENDIDA POR CONDICIONES CLIMATOLOGICAS | No se encontraron problemas. | 599018
2235334 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE URUMBA ALTO , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | [24/02/2023] La obra se encuentra concluido recepcion observada, que a la fecha, no se ha cumplido con el levantamiento de observaciones, pese a que se ha enviado notificaciones, cartas y existe denuncia del NE al Residente y Supervisor. La obra se encuentra concluido recepcion observada, que a la fecha, no se ha cumplido con el levantamiento de observaciones, pese a que se ha enviado notificaciones, cartas y existe denuncia del NE al Residente y Supervisor. - Se viene coordinando con el NE para que se haga la denuncia al personal externo (componente técnico) ante la fiscalia. con fecha de termino el 15/02/2021, cuenta con un avance fisico ejecutado de 100% y financiero acumulado de 91.15% | [2020-09] - - (OTRO) | 26220
2235528 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ISLA GRANDE , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS | [09/02/2023] la obra esta suspendida desde el 16/08/2022, por elaboracion de expediente DE VARIaCION DE OBRA de parte del contratista debido al cambio de fuente de agua. Asi mismo el PROYECTO presenta UN AVANCE fisico ACUMULADO DEL 89.46%. | [2022-03] - - (OTRO) | 540565
2235420 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE YUPICUSA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [22/02/2023] Obra concluida (por recepcionar). En levantamiento de observaciones. Se programa recepción de obra para el 03.03.2023 | No se encontraron problemas. | 18650
2235337 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE LA SELVA, DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [21/10/2022] El proyecto se encuentra concluida por recepcionar, con fecha de termino el 15/07/2022, en proceso de programacion y desigancion de comite de recepcion de obra. Con fecha de reinicio el 01/07/2022. El proyecto se encuentra concluida por recepcionar, con fecha de termino el 15/07/2022, en proceso de programacion y desigancion de comite de recepcion de obra. La obra se encuentra en ejecución suspendida, de 15/09/2021, Causal: incumplimiento de funciones por parte del supervisor de proyectos y residente de obra, se notifico a los profesional para realizar las acciones para el reinicio de obra. obra reiniciada, con fecha de reinicio el 27/10/2020 con un avance físico ejecutado de 95.00% y un avance financiero acumulado de 93.62%. La obra se encuentra en ejecución suspendida, de 15/09/2021, Causal: incumplimiento de funciones por parte del supervisor de proyectos y residente de obra, se notifico a los profesional para realizar las acciones para el reinicio de obra. obra reiniciada, con fecha de reinicio el 27/10/2020 con un avance físico ejecutado de 95.00% y un avance financiero acumulado de 93.62% al mes de febrero. La obra se encuentra en ejecución - obra reiniciada, con fecha de reinicio el 27/10/2020 con un avance físico ejecutado de 95% y un avance financiero acumulado de 93.62% Se suspende la obra 16/03/2020, Causal: Declaratoria del Estado de Emergencia. con fecha de inicio el 2/09/2019, con un avance físico ejecutado programado de 91.04% y un avance financiero acumulado de 80.62% correspondiente al mes de Febrero. E l Supervisor de Proyecto solicito Ampliación de plazo N°01, el cual fue aprobado con fecha 04/02/2020, por 28 días calendarios por causales de lluvias, siendo su nueva fecha de termino el 20/02/2020. Antecedentes: Cuenta con el PMA aprobado, ya se tiene con el registro y desbloqueo de la cuenta, Se cuenta con la conformidad de la compatibilidad y viabilidad social del proyecto." | [2020-10] - - (OTRO) | 19289
2235523 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTOS, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA | [10/08/2022] Obra concluida y recepcionada con acta de fecha 16/09/2019. En proceso de liquidación del contrato de ejecución de obra, la cual se encuentra en arbitraje. Al respecto, al haber entrado la liquidiación de la obra en proceso de arbitraje no se puede determinar el plazo para obtener el resultado final del laudo arbitral, la cual puede ser a favor de la Entidad o en Contra. Por lo cual, no se proyecta una ejecución presupuestal hasta no tener el resultado final del laudo. | No se encontraron problemas. | 211141
2235263 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUCUSANI DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN | [23/01/2023] Obra paralizada con contrato resuelto. Contrato resuelto con carta notarial de fecha 01/09/2022 y constatación fisica con fecha 21/09/2022 Avance fisico del 14% -Con fecha 02/08/2022 se notificó con Carta N° 1481-2022/VIVIENDA/ VMCS/PNSR/UTP al contratista para la visita a campo para el 11/08 a fin de verificar que la obra se ha reiniciado, la cual No se reinició en la fecha programda. - El 25.08 se notificó notarialmente para resolver el contrato de ejecución de obra con el Contratista. - Contrato resuelto. - se ha propuesto nota al interior del proyecto para financiar la componente de gestión. | No se encontraron problemas. | 507184
2235662 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ALTO PAJAKUS, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS | [09/02/2023] EL PROYECTO PRESENTA esta suspendido con UN AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 83.00% | No se encontraron problemas. | 9003
2235722 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE AMAQUIRIA , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI | [17/02/2023] El proyecto se encuentra en ejecucion normal, con fecha de inicio el 23/05/2022. Cuenta con un avance fisico ejecutado de 53.97%, y avance financiero acumulado de 45.31%, al mes de enero. Se requiere la habilitación de recursos en la componente de Gestión para la contrataciones de servicios de un monitor, liquidador y especialista social, para el monitoreo y la adecuada ejecución fisica financiera del proyecto, ademas se tiene programada comisiones de servicio para la verificación insitu del proyecto, por lo que se proyecta una ejecución al cierre del año por un monto de S/ 30,000.00. En este contexto se contratará los servicios profesionales de un ingeniero monitor de obras, especialista social y liquidador de obra, con el cual se estarían contribuyendo en el cumplimiento de metas programadas por la entidad. En tal sentido, se requiere la habilitación de recursos por el monto de S/ 10,000 para el monitoreo y seguimiento del proyecto. El proyecto se encuentra en ejecución normal, con fecha de inicio el 23/05/2022. De fecha 30/03/2022, el Núcleo ejecutor sostiene reunión y asamblea sobre caso del Residente de obra, llegando a acuerdo Resolverle el Contrato al Residente de obra, por atrasos injustificados en el inicio de obra e incumplimiento de sus funciones. Se verifico que el Expediente Técnico, no cuenta con el CIRA, ni con la Certificación Ambiental. • Se envió el informe técnico correspondiente, para derivar el proyecto al área de Estudios de la UTP, con _HT: 121727-2019, Memorándum 137-2019. *Profesionales: Falta Supervisor de Obra y Supervisor Social * Tramite Apertura de Cuenta: Pendiente * Informe de Compatibilidad: Falta Enviar * Certificación Ambiental - En Tramite * Fecha de Inicio Estimada: Octubre 2019. | No se encontraron problemas. | 30000
2235800 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE HUANTZA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [22/02/2023] "Obra en Suspension por causal de falta de Mano de obra no calificada (MONC) . Continua causal de suspension, se reiniciara cuando las condiciones climaticas mejoren." | No se encontraron problemas. | 14753
2235797 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUMPATKAIM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [22/02/2023] "Obra paralizada con contrato resuelto. Avance de obra acum. 45.57% contractual. Se programara fecha de reunion para comunicar a las autoridades la situacion actual de la obra" | No se encontraron problemas. | 1056
2235584 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAYAPO, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN | [24/02/2023] El proyecto se encuentra concluido por recepcionar, con fecha de termino el 20/07/2022, en proceso de programacion y designacion de comite de recepcion de obra. Con fecha de reinicio el 04/01/2021. cuenta con un avance fisico ejecutado de 100% y un avance financiero acumulado de 83.16%, e encuentra en Ejecución obra reiniciada, con fecha de reinicio el 04/01/2021. cuenta con un avance físico ejecutado de 99% y un avance financiero acumulado de 83.16%, correspondiente al mes de junio. Se encuentra en Ejecución Normal, con fecha de reinicio el 04/01/2021. cuenta con un avance físico ejecutado de 96.35% y un avance financiero acumulado de 83.16%, presenta avance lento por desabastecimiento de materiales y escasez de mano de obra. Se encuentra en Ejecución obra reiniciada, con fecha de reinicio el 04/01/2021. cuenta con un avance físico ejecutado de 96.34% y un avance financiero acumulado de 83.16%, correspondiente al mes de mayo 2022. El proyecto se encuentra en Ejecución, con fecha de reinicio el 04/01/2021. cuenta con un avance físico ejecutado de 73.50% y un avance financiero acumulado de 55.38% en el mes de marzo. la obra se encuentra en ejecución- obra reiniciada, SE HA REALIZADO LA TRANSFERENCIA AL NUCLEO EJECUTOR, POR EL MONTO DE S/.2,117,709.00. Se encuentra en Ejecución obra reiniciada, con fecha de reinicio el 04/01/2021. Se encuentra en Ejecución obra reiniciada, Con fecha de paralización 21/12/2020. por causal de intensas lluvias en la zona. | No se encontraron problemas. | 20000
2235611 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA”DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO | [20/12/2022] OBRA REINICIADA CON FECHA 15/12/22. Obra en ejecución suspendida desde el 01/11. Con fecha 02/11 la supervisión ratifica la necesidad de ejecutar la prestación adicional N°01 (por la causal de Conflicto social por cambio de pozo tubular a fuente de agua superficial y Tipo de UBS de Compostera a Arrastre hidráulico). La misma que se encuentra en evaluación por el administrador de contrato. REINICIO PREVISTO QUINCENA DE DICIEMBRE Avance fisico 0.43% y programado 0.47% Inició ejecución con fecha 21/10/2022. Entrega de terreno realizado el 20/10/202222. Cuernta con firma de contrato de obra con fecha 05/10/2022 | No se encontraron problemas. | 4739351
2235707 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL LIRIO , DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA | [24/02/2023] El proyecto se encuentra en ejecucion suspendida, con fecha de suspension el 04/05/2022, causal: por conflictos sociales presentados en la zona de intervencion y problemas de disponibilidad de terreno (pases, captacion y caseta de bombeo. En proceso de elaboracion de la modificacion del expediente tecnico por parte del NE y personal externo. El proyecto cuenta con renuncias sucesivas del residente y supervisor de obra, actualmente esta en proceso de asignAción del supervisor, en tal sentido no se jecutará este año el monto asignado al proyecto para lo cual se estará reasignando a los proyectos que requieran presupuesto. | No se encontraron problemas. | 23973
2250860 | REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICUANI | [20/12/2022] La ejecución de obra de 12 puentes ha sido divido en 3 paquetes. En el año 2016 se suscribieron 3 contratos de obra, bajo la modalidad de concurso ofertas, que implica la elaboración de los expedientes técnicos definitivos y ejecución de las obras. El estado situacional de cada uno de los contratos es la siguiente: Obra 1 N° 127-2016-MTC/20 (2 Puentes) Obra culminada. Obra 2 N° 128-2016-MTC/20 (4 Puentes) Obra culminada. Obra 3 N° 129-2016-MTC/20 (6 Puentes) Obra culminada. obra 2 pendiente de recepción, cuenta con acta observada. A LA ESPERA DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. NO RECEPCIONADA | No se encontraron problemas. | 100000
2250037 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA - REGION PUNO | [02/02/2023] Obra -ejecutada al 100% y en Funcionamiento. Ejecución del Componente de Equipamiento: -Cantidad total de equipos: 2228 - Equipos entregados: 2184 (98.03%) - Equipos con contrato firmado: 37 (1.66%) suspendida por los conflictos sociales. - Equipos en proceso de adquisición: 7 equipos (01 Ambulancia rural Tipo II y 6 Maletín de Reanimación) (0.31%) | [2019-12] - EQUIPAMIENTO - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 1883891
2235558 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SOLEDAD , DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO | [23/01/2023] Obra en ejecución con un avance físico del 3.87% Y PROGRAMADA DEL 2.74%. Obra reiniciada con fecha 18/11/22 Estuvo suspendida desde el 19/10 al 17/11 por estacionalidad climática. La obra inició ejecución con fecha 19/10/2022 y programada a concluir el 17/06/2023. PLAZO: 240 D.C. AVANCE FÍSICO ACUMULADO: 5% se ha propuesto una nota interna para habilitar recursos a la componente de SUPERVISIÓN, SOCIAL Y gestión. ASIMISMO, SE HA PROPUESTO LIBERACIÓN DE SALDOS PARA FINANCIAR OTROS PROYECTOS. | No se encontraron problemas. | 4631451
2241795 | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO | [06/02/2023] "OBRA EN EJECUCIÓN Se reiniciaron las actividades el 01/05/2022, luego de una paralización desde el 20/12/2021. Se realizan trabajos de vaciado de concreto, se continúa trabajando en rellenos estructurales cercanos a los estribos , se realizan actividades de construcción de gaviones en el costado izquierdo, asimismo, se avanza en la instalación del sistema postensado para la septima etapa de las dovelas, se termina la instalación de aceros, se instalan tuberías para el postensado longitudinal y transversal, se instalan barandas para las dovelas vaciadas, asímismo, se realiza trabajos de pintura. " | No se encontraron problemas. | 18817500
2250972 | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUALLAGA, DISTRITOS DE AMBO, PILLCOMARCA, TOMAYKICHWA Y HUANUCO, PROVINCIAS DE AMBO Y HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO | [14/02/2023] la obra se encuentra paralizada desde el 21.11.2019. al presente año 2023, la OBRA DISPONE DE UN PIM 153,553.00 LA OBRA EN EL MES ENERO NO HA REGISTRADO AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA, EL REINICIO DE LA MISMA EN ESTE AÑO 2023 AÚN NO SE DEFINE. el servicio de elaboración de adicionales y deductivos de obra que permitan determinar la inversión para culminación de LA EJECUCIÓN FÍSICA, SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DE PARTE DEL CONTRATISTA. | [2022-08] - - (DISCREPANCIAS (VALORIZACIÓN OBSERVADA, ETC.)) | 153553
2235586 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN FRANCISCO DE CUSHIRENI, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN | [24/02/2023] El proyecto se encuentra concluido por recepcionar, con fecha de termino de obra 13/10/2022, en proceso de programacion y designacion de comite de recepcion de obra. El proyecto se encuentra en Ejecucion suspendida, con fecha de suspension 06/01/2022, causal: Resolucion de contrato del residente de obra. De fecha 12/04/2022, se asigna a un nuevo profesional, en coordinacion para el reinicio de obra. , con fecha de reinicio el 15/11/2020. cuenta con un avance fisico ejecutado de 69.83% y un avance financiero acumulado de 52.18%, correspondiente al mes de agosto. El proyecto se encuentra en Ejecución suspendida, con fecha de suspensión 06/01/2022, causal: Resolución de contrato del residente de obra. De fecha 12/04/2022, se asigna a un nuevo profesional, en coordinación para el reinicio de obra. , con fecha de reinicio el 15/11/2020. el proyecto se encuentra en ejecución- obra reiniciada. EL PROYECTO ES BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR, SE HA REALIZADO LA TRANSFERENCIA AL NUCLEO EJECUTOR, POR EL MONTO DE S/.2,161,403.59. El proyecto se encuentra en Ejecución obra reiniciada, con fecha de reinicio el 15/11/2020. cuenta con un avance físico ejecutado de 69.83% y un avance financiero acumulado de 57.52% al mes de marzo. | [2020-08] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 20000
2251122 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO | [28/11/2022] La obra se encuentra concluida por recepcionar, con fecha de termino el 04/12/2021, en proceso de programacion de recepcion y designacion de comite de recepcion de obra. , con fecha de reinicio el 15/04/2021. cuenta con un avance físico ejecutado de 100% y avance financiero del 92.75%. En este contexto se contratará los servicios profesionales de un ingeniero monitor de obras, especialista social y liquidador de obra, con el cual se estarían con el cual se estarían contribuyendo en el cumplimiento de metas programadas por la entidad. En tal sentido, se requiere la habilitación de recursos por el monto de S/ 5,000 para la recepción, monitoreo y seguimiento del proyecto. La obra se encuentra concluida por recepcionar, con fecha de termino el 04/12/2021, en proceso de programación de recepción y designación de comité de recepción de obra. cuenta con un avance físico ejecutado de 100% y avance financiero del 92.75%. "La obra se encuentra en ejecución obra reiniciar, con fecha de reinicio el 15/04/2021. Suspendida, tuvo una primera suspensión de actividades el 16/12/2019, por inaccesibilidad a la zona, por la temporada de lluvias quedando toda la provincia de Marañón en emergencia, tuvo un reinicio de actividades el 13/01/2020, para evitar la pérdida de materiales que ya se contaba en la localidad, volviéndose a paralizar el 07/02/2020. La obra se encuentra en ejecución obra reiniciada, con fecha de reinicio el 15/04/2021. cuenta con un avance físico ejecutado de 99% y avance financiero del 84.46% al mes de enero. | [2020-10] - - (OTRO) | 9111
2251112 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD TIERRA PALESTINA , DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN | [28/11/2022] El proyecto se encuentra con las Actividades de Post Ejecucion concluidas, las cuales incluyen las actividades de capacitacion de la JASS, y beneficiarios para el pago de la cuota familiar, y el cumplimiento del POA (Plan operativo anual), operación y mantenimiento del proyecto. El proyecto se encuentra concluido recepcionada, con fecha de recepción el 23/02/2022, con fecha de termino el 10/12/2021, El proyecto se encuentra por iniciar actividades de Post ejecución. El proyecto se encuentra concluido por recepcionar, con fecha de termino el 10/12/2021, en proceso de programación de recepción de obra, con fecha de reinicio el 19/10/2020. cuenta con un avance físico ejecutado de 100% y un avance financiero acumulado de 83.55%." El proyecto se encuentra en ejecución - obra reiniciada, con fecha de reinicio el 19/10/2020. En proceso de registro de adenda al convenio por cambio del presidente y tesorero del NE y proceso de registro de firmas por cambio de titular de la cuenta. cuenta con un avance físico ejecutado de 100% y un avance financiero acumulado de 83.55, correspondiente al mes de noviembre. "El proyecto se encuentra en ejecución - obra reiniciada, con fecha de reinicio el 19/10/2020. Se suspendió la obra el 16/03/2020, por la Declaratoria del Estado de Emergencia COVID-19. con fecha de inicio 01/10/19, cuenta con un avance físico ejecutado de 67.38% y un avance financiero acumulado de 61.89%, correspondiente al mes de abril 2021. Antecedentes: cuenta con el PMA aprobado, obra nueva devengado en el mes de diciembre. Se ha hecho el Taller de Inducción los días 26 y 27 de Junio del 2019 en la Ciudad de Moyobamba-Región San Martin. Se ha ejecutado las firmas de Contrato entre el NE. y Personal Externo." | [2020-09] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 15000
2250632 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS EN LA FORMACION ACADEMICA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNSAAC EN SU SEDE ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DEL CUSCO | [06/12/2022] 1. expediente técnico integral EN EVALUACION EN LA uei. 2. EXPEDIENTE TECNICO DE COMEDOR OBSERVADO. | No se encontraron problemas. | 172274
2250935 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGIÓN DE HUÁNUCO | [08/02/2023] - CON FECHA 24.08.21 SE RECEPCIONÓ LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA. - EJECUTADO EL PRODUCTO de equipamiento y mobiliario, SE VIENE COORDINANDO CON LA UNIDAD FORMULADORA (vmce), LA ACTUALIZACIÓN DE COSTO DEL PRODUCTO CONFORME A LO REALMENTE EJECUTADO. - PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTEGRAL LLEVADA A CABO EL 15.12.21. - CON FECHA 26.04.2022 SE RESOLVIÓ EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN EXTERNA, CONTRATO N° 97-2019/COPESCO/UADM EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN, MISMA QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ARBITRAJE. | [2021-05] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 10000
2251713 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA EAP. DE INGENIERIA PESQUERA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNJBG DE TACNA | [14/06/2022] el componente de infraestructura se culmino al 100% el año 2017, por contrata componente de equipamiento (paralizado por emergencia sanitaria) COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO: SE TRAMITADO EL PEDIDO DE SERVICIO DE ADECUACIÒN DE AMBIENTE Y PEDIDO DE COMPRA: KIT DE BUCEO, LAVAOJOS, MOBILIARIO, BALANZAS, CENTRÌFUGAS, CONGELADORAS,MICROSCOPIOS, AUTOCLAVES, BAÑO MARÌA. | No se encontraron problemas. | 2000000