## PIP GR PARALIZADO
CODIGO PROYECTO | INVERSION | ESTADO SITUACIONAL | PROBLEMA | PIM 2023
2491450 | REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA VIAL TERRESTRE JIRON RAMIREZ HURTADO C9-C12; CALLE 16 DE JULIO C1-C7; CALLE 6 C1; AVENIDA ALFONSO UGARTE C1; JIRON ABTAO C1-C2; PASAJE PAQUITO C1; JIRON 09 DE DICIEMBRE C1; PROLONGACIÓN JULIO ARANA C1-C2; DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO | [16/01/2023] OBRA PARALIZADA, tiene un Avance real acumulado de 46.86% versus el calendario de avance programado cumulado de 85.30%, obra atrasada. registro de avance de ejecución hasta el 31 SETIEMBRE 2022. La obra se encuentra suspendida. PENDIENTE REGISTRO DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022. | No se encontraron problemas. | 910613
2474262 | CREACION DEL SERVICIO DE RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL ACR AUSANGATE DE LAS PROVINCIAS DE CANCHIS Y QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | [24/02/2023] EN EL PRESENTE AÑO SE CUENTA CON UN PIM S/. 5,630,245.00 soles, la uei ha solicitado la liberación por un monto de S/. 2,274,984.00 soles en el mes de enero, actualmente el EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CONSISTENCIA (INFORME N° 480 – 2020 – GR CUSCO/GRPPM – UFRI), DATOS QUE FUERON OBSERVADAS POR LA UNIDAD FORMULADORA REGIONAL DE INVERSIONES (UFRI) DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO. A LA FECHA SE VIENE REGULARIZANDO EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS TERRENOS EN DONDE SE CONSTRUIRÁ LA INFRAESTRUCTURA (PUESTOS DE VIGILANCIA), LOS MISMOS QUE ESTÁN EN PROCESO DE DONACIÓN POR PARTE DE LAS COMUNIDADES LOS MISMOS QUE TAMBIÉN SE VIENEN CUMPLIENDO CON SU PROCESO DE REGISTRO. | No se encontraron problemas. | 5630245
2504768 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [15/12/2022] EL PROYECTO DE INVERSION TIENEN UN AVANCE FISICO ACUMULADO EN UN 8.57% SEGUN EL EXPEDIENTE MATRIZ. SITUACIÓN DEL PROYECTO HASTA EL MOMENTO DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE HA ALCANZADO UN AVANCE FÍSICO DE 15.37%, UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 74.75%. 1) EL PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO REALIZO LAS VISITAS A LOS DIFERENTES DISTRITOS DONDE INTERVIENE EL PROYECTO COMO HUAMANGUILLA, IGUAIN, HUANTA, LURICOCHA, SANTILLANA, TAMBO, SAN MIGUEL, ANCHIHUAY, ANCO, CHILCAS Y LUIS CARRANZA, UCHURACCAY Y SIVIA, ASÍ MISMO SE HA CONSTATADO QUE EL PERSONAL TÉCNICO TIENE MUCHA DIFICULTAD DEBIDO A QUE LAS VÍAS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, PRESENTAN CÁRCAVAS. 2) TODO EL PERSONAL TÉCNICO VIENE TRABAJANDO EN ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA (ASISTIDA), EN MANEJO, SANIDAD, MANEJO DE PASTOS, INSEMINACIÓN ARTIFICIAL, SIEMBRA DE PASTOS Y FORRAJES, CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS, HENILES Y SILOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DONDE INTERVIENE EL PROYECTO. 3) SE REALIZARON COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES Y ALCALDES DE LOS DISTRITOS DE INTERVENCIÓN. PROBLEMÁTICA ¿ SE ELABORARON LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS EN MOMENTO OPORTUNO PERO A QUE A LA FECHA NO FUERON ATENDIDOS POR EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, OFICINA DE ABASTECIMIENTO, GENERANDO DEMORAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN, TRAYENDO COMO CONSECUENCIA EL INCUMPLIENDO CON EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN SEGÚN EL PLAN OPERATIVO MODIFICADO - 2022, GENERANDO RETRASO EN LA EJECUCIÓN FÍSICA AL NO DISPONER DE LOS INSUMOS NECESARIOS ESPECIALMENTE PARA LOS TRABAJOS DE CRIOPRESERVACIÓN DE SEMEN, CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS, HENILES Y SILOS. | No se encontraron problemas. | 1500000
2498808 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ACCESO AL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE RAQCHI POR LAS COMUNIDADES DE RAQCHI, QQUEA, CUCHUMA, CCOCHA Y SAN PEDRO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [26/12/2022] LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO REMITE OBSERVACIONES, PARA LO CUAL SE VIENE REALIZANDO ACCIONES PARA EL ELVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 2169816
2498283 | REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA; EN EL(LA) I.E.S.P. HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA - CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | [14/02/2023] La obra se encuentra suspendida desde el 05 de noviembre de 2022, por modificaciones al expediente técnico, con avance físico valorizado acumulado a noviembre de 0.80 % versus un programado acumulado de 99.74 %. Nueva Fecha Término de obra: 01/02/2023. Los adicionales de obra presentados por la empresa contratista se encuentran observados según informe del supervisor de obra. SE REGISTRA PROGRAMACION FINANCIERA ACTUALIZADA DE LA INVERSION PARA SU INCORPORACION AL PMI 2023. | No se encontraron problemas. | 70513
2498880 | CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMAS DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE CARABAYLLO 2, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [17/02/2023] el contratista presento el levantamiento de observaciones del 3er entregable | No se encontraron problemas. | 27800
2488461 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. JARDIN DE NIÑOS DE TONCO DEL DISTRITO DE QUICACHA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [20/01/2023] LA OBRA TIENE UN AVANCE RETRASADO POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES. SE HA PRESENTADO LA AMPLIACION DE PLAZO N ° 01 POR 45 DIAS CALENDARIO. | No se encontraron problemas. | 700900
2491935 | CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; REMODELACION DE SENDERO; ADQUISICION DE LETREROS ILUMINADOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y PANEL INFORMATIVO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) RECURSO TURÍSTICO CAMINO INCA TRAMO KM 82 PISCACUCHO AL KM 88 QORIHUAYRACHINA DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO | [26/12/2022] EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, PARA OPINIÓN FAVORABLE Y CON ELLO COMPLETAR LAS OBSERVACIONES DE PARTE DE LA GRSLI, QUE EL CONSULTOR REALIZARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERAVCIONES. | No se encontraron problemas. | 5302752
2509988 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. CRFA LOS MÁRTIRES DE UCHURACCAY DEL DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] ALCANCE: La firma del contrato se realizó el día 30/09/2021 TIEMPO: según el CONTRATO N°136-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, el mismo que tiene un plazo contractual de 60 días. COSTO: El valor de la elaboración del expediente técnico es de S/191,974.00 soles, dividido en dos pagos a la aprobación de cada Informe del proyecto. INFORME N° 01 APROBADO EL 10/02/2022, TIENE QUE PRESENTAR EL INFORME N° 02 EL 12/03/2022, DE ACUERDO AL CONTRATO. EL CONSULTOR PRESENTÓ EL INFORME N° 02 EL 31/03/2022, EL MISMO QUE SE DEVOLVIÓ POR INCOMPLETO. EL CONSULTOR PRESENTA EL 01/04/2022 EL INFORME N° 02, LA SUPERVISIÓN OBSERVA EL ENTREGABLE EL 11/04/2022. A LA FECHA, EL CONSULTOR NO PRESENTA LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES POR PROBLEMAS ENTRE LOS CONSORCIADOS. Se solicitó la resolución de contrato por el imcumplimiento del contrato. Se notificó con resolución de contrato de fecha 27/06/2022. El consultor recurre a CONCILIACIÓN 20/10/2022. El consultor solicita cambio de representate comun, lo anterior genera que no puedan presentar el Informe N° 02. | No se encontraron problemas. | 2000000
2508490 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL IESTP LOS MOROCHUCOS- DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] Mediante la Adjudicación Simplificada N° 065-2022-GRA-SEDE CENTRAL se convoca a la contratación de elaboración de expediente TÉCNICOS. El Consultor solicitó suspensión de contrato por problemas de saneamiento FÍSICO legal del terreno. El consultor debe Presentar las absoluciones N° 02 del informe N° 01 el 08/10/22. Debido a problemas con el sanemiento fisico legal del terreno la UFEDIPI solicita la suspensión de contrato el 30/11/2022. | No se encontraron problemas. | 2000000
2499034 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR UCHUSUMA CAPLINA CLASE B, TRAMO LA HACIENDA - BOCATOMA CHUSCHUCO, DE LA QUEBRADA VILAVILANI, DISTRITO DE PACHIA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [20/01/2023] El avance físico para el mes de diciembre 2022 es de 0.03070 Expediente Técnico (5.03%), con un acumulado de 0.5896 Expediente Técnico (96.66%), respecto al Plan de Trabajo I – 2022 Reformulado II Reprogramado I, el cual contempla una Meta Física de 0.61 Expediente Técnico. •La ejecución financiera del presente mes, asciende a S/ 25,161.94, equivalente al 7.31%, con un acumulado de S/ 314,510.41, lo cual representa el 91.43% del presupuesto total de la Meta, respecto al Plan de Trabajo I – 2022. • El avance físico para el presente mes alcanza una meta física de 1.13 Documentos de Gestión Complementaria del Expediente Técnico (28.25%), con un acumulado de 3.080 Documentos de Gestión Complementaria, que representa el 77%, respecto al Plan de Trabajo II – 2022, el cual contempla una Meta Física de 04 Documentos de Gestión Complementaria del Expediente Técnico del proyecto “Mejoramiento Del Sistema De Conducción Del Sector Hidraulico Mayor Uchusuma Caplina Clase B, Tramo La Hacienda - Bocatoma Chuschuco, De La Quebrada Vilavilani, Distrito De Pachía - Provincia De Tacna - Departamento De Tacna”. • La ejecución financiera del presente mes, asciende a S/ 29,988.15, equivalente al 49.16%, con un acumulado de S/ 57,057.56, lo cual representa el 93.54% del presupuesto total de la Meta, respecto al Plan de Trabajo II – 2022. •Mediante Documento S/N con registro de tramite Nro.1030829 – 2022, con fecha 27 de diciembre del 2022, se obtiene el Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 18/12/2022, donde habiendo el Quorum correspondiente, de 52 comuneros presentes, se concluye, que a la fecha la Comunidad, se encuentran con algunas indiferencias respecto al Proyecto, habiendo problemas interno de la Comunidad. Por lo que se recomienda en continuar con el procedimiento de servidumbre de agua voluntaria, para obtener la libre disponibilidad de terreno, o en su defecto proceder con la Servidumbre de agua Forzosa. •Con fecha 29/12/2022 mediante INFORME N° 210-20 | No se encontraron problemas. | 130000
2525118 | ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | [04/02/2023] ** Procedimiento LP-SM-15-2022-GRLL-GRCO-1, convocado el 12.10.2022 para adquirir tomografo, en etapa de Absolución de consultas y observaciones. | No se encontraron problemas. | 10574223
2523700 | CREACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [08/02/2023] * expediente técnico paralizado, reinicio de elaboración de exp. técnico, 06/03/2023. | No se encontraron problemas. | 1078183
2488453 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR DE LA I.E.S.P.P. MERCEDES CABELLO DE CARBONERA, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [15/02/2023] Se reinicia la elaboracion del Expediente Tecnico con la designacion del Responsable de Proyecto de acuerdo al Memorandum N° 009-2023-GRM/GRI-SGEP de fecha 02/02/2023. Y con la habilitacion de la meta presupuestal 2023 para el proyecto; cuyo saldo 2023 es de S/. 13,343.71 El avance financiero sincerado a diciembre del año 2022 ha sido de 96.79% segun los informes mensuales sincerados. El avance fisico sincerado llego a 43.67% de acuerdo a los informes mensuales sinserados (componente de Equipamiento y mobiliario culminado y expediente de las instalaciones de contingencia culminado en proceso de evaluacion y levantamiento de observaciones). Se tiene ampliación de plazo N°01 aprobado en el 2022 con R.G.R N° 230-2021-GR.MOQ/GGR-GRI. de fecha 15 de Octubre del 2021. | No se encontraron problemas. | 300000
2017492 | REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA | [13/01/2023] 01 ACCIÓN: "CENTRO DE INTERPRETACIÓN CASA MARTIN PIO CONCHA: mediante R.D.N° 1715-2022-DDC-CUS/MC DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 LA DDC-CUSCO APROBÓ EL PLan de monitoreo ARQUEOLÓGICO, con lo cual se subsano la OBSERVACIÓN realizada por la gdur de la municipalidad provincial de urubamba mediante oficio n° 692-2022-gr cusco/plan copesco-de de fecha 13 de diciembre del 2022 y continuar ASÍ con el tramite para la OBTENCIÓN de la licencia de EDIFICACIÓN.. | [2021-08] - - (OTRO) | 80000
2031000 | AFIANZAMIENTO DEL RESERVORIO POECHOS - SISTEMA HIDRAULICO CHIRA - PIURA | [17/02/2023] LA INVERSIÓN CONSTA DE 02 ETAPAS: * LA I ETAPA, SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO, APROBADO CON RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 110-2017-GRP-PECHP-406000, A LA FECHA 21/12/2022, DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE POR RECEPCIÓN DE OBRA. - RESPECTO A LA META INYECCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL ALIVIADERO DE EMERGENCIA DE LA PRESA POECHOS COMPLEMENTO DE LAS INYECCIONES EJECUTADAS EN LA I ETAPA: - FECHA DE INICIO 20/10/2022 - FECHA DE TÉRMINO 17/05/2023 - A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN PORCENTAJE DE AVANCE DE 13.68%, ENCONTRÁNDOSE LA OBRA ATRASADA. * lA II ETAPA: SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. SE CONCLUYE QUE LA INVERSIÓN TIENE UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 69.70%. | No se encontraron problemas. | 56705146
2031630 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO - AGUA Y DESAGUE DE CAMPO VERDE | [10/02/2023] AL MES DE enero 2023, LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA, PARALIZADA Y NO RECEPCIONADA. | No se encontraron problemas. | 158229
2045631 | CONSTRUCCIÓN NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA | [14/02/2023] al 14.feb.2023 la OBRA se encuentra CULMINADA, Con Informe ¿ 171-2017/GRP-110000-PPADHOC-A del 28 de agosto 2017, el Procurador Público ADHOC en Procesos Arbitrales informa el inicio procesal Arbitral contestación de solicitud arbitral al Consorcio Hospitalario Las Mercedes. actualmente se encuentra en proceso de TRANSFERENCIA. se procedera su cierre parcial | No se encontraron problemas. | 0
2060363 | FORTALECIMIENTO DEL ECO-TURISMO Y CONSERVACION DEL ECOSISTEMA DE ATALAYA | [13/02/2023] EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACION, SIN EMBARGO PRESENTA OBSERVACIONES POR NO HABER DESARROLLADO UN COMPONENTE QUE ES LA CREACION DE acr (AREA DE CONSERVACION REGIONAL - LAGUNA ENCANTADA) | No se encontraron problemas. | 20000
2046089 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR PALLALLAJE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE URINSAYA Y QUEROCCOLLANA, DISTRITO COPORAQUE, PROVINCIA ESPINAR | [15/02/2023] ENERO-2023: INFORME N°012-2023-GR-CUSCO-PM/DE-DSLT/IO-MIRMP; DE FECHA 13-02-2023; CONSTRUCCION DE PRESA PALLALLAJE PARALIZADA; NO SE CUENTA CON CON SFL DE AREA ADICIONAL DE EMBALSE, NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA "CONSTRUCCION PRESA PALLALLAJE". | [2022-09] - - (OTRO) | 12006542
2046984 | AMPLIACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA | [14/02/2023] al 14.feb.2023 la Obra CONTINUA paralizada por tener contrato resuelto, se realizó la constatación FÍSICA de la Obra, la cual se tramitó a la Dirección de Estudios y Proyectos para la elaboración del expediente del saldo de Obra. ACTUALMENTE EL CONTRATO DE OBRA se encuentra en proceso de arbitraje. | [2021-08] - - (ARBITRAJE) | 0
2046177 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA | [08/02/2023] TRAMO I, II, IV, V – GORE MOQUEGUA En el mes de Enero 2023, no se realizó ningún tipo de trabajo con respecto a la elaboración del informe final debido al cierre del año fiscal 2022 por lo cual se se cuenta con un avance acumulado del 91.14 % de la elaboración del informe final de los 4 tramos correspondientes al gobierno regional de Moquegua. Con Resolución Gerencial Regional N° 020-2022-GR.MOQ/GGR-GRI de fecha 26/01/202 se designa al Ing Hengelmer Piero Vargas Tapia en el cargo de Jefe de Proyecto. Para la culminación de los trabajos se procederá realizar una ampliación de plazo del plan de trabajo con una fecha de culminación el 28/04/2022 con su respectiva asignación presupuestal, ya que queda un saldo de avance de 8.86% para su culminación. TRAMO PVN PROVIAS NACIONAL TIENE INTERVENCIÓN DE 118.5 KM EN EL TRAMO DEL KM 35+000 – KM 153+500 (TRAMO 3), PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DE 27.54% Y AVANCE FINANCIERO DE 65.1% A NIVEL DE TODO EL PROYECTO INCLUYENDO EL TRAMO A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARALIZADA POR MEDIDA CAUTELAR INTERPUESTA POR EL CONTRATISTA. DURANTE EL PERIODO DE PARALIZACIÓN SE HAN VENIDO PAGANDO GASTOS DE MAYORES METRADOS EJECUTADOS, ASÍ COMO GASTOS POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS. | No se encontraron problemas. | 65951522
2057931 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA | [14/02/2023] La inversión presenta 03 factores productivos (componentes) los cuales a la fecha el avance físico se detalla a continuación: - Infraestructura, cuya ejecución se ha llevado mediante la modalidad de contrata a través del contrato N° 352-2013-DLSG-DRA/GR.MOQ, cuyo avance físico acumulado es del 100% y fecha de recepción de obra el 28-09-2018. al mes de marzo, la liquidación de contrato de obra se encuentra en controversia a través del arbitraje AD.HOC N° I096-2021. Actualmente se ha iniciado Proceso Judicial en contra del Consorcio Hospitalario Moquegua, sobre anulación de Laudo Arbitral el cual se encuentra signado bajo el Expediente judicial N° 499-2022-0-1817-SP-CO-01. - Equipamiento, la ejecución se ha llevado a través del contrato N° 070-2015-GGR/GR.MOQ, cuyo avance físico acumulado a la fecha es el 95%, el saldo restante corresponde a la capacitación de los equipos (prestación accesoria), las cuales del total ( 534 ), 03 no se han culminado (correspiondiente al item de ambulancias), debido a que existe observaciones del proceso de entrega-recepción realizado el año 2019 y que se ha comunicado a través del Informe N° 0068-2021-GRM/OSLO-EYVT-CES, las cuales el Consorcio Equipador Moquegua no ha subsanado. Asimismo a la fecha se ha resuelto el contrato de manera parcial (prestación accesoria), debido a la causal de impago solicitada por el Consorcio Hospitalario Moquegua y cuya respuesta de desacuerdo no ha sido llevada a controversia por parte del Gobierno Regional de Moquegua. Por otro lado a la fecha mediante Memorando N° 0166-2022-GRM/GGR se comunica que dicho contrato es manifiestamente nulo. - Intangibles, su ejecución se ha llevado a cabo mediante la modalidad de administración directa, a través del expediente técnico aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°264-2017-GGR/GR.MOQ, cuyo avance físico acumulado es del 100%. | [2021-03] - - (OTRO) | 5140057
2031741 | GESTION INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIÑO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY | [10/02/2023] aL MES DE ENERO DEL 2023, EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 88.43% DEL PROYECTO INTEGRAL Y UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 99.2 % REFERENTE AL COSTO TOTAL DEL PROYECTO. | [2021-03] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 606001
2055893 | CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO | [13/02/2023] PROYECTO FINALIZADO: SALDO DE OBRA CON CONTRATO 22/12/2021 POR S/ 116,308,466.02 CON CONSORCIO VIAL CALLAO. FECHA DE INICIO: 18/01/2022; SE CANCELO ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO POR MATERIALES. A LA FECHA SE HAN CANCELADO HASTA LA VALORIZACION 11 DE NOVIEMBRE. PENDIENTE VALORIZACION N° 12 DE DICIEMBRE. OBRA CULMINADA CON FECHA 14.01.2023. EN PROCESO DE RECEPCION, EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES SEÑALADAS EN EL ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES. COMPONENTE TALUD: OBRA CULMINADA, CON ACTA DE RECEPCION DEL 22.MAR.2022. EN TRAMITE DE LIQUIDACION. | [2021-04] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 17671597
2055915 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO | [11/02/2022] EN FASE DE EJECUCIÓN CON DEUDAS PENDIENTES DEL TRAMO III, CON OBSERVACIONES EN LA LIQUIDACIÓN , ENERO 2022 | No se encontraron problemas. | 100000
2078213 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | [15/02/2023] El proyecto de inversión con código único de inversiones CUI 2078213 es una inversión que se ha venido ejecutando mediante la modalidad de contrata a partir del año 2013 según Contrato Gerencial Regional N° 001-2013-GR-APURIMAC/GG;habiendo tenido algunas dificultades en el proceso constructivo entre la empresa contratista y el Gobierno Regional de Apurímac derivándose finalmente en la resolución del contrato según Resolucion Gerencial General Regional N° 014 - 2019 – GR-APURIMAC/GG; de fecha 26 de febrero del 2019, razón por la cual se paraliza la continuidad de la ejecución del mencionado proyecto. Asi también actualmente se encuentra paralizado por deficiencias desde la concepción del expediente técnico y limitaciones en los procedimientos de contratación, así como las controversias existentes con el contratista, derivándose finalmente según RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°014-2019-GRGAPURIMAC-GG, de fecha 26/02/2019, resolver el Contrato Gerencial Regional N°001-2013-GR-APURIMAC/GG. En el año 2019 se inició con actividades para la elaboración del Informe de Corte por parte del Gobierno Regional de Apurímac, para el cual previamente se elaboró el plan de trabajo para la elaboración del informe del estado situacional de partidas ejecutadas durante la ejecución de obra para y elaboración del expediente básico del saldo de obra, aprobado según Resolución Gerencial Regional N 064-2019-GR-APURIMAC.GRI. Asi mismo en fecha 20 de agosto del Año 2020, se ha firmado el Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Apurímac, cuyo objeto es establecer los términos y condiciones entre el MINSA y GORE APURIMAC para desplegar las acciones necesarias que permitan utilizar el mecanismo de contratación de Estado a Estado. Asi mismo conforme al convenio N°014-2020/MINSA suscrito entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Apurimac en las CLAUSULA QUINTA de las obligaciones del Gobierno Regional de Apur. | [2020-11] - - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 30296477
2088218 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y RESERVORIO (500M3), PARA LA COBERTURA DE LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO | [03/02/2023] la obra se encuentra paralizada, a la fecha se encuentra elaborando el peritaje y ELABORACIÓN de expediente TÉCNICO del saldo de obra. ESTA HABILITANDO LA EJECUCION DE OTROS PROYECTOS CON EL MONTO DE S/ 621,727.00 | No se encontraron problemas. | 190000
2078078 | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN LUIS - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO | [01/02/2023] ¿ Con fecha 12 de mayo del 2021, mediante Resolución Gerencial Nº049-2021-G.R. PASCO/GSRO/UEPSC, se resuelve aprobar el expediente de corte técnico – financiero. Asimismo, encamina a la elaboración del expediente de saldo de obra. ¿ El 27 de mayo del 2021, mediante resolución gerencial Nº051-2021-G.R. PASCO/GSRO/UEPSC, se resuelve aprobar el expediente técnico de saldo de obra, con un presupuesto total de S/. 8,385,460.52, plazo de ejecución 10 meses, modalidad de ejecución, administración indirecta (contrata). Asimismo, se resuelve aprobar el disgregado de expediente técnico del saldo de obra, con un presupuesto total de S/3,407,220.46, plazo de ejecución 04 Meses, modalidad por administración indirecta. ¿ El 01 de setiembre del 2021, Se dio inicio a la ejecución física del proyecto * el porcentaje de avance del saldo de obra al 30 de setiembre es de 17.82%. * EL PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DEL SALDO DE OBRA ETAPA I, AL 31 DE OCTUBRE ES DE 50.70 %. *EL 13 DE NOVIEMBRE SE REALIZA EL ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSION DE L PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, DEBIDO A LAS CONSTANTES PRECIPITACIONES PLUVIALES. * EL PIP CON CUI 2078078 No presenta duplicidad con ninguna inversión en el Banco de Inversiones, es una Intervención Integral y cuEnta con el Saneamiento físico legal que asegura su adecuada ejecución hasta su culminación. EL SALDO DE OBRA ETAPA I REINICIÓ SU EJECUCION FISICA EL 15 DE JUNIO DEL 2022. ASIMISMO CONCLUYÓ EL 30 DE JULIO DEL 2022. SE VIENE REALIZANDO LOS TRAMITES PARA LA CONTINUIDAD DE EJECUCION FISICA CON LA SEGUNDA ETAPA DEL SALDO DE OBRA. *se cuenta con E.T. el cual fue formulado en estricto cumplimiento de los lineamientos sectoriales y de las normativas internas de la entidad. las metas de esta etapa son: KM 20+400 mejoramiento a nivel de afirmado. alcantarillas de 36" (04 und) badenes l= 6.00 m (03 und) badenes L=10.00 m (05 Und) ESTA ETAPA DE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDO FÍSICAMENTE AL 100%. | No se encontraron problemas. | 100000
2088336 | REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR – EL MOLINO – CHAGUAL | [10/10/2022] ** obra culminada con acta de RECEPCIÓN de obra de fecha 06 de abril del 2013. ** laudo arbitral pendiente a cancelar a la supervision de la obra.obra iniciada en el año 2009 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR – EL MOLINO – CHAGUAL. la rgr n° 153-2019-GRLL/GRI ES LA RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE LA SUPERVISION DE OBRA. ** PROYECTO CULMINADO Y RECEPCIONADO, ESTA PENDIENTE LA LIQUIDACIÓN DE OTROS COMPONENTE QUE INTEGRAN EL PROYECTO DE INVERSIÓN, ASÍ MISMO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIA. | No se encontraron problemas. | 3574614
2074583 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION MINARAGRA – SHUNQUI - PACHAS, DISTRITO DE PACHAS - DOS DE MAYO - HUANUCO | [10/02/2023] • Mediante Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución N° 04, de fecha 11/08/2022, se suspende la obra por la necesidad de elaboración del Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02 y la inexistencia de frentes disponibles. • A la fecha presente la obra cuenta con una Avance Ejecutado Acumulado del Contrato Principal de 64.92% según Valorización de Obra N° 09 – (04 al 31 de julio de 2022) y con un Avance Físico Acumulado Ejecutado de Adicional de Obra de 41.08%, según Valorización N° 02 del Adicional de Obra N° 01 correspondiente al periodo del 01 al 09 de agosto de 2022. • Asimismo, se encuentra en proceso de elaboración el Expediente Técnico de Prestación de Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02 | [2020-11] - - (OTRO) | 424520
2084815 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO | [15/02/2023] 1.- La obra tiene un avance acumulado del Exp. Tec. Reformulado de 56.93%, del Incremento N° 02 del 46.85% y del Incremento N° 03 del 16.56% en el mes de enero del 2023. 2.- Con R.G.G.R N°0845-2022-G.R.P./GGR, la entidad aprueba el Expediente Técnico del Incremento - Deductivo N° 03, con plazo de ejecución de 60 días calendarios. 3.- Con R.G.G.R. N° 30-2023, la entidad aprueba la Ampliación de Plazo Parcial N° 04, por el plazo de 05 días calendarios, asimismo se encuentra en trámite la ampliación de Plazo N° 08, correspondiente a la ejecución del Incremento N° 03, por el plazo de ejecución de 60 días calendarios, siendo la nueva fecha de culminación el 18/02/2023, el retraso se debe al cambio de gestión. | [2020-06] - - (OTRO) | 5113066
2085587 | ELECTRIFICACION RURAL DE 37 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HVCA | [07/02/2023] LA EJECUCION SE ENCUENTRA PARALIZADA . A LA FECHA NO SE DA SOLUCION AL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE MEDICION EN MEDIA TENSION PMI-2P, QUE SERA BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD Y EJECUTADO POR LA EMPRESA ELECTRODUNAS S.A.A., CUYO MONTO ES DE S/. 272, 384.00. SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE APROBACION LA DIRECTIVA PARA REALIZAR EL PROCESO PARA ATENDER ESTE REQUERIMEINTO. SE VIENE REALIZANDO LA SUBSANACION DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE CONFORME A OBRA OBSERVADO POR LA EMPRESA ADINELSA. | [2022-11] - EQUIPAMIENTO - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 21568
2078454 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA | [21/02/2023] OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, LA LIQUIDACIÓN DE OBRA FUE OBSERVADA, ACTUALMENTE EN SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE LA LIQUIDACIÓN. A ENERO 2023 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL ES DE 95.87%. | [2022-06] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 388835
2094097 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE | [02/02/2023] -la INFRAESTRUCTURA de LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 12/09/2014, ASIMISMO SE ESTA REALIZANDO EL PERITAJE Y LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE LA OBRA, con fecha de diciembre de 2020 se ha resuelto el contrato por lo que se iniciara nuevo proceso de de saldo de obra. ESTA HABILITANDO LA EJECUCION DE OTROS PROYECTOS CON EL MONTO DE S/ 1,089,108.00 | No se encontraron problemas. | 104138
2078579 | REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA -MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO | [14/02/2023] Avance físico acumulado total al 31 DE DICIEMBRE de 2022 de 64.49%, EN LA ACTUALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA EN SU PROCESO DE EJECUCION FISICA POR EL CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 Y EN ESPERA DE SU REINICIO | [2022-12] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 7494112
2106055 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN, CAUJUL Y CENTRO POBLADO DE AGUAR, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYÓN, REGIÓN LIMA | [22/09/2021] el estuio del proyecto fue enviado al minagri, la entidad realizo observaciones al estudio, se esta a la espera del estudio fisico con las observaciones para que la direccion regional de agricultura subsane los errores y se vuelva a enviar al minagri para su visto bueno. | No se encontraron problemas. | 4965345
2077939 | AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA) | [20/12/2022] LA EJECUCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA,con Resolución Directoral N°217-2019-GRA/PRIDER/DG, declara la nulidad de Oficio del Contrato N°235-2017-GRA-PRIDER/DG .EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE LA OBRA. CONTRATO SUSCRITO CON EL CONSORCIO DE ASUNTA II MEDIANTE EL CONTRATO N°066-2020-GRA-PRIDER/DG RESPONSABLE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA. ADICIONALMENTE EXISTE ACTA DE CONCILIACIÓN CON ACUERDO TOTAL N°026-2022-JUS/CENCCOSS DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2022 CON LA FINALIDAD CONCLUIR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA | No se encontraron problemas. | 9061947
2094975 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUDADERO-LAGO VALENCIA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | [09/02/2023] LAS ACTIVIDADES FISICAS SE PARALIZARON EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 POR FACTORES CLIMATICOS ADVERSOS Y CIERRE DE AÑO FISCAL Y CAMBIO DE GESTION, EN EL PRESENTE MES SE VIENE REALIZANDO LA ELABORACION DEL PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL PARA REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS Y DAR INICIO CUANDO LAS CONDICIONES CLIMATICAS SEAN FAVORABLES. | [2023-01] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 4000000
2108284 | FORTALECIMIENTO DE UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-SEDE CENTRAL | [16/12/2022] DICIEMBRE 2022: A LA FECHA SE VIENE REALIZANDO EL INFORME DE CORTE DEL PROYECTO, EL CUAL SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE JULIO DEL 2017, De fecha 30/03/2022 mediante RGR Nº028-2022-GRI/GOB.REG.TACNA se aprueba el plan de trabajo 2022 para la culminacion del informe de cierre/corte de la obra, en el cual se programa realizar el cierre fisico financiero de la obra tal y como se encuentre en la actualidad. | No se encontraron problemas. | 747799
2092891 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO RECREACIONAL DEL COMPLEJO LOS GRANADOS EN EL DISTRITO DE TACNA | [13/06/2022] MAYO 2022: TIENE APROBACIÓN DE INFORME DE CORTE DE OBRA, ESTÁ PENDIENTE LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES FÍSICA A LA OBRA Y DECISIÓN DE CONTINUAR LA EJECUCIÓN PARA FINALIZAR Y CERRAR EL PROYECTO. | No se encontraron problemas. | 636882
2111902 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL CC.PP URBANO RIO GRANDE, SECTOR MIRAFLORES, DISTRITO DE RIO GRANDE - PALPA- ICA | [02/02/2023] pendiente de pagar laudo arbitral de fecha 22 de enero de 2015 emitida via resolucion n°17. se solicita opinion favorable para modificacion presupuestal a favor por el monto de s/ 51,465.00 para pago de Laudo Arbitral. | No se encontraron problemas. | 51465
2106687 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I | [14/02/2023] INICIO DE OBRA 01.06.2020. diciembre 2020: AVANCE físico acum. 4.83% avance ejecutado (4.83%). EL 31.01.2020 ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR MUTUO ACUERDO DESDE EL 09.12.2020 Y EL 31.03.2021 POR LAS FUERTES LLUVIAS. marzo 2021 continua la suspensión de plazo por mutuo acuerdo. abril acta de suspensión de plazo de ejecución de la obra desde el 01.04.2021 al 06.06.2021 por desabastecimiento de materiales (tuberias) . MAYO SE CONTINUA CON LA PARALIZACIÓN POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, junio el contratista solicita ampliación de plazo de suspensión hasta el 18 de julio del presente, obra paralizada. mes de julio el contratista con carta n° 070-2021-CAM/RC de fecha 16 de julio 2021 mantendrá paralizada la obra en cumplimiento accion de amparo seguido por el Gobierno Regional de Puno. agosto se continua con la paralización de la obra por misma causal. SETIEMBRE : CONTINUA PARALIZADA LA OBRA, SE HA SUSCRITO UN ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR LA CAUSAL DE CONFLICTOS SOCIALES, octubre continua paralizada la obra, acta de suspensión hasta el 31.10.2021. noviembre se suscribió acta de suspensión d plazo pago val n° 08 junio 2021. DICIEMBRE continua paralización. contratista solicita resolucion de contrato, año 2022 a abril SE ACUERDA NO IMPUGNAR RESOLUCION DE CONTRATO , se ha efectuado la CONSTATACION FÍSICA E INVENTARIO MATERIALES. DEVOLUCIÓN DEL FIDEICOMISO EN CUENTA TEMPORAL s/.21202,877.95. presentación informe de corte y solicitud de conciliación. mayo, junio, julio y agosto: ACCIONES PREVIAS PARA EL INICIO DEL PERITAJE A LAS TUBERÍAS ADQUIRIDAS E INSTALADAS EN OBRA. ACCIONES PARA ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN SOLICITADA POR EL CONTRATISTA. set, oct.,: Acta de Conciliación con Acuerdo Total-Acta de Conciliación N°169-2022/AC AGORA CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL. nov., dic.. espera resultado peritaje. acciones legales sobre laudo de arbitraje de emergencia, solicitud de pago a contratista pruebas laboratorio | [2021-11] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 28629950
2112599 | ELECTRIFICACION RURAL DE 21 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE CORDOVA, OCOYO, LARAMARCA, QUERCO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - HVCA | [05/12/2022] OBRA PARALIZADA A PARTIR DEL 28 DE AGOSTO DEL 2019 HASTA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO Nº03. EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO Nº03 | [2020-07] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 0
2112276 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SECUNDARIA - ATAHUALPA DEL CENTRO POBLADO ATAHUALPA - TAMBOGRANDE | [14/12/2022] SALDO DE Obra culminada al 100%, recepcionada y en proceso de liquidación. CONTRATO DE OBRA PRINCIPAL CONTINUA EN PROCESO DE ARBITRAJE | [2021-08] - - (OTRO) | 217512
2090141 | PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA | [27/02/2023] EL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTA DE DOS ETAPAS, EL PROYECTO PRINCIPAL SE ENCUENTRA AL 90.16% (CONTRATO ORIGINAL), Y DEL SALDO DE OBRA CUENTA CON RESOLUCIÓN DE ADECUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE FECHA 30-12- 2021, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENO DE OBSERVACIONES, PARA LO CUAL REQUIERE EL MONTO DE S/ 3,000,000.00 | No se encontraron problemas. | 12503613
2112478 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO | [13/02/2023] PROYECTO INCONCLUSO: OBRA EN EJECUCION DEL SALDO DE OBRA CON CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO 30.SET.2022. CONTRATISTA REMITIO CONSULTAS QUE HAN SIDO DERIVADAS AL CONSULTOR DEL EXPEDIENTE TECNICO. EN TRAMITE CON LA SUPERVISION LA SOLICITUD DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1, OBRA CON RETRASO, CONTRATISTA HA SOLICITADO AMPLIACION DE PLAZO DE 14 DÍAS. | No se encontraron problemas. | 7490327
2112687 | CONSTRUCCION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE MOQUEGUA | [14/02/2023] El proyecto durante el mes de Enero se encuentro paralizado por cierre de año fiscal 2022. Estando a la espera de la Asignacion presupuestal para su ejecucion, Se designa las funcionez como residente de obra el 18 de enero del 2023. | [2022-11] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 616748
2112981 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP. PE - 06 C (EL EMPALME) - CAJAMARCA | [14/02/2023] I) OBRA PRINCIPAL: PARALIZADA, desde el 31 de enero 2022 - Con RESOLUCIÒN DE CONTRATO, A la fecha se encuentra en CONTROVERSIA. II) SUPERVISIÓN DE LA OBRA: Se RESOLVIÒ EL CONTRATO el 20 de diciembre 2021, Ala fecha se encuentra en ARBITRAJE. III) EXPEDIENTE DE CONTINGENCIA: La SGSL mediante INFORME N° D16-2023-GR.CAJ-GRI-SGE/RIC del 10/02/2023, ha remitido información sobre la ejecución del Expediente de Contingencia, actividad que no ha sido concluida, y que continúa suspendida por problemas climatologicos y deficiencias en el funcionamiento de la maquinaria de la DRTC, se ha presentado la pre-liquidación solicitada y se viene elaborando los TDRs. solicitados por el área usuaria para dar solución a lo solicitado por la DRTC. EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: - en proceso de contratacion directa a cargo de la sub gerencia de estudios. | [2022-01] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 10580000
2113615 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CCECCA - ISHUA - HUAYCAHUACHO, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO | [13/01/2023] La ejecución física de la obra se inició el 02/05/2022, después de estar paralizado durante 04 años, avance físico acumulado al 31 de DICIEMBRE de 2022 es de 72.19%. En el mes de DICIEMBRE se realizaron los siguientes trabajos: CAnAl de Conducción Tropezoidol En el Conol de Conducción (Tropezoidol): Trozo y ReplAnteo del CAnAl de Conducción, excAvAción de cAjA de ConAl, Control Topográfico durAnte la Ejecución de ObrA, encofrodo y desencofrado de conAl-TRAPEZOIDAL con Techo metálico e=0.L0 m, revestImIento de coja conal con concreto fc=175k9/cm2, AcabAdo de revestImiento y curAdo, Juntas Asfolticos; Prog: 8+100 AL 9+000. ConoA se ejecutoron en lo construcción de conoA trAbAjos de trozo y replAnteo, excAvAción en tierrA compActo por muros de contención, hABILITACIÓN y colococión de Acero de refuerzo fy=4200kG/cm2 en plAtAformA y Aleros de conoA, encofrAdo y vaciado de concreto en revestImIento, muros de contención, Aleros, plAtAformA, uñA, curado de conoA con aguA potoble y uso de yute, Prog: 8+470. PASARELA se ejecutoron en lo construcc¡ón de pasorela, trabojos de trdzo y replanteo, excovoción en tierro compacto pdro uños, hABILITACIÓN y colocAción de Acero de refuerzo fy=400 kG/CM2 en plAtaformA y oleros de posorelo, encofrodo y vAciAdo de concreto, Aleros, plAtAformA, uñA, curADO de conoA con AguA potoble y uso de yute, prog: 8+085; 8+46j y 8+875. ToMA LAterAl se ejecutoron limpiezo y desbroce, trozo y replonteo, excAvAción de zanjA monuAl, refine, nivelación y compactación concreto fc=700k9/cm2 en solodo, emboquillodo de piedrA fc=140k9/cm2 + 70% P.G, Concreto fc=270 kg/cm2, encofrado y desencofrodo, Acero de refuerzo fy=4200k9/cm2, ocabodo de revestImIento y curAdo, juntos asfAltIcos de 7" y compuertos metálicos 0.90 x 0.60 de 3/16", Prog: 8+197, 8+460 y 8+725. | [2021-08] - - (INTERFERENCIAS) | 411700
2131661 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA. | [23/12/2022] Al mes de Noviembre se viene ejecutando tres obras: - construcción del componente puente huancuhuiri con un avance físico acumulado del 6.05% y un avance físico programado del 24.00%, se tiene desabastecimiento de materiales. Supervisor de obra: Ing. Robert Sigfrido RAMOS CASAS y Residente de obra: Ing. Julio Cesar LOPEZ ARAGON. información remitida mediante INFORME N°10974-2022-GR-PUNO-GRI/SGO-AYC. - construcción y mejoramiento de la carretera desvió vilquechico cojata – sina – yanahuaya – tramo iii – sub tramo 003, presenta un avance físico real acumulado del 89.76% y siendo su físico programado acumulado del 95.47%, obra atrasada. Supervisor de obra: Ing. Gustavo QUISPE CALDERON y Residente de obra: Ing Zenit platiny MAMANI COLQUE. información remitida mediante INFORME N° 11035-2022-GR-PUNO-GRI/SGO-AYC. - construcción y mejoramiento de la carretera desvió vilquechico cojata – sina – yanahuaya – tramo iii – sub tramo 002, presenta un avance físico real acumulado del 81.11% y siendo su físico programado acumulado del 98.00%, obra atrasada. Supervisor de obra: Ing. Ronal SANCHEZ JUSTO y Residente de obra: Ing Wilton BAILON QUISPE. Información remitida mediante INFORME N° 11602 -2022-GR-PUNO-GRI/SGO-AYC. Además, se menciona que la obra puente ccahuanaco esta en proceso de liquidación técnico financiero. | No se encontraron problemas. | 8500000
2145729 | : CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTA ELENA - LA LAGUNA - SAN MIGUEL - BAGUA GRANDE. | [21/02/2023] El proyecto requiere el monto de S/ 750,285.00 soles, para el pago de las valorizaciones correspondientes al proyecto, identificado con CUI 2145729, LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 26 DE ENERO DEL 2023 POR LLUVIAS. | No se encontraron problemas. | 2250285
2078134 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO) | [27/02/2023] La obra se encuentra suspendida desde el 15/01/2023 hasta el 15/04/2023 por factores climáticos. Obra con avance físico acumulado al mes de enero 2023 de 25.97 %, La obra se encuentra atrasada. Referente al tema PACRI, a través del trabajo realizado por la Dirección de Titulación de Tierras y Catastro Rural de la Dirección Regional de Agricultura Cajamarca, en el proceso de saneamiento físico legal del proyecto, se ha identificado un total de 1321 predios afectados (Tramo I: 507 y Tramo II: 814); por lo tanto, existe una diferencia de 889 predios que no han sido considerados en el Expediente PACRI. Referente a la cancelación por las áreas afectadas en el tramo I, de acuerdo a los informes del equipo PACRI que conformó el Gobierno Regional, se tiene pendiente a la fecha, la cancelación a 76 predios afectados, encontrándose el equipo actualmente en la elaboración de la valorización de dichos predios, con los informes respectivos, se podrá obtener el acto administrativo (resolución) y se procederá a la cancelación. En lo que respecta al tramo II, se ha realizado el análisis económico de lo que costaría continuar el procedimiento por administración directa, situación que al no contar con los pases libres, el contratista no puede ejecutar mayor avance físico de la obra, por lo que se ha evaluado la contratación de una consultoría para implementación del PACRI tramo II, siendo congruente con el servicio, se está planteando la ampliación del contrato del consultor que está elaborando el estudio del PAMA, quien podría elaborar los estudios mencionados, quedando pendiente la suscripción de la adenda respectiva para ampliación del servicio, acciones a realizarse en la última semana del mes de febrero | [2023-01] - - (OTRO) | 18629145
2499680 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 38006 9 DE DICIEMBRE DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [15/01/2023] La firma del contrato se realizó el día 23/07/2021. TIEMPO: según el CONTRATO N° 103-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, el mismo que tiene un plazo contractual de 90 días. COSTO: EL VALOR DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ES DE S/319,502.70 SOLES, DIVIDIDO EN TRES PAGOS A LA APROBACIÓN DE CADA INFORME DEL PROYECTO. EL CONSULTOR PRESENTÓ LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 02 DEL INFORME N° 01 EL 10/12/2021 SUSPENSIÓN DE CONTRATO EL 22/12/2021 POR TRÁMITES CON EL MINISTERIO DE CULTURA. Ya se cuenta con el pronunciamiento de zonificación, con ello se procederá a modificar el perfil para incorporar la casona y continuar con el ET. El consultor presenta el 11/08/22 la absolución N° 2. A la espera de la supervisión para su evaluación y/o aprobación. SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES N° 02. El consultor deberá presentar el Informe N° 02 el 20/01/2023. Se viene elaborando el informe de COMPATIBILIDAD para agregar Casona al Perfil. | No se encontraron problemas. | 2000000
2110841 | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL LA CALETA , DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA -REGION ANCASH | [09/02/2023] el CONTRATISTA INCUMPLIÓ la NORMATIVa VIGENTE, PAGOS DE ENTREGABLES POR LAUDO ARBITRAL, actualmente el EXP. TÉCNICO se encuentra en el PODER DE FISCALÍA CHIMBOTE | No se encontraron problemas. | 95505158
2092274 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON | [28/12/2022] CON LA PRESENTACION DEL INFORME DE VALORIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE noviembre, TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 83.34%, por un presupuesto de s/.4,068,338.70. EL PROYECTO SE VIENE EJECUTANDO SIN PROBLEMAS. uei dral. | No se encontraron problemas. | 795642
2116112 | GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO RIEGO TECNIFICADO EN ZONAS ALTOANDINAS E INTERANDINAS DE LA REGION DEL CUSCO | [09/01/2023] Avance de la ejecución física 47.36% valorizacion a junio(corte) -2018. Debido alas paralizaciones se procede con los trabajos de pre liquidacion y cierre del proyecto. se viene recabando información respecto a la ejecucion de los años 2015 al 2018. | No se encontraron problemas. | 50000
2144019 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE SAN IGNACIO | [15/02/2023] -LA VALORIZACION N°19 Y LA EJECUCION DE OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO EJECUATADO DE 39.50% CON UN ATRASO DE 50.12% , AL MES DE ENERO. | No se encontraron problemas. | 36806818
2140940 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAZOS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA - HUANCAVELICA | [14/02/2023] AL 31 DE DICIEMBRE TIENE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA AL 63.3%, SITUACIÓN DE LA OBRA PARALIZADA DESDE EL 26/12/2022, ASÍ MISMO SEGÚN DOCUMENTOS ACTUADOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO DEL SUPERVISOR. | [2022-07] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 658481
2151982 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO LLUCHUBAMBA , DISTRITO DE SITACOCHA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | [10/02/2023] El residente y supervisor a la fecha no presentan la valorización del mes de diciembre, por tal se mantiene el avance de 81.23% (s/ 1,571,533.52); en el adicional nº 01 un acumulado de 80.07 % (s/ 1,298,175.27), y en el adicional nº 02 un acumulado de 87.26% (s/273,358.25). A la fecha la obra se encuentra Suspendida temporalmente, mediante Acta de Suspensión del Plazo de ejecución de obra de fecha del 23 de diciembre del 2022. | [2022-06] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 1344524
2157301 | MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMÁN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO | [19/12/2022] * LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE OCTUBRE | [2021-11] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 12846519
2155710 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. R2A - SALITRAL - BIGOTE - TUNAL - LA QUINUA - SAPALACHE - HUANCABAMBA | [10/02/2023] Obra en ejecución y atrasada con respecto al cronograma programado de Obra, se ha valorizado reajustes y mayores metrados N° 01, valorización de Diciembre 2022 y Enero 2023 se encuentran en proceso de cancelación. cronograma en tramite de aprobacion | No se encontraron problemas. | 9818892
2130701 | CONSTRUCCION DE LA TROCHACARROZABLE DESDE EL KM. 360+700 DE LA CARRETERA FEDERICO BASADRE EN EL CASERIO SHIRINGAL ALTO - CASERIO NUEVO JAEN - CASERIO SANTA ANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | [07/02/2023] AL MES DE ENERO DEL 2022, LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO. EL AVANCE EJECUTADO ACUMULADO ES DE 83.40% ASIMISO EL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO ES DE 99.02%. EL AVANCE EJECUTADO MENSUAL ES DE 0.00%. SIENDO SU AVANCE PROGRAMADO MENSUAL EL 6.90%. | [2021-10] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 6768285
2145301 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO | [20/12/2022] la obra se ENCUENTRA SUSPENDIDO DE EJECUCIÓN FÍSICA y FINANCIERA EN DESDE EL MES DE JULIO | No se encontraron problemas. | 11908
2158863 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIA MACAYA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO | [06/02/2023] AL MES DE DICIEMBRE LA OBRA PRESENTA UNA VALORIZACIÓN FÍSICA ACUMULADA DEL 60.08%, INVERSIÓN ATRASADA EN RELACIÓN A SU PROGRAMACIÓN FÍSICO ACUMULADO DEL 98.81%. INFORMACIÓN REMITIDA MEDIANTE INFORME N°249-2023-GR-PUNO-GRI/SGEP-JMCJ. RESIDENTE DE OBRA: ING. JOHN VLADIMIR YUCRA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA: ING. WASHINGTON V. MAMANI CHOQUE. | No se encontraron problemas. | 1857063
2158015 | CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | [27/12/2022] El proyecto se encuentra paralizado, a la espera de habilitación presupuestal. | [2021-11] - - (OTRO) | 1000000
2110566 | SUSTITUCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA CESAR VALLEJO DE HUARACILLO, EN EL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUANUCO | [13/02/2023] PROCESO DE RECEPCION DE OBRA OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CULMINADA CON OBSERVACIONES EN LA ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA POR EL SUMINISTRO DE MEDIA TENSIÓN | [2021-11] - - (RECEPCIÓN OBSERVADA) | 78949
2159681 | MEJORAMIENTO CARRETERA YAURISQUE - RANRACCASA - PARURO | [17/01/2023] En el mes de diciembre pese a la crisis política, los conflictos sociales, paro y bloqueo de vías se logro asfaltar la totalidad del tramo conformado e imprimado del km 24+550 - 25+665, esto gracias a las gestiones de la dirección de obras y la dirección ejecutiva en lograr el apoyo de la Planta de asfalto, tren de asfalto y volquetes del Gobierno Regional del Cusco (GORE) al que pertenece el Plan COPESCO, a lo que la residencia de obra operativizo dicha disposición movilizando los equipos del tren de asfalto a la obra, y transportando agregados, combustible y cemento asfaltico de la planta de asfalto de COPESCO ubicado en Huacarpay a la planta de asfalto del GORE ubicado en Caicai. Con lo que se logra impermeabilizar la estructura del pavimento con una capa de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 1.5” en todo el tramo y en el tramo inicial las 3” de la estructura total. Quedando pendiente tan solo la segunda capa de asfalto para la culminación del asfaltado integral de todo el tramo. Evitando asi que durante la temporada de precipitaciones pluviales ocurra el desgaste de la imprimación y/o la estructura de la base granular que hubiera generado retrabajos innecesarios. 2. De forma general desde la toma de la Residencia por el suscrito en fecha 15 de agosto del presente y gracias al apoyo del Estudio GEOLÓGICO – Geotecnico realizado por la empresa RUMI, estudio que determinada que el trazo recomendado para la culminación de la VÍA era por la Zona de Mosocllacta por razones de estabilidad mas favorables por sobre la zona de la DENOMINADA VÍA Variante, en donde se realizaron movimientos de tierras en las metas 2020-2021 con la intención también de culminar el asfaltado de la VÍA, sin embargo pro los relatos de los informes de corte alcanzados a mi persona en el mes de febrero ocurrió un deslizamiento de grandes proporciones en la “VÍA variante” lo que genero la realización del estudio GEOLÓGICO geotécnico anteriormente citado. | [2022-12] - - (OTRO) | 239123
2160319 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL A CARRION - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO | [15/10/2021] 1.- EL PROYECTO SE ENCUENTRA CULMINADO CON FECHA 24/06/2019 Y CON ACTA DE RECEPCION DE FECHA 08/11/2019 2.- SE REALIZO LA TRANSFERENCIA FÍSICA DE LA OBRA, SE ESPERA LA TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL 2022 PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN (CAPACITACION AL PERSONAL MEDICO, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN) 3. EXISTEN ARBITRAGES RESPECTO A LAS AMPLIACIONES DE PLAZO (10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Y 32) Y MAYORES GASTOS GENERALES, POR LO QUE NO SE EJECUTARAN GASTOS HASTA QUE SE RESUELVAN LOS ARBITRAJES Y SE CONSIENTA LA LIQUIDACION DE OBRA, QUE PROBABLEMENTE SE EFECTUARA A PARTIR DEL AÑO EL 2022. 4. ESTE PROYECTO ESTA HABILITANDO PRESUPUESTO AL HOSPITAL FREDY VALLEJO Y HOSPITAL ERNESTO GUZMAN, EL MINSA EMITIO LA VIABILIDAD DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL, LA OFICINA DE PRESUPUESTO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS REALIZARA LA MODIFICACIÓN. | [2019-06] - - (ARBITRAJE) | 6700515
2156206 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO - DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - PROVINCIA ESPINAR - CUSCO | [15/02/2023] ENERO-2023: INFORME N°013-2023-GR-CUSCO-PM/DE-DSLT/IO-ISRQ DE FECHA 10-02-2023, PROCESO CONSTRUCTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARALIZADA, NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA "CONSTRUCCION PRESA QUISCO" Y SFL DE AREA ADICIONAL DE EMBALSE. SE FIRMO NO EXISTE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRESA QUISCO. . EL GASTO FINANCIERO ES PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE GUARDIANIA (03 GUARDIANES; 01 INSPECTOR DE OBRA; 01 RESIDENTE DE OBRA, 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y 01 CONDUCTOR DE VEHICULO), MAS 07 JORNALEROS QUE REALIZARON ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA EN LA PRESA EN CONSTRUCCION PARALIZADA. | [2022-09] - - (OTRO) | 12613017
2162872 | CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC. | [06/02/2023] EL PROYECTO TIENE UNA EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DE 43.03% DEL COSTO DIRECTO, MIENTRAS EL AVANCE DE LA INVERSION ES DEL 64.75% EJECUTADO EN EL SECTOR AHUAYRO Y GENEROSA DE LOS RIO PAMPAS. A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA SEGUN AcTA DE PARALIZACION ADJUNTO. se programa un reinicio en el mes de julio del 2023 | [2021-08] - INFRAESTRUCTURA NATURAL - (OTRO) | 157781
2094506 | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PURUS CON FINES DE RECATEGORIZACION A NIVEL I-4 | [07/02/2023] AL MES DE ENERO DEL 2022. LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE EL 01 DE OCTUBRE, MEDIANTE ACTA DE SUSPENSION N04, DEBIDO AL BAJO CAUDAL DEL RIO LO QUE CAUSA EL IMPEDIMIENTO DE TRASLADO DE MATERIALES. AL MES DE NOVIEMBRE PRESENTA UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DE 65.23%. LA OBRA CUENTA CON ADELANTOS DE: ADELANTO DIRECTO S/3,344,208.12 ADELANTO DIRECTO II S/1,672,104.06 ADELANTO DE MATERIALES S/ 5,350,762.88 ADELANTO MATERIALES (SALDO) S/1,337,653.37 ADELANTO DE MATERIALES II S/1,672,104.06 LA DIFERENCIA ENTRE EL PORCENTRAJE DE EJECUCIÓN FISICA EJECUTADA CON LA DEL BANCO DE INVERSIONES SE DEBE A LOS GASTOS DE ADELANTOS DIRECTOS Y DE MATERIALES. | [2022-04] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 3106515
2163472 | MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAMPA DE ÑOCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA. PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA- REGION ICA | [24/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA con un porcentaje de avance FÍSICO 33.40%. ESTA HABILITANDO LA EJECUCION DE OTROS PROYECTOS CON EL MONTO DE S/ 851,255.00 | [2017-04] - - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 250250
2160200 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN, TRAMO: CONDORCOCHA - VILCASHUAMÁN | [21/02/2023] A la fecha el proyecto de inversión sigue con medida cautelar. La obra se concluyó con fecha 22 de octubre de 2019.De acuerdo a los resultados del comité de recepción de fecha 23/11/2019, la obra sigue con observaciones Es también importante que se considere que el pliego de observaciones fue suscrito en acta del 23 de noviembre de 2019, contando el Contratista con un plazo de 127 días calendario para culminar el levantamiento de observaciones y solicitar la recepción de obra, periodo que comprendía del 28 de noviembre de 2019 al 03 de abril de 2020, sobre el cual, considerando el periodo de emergencia nacional por el COVID-19 que afectó el plazo de levantamiento de observaciones del 16 de marzo de 2020 al 03 de abril de 2020, le otorgó los 19 días calendario afectados en el periodo del 13 de julio de 2020 al 31 de julio de 2020 para que el Contratista culmine con el levantamiento de observaciones y se proceda a la recepción de obra de acuerdo a los alcances de la RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 173-2020-GA/GR-GGR-ORADM del 10 de julio de 2020, sobre el cual, el Contratista OBRAINSA en lugar de cumplir con sus obligaciones contractuales y entregar la obra con el pliego de observaciones absuelto, determina efectuar una CARTA DE EMPLAZAMIENTO en la cual se apercibe de resolución de contrato sino se efectúa los pagos pretendidos en un plazo de 15 días calendario. Se llevó a cabo la audiencia con relacion al arbitraje de las Ampliaciones de Plazo N° 45 y 47 de "Alegatos Finales" estando pendiente la admision del Laudo. Sobre el arbitraje de Resolucion de Contrato se llevó a cabo la audiencia de "Fijacion de Puntos Constrovertidos e Ilustracion de Hechos" . El contratista presentó un recurso para que no se presenten peritajes. El subcontratista "Rolando Bellido" presentó una solicitud de consiliación para por deuda por alquiler de maquinaria. El contratista ha renovado las garantias de fiel cumplimiento. | [2021-11] - - (OTRO) | 32235
2166139 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE CHANA, VICHON, VISTOSO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH | [09/02/2023] FUE OBSERVADO POR LA CONTRALORIA POR DEFICIENCIAS EN EL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN (RENTABILIDAD) Y DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. se solicito a la municipalidad la resolución de la aprobación de la liquidación de obra, mediante OFICIO 001998-GRA/GRI 16/12/2022 (02263832) febrero 2023 | No se encontraron problemas. | 2585067
2165660 | MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO | [13/02/2023] PROYECTO EN PROCESO: OBRA EJECUTADA CON OBSERV. EN RECEPCIÓN, CON LAUDO ARBITRAL, GRI HA SOLICITADO CUMPLIMIENTO DE LAUDO: CON RESOLUCION CONTRATO Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA Y LAUDO. | [2021-05] - INFRAESTRUCTURA - (RECEPCIÓN OBSERVADA) | 662901
2160165 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO | [15/02/2023] ENERO-2023: INFORMEN°038.2023.GR.CUSCO/PM.DIH.RO/MD DE FECHA 14-02-2023. .. PARALIZADA, POR CIERRE DEL AÑO FISCAL Y CAMBIO DE GESTION, ADEMAS DE BLOQUEO DE CARRETERA POR LA SOCIEDAD EN PROTESTA EN CONTRA DE LA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. | [2023-01] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 6000000
2163853 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO | [23/12/2022] Al mes de Noviembre la obra presenta una valorización física acumulada a costo directo de 73.14%, inversión atrasada en relación a su programación físico acumulado de 86.42%, se tiene retrasos en la adquisición de materiales. Información remitida mediante INFORME N°11620-2022-GR-PUNO-GRI/SGO-AYC. Residente de obra: Arq. Marcos BUSTINCIO COPACOILA Supervisor de obra: Ing. T. Sonia BAUTISTA SOTO | [2022-08] - - (OTRO) | 76691
2161590 | AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS MENORES A 36 MESES EN LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, REGION DEL CUSCO | [17/01/2023] se cuenta con ampliación presupuestal #01 aprobada. se tiene en tramite la ampliación presupuestal #02 y las ampliaciones de plazo del componente de infraestructura por modulo. LOS M.D. PAUCARTAMBO, M.D. COLQUEPATA, M.C. SUNCHUBAMBA Y M.C. PATACANCHA del componente 3: infraestructura presentan un avance mayor al 95% en su avance fisico de infraestructura., se viene teniendo retrasos en la ejecucion del componente social debido a la demora en la atencion de requerimientos por oasa | No se encontraron problemas. | 643809
2165929 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADO FRESCO DE LA REGION MOQUEGUA | [06/02/2023] Con fecha 08/09/2022 la GRI remite a Gobernación el Informe N° 528-2022-GRM/GGR-GRI informando el estado situacional de proyectos de Inversión Pública según los actuados Memorandum N° 967-2022-GRM/GGR-GRI, Informe N° 622-2022-GRM-GGR/GRDE-MOQ DE FECHA 07/09/2022 y el Informe N° 218-2022-GR.MOQ./GRDE/DIREPRO, de fecha 18/08/2022 que informa el estado situacional paralizado de la Inversión. su ejecución inicio 2012 y prosiguió gradualmente hasta el 2013, con avance financiero acumulado del 43.22%. En los años siguientes no fue considerado en el PIM hasta la actualidad | No se encontraron problemas. | 500000
2166491 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR DEL CENTRO POBLADO DE AYACCOCHA - DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [14/02/2023] EN PROCESO DE aprobacion de la PRELIQUIDACION, ya que se encuentra OBSERVADA DEBIDO A PAGOS PENDIENTES (SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTAS, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO) E INTERNAMIENTO DE SALDO DE MATERIALES EN EL ALMACEN CENTRAL | No se encontraron problemas. | 29815
2164452 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURÍMAC | [20/02/2023] avance físico acumulado AL ENERO 2023 ES DE 56.22 %.la obra SE ENCUENTRA PARALIZADO, ASI MISMO EN EL MES DE diciembre del 2022 EL RESIDENTE DE OBRA INFORMA LO SIGUIENTE: segun la verificacion se encontro varias deficiencias como: el muro de contencion nº01 tiene una inclinacion hacia el exterior de la obra, el muro nº 04 tiene una inclinacion de hasta 6 centimetros, asentamiento del modulo tres de hasta 4 centimetros, la oficina de infraestrutura realizo servicio profesional(estudio geologico,modelamiento estructural y corte de obra) de acuerdo a la conformidad de servicio los especialistas recomiendan la reformulacion del expediente tecnico para continuar con la ejecucion del proyecto y garantizar el licenciamiento. | [2022-12] - - (OTRO) | 3499
2173359 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - HUACHON, PROVINCIA PASCO - REGION PASCO | [10/02/2023] Con R.G.G.R. N°0612-2021-G.R.PASCO/GGR Se aprueba el expediente técnico del proyecto con sus actualizaciones y modificaciones Mediante CONTRATO N°074-2022-G.R.PASCO/GGR se contrata para la ejecución de la obra. Mediante CONTRATO DE CONSULTORÍA N°0004-2022 se contrata la supervisión de la obra Mediante ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO N°02 de fecha 30 de Diciembre del 2022, se suspende el plazo de ejecución de obra debido a precipitaciones pluviales (lluvia) y sus efectos Al 31 de Enero del 2022 se tiene 21.888% de avance acumulado de 41.92% del programado acumulado. La obra se encuentra suspendido desde el 30 de diciembre del 2022, Para el año 2023 se tiene un PIN de S/. 21,792,966.00, de las cuales necesitamos certificación presupuestal por continuidad de la obra | [2019-07] - - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 23304858
2162076 | CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS | [15/02/2023] ENERO-2023: INFORME N°005-2023-GR CUSCO/MERISS-DSLT/IO-VHAP DE FECHA 08-02-2023.- PROCESO CONSTRUCTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARALIZADA, NO CUENTA CON PIA, ADEMAS DE ESTAR BLOQUEADO LA CARRETERA Y SER EPOCA DE MAYOR PRESENCIA DE LLUVIAS. | [2022-08] - - (OTRO) | 1313253
2166583 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL VALLE Y LA ASOCIACIÓN BIOHUERTOS I ETAPA DE LOS DISTRITOS EL ALGARROBAL Y PACOCHA DE LA PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA | [09/02/2023] - El suscrito ha sido designado como Residente de Obra en fecha 06/02/2023 emdiante Memorandum N° 014-2023-GRM/DREM.MOQ, por lo que se esta verificando la información de la residencia anterior. - La obra se encuentra paralizada y con gestiones para su reinicio. - Se presentó la ampliación de plazo N° 03 para evaluación de supevisión y aprobación mediante INFORME N° 016-2023-GRM/GRDE/DREM/DEN-RHCCC de fecha 25/01/2023. | No se encontraron problemas. | 600756
2162846 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO | [17/02/2023] OBRA PARALIZADA POR CIERRE DE AÑO FISCAL Se presenta la VALORIZACIÓN correspondiente al 31 de DICIEMBRE del 2022; indicar que en el presente mes se TUVO el registro de mayores metrados en la partida DE REMOCIÓN de derrumbes ejecutados en diferentes progresivas con finalidad de dejar libre de obstaculos la via. | [2022-12] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 504373
2166595 | AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMASD E ILO-MOQUEGUA | [06/02/2023] El proyecto se encuentra paralizado, se vienen desarrollando acciones que permitirán definir un estado situacional integral cuya fecha programada de culminacion es en el mes de mayo del 2023, asimismo se tiene previsto la culminacion del expediente técnico de presa de chilota y sistema de captación y planta de bombeo de chilota, los cuales el monto de inversion exceden el presupuesto asignado para el periodo fiscal 2023 y su ejecución física se estaría reprogramando para el año 2024. | [2022-09] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 54469239
2167917 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. NO. 36153 DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE VILLA RICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA | [14/02/2023] OBRA SUSPENDIDA POR TEMPORADA DE LLUVIAS, DESDE EL 06 DE ENERO 2023, CON INFORME N°03-2023/GOB.REG-HVCA/GSRA-OSRSyL/hcs | No se encontraron problemas. | 14446
2173524 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LOS VALLES INTERANDINOS DE LOS DISTRITOS DE CARUMAS, CUCHUMBAYA Y SAN CRISTOBAL DE LA REGION MOQUEGUA | [12/02/2023] Este proyecto, aprobado el 29 de octubre del 2018, presenta un avance físico del 59.95% y un avance financiero a nivel de devengados del 70.78%. Sin embargo, por falta de asignación presupuestal, fue paralizado el 20 de julio del 2022. Actualmente, el proyecto dispone de un saldo presupuestal de s/. 2516,815.41. Asimismo, debido a las restricciones administrativas ajenas al residente de obra y al cambio de gestión del titular del pliego del GRM (diciembre del 2022), el reinicio fue postergado para febrero del 2023 | [2022-05] - - (OTRO) | 2511517
2167234 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL NIETO EN LA REGION MOQUEGUA | [11/02/2023] La obra actualmente se encuentra paralizada desde el 24/12/2022, puesto que la fecha de culminación se dio el 31 de Diciembre del 2022 segun la Ampliación de Plazo N°07. Debido al cambio de la nueva gestión, los proyectos se encuentran paralizados, debido a que no se contaba con apertura de metas y/o por lo que aun se permite el reinicio de la ejecución física. Actualmente se ha elaborado la Modificación Presupuestal N°06 (Partidas Nuevas, Menores Metrados y Partidas No Ejecutadas) para el cumplimiento del levantamiento de observaciones de las 06 II.EE. observadas por el especialista de la Ugel. Se ha elaborado y sustentado la Ampliación de Plazo N°08 por 76 días calendarios, previamente sustentado y vinculado para la ejecucion de los trabajos del levantamiento de observaciones de las 06 II.EE. | [2022-11] - - (OTRO) | 2397141
2161466 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. BERNARDO CHACON TELLO ASTOBAMBA - HUARAUTAMBO DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO | [16/09/2022] La obra tiene un avance físico ACUMULADO DE 53.75% CORRESPONDIENTE AL MES DE marzo DEL 2022, Y UN AVANCE FINACIERO ACUMULADO DE 84.88%, LA OBRA SE ENCONTRABA PARALIZADA POR 3 CAUSALES PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS, DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES E INCREMENTO PRESUPUESTAL, CON FECHA 22 DE JUNIO ES INTERVENIDA POR EL MINISTERIO PUBLICO DONDE SE LLEVAN TODA LA DOCUMENTACION CONCERNIENTE A LA OBRA , SE TOMO LAS SIGUIENTES ACCIONES SE ESTA REALIZANDO EL CORTE DE OBRA PARA DAR CONTINUIDAD A LA CULMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA A LA VEZ SE SOLICITO LA DEVOLUCION DE LOS DOCUMENTOS AL MINISTERIO PUBLICO A LA FECHA AUN NO HA SIDO RESPONDIDO | [2021-08] - INTANGIBLES - (OTRO) | 107528
2173318 | INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL RECURSO CHORO EN EL LITORAL MARINO DE LA PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA | [06/02/2023] Con fecha 08/09/2022 la GRI remite a Gobernación el Informe N° 528-2022-GRM/GGR-GRI informando el estado situacional de proyectos de Inversión Pública según los actuados Memorandum N° 967-2022-GRM/GGR-GRI, Informe N° 622-2022-GRM-GGR/GRDE-MOQ DE FECHA 07/09/2022 y el Informe N° 218-2022-GR.MOQ./GRDE/DIREPRO, de fecha 18/08/2022 que informa el estado situacional paralizado de la Inversión. la ejecución inició el 2013 y prosiguió gradualmente hasta el 2019 con avance financiero acumulado del 42.95%. Tras opinión de OPMI-GRM se indicó que dicho proyecto no registra cierre de brechas, recomendando dicha oficina su paralización, por ello no fue considerado en el PIM 2020 hasta la actualidad. | [2019-10] - - (OTRO) | 1536099
2173436 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TUNAL, EN EL DISTRITO DE LALAQUIZ, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE LALAQUIZ - HUANCABAMBA - PIURA | [20/10/2022] La obra fisicamente se encuentra culminada, con liquidación, la misma que fue sometida a arbitraje debido a vicios ocultos posterior a la recepción de obra; a la fecha la obra se encuentra en estado de abandono ya que no ha sido transferida al sector beneficiario. | No se encontraron problemas. | 934792
2166793 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE IRRIGACION RIO CONCHUMAYO MARGEN DERECHA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO | [07/02/2023] la obra se encuentra en etapa de ejecucion con fecha de reinicio 01/06/2022 y tiene un avance ejecutado acumulado mensual de 11.45%, has ta el mes de setiembre 2022, segun val 07, presentada por el supervisor mediante carta Nº0025-2022-inspector/fsl, de fecha 10/10/2022. la valorizacion correspondiente a octubre del 2020, se encuentra en evaluacion, una vez aprobado se cargara en el f12b. Obra se encuentra en ejecución, con nueva fecha de término de ejecución el 22 de febrero del 2025. La obra se encuentra suspendido con fecha 24 de enero de 2023, cuyas causales son porque la obra requiere la contratación de supervisión de obra, además el lugar de la obra presentan continuas precipitaciones pluviales y por las absoluciones de consultas. OBRA EN EJECUCIÓN, PENDIENTE DE APROBACIÓN DE PLANOS DE REPLANTEO | No se encontraron problemas. | 20000000
2173875 | CREACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA URB. SAN JOSE EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | [07/02/2023] Obra en ejecución y levemente atrasada con respecto al cronograma programado de obra. Valorizaciones de Diciembre 2022 y Enero 2023 se encuentran en trámite de cancelación. | No se encontraron problemas. | 4067739
2171380 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO-TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS-QUISPICANCHI-CUSCO | [15/02/2023] ENERO-2023: PARALIZADA, EL PROYECTO NO CUENTA CON PIA; SE REALIZA GESTION PARA HABILITAR DE OTRO PROYECTO. | [2022-10] - - (OTRO) | 994695
2173260 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO | [21/02/2023] En ejecución, avance físico acumulado al 31 de DICIEMBRE de 2022 de 89.99%. La obra se encuentra en situación de retraso principalmente por el desabastecimiento de materiales de construcciones. Las partidas ejecutadas en el mes de noviembre fueron principalmente realizadas en servicios como Pintura en muros exteriores, Habilitación e instalación de barandas metálicas. EN LA ACTUALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA | [2021-11] - - (OTRO) | 71841
2173368 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE CHALLABAMBA - DIRESA CUSCO | [20/12/2022] Infraestructura : Este componente se encuentra culminado y transferido a la DIRESA. Equipamiento : Ejecutado al 98.64%, quedando pendiente adquirir equipos incorporados en la AS112-2121, cuya convocatoria se encuentra en etapa de absolución de consultas. Mobiliario : Ejecutado al 93.71%, estado pendiente la adquirir equipos médicos complementarios AS-112-2021, cuya convocatoria se encuentra en etapa de absolución de consultas. Intangibles (Capacitación) : Completado al 100%. Vehículo : Completado al 100%. Se devengo la Ambulancia Rural Tipo I Problemática 3/ OTROS "Explicación sobre la problemática identificada: " Acciones a seguir: "OBRA PARALIZADA DEBIDO A DEMORA EN LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO COMPLEMENTARIO, PARA LA CONVOCATORIA(AS 112-2021 ) SE ENTREGO LAS BASES FIRMADAS EL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL AREA DE PROCESOS DE SGASA PARA LA 5TA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN. " "1. DAR SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES Y CONVOCATORIAS. " | [2022-09] - - (OTRO) | 210024
2175023 | MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA DE CHININI Y DEL CANAL SAN BASILIO, DISTRITO DE HUAMBO, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | [18/01/2023] SE HA SUSCRITO EL ACTA DE PARALIZACIÓN DE OBRA CON FECHA 16/12/2022 DEBIDO A LAS CAUSALES DE DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR (FENÓMENOS CLIMATOLOGÍCOS) Y MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO YA QUE SE TENIA PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 15/12/2022. | No se encontraron problemas. | 153007
2166538 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [14/02/2023] AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA AL 81.46%, LA OBRA PARALIZADA DESDE 20/10/2022 HASTA 31/01/2023, PENDIENTE LA INCORPORACION DE PMI Y PIM 2023, EL ÁREA USUARIA EN COORDINACIÓN PARA REINICIO DE LA OBRA. | [2022-07] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 105922
2163354 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO | [15/02/2023] OBRA PARALIZADA DESDE 21/12/2022 POR CAMBIO DE AÑOS FISCAL. EN EL PRESENTE PERIODO DE REPORTE SE HAN EFECTUADO Y CONCLUIDO LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN DE CUBÍCULOS EN LAS TRIBUNAS SUR EN LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y EN TRIBUNA ORIENTE EN SERVICIOS HIGIÉNICOS INTERIORES, ASÍ MISMO TAMBIÉN SE HA DADO CONFORMIDAD AL PRODUCTO N° 04 DEL PROCESO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS HABIENDO CUMPLIDO CON TODAS LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.3. ANTES DE LA JORNADA DE TRABAJO SE VIENE REALIZANDO DE FORMA DIARIA LA CHARLA DE LOS CINCO MINUTOS, LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EL LLENADO DE ATS POR PARTE DEL PERSONAL DE OBRA Y EL PREVENCIONISTA DE RIESGO. | [2022-11] - - (OTRO) | 1551105
2177128 | INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DEL CAMARON DE RIO EN LA REGION MOQUEGUA | [06/02/2023] Con fecha 08/09/2022 la GRI remite a Gobernación el Informe N° 528-2022-GRM/GGR-GRI informando el estado situacional de proyectos de Inversión Pública según los actuados Memorandum N° 967-2022-GRM/GGR-GRI, Informe N° 622-2022-GRM-GGR/GRDE-MOQ DE FECHA 07/09/2022 y el Informe N° 218-2022-GR.MOQ./GRDE/DIREPRO, de fecha 18/08/2022 que informa el estado situacional paralizado de la Inversión. Su ejecución inició el 2013, prosiguió el 2015 al 2019 con avance financiero acumulado del 53.24%. Tras opinión de OPMI-GRM, se indicó que dicho proyecto no registra cierre de brechas recomendando dicha oficina su paralización, por ello no fue considerado en el PIM 2020 hasta la actualidad. | No se encontraron problemas. | 500000
2176405 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N14100 CENTRO POBLADO LA TORTUGA, DISTRITO DE VICE - SECHURA - PIURA | [14/02/2023] Obra iniciada y con suspension desde el 29.Set.2022 debido a observaciones en el E.T. Valorización de Setiembre 2022 se encuentra cancelada. no se ha valorizado octubre y noviembre. | No se encontraron problemas. | 2769597
2177965 | MEJORAMIENTO DEL PERIMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS Y DEL JR. FRANCISCO ALVAREZ ( DESDE JR. JULIO C. TELLO HASTA EL MALECON RIO SEPAHUA ) -, DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI | [24/02/2023] SE TIENE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA ETAPA CULMINADA, LA EJECUCION DE LA TERCERA ETAPA CON UN AVANCE ACUMULADO DE EJECUCION AL MES DE FEBRERO 35.96%, ETAPA SE ENCUENTRA PARALIZADA. | [2023-01] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 2131407
2177741 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INCORPORANDO TIC EN LAS II.EE. DE EBR DE LA UGEL MARISCAL NIETO PROVINCIA MARISCAL NIETO Y PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA | [14/02/2022] El proyecto se encuentra paralizado, con solitud de cierre de proyecto | [2019-10] - - (OTRO) | 5000
2177032 | MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LOS AA.HH. EL ANGEL, CONTIGO PERU, LA HUACA, SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA | [22/02/2023] META I: CULMINADA META II: CULMINADA META REBOSE - NUEVO HUARAL: CULMINADA META III: SUSPENDIDA DESDE EL AÑO 2018 META OBRAS COMPLEMENTARIAS: LINEA DE DESCARGA AA HH. NUEVO HUARAL EN EJECUCIÓN. | [2020-05] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 187791
2177793 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL JR. HERMAN TORRES PINEDO, PSJ. MARIA MOYANO, JR. HORACIO ZEVALLOS GAMES Y JR. JORGE RIOS PINEDO ENTRE AV. LUIS MUÑOZ NADAL Y AV. ALBERTO DELGADO FLORES DE PUERTO ESPERANZA PROVINCIA DE PURUS- UCAYALI | [13/02/2023] Comentario Especifico: valorizacion nª 03 moviembre. -La Obra durante el presente mes de NOVIEMBRE 2022, ha experimentado un avance fisico de 15.19% desde el 01/11/2022 hasta el 30/11/2022, tal como se puede apreciar en el cuadro adjunto de la Hoja de Metrados ejecutados en el periodo. -La Obra en funcion a los metrados ejecutados, en promedio se encuentra en un avance normal - atrazada en comparacion de lo programado, se tiene a la fecha un avance fisico acumulado ejecutado del orden del 30.47% . Comentarios y Recomendaciones del Supervisor a.Durante el mes de Noviembre 2022, el Contratista CONSORCIO VIAS TRANSVERSALES PUERTO ESPERANZA ha tenido un avance fisico de 15.19% llegando a un Avance real Ejecutado Acumulado de 30.47% con respecto al Cronograma de Avance de Obra Acumulado Programado del mes de NOVIEMBRE 2022 (32.97%) , este avance de Obra considera que la obra se encuentra ATRASADA . | No se encontraron problemas. | 3503669
2178716 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | [19/12/2022] Al mes de Noviembre la obra tiene un avance físico acumulado del 77.38% y una programación físico acumulado de 100.00%, las maquinarias con las que se está trabajando presentan fallas por lo que se tuvo que paralizar las actividades programadas. Causando retraso en la ejecución de partidas que hacen uso de dichas maquinarias. También se realizo requerimientos de bienes y servicios, los cuales son atendidos parcialmente, lo cual traerá reprogramación de algunas partidas. Supervisor de obra: Ing. Jhon Rubén BORDA CCALLA Residente de obra: Ing. Juan Fernando CONDORI ALANOCA. Información remitida MEDIANTE INFORME N° 11269-2022-GR-PUNO-GRI/SGO-AYC. | [2022-07] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 3576275
2183916 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LLUSCO- RED CUSCO SUR, DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGIÓN CUSCO | [23/02/2023] al 31 de ENERO del 2023, el pip presenta: Avance de la ejecución física : 78.88 % En el mes de enero la obra se encuentra paralizada | [2022-12] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 789499
2190035 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL RURAL VILLA RICA IV ETAPA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO | [02/02/2023] Se cuenta con CONTRATO DE SERVICIO N° 491-2020, para el levantamiento de observaciones del expediente tecnico según los lineamientos del Ministerio de Energia y Minas y la concesionaria ELECTROCENTRO S.A. Actualmente con CARTA N° 012-2023-GRP-GGR-GRDE/SGPGIP, se solicito un informe sobre el estado situacional del expediente tecnico y los tramites ante el MINEM y ELECTROCENTRO. | No se encontraron problemas. | 1316687
2188379 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 70605 DOMINGO SAVIO DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO | [19/10/2021] EN ELABORACIÓN DE Expediente TÉCNICO para su revisión, se coordina para la formulación de estudios básicos. SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE 80.69% QUE COMPRENDE EL LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACIONES DE ESTUDIOS BÁSICOS. | No se encontraron problemas. | 2000000
2186431 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MARANURA - MANDOR - PAVAYOCC, DISTRITO DE MARANURA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO | [02/02/2023] EL PI, SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN FÍSICA. HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SE VENIA EJECUTANDO LAS PARTIDAS QUE CORRESPONDE AL MOVIMIENTO y corte de terrenO, EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. A LA FECHA, EL PI SE ENCUENTRA PARALIZADO DEBIDO A QUE SE VIENE MODIFICANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y REALIZANDO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA EL REINICIO DE OBRA. | [2022-08] - - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 18891014
2192960 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE ALTO PERÚ, CHURIA CUCHO, SANTA ROSA DE SOQUIA, SAN MARTIN DE HERCOMARCA, UMARO, HUALLHUA CHICA INMACULADA Y UPIRAY, DISTRITOS DE VILCAS HUAMÁN, INDEPENDENCIA, VISCHONGO Y CARHUANCA, PROVINCIA DE VILCAS HUAMÁN, REGION AYACUCHO | [09/01/2023] En ejecución, con avance físico del mes del componente IEI Alto Perú de 15.45% y avance físico acumulado con 51.50% al 31 de diciembre de 2022. La obra se encuentra en situación de retraso principalmente por el desabastecimiento de materiales de construcciones. La reformulación y consecuentemente la aprobación presupuestaria fue con fecha 04 de julio del 2022 y la obra inició el 01 de junio del 2022 por lo que hasta la fecha se estuvo trabajando con materiales de construcción en afecto a otras obras. Las partidas ejecutadas en el mes de diciembre fueron principalmente, vaciado de muro de contención, sobrecimiento y cimientos corridos, encofrado de muros de contención, asentado de ladrillos y llenado de los techos de los modulos 3, administrativos y sum. | No se encontraron problemas. | 3000000
2186641 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGION PUNO | [14/12/2022] Al mes de Noviembre se tiene un avance físico acumulado de 47.79% y siendo su programación físico acumulado del 79.72% obra atrasada. Supervisor de obra: Ing. José F. BERRANTES CALLATA y Residente de obra: Ing. Edwin ILLACHURA VELAZCO. Información remitida mediante INFORME N°10971-2022-GR-PUNO-GRI/SGO-AYC. | [2022-07] - - (OTRO) | 4470227
2177792 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL JR. ENRRIQUE VALDERRAMA ENTRE EL JR.PEDRO RUIZ GALLO Y LA CALLE LOS LIBERTADORES DE PUERTO ESPERANZA, PROVINCIA DE PURUS - UCAYALI | [13/02/2023] El calendario de avance de obra programado, con fecha de inicio contractual el 25 de Enero del 2022, y fecha de término el 19 de Enero del 2023. De acuerdo al artículo 203° del Reglamento de la Ley N° 30225 aprobado mediante DS N° 344-2018-EF el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un Nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, en nuestro caso la obra se encuentra en un 69.47% por tal no es necesario la presentación de un calendario acelerado de obra, cuando se reinicie la obra se modificaran los cronogramas y también los avances de obra. 2.5.- ANALISIS FINANCIERIO: En nuestro caso se cuenta con 02 cartas fianzas vigentes: • Carta fianza por Adelanto Directo 10% Monto Contratado. • Carta fianza por Adelanto Directo 16% Monto Contratado 2.6.- ADELANTOS OTORGADOS: • ADELANTO DIRECTO : S/. 588,693.72 • ADELANTO DE MATERIALES : S/. 951,473.11. | No se encontraron problemas. | 376156
2192979 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO: OVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES | [22/02/2023] AL 31 DE ENERO DEL 2023 EL CONTRATISTA HA EJECUTADO ACTIVIDADES EN LOS PUENTES VEHICULARES LIBERTADORES; ASIMISMO CONTINUA EJECUTANDO EL TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES PARA DME, ASI COMO MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE Y CONFORMACIÓN DE BASE EN EL CARRIL DE BAJADA DE LA VIA, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS CANALES COLECTORES CENTRALES, ACTIVIDADES EN LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO, VEREDAS DE CONCRETO, ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES, ENTRE OTROS. EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EXISTE DEMORA DEBIDO A LA PRESENCIA DE INTERFEFERENCIAS ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES. EL CONTRATISTA CUENTA CON EL DME PICOL PARA DEPOSITAR MATERIAL DE DESECHOS Y EXCEDENTE PERO YA SE ESTAN VIENDO NUEVOS LUGARES DONDE SE PUEDA DEPOSITAR EL MATERIAL YA QUE ESTE SERIA INSUFICIENTE PARA DEPOSITAR EL MATERIAL EXCEDENTE. SE TIENEN APERTURADO VARIOS FRENTES DE TRABAJO LOS CUALES ESTAN SIENDO TRABAJADOS POR POCO PERSONAL, SE HA SOLICITADO AL SUPERVISOR UN PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL PERIODO DE LLUVIAS PARA MITIGAR CUALQUIER OCURRENCIA QUE SE PUEDA DAR. SE PRESENTAN RETRASOS EN ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES QUE NO SE PUEDEN LLEVAR A CABO DEBIDO A LAS MANIFESTACIONES QUE SE VIENEN REALIZANDO, LAS CUALES NO PERMITEN EL NORMAL AVANCE DE LA OBRA. | [2022-12] - - (INTERFERENCIAS) | 107624132
2194347 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IIEE N 11175-SAN CARRANCO,DISTRITO DE JAYANCA Y N 422- SAN CARLOS, DISTRITO DE SAN JOSÉ , PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE. | [27/02/2023] En ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - En etapa de revisión de observaciones correspondiente al 3er entregable. | No se encontraron problemas. | 1265634
2192958 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO EN SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DEL DISTRITO DE VINCHOS Y CARMEN ALTO, DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO | [17/01/2023] En el mes de octubre de 2020 ha finalizado con la ejecución físico de las 02 obras iniciadas en el año 2019 (la Florida, distrito de Carmen Alto y Palmadera, distrito de Vinchos); de la misma forma con la fecha 14 de febrero de 2022 se dio inicio la ejecución de uno de los componentes del proyecto la obra IEI N° 432-138/Mx- U-Aqoccasa, en seguida fue paralizado por falta de habilitación del saldo presupuestal desde el 10 setiembre hasta 19 de diciembre 2022 y teniendo un avance de ejecución físico acumulado hasta 23 de diciembre de 2022 al 98.32% en los componentes de infraestructura más equipamiento y en el componente de capacitación (0.00%); donde en el mes de diciembre se ejecutó las siguientes partidas de juegos diversos, mobiliario y equipamiento y material didáctico. De la misma forma con la fecha 08 de junio de 2022 se dio inicio la ejecución del otro de los componentes del proyecto obra IEI N° 432-152/Mx- U-San Martin de Accosmarca, alcanzando un avance de ejecución físico hasta el 31 de diciembre de 2022 al 98.93% (infraestructura) en condición retrasado respecto al cronograma reprogramado según la ampliación de plazo. La obra IEI N° 432-152/Mx- U-San Martin de Accosmarca, contempla 03 componentes fundamentales (infraestructura, equipamiento-mobiliario y capacitación), en el mes de diciembre se vino ejecutando la parte del componente infraestructura específicamente en las partidas de asta para bandera, banca circular, pisos y pavimentos, zócalos y contra zócalos, coberturas, instalación de puertas y ventanas de madera, instalación de cobertura de policarbonato, instalación de reja metálica en el cerco perimétrico, instalación de estructuras metálicas para la cobertura del patio, instalación de vidrios en las ventanas y en traga luz de las puertas, colocado de pinturas, instalación de aparatos sanitarios en donde corresponde, cableado para el sistema eléctrico, instalación de artefactos luminarias e implementación. | [2021-12] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 2694601
2189196 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA | [30/01/2023] LA META I: HA SIDO EJECUTADA Y CULMINADA. LA META II: OBRA CULMINADA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN. META OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADA PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2023 SE SUSPENDE POR LA NO EJECUCIÓN DE PARTIDA RELACIONADA CON LA CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS, YA QUE, A LA FECHA, LA ASOCIACIÓN GENERAL DE USUARIO DE AGUA Y SANEAMIENTO HUMAYA, NO REMITE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA ENTIDAD. | No se encontraron problemas. | 885005
2192219 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA | [03/02/2023] A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE EL 13 DE DICIEMBRE, POR LA TOMA DE LA CARRETERA Y CAMINOS QUE IMPIDEN EL LIBRE TRANSITO DE LA CARRETERA Y LA coyuntura DE PROBLEMA SOCIAL que atraviesa el país ( CONFLICTO SOCIAL QUE ATRAVIESA NUESTRO PAIS) . | No se encontraron problemas. | 35000000
2185578 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | [26/01/2023] AL MES DE NOVIEMBRE SE VIENE EJECUTANDO EL TRAMO II LA CUAL TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 43.07% Y SU PROGRAMADO ACUMULADO ES DE 100% OBRA ATRASADA. SEGÚN INFORME N° 064-2023-GR-PUNO-GRI/SGEP-JMCJ. ASIMISMO, SE ESTA CONSIDERANDO LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL TRAMO I QUE FINALIZO CON UN AVANCE FISICO DE 91.5%, DE UN COSTO DIRECTO DE 40,251,785.01 | [2022-03] - - (OTRO) | 18888162
2193411 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112) | [09/02/2023] MEDIANTE R.E.R. NRO 222-2022/GOB.REG-HVCA/GR, DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN EL ARTÍCULO 1°.- DECLARA LA NULIDAD DEL CONTRATO N° 001-2022/ORA, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2021/GOB.REG.HVCA/CSO-PRIMERA CONVOCATORIA, SUSCRITO CON LA EMPRESA CONTRATISTA CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERÚ, EN RAZÓN A LA TRANSGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE VERACIDAD PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO N° 001-2022/ORA. Y MEDIANTE CARTA N° 178-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA, EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA NOTIFICA LA NULIDAD DE CONTRATO N° 001-2022/OFRA, AL REPRESENTANTE CHINA RAIWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ., SE PRESENTA EL AUXILIO JUDICIAL PARA EL INICIO DE LA OBRA, EL OSCE CON FEHCA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 COMUNICA A LA ENTIDAD QUE HA INICIADO EL PROCESO SANCIONADOR. ESTADO DE LA OBRA PARALIZADA, EN COORDINACIÓN OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN CON SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, LA ENTIDAD CUMPLIÓ CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE VERIFICACIÓN Y CONSTATACIÓN FÍSICA DE OBRA Y EN CUMPLIMIENTO AL RLC ARTICULO N°44. EN COORDINACIÓN EL ÁREA USUARIA PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA, SERÁ NECESARIO CONTAR CON EL CORTE DE OBRA FÍSICO Y FINANCIERO, MOTIVO POR EL CUAL ES NECESARIO QUE SE CUMPLA CON ELABORACIÓN DEL CORTE DE OBRA, PARA LO CUAL SE TIENE PROGRAMADO EL PRESUPUESTO TOTAL DE LIQUIDACIÓN DE CUENTAS S/. 54,000.00 SOLES | No se encontraron problemas. | 39680681
2194345 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE N 11048 - MAMAGPAMPA Y N 10926 - RODEOPAMPA ,DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE - REGION LAMBAYEQUE | [31/03/2021] Cuenta con 1er entregable, etapa de revisión, observado. | No se encontraron problemas. | 2009964
2194671 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION PROVINCIA CANGALLO REGIÓN AYACUCHO | [16/02/2023] EL AVANCE ACUMULADO AL 31.01.2023 ES DE 84.45%. se tiene que el porcentaje de avance acumulado de las partidas al 31.01.2023 por especialidades son: ESTRUCTURAS 98.54%, ARQUITECTURA 83.38%, INST. SANITARIAS 81.63%, INST. ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES 60.92%, INST. MECANICAS 85.43% y EQUIPAMIENTO 83.19%; por lo que, considerando el Calendario de avance de obra aprobado (100%), la obra se encuentra ATRASADA. El costo actualizado del proyecto a la fecha es de S/. 91,468,910.81, de los cuales el devengado acumulado es de S/. 80,893,924.38 existiendo una diferencia presupuestal de S/. 10,574,986.43. Con referencia al PIM 2023, se ha otorgado S/. 2,457,984.00, se ha devengado al 31.01.2023 S/. 0.00 quedando un saldo de S/. 2,457,984.00, se cuenta con asignación presupuestal pero es suficiente para el pago de la valorización del mes de febrero. | [2022-01] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 4612086
2183268 | CONSTRUCCION CARRETERA CORTEGANA - SAN ANTONIO - EL CALVARIO - TRES CRUCES - CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA | [09/02/2023] A la fecha la obra se encuentra paralizada por la empresa contratista Consorcio “Alto Perú” Falta ejecutar los siguientes trabajos para culminar con el adicional (Terraplén en zonas de mejoramiento, Reposición de afirmado, Descolmatación de alcantarillas) para poder valorizar la segunda y última valorización del adicional de obra con Carácter de Emergencia N° 02. Se ha solicitado la incorporación del total de saldo programable al PMI 2023, según Programación Financiera Actualizada de la inversión. Debido al incumplimiento de la empresa contratista no se tiene una fecha exacta de culminación en la ejecución de la obra, se prevee como fecha de término de obra el 30/04/2023. | [2021-12] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 618925
2194931 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGION LIMA | [28/12/2022] "CON RDS. N° 033-2022-GRL-GRDE-DRA, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO ME IV, POR UN MONTO DE INVERSION DE S/. 3,481,727.00, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 180 DIAS CALENDARIOS, CONSIDERANDO LA MODALIDAD DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA. CON ACTA DE INICIO DE OBRA DE FECHA 02/03/2022, DE DIO INCIO A LA EJECUCION DE OBRA. CON LA PRESENTACION DEL INFORME DE VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE TIENE UN AVANCE FISICO. ACUMULADO. DE 95.47 %, POR EL MONTO DE S/. 1583491.77. EL PROYECTO SE VIENE EJECUTANDO SIN PROBLEMAS. UEI DRAl.. | [2021-12] - INFRAESTRUCTURA NATURAL - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 3880853
2193048 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N 36059 DE HUANCALPI DEL DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | [27/02/2023] FENECIÓ LA CAUSAL DE SUSPENSIÓN DE OBRA, PUESTO QUE MEDIANTE R.G.G.R. NRO 435-2022/GOB.REG-HVCA/GGR, SEGÚN ARTÍCULO 1° SE APROBÓ EL ADICIONAL DE OBRA N° 02 Y EL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01. MEDIANTE CARTA N° 057-2022, EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VILCA, COMUNICA REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA A LA ENTIDAD, OBRA EN EJECUCIÓN FUERA DE PLAZO DE CULMINACION. | [2020-06] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 36130
2194702 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 675) POMATA - YOROHOCO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | [27/09/2022] Al mes de agosto la obra registra un avance físico ejecutado acumulado de 5.10%, encontrándose retrasada con respecto al avance físico programado del 23.35%. Se tiene demoras en la atención de requerimiento de servicios de voladura de roca, el cual es causal de ampliación de plazo y de presupuesto. Hasta la fecha no se tiene respuesta sobre el informe donde se solicita que se notifique al residente anterior, para que haga entrega del acervo documentario de obra en original del 2018, lo que ha generado retrasos en el inicio de obra y en la ejecución de partidas programadas según el cronograma de ejecución de obra. Información remitida mediante INFORME N°7605-2022-GR-PUNO-GRI/SGO-AYC. Residente de obra: Edwin Ivan Camala Jilapa Supervisor de obra: Saúl Pineda Yucra | [2022-08] - - (OTRO) | 8120142
2194968 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH | [09/02/2023] Expediente técnico en evaluación, se retorno al consultor para subsanación de observaciones al plan de contingencia y el expediente técnico. febrero 2022 | No se encontraron problemas. | 41576587
2196877 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. NRO. 288 YANAHUAYA, DISTRITO DE YANAHUAYA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO. | [06/02/2023] AL MES DE DICIEMBRE LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO DEL 41.85% Y SIENDO SU PROGRAMADO DEL 61.17%. OBRA ATRASADA. RESIDENTE DE OBRA: ING. RICHARD PACOMPIA FLORES SUPERVISOR DE OBRA: ARQ. FRANK EDMAR QUIPE PARI | No se encontraron problemas. | 1493741
2195488 | MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | [14/02/2023] - Mediante MEMORANDUM N°11-2023-GRM/GRI-SEP, se designa al suscrito como Responsable del Proyecto CUI N° 2195488 - El Estado Situacional a Diciembre del 2022 es el siguiente: Se encuantra paralizado por falta de aprobación de Plan de Trabajo, que permita el Levantamiento de observaciones de Supervisión del GORE, EPS Moquegua y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. - Mediante INFORME N°009-2023-GRM/GRI/SEP/RJGR, de fecha 13 de Febrero del presente año 2023, se remite la Modificacion del Plan de Trabajo por adicional N°04 ascendente S/. 300,403.50 y ampliacion de plazo, reprogramando la culminacion para el 17 de julio del presente año 2023, que permita el Levantamiento de observaciones de Supervisión del GORE, EPS Moquegua y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. | No se encontraron problemas. | 3000000
2195218 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDU. EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR - DE LAS IE. PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N 935, 936, 938, 939, 940 Y 941 DE LOS CC.PP. DE LANCHIPAMPA, RODEOPAMPA, LANCHE (CUJACA LANCHE), MEXICO DE CUJACA, FREJOLITO, PORTACHUELO DE YANTA DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA | [08/06/2022] La obra se encuentra culminada, recepcionada y en proceso de liquidación, después de un arbitraje no cancelado por ambas partes. Se canceló saldo a favor de supervisión. | [2021-10] - - (ARBITRAJE) | 1015719
2195373 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO. | [23/02/2023] La firma del contrato se realizó el día 19/08/2021. Aprobación del primer informe el 10/11/2021. Presentación del informe N° 02 el 03/12/2021 Suspensión de plazo el 30/12/2021, por problemas con Electrocentro, el 18/03/2022 se comunica el TÉRMINO de suspensión de plazo. TIEMPO: según el CONTRATO N°116-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, el mismo que tiene un plazo contractual de 180 días. COSTO: El valor de la elaboración del expediente técnico es de S/326,511.90 soles, dividido en cuatro pagos a la aprobación de cada Informe del proyecto. El consultor PRESENTÓ el 12/09/2022 ABSOLUCIÓN de observaciones N° 2 al informe N° 3. El entregable se encuentra en la SUPERVISIÓN para su EVALUACIÓN y/o APROBACIÓN. A la espera que el consultor presente Informe N° 04 que debera ser presentado como fecha maxima el 10/01/2023 | No se encontraron problemas. | 15000000
2195083 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE PILLPINTO DEL DISTRITO PILLPINTO, PROVINCIA PARURO, DEPARTAMENTO CUSCO. | [17/02/2023] LA OBRA SE PARALIZO EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 ,POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2022 Y POR EL CAMBIO DE GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL , POR OTRA PARTE DEBIDO A LA COYUNTURA ACTUAL QUE SE VIENE VIVIENDO EN LA REGION DEL CUSCO , SE TIENE BLOQUEOS Y PIQUETES EN LAS DIFERENTES VIAS DE COMUNICACIÓN , LO CUAL IMPOSIBILITA EL TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO A OBRA. EN FECHA 18 DE ENERO DEL 2023 LA RESIDENCIA E INSPECCIÓN REALIZARÓN LA VISITA A OBRA , DONDE SE VERIFICO LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÓN HASTA LA FECHA , ASI MISMO SE VERIFICO LOS MATERIALES CON LA QUE SE CUENTA EN OBRA. | No se encontraron problemas. | 5047870
2196860 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 357 SAN JOSE DE LA URBANIZACION SAN JOSE II ETAPA, DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO. | [08/02/2023] AL MES DICIEMBRE DE LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 82.38% Y SIENDO SU PROGRAMADO ACUMULADO DEL 99.78%. OBRA ATRASADA. RESIDENTE DE OBRA ING. PABLO CESAR TICONA MARCA Y INSPECTOR DE OBRA: SAMUEL OSWALDO LAURA COANQUI INFORMACIÓN REMITIDA SEGÚN INFORME N°128-2023-GR-PUNO-GRI/SGEP-JMCJ. | No se encontraron problemas. | 165899
2195733 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI. N 452 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 24 DE JUNIO DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA | [11/05/2022] abril 2022: MEDIANTE INFORME Nº242-2019-YVCM-ALO-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2019, LA RESPONSABLE DEL ÁREA DE LIQUIDACIONES DE OBRAS, CONCLUYE EN REQUERIR DE MANERA URGENTE EL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES A LA PRESENTE OBRA EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO Nº061-2016-GOB.REG.TACNA, CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR EL TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA LA APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE LA OBRA. ASIMISMO, RECOMIENDA NOTIFICAR A LA EMPRESA CONTRATISTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES . | No se encontraron problemas. | 37458
2195252 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN LOGROS DE APRENDIZAJES EN EBR - DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N 927, 928, 929, 930 Y 931 DE LOS CENTROS POBLADOS LA SOCCHA, LAS PAMPAS, SICLAMACHE, LACCHAN Y RODRIGUEZ DE MENDOZA DEL DISTRITO DE SONDORILLO, DEPARTAMENTO DE PIURA | [14/02/2023] al 14.feb.2023 el saldo de Obra se encuentra culminada, recepcionada y liquidada con rora n° 313-2021/GRP-RORA del 24.Nov.2021 con un valor final de S/ 3122,565.76 y un saldo a favor del contratista de S/ 179,288.10(cancelado). CONTRATO PRINCIPAL continua en proceso de arbitraje. | [2021-08] - - (OTRO) | 219896
2194576 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO MODELO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA AL MAR MZ C DEL CENTRO POBLADO PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA | [10/02/2023] el proyecto se ESTA EJECUTANDO por la modalidad de ADMINISTRACIÓN directa . ACTUALMENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SE ENCUENTRA PARALIZADO EN SU EJECUCION FISICA DE OBRA , con un avance acumulado directo total del 33.48% ,conformado por los componentes de INFRAESTRUCTURA CON UN AVANCE ACUMULado DEL 37.00% (COMPRENDE LA CONSTR. DE OBRAS EXTERIORES CON UN AVANCE ACUMUL. DEL 33.32%, CONSTR. DE AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON UN aVANCE ACUMUL. DEL 6.78%, LA CONSTR. DE AULAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON UN AVANCE ACUMUL. DEL 57.142% y el de otras acciones de infraestructura-red de media TENSIÓN con 0.00% de avance FÍSICO) ,EL COMPONENTE DE IMPACTO AMBIENTAL CON UN AVANCE ACUMUL. DEL 48.69% , EL COMPONENTE DE IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO CON UN AVANCE DEL 4% Y EL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN EDUCATIVA NO REGISTRA AVANCE. EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR MÓDULOS SE TIENE EL SIGUIENTE AVANCE FÍSICO DONDE EL MODULO C (SALA DE PROFESORES ,SS.HH., 02 OFIC. DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA) CON UN AVANCE DEL 99.22%; EL MODULO E (DE 03 AULAS) CON UN AVANCE DEL 98.60%;EL MODULO F (DE 02 AULAS) CON UN AVANCE DEL 98.60%; EL MODULO G(DE 04 AULAS) CON UN AVANCE DE 95.40%, EL MODULO K (CAFETERÍA Y COCINA) CON UN AVANCE DEL 92.20%;EL MODULO H (LABORATORIO DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA) CON UN AVANCE DEL 93.50%;EL MODULO I (LABORATORIO DE FÍSICA) CON UN AVANCE DEL 93.30% Y EL MODULO J (SS.HH. VARONES DAMAS Y DISCAPACITADOS) CON UN AVANCE DEL 89.50%. | [2023-01] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 10150000
2196822 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. NRO. 94 DEL CENTRO POBLADO DE UMUCHI, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO, DEPARTAMENTO DE PUNO. | [24/02/2023] AL MES DE DICIEMBRE LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 49.18% SIENDO SU PROGRAMACIÓN FÍSICO ACUMULADO DE 59.06% OBRA ATRASADA. SUPERVISOR DE OBRA: ING. LEONCIO A. AGUILAR LIPA Y RESIDENTE DE OBRA: ING. NELSON P. CHAMBI APAZA. INFORMACIÓN REMITIDA MEDIANTE INFORME N°550-2023-GR-PUNO-GRI/SGEP-JMCV. | No se encontraron problemas. | 5244
2196865 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. LLUNGO, DISTRITO DE ATUNCOLLA, PROVINCIA DE PUNO - PUNO. | [07/12/2022] Expediente técnico culminado por equipo técnico, se levantó las observaciones que presentó la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de proyectos. A la espera de resolución. Información remitida mediante INFORME N°2039-2022-GR PUNO/GRI/SGED/RMAA-SG. | No se encontraron problemas. | 1463673
2195555 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PONALILLO - ARROZAL - REPUBLICA, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS | [09/02/2023] LAS ACTIVIDADES FISICAS EN OBRA SE ENCUENTRAN PARALIZADAS DESDE DICIEMBRE DEL 2022, EN EL MES DE ENERO SE REALIZARRON TRABAJOS DE GABINETE COMO LA ELABORACION DE LA PROGRAMACION ANUAL 2023 DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PRESENTE AÑO, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y EQUIPOS PARA REINICIAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN CAMPO CUANDO LAS CONDICIONES CLIMATICAS SEAN FAVORABLES. | [2023-01] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 4619017
2196858 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 214 NIÑO JESUS DE PRAGA DEL DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, REGION PUNO | [14/02/2023] AL MES DE DICIEMBRE LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 80.14% Y SIENDO SU AVANCE FÍSICO PROGRAMADO DEL 100%, OBRA EN ATRASO RESIDENTE DE OBRA: PAOLO CESAR ROJAS NAIRA Y SUPERVISOR DE OBRA: HAROLD ATENCIO TAPIA. INFORMACIÓN REMITIDA MEDIANTE INFORME N°280-2023-GR-PUNO-GRI/SGEP | No se encontraron problemas. | 628212
2198731 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CAJAN, DEL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUANUCO | [20/02/2023] EJECUCION FISICA CULMINADA, PRESENTA PROBLEMAS EN LA RECEPCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD | [2022-09] - - (RECEPCIÓN OBSERVADA) | 581859
2203817 | AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N 722, I.E. PRIMARIA N 50666, I.E. CEMA TAMBULLA DEL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC | [15/02/2023] SE HA RECONFORMADO la Comisión de Recepción y Liquidación Técnico-Financiero del proyecto de inversión PARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 552-2022-GR-APURIMAC.GG.por cambio de gestion los tramites se paralizaron | No se encontraron problemas. | 16148
2207542 | INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO VILCANOTA SECTOR TACTABAMBA, DISTRITO DE ACOPIA, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO | [09/02/2023] EL EXPEDIENTE TECNICO LO TIENE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPIA, EL CUAL ESTA LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES QUE REALIZO LA GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES. | No se encontraron problemas. | 2419714
2196787 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1 ETAPA - REGION CUSCO | [13/01/2023] ESTADO SITUACIONAL AL MES DE diciembre 2022: EL "El proyecto Ugel.01 consta de 07 IEI, y 01 Componente de Capacitación: En este proyecto UGEL.01, a la fecha se han concluido físicamente al 100.00%, seis (06) IEI y una IEI (01) queda pendiente por concluir la IEI CONCHACCALLA, estando actualmente paralizada por falta de presupuesto por parte del contratista y con plazo de ejecución vencido el 23 de setiembre 2022, la entidad procederá con la resolución de contrato por retrasos injustificados en la ejecución de la obra. Por otro LADO, también se tiene pendiente el pago de saldo de liquidación de contrato de obra para la siguientes IEI.s Manuel ZEOANE CORRALES de POROY y KUKULI PICCHU." que posteriormente se estara solictando el presupuesto una vez se tenga fisdicamente las resoluciones que aprueben la liquidacion de contrato de obra | [2022-12] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 429473
2205256 | CREACION DE LA CARRETERA HUALLANGATE - VISTA ALEGRE - SUSANGATE - SAN JOSÉ, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA | [24/02/2023] -EJECUCIÓN DE OBRA: PRESENTA UN AVANCE ACUMULADO DE 23.97% AL MES DE DICIEMBRE. - ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA A PARTIR DE LA FECHA 20-01-2023. | No se encontraron problemas. | 1102371
2198319 | MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA,DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO | [23/12/2022] RESPECTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL, EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO MENSUAL DE 0.40 % Y UN AVANCE ACUMULADO DE 25.74%, ENCONTRANDOSE ATRASADA. RESPECTO A LA EJECUCION DEL ADICIONAL N°02, EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO MENSUAL DE 33.06 % Y UN AVANCE ACUMULADO DE 33.06%. EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO REAL TOTAL DE 34.20% EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2022, A RAZON DE LA RESOLUCION DE CONTRATO POR PARTE DE LA OFICINA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS S.A. SE SOLICITARA DEMANDA ECONOMICA DE S/300,000.00 PARA LA SUPERVISION DE OBRA, PUESTO QUE SE TIENE PAGOS PENDIENTES DE LAS VALORIZACIONES MENSUALES DEL SUPERVISOR. | [2021-04] - INFRAESTRUCTURA - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 31580124
2210166 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. LA PRIMAVERA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA | [03/02/2023] DESPUÉS DE SU REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LA DGC, HA EMITIDO INFORME N° 911-DGC-440300, A LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA POSTERIOR APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO DEL PROYECTO | No se encontraron problemas. | 6596524
2202474 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DE 35 CASERIOS DE LOS DISTRITOS DE POMALCA,ZAÑA,MONSEFU,PIMENTEL,PICSI,PITIPO,MESONES MURO Y PACORA LAS PROVINCIAS DE CHICLAYO, FERREÑAFE Y LAMBAYEQUE | [28/01/2023] EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE REAL ACUMULADO DE 40.80% RESPECTO AL MONTO CONTRACTUAL, ENCONTRÁNDOSE ATRASADO CON RESPECTO A SU PROGRAMADO. EL DESFASE EN LA EJECUCIÓN FÍSICA EXISTENTE ENTRE EL AVANCE REPORTADO EN LA VALORIZACIÓN VS EL FORMATO 12-B, SE DEBE A QUE EL PROYECTO HA SIDO ADJUDICADO AL 90% DE SU VALOR REFERENCIAL. | No se encontraron problemas. | 7088448
2207872 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DE LLACUA, DISTRITO DE COSME - CHURCAMPA - HUANCAVELICA | [17/02/2023] la obra se encuentra con avance de la ejecucion de la inversion AL 92.51%, y con un avanace fisico de de 91.59%, LA OBRA se encuentra PARALIZAda DESDE EL 08/06/2022, DEBIDO AL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, SE TIENE el PROYECTO HABILITADO POR CONTINUIDAD, el ÁREA USUARIA Esta en COORDINACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA REINICIO Y CULMINACIÓN DE OBRA | No se encontraron problemas. | 568632
2212409 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JERONIMO ZAVALA DEL DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | [20/01/2023] eXPEDIENTE tECNICO EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DESDE EL 17/09/2022. | No se encontraron problemas. | 6982189
2197091 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | [12/02/2023] el proyecto SE ENCUENTRA paralizado al mes de enero del 2023 EN su EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA DE LA TERCERa ETAPA POR LA MOD. DE ADM. DIRECTA, donde cuenta con AVANCE ACUMUL. total directo DEL 90.38%,QUE ESTA CONSTITUIDO POR EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA QUE TIENE UN AVANCE ACUMUL. DEL 98.90%,DONDE SE TIENE CULMINADOS LOS MODULOS N°24(SALON DE USOS MULTIPLES),N°25(AULAS -SERVICIOS DE ZONA DE SECUNDARIA), N°26(LOSA DEPORTIVA AL 96.05%),N°29,30,31,32,33 Y 34(ZONA ADMINISTRATIVA), N°35(TALLER DE INFORMATICA);AREAS VERDES JARDINERA Y VARIOS;INSTALACIONES DE COMUNICACION EXTERIORES Y LOS MODULOS SIN CULMINAR SON ;N°28(LOSA MULTIFUNCIONAL ,MUROS Y CERCOS ,PAVIMENTOS,PATIOS Y VEREDAS ;INSTALAC SANITARIAS Y ELECTRICAS EXTERIORES ,TANQUE CISTERNA Y ELEVADO;QUEDANDO PENDIENTE SIN TERMINAR EL MODULO N°27(PISCINA-ZONA DEPORTIVA)CON UN AVANCE DEL 94.43%,CASETA (TABLERO ELECTRICO)CON UN AVANCE DEL 0.66% Y SEÑALETICA Y SEGURIDAD CON UN AVANCE DEL 81.14%; EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO cuenta CON UN AVANCE ACUMUL. DEL 61.68% Y EL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN NO TIENE AVANCE REGISTRADO. EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA QUEDA PENDIENTE POR EJECUTAR EL CONTRATO N°014-2022-GSRD.ILO-UE/GRM FIRMADO EL 05 DE DIcIEMBRE DEL 2022,SE APRUEBA LA EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL CUARTO DE MAQUINAS DE PISCINA,EL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES DE 140 DiAS CALENDARIOS, EL MISMO SE COMPUTA DESDE EL DIA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO, EN EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO QUEDA PENDIENTE LA EJECUCIÓN DEL JUEGO INTERACTIVO DE MADERA Y FIBRA DE VIDRIO (NIVEL INICIAL) , EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO TIENE UN AVANCE SEGÚN EL DETALLE: EN LA SEGUNDA ETAPA SE TIENE UN AVANCE EN EL NIVEL INICIAL EL 92.63%,NIVEL PRIMARIO EL 72.47%,EL NIVEL SECUNDARIO EL 88.24%,TALLERES EL 24.59%,EQUIPAMIENTO Y COMUNICACIONES EL 0.00%;equipamiento y comunicaciones 3ra. | [2023-01] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 3784076
2210570 | MEJORAMIENTO DE LA AV. GUARDIA REPUBLICANA, (AV. ABELARDO QUIÑONES Y CA. LAS COLINAS), DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | [22/02/2023] AL 22 de febrero La obra se encuentra en la ultima etapa de levantamiento de 38 observaciones, la cual tiene un plazo de 18 días calendarios, La obra se encuentra concluida pero aun no se a recepcionado hasta el levantamiento de estas observaciones. | No se encontraron problemas. | 1148880
2217677 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO ISHANCA - TAPARACO - KM 35, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO | [20/02/2023] Paralizado desde 08/08/2017 por resolución de contrato debido a la acumulación de máxima penalidad.Presentó el peritaje técnico y financiero. | [2022-06] - - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 1239512
2223388 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE QUILMANA DEL, DISTRITO DE QUILMANA - CANETE - LIMA | [03/02/2023] LA OBRA PRESENTA UN PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO DE 55.37% AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022. CON ACTA DE SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N° 05, DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE SE SUSPENDIO LA EJECUCION DE OBRA, DEBIDO A LA RENUNCIA Y RESOLUCION DE CONTRATO DE SUPERVISION EL 08.NOV.2022 | No se encontraron problemas. | 7541993
2215627 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO | [07/02/2023] Paralizado.En el año 2022 no se logró culminar los componentes : enrocado para la proteccion del PTAR; la instalación de los 1050 micromedidores; mejora de las instalaciones eléctricas. para ello se está solicitando la ampliación de 74 DC para la culminación. | [2021-10] - - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 242351
2215017 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | [15/02/2023] se daria reinicio de obra con 4 metas por la temporada de lluvias a razon de existir saldo de materiales del año 2022. SE PARALIZA por CAMBIO DE GESTION | No se encontraron problemas. | 65743453
2196451 | MEJ.VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-5N (BALZAPATA) - JUMBILLA - ASUNCION EMP.PE-8B (MOLINOPAMPA); AM-110: CHACHAPOYAS - LEVANTO; TRAMO: EMP.PE-8B (TINGO) AM-111: EMP.PE-8B (TINGO) - LONGUITA -MARIA - KUELAP, PROV. CHACHAPOYAS-BONGARA Y LUYA-AMAZONAS | [27/02/2023] LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DE EJECUCIÓN GLOBAL DE 38.2%, (INCLUIDO ADICIONALES Y MAYORES METRADOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023. OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 24-02-2023. | No se encontraron problemas. | 80000000
2210562 | MEJORAMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION DE LA MICRO RED DEL C.S.DE EL DESCANSO, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | [24/02/2023] Al 31 de Enero la obra se encuentra paralizada. con respecto a los componenetes: INRAESRTUCTURA: se tiene un avance de 97.96% EQUIPAMIENTO: se tiene un avance de 99.04% MOBILIARIO: se tiene un avance de 99.90 INTANGIBLE: se tiene un avance de 100% | [2022-12] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 359864
2224540 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL VILLA TOLEDO - DISTRITO DE LABERINTO - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | [14/02/2023] AL 31 DE ENERO DE 2023 SE MANTIENE PARALIZADA DEBIDO A LA COYUNTURA POLITICA QUE VIENE ATRAVESANDO EL PAIS Y LA REGION QUE MANTINE BLOQUEADA LAS VIAS DE COMUNICIACION | [2021-10] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 755926
2229665 | INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS EN EL AMBITO DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS SILIC Y EL IMPERIO, RUTA KUELAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, REGION AMAZONAS | [10/02/2023] EL EXPEDIENTE TÉCNICO VERSION FINAL ESTÁ PARA REVISIÓN Y EVALUACIÓN, LA ENTIDAD A LA FECHA NO CUENTA CON RECURSOS PARA CONTRATAR PROFESIONALES PARA ESTA LABOR, MANTENIENDOSE EN SUSPENSO HASTA CONSEGUIR EL FINANCIAMIENTO. | No se encontraron problemas. | 2447758
2211758 | MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI, A CENTRO DE SALUD DE NIVEL I-4, MICRORED YAURISQUE - RED CUSCO SUR, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO | [06/02/2023] AL 31 DE ENERO DEL 2023, EL PIP SE ENCUENTRA PARALIZADO POR LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE ATRAVIESA EL PAÍS. | [2022-12] - - (DISCREPANCIAS (VALORIZACIÓN OBSERVADA, ETC.)) | 586135
2231667 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE PISCO,REGION ICA | [03/02/2023] la obra se encuentra culminada, recepcionada el 31 de octubre del 2017. cuenta registrado el laudo arbitral. ESTA HABILITANDO LA EJECUCION DE OTROS PROYECTOS CON EL MONTO DE S/ 1,371,556.00 | No se encontraron problemas. | 0
2215833 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE HUARO, DISTRITO DE HUARO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | [20/02/2023] Al 31 de enero de 2023; la obra está paralizada desde el 26 de diciembre de 2022, se espera la aprobación con resolución de la ampliación de plazo N° 07 por 70 días calendarios hasta el 05 de abril de 2023. El avance de la ejecución de la inversión es de 72.57%, el avance de la ejecución física es de 72.67%; quedan por ejecutar 4,467.76 m de red de distribución, 16,663.25 m de línea colectora, 67 conexiones domiciliarias para agua y 63 para desagüe, un reservorio para el sector Huaro y la PTAR. | [2022-12] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 2241
2223939 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES) - FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN | [23/02/2023] LA VALORIZACION N7 TIENE UN AVANCE Ejecutado Acumulado De 27.31%, Y Un Avance Programado De 40.52%, Encontrándose La Obra AtraSado. | No se encontraron problemas. | 40924341
2229539 | INSTALACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - COER - PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, PIURA, PIURA | [08/04/2022] al 08.abr.2022 el contrato principal de obra CONTINUA EN PROCESO DE arbitraje, obra complementaria del almacen se encuentra culminada, recepcionada y liquidada con RORA N° 55-2020/GRP-ORA del 21.Feb.2020 por un valor final de S/ 1283,207.59 y un saldo a favor del Contratista S/ 79,531.02. se cancelo saldo a favor de obra complementaria y SE ESTA A LA ESPERA DEL TERMINO DEL arbitraje POR EL NO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | [2021-07] - - (OTRO) | 338722
2226964 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE PRACTICA DE LAS CARRERAS DE ENFERMERIA TECNICA, TECNICA EN FARMACIA Y GUIA OFICIAL DE TURISMO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PASCO | [16/12/2022] 1. OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA A LA ESPERA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES. 2. SE REALIZO EL REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS. 3. SE SOLICITO DEMANDA ECONOMICA POR EL MONTO DE s/. 163,847.00 SOLES, PARA LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES Y ASI PODER REINICAR LA EJECUCION DE LA OBRA. | [2020-12] - - (OTRO) | 132647
2195952 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, PROVINCIA RODRÍGUEZ DE MENDOZA - REGIÓN AMAZONAS | [09/02/2023] LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DE EJECUCIÓN TOTAL DEL 27.66 % (INCLUYENDO LOS ADICIONALES DE OBRA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 01-02-2023, TIENE AMPLIACIÓN DE PLAZO EN PROCESO DE APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. | No se encontraron problemas. | 35632387
2230603 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO BENIGNO AYALA ESQUIVEL DISTRITO DE CANGALLO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [20/02/2023] i) Infraestructura: Plazo de Ejecución iniciado con fecha 08/01/2022. Avance Físico: 65.08% ATRASADO. El 20 octubre del 2022, se SUSPENDIÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN, por la causal AUSENCIA DE SUPERVISIÓN, reiniciándose el plazo el 18/11/2022, al designarse a un Inspector por parte de la Entidad. El 01/12/2022 inicia las funciones de Supervisión SÁNCHEZ-HORNEROS GOMEZ ANTONIO. Según la Valorización N°12 del periodo 01 al 31 de ENERO; se ha avanzado en la especialidad de Estructuras veredas de concreto en los módulos C, E, G, y en Escaleras. Respecto de la especialidad de Arquitectura, se ha avanzado con la pintura en general en los módulos A, C, E, G, H, e I; partida de piso de cerámico en los módulos C, G, H, e I. Respecto al avance de Instalaciones Sanitarias, se ha instalado las tuberías, válvulas y accesorios de la cisterna y tanque elevado. Respecto del avance de la Prestación adicional N°01- Calzaduras se tiene un avance de 96.69%, el cual ya no se va a continuar debido a una modificación a fin de salvaguardar la integridad en la Obra. iii) Equipamiento y Mobiliario: En el mes de agosto la supervisión ha valorizado 128 computadoras, siendo el avance más incidente al 31/12/2022. iv) Capacitación: Sujeto a la culminación de la Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario | No se encontraron problemas. | 129334
2234731 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. 440 EN LA JUNTA VECINAL VILLA EL TRIUNFO, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA – TACNA | [12/05/2022] abril 2022: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN UN AVANCE DEL 100%: CUENTA CON RER N° 097-2020-GRI-GOB.REG.TACNA, Se encuentra paralizado el desarrollo del proyecto para darle continuidad al expediente técnico, este se deberá registrar en una nueva convocatoria 2022-1 mediante la plataforma del ASITEC, de la PRONIED. | No se encontraron problemas. | 122298
2243650 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 84425 JORGE CHAVEZ DARTNELL, EN EL CASERÍO DE CHINGUIL, DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH | [06/10/2022] se devolvio el expediente tecnico para levantamiento de observaciones a la m.d. de llumpa con oficio OFICIO 000356-GRA/GRI. sisgedo (00973839 /01603046 ) ACTUALIZADO, OCTUBRE DEL 2022 | No se encontraron problemas. | 3115848
2233862 | CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA, EN LAS PROGRESIVAS KM 0+00 AL KM 24+540, DISTRITOS DE CERRO COLORADO - LA JOYA | [15/02/2023] EL AVANCE FÍSICO DE PUENTE Y ACCESOS ACTUALIZADO AL MES DE ENERO 2023 ES DE 64.15%. OBRA EN EJECUCION, PRESENTA ATRASO, DEBIO DE CULMINARSE 09/10/2022, LA CONTRATISTA HA INTERPUESTO DEMANDAS ARBITRALES POR LA SOLICITUDES DE AMPLIAC. DE PLAZO 21, 22, 23, 24, ANTERIORMENTE DENEGADO POR LA ENTIDAD, A LA ESPERA DEL FALLO, ASI COMO SU POSTERIOR NUEVO PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUC. DE SER EL CASO. ACCIONES: SE HA EXIGIDO EL CALENDARIO ACTUALIZADO EL CUAL SE RECHAZO, A SU VEZ EL CONTRATISTA TIENE EN TRAMITE ARBITRAJES A LAS SOLICITUDES DE AMPLIAC. DE PLAZO DEL CUAL NO PODRIA TIPIFICAR COMO RETRASO INJUSTIFICADO HASTA Q SE EFECTUE LAS NOTIFICACIONES MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO. | [2020-08] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 151866192
2231544 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. MACHACMARCA DISTRITO YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO | [03/02/2023] AL MES DE DICIEMBRE, LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 67.20%, INVERSIÓN ATRASADA EN RELACIÓN A SU PROGRAMACIÓN FÍSICO ACUMULADO 100.00%, OBRA ATRASADA POR DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS MATERIALES SOLICITADOS. RESIDENTE DE OBRA: ING. NELSON P. CHAMBI APAZA SUPERVISOR DE OBRA: ING. ROBERTO CRUZ MAMANI | No se encontraron problemas. | 332430
2231271 | MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO - VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN | [16/12/2022] CON FECHA 18/11/2022, A TRAVÉS DE ACTA SE PROCEDIÓ CON EL LEVANTAMIENTO DE SUSPENCIÓN TEMPORAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE OBRA POR CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS. | No se encontraron problemas. | 100000
2249813 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - UGEL HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] Firma de contrato el 01/06/2022. TIEMPO: según el CONTRATO N° 0078-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, el mismo que tiene un plazo contractual de 60 días. COSTO: El valor de la elaboración del expediente técnico es de S/ 232,200.00 soles, dividido en dos pagos a la aprobación de cada Informe del proyecto. El consultor solicitó suspensión de contrato, por falta de saneamiento físico del terreno. La UFEDIPI envió opinión favorable a la GRI el 27/06/22. El proyecto cuenta con Resolución Regional Sectorial N°01592-2022-DRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de 17/08/22 donde se asigna Lote para la UGEL Huancasancos. Se comunica al consultor el levantamiento de SUSPENSIÓN de contrato el 21/10/2022. El entregable se encuentra en custodia de la supervision para su posterior evaluacion con fecha de ingreso el 23/12/2022. 24/01/23 El entregble N° 01 Se comunica a los especialistas evaluadores, para su evaluación y pronunciamiento. | No se encontraron problemas. | 1000000
2243521 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES SILCANI, HUAYLLABAMBA, POCULLO CCOCHA DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | [12/01/2023] OBRA PARALIZADA DESDE EL MES DE SETIEMBRE | No se encontraron problemas. | 2585863
2240350 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LOS SECTORES DE RAQCHIPATA Y LIMACPUNKU, MÁRGENES IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO ARAZA (PROGRESIVA KM 0+000-0+748.82), DEL DISTRITO DE MARCAPATA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | [09/02/2023] EL EXPEDIENTE TECNICO LO TIENE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPATA, EL CUAL ESTA LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES QUE REALIZO LA GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES. | No se encontraron problemas. | 500000
2231347 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL I.E.S.T.P “ANTA” - ZURITE, LA HUAYLLA DEL DISTRITO DE ZURITE - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [09/02/2023] al mes de enero 2023: Mediante la GGR Nº 311-2022, de fecha 28 de diciembre 2022, dispone la intervención económica en la ejecución del contrato Nº 70-2022 GR CUSCO/GGR, cuya causal es el incumplimiento de la presentación del calendario de avance de obra acelerado y presente retrasos por segunda vez menores al 80.00% de avance acumulado programado dicho retraso constituye un incumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias del contratista Actualmente la ejecución física de la obra se encuentra al 5.98%y se encuentra paralizada por motivos de índole técnico, no se puede precisar la fecha de reinicio, el cual se dará una vez superada las controversias existentes, sin perjuicio indicar que, nuestra área se encuentra abocada a resolver las discrepancias existentes, esperando que el mismo sea a la brevedad, en fecha 26 de enero 2023, en comisión de servicio se viajo a la obra I.S.T.P. ZURITE, para la constatación física de la obra lo cual no se dio debido a las condiciones sociales, suspendiéndose dicho acto cuando las condicione sean favorables | No se encontraron problemas. | 10530020
2234703 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC. | [07/02/2023] LA obra TIENE UN AVANCE acumulado DE 91.62 % correspondiente al mes de DICIEMBRE. LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR CAMBIO DE GESTION EL REINICIO ESTA PROGRAMADO PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2023 QUEDA PENDIENTE DE EJEUCION COBERTURA DE TECHOS, VARANDAS METALICA DE ESCALERA, PORTONES DE INGRESO Y EL COMPONENETE DE CAPACITACION E INSTALACIONES SANITARIAS. | [2021-11] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 2874934
2234725 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR - DE LAS II.EE. PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N 973 Y 974 DE LOS CC.PP LOS CHARANES Y COLLONA DE TALLURAN DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA | [08/06/2022] al 08.jun.2022 Obra se encuentra culminada, recepcionada y en proceso de arbitraje, debido q ue no esta de acuerdo con penalidad. (a pesar que Contratista solicitó coinciliación obra no llegó a tal debido a que no se consideró carta del Ing. Boyer donde indicaba que Liquidación de Contratista esta consentida ) | [2021-08] - - (OTRO) | 0
2234710 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA N 49 DE LA UPIS LUÍS ANTONIO PAREDES MACEDA DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA | [08/06/2022] obra culminada, recepcionada EL 06.NOV.2018 y en proceso de arbitraje debido a incongruencias en la liquidacion. se procedera su cierre temporal | [2021-07] - - (ARBITRAJE) | 162697
2249847 | AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS MENORES A 36 MESES EN LOS DISTRITOS DE YANAOCA, TUPAC AMARU, QUEHUE Y PAMPAMARCA DE LA PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO | [25/01/2023] El proyecto consta de la elaboración de 08 modulos de atención y 01 componente social por lo que se realizo la formulacion de estos expedientes los cuales en la actualidad se encuentran en la siguiente etapa (03 expedientes técnicos de modulos comunales con aprobacion técnica; 01 espediente técnico con aprobación técnica esperando la finalización del saneamiento fisico legal del terreno por encontrarse inscrito mediante COFOPRI; 02 expedientes técnicos en evaluación; 02 expedientes técnicos con la implenetacion de las observaciones al expediente en las especialidades de eléctrica y comunicación y el proyecto del componente social en plena formulación. | No se encontraron problemas. | 2200009
2234810 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ALAMEDA DE LA CULTURA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS | [16/02/2023] al 31 de enero la obra se encuentra conun 94.87%, actualmente se encuentra paralizada por la coyuntura social que mantien bloquedas las vias de comunicacion. | [2022-11] - - (OTRO) | 1011123
2249782 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO - HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN | [16/12/2022] LA VALORIZACIÓN N°05, TIENE UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO REAL DE 43.56%, Y UN AVANCE PROGRAMADO DE 67.02%, POR LO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE AVANCE ATRASADO. | [2020-04] - - (OTRO) | 1701690
2246147 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERON; (DESDE EMP.PE-3N KM 232+140 PUENTE HUALLAGA - EMP PE -3N KM 228 + 920 HUANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS - CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | [03/02/2023] actualmente la obra se encuentra suspendido, y se tiene programado para el reinicio 07 de febrero del 2022 | No se encontraron problemas. | 7087767
2246706 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED DE SALUD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA | [20/01/2023] LOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS; SE HA CULMINANDO EL COMPONENTE EQUIPAMIENTO - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A RAIZ DE LAS OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITE DE RECEPCION DE OBRA SE PROCEDE A EJECUTAR PARTIDAS nuevas. | No se encontraron problemas. | 320000
2244071 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 72596 CESAR VALLEJO DE LA CIUDAD DE PUTINA, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | [20/02/2023] AL MES DE DICIEMBRE SE TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 13.2% Y SIENDO SU FISICO PROGRAMADO ACUMULADO DEL 100%. OBRA ATRASADA. SUPERVISOR DE OBRA: ING. BENAVIDES CRUZ GOMEZ Y RESIDENTE DE OBRA: JHIMMY DENNIS ROJAS PAMPA. INFORMACION REMITIDA MEDIANTE INFORME N°0005-2023-GRP/GRI/SGEP/RO-PCCC | No se encontraron problemas. | 3790
2247613 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 17454 CAS. LA UNION, LONYA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS | [07/02/2023] SE ESPERA EL PRONUNCIAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS RESPECTO AL LAUDO ARBITRAL. EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON LIQUIDACIÓN APROBADA MEDIANTE: obra principal (RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N°194-2020-G.R.AMAZONAS/GSRU/G). obra complementaria (RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N°090-2021-G.R.AMAZONAS/GSRU/G). | No se encontraron problemas. | 131880
2249767 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO | [14/11/2022] Al mes de Octubre la obra tiene un avance fisico acumulado del 81.09% y siendo su programado del 100% a mes de Octubre. Corresponde mencionar que se ha realizado los requerimientos oportunamente reflejandose los problemas de adquisicion de materiales en las oficinas especializadas del GRP, el cual no cuenta con atencion hasta la fecha, lo cual implica el desabastecimiento para el avance programado ya que la obra se encuentra con un retraso significativo con respecto a la programacion. Residente de obra Ing. Juan Pablo QUISPE APAZA. Inspector de Obra: Rogelio NOA ALIAGA. INFORME N°9427-2022-GR-PUNO-GRI/SGO-AYC. | No se encontraron problemas. | 6520
2240073 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE AYAHUASI DEL DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [25/01/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA paralizada, desde el 15 de diciembre del 2022 y con una tercera ampliacion de plazo hasta el 17 de diciembre | No se encontraron problemas. | 1300000
2249944 | INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN LOS AÑOS 2009 AL 2012 EN LAS PROVINCIAS DE CANAS, ACOMAYO Y PARURO - DEPARTAMENTO CUSCO | [07/02/2023] al mes de enero 2023 IEI Nº 839 CAJAPUCARA: Proceso con perdida de buena pro y otorgamiento de buena pro al postor que ocupo el segundo lugar según el orden de prelación ANGULO & SALAZAR SAC CONTRATISTA GENERALES, comunicando el otorgamiento de buena pro y requerimiento de presentación de documentos para el perfeccionamiento del contrato, el postor ganador alcanza expediente, pero la entidad realiza con observaciones que el contratista no cumplió con subsanar en los plazos establecidos, con pérdida de buena pro IEI Nº 839 CAJAPUCARA: Proceso centrado según ficha de selección del SACE CONTRATO N 168-2022 GR CUSCO/GRAD de fecha 23 de septiembre 2022, | No se encontraron problemas. | 6180000
2246271 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LLACTATURNA – QIAN DEL DISTRITO DE VIRACO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [23/02/2023] OBRA PARALIZADA CON CARTA NOTARIAL 06-2022-GRA-ORA, SE PARALIZO OBREROS POR FALTA DE PAGO, GENERANDO RETRASO DE LA OBRA POR DEBAJO DEL 80%, POR LO QUE SE DIO LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO. LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 14.70% AL MES DE ENERO 2023. CONTRATO RESUELTO POR LA ENTIDAD EN ETAPA DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 474913
2232060 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 56 DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | [21/02/2023] OBRA PARALIZADA DESDE 22/11/2018, SE REQUIERE LA REFORMULACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO VEHICULAR Y LA COMPARACIÓN DE COSTOS, LO CUAL DEMANDARÁ UN DETERMINADO TIEMPO. | [2022-07] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 2095705
2242998 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR QUICHUA PISUPAMPA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA | [23/12/2022] EN EJECUCION CON FECHA 18.04.2022 SE DIO INCIO A LA EJECUCION DE OBRA CON LA PRESENTACION DEL INFORME DE VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SE obtiene UN AVANCE fisico ACUMUALDO DEL 20.30%, representado por s/. 1,442,696.66. EL PROYECTO SE VIENE EJECUTANDO SIN PROBLEMAS. uei dral | No se encontraron problemas. | 3000000
2230858 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD KCAURI EN LA LOCALIDAD DE KCAURI, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO | [20/01/2023] AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, EL PIP SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 22 DE MARZO DEL 2022, REPORTANDO: Infraestructura : Ejecutado al 100%. Componente de Infraestructura se encuentra culminado, transferido al sector salud. Equipamiento : Ejecutado al 96.54%. En este componente queda pendiente la adquisicion del coche de paro equipado. Mobiliario : Ejecutado 92.66%. Pendiente proceso de adquisición camas camillas multiproposito, cama clinica rodable, cama de metal 1/2" plaza, tabla de transporte politraumatizado, mesa de trabajo y cama para trabajo de parto. Por incumplimiento de contratista se resuelve el Contrato, se comunico que persiste la necesidad siendo de urgencia la adquisicion antes del cumplimiento del plazo de obra. Intangibles (Capacitacion) : Componente ejecutado al 100%. Problemática 3/ OTROS "Explicación sobre la problemática identificada: " Acciones a seguir: "OBRA PARALIZADA DEBIDO A LA DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLINICO Y COCHE DE PARO EQUIPADO. - LA SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL NUEVO EL PROCESO PARA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (AS 92-2022) SE ENCUENTRA PARA CALIFICACIÓN DE OFERTAS POR PARTE DEL COMITE DE SELECCIÓN. - EL PROCESO AS 52-2019(COCHE DE PARO EQUIPAD) QUEDO NUELO (RESOLUCIÓN DE NULIDAD N°231-2022-GR CUSCO/GR.), ESTE PROCESO SE ENCUENTRA EN EL AREA DE COMPRAS DE SGASA. CON MEMORANDUM N°4388-2022-GR CUSCO/GRII/SGGO, SE SOLICITA REALIZAR UNA NUEVA COTIZACIÓN PARA ACTUALIZAR LOS PRECIOS DE LO BIENES, YA QUE PERSISTE LA NECESIDAD DE ADQUISICIÓN. " "SE RECOMIENDA HACER SEGUIMIENTO A LOS AS52-2019 Y AS 92-2022 Y AL TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE COCHE DE PARO EQUIPADO Y MOBILIARIO CLINICO POR PARTE DE LA GERESA. " | [2022-10] - - (OTRO) | 255493
2250500 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO YURACYACU, DISTRITO CHOTA, PROVINCIA CHOTA , REGION CAJAMARCA | [13/10/2022] - LIQUIDACIÓN EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | [2020-06] - INTANGIBLES - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 2256857
2552977 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO VIRGILIO RODRÍGUEZ NACHE DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [04/02/2023] ** ET SUSPENDIDO HASTA LA CONTRATACION DEL SUPERVISOR DEL ESTUDIO. | No se encontraron problemas. | 654099
2228738 | CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA | [22/02/2023] EN EL PRESENTE PROYECTO LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL COMPONENTE DE INFRAESTRCUTURA SE DESARROLLA EN CINCO ITEMS: ITEM I: SECTOR I: BOCATOMA ECEQUIA NUEVA-VERTEDERO SALIDA SARAJA ESTADO DE OBRA: CULMINADA Y LIQUIDADA (CONTRATISTA: CONSORCIO RIBEREÑO SAN JUAN) AVANCE FÍSICO REAL: 98.98% ITEM II: SECTOR II-1: TRAMO URBANO (VERTEDERO SARAJA-PUENTE GRAU) ESTADO DE OBRA: SUSPENDIDA DESDE 03/01/2023 (CONTRATISTA: CONSORCIO TAMBO CCARACOCHA) AVANCE FÍSICO REAL: 66.16% ITEM III: SECTOR II-2: TRAMO URBANO (PUENTE GRAU-PUENTE CUTERVO) ESTADO DE OBRA: OBRA PARALIZADA: GESTION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS, PROCESO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL EXP N°1057-2022. AVANCE FÍSICO REAL: 1.89% ITEM IV: SECTOR II-3: TRAMO URBANO (PUENTE CUTERVO-LAS CASUARINAS) ESTADO DE OBRA: SUSPENDIDA DESDE EL 26/01/2023 AVANCE FÍSICO REAL: 13.38% ITEM V: SECTOR III: CASUARINAS-PUENTE OCUCAJE ESTADO DE OBRA: SUSPENDIDA DESDE EL 13 DE ENERO DEL 2023 AVANCE FÍSICO REAL: 40.53% | [2022-08] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 26557883
2250821 | MEJORAMIENTO 1DE ACCESOS E INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS DE ESTACIONAMIENTO DE TRANSPORTE, INTERPRETACION CULTURAL Y DISFRUTE DEL PAISAJE EN EL SITIO ARQUEOLOGICO DE PIKIMACHAY, DISTRITO DE PACAYCASA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO | [20/01/2023] En ejecución, avance físico acumulado real al 31 de diciembre de 2022 de 69.96%, se ejecuta las siguientes partidas: El expediente técnico del proyecto no cuenta con Opinión Técnica Favorable por parte de la Dirección de Gestión de Monumentos - Ministerio de Cultura con Oficio N°000104-2022-DMO/MC e Informe N°000066-2022-DMO-GEG/MC debido a que esta presenta algunas observaciones. Los componentes del proyecto que se encuentran dentro de la poligonal delimitada por el Ministerio de Cultura aún no pueden ser ejecutadas, porque éste se encuentra en proceso de Consulta Previa para lograr el Saneamiento Físico Legal. Los accesos peatonales I y II se vienen ejecutando hasta antes de la poligonal delimitada por el Ministerio de Cultura, bajo autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura – Ministerio de Cultura según Resolución Directoral N°000136-2022-DDC AYA/MC. Coordinación anticipada entre el residente y las entidades competentes de las decisiones y conclusiones que se toman en campo para el avance adecuado del proyecto. Esta modificación de trazo ha conllevado a preparar adicionales y deductivos vinculantes, que a la fecha tuvieron resolución de aprobación del expediente técnico del adicional de obra N°01 y deductivo vinculante N°01 con Resolución Gerencial Regional Nº 306-2022-GRA/CGR-GRI de fecha 19 de agosto 2022. El acceso peatonal I que se ejecuta sobre el camino preexistente, tuvo pendientes superiores a 45% lo cual dificultaba el diseño de rampas, por lo que se determinó que esté diseñada y ejecutada exclusivamente para turistas caminantes. El acceso peatonal II de la Cueva de Pikimachay y Estacionamiento II se viene ejecutando la partida Movimiento de Tierras, tiene pendientes de hasta 12 %, lo cual es accesible para tránsito peatonal de personas discapacitados y adultos mayores con implementación de rampas. El expediente técnico actualizado aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 0119-2021-GRA/GGR-GRI con fecha 06/04/20 | No se encontraron problemas. | 1130838
2251063 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TECNOLOGICA DEL IESTP FEDERICO URANGA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA | [10/02/2023] SE ENCUNTRA EN EL 2do entregable observado por 2da vez, En revisión PO EL consultor. ESTA HABILITANDO LA EJECUCION DE OTROS PROYECTOS CON EL MONTO DE S/ 5,368,165.00 | No se encontraron problemas. | 410405
2250558 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 72659 DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO | [13/02/2023] AL MES DE DICIEMBRE LA OBRA REGISTRA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 19.83%, OBRA ATRASADA RESPECTO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO ACUMULADO DEL 100%. INFORMACION MEDIANTE INFORME N°002-2023-JHCH-RO/GRP RESIDENTE DE SUPERVISOR DE OBRA: ING. JAVIER COAQUIRA LERMA Y RESIDENTE DE OBRA: ING. JESUS HUANATICO CHIPANA. | No se encontraron problemas. | 5258491
2250634 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 451 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA RESERVISTA - PROMUVI VIÑANI IV, DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA | [13/06/2022] mayo 2022: EL PROYECTO SE HA EJECUTADO POR CONTRATA, SE ENCUENTRA CULMINADO AL 100%, CON ACTA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO APROBADO CON RGGR N° 576-2017-GGR/GOB.REG.TACNA, SE PRESENTO OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA, POR DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA OBRA. | No se encontraron problemas. | 152376
2250937 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO PÚBLICO A LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LAS ETAPAS DE POSTCOSECHA, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, EN LOS DISTRITOS DE RUPA RUPA Y JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO HUÁNUCO | [12/12/2022] 4. ANALISIS TÉCNICO • EJECUCIÓN FÍSICA: Durante el periodo de ejecución de enero a NOVIEMbre, se realizó 69.10 % ejecución física. • EJECUCIÓN FINANCIERA: Durante el periodo desde enero a noviembre se ejecutó financieramente un total de S/. 652,173.00 (Seiscientos cincuenta y dos mil ciento setenta y tres con 00/100 soles), que representa un 74.20% de ejecución del presupuesto. DATOS DE VALORIZACIÓN FINANCIERA (*) VALORIZACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE ACUMULADA EJECUTADA: 8.99% VALORIZACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE ACUMULADA PROGRAMADA: 74.20% SITUACIÓN DE LA OBRA ATRASADO (FINANCIERO) (*) La valorización se realiza en función al presupuesto Asignado de S/. 885,329.00 soles, para el periodo de 2022. | No se encontraron problemas. | 1491154
2250882 | CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA CATARATA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [20/12/2022] DESDE NOVIEMBRE 2022, EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES DEL OSCE EL CUAL SE HA PRONUNCIADO CON LA ANULACION DEL PROCESO POR EL CUAL TENDRA QUE SER RECTIFICADO YA QUE NO CUENTA CON ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE VITAL IMPORTANCIA PARA DAR VIABILIDAD A LA EJECUCION DEL PROYECTO | No se encontraron problemas. | 11402096
2251149 | INSTALACION DE SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO CENTRO EDUCATIVO INICIAL N 510 EN EL CONJUNTO HABITACIONAL AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA I ETAPA, DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA PROVINCIA DE ICA, DE LA REGION ICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE EDUCACION BASICA REGULAR | [09/02/2023] cuenta con ACTA DE CONSTATACIÓN FÍSICA E INVENTARIO DE OBRA NOTARIAL. en etapa de liquidacion (liquidacion observada por evaluador de la Subgerencia de supervision y liquidacion). | [2020-07] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 109614
2251273 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE EL MILAGRO, MESAPATA, HIGOSBAMBA Y PUCARITA, EN LOS DISTRITOS DE CACHACHI, CAJABAMBA Y SITACOCHA DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN CAJAMARCA | [13/02/2023] ACTUALIZACIÓN DEL E.T. DEL PROYECTO. El proyecto se encuentra en subsanacion de observaciones de las especialidades de Estructuras, ElectriCas y Sanitarias. no se presentó en la Fecha establecida la Entrega del Expediente TÉCNICO Actualizado Subsanado ( 05/01/2023). | No se encontraron problemas. | 1887388
2251217 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL DE LA ALAMEDA LOS HÉROES TRAMO PROLONG. CENTENARIO – VÍA DE EVITAMIENTO, DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [08/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO A DESABASTECIMIENTO DE MATERIAL, YA QUE EL PROCESO PARA LA ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2 PARA PAVIMENTO Y CUNETAS QUEDO DESIERTO EN SU PRIMERA CONVOCATORIA, A LA FECHA SE APROBÓ EL ANALÍTICO SE VIENE REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL REINICIO DE LA OBRA. | No se encontraron problemas. | 1000000
2254348 | CREACION DE CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE-SILLACCASA Y YANTA YANTA EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | [15/02/2023] En ejecución, se tiene un avance físico al 31 de ENERO de 2023 acumulado de 8.11%, esto con respecto al costo de ejecución. * Se realizó labores de desbroce y limpieza de acceso en ambos frentes selva y sierra. * Se realizó labores de trazo y replanteo en ambos frentes selva y sierra en una longitud de 1.24 km. * Se realizó labores de instalación de plantones en zonas previstas * Se realizó las charlas de seguridad ocupacional y medio ambiente a los trabajadores. * Limpieza de derrumbes producto de deslizamientos que retrasan las labores en obra * Por lo tanto se tiene un avance físico al 31 de ENERO 2023 de 0.06% y un acumulado de 7.63%, esto con respecto al costo de ejecución. | No se encontraron problemas. | 5000000
2251619 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E. N° 30187 HIPÓLITO UNANUE DE NIVEL PRIMARIA DEL CENTRO POBLADO DE CEDRO DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [23/02/2023] al 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 SE OBTUVO UN AVANCE FÍSICO DE 21.03% REFLEJANDO UN ATRASO CONSIDERABLE EN RELACIÓN AL AVANCE PROGRAMADO DEBIDO AL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES. A RAZÓN DE ELLO SE VIENE REALIZANDO EL INFORME DE CORTE DE OBRA Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 1768994
2260022 | CONSTRUCCION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DISTRITO LLOQUE - (C.P. SAN CRISTOBAL DE TORATA - C.P. HUARINA), DISTRITO MATALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA | [17/02/2023] Actualmente la obra se encuentra paralizada por cierre de año fiscal, para reiniciar con la ejecucion fisica de la obra se solicita asignacion presupuestal segun la programacion de compromisos mensualizados (PCA), para el presente año 2023. El monto ha solicitar es de acuerdo a las necesidades inmediatas que son necesarias durante la ejecucion fisica y gastos generales segun el Expediente Tecnico y adicionales aprobados mediante acto resolutivo. Tambien se solicitara posteriormente a la Entidad el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), para la construccion del Puente Lloque - Torata, que esta bajo la modalidad de Obra por Contrata. El avance fisico acumulado a Diciembre 2022 es de S/. 5,418,006.51 soles equivalente a 61.87% respecto al costo directo del Expediente Técnico Inicial más el EXPEDIENTE TECNICO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N°01 mas el EXPEDIENTE TECNICO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N°02 y el EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 04 El avance financiero acumulado a Diciembre 2022 es de S/. 6,778,178 Soles que equivale al 68.32% (a nivel de devengados), respecto al Expediente técnico inicial más el EXPEDIENTE TECNICO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N°01 mas el EXPEDIENTE TECNICO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N°02 y EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N°04 (Costo Directo + Costo Indirecto) Mediante INFORME Nº 219-2022-GRM-GGR/ORSLIP-IO-PAFF, de fecha 24 Diciembre del 2022 el Inspector de Obra, da conformidad al Expediente de Modificacion Presupuestal N° 05. Por un monto de S/. 325,801.50 soles. Por lo tanto, se encuentra en tramite para su aprobacion, mediante acto resolutivo. | No se encontraron problemas. | 1318735
2251012 | MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GRANADILLA EN LAS PROVINCIAS DE HUANUCO Y PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | [07/12/2022] DATOS DE VALORIZACION – FINANCIERA (*) VALORIZACION FINANCIERA N° 08 NOVIEMBRE ACUMULADA EJECUTADA : 46.91 % VALORIZACION FINANCIERA N° 08 NOVIEMBRE ACUMULADA PROGRAMADA : 100.00 % DATOS DE VALORIZACION – FÍSICA (*) VALORIZACION FÍSICA N°08 NOVIEMBRE ACUMULADA EJECUTADA : 72.2 % VALORIZACION FÍSICA N°08 NOVIEMBRE ACUMULADA PROGRAMADA : 100.00 % SITUACIÓN DE LA OBRA ATRASADO (FINANCIERO) : - 53.09 % ATRASADO (FÍSICA) : - 27.08 % 3.1. EJECUCIÓN FISICA Se ejecutaron las siguientes actividades: a) ASISTENCIA TÉCNICA: Durante el mes de Noviembre se han efectuado 1,526 asistencias técnicas, acumulando un total de 19,816 Asistencias Técnicas desde iniciado el proyecto, lo que representa un 91.07% de la meta según expediente (21,760.00). b) TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE COSECHA Y POSCOSECHA: Durante el mes de Noviembre se realizó 5 eventos de capacitación por lo que hasta el momento se tiene 173 eventos de capacitación que representa el 99.43% del avance con respecto a la meta. c) TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MARKETING: Durante el mes de Noviembre se realizó 3 eventos de capacitación por lo que hasta el momento se tiene 46 eventos de capacitación que representa el 85.19% del avance con respecto a la meta. d) TALLERES DE CAPACITACION EN DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTION: Durante el mes de Noviembre se realizó 6 eventos de capacitación significando un avance del 96.30% e) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Durante el mes de Noviembre se realizaron 4 eventos de capacitación sobre plan de manejo ambiental por lo que queda acumulado un total de 54 eventos de capacitación durante toda la intervención del proyecto el que representa un avance de 87.10%. | No se encontraron problemas. | 1601630
2254507 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ÁNGELES DE LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES, DISTRITO DE CATILLUC - SAN MIGUEL - CAJAMARCA | [24/02/2023] EXPEDIENTE TECNICO EN ACTUALIZACION: El Entregable N° 3 correspondiente a "Especialidades (menos presupuesto y programación) se encuentra en levantamiento de observaciones por parte del proyectista. El total de entregables son cinco (05). | No se encontraron problemas. | 4230434
2251288 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LOCALIDADES EL MANZANO,QUINUAYOC DEL DISTRITO CHETILLA,MORCILLA BAJA,LA TRANCA I Y LA SHITA DEL DISTRITO JESÚS, CULQUIMARCA DEL DISTRITO COSPÁN, PROVINCIA CAJAMARCA,REGION CAJAMARCA | [02/02/2023] Proyecto concluido, recepcionado y con liquidación de contrato de ejecución de obra aprobado con RGRI N° D000128-2021-GRC/GRI se encuentra en arbitraje, LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA. De salir laudo arbitral, se procedera a elaboración de liquidación técnica financiera y cierre de PIP | [2020-12] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 205314
2235119 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA - CURIMANA, DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [10/02/2023] AL MES DE ENERO 2023. LA OBRA PRESENTA UN AVANCE ACUMULADO DE 81.88%, TENIENDO UN AVANCE MENSUAL DEL 0.02%. EL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA ES ATRASADA. | [2021-11] - INTANGIBLES - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 3049113
2501134 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VIRGEN DEL ROSARIO LARAMATE DISTRITO DE LARAMATE - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] En etapa de elaboración de expediente técnico, El Consultor solicitó suspensión de contrato, por problemas con la rectificación del terreno. El contrato se encuentra supendido por problemas con el saneamiento fisico legal del terreno. | No se encontraron problemas. | 2000000
2255410 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50513 DE LA COMUNIDAD DE YANAMANCHI, DEL DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | [24/02/2022] expediente tecnico en levantamiento de observaciones | No se encontraron problemas. | 4066938
2249848 | INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES EN AREAS NO INTERVENIDAS EN LAS PROVINCIAS DE CALCA Y URUBAMBA DE LA REGIÓN CUSCO | [07/01/2023] El Avance de la ejecución de la inversión es de 94.30 %. EL PROYECTO EN EL PRESENTE MES HA TENIDO REPROGRAMACIÓN EN EL PROCESO DE PLANTACIÓN EN CAMPO DEFINITIVO, PRODUCTO DEL RETRASO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, SE REPROGRAMO PARTE DE LA PLANTACIÓN PARA EL MES DE ENERO Y FEBRERO. SE REALIZA PROCESO DE TRANSFERENCIA A LA GESTIÓN ENTRANTE, TANTO DE ACERVO DOCUMENTARIO Y BIENES, REALIZANDO LAS ACTAS DE VERIFICACIÓN ESTANDO TODO CORRECTO. SE DEJA HOJA DE RUTA DETALLADA PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2023, SE TIENE PRINCIPALES PENDIENTES DE PLANTACIÓN, TRAMITE DE TRANSFERENCIA DE CEMENTO, SEGUIMIENTO A TRAMITE DE AMPLIACIÓN DE CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE PISAC Y CONVENIO TRIPARTITO CON MUNICIPALIDAD DE COYA Y COMUNIDAD DE COYARUNA." | [2022-12] - - (OTRO) | 615962
2235118 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CAMPO VERDE - NUEVA REQUENA, DISTRITOS DE CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI. | [07/02/2023] AL MES DE ENERO 2023, LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 22 DE FEBRERO DEL 2022, CON ACTA N° 05 ESTANDO A LA ESPERA LA APROBACION DE LA ADENDA Nº02, PARA EL INCREMENTO DEL TECHO PRESUPUESTAL | [2021-11] - INTANGIBLES - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 1000000
2265231 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AA.HH. CIUDAD JARDIN, AA.HH. AMPLIACION CIUDAD JARDIN Y CASERÍO CABO LOPEZ, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO | [14/02/2023] la inversión se encuentra en EJECUCIÓN, Avance real acumulado de 86.92% versus el calendario de avance programado acumulado de 96.26%, obra ATRASADA, registro de actividades hasta la valorización del mes de ENERO 2023. actividades realizadas encofrado y descencofrado del muro de contención. | No se encontraron problemas. | 4455701
2262321 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS IES. N 811, N 796, N 1112, N 925 DEL DISTRITO DE CURAHUASI, N 1082 DEL DISTRITO DE PICHIRHUA, EN LA PROV DE ABANCAY, N 898 DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA EN LA PROV DE GRAU REGION APURIMAC | [15/02/2023] EL PROYECTO CONSTA DE 06 I.E. INICIAL. 1. I.E.I. TARANI TIENE UNA EJECUCION DE 92.59 % (concluido) 2. I.E.I. CHARAURO TIENE UNA EJECUCION DE 95.99% (concluido) 3. I.E.I. CCOCHA TIENE UNA EJECUCION DE 100% (concluido) 4. I.E.I. SARCONTA TIENE UNA EJECUCION DE 96.92% (concluido) 5. I.E.I. CCAPACCA TIENE UNA AJECUCION DE 94.02% (ejecucion) 6. I.E.I. HUANIMA TIENE UNA EJECUCION DE 89.71 (ejecucion) ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA PARA LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CON UN AVANCE AL 92.4% AL MES DE JUNIO PARA EL MES DE ENERO LOS TRAMITES SE PARALIZARON POR CAMBIO DE GESTION | No se encontraron problemas. | 23000
2255105 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES 6 Y 7 DEL A.H. SANTA ROSA - DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | [14/02/2023] AL 14.feb.2023 LA Obra SE ENCUENTRA culminada, recepcionada y liquidada con RORA N° 519-2019/GRP-ORA del 18.Dic.2019 por un valor final de S/ 6420,992.81, ya se cancelo saldo de liquidacion a favor del contratista, actualmente se coordina CON la liquidacion de la supervision por presentar problemas. | [2021-07] - - (OTRO) | 651424
2262744 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN Y TRASVASE DEL CANAL HUALLABAMBA, DISTRITO DE MOTUPE, INCAHUASI Y KAÑARIS, PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE - REGIÓN LAMBAYEQUE | [08/02/2023] LA RESOLUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO Y LA LIQUIDACIÓN CON EL CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE. SE HA INICIADO NUEVAMENTE EL DIALOGO CON LOS BENEFICIARIOS PARA LOGRAR LA LICENCIA SOCIAL DEL PROYECTO | No se encontraron problemas. | 34290195
2253620 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS II.EE N 38329 ANDRÉS HUAMÁN PÉREZ, N 38774, N 38328, N 38918, N 429 - 157/MX-U Y N 38881 DE LOS CENTROS POBLADOS DE YANAPAMPA, CCOCHACHIN, QUITURARA, CHUQUI, CERCAN, LLACLLAN DE LOS DISTRITOS DE HUAMANGUILLA Y HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | [07/01/2022] Componente en ejecución I.E.I. N° 38774 CCOCHACHIN • Presupuesto: Monto aprobado para la I.E.I CCOCHACHIN S/. 1,283,612.18 Soles • La obra se encuentra en ejecución por Culminar. • Se viene realizando la reprogramación de Obra a fin de alcanzar los avances programados. • Se presentó a la entidad Ampliación de plazo de ejecución. • La obra se encuentra en un 98.93 % de Avance Físico Acumulado. • Se viene presentando dificultades debido a que se tiene presencia de lluvias constantes en horas de trabajo. I.E.I. CCOCHACHIN N° 38774 • Retraso en la Ejecución del Proyecto. • Retraso en las actividades programadas. • Bajo rendimiento. • Los requerimientos no son atendidos oportunamente. • El proveedor no cumple con la entrega de materiales y se solicita la anulación. I.E.I. CCOCHACHIN N° 38774 • Reprogramación de Cronograma de Ejecución del Proyecto. • Reprogramación de Cronograma Valorizado de Obra. • Solicitar Ampliación de Plazo de Ejecución. I.E.I. CCOCHACHIN N° 38774 • Demora de los Materiales Requeridos para las instalaciones sanitarias – accesorios para tanque elevado. • Presencia de lluvias constantes, debido a que se inicia la temporada de lluvias. • Eventos de la naturaleza que es impredecible. I.E.I. CCOCHACHIN N° 38774 • En cuanto a la presencia de lluvias se viene reprogramando las actividades. • Se viene solicitando la ampliación de plazo de ejecución. | [2021-12] - INFRAESTRUCTURA - (INTERFERENCIAS) | 1700000
2265042 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | [16/01/2023] PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA, CONSULTOR: FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD, POR S/ 249,450.53. EL CONSULTOR PRESENTÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL TERCER INFORME, EN REVISIÓN POR PERSONAL DE OCV | No se encontraron problemas. | 12401388
2264228 | INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR LAS LISAS,EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LAS QUEBRADAS DE SAN FRANCISCO Y EL SECTOR TOTORAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA MIRAFLORES,DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE,PIURA,PIURA | [17/02/2022] al 07.feb.2022, Obra culminada, recepcionada y en proceso de arbitraje, debido a que contratista quiere cobrar monto por mayores gastos generales debido a la baja rendición en la cantera de 80% a 12%. | [2021-08] - - (OTRO) | 414507
2277277 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BELÉN, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | [23/02/2023] La situación actual del proyecto es la siguiente: TIEMPO: según el CONTRATO N°0094-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, el mismo que tiene un plazo contractual de 90 días. COSTO: El valor de la elaboración del expediente técnico es de S/ 347,539.50 soles, dividido en tres pagos a la aprobación de cada Informe del proyecto. INFORME N° 01 APROBADO EL 21/12/2021. Aprobado el segundo informe. A la fecha el consultor ha solicitado ampliación de plazo. La ufedipi envía a la GRI el 11/07/22, la solicitud de notificación bajo apercibimiento, para que el consultor presente el informe N° 3. Se encuentra en conciliación con el consultor para presentar informe N° 3. A la espera que la supervisión se pronuncie el 15/12/2022. El consultor presento la abasolucion de observaciones, a la fecha en evalucion por los especialista de la UFEDIPI. | No se encontraron problemas. | 5000000
2265717 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO DEL PEMD PARA HABILITAR LOS TERRENOS DESBOSCADOS DE USO AGRICOLA Y PISCICOLA EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS | [09/02/2023] EL PROYECTO ESTA PARALIZADO DEBIDO A LAS LLUVIAS TORRENCIALES PROPIAS DE LA TEMPORADA, SE VIENE REALIZANDO LA PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO, ASI COMO LA ELABORACION DE LOS REQUERIMIENTOS PARA EL REINICIO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO. | No se encontraron problemas. | 1000000
2269084 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TOTORAY, CHALLHUAHUACHO, ALAMEDA, CCECCERAY, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC | [10/02/2023] AL MES DE ENERO DEL 2023 EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO, CON un avance fisico acumulado al mes de diciembre del 2022 de 33.02%, RESPECTO AL COSTO DIRECTO y un avance finaciero acumulado de 44.9%, RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL del proyecto. | No se encontraron problemas. | 3103325
2262078 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO PASTORA-CHORRILLOS-TUPAC AMARU-TRES ISLAS , PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | [17/02/2023] al mes de enero la obra se encuentra paralizada esto debido a las constates presipitaciones pluviales, sin embargo debido a estas constantes lluvias y a que los mismos pobladores de la zona bienen deteriorando la via , se debe de realizar un mantenimiento de toda la plataforma. | [2023-01] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 8081976
2274506 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.E.B.R. VIRGEN DE LOS DOLORES, EN LA CIUDAD Y DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO. | [15/11/2022] OBRA PARALIZADA AL 90.88%. Esta OBRA esta en la modalidad OBRA POR IMPUESTO. ULTIMO DEVENGADO DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO DE S/. 882,225.79. falta registro del ultimo certificado CPREL. | No se encontraron problemas. | 3919853
2276126 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 977 DISTRITO ANDARAPA, 54725, 55006-16, 54494 DISTRITO TUMAY HUARACA, 54631 DISTRITO SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC | [15/02/2023] LA CONSTRUCCION DE LOS 5 CENTROS EDUCATIVOS HAN SIDO CONCLUIDOS AL 100%, LAS CUALES 2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SE ENCUENTRAN CON FALLAS EN LA CONSTRUCCION, FALTA LEVANTAR OBSERVACIONES POR EL CONTRATISTA. - EL EQUIPAMIENTO DEL MOBILIARIO HAN SIDO ADQUIRIDOS EN SU TOTALIDAD SOLO FALTA REALIZAR LA ENTREGA POR EL MOTIVO DE LAS FALLAS DE LA CONSTRUCCION NO ESTAN SIENDO ENTREGADAS ESTOS BIENES. | No se encontraron problemas. | 137125
2266200 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA,DEPARTAMENTO DE PIURA | [08/06/2022] Obra culminada, se dieron incongruencias durante el proceso de recepcion, actualmente continua en proceso de arbitraje | [2021-08] - - (ARBITRAJE) | 0
2279710 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA - REGIÓN AREQUIPA | [27/02/2023] EN EJECUCIÓN, LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 73.47% AL MES DE ENERO del 2023. Se tiene un retraso en la ejecución respecto al avance físico acumulado. LA OBRA SE ENCONTRABA PARALIZADA DESDE EL 2019, SIN EMBARGO, LUEGO DE UN PROCESO ARBITRAL, Y DEL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ESTABLECIDOS EN EL LAUDO, REINICIA EJECUCIÓN EL 09/11/2022. | [2021-08] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 8339702
2272172 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SALAS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [28/01/2023] EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA SE HA DADO INICIO AL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA CON FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCION, CON UN AVANCE REAL ACUMULADO DE 10.57% EN CONDICION ATRASADA CON RESPECTO A SU PROGRAMADO. | No se encontraron problemas. | 1281537
2271673 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO | [01/02/2023] OBRA PARALIZADA POR NULIDAD DE OFICIO DEL CONTRATO N° 04-2020-LP-GR PUNO, MEDIANTE RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 554-2021-GR-GR PUNO DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 CON UN AVANCE ACUMULADO DEL 0.55% VALORIZACIÓN DE JUNIO 2021, Y EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO EN CONVOCATORIA | No se encontraron problemas. | 59421647
2279439 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNIÓN, REGIÓN AREQUIPA | [23/02/2023] LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO GLOBAL DE 86.35% A ENERO 2023. OBRA PARALIZADA POR 4 ARBITRAJES SOMETIDOS, A LA ESPERA DE TRAMITE PARA GENERACIÓN DE TDR. | [2021-01] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 24194748
2282351 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TAMBOPATA TRAMO AV. SAN MARTIN - AV. CIRCUNVALACION II DE LA CIUDAD DE JULIACA , PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO | [14/02/2023] AL MES ENERO LA OBRA SE ENCUENTRA PARALAIZADA, PERO SE TENIA A DICIEMBRE UNA EJECUCIÓN FISICA DE OBRA EN SU TRAMO II TIENE UN AVANCE FISCO REAL DEL 49.22% SIENDO SU AVANCE FÍSICO PROGRAMADO DEL 99.77% OBRA ATRASADA POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO PARA SUB RASANTE, MATERIAL SELECCIONADO PARA SUB BASE, RODILLO, MOTONIVELADORA, CAMIÓN CISTERNA, RETROEXCAVADORA, CONCRETO PREMEZCLADO Y OTRO), ASÍ MISMO LOS TRABAJOS QUE VIENE REALIZANDO OPETI GENERAN RETRASOS EN LA PROGRAMACIÓN. SUPERVISOR DE OBRA: WILLIAN CALLATA CALSIN Y RESIDENTE DE OBRA: ING. JHOVANI HUBERT VILCA LUQUE. ASI MISMO SE INFORMA QUE SEGUN INFOBRAS EL TRAMO I TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 82.24% ABRIL 2019. | No se encontraron problemas. | 3037359
2284491 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGION CAJAMARCA | [09/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO. LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, SE ENCUENTRA EN PROCESO ARBITRAL N° 26-231-2021-ARB-CCAE-CCLL. EN PROCESO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA. | [2021-08] - - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 1489140
2274876 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, REGIÓN CUSCO | [11/01/2023] AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022, EL PIP PRESENTA: Avance de la ejecución de la inversión: 82.95 % Avance de la ejecución física: 82.35 % REALIZANDOSE LAS SIGUIENTES ACCIONES: Infraestructura: No se tiene avance físico durante este mes. Este componente tiene un avance fisico acumulado del 94.57%. Equipamiento: Se recepcionó equipamiento informatico como CPUs, y se recepciono equipamiento biomédico tales como equipos de diagnóstico por imágenes, equipos de diagnóstico pre natal y equipos biomédicos complementarios. Este componente tiene un avance fisico acumulado del 51.04%. Mobiliario: No se tiene avance físico durante este mes. Este componente tiene un avance fisico acumulado del 93.69%. Intangibles (Capacitacion) : No se tiene avance físico durante este mes. Se tiene programado ejecutar este componente de manera progresiva durante el año 2023. "Explicación sobre la problemática identificada: 1.- Procesos de selección de instalaciones de comunicaciones y de equipamiento biomédico han sido declarados desierto en reiteradas ocasiones, lo cual limita el cumplimiento de pendientes de trabajos programados según último cronograma de ejecución de obra aprobado, conforme el siguiente detalle: suministro e instalación de sistema de detección de alarma contra incendio (AS-27-2022) el cual se ha declarado desierto hasta en tres oportunidades, actualmente se encuentra en fase de elaboración de bases para cuarta convocatoria, cabina de flujo laminar y bidestilador (AS-144-2021, se ha declarado desierto hasta en tres oportunidades, actualmente se encuentra fase de elaboración de bases para cuarta convocatoria); contratación de esterilizadores (AS-145-2021, se ha declarado la nulidad de oficio del proceso por deficiente calificación del mismo por parte del comité de selección, está convocado por segunda vez), ambos con cargo a UEI de Gerencia Regional de Gestión de Inversiones de Infraestructura, siete procesos | [2022-11] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 1101739
2284935 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IES POLITÉCNICO REGIONAL LOS ANDES, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO | [07/12/2022] Expediente técnico tiene un avance físico del 25%, se subió a la plataforma de ASITEC, se cuenta con observaciones que están siendo levantadas. Se presentó los estudios básicos. Información remitida mediante INFORME N°2039-2022-GR PUNO/GRI/SGED/RMAA-SG. | No se encontraron problemas. | 5000000
2289336 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS SAMUEL DEL ALCAZAR, VALENTIN PANIAGUA CORAZAO EN LOS CCPP LLANGODEN ALTO Y LANCHECONGA, DISTRITO DE LAJAS, HUAMBOS; PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA | [04/02/2023] - EJECUCIÓN DE OBRA: EN EJECUCIÒN CON UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 62.39% (ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN ATRASADA). | No se encontraron problemas. | 6964607
2272450 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA -CRUZPATA; PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA-CUSCO | [27/02/2023] AL 31 DE ENERO DEL 2023, EL PIP SE ENCUENTRA sin ejecución física, POR PROBLEMAS POLÍTICOS Y SOCIALES EN EL PERÚ, los cuales no permiten reiniciar la ejecución de la obra. PRESENTANDO LAS ACTIVIDADES ANTERIORES SIGUIENTES: COMPONENTE 1: se viene realizando la conformación de sub base y base, trazo y replanteo, pruebas de densidad de campo, pruebas de deflectometria en la sub base: se llevo al km 12+770 llegando al cien por ciento. Se viene realizando la producción y transporte de cantera a nivel de base y la conformacion de la base llegandose al km 12+770 , también se se continuo las actividades de imprimacion 12+770 lado derecho y lado izquierdo 12+770 debido a problemas mecanicos en la planta de Caycay, se superaron estan realizando las actividades de asfáltica pavimento lado derecho llegando al 12+770 y lado izquierdo al 12+770. actividades programadas. por lo cual estan realizando las actividades de asfáltica pavimento de la segunda capa lado derecho llegando al 0+000 y lado izquierdo al 0+000 llegando a concluirse | [2022-12] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 2526741
2284297 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE PREVENCION, INVESTIGACION DE HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y PROTECCION DE LA FAMILIA EN LA REGION LAMBAYEQUE | [30/01/2023] PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CULMINADO CON LAUDO ARBITRAL N°06-2020-CA/CCPL. CUENTA CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION Y DE SUPERVISION DE OBRA. SE ENCUENTRA PENDIENTE LA ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPO DE SONIDO. | No se encontraron problemas. | 221179
2291490 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA | [09/02/2023] Con proceso de adjudicación de AS-SM-161-2022-GRL/CS-1 de fecha 24/11/2022 se convocó la ejecución de la Obra, con fecha 24.11.2022 se adjudico y con fecha 29.12.2022 se consintió la buena pro a la Empresa ALCO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por el importe de S/ 9,446,165.05., sin embargo, es necesario la emisión del Crédito Presupuestal para formalizar la firma de Contrato y continuar con las acciones administración para la ejecución de la Obra Con proceso de adjudicación de CP-SM-22-2022-GRL/CS-1 de fecha 08/09/2022 se inició la convocatoria de Supervisión, con fecha 15.12.2022 se adjudicó y con fecha 03/01/2023 se suspendió toda vez que se encuentra apelado, sin embargo, es necesario la emisión del Crédito presupuestal el cual garantizara el componente de Supervisión. | No se encontraron problemas. | 7051156
2281445 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA , DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, JUNÍN | [16/02/2023] la obra se ha paralizado desde el 15 de diciembre de 2022 siendo el jefe de supervicion que comunica que la entidas no ha cumplido con los pagos correspondientes al mes de agosto, setiembre y octubre, por la razon suspendio de labores - Al cierre de la valorización N°26, de diciembre del 2022 (31/12/2022), se tiene un avance físico acumulado de ejecución del 51.40%. | No se encontraron problemas. | 28714299
2265478 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL CHOQUEQUIRAO EN LOS DISTRITOS DE MOLLEPATA Y SANTA TERESA DE LAS PROVINCIAS DE ANTA Y LA CONVENCIÓN DE LA REGIÓN CUSCO | [09/01/2023] El proyecto tiene un Avance de la ejecución de la inversión (%) de 33.87 %. El proyecto se encuentra en en ejecucion, en el presente se presento el Plan Maestro del ACR Choquequirao para su aprobancion ante el Consejo Regional, la consejera de La Convencion viene perjudicando la aprobacion del Plan Maestro sin fundamento alguno, se tienen dificultades en la ejecucion debido a que no se cuenta con la renovacion del comite ejecutivo del ACR Choquequirao el mismo que debio renovarse el presente año 2022, La falta de aprobacion E.T del Componente 1, viene perjudicando la correcta ejecucion del proyecto en sus componente II y III. el trabajo de sociabilizacion y sensibilizacion del proyectio viene trayendo resultados, las manifeataciones de diciembre provocaron desabastecimiento de materiales por lo que no se logro realizar la impresion de diversos documentos de gestion que se encuentran concluidos y editados. A la fecha no se tiene aprobado el Expediente Tecnico del Componente I, la GRSLI solicita se realice el sustento de modificaciones ante UFRI para proseguir con el tramite de conformidad tecnica ello debido a variacion en la cantidad de modulos (infraestructuras), asi mismo se requiere presencia de altos funcionarios del GORE CUSCO y PCM para abordar la problematica existente de limites territoriales en el ACR Choquequirao. | [2023-01] - - (OTRO) | 2300000
2250276 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTOANDINOS EN LA UNIDAD HIDROGRÁFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGIÓN APURÍMAC | [18/01/2023] Mediante CARTA N° 032-2022-/COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLOCCO/RCHV-2022, de fecha 30 de noviembre del 2022, la comunidad de Mollocco, Solicita el reinicio del proyecto en la pradera Cotaccasa; al respecto teniendo en cuenta que la fecha corresponde al cierre de año, contándose con falta de disponibilidad presupuestal y teniendo en cuenta además las acciones de transferencia por cambio de gestión; se recomienda retomar los trabajos en la pradera Cotaccasa en el periodo 2023, toda vez que la ejecución del proyecto se encuentra en continuidad y con disponibilidad presupuestal Por la situación coyuntural política vivida en el presente año se ha presentado paro regional por lo cual la accesibilidad al ámbito del proyecto se ha restringido desde el 12 al 20 de diciembre, razón por el cual por considerarse un caso fortuito y de fuerza mayor se suspendieron de manera total las actividades de campo, en esta situación el personal ha efectuado el cumplimiento de sus funciones de manera remota | [2022-05] - INTANGIBLES - (OTRO) | 2268899
2283797 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 477 EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS GRANADOS, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA | [11/05/2022] abril 2022: la oficina de liquidaciones de obras, esta en proceso de culminacion de la liquidaciòn tècnica y financiera, para que continue con su tramite correspondiente, falta el acta de recepcion de obra tiene observaciones fisicas que subsanara la sub gerencia de obras | [2019-06] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 23127
2284042 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL PARA ESTABLECER AREAS DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN SELVA Y CEJA DE SELVA DE LA REGION CUSCO | [13/02/2023] EN EL MES DE ENERO SE REALIZÓ LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y BRECHAS EN LA EJECUCIÓN DEL PIP, ASI COMO SE REVISO LOS INFORMES DE CORTE DE LOS RESIDENTES DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN. SE TIENE UNA VALORIZACIÓN FÍSICA S/. 37,022,510.15 SOLES, QUE REPRESENTA EL 67.11% CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL EXP. TÉCNICO Y S/. 41,493,171 SOLES SIENDO UN TOTAL DE 64.57 % DEL PRESUPUESTO | [2022-12] - - (OTRO) | 23050022
2280911 | CREACION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DESDE PUENTE COLONIAL - AV. LOS LIBERTADORES - HASTA PUENTE SUYLLUACCA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | [02/02/2023] ENERO DEL 2023 - OBRA PARALIZADA | [2022-09] - INFRAESTRUCTURA - (OTRO) | 2524039
2290511 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.B.R. N 52194 CAP.PNP. ALIPIO PONCE VASQUEZ - DISTRITO TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGIÓN MADRE DE DIOS | [01/02/2023] AL 31 DE ENERO DE 2023 LA OBRA SE ENCCUENTRA PARALIZADA DEBIDO AL ACOYUNTURA POLITICA , EN LA REGION LAS VIAS DE COMUNICACION SE ENCUENTRAN CERRADAS, SE VIENEREALIZANDO EL REUERIMEINTO PAR AL CONVOCATORIA Y ADQUISCION DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO. | [2022-11] - - (OTRO) | 1177761
2284251 | INSTALACION DE PRESAS HUANUTUYO -SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO | [15/02/2023] ENERO-2023. INFORME N°014-2023-GR-CUSCO/PM/DE-DSLT/IO.H DE FECHA 8-02-2023.- PROCESO CONSTRUCTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARALIZADA AFECTADO POR BLOQUEO DE LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO POR DESACUERDO DE LA SOCIEDAD CON LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. A ESTE PROBLEMA TAMBIEN SE AGREGA LA INTENSA PRECIPITACION PLUVIAL QUE SE REGISTRA EN LA ZONA INFLUIDO POR LA ALTITUD (SOBRE 4000 MSNM). | [2022-08] - - (OTRO) | 9253128
2300020 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD CONCHOPATA, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] La firma del contrato se realizó el día 07/07/2021, donde según contrato la entrega del informe N° 01 se entrega a los 30 días calendario contados a partir del día siguiente de iniciado el servicio. El 05 de agosto de 2021, la empresa consultora SOLICITÓ ampliación de plazo cuyo fundamento de causal para la solicitud de ampliación de plazo con relación a la entrega de información para fines de elaboración del Programa MÉDICO Funcional (PMF) y Programa Arquitectónico Normativo (PAN). Debido a la ampliación de plazo, se entregó el primer entregable el 16/08/2021 con CARTA N° 49-2021/C-PRISMA. El 10/09/21 se proyectó la suspensión del plazo contractual debido a que aún no hay disponibilidad de terreno. Se encuentra en proceso de formulación el informe N° 01. TIEMPO: según el CONTRATO N°0093-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, el mismo que tiene un plazo contractual de 90 días. COSTO: El valor de la elaboración del expediente técnico es de S/ 347,539.50 soles, dividido en tres pagos a la aprobación de cada Informe del proyecto. El terreno encontrado no se presta para un Centro de Salud I-3. Se envió al GRI un informe con fines de resolución de contrato por mutua acuerdo. RESOLUCION DE CONTRATO CON CARTA NOTARIAL 000195-GRA/GG-ORADM DE FECHA 04-11-2022. | No se encontraron problemas. | 1000000
2288606 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEE LA I.E.S. SAN FRANCISCO DE ASIS - LOCALIDAD DE LLAUCAN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC REGION CAJAMARCA | [03/02/2023] AL MES DE DICIEMBRE (31-12-2022) LA OBRA SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN ATRASADA, CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 25.76%. | No se encontraron problemas. | 2312996
2293663 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS TRES NIVELES INICIAL 101 EL CARMELO, PRIMARIA 54045 EL CARMELO Y SECUNDARIA EL CARMELO DE LA LOCALIDAD MOLINOPATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC | [07/02/2023] la obra tiene un avance de 6.81% al mes de diciembre la obra se encuentra paralizada por cambio de gestion se programa el reiniciode obra en febrero del 2023 | No se encontraron problemas. | 4274263
2300178 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 42223 MANUEL DE MENDIBURU EN EL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA | [15/12/2022] DICIEMBRE 2022: SE TIENE UN AVANCE FISICO GLOBAL DE 100%, APROBACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO Nº026-2019-GOB.REG.TACNA, CON RESOLUCION GERENCIA GENERAL REGIONAL Nº040-2022-GGR/GOB.REG.TACNA, mediante informe N°077-2022-CRCS-IO-OES-GGR/GOB.REG.TACNA, actualmente esta pendiente la opinion legal de asesoria juridica para la validacion y modificacion del acto resolutivo por observaciones identificadas por la sociedad auditora jara. | No se encontraron problemas. | 386015
2301117 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N 70511, N 70815 Y N 72637, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO | [17/12/2022] Al mes de Noviembre se viene ejecutando la Institución Educativa Primaria N°70815, la cual tiene un avance físico acumulado real de 14.39% y siendo su avance físico programado acumulado del 77.93% obra atrasa. Se pone en conocimiento que se tiene demora en la adquisición del bien como cemento que son necesarios para la ejecución de la obra, a la fecha se encuentra en la etapa de consentimiento, el mismo que es muy necesario para el inicio de partidas de concreto simple y armado. Residente de Obra: Ing. Anibal Edison MARQUEZ TACCA Supervisor de Obra: Ing. Edgar COSI APAZA Información remitida mediante INFORME N°11218-2022-GR-GRI/SGO-AYC | No se encontraron problemas. | 9000000
2300858 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL JARDIN DE BLANQUITA, DISTRITO DE CAYMA PROVINCIA AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA | [18/01/2023] SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON RETRASOS POR FALTA DE CELERIDAD EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS, PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA OCASIONANDO DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA | No se encontraron problemas. | 287300
2300267 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL ANEXO DE TRES DE MAYO DE PUCARUMI, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | [14/02/2023] al mes de enero la obra tiene un AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICo acumulado DE 77.41%, LA OBRA ha PARALIZADo desde el 01/02/2023, A CAUSA DE LAs PRECIPITACIones PLUVIALes | No se encontraron problemas. | 1814349
2308501 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE VACAPUCLLANA Y OCCACHACRA, DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAVELICA | [13/02/2023] OBRA EN EJECUCIÓN, SE EFECTUARON TRABAJOS DE OBRAS PROVISIONALES, METRADOS,MEJORAMIENTO EN CAPATACIÓN TIPO LADEREA, CÁMARA DE REUNIÓN, CÁMARA ROMPE PRESIÓN, ETC. (LA VALORIZACIÓN N° 01 , N° 02 Y nº 03 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE y diciembre DEL 2022 CORRESPONDIENTEMENTE, SE ENCUENTRAN OBSERVADOS POR PARTE DEl supervisor de obra y LA ENTIDAD. EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA. | No se encontraron problemas. | 8100
2304365 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.P. N 54511 DE ASMAYACU, N 54056 DE LUCMOS, N54024 OCORURO, N 54606 DE TOTORAY, Y N 54026 DE PUCAPUCA, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY, REGIÓN APURIMAC | [15/02/2023] se encuentra PARALIZADO, EN ELABORACION DE ET, SE DEBERA REALIZAR LA RECTIFICACION DE TERRENO, NO SE CUENTA CON LA FACTIBILIDAD DEL SERVICIO, NO SE CUENTA CON LA ACTUALIZACION DE LA DEMANDA POR PARTE DE ORFEI, SE DEBERA LEVANTAR LAS OBSEVACIONES POR LA CRAET A LOS ESTUDIOS | No se encontraron problemas. | 1541072
2304202 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE PUERTO AZUL E ISLA DE LOS VALLES , DISTRITO DE FITZCARRALD - MANU - MADRE DE DIOS | [10/02/2023] ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA: En DICIEMBRE 2022 se tiene un avance físico de 5.31 %, acumulado de 67.43% quedando un saldo por ejecutar del 32.57% la valorización principal de obra al C.D; ES DE 2,013,756.59, retrasada por falta de mano de obra calificada, temporada de lluvias y demora en la adquisicion de bienes y contratacion de servicios. PROBLEMATICA: Incumplimiento y abandono del servicio de perforación para pozos tubulares en las obras de puerto azul e isla de los valles. | No se encontraron problemas. | 2476
2302381 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA 9 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | [23/02/2023] El proyecto de inversión cuenta con contrato para la elaboración del expediente TÉCNICO con un plazo de ejecución de 90 días calendarios. A la espera que el consultor presente la Absolucion de Observaciones N° 01 al Informe N° 01, que debe ser el 30/12/2022. | No se encontraron problemas. | 240128
2304203 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE TRES ISLAS Y EL PRADO, DISTRITO DE TAMBOPATA , PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | [14/02/2023] AL 31 DE ENERO DE 2023 LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO AL PARO, Y LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LA REGION LA CUAL MANTIENE LAS VIAS DE COMUNICACION BLOQUEADAS. | No se encontraron problemas. | 2409391
2309138 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA | [11/02/2023] - Con fecha 30 de Deciembre del año 2022 se paraliza la ejecucion de actividades, motivado por el cierre del año Fiscal 2022; dicha paralización fue requerida por el Residente del proyecto mediante el Cuaderno de Obra según el asiento N° 635. - En el presente mes de Enero se ejecutaron las labores de Guardianía del almacén de Obra ubicado en el Fundo el Gramadal frente a la I.E.P. Innova Schools de la ciudad de Moquegua; donde se encuentran resguardados los materiales y herramientas pertenecientes al proyecto. - La Valorizacion de la Partida de Guardiania será regularizada en el mes de Febrero puesto que en el presente mes de Enero la obra se encuentra PARALIZADA. - En el presente mes se han llevado a cabo todas las actividades previas al reinicio de actividades del Proyecto como Estado Situacional, Consolidacion Financiera, Asiganción Presupuestal, Requerimientos, etc. - Los valores presentados en el presente informe fueron adecuados respecto al Expediente de Modificación N°05. - Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 146-2022-GGR/GR.MOQ del 12 de mayo del 2022 se aprueba el Expediente de Modificación Presupuestal N° 05. - Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 247-2022-GGR/GR.MOQ del 26 de Agosto del 2022, se aprueba el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01 por un total de 297 días calendarios el cual establece una fecha de término del proyecto el día 20 de Junio del 2023 | [2023-01] - - (OTRO) | 31027622
2490144 | CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y MEDIO FILTRANTE; ADQUISICION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TRUJILLO DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | [08/02/2023] la obra se sigue ejecutando físicamente, a pesar de que el plazo contractual concluyó en 08/05/2022. RESPECTO AL RESERVORIO SE HA PROCEDIDO A PUBLICAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. el componente medio filtrante continúa físicamente su ejecución. el reservorio continúa con el proceso de contratación por l.p. EL COMPONENTE MEDIO FILTRANTE CONTINÚA FÍSICAMENTE SU EJECUCIÓN. EL RESERVORIO ESTÁ EN ETAPA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO. LOS EFLUENTES SE SOLICITÓ SE EFECTÚE EL EXP. DE CONTRATACIÓN. el componente medio filtrante FÍSICAMENTE ha concluido, está en etapa de recepción. el componente reservorio el 07 de octubre ha dado inicio al plazo contractual, otorgandose el adelanto directo, como devengado. EL AVANCE CORRESPONDE AL AVANCE VALORIZADO DE OBRA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. EL COMPONENTE DEL RESERVORIO, EL CONTRATISTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 HA RECUPERADO EL ATRASO DE NOVIEMBRE 2022, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ADELANTADO. EL COMPONENTE DE LOS EFLUENTES, YA SE OTORGÓ LA BUENA PRO, ACTUALMENTE SE ESTA EN EL PERIODO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA. EN CUANTO AL MEDIO FILTRANTE EL CONTRATISTA YA PRESENTO LA LIQUIDACIÓN, ESTAMOS DENTRO DEL PLAZO DE REVISIÓN PARA APROBACIÓN U OBSERVACIÓN. EL COMPONENTE DE MEDIO FILTRANTE, CON FECHA 26/01/2023, SE APROBÓ LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA, ESTANDO DENTRO DEL PLAZO PARA QUE QUEDE CONSENTIDA O SEA OBSERVADA POR EL CONTRATISTA. EL COMPONENTE RESERVORIO SU AVANCE ESTÁ DENTRO DE LO PROGRAMADO LUEGO DE RECUPERAR con un ligero atraso, pero dentro del margen del rlce. RESPECTO A LOS EFLUENTES CON FECHA 25/01/2023, SE SUSCRIBIO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONSORCIO FERRONORTE, estando en el plazo para el inicio de la obra. | No se encontraron problemas. | 8209166
2312428 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO N 54385 SEÑOR DE LA EXALTACION, N 54621 FIDELIA VALENZUELA Y N 54389 PATAPATA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA DE GRAU - REGIÓN APURIMAC | [07/02/2023] LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 75.79% AL MES DE DICIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR CAMBIO DE GESTION, SE PROGRAMA EL REINICIO EN FEBRERO DEL 2023 DEL CENTRO EDUCATIVO NSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO N 54385 SEÑOR DE LA EXALTACION | No se encontraron problemas. | 3817533
2314572 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA | [20/01/2023] - SE HA CULMINADO LA ETAPA I DEL PROYECTO - SE HA INICIADO LA II ETAPA - SE VIENE DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE OFICINA CONCERNIENTES A LA ELABORACION DE REQUERIMIENTOS DE ADQUISICION DE BIENES, REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y/O REFORMULACION DE CARACTERISTICS TECNICAS DE LOS EQUIPOS | [2020-07] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 5799380
2492794 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RIÓ CHUMBAO, ENTRE LA AVENIDA LOS CEDROS Y LA AVENIDA PANAMERICANA - SECTOR ESCORIAL DEL CENTRO POBLADO POCHCCOTA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [02/02/2023] ENERO DEL 2023 - OBRA PARALIZADA | No se encontraron problemas. | 2853556
2315965 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA CESAR VALLEJO MENDOZA, DEL CENTRO POBLADO DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE SURCUBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [08/02/2023] EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL SEGUNDO ENTREGABLE SE REMITIÓ A LA COMISIÓN REGIONAL DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EL 22 DE AGOSTO DEL 2022, A LA FECHA CONTINUA EN LA CREET. | No se encontraron problemas. | 957245
2317612 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE CONTROL DE LA EROSION DEL SUELO EN LA CUENCA DEL RIO BAJO UCAYALI, DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI | [26/02/2023] con fecha 28/12/2022, mediante carta n° 012-2022-djah-p-ecosistema/atalaya, se presento el segundo entregable de los estudios hidrologicos y suelos, mediante informe 014-2023-gru-ggr-gta-sgdes, se realiza la evaluacion y determina ue el estudio presenta observaciones subsanable, remitiendo al consultor para la subsanacion correspondiente. | No se encontraron problemas. | 1000000
2301287 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO OPERATIVO PARA EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA MDD. PROVINCIAS MANU, TAHUAMANU Y COMUNIDADES NATIVAS REGION MADRE DE DIOS. | [16/02/2023] a diciembre 2022 EL PROYECTO cuenta con el siguiente avance: EJECUCIÓN FISICA MENSUAL 3.81% EJECUCIÓN FISICA ACUMULADA 59.31% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL s/. 456,764.94 soles EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUM. S/ 6,085,973.85 SOLES COMPONENTES EN EJECUCIÓN i, III y IV las actividades ejecutadas en el mes son: CURSO V: PROCEDIMIENTOS DE FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES EN LA SEDE CENTRAL Y MANU (2 DÍAS) und 1.00 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN und 1.00 INFORME DE DIAGNOSTICO DE DIAGNOSTICO FISICO LEGAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL und 1.00 ETAPA PRELIMINAR DE GABINETE und 9.00 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN und 1.00 ETAPA EXPEDIENTE PARA SANEAMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL exp 3.00 ETAPA INSPECCION DE CAMPO und 3.00 LINDERACIÓN pdo 90.00 EMPADRONAMIENTO pdo 97.00 VERIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA pdo 90.00 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE EXPEDIENTES EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN ANTERIORES AL PROYECTO pdo 23.00 DIGITACIÓN DE FICHA CATRASTAL (SSET) pdo 255.00 ELABORACIÓN DE PLANOS CATASTRALES Y REPORTE A SICAR pdo 249.00 EMISIÓN DE CERTIFICADO DE INFORMACIÓN CATASTRAL pdo 79.00 CONFORMACIÓN E INFORME DE PRE-EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE INDIVIDUAL und 381.00 PUBLICACIÓN DE PADRON DE POSEEDORES APTOS und 125.00 PUBLICACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR CARTEL und 201.00 EMISIÓN DE RESOLUCIÓN und 25.00 EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN und 48.00 PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE LEGAL COMPLETO und 21.00 INSCRIPCIÓN DE POSESION O PROPIEDAD und 51.00 APROBACIÓN DEL PLANO GEORREFERENCIADO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO und 1.00 ORGANIZACIÓN DEL EXPEDIENTILLO PARA PRESENTAR A REGISTRO PÚBLICOS und 1.00 ELABORACIÓN DEL PLANO DEL TERRITORIO COMUNAL und 1.00 EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO und 1.00 CERENONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO-TITULO A BENEFICIARIO und 1.00 | [2022-12] - INTANGIBLES - (OTRO) | 4711908
2321255 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHIPAO, DEL DISTRITO DE CHIPAO, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO. | [23/02/2023] Firma de contrato el 26/05/2022. TIEMPO: según el CONTRATO N°0068-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, el mismo que tiene un plazo contractual de 60 días. COSTO: El valor de la elaboración del expediente técnico es de S/ 234,315.00 soles, dividido en tres pagos a la aprobación de cada Informe del proyecto. SE presentó el primer informe el 30/06/2022. El consultor PRESENTÓ las Absolución de observaciones N° 1. El consultor presentó la Absolucion de Observaciones N°01 al Informe N°02. Se encuentra en custodia del supervisor para su evaluación y pronunciamiento. Con fecha 24/01/2023 se comunica a los especialistas evaluadores. | No se encontraron problemas. | 2000000
2317785 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLASPAY, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | [09/01/2023] SE ENCUENTRA EN LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN EN EVOLUCIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. | No se encontraron problemas. | 2088211
2311107 | MEJORAMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | [16/02/2023] al 31 de enero de 2023 la obra se encuantr aparalizada no se ejecutaron partidas durante el presente debido al conflicto social que se mantiene desde el 4 de enero | [2021-08] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 6105478
2320997 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TACALA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | [23/02/2023] Obra en ejecución, se avance esta levemente atrasada de acuerdo al cronograma programado, se canceló monto del Adelanto Directo y Materiales. Valorizaciónes de Enero 2023 se encuentra en proceso de cancelación. | No se encontraron problemas. | 28755156
2315023 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. MARIO FLORIAN EN LA LOCALIDAD DE QUILLINSHACUCHO, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGION CAJAMARCA | [14/02/2023] Obra en ejecución con avance físico valorizado acumulado al mes de enero 2023 de 22.31%, frente a un avance programado de 27.69 %, por lo que la obra se encuentra atrasada. A la fecha la obra se encuentra con suspensión del plazo de ejecución de obra desde el 25 de enero del 2023. se TIENE LA programacion financiera Actualizada de la Inversión para considerar su incorporación al PIM-2023 DEL SALDO PROGRAMABLE. | No se encontraron problemas. | 3561027
2312929 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL HU-108, TRAMO: AEROPUERTO - CONCHUMAYO - CHURUBAMBA, DISTRITOS DE: HUANUCO, SANTA MARIA DEL VALLE Y CHURUBAMBA; PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO | [03/02/2023] la obra de se encuentra suspendido desde 31 de diciembre del 2022, y se tiene programado para el reinicio 07 de febrero del 2022, | [2022-10] - - (MODIFICACIONES EN CALENDARIO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN) | 9400000
2317432 | INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA – REGIÓN CAJAMARCA | [21/10/2022] - ejecutado al 100%, cuenta. - obra recepcionada. - en proceso de liquidación de contrato. - Debido a una controversia que ha sido elevado a un proceso arbitral se ha limitado el proceso de liquidación de contrato, actualmente no se tiene fecha determinada para la emisión de laudo arbitral, por lo que no hay programación financiera de ejecución de gasto del PIM sin certificar. | [2021-06] - - (ARBITRAJE) | 20000
2318752 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. CUNA JARDIN CLARITA GAMBETTA, EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA | [12/05/2022] abril 2022: Cuenta con RER N° 093-2020-GRI.GOB.REG.TACNA. Se pauso el desarrollo del proyecto temporalmente. Se REGISTRO CON ÉXITO LA SOLICITUD de Asistencia Técnica para el Periodo de Atención 2022-1. En base a la ultima revisión del ASITEC, se subsanaran las observaciones de la PRONIED esperando el visto bueno para continuar con la siguiente etapa, cuando inicie el Periodo 2022-1. | No se encontraron problemas. | 434695
2319660 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CONJUNTO HABITACIONAL MICAELA BASTIDAS ENACE I, II,III Y IV ETAPA Y EN LA UPIS VILLA HERMOSA, EN EL, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA | [13/01/2023] Obra atrasada, hubo una paralización debido a la no aprobación de Adicional N° 02 y la aprobación del Informe de Enosa. Los trabajos se reiniciaron el 07.May.2022, valorización de dic. 2022 se encuentran en proceso de cancelación.. | [2021-10] - - (OTRO) | 418395
2321692 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS DE LA AGUADA, DISTRITO DE MALA - CANETE - LIMA | [14/02/2023] EN EL AÑO 2022 SE RECIBIÓ DE LA GRI EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA SU EVALUACIÓN, ENCONTRANDO OBSERVACIONES, YA QUE LA COBERTURA TOTAL ENTRE AGUA Y ALCANTARILLADO SEGÚN EL PROYECTO CORRESPONDERÍA AL 50%. ES ASI QUE PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL SE HA PROGRAMADO LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, PROYECTANDO EL GASTO PARA TAL FIN DE S/253,305.41 SOLES, POR LO QUE SE HA aprObado LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL A FAVOR DEL CLASIFICADOR CORRESPONDIENTE PARA DICHO FIN. | No se encontraron problemas. | 10297623
2321810 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUARMICOCHA EN LAS LOCALIDADES DE PUEBLO LIBRE, SACHACOTO, SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARÍA, EN LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [08/02/2023] SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE SU EXPEDIENTE TECNICO BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, EN LA ACTUALIDAD SE PRESENTO LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES DE SU TERCER Y ULTIMO ENTREGABLE A LA COMISION REGIONAL DE EXPEDIENTES TECNICOS (CREET) PARA SU EVALUACION Y APROBACION. | No se encontraron problemas. | 500000
2322192 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [11/02/2023] ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR CAMBIO DE GESTION, Y DEBIDO A QUE EXISTEN PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EL REINICIO DE LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO SE TIENE PROGRAMADO PARA EL 06 DE FEBRERO DEL 2023. | No se encontraron problemas. | 5000000
2321589 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE PESCADORES ARTESANALES, FOCALIZADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL – ACR ALTO NANAY PINTUYACU CHAMBIRA, DISTRITO DE ALTO NANAY, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | [26/02/2023] EL ESTUDIO DEFINITIVO SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. SE TIENE PREVISTO LA APROBACION HASTA EL 30 DE MARZO DEL PRESENTE, del MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE PESCADORES ARTESANALES, FOCALIZADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL – ACR ALTO NANAY PINTUYACU CHAMBIRA, DISTRITO DE ALTO NANAY, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. | No se encontraron problemas. | 1505547
2324642 | MEJORAMIENTO , SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD LA OROYA I-4, DISTRITO DE LA OROYA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [23/02/2023] EL CENTRO DE ARBITRAJE “ASOCIACIÓN PERUANA PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS APREC” (CASO ARBITRAL N° 007-2021-CA-APREC), A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N° 03 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022, CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR DE INNOVAR SOLICITADA POR EL CONTRATISTA, DISPONIENDO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 POR 154 DÍAS CALENDARIOS PARA LA CONTINUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PRECISANDO QUE EL TÉRMINO DE INICIO ES EL 20 DE MARZO DE 2022 Y EL TÉRMINO DE CULMINACIÓN ES EL 20 DE AGOSTO DE 2022; POSTERIORMENTE, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N° 06 DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2022, AMPLIÓ LA MEDIDA CAUTELAR DE INNOVAR SOLICITADA POR EL CONTRATISTA, DISPONIENDO LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 154-2022-GRJ/GRI LA QUE DESESTIMÓ LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06; ENTENDIENDOSE EL TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, ASIMISMO CON FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCIÓN 11 SE CONCEDE LA AMPLIACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE INNOVAR FIJANDO COMO CULMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL EL DIA 31 DE MARZO DEL 2023. el proyecto se encuentra en EJECUCIÓN con un avance FÍSICO de 57.21% AL MES DE ENERO DEL 2023, CABE RESALTAR QUE SE TIENE COMO FECHA DE TERMINO EL DIA 31 DE MARZO DEL 2023. | No se encontraron problemas. | 4531483
2324006 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE OLAYA DEL CC.PP URBANO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO | [20/01/2023] EXPEDIENTE TÉCNICO observado por nuevo calculo de la demanda, se proyecta replanteo arquitectura. a espera de tramite de saneamiento fisico legal por parte de la municipalidad distrital de quellouno y de gerencia regional de educacion, SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 5677762
2327261 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PREVISTO - GARCILAZO DE LA VEGA - SANTA ANA DISTRITO DE PADRE ABAD , PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | [14/02/2023] EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO | No se encontraron problemas. | 7000000
2322145 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE SANTA ROSA DE LA URBANIZACIÓN SANTA ROSA DE LA GUARDIA CIVIL , DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO | [16/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR MOTIVO DE CIERRE DE AÑO FISCAL Y CAMBIO DE GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL. EL PROYECTO AL MES DE DICIEMBRE PRESENTA UNA EJECUCIÓN FISICA DE 264,945.32 SOLES, LO QUE REPRESENTA EL 7.68% DEL COSTO DIRECTO EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA AL 24.64% LO QUE REPRESENTA UN MONTO IGUAL A 1,108,207.53 SOLES DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO LOS REQUERIMIENTOS DE ACERO, CONCRETO PREMEZCLADO Y EPPs TECNICOS A LAS FECHA NO SON ATENDIDOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA, LO CUAL OCASIONA RETRASO EN EL AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. - EL AREA DE ABASTECIMIENTO INFORMA QUE LOS PROCESOS DE SELECCION DE ACERO, CONCRETO PREMEZCLADO Y ADITIVO NO SERAN ATENDIDOS DEBIDO A LA LA CAIDA DE ESTE PROCESO POR FALTA DE POSTORES, GENERANDOSE EL RETRAZO QUE SE TIENE. ACTUALMENTE SE VIENE TRAMITANDO LA AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN FUENTES NATURALES DE AGUA POR PARTE DEL ANA , ASI COMO TAMBIEN SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN N°01. | No se encontraron problemas. | 4000000
2323700 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCIÓN, AUTOMOTRIZ, MINERÍA, CONTABILIDAD, COMPUTACIÓN, SECRETARIADO, ENFERMERÍA, LABORATORIO CLÍNICO Y PRÓTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN, JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO | [19/12/2022] Al mes de Noviembre se viene ejecutando según el expediente técnico modificado por saldo de obra, un avance fisico acumulado del 7.27% y una programación acumulada del 92.81%, obra atrasada. Supervisor de obra: Ing Salomon HILASACA MAMANI y residente de obra: Ing. Jack nels HUARECCALLO TURPO. Información remitida mediante INFORME; N° 11084-2022-GR-PUNO-GRI/SGO-AYC. Además, para el registro de la información también se toma en cuenta a los ejecutado por el contratista. | No se encontraron problemas. | 2365436
2328019 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO | [27/12/2022] A) para los procesos de la ZEE y ZF es necesario contar con un equipo multidisciplinario, para la evaluación y supervisión de los Estudios de la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), Estudios Especializados (EE), Diagnostico Integrado Territorial (DIT) y Plan de ordenamiento Territorial (POT) para el departamento de Huánuco, aspecto que fue considerado en el referido proyecto. b) El área técnica indica, que se tuvo muchas dificultades en la ejecución de las actividades estipuladas, dada los problemas de carácter político desde la gobernación, gerentes, directores y por ende hubo cambios permanentes en las autoridades de la Gerencia Regional de Administración con sus respectivos personales técnicos de la Oficina de Abastecimiento, siendo el principal causal que ha generado atrasos, paralizaciones por causas no atribuibles al equipo técnico del proyecto, que ha limitado cumplir con los procesos programados desde un inicio hasta la fecha; y estando próximos a la finalización de cambio de gestión, el cual el área técnica dejo el saldo a LIBRE DISPONIBILIDAD. c) Asimismo, se solicitó la cancelación del procedimiento de selección para los requerimientos de Contratación de Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Suelos y Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor para el proceso de Zonificación Forestal de diez provincias del departamento de Huánuco (CP N° 01-2022-GRH/CS-1), enmarcados en el MENCIONADO proyecto, siendo UN CASO FORTUITO presentado con la promulgación de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000278-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE. | No se encontraron problemas. | 2500000
2321075 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CANAL I TINTAY Y CANAL I CAVIRA DE LAS LOCALIDADES DE TINTAY Y CAVIRA, DISTRITO DE KISHUARA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | [10/02/2023] AL MES DE ENERO DEL 2023 EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO, CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DE 22.39%. sISTEMA DE RIEGO SECTOR CAVIRA, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION (L=26,688.00m) movimiento de tierras, eliminacion de material excedentes y trabajos preliminares. SISTEMA DE RIEGO CCOTAQUITE - MARCOPATA - PINTORBAMBA - SIPILLHUAY - TINTAY; Se realizaron vaciado de concreto fc=210kg/cm2 y otros. | No se encontraron problemas. | 2860204
2260211 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI | [14/02/2023] AL MES DE ENERO DEL 2023 EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA PARALIZADA, SE HA CULMINADO LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LA OBRA, ESTANDO PENDIENTE LA CULMINACION EL INVERNTARIO DEL MOBILIARIO MEDICO QUE SE ENCUENTRA EN LOS ALMACENES EN EL DISTRITO DE CHoRRILLOS EN LA CUIDAD DE LIMA. ASI MISMO SE ENCUENTRA EN ELABORACION EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA. EL GORE UCAYALI CON RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°00409-2021-GRU-GR DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2021, RESUELVE EN FORMA TOTAL Y DE PLENO DERECHO EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°0082-2016-GRU-GR-GGR. EL CONTRATO SE RESOLVIÓ CON UN AVANCE DE OBRA EJECUTADO ACUMULADO DE 80.33%, CON RESPECTO AL SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO PRINCIPAL Y 76.39% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO PRINCIPAL MAS ADICIONALES DE OBRA, SIN EMBARGO, LA PROGRAMACION PARA EL MISMO MES CONSIDERA UN AVANCE ACUMULADO DE 93.53%, HABIENDOSE ENCONTRADO ATRASADA EN -12.89% CON RESPECTO AL PORCENTAJE PROGRAMADO AL MOMENTO DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO. | [2021-10] - INFRAESTRUCTURA - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 4210277
2329690 | CREACION , AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA, CABILDO Y LA LEGUA, DISTRITO DE CHANGUILLO - NASCA - ICA | [10/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UNA AVANCE FISICO DEL 84.60% EN la COMPONENTE DE OBRA. Se encuentra en revision DEL EXPEDIENTE TECNICO de adicional de obra por la Subgerencia de estudios. (OBSERVACIONES DEL NIVEL FREATICO, SE ROMARAN OTRAS MEDIDAS) SE SOLICITA OPINIÓN FAVORABLE PARA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR EL MONTO DE S/ 1,495,417.00 PARA LA COMPONENTE DE OBRA, SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | No se encontraron problemas. | 1537601
2324623 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PACHAS, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, | [14/02/2023] • Mediante Acta de Suspensión de Plazo N°06, del 30/05/2022, La entidad, contratista y supervisión aceptan suspender la ejecución de la obra, hasta la absolución de consultas por parte de la Entidad y la aprobación de posibles modificaciones al contrato que estas traigan consigo, requiriéndose para dicho reinicio, el informe favorable de parte de la supervisión de obra; asimismo, será formalizado mediante acta de reinicio de obra, quedando como saldo de plazo de ejecución de obra un total de 399 días calendario | [2022-11] - - (OTRO) | 2798804
2328461 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO EL PUENTE HUACAPUY - SECTOR HUACAPUY NORTE EN EL DISTRITO DE JOSE MARIA QUIMPER, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA | [22/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, ATRASADA Y FUERA DEL PLAZO CONTRACTUAL., HASTA EL 14 DE FEBRERO 2023 SE HAN TENIDO 10 AMPLIAC. DE PLAZO DECLARAD. IMPROCEDENTE CON ACTO RESOLUTIVO. A ENERO 2023 EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA ES DEL 81.63% | No se encontraron problemas. | 1868905
2322266 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [07/02/2023] se ha paralizado el proyecto debido a que no se pudo concretar la adquisción de hilos y otros procesos de selección debido al corto de tiempo de ejecución sobrante se espera a la asignación presupuestal 2023-01 para culminar con la ejecución del proyecto. | [2022-09] - INTANGIBLES - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 2020818
2325712 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [22/02/2023] La firma del contrato se realizó el día 05/07/2021. Se comunica la conformidad del informe N° 01 al consultor con CARTA N° 366-2021-GRA/GG-GRI-UFEDIPI EL 23-12-2021. el consultor debe presentar el informe N° 02 EL 22-01-2022. La Absolucion de Observaciones N°02 del Informe N°02 se encuentra en evaluacion por la supervision. TIEMPO: según el CONTRATO N°91-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, el mismo que tiene un plazo contractual de 60 días. COSTO: El valor de la elaboración del expediente técnico es de S/ 238,312.80 soles, dividido en dos pagos a la aprobación de cada Informe del proyecto. | No se encontraron problemas. | 2000000
2327505 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E N 51014 ROMERITOS DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO | [20/01/2023] En levantamiento de observaciones mediante Memorandum GRSLI 4368 del 25/11/2022. | No se encontraron problemas. | 1528236
2328099 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA | [11/02/2023] Durante el mes de Enero el proyecto se encuentro paralizado por el cierre de año fiscal 2022. Estando a la espera de la Asignacion presupuestal para su reinicio de ejecucion. | No se encontraron problemas. | 4500000
2325914 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 01 PIERRE FRANCOIS JAMET, 12 MOLINOPATA, CEBE -11 LA SALLE DEL DISTRITO DE ABANCAY, 07 CURAHUASI DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC | [07/02/2023] LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 49.49% AL MES DE DICIEMBRE DE LA ESTRUCTURA DEL CEBE-11 LA SALLE EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR CAMBIO DE GESTION SE PROGRAMA EL REINICIO EN FEBRERO DEL 2023. EL Cebe 01 pierre francois jamet SE ENCUENTRA AL 94.56% | [2021-09] - INFRAESTRUCTURA - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 3974287
2322531 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, AREQUIPA | [22/02/2023] EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO ES DEL 58.28% AL MES DE ENERO 2023. OBRA EN EJECUCIÓN CON RETRASO POR DEBAJO DEL 80%, presenta retrasos injustificados, por parte del contratista OBRA CON PLAZO HASTA SETIEMBRE 2023 ESTA OBRA CONTIENE UN FIDEICOMISO | [2020-07] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 11984438
2329336 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE JUZGARA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA | [09/02/2023] SE DECLARÓ LA NULIDAD DE OFICIO DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION LICITACION PUBLICA N°4-2022.GOB.REG.PIURA-GSRMH-G OBRA, DEBIDO AL PLIEGO DE OBSERVACIONES; ASIMISMO CON FECHA 26.01.2023 SE OTORGA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023 PARA CONVOCAR NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN. | No se encontraron problemas. | 10367593
2330254 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FERNANDO EN EL CENTRO POBLADO SAN FERNANDO DE KIVINAKI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN | [03/02/2023] la obra se encuentra EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. | No se encontraron problemas. | 10200000
2331043 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU-116 TRAMO DESVIO OCONGATE - PUENTE MULLAMAYO, DISTRITO DE CCARHUAYO - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [27/02/2023] ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. EL AVANCE FISICO ACUMULADO AL MES DE ENERO DEL 2023 ES IGUAL A 72.99% QUE EQUIVALE A S/.8,841,035.53 Y EL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ES IGUAL A 80.2 % QUE EQUIVALE A S/.11,907,108.21. ASI MISMO SE INFORMA QUE EL REINICIO DE OBRA ESTA SUJETO A LA INCORPACIÓN NO PREVISTA AL PIM 2023, PARA LO CUAL SE HAN REALIZADO LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA SU POSTERIOR APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO. | [2022-10] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 2930426
2327547 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E. INTEGRADA N 64055 LA VICTORIA, DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI | [10/02/2023] LA OBRA AL MES DE ENERO 2023 SE ENCUENTRA EN EJECUCION, LA CUAL PRESENTA UN AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO DE 78.40% Y UN AVANCE ACUMULADO EJECUTADO DE 63.37%. LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA. LA PROBLEMATICA: 1. ATRASOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, DEBIDOS A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA LAS ACCIONES A TOMAR: 1. EL CONTRATISTA DEBE GESTIONAR ADECUADAMENTE SUS RECURSOS EN DIREFENTRS FRENTES DE TRABAJOS Y EL SUPERVISOR DEBERA HACER CUMPLIR EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS | No se encontraron problemas. | 2867833
2332663 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LAS LOCALIDADES DE AMBULCO GRANDE Y URCURUME, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA | [23/08/2022] PROYECTO EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGUNDO ENTREGABLE, PLAZO SUSPENDIDO POR APROBACIÓN DE PMA Y PMF EN DIRESA-CAJ, SE HARÁ EL INGRESO PARA EVALUACION POR PARTE DE DIRESA, YA QUE SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION DE LOS SANEAMIENTOS FISICIOS LEGALES DE LOS TERRENOS. | No se encontraron problemas. | 3431715
2330623 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 40616- CASIMIRO CUADROS I, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA- REGIÓN AREQUIPA | [23/02/2023] OBRA CULMINO 25/01/2022. CONTRATISTA SE ENCUENTRA ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN PARA POSTERIOR ENTREGA AL ÁREA USUARIA, ACTUALMENTE LA LIQUIDACIÓN SE ENCUENTRA EN LA GERENCIA DE SUPERVISION. A ENERO 2023 Avance EJECUCIÓN FÍSICO global 95.58% | No se encontraron problemas. | 1924881
2333460 | MEJORAMIENTO ,DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE MIRAFLORES, MICRORED DE SAN MARTIN, DISTRITO DE ANCHIHUAY - LA MAR - AYACUCHO | [30/12/2022] En ejecución, avance físico acumulado real de 41.88%. En el mes de noviembre se realizó lo siguiente: Partida trabajos de obras exteriores se realizó: la limpieza y desbroce manual, el trazo y replanteo preliminar, la explanación de terreno con maquinaria, el relleno y compactado con maquinaria. La partida unidad de atención - modulo 1 se realizó: la limpieza de terreno manual, el trazo y replanteo preliminar, el trazo y replanteo durante la ejecución, el habilitado y armado de aceros para zapatas, columnas y vigas de cimentación. Se ha presentado observaciones al expediente técnico ya que al momento de hacer el replanteo topográfico se obtiene un vértice de la poligonal del terreno en medio de una trocha, se trasladó la consulta al proyectista y se está a espera de su pronunciamiento. | No se encontraron problemas. | 84723
2332213 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA N 16669 EN EL CENTRO POBLADO DE SAN RAMON, DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS | [22/02/2023] LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DE EJECUCIÓN REAL ACUMULADO DEL 41.76 % (VALORIZACIÓN N°06), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. ACTUALMENTE LA OBRA CUENTA CON ACTA DE SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA N°02 A PARTIR DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022 Y SE TRAMITANDO EL REINICIO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PARA EL 10-02-2023. SE ESTA PROGRAMANDO EL MONTO DE SALDO DE BALANCE, PRESUPUESTO HA HABILITAR Y PIM 2023. | No se encontraron problemas. | 1129185
2333608 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MO- 100 DESDE EL KM 00+000 PUENTE EL CHORRO AL KM 05+979, DISTRITO DE QUINISTAQUILLAS - PROVINCIA SÁNCHEZ CERRO - MOQUEGUA | [13/02/2023] el avance fisico acumulado es de 28.27% respecto al 90.55% del avance fisico programado acumulado, por lo que la obra se encuentra atrasada. ASI MISMO EL ACTUAL RESIDENTE INFORMA QUE SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 60.73% (S/ 4,166,009.45) RESPECTO AL AVANCE FISICO DEL 28.27% TODO ESTO RESPECTO AL PRIMER COMPONENTE PUENTE EL CHORRO 2 (ETAPA I) DEL PROYECTO EN GENERAL POR LO QUE SERA NECESARIO GENERAR UN ADICIONAL DE OBRA DEBIDO AL MAYOR PLAZO QUE SE VA A REQUERIR PARA LA EJECUCION Y CULMINACION DEL PROYECTO LA OBRA FUE PARALIZADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR TEMAS DE CAMBIO DE GESTION hasta el 15 de enero del 2023 reiniciando los trabajos el 16 de enero del 2023 la obra continua en ejecucion | No se encontraron problemas. | 8000000
2330359 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS, FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS 07 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [07/02/2023] La población beneficiaria del ámbito del proyecto se dedica a las actividades de siembra de cultivos, así, también en este periodo se registra sequias y escases de agua en la zona altoandina por lo que el productor al atender a su crianza esta ocupado en el abastecimiento de agua para su ganadería, en consecuencia las actividades del proyecto se ha retrasado lo que refleja bajos niveles de avance físico.Asimismo por la escases de agua (sequia) en la zona altoandina es limitado el avance en la construccion de los muros de adobe y/o tapial, que retraza significatitivamente el normal avance de la construccion de los cobertizos y modulo de empadre en aproximadamente un 30% de los modulos del proyecto. | [2022-11] - INTANGIBLES - (DISCREPANCIAS (VALORIZACIÓN OBSERVADA, ETC.)) | 129431
2336699 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA ESCOLARIZADA EN LA I.E N 11134 DE LA LOCALIDAD DE CAPOTE DEL DISTRITO DE PICSI, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [27/02/2023] EN ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, TERCER ENTREGABLE En revisión del levantamiento de observaciones | No se encontraron problemas. | 4313277
2334493 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CATEGORIA I-2 DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYLLATI DE HUAYLLATI, DISTRITO DE HUAYLLATI - GRAU - APURIMAC | [15/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE ACUMULADO DE 42.99& SE ENCUENTRA EN ASENTANDO DE MURO DE CONSULTRIOS EXTERNOS,ASENTADO DE LADRILLO. SE ENCUENTRA PARALIZADA POR CAMBIO DE GESTION | No se encontraron problemas. | 1067710
2334244 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO | [13/02/2023] PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO CON RESOLUCION DE CONTRATO N° 018-2020-GRC, COMUNICADA CON CARTA N° 067-2022-GRC/GA NOTARIALMENTE (CON APROBACION DEL 1er, ENTREGABLE); CONSULTOR VOLTAGE HA INTERPUESTO ARBITRAJE QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE. | No se encontraron problemas. | 306894
2337852 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO N 50352 DE ALFACANCHA, DISTRITO DE YAURISQUE - PARURO - CUSCO | [07/12/2022] lEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REMITIDO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 MEDIANTE DE INFORME 736 DE LA SGEP. | No se encontraron problemas. | 5087338
2339031 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LUCANAS, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] La firma del contrato se realizó el día 02/08/2021. Aprobación del informe N° 01 EL 13/12/2021. Presentación del informe N° 02 (último informe) EL 12/01/2022, se encuentra en evaluación. SUSPENSIÓN DE CONTRATO debido a que se requiere estudios de cimentaciones profundas en el terreno, el mismo que ya cuenta con aprobación de adicional y próximos a la ejecución del estudio faltante. La oficina de administración debe notificar al consultor el levantamiento de suspensión de contrato y dar un plazo de 10 días calendario para presentar las absoluciones del informe N° 2. TIEMPO: según el CONTRATO N°107-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, el mismo que tiene un plazo contractual de 60 días. COSTO: El valor de la elaboración del expediente técnico es de S/258,000.00 soles, dividido en dos pagos a la aprobación de cada Informe del proyecto. | No se encontraron problemas. | 2000000
2334699 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO | [13/02/2023] PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO, CONTRATO 021-2020-GRC del 04/12/20. EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION N° 028.2022-GRC, CON FECHA 22.NOV.2022 FUE CONVOCADO MEDIANTE LP-I0-2022-GRC, EN ETAPA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 13083644
2337801 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA PUBLICA DE PROGRESO Y VILCABAMBA DE LOS DISTRITOS PROGRESO Y VILCABAMBA, DE LA PROVINCIA GRAU - APURIMAC | [07/02/2023] LA obra TIENE UN AVANCE acumulado DE 18.62 % AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SE PARALIZO EL MES DE ENERO POR CAMBIO DE GESTION. SE PROGRAMA EL REINICIO DE OBRA PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2023 | No se encontraron problemas. | 6701906
2333809 | CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VILLA LINARES EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [20/01/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION, TENIENDOSE RETRASOS POR LAS MEDIDAS COVID Y POR DESBASTECIMIENTO DE MATERIALES.. - SE TIENE PENDIENTE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO | [2020-08] - - (FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO) | 1829831
2340401 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SANTA ELENA, MICRORED SANTA ELENA, RED HUAMANGA - AYACUCHO. | [22/02/2023] La firma del contrato se realizó el día 11/06/2021, donde según contrato la entrega del informe N° 01 se entrega 30 días calendario contados a partir del día siguiente de iniciado el servicio. PRESENTÓ el primer entregable el 12/07/21, el cual se aprobó el 18 de febrero de 2022. INFORME N° 02 aprobado, el consultor debe presentar el informe N° 03 el 21/10/22. A la espera que el consultor presente AbsoluCIÓN de Observaciones N°02 al Informe N°03. En evalaucion el informe Nª 03 por los especialistas de la UFEDIPI. TIEMPO: según el CONTRATO N°0076-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, el mismo que tiene un plazo contractual de 90 días. COSTO: El valor de la elaboración del expediente técnico es de S/ 347,539.50 soles, dividido en tres pagos a la aprobación de cada Informe del proyecto. | No se encontraron problemas. | 3600000
2329601 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS,PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [08/02/2023] - COMPONENTE GERENCIA: LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA, SE OTORGÓ EL ADELANTO DIRECTO PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CRISTALES Y ALUMINIOS A FIN DE REINICIAR LA OBRA, ASIMISMO SE VIENE MODIFICANDO EL ANALÍTICO. - COMPONENTE UGEL: LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA, ELECTROCENTRO SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LA MEDIA TENSIÓN, A LA FECHA SE VIENE REALIZANDO EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUPERVISOR. | [2023-01] - INTANGIBLES - (SUPERVISOR/INSPECTOR) | 2042755
2338187 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA | [25/01/2023] SE CUENTA CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 0.55% AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE PLAZO DE LA OBRA | No se encontraron problemas. | 303936
2341950 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD POMACANCHI, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO, REGION CUSCO | [09/02/2023] al mes de enero 2023: En fecha 11 de enero del 2023, mediante la Gerencia Regional de Gestión de Proyectos, se solicitó mediante el MEMORANDUM Nº 08-2023-GR CUSCO/GRGII, a la Dirección Ejecutiva de la Red Sur de la Gerencia Regional de Salud, para la verificación conjuntamente del MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD POMACANCHI, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO, REGION CUSCO, el cual estaba fijada para el 20 de enero 2023, pero por problemas sociales y climáticas no se ha hecho posible por lo que se reprogramo la fecha cuando se den las condiciones de seguridad para constituirnos en la obra. | [2022-08] - - (OTRO) | 52033
2340050 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LOS RIACHUELOS DE SAN LUIS Y JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL C.P. LAS AMÉRICAS, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC | [08/02/2023] LA OBRA TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE 82.50%, LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR CAMBIO DE GESTION Y POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS SE DARA INICIO EN EL MES DE ABRIL | No se encontraron problemas. | 687594
2342135 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA | [16/12/2022] diciembre 2022: la obra cuenta con acta de recepcion de obra, de fecha 09 de setiembre, asi tambien la obra se encuentra en arbitraje segun expediente arbitral n°023-2022/CA-CCIA | No se encontraron problemas. | 123688
2340927 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 22443 JOSE GABRIEL AGUILAR EN EL SECTOR CABEZA DE TORO LATERAL CUATRO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE PISCO - ICA | [09/02/2023] SE ENCUENTRA revision y levantamiento observaciones del expediente tecnico por parte de la municipalidad DE INDEPENDENCIA. | No se encontraron problemas. | 11474571
2337917 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA. | [20/01/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN TENIENDO UN AVANCE FÍSICO RETRASADO AL PLAZO ESTABLECIDO.. LOS RETRASOS EN EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA SE DEBE A LA DEMORA DE LA LLEGADA DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL AREA DE LOGISTICA Y PROCESOS. | [2020-08] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 6063670
2529889 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ARCHIVISTICOS DEL ARCHIVO REGIONAL, DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [10/02/2023] AL MES DE ENERO DEL 2023, SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN EL 3 ENTREGABLE, ENCONTRANDOSE OBSERVADO. | No se encontraron problemas. | 14286454
2343538 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA ZEEDE PUNO - REGIÓN DE PUNO | [07/12/2022] Se concluyó con la elaboración del expediente técnico, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de proyectos observó el expediente técnico, se encuentra en etapa de levantamiento de observaciones por equipo técnico. Información remitida mediante INFORME N°2039-2022-GR PUNO/GRI/SGED/RMAA-SG. | No se encontraron problemas. | 2648775
2341270 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO PEDAGÓGICO MONSEÑOR ELÍAS OLAZAR EN YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, REGIÓN LORETO | [14/02/2023] Al 20-01-2023 se tiene un alcance de avance físico DE Obra: 60.01%; LA OBRA SE ENCUENTRA paralizada MEDIANTE RGR N°109-2022-GRL-GRI, DESDE 01 OCTUBE DEL 2021, BAJO CAUSAL DE resolución de contrato POR INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE CONTRATO Y MÁXIMA PENALIDAD. AL 26-01-2023 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE elaboración del contrato para ejecución del saldo la obra. | No se encontraron problemas. | 2434295
2344278 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 17235 CASERIO LA LIBERTAD Y N 17771 CASERIO AGUA AZUL, Y N 16257 CASERIO HUILLARAN CENTRO POBLADO DE AGUA AZUL - CENTRO POBLADO DE LA LIBERTAD - DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE HUILLARAN - DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGIÓN AMAZONAS | [20/02/2023] El proyecto se encuentra en etapa de actualización del expediente técnico, actualmente se ha remitido al proyectista un informe con una relación de observaciones para su subsanación correspondiente al tercer y último entregable. En tal sentido, solamente se requiere presupuesto para el pago del consultor correspondiente a la actualización de dicho expediente técnico, por lo que se propone su reducción por el monto de S/ 1,035,591.00 soles. | No se encontraron problemas. | 14409
2505512 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I N° 177 EN EL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | [14/02/2023] PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA, CONSULTOR: FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD, POR S/ 253,025.51 .APROBADO EL PRIMER Y SEGUNDO ENTREGABLE. EL TERCER INFORME EN REVISION, CON OBSERVACIONES A SER REMITIDOS AL CONSULTOR PARA LA SUBSANACION. | No se encontraron problemas. | 2812606
2339198 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DE LOS CANALES HUENCO Y HUARUPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE JAUNA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH | [21/11/2022] Cuenta con contrato de obra n° 042-2022, fue suscrito el 21/03/2022. *SE INICIO la EJECUCIÓN EL 05 DE MAYO DEL 2022. *HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE, LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 74.20%. * Suspendida del 15/10/2022, por Precipitaciones pluviales en el trabajo. *Tiene en tramite el adicional de obra, lo cual se encuentra en tramite (SISGEDO - GRI-02196397 - 01323583 ) * PENDIENTE LA VALO DE OCTUBRE. ACTUALIZADO, NOVIEMBRE DEL 2022 | No se encontraron problemas. | 654589
2343451 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COCACHACRA DISTRITO COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA | [14/02/2023] INFRAESTRUCTURA: DE LA OBRA TIENE UN AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO ACUMULADO DEL 100% A ENERO 2023, CONCLUYO EL 07/12/2022, A LA ESPERA DE RESULTADO DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN PARA PROSEGUIR CON LA LIQUIDACIÓN. EQUIPAMIENTO: IMPLEMENTACION DE SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 10 KV Y SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA EN 200 KVAOBRA FUE SUSPENDIDA 15/11/2022, A LA ESPERA QUE SEAL REALICE PRUEBAS PARA POSTERIORMENTE CULMINAR CON SU EJECUCIÓN. AVANCE DE EJECUCION A ENERO 2023 86.80% | [2020-08] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 1756875
2355763 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS CUENCAS ALTAS DE LOS RÍOS YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ, EN LOS DISTRITOS DE YAUCA DEL ROSARIO Y TIBILLO II ETAPA - PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGIÓN ICA. LAS PROVINCIAS DE ICA Y PALPA DEL DEPARTAMENTO DE ICA | [07/02/2023] obra con atraso entre un -0.19%. del componente forestal: TRABAJO DE LOS VIVEROS COMO ACTIVIDADES DE EXTRACCION, PLANTULAS, LLENADO DE BOLSAS Y REPIQUE. un avanCe fisico de ejecucion en obra DE LOS viveroS ubicadoS en laS cc de curis Y CC TIBILLO. | No se encontraron problemas. | 14977306
2344324 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. MANUEL GONZALES PRADA, CENTRO POBLADO DE ISANI - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO | [07/12/2022] Se culminó con la elaboración del expediente técnico, el expediente técnico se encuentra en levantamiento de observaciones. Información remitida mediante INFORME N°2039-2022-GR PUNO/GRI/SGED/RMAA-SG. | No se encontraron problemas. | 3504520
2526971 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. SAN JOSE DEL CENTRO POBLADO MARAYPAMPA, DEL DISTRITO DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [10/02/2023] EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS, POSIBLE RESOLUCION DE CONTRATO AL CONSULTOR, DEBIDO A INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONSULTOR EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. SE QUEDO EN REVISION DEL 2° ENTREGABLE. | No se encontraron problemas. | 1422469
2343743 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N 938 EMILIO DAYEN DUC MX-U DEL DISTRITO DE CHUMPI-PARINACOCHAS-AYACUCHO | [23/02/2023] Contrato con acta de conciliación. El 05 de mayo de 2022 el expediente TÉCNICO pasó a CRREAETE para su respectiva aprobación mediante acto resolutivo. Se encuentra observado por la CRREAETE. A la espera que el consultor presente el Informe N° 03 (estudio definitivo), la UFEDIPI solicita notificar notarialmente al consultor cumplir sus obligaciones contractuales. La supervisión se pronuncia: se proceda con la devolución del Expediente (Abs. De Obs. Al Infome N° 03) al consultor y comunicar a la Oficina de Administración a fin de rescindir el Contrato. | No se encontraron problemas. | 1355360
2356292 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 52181 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGIÓN MADRE DE DIOS | [13/02/2023] AL 31 DE ENERO DE 2023 LA OBRA SE ENECUENTRA PARALIZADA DESDE EL 20 DE DIDIEMBRE 2022 HASTA LA FECHA DEBIDO AL COM¿NFLICTO SOCIAL QUE VIENE ATAVESANDO EL PAIS Y LA REGION SE MANTIENE BLOQUEADA LAS VIAS DE COMUNICACION | [2022-08] - - (OTRO) | 1812241
2353434 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SAN JUAN DEL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN - PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] La firma del contrato se realizó el día 12/11/2021. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, por problemas con el CIRA del terreno TIEMPO: según el CONTRATO N°148-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, el mismo que tiene un plazo contractual de 60 días. COSTO: El valor de la elaboración del expediente técnico es de S/ 326,511.90 soles, dividido en dos pagos a la aprobación de cada Informe del proyecto. A la espera de la aprobación del estudio de PEA que se está elaborando por terceros. Se ha solicitado suspensión de contrato hasta culminación del PEA y pronunciamiento de la DDC. Se programó Excavaciones para el 11 al 15 de julio, se encuentra a la espera de la entrega de los informes con los resultados. El 29/11/2022 se notificó al consultor plazo de 30 días calendario para presentar el Informe N° 02. A la espera que el consultor presente el Informe N° 02, se otorgo un plazo de 30 dias calendario, por lo que, el consultor debe presentar el 29/11/22. 24/01/23 Se comunica a los especialistas para su evaluación y posterior pronunicamiento de la supervisión. | No se encontraron problemas. | 1000000
2352289 | : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES E INUNDACIONES EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS AGUAS CALIENTES, ALCAMAYO Y TRAMO DE UN 1 KM DEL RIO VILCANOTA, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE C | [17/02/2023] el proyecto SE ENCUENTRA levantando las observaciones efectuadas por el mef dentro del marco del programa punche peru | No se encontraron problemas. | 8112560
2357498 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MOLINO HUMACATA CENTRO POBLADO DE MOLINO HUMACATA - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO | [29/11/2022] LA EJECUCIÓN DE OBRA SE VE AFECTADA POR FALTA DE ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS TANTO EN BIENES Y EN SERVICIOS Y EN CONSECUENCIA SE GENERO RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | No se encontraron problemas. | 2500180
2354646 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION, ENTRENAMIENTO, ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA EMPRESARIAL QUE PRESTA LA DIRCETUR UCAYALI A LOS ARTESANOS DE LA SUBLINEA ARTESANAL DE TEJIDO DE CINTURA DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [16/05/2021] - EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2021 SE REINICIÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN, EL CUAL SE ENCONTRABA SUSPENDIDO DEBIDO A QUE NO SE PODÍA REALIZAR LA PASANTÍA A LA CIUDAD DE HUANCAYO POR EMERGENCIA COVID-19. - EL 14 DE MAYO DEL 2021 SE DIO POR FINALIZADA LA TOTALIDAD DEL PROYECTO. | No se encontraron problemas. | 8000
2344312 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INTEGRADO CESAR ABRAHAM VALLEJO DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC. | [15/02/2023] -CONFIGURACION DE LA INSTALACIONES ESPECIALES (INTERNET). -INSTALACION DE SWITCHS EN SUS RESPECTIVOS PANELES. -SUBSANACION DE OBSERVACION DE TANQUE ELEVADO DEL NIVEL SECUNDARIO, CON UN AVANCE DE 94.63. SE PROGRAMA SU LIQUIDACION PARA ESTE AÑO | [2021-10] - - (OTRO) | 123356
2344303 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 52114 Y SECUNDARIA EN LA I.E.B.R. ALTO LIBERTAD DEL CENTRO POBLADO ALTO LIBERTAD, DISTRITO INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | [06/02/2023] LA OBRA SE ECUENTRA PARALIZADA DEBIDO AL PROBLEMA SOCIAL Y POLITICO, MOVILIZACIONES Y BLOQUE DE LA VIA INTEROCEANICA NO TENIENDO ACCESO A LA OBRA, EL PROVEDOR DE MOBILIARIO SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO POR EL PROBLEMA SOCIAL , POR LO CUAL NO HA CONLUIDO CON LA ENTREGA TOTAL | [2022-11] - - (OTRO) | 2356114
2354896 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV. SAN JOSE, TRAMO: AV. EL SOL DE NARANJAL – AV. LOS ALISOS, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA | [23/02/2023] Al 23/02/2023: 1 - OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 30/12/2022, POR LA INTERFERENCIAS CON ENEL. 2- SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO CON ENEL, TIENE PLAZO HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2023 | No se encontraron problemas. | 693527
2354519 | MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 532 , CASERÍO NOLBERTH ALTO URUYA - DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [15/02/2023] EL PROYECTO PRESENTA FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN 07/09/2022. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA APROBADO LA VALORIZACIÓN 03 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, SE ENCUENTRA SUSPENDIDO CON FECHA DE 23/11/2022 POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS con fecha de estimacion de reinicio el 13 de febrero del 2023. EL ADICIONAL 01 DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN POR OTRO LADO, LA VALORIZACIÓN 03 DEL MES DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN Avance de la ejecución de la inversión 59.16 % y Avance de la ejecución física 58.70 % | No se encontraron problemas. | 618447
2358116 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, RECTIFICACIÓN DE TÍTULOS Y REGISTRO DE TIERRAS DE COMUNIDADES NATIVAS TITULADAS EN LOS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [24/02/2023] A LA FECHA 24/02/2023 SE ESTÁ A LA ESPERA DEL COMUNICADO DE LA OSCE PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y CONTINUAR CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. A LA FECHA 27/12/2022, SE PREVEE QUE AL DÍA JUEVES SE ESTARÍA REALIZANDO LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO | No se encontraron problemas. | 2500000
2356400 | MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS Y RURALES DE LA CUENCA ALTO MADRE DE DIOS, DISTRITO MANU Y FITZCARRALD, PROVINCIA DE MANU, REGIÓN MADRE DE DIOS | [15/02/2023] Se paralizaron las actividades el 17 de diciembre de 2022. Hasta esa fecha se tiene un avance físico de S/. 1,592,576.37 siendo un 5.99% haciendo un acumulado de S/. 13,526,548.10 acumulando a 50.90% (costo directo). A continuación, se describen las actividades y partidas ejecutadas correspondiente al TRAMO I : Se ejecuto la última capa de la superficie de rodadura (AFIRMADO) desde la progresiva 22+420 al 18+700. Se viene ejecutando las siguientes partidas: 1.3.1 EXTRA CCION Y APILAM IENTO EN CANTERA, 1.3.2 ZARAN DEO DE MATERIAL AFIRMADO, 1.3.3 CARGUIO DE MATERIAL SELECCIONADO, 1.3.4 TRAN SPORTE DE AFIRMADO A DISTANCIA menor de 1KM, 1.3.5 TRAN SPORTE DE AFIRMAD O A DISTANCIA mayor de 1KM, 1.3.6 TRASNPORTE DE AGUA PARA AFIRMADO 1.3.7 CONFORMACION DE TERRAP LENES CON MATERIAL DE CANTERA, 1.3.8 EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION DE AFIRMADO. RECOMENDACIONES: Se recomienda al área de abastecimientos agilizar los requerimientos omitidos por esta residencia como son repuestos para la maquinaria pesada y cualquier atraso es perjudicial para el avance y ejecución de obra. | [2022-12] - - (INTERFERENCIAS) | 5009033
2366707 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA RUTA TURÍSTICA CANDARAVE - YUCAMANI - VALLE DE GEISERS EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | [07/12/2021] NOVIEMBRE : SE encuentra en la sub gerencia de PROMOCIÓN a la INVERSIÓN para las acciones preliminares de LEVANTAMIENTO de observaciones al expediente TÉCNICO. ASÍ mismo se realizo las coordinaciones con el alcalde de la provincia de candarave para la AUTORIZACIÓN de licencia. | No se encontraron problemas. | 2544145
2361679 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO | [20/01/2023] elaboracion de anteproyecto al 100% ENVIADO CON INFORME N° 374-2022-GR CUSCO/GRGP-SGEP DEL 04/07, se hace tramite de aclaracion de dominio . EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN AVANCE DE LA PARTE ARQUITECTONICA, ESTRUCTURAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS, DETERMINACION DE INTERFERENCIAS MEDIANTE LA APLICACION DE LA METODOLOGIA BIM Se remitio observaciones al anteproyecto el 30/09 mediante memorandum 3542 de la gerencia regional de supervision y liquidacion de inversiones. Se esta elaborando el programa de evaluacion arqueologica. | No se encontraron problemas. | 20759787
2360336 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PULEN LATERALES CERRO Y EL ARENAL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [30/01/2023] la valorización n° 09 , presentadAS EN el mes de diciembre, se encuentra la espera del levantamiento de observación por el contratista. | No se encontraron problemas. | 6912009
2366644 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO TARATA - CAMINO INCA TICACO EN LA PROVINCIA DE TARATA - REGION TACNA | [15/11/2022] OCTUBRE, LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PRIVADA ESTA REALIZANDO LAS COORDINACIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO EN CUAL DEBERÁ CONSIDERARSE DE LAS SIGUIENTES: especialidades:ARQUITECTURA,ESTRUCTURA,MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS,INSTALACIONES SANITARIAS,COSTOS Y PRESUPUESTOS,INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EVALUACIÓN AMBIENTAL,RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y ARQUEOLOGÍA. | No se encontraron problemas. | 230484
2365085 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.S. MALAT, CENTRO POBLADO DE MALAT - DISTRITO DE JOSE SABOGAL - PROVINCIA DE SAN MARCOS - REGION CAJAMARCA | [27/02/2023] actualizacion del expediente tecnico. Se ha definido la PROYECCIÓN de actividades según numero de entregables y plazo estipulado en los TDR del proyecto. (4 entregables por un plazo de 45 dc para proyectista + 50 dias para la EVALUACIÓN y 25 para levantamiento de observaciones) total de 120 dc aproximadamente. Asimismo se ha proyectado la PROGRAMACIÓN de pagos respecto al proyectista en dos armadas SEGÚN TDR, (80% con APROBACIÓN del exp. 80% del MC + 20 %del MC con APROBACIÓN de LIQUIDACIÓN de contrato) | No se encontraron problemas. | 137308
2360917 | CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE SOL DE ORO, CIUDAD DEL PESCADOR Y LAS MERCEDES - CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA - DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE | [28/01/2023] LA OBRA CUENTA CON ACTA DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA CON FECHA DE 23/09/2022, CUENTA CON UN AVANCE REAL ACUMULADO DE 79.40% RESPECTO AL MONTO CONTRACTUAL. CON ACTA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE 12/12/2022 HASTA QUE SE TENGA RESPUESTA Y AUTORIZACIÓN DE INICIO DE OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRONORTE S.A Y COMUNICADOS POR LA ENTIDAD A LA EMPRESA CONTRATISTA. EL DESFASE EN LA EJECUCIÓN FÍSICA EXISTENTE ENTRE EL AVANCE REPORTADO EN LA VALORIZACIÓN VS EL FORMATO 12-B, SE DEBE A QUE EL PROYECTO HA SIDO ADJUDICADO AL 90% DE SU VALOR REFERENCIAL. | No se encontraron problemas. | 316926
2360811 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL ANEXO CALUPE DEL CENTRO POBLADO DE LA ZARANDA - DISTRITO DE PITIPO - PROVINCIA DE FERREÑAFE - REGIÓN LAMBAYEQUE | [28/01/2023] EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON ACTA DE SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION CON FECHA 09/12/2022 HASTA LA OBTENCION DE LA RESOLUCION DE CAMBIO DE CABLE. CON RESPECTO A LA VALORIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE, CUENTA CON UN AVANCE REAL ACUMULADO DE 96.97% RESPECTO AL MONTO CONTRACTUAL. EL DESFASE EN LA EJECUCIÓN FÍSICA EXISTENTE ENTRE EL AVANCE REPORTADO EN LA VALORIZACIÓN VS EL FORMATO 12-B, SE DEBE A QUE EL PROYECTO HA SIDO ADJUDICADO AL 90% DE SU VALOR REFERENCIAL. | No se encontraron problemas. | 33008
2376665 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL IESPP. JOSÉ JIMÉNEZ BORJA EN EL DISTRITO DE TACNA, TACNA - TACNA | [16/12/2022] diciembre 2022: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN UN AVANCE DEL 100%: EL EXPEDIENTE TÉCNICO fue APROBADO POR OES Y CUENTA CON RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°064-2022-GRI/GOB.REG.TACNA. el area usuario remitió la ABSOLUCION DE CONSUTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION AS N° 047-2022/GOB.REG.TACNA DERIVADO DE LA LP N° 012-2022-GOB.REG.TACNA | No se encontraron problemas. | 21804053
2376648 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE MARCOPATA, Y NUEVO TRIUNFO CHALAMARCA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA | [04/02/2023] EJECUCIÓN DE OBRA AL MES DE NOVIEMBRE ES DE 62.39 %, EN ESTADO SITUACIONAL ATRASADA (ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA INTERVENIDA). FECHA PROBABLE DE TÉRMINO DE OBRA: 28-02-2023 | [2021-02] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 400000
2378135 | MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL PI 127, DISTRITOS DE CATACAOS, LA ARENA ,LA UNION Y VICE, PROVINCIAS DE PIURA Y SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA | [02/02/2023] Expediente Tecnico continua EN Levantamiento de Observaciones del Informe Parcial N°02 , se está evaluando el Informe Nº344-2022 emitido por la Unidad Formuladora – UF, en base a la evaluación y opinión respecto al trazo de la Ruta PI-127 del PI, sobre las intersecciones viales con las rutas nacionales PE-02 y PE-1NK del PIP | No se encontraron problemas. | 1312185
2377835 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N 36687 - ÑAHUINPUQUIO, DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [09/02/2023] CON INFORME N°001-2023-JLRP/ARQUITECTO/RESIDENTE PRESENTAN LA VALORIZACION MENSUAL N°16 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CON FECHA 05-12-22, TIENE UN AVANCE FISICO MENSUAL DE 14.26% Y UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 76%. TODO EL MES DE ENERO LA OBRA SE ENCONTRO PARALIZADA POR FALTA DE MATERIALES. | No se encontraron problemas. | 868042
2378727 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 10081, CENTRO POBLADO CANCHACHALA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [28/01/2023] LA OBRA SE HA INICIADO EL DIA 16/09/2022. LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE REAL ACUMULADO 28.37% CON RESPECTO AL MONTO CONTRACTUAL, CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DE 35.34%. ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR LA ESTACIONALIDAD PROPIA DEL LUGAR DE LA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PERIODO DE LLUVIAS, HASTA SU CESE | No se encontraron problemas. | 7977907
2379568 | RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGIÓN ICA | [30/01/2023] la obra se encuentra en ejecucion con un avance del 98.81% COMPONENTE OBRA HASTA EL MES DE OCTUbre. LA OBRA SE ENCUENTRA FINALIZADA, Y CUENTA CON ACTA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. SE SOLICITO INCORPORACION NO PREVISTA EN EL PMI 2023-2025 Y OPINION FAVORABLE POR EL MONTO DE S/ 104,716.00 PARA LOS COMPONENTE DE OBRA Y SERVICIOS (SUPERV). | No se encontraron problemas. | 104719
2379238 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA DIVINA PASTORA EN EL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO | [10/02/2023] * QUE LA EJECUCIÓN DEL PIP ES PRIORITARIO DEBIDO A QUE, SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INADECUADA, EL CUAL NO PERMITE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESCOLARES A CABALIDAD. * SE REQUIERE UNA DEMANDA DE S/. 36,000.00 PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EL PIP NO PRESENTA DUPLICIDAD CON NINGUNA INVERSIÓN EN EL BANCO DE INVERSIONES, ES UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL. * EL PRESENTE AÑO FISCAL, SE HA PREVISTO LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL PROYECTO. | No se encontraron problemas. | 5000000
2377827 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. DE TÉCNICO AGROPECUARIO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA, DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO | [16/12/2022] Infraestructura Basica : Se encuentra ejecutada al 100% Infraestructura Obras exteriores :Se encuentra ejecutada al 100% Mobiliario : En esta componente se encuentra al 100%. Equipamiento : En esta componente se tiene pendiente la adquisición de softwares , actualmente se encuentra en cotización. Intangibles (Capacitacion) : Falta el 100% de la componente de capacitacion, actualmente continua en cotización. Problemática 3/ Atrasos y/o paralizaciones "El Proyecto se encuentra paralizado desde el 01/11/2022. Se tiene aprobado la Ampliación de Plazo N°13 y Ampliación de Presupuesto N°07 con R.G.R. N°288-2022-GR CUSCO/GRGII de fecha 18 de noviembre del 2022. Asimismo se tiene demoras en las adquisiciones de Sotftware y la contratación del servicio de Capacitación esto en el área de logistica, hecho que genera retrasos en el cierre del Proyecto. Se actualiza el resumen de valorización del avance fisico acumulado al mes de octubre 2022,colocandose la valorización de las partidass nuevas N°07 ahora aprobadas en el mes de octubre, es necesario recalcar que dichas partidas fueron ejecutadas desde meses anteriores y fueron reportadas como PARTIDAS NUEVAS N°07 POR APROBAR." | [2022-11] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 190335
2378916 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND, DISTRITO CHICLAYO Y PIMENTEL, EN LOS DISTRITOS DE CHICLAYO Y PIMENTEL DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [27/02/2023] SE CONTINÚA CON EL Servicio de consultorÍa suspendido. Se esta evaluando la incorporación de estudios adicionales para adobe. En discución de si dicho estudio sera efectuado por el consultor o a través de una comntratación independiente por parte de la Entidad. | No se encontraron problemas. | 13177635
2377939 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CODIGO N 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CODIGO MODULAR N 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO, DISTRITO DE TAHUAMANU - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS | [17/02/2023] DURANTE EL MES DE ENERO DE2023 NO SE EJECUTARON PARTIDAS DEBIDO A LA PARALIZACION TEMPORAL POR EL COMFLIICTO SOCIAL QUE MANTIEN LAS VIAS BLOQUEADAS | No se encontraron problemas. | 2500000
2382730 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS , DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO | [13/02/2023] PROYECTO EN PROCESO: OBRA PARALIZADA. CONTRATO 026-2020 DEL 29/12/2020. LA OBRA DESDE EL 04.06.2022 SE ENCUENTRA PARALIZADA POR SUSPENSION DE PLAZO, SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE POR PARTE DEL CONTRATISTA. SEDAPAL APROBO EL EMPALME A LA LINEA DE HIERRO DUCTIL DE 350mm. SE ENCUENTRA EN TRAMITE EL ADICIONAL N°4 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 3. | No se encontraron problemas. | 291816
2386680 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA DEL C.E.B.A. TEODULO BECERRA PEREZ EN EL CENTRO POBLADO DE CHIRIACO - DISTRITO DE IMAZA - PROVINCIA DE BAGUA - REGIÓN AMAZONAS | [20/01/2023] _ EL PROYECTO CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO. _ el proyecto esta observado segun informe n°001-2023-g.r.amazonas/gsrb/dsri/uei | No se encontraron problemas. | 0
2395470 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 86473 MICELINO SANDOVAL TORRES DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [09/02/2023] 1) Actualmente, el expediente técnico se encuentra aprobado mediante Resolución Gerencial Regional Nº 0506-2022-GRA/GRI de fecha 21 de diciembre del 2022, por un monto ascendente a S/ 54’975,031.15 (Cincuenta y cuatro millones novecientos setenta y cinco mil treinta y uno con 15/100 soles). 2) Se encuentra pendiente la remisión del expediente técnico al Órgano Regional de Control Interno del Gobiernno Regional de Ancash (ORCI) para la verificación del levantamiento de observaciones formuladas mediante Informe de Hito de Control Nº 034-2022-OCI/5332-SCC, de fecha 27 de setiembre de 2022; previo al cual la Sub Gerencia de Estudios e Inversiones ha encargado su revisión al Ing. Juan Bazán. febrero 2023 | No se encontraron problemas. | 46537592
2387471 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO “MANU”, DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | [15/02/2023] ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA: En el mes de DICIEMBRE se tiene un avance físico de 1.51%, con lo que se tiene un avance físico acumulado de 12.94%. En el presente mes se realizaron actividades de OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES, BLOQUE A- AULAS Y SS.HH. y BLOQUE D- LABORATORIO. . PROBLEMÁTICA: Se tiene la limitación del bajo rendimiento del personal obrero; además debido a la asignación presupuestal reducida se tiene que programar trabajos con cuadrillas reducidas para que se tenga viabilidad financiera hasta el culmino del año fiscal 2022 y se cumpla las metas de ejecución de obra. | No se encontraron problemas. | 7373861
2380994 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 38536 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JACINTO DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | [15/11/2022] En ejecución, LA obra se encuentra adelantada, ya que se tenía programado una ejecución del 3.28%, pero se logró tener un avance el mes de octubre de 6.49% Suspensión de plazo del 14 de agosto del 2022 hasta el 14 de setiembre del 2022 por 31 días. | No se encontraron problemas. | 644865
2380996 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL PRIMARIO N82029 SANTIAGO APOSTOL DEL CENTRO POBLADO AGOCUCHO, DISTRITO Y PROVINCIA CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA | [24/02/2023] OBRA en ejecución, con reinicio de trabajos el 01/01/2023, con avance físico valorizado a diciembre 2022 de 32.26 %, menor al 80% de lo programado , encontrándose atrasada. La valorización N°5 correspondiente al periodo del mes de enero 2023, aún no ha sido presentada. La inversión tiene como fecha de término de su ejecución en el presente año 2023; por lo tanto, se debe incorporar el total del saldo que se tiene. | No se encontraron problemas. | 1881223
2392266 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N° 11050 CENTRO POBLADO MOTUPILLO - DISTRITO DE PITIPO - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [27/02/2023] CON INFORME TECNICO 000019-2023-GR.LAMB/GRIN-DEAT-JMRV [4489253 - 6], se recibió el informe de Observaciones del Primer entregable de la elaboración del expediente técnico del proyecto del PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.N° 11050 CENTRO POBLADO MOTUPILLO-DISTRITO DE PITIPO-PROVINCIA DE FERREÑAFE- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | No se encontraron problemas. | 323100
2378465 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE PIURA Y CASTILLA ENTRE EL PUENTE CACERES Y EL FUTURO PUENTE INTEGRACION DE LA MARGEN DERECHA PROG. 2+665 HASTA PROG 5+432 Y LA MARGEN IZQUIERDA PROG 2+540 HASTA PROG 5+370, DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | [01/02/2023] Saldo de Obra culminada, recepcionada y liquidada con RORA N° 001-2023/GRP-RORA del 12.Ene.2023, de igual manera la supervision se encuentra culminada y liquidada. contrato de obra principal se encuentra en proceso de arbitraje. | [2021-08] - - (OTRO) | 1271081
2385650 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACIÓN DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 42063 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS ALTAMIRANO EN EL DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA | [21/02/2023] LA EJECUCIÓN FISICA DE LA OBRA INICIA EN FEBRERO 2022, ACTUALMENTE DE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCION ,DEBE INDICARSE QUE EL MONTO DEL CONTRATO ES 90% DEL PRESUPUESTO OFERTADO POR EL CONTRATISTA. OBS: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN RETRASO,AUN NO SE APROBO EL ADICIONAL Nº 04 Y DEDUCTIVO Nº 04. | No se encontraron problemas. | 593024
2392641 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - SANTA INES - EMPALME RUTA 28A VÍA LOS LIBERTADORES (PAMPANO) EN LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [08/02/2023] La inversión se encuentra en elaboración del Estudio Definitivo. Presenta saldos en su programación debido a que reprogramación del cronograma de pagos de los entregables por observaciones a los informes. | No se encontraron problemas. | 2792897
2396870 | CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES EXTERNAS EN EL(LA) COMPLEJO MONUMENTAL DEL CAMPO DE LA ALIANZA EN LA LOCALIDAD TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | [13/01/2021] DICIEMBRE 2020: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA, SE ENCUENTRA OBSERVADA POR FALTA DE PAGOS, SE CULMINARÁ EN EL MES DE ENERO DEL 2021. | No se encontraron problemas. | 16780
2394745 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR RUTA CU-104 TRAMO PUENTE TAHUIS Y SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [17/12/2022] Infraestructura SE INDICA QUE EN FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SE REINICIA LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR RUTA CU-104 TRAMO PUENTE TAHUIS Y SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO, TENIENDO EN EL PRESENTE MES LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS DE CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO ESPECIFICAMENTE. Problemática 3/ OTROS A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA CERTIFICACION DE IMPACTO AMBIENTAL, FACTOR QUE IMPOSIBILITA SE REALICE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS AFECTANDO LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO, POR LO QUE A LA FECHA SE REALIZA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO PARA EL RESGUARDO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS ADQUIRIDOS. | No se encontraron problemas. | 43716248
2404549 | MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DEL SERVICIOS DE ONCOLOGIA SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO, AV. LUIS GONZALES Y CALLE MARIA IZAGA - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE | [15/02/2023] 13 de febrero del 2023: se sostuvo una reunion de coordinacion con el ing . angel liza chafloque, responsable de uei hlm y personal profesional de la uf hlm en calidad de apoyo a uei. se analizaron los avances en el levantamiento de observaciones al diseño realizadas por el arq. Hugo rojas rios (uf hlm) 28 de abril del 2022: Mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 000307-2022-GR.LAMB/GERESA/HLM.CH/DE [4159097 - 21], se AUTORIZA la DEMOLICIÓN del Primer Nivel del Ambiente de oncología del Hospital las Mercedes de Chiclayo por presentar fisuras y rajaduras en elementos estructurales que impiden en esas condiciones el soporte de la construcción de un segundo y tercer nivel, debido a que no es posible un reforzamiento de las estructuras al implicar mayores costos de una nueva edificación, conforme a los informes expedidos por los peritos especialistas mencionados en la parte considerativa de la presente, siempre y cuando no exista impedimento legal (arbitral, prejudicial y/o judicial) alguno. La consultoría del SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVERSION CON CUI 2404549, “MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DEL SERVICIOS DE ONCOLOGIA SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO, AV. LUIS GONZALES Y CALLE MARIA IZAGA - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE, se encuentra en etapa de ejecución por el consultor CONSORCIO CHICLAYO, el cual fue notificado mediante O/S Nª 400, S/S con fecha 31 de Mayo del 2022. la consultoria del expediente TÉCNICO comprende dos entregables: el primero comprende las metas fisicas y conformidad del planteamiento arquitectonico , el cual se le otorgo conformidad mediante INFORME 000040-2022 GR.LAMB/GERESA/HLM.CH/DIA-USGM-MELB [4294889 - 1]. SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL SEGUNDO PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL ULTIMO ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TECNICO EL CUAL HA SIDO NOTIFICADO AL CONSULTOR MEDIANTE sisgedo 4467462-0 | No se encontraron problemas. | 419941
2385904 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] Mediante el Concurso Público N° 02-2022-GRA-SEDE CENTRAL se convoca a la contratación de elaboración de expediente técnico, se firmó contrato el 19/09/222, a la espera del primer entregable. El entregable se encuentra en la supervisión para su evaluación y/o aprobación. El consultor debe presentar la absolución de observaciones el 15/12/2022. Debido a que la socializacion no fue positiva, se encuentra a la espera de la respuesta de las oficinas para la aprobacion del anteproyecto, la supervison debio pronunciarse el 23/12/2022. | No se encontraron problemas. | 5000000
2403649 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. "INMACULADA CONCEPCIÓN" N° 11014 - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [23/02/2023] El proyecto de inversión pública CUENTA con un avance real acumulado de 76.01% respecto al monto contractual, encontrándose ATRASADA CON RESPECTO A SU PROGRAMADO. ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA HASTA QUE ENSA EMITA SU PRONUNCIAMIENTO, RESPECTO AL CAMBIO DE ACOMETIDA AÉREA POR SUBTERRÁNEA. El desfase en la ejecución física existente entre el avance reportado en la valorización vs el formato 12-B, se debe a que el proyecto ha sido adjudicado al 90% de su valor referencial. | No se encontraron problemas. | 4598486
2400983 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] La firma del contrato se realizó el día 12/11/2021. El informe N° 01 se aprobó el 14/03/2022. Cuenta con Informe N° 02 aprobado, el consultor presenta el Informe N° 03 el 03/10/22. El entregable se encuentra en SUPERVISIÓN para su EVALUACIÓN y/o APROBACIÓN. La UFEDIPI solicita se notifique notarialmente el Incumplimiento del consultor en absolver las observaciones del Informe N° 03. A la espera que el consultor presente la Absolucion de Observaciones N° 02 al Informe N° 03 con fecha maxima 2/01/2023. El consultor presentó la Absolucion de Observaciones N°02 al Informe N°03. Se encuentra en custodia del supervisor para su evaluación y pronunciamiento el 14/02/2023 debe pronunciarse. El consultor solicita SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 01 por encontrarse en trámite la Certifcación Ambiental. TIEMPO: según el CONTRATO N° 146-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, el mismo que tiene un plazo contractual de 90 días. COSTO: El valor de la elaboración del expediente técnico es de S/354,548.70 soles, dividido en tres pagos a la aprobación de cada Informe del proyecto. | No se encontraron problemas. | 2000000
2399634 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUATIVOS EN LA I.E. N° 20392 JUAN PASCUAL PRINGLES EN EL AAHH PERALVILLO - DISTRITO DE CHANCAY - PROVINCIA DE HUARAL - REGIÓN LIMA | [22/02/2023] EN EJECUCION ELPROYECTO SE VIENE EJECUTANDO CON TOTAL NORMALIDAD, CON LA PRESENTACION DEL INFORME DE VALORIZACION CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, SEGUN SU AVANCE PROGRAMADO SE TIENE UN AVANCE DE 36.10% FRENTE A UN AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 24.57%. ESTANDO ATRASADA 11.53% SE DEBE INDICAR QUE EL CONTRATISTA PIDIO ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES POR LA SUMA DE S/ 7109,362.62, ES POR ELLO QUE LA ESTIMACION DEL VALOR EJECUTADO POR LA VALORIZACION ACTUAL DIFIERE A LO DEVENGADO. | No se encontraron problemas. | 5250473
2400586 | RENOVACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE COLGANTE EN EL SECTOR PILAVIRA EN EL DISTRITO DE TICACO, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | [16/12/2022] diciembre 2022: La obra culmino dentro de su plazo contractual el 28 de abril del 2022, SE REALIZO UN ACTA DE VERIFICACION FISICA DE OBRA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE LA INSPECCION ESTA A LA ESPERA DE LA OPINION LEGAL Y PROCEDIMIENTO DE ACUERDO AL RLCE, mediante opinion legal n°1261-2022-graj/gob.reg.tacna de fecha 18 de octubre emite su pronunciamiento. | No se encontraron problemas. | 12026
2403949 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. N°355 ANDRES AVELINO CACERES EN LA ASOC. DE VIV. ANDRES AVELINO CACERES/CIUDAD PERDIDA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA | [12/05/2022] abril 2022: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN UN AVANCE DEL 100%; CUENTA CON RER N° 079-2020-GRI.GOB.REG.TACNA, Actualmente se paralizo el desarrollo del proyecto para darle continuidad al expediente técnico, este se deberá registrar en una nueva convocatoria 2022-1 mediante la plataforma del ASITEC, de la PRONIED. | No se encontraron problemas. | 121900
2402879 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE CAYARANI DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [22/02/2023] LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 58.92% AL MES DE ENERO 2023. OBRA PARALIZADA, ATRASADA POR LOS ESTRAGOS DEL CLIMA. SE CONTINUA GESTIÓN CON ANA AUTORIZACIÓN DE NUEVOS MANANTIALES PROPUESTOS. | No se encontraron problemas. | 2844276
2403968 | MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6726 DE LA LOCALIDAD DE VENADO MUERTO - DISTRITO DE COCHAS - PROVINCIA DE OCROS - REGIÓN ANCASH | [09/02/2023] LA OBRA FINALIZADA NO CONCLUYE AL 100% DEBIDO QUE TIENE DEDUCTIVO, SE VALORIZO SOLO HASTA EL 96.70%. * EL PROYECTO CUENTA CON UN DEDUCTIVO N° 01, APROBADO MEDIANTE RESOLUCION RGR N° 433-2021-GRA/GGR, POR UN MONTO DE S/. 153,603.21, CON UNA INCIDENCIA DE (-3.13%). * HASTA LA FECHA SE encuentra en proceso de recepcion de obra. tiene acta de observaciones *EL COMITE DE RECEPCION SE APROBO MEDIANTE RGR 014-2022-GRA/GRI actualizado, FEBRERO DEL 2023 | No se encontraron problemas. | 169763
2404112 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL NIVEL BASICO REGULAR ( I.E ALMIRANTE MIGUEL GRAU, I.E.I Nº 40693, I.E.I BELAUNDE TERRY, I.E.I. JESUS EL BUEN PASTOR, I.E.I. PEDREGAL, I.E. Nº 40628 WADE NEWBEGIN, I.E .Nº 40119, I.E Nº 41501 FRIED KRIEGERI, I.E. Nº 41062), EN EL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA | [20/01/2023] ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA - SE PRESENTO LA AMPLIACION DE PLAZO N ° 01 QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SUPERVISION PARA SU APROBACION | No se encontraron problemas. | 985000
2404574 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD I-2 MASINTRANCA , PUESTO DE SALUD I-2 BELLANDINA - DISTRITO DE CHALAMARCA - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA | [24/02/2023] -SE HA DADO INICIO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA LA FECHA 12-01-2023 PARA LOS PUESTOS DE SALUD DE MASINTRANCA Y BELLANDINA. -ACTUALMENTE EL PUESTO DE SALUD DE NEGROPAMPA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y EL PUESTO DE SALUD DE BELLANDINA SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN A PARTIR DE LA FECHA 28-01-2023. | No se encontraron problemas. | 550000
2407520 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA DEPARTAMENTAL AR-107, KM 0+000 HASTA KM 17+859, PAMPACOLCA - DV. TAGRE TIPAN - DISTRITO DE PAMPACOLCA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [23/02/2023] EL AVANCE AL MES DE ENERO 2023 ES DE 89.11%. OBRA CON CONTRATO RESUELTO. LA OBRA SE PARALIZÓ EL 12 DE ENERO DEL 2022 POR EVENTOS CLIMATOLOGICOS. CON CARTA NOTARIAL N°015-2022-GRA/ORA, EL 20 DE JUNIO DEL 2022 EL GRA RESUELVE EL CONTRATO N°0076-2019-GRA POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. CON MEMORANDUM N°3121-2022-GRA/GRI DEL 14 DE JUNIO DEL 2022, LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA REQUIERE A LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS, ELABORE EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA. HASTA LA FECHA NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, SE TIENE REGISTRO DE LAS ORDENES DE SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE, Y HASTA LA FECHA NO HAY ENTREGA POR PARTE DEL CONSULTOR DESIGNADO. SE ESTÁ EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA Y SEGUIR CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA MISMA. | No se encontraron problemas. | 856538
2406476 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AR-636, KM 0+000 HASTA KM 9+200, EN EMP. AR-106 (DV. HUAMI- PAMPACHACRA) - DISTRITO DE VIRACO - PROVINCIA DE CASTILLA - REGIÓN AREQUIPA | [23/02/2023] AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO GLOBAL DE 63.07% AL MES DE ENERO 2023. CON CARTA NOTARIAL N° 12-GRA-ORA ENTREGADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2021, LA ENTIDAD LE RESUELVE EL CONTRATO N°110-2019-GRA A LA CONTRATISTA, POR LO TANTO LA OBRA QUEDA PARALIZADA. EL AREA DE FORMULACION REALIZÓ EL SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, POR LO QUE SE ESTÁ A LA ESPERA DEL CONSULTOR AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. SE NOTIFICÓ A LA CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES SOBRE EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 3194784
2406486 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AREQUIPA EMP. AR. 105 - . TRAMO 0+000 A 4+560 ANEXO CAHUANA - DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - REGIÓN AREQUIPA | [22/02/2023] OBRA CON CONTRATO RESUELTO A ENERO 2023 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA: 97.68% el contratista solicitó una conciliación, que se LLEVÓ A CABO EL 11 DE AGOSTO DE 2022, NO HUBO ACUERDO, POR LO QUE, SEGÚN NORMATIVA, LA ENTIDAD TOMARÁ LAS ACCIONES PERTINENTES, SE NOS COMUNICO QUE EL CONTRATISTA SOLICITO ARBITRAJE | No se encontraron problemas. | 519777
2407449 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA VECINAL KM 22+400 EMP. 510, LA BARRERA-ISPACAS - DE LOS DISTRITOS DE RIO GRANDE . - DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [15/02/2023] OBRA CULMINADA 23/05/2022 EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO A ENERO 2023 ES DE 80.10% 30/09/2022 SE FIRMA ACTA DE INICIO DE RECEPCIÓN DE OBRA , 14/11/2022 SE FIRMA PLIEGO DE OBSERVACIONES, CONTRATISTA NO LEVANTA OBSERVACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO. | No se encontraron problemas. | 583876
2413934 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N° 10836 APLICACIÓN, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [27/01/2023] EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA SE ENCUENTRA AL 100% CONTRACTUALMENTE. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA, EN ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA RECEPCION DE OBRA. EL DESFASE EN LA EJECUCIÓN FÍSICA EXISTENTE ENTRE EL AVANCE REPORTADO EN LA VALORIZACIÓN VS EL FORMATO 12-B, SE DEBE A QUE EL PROYECTO HA SIDO ADJUDICADO AL 90% DE SU VALOR REFERENCIAL. | No se encontraron problemas. | 394135
2411336 | MEJORAMIENTO SERVICIO INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL PERU BIRF DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO | [25/01/2023] AL MES DE OCTUBRE SE TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 11.75% Y SIENDO SU PROGRAMACION FISICO ACUMULADO DEL 34.11%. DE LA VALORIZACIÓN PRINCIPAL, RESPECTO A LA VALORIZACIÓN FISICA ACUMULADA DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1 DEL 0.28% Y UNA PROGRAMACIÓN FÍSICA ACUMULADO DE 0.50%. OBRA ATRASADA. RESIDENTE DE OBRA: ING MARCOS FLORES CHECALLA SUPERVISOR DE OBRA: ING PERCY TITO CHALLCO INFORMACION REMITIDA MEDIANTE CARTA N°046-2022/CRENACER/GORE/JAFC | No se encontraron problemas. | 3062544
2490675 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 43178 JOSE OLAYA BALANDRA EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO Y DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [13/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA paralizado en su EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA POR LA MODALIDAD DE ADM. DIRECTA, SE CUENTA CON UN PIM DE S/ 1,200,00.00 SOLES PARA EL PRESENTE AÑO 2023, AL MES DE enero del 2023 SE CUENTA CON UN AVANCE INTEGRAL ACUMULADO A COSTO DIRECTO DEL PROYECTO DEL 2.76%,QUE COMPRENDE LOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA CON UN AVANCE ACUMULADO DEL 2.99%, EL COMPONENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CON UN AVANCE DEL 0% Y EL COMPONENTE DE CAPACITACIONES CON UN AVANCE DEL 0% . POR CIERRE DE AÑO FISCAL PRESUPUESTAL 2022 Y CAMBIO DE GOBERNADOR REGIONAL SE hizo el CORTE Y PARALIZo LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO APARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 | No se encontraron problemas. | 2200000
2410171 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E INMACULADA CONCEPCION DE TUMBES - DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES | [10/02/2023] EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO, APROBADO CON RESOLUCIÓN GENERAL REGIONAL N° 191-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR. CON FECHA 22 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA, ELEVACIÒN DE OBSERVACIONES AL OSCE. | No se encontraron problemas. | 20943967
2415771 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INCLUSION SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN LAS 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE TACNA | [08/02/2023] ENERO 2023: EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA APROBADO MEDIANTE R.G.G.R DE FECHA 20/07/2022, EL PROYECTO DIO INICIO A SU EJECUCION FISICA EL 25/08/2022, TENIENDO UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 10.14% A NIVEL DE PROYECTO, EL PROYECTO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TEMPORALEMNTE PARALIZADO DESDE EL 10/01/2022, EL MISMO QUE REINICIARÁ CUANDO SE CUMPLA CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS Y SE CUENTE CON PERSONAL, RECURSOS, EQUIPOS Y DEMÁS MATERIALES NECESARIOS PARA EL REINICIO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO. | No se encontraron problemas. | 2961263
2414831 | CREACION DEL SERVICIO DE RIEGO EN LOS DISTRITOS DE ACOBAMBA, POMACOCHA Y CAJA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [08/02/2023] ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO EN SU PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE EL 06/03/2021, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON EL ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO EN LA UBICACIÓN DE LA PRESA POR PARTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SANTA ROSA DE PACHACCLLA, A RAZÓN DE ELLO LA ENTIDAD SE HA VISTO FORZADA DE BUSCAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA CONTINUAR CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR SER DE INTERÉS REGIONAL Y NACIONAL; SE BUSCÓ UNA SEGUNDA ALTERNATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA BÁRBARA EL CUAL SE VIENEN ANALIZANDO Y QUEDA LATENTE SU INTERVENCIÓN; EN LA ACTUALIDAD SE VIENE VIENDO LA TERCERA ALTERNATIVA EN DONDE SE UBICA LA PRESA EN LAS LOCALIDADES DE PADRE RUMI, TINQUERCCASA, TAMBRAICO Y CHOPCCAPAMPA CON LOS CUALES VIENE COORDINANDO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS ACTAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO, ESTA ALTERNATIVA ES LA MÁS CONVENIENTE VIÉNDOLO DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO Y TÉCNICO POR LO QUE SE VIENE PRIORIZANDO SU OBTENCIÓN DE LAS ACTAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD. | No se encontraron problemas. | 500000
2487950 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS MICROCUENCAS DEL RÍO TABLACHACA EN EL ÁMBITO DE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [20/02/2023] EL avance DE EJECUCION FISICA DE LA OBRA ES del 62.57% RESPECTO AL 68.92% PROGRAMADO, MUESTRA UN Atraso de 6.36% AL MES DE ENERO DEL 2023. FECHA DE INICIO DE OBRA : 02 de noviembre del 2020 FECHA DE TÉRMINO DE OBRA : 02 de noviembre del 2023 DEBIDO A DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FORESTAL EN LA PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA FORESTAL A CAUSA DE VARIACIONES CLIMATICAS, SERA NECESARIO AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN AL 2024 PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. | No se encontraron problemas. | 1698600
2415409 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CA. JULIA URRUNAGA DE RABAROZZI 3C, JR. LA PAZ DEL SEÑOR 10C, CA SANTA ROSA DE LIMA 2C, CA. SAGRADA FAMILIA 1C, ALAMEDA PRINCIPAL 1C, CA. ABNER MONROY CACHAY 1C, EN EL AAHH JUAN PABLO II DEL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [20/12/2022] FÍSICAMENTE LA OBRA ESTÁ EJECUTADO AL 93.49%, SIN EMBARGO, LA DIFERENCIA CON EL AVANCE FINANCIERO (87.33%) SE DEBE A QUE A LA FECHA SE TIENE PAGOS ATRASADOS A PROVEEDORES. | No se encontraron problemas. | 45027
2419562 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE N° 40205 MANUEL BENITO LINARES ARENAS - DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [22/02/2023] la obra Tiene un avance DE EJECUCION de 77.82% EN EL MES DE ENERO 2023., TIENE UN RETRASO DE 4.9%, EN TRAMITE LOS ADICIONALES DE OBRA N° 7, 8 y 9 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. | [2021-02] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 5850000
2416814 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [26/01/2023] EN ELABORACION DE ET, PARALIZADO NO SE CUENTA CON LA CERTIFICACION AMBIENTAL, ESTA A LA ESPERA DE RESPUESTA DE LA DIGESA | No se encontraron problemas. | 1241380
2415283 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI 300 SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA EN EL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [12/05/2022] abril 2022: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN UN AVANCE DE 100%; CUENTA CON RGR N°094-2020-GRI-GOB.TACNA, Se pauso el desarrollo del proyecto temporalmente. Se REGISTRO CON ÉXITO LA SOLICITUD de Asistencia Técnica para el Periodo de Atención 2022-1. En base a la ultima revisión del ASITEC, se subsanaran las observaciones de la PRONIED esperando el visto bueno para continuar con la siguiente etapa, cuando inicie el Periodo 2022-1. | No se encontraron problemas. | 267910
2417252 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S.M. JORGE BASADRE EN LA LOCALIDAD LONYA GRANDE DEL DISTRITO DE LONYA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [20/02/2023] El proyecto requiere el monto de S/ 2,492,031.00 soles, para el pago de las valorizaciones correspondientes al proyecto, identificado con CUI 2417252, el cual se encuentra en ejecución. LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN DEBIDO AL IMCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE TRES VALORIZACIONES CONSECUTIVAS DESDE EL 06/02/2023, RESPECTO AL AVANCE FISICO DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 71,14% PORCENTAJE QUE INCLUYE EL MONTO CONTRACTUAL MAS LOS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA. LA VALORIZACION Nº11, correspondiente al mes de enero se encuentra en evaluacion | No se encontraron problemas. | 5492031
2427375 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO EN LA I.E. N.º 17787 EL PORVENIR DEL DISTRITO DE LONYA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [16/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DESDE EL 20/10/2022, RESPECTO AL AVANCE FISICO DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 19.77% RESPECTO AL MONTO CONTRACTUAL. | No se encontraron problemas. | 4000000
2432963 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE PAROPUJIO DEL DISTRITO DE CUSIPATA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [11/01/2023] PROYECTO PARALIZADO, CON UN AVANCE FISICO DEL 50.81%, A LA ESPERA DE SU REINICIO PARA SU CULMINACION | No se encontraron problemas. | 521267
2495401 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 11124 NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ DEL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [27/02/2023] Expediente Técnico en etapa de Elaboración - 2° Entregable, respecto al LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL SEGUNDO ENTREGABLE del Expediente Técnico aún está pendiente de entrega por parte de la empresa TRAZA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC. | No se encontraron problemas. | 13716520
2433207 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE E.B.R. PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELÉN EN EL DISTRITO DE CALCA - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [07/12/2022] MEDIANTE Informe 687 SGEP 07/11/2022 SE REMITIO EL Levantamiento de observaciones Remitido a GRSLI | No se encontraron problemas. | 1656298
2432646 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E. MIXTA INTEGRADA Nº 50002 LUIS VALLEJO SANTONI DEL PUEBLO JOVEN DE INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [20/01/2023] Expediente tecnico en el 45% de levantamiento de observa ciones. | No se encontraron problemas. | 2220945
2430840 | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES; EN EL(LA) IE 00614 - NUEVA CAJAMARCA DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | [16/12/2022] LA VALORIZACIÓN N°02, TIENE UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO REAL DE 39.84%, Y UN AVANCE PROGRAMADO DE 61.42%. ENCONTRÁNDOSE LA OBRA EN UN ESTADO DE AVANCE ATRASADO. | No se encontraron problemas. | 250000
2442177 | REPARACIÓN DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) MOLLE - COMISIÓN DE REGANTES LA RINCONADA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | [12/05/2022] Con fecha 11/05/2022 se aporbò la R.G.R. Nº103-2022-GR.MOQ-GGR-GRI. para elplan de trabajo para los procesos arbitrales del proyecto por un monto de S/ 41,688.00 | No se encontraron problemas. | 373377
2435294 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CRISTO REY Y JOSE ANTONIO ARRASCUE CHUPILLON DE CUTERVO Y NARANJITO DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [24/11/2022] la obra se encuentra suspendida, debido a incompatibilidad del expediente tecnico, teniendo como fecha estimada de reinicio de obra el 01/12/2022, se encuentra con un avance fisico acumulado de 0.64% | No se encontraron problemas. | 14135606
2435003 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA RUTA AP:104,(ARANJUEZ- DIST. TALAVERA, DIST HUANCARAY, MINA DE SAL- DST. SAN ANTONIO DE CACHI) DEL DISTRITO DE DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [02/02/2023] ENERO DEL 2023 - OBRA PARALIZADA | [2022-02] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 3805672
2435576 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [14/11/2022] EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO LACALACA-CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI-PROVINCIA DE CHUCUITO-DEPARTAMENTO DE PUNO" LA META 009 ESTÁ PARALIZADO TEMPORALMENTE POR FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, AL 13 DE OCTUBRE TIENE UN AVANCE DEL 61.00%, LA META 032 ESTÁ EN EJECUCIÓN AL 31 DE OCTUBRE TIENE UN AVANCE DEL 36.18% | No se encontraron problemas. | 4000000
2437176 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV.AGUSTO B.LEGUIA EN EL DISTRITO DE VEGUETA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | [15/02/2023] LA META I SE ENCUENTRA CULMINADA. LA META II SE ENCUENTRA CON SUSPENSION DE PLAZO. EN EL PRESENTE AÑO SE TIENE PROGRAMADO SU CULMINACION. | No se encontraron problemas. | 595286
2533911 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS MYPES DE LOS SECTORES DE MANUFACTURA, COMERCIO Y SERVICIOS EN 8 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | [27/02/2023] LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SE REALIZO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, ACTUALMENTE EL ET SE ENCUENTRA EN LA FASE DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 2000000
2443982 | ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE SOPORTE DE CONECTIVIDAD A LOS SISTEMAS OPERACIONALES; REPARACIÓN DE GABINETE O CERRAMIENTO PARA SISTEMAS DE RED; RENOVACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DATA CENTER (GRUPO ELECTROGENO, TTA/TTM, TRANSFORMADORES, SAI, STS); EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL CUSCO - SEDE CENTRAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | [10/01/2023] Infraestructura: Al 31 de DICIEMBRE deL 2022, se tiene un avance acumulado de 31.65 % en lo que corresponde a infraestructura Equipamiento: En lo que corresponde al equipamiento no se tiene avance en el presente mes. En fecha 19 de noviembre de 2022, se paralizo la obra debido a la falta de frente de trabajo, dado que se presentan demoras principalmente en los procesos de Licitacion N° 31-2022 correspondiente a la ""Solucion hiperconvergente de tres nodos"" y N° 36-2022 correspondiente al ""suministro de conectividad y cableado estructurado"" . Se presentan demoras en los actos preparatorios del proceso de aquisicion, LP-31 correspondiente a la Solucion Hiperconvergente de tres nodos. . El plazo de ejecucion aprobado tiene como fecha de culminacion el dia 09 de diciembre de 2022." | [2022-11] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 1336
2441202 | CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE IQUITOS DEL DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | [14/02/2023] La Obra se encuentra en ejecución con un Avance real acumulado de 72.26% versus el calendario de avance programado acumulado de 100%, obra ATRASADA, registro de avance de ejecución fisica hasta el 31 de DICIEMBRE 2022. Actividades realizadas: relleno y compactación de suelos con material A-2-4 Jr. cuadra 01; vaceo de solado de canal y encofrado de muro en loreto cuadra 01; reasanando cangrejeras con material sikadur 32 y grout en muros del mirador pevas cuadra 01; vaceo de muro de canal en loreto cuadra 01; vaceo de losa inferior de canal en calle loreto cuadra 01. Pendiente registro del mes de ENERO 2023. | No se encontraron problemas. | 9989986
2443663 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RIO VELILLE - SECTOR CHALLHUANCA, COMUNIDAD CAMPESINA CULLAHUATA DEL DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [27/02/2023] EN EL MES DE ENERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR FACTORES SOCIALES ( DISPONIBILIDAD DE TERRENO DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO) Y CIERRE DE AÑO FISCAL 2022, ASI MISMO SE INFORMA QUE DURANTE ESTE MES SE VINIERON REALIZANDO LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA LA INCORPORACION AL PIM 2023 , CREACION DE META Y ASIGNACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO QUE DEBERA SER APROBADO MEDIANTE RESOLUCION. | No se encontraron problemas. | 3845510
2444247 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VALORACIÓN CULTURAL DE LA LAGUNA SAPI SAPI PARA LA CONSERVACION DEL SABER ANCESTRAL DE LA CIUDAD DE NAUTA laguna Sapi Sapi DEL DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO | [14/02/2023] La OBRA esta en ejecución y presenta un Avance real acumulado de 99.12% versus el calendario de avance programado cumulado de 100%, obra atraSada. registro de valorización hasta el 31 de DICIEMBRE 2022. PENDIENTE REGISTRO DEL MES DE ENERO 2023. | No se encontraron problemas. | 620836
2443656 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO VELILLE - SECTOR PUNCO, COMUNIDAD CAMPESINA ALCCAVICTORIA DEL DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [27/02/2023] EN EL MES DE ENERO LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA , PERO SE VINIERON REALIZANDO LOS TRAMITES NECESARIOS PARA SU INCORPORACION AL PIM 2023 , CREACION DE META Y ASIGNACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO . EL AVANCE FISICO ACUMULADO ES DE 6.90 % QUE EQUIVALE A S/.270,305.56 Y EL AVANCE FINANCIERO 32.4 % QUE EQUIVALE A S/.1,383,717.64. | No se encontraron problemas. | 2888901
2444144 | RECUPERACION DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDAES NATIVAS DE GRAN SHINUNGARI, KIPACHIARI, KAPIRUSHATO Y SAMPANTUARI EN LOS DISTRITOS DE PICHARI Y KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [13/02/2023] DURANTE EL MES DE ENERO 2023 SE EFECTUO LA REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEBIDO AL CAMBIO DE AÑO Y DE GESTION. REINICIANDOSE ACTIVIDADES DURANTE EL mes de febrero, teniendo intervencion en los viveros de capirushiato, sampantuari, samaniato, omaya, gran shinungari, getariato, shirutiari el cierre de las vias en kepashiato, imposibilita el ingreso y salida del personal del proyecto, retrasando el tramite con firmas originales para el contrato, requerimientos de bienes y servicios necesarios | No se encontraron problemas. | 5500001
2442042 | MEJORAMIENTO SERVICIO PÚBLICO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [16/11/2022] SE TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO EN UN 1.83% SEGUN EL EXPEDIENTE TECNICO GLOBAL EN EL PRESENTE MES SE LOGRÓ UN AVANCE FÍSICO DE 15.54% RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL POA VIGENTE Y A LA VEZ SE TIENE UN ACUMULADO DE 66,79%. ASI MISMO SEGÚN EL POA 2022 LA PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE GASTOS PARA EL MES DE OCTUBRE – 2022, ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 133,867.65 CON UNA EJECUCIÓN FINANCIERA QUE EQUIVALE A UN PORCENTAJE DE 13.41 % Y EL ACUMULADO FINANCIERO SE TIENE EL 56.42%. SE REALIZÓ LA ENTREGA DE 02 EXPEDIENTES CORREGIDOS DE LA UT- CHURUNMARCA Y EL DORADO. SE INTERVINO LA UNIDAD TERRITORIAL DE LAMBRAS, SITUADO EN EL DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA HUANTA; CON UNA EXTENSIÓN DE 312 HAS. SE INTERVINO LA UNIDAD TERRITORIAL DE CCOLLPAPACRE, SITUADO EN EL DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA HUANTA; CON UNA EXTENSIÓN DE 1,239 HAS. LA CANTIDAD DE PREDIOS IDENTIFICADOS APROXIMADOS UNIDAD TERRITORIAL DE LAMBRAS HACIENDE UN TOTAL DE 350 PREDIOS. LA CANTIDAD DE PREDIOS IDENTIFICADOS APROXIMADOS UNIDAD TERRITORIAL DE CCOLLPAPACRE HACIENDE UN TOTAL DE 450 PREDIOS. RESPECTO A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS ELABORACIÓN DE CROQUIS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE CAMAVENIA MANCORIARI, ASIMISMO LA ELABORACIÓN DE PLANOS PARA BÚSQUEDA CATASTRAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE CAMAVENAIA MANCORIARI, ANTE LA SUNARP. TAMBIÉN LA ELABORACIÓN DE CROQUIS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CCOCHA-CCOCHA Y LOS ÁNGELES. ELABORACIÓN DE PLANOS PARA BÚSQUEDA CATRASTRAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CCOCHA-CCOCHA Y LOS ÁNGELES, ANTE LA SUNARP. ESTA ETAPA DE DIAGNÓSTICO FÍSICO LEGAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL PARA PREDIOS RURALES INDIVIDUALES (PRI) ES EJECUTADA POR LA BRIGADA N° 1, LIDERADO POR EL ING. ROLY CARRASCO LAURENTE, ASIMISMO PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS (CC.CC.) Y COMUNIDADES NATIVAS (C.C. NN.) ES EJECUTADA POR LA BRIGADA N° 2, LIDERADO POR EL ING. FREDY LÓPEZ HERRERA. Y EN LA ACTUALIDAD SEGUIMOS EN CAMPO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR LAS METAS DEL PROYECTO. | No se encontraron problemas. | 1500000
2442630 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO NATURAL VICUÑA EN LOS CENTROS POBLADOS DE ATUNA-QUIHUAY Y ALLARPO-CHILLAMA DEL DISTRITO DE SECCLLA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [07/02/2023] Explicación sobre la problemática: El Proyecto reanuda la ejecución física financiera desde 19 de julio del 2021 y en el año 2022 se cuenta con Marco Presupuestal desde 27 de enero del 2022. Otra problemática que persiste en la ejecución financiera es el trámite burocrático y demora en la oficina de abastecimiento el cual retrasa la ejecución física y financiera del proyecto es la razón no se avanza con la ejecución física y financiera. También el otro problema principal es el constante cambio de precio de los bienes por los constantes cambios del dólar y por la inestabilidad que se vive en el país. Los precios de los bienes y servicios de acuerdo al analítico del expediente técnico de acuerdo al estudio de mercado varia en un 40 a 50% | [2022-12] - INFRAESTRUCTURA - (RESOLUCIÓN DE CONVENIO) | 15000
2448558 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIAS DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE ATALAYA, DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [24/02/2023] se tiene como fecha de inicio de ejecucion el 14/12/2022 se tiene el pago de adelanto directo el monto de s/ 567,069.01A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA, PROGRAMANDO EL REINICIO DE OBRA EL MES DE MARZO | No se encontraron problemas. | 5641034
2445223 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [16/02/2023] * Suspendida del 23/10/2022, El exp. Técnico tiene deficiencias muy sustanciales que imposibilitan la ejecución de cualquier trabajo en obra y teniendo la autorización de la necesidad de ejecutar el adicional con deductivo vinculante Nº 01. Tiene en trámite del exp. de adicional con deductivo de obra (SISGEDO -STL- 02239056 ) *TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 85.40% AL MES DE octubre-22 ACTUALIZADA. FEBRERO 2023 | No se encontraron problemas. | 751556
2495147 | REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | [16/12/2022] LA VALORIZACIÓN N°05, TIENE UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO REAL DE 64.93%, Y UN AVANCE PROGRAMADO DE 78.73%, POR LO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE AVANCE ATRASADO. | No se encontraron problemas. | 448000
2449896 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO EN EL PROVIDIT BOHEMIA TACNEÑA 300 CASAS Y PROVIDIT LOTE Y DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [27/02/2023] LA OBRA HA FINALIZADO CON FECHA 13 de AGOSTO DEL 2022, se ha suscrito el acta de recepcion de obra con fecha 29 de setiembre del 2022, QUEDA PENDIENTE EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE la liquidacion de contrato DEOBRANPOR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PROVIVIENDA. | No se encontraron problemas. | 135830
2446486 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CUNA JARDIN SANTA RITA DE CASIA EN LA CIUDAD PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | [10/02/2023] DURANTE EL MES DE ENERO EL PORCENTAJE DE EJECUCION SE MANTIENE EN 28.96%, DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADA POR AL CRISIS POLITICA Y ECONOMICA QUE VIENE ATRAVESANDO EL PAIS Y LA REGION EN LA CUAL PERSISTEN LAS MOVILIZACIONES E INTERRUPCIONES DE LAS VIAS. | No se encontraron problemas. | 2277190
2451365 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CASERIOS DE EL TAMBO, TRIGO PAMPA, LA COCHA, TIERRA AMARILLA, PEDREGAL, PAMPA VERDE, GRANADILLAS, SAN ISIDRO Y OTROS DE LOS CANALES CHORRO BLANCO Y PORTACHUELO GRANDE 8 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN FELIPE - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [09/02/2023] A la fecha se viene elaborando el Expediente Técnico por el CONSORCIO CCIA (Contrato Nº 18-2022-GR.CAJ-DRAC), por el monto de S/125,000.00 (Ciento Veinticinco Mil Con 00/100 Soles), por un plazo de 90 días. A LA FECHA SE REALIZO EL SEGUNDO ENTREGABLE, PRODUCTO OBSERVADO POR EL EVALUADOR. EL CONSORCIO CCIA SOLICITÓ SUSPENCION DE PLAZO, solicitud no ha sido aprobado por la entidad | No se encontraron problemas. | 4434775
2451835 | REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL(LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU 104 TRAMO SAN JUAN DE LA VIRGEN - CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES | [10/02/2023] CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2022, SE INICIA LA EJECUCIÒN FISICA DE LA IOAR, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA, SIENDO LA CAUSAL LA FALTA DE ABASTECIMIENTO DE CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70. AVANCE FISICO HASTA LA FECHA 1.32% | [2021-11] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 1420392
2450870 | CREACION DE SERVICIOS BÁSICOS PARA EL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR - AREQUIPA), CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [20/01/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DEBIDO A QUE AUN NO SE ASIGNO EL PRESUPUESTO DE OBRA.. NO SE PUEDE EJECUTAR LAS PARTIDAS DE LA RED DE ELECTRIFICACION Y MEDIA TENSION DEBIDO A QUE SE ESTA A ESPERA DE LLEGADA DE LAS CELDAS DE LLEGADA , CELDA DE TRANSFORMACION Y CELDA DE SALIDA PARA LA SUB ESTACION | [2020-10] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 453604
2451171 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS CC.NN DE PACHIS CUCUASA, CANDUNGOS Y SOLEDAD DEL DISTRITO DE RIO SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | [15/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO MENSUAL 4.28% Y ACUMULADO DEL 66.05%, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO MENSUAL DE 15.14% Y ACUMULADO DEL 72.40% LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA. | No se encontraron problemas. | 5826675
2446008 | MEJORAMIENTO DE CIRCUITO DE MANEJO PARA EL PROCESO DE EVALUACION Y EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, CHAMBINA DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [23/01/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | [2022-10] - - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 230748
2454312 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE DE INTERCONEXION ENTRE LOS C.P. QUEQUERANA Y C.P. NINANTAYA DEL DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [20/02/2023] AL MES DE ENERO LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 A LA FECHA. EL ULTIMO AVANCE SE TIENE A DICIEMBRE CON UNA VALORIZACIÓN FÍSICA ACUMULADA DE 30.49%, OBRA ATRASADA EN RELACIÓN A SU PROGRAMACIÓN FÍSICO ACUMULADA DE 47.44%. RESIDENTE DE OBRA: ING. LUIS ALBINO QUIÑONEZ MEDINA SUPERVISOR DE OBRA: ING. RICHARD S. CHAIÑA SUCASACA INFORMACIÓN REMITIDA MEDIANTE INFORME N°328-2023-GR-PUNO-GRI/SGEP-JMCJ. | No se encontraron problemas. | 56618
2462222 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] La firma del contrato se realizó el día 23/07/2021 Aprobación al informe N° 01 el 12/01/2022 Presentación del informe N° 02 el 11/02/2022, el consultor cuenta con apercibimiento de contrato, ya que no PRESENTÓ el Informe N° 02 de acuerdo a su plazo contractual. Asimismo, el 04/03/2022 presentó el informe, el mismo que se devolvió por incompleto. A la fecha, el consultor sigue sin presentar el Informe N° 02, por lo que, se le NOTIFICÓ notarialmente para su cumplimiento con un plazo máximo de entrega el 10/05/2022. A LA ESPERA DE LAS ABSOLUCIONES DE OBSERVACIONES N° 2 DEL ENTREGABLE N° 2. El consultor se compromete a presentar el 19/11/2022. A la espera que el consultor presente la absolucion de Observaciones N° 02 al Informe N° 02, la UFEDIPI solicita notificar notarialmente al consultor cumplir sus obligaciones contratuales. TIEMPO: según el CONTRATO N°104-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, el mismo que tiene un plazo contractual de 60 días. COSTO: El valor de la elaboración del expediente técnico es de S/217,120.00 soles, dividido en dos pagos a la aprobación de cada Informe del proyecto. | No se encontraron problemas. | 2500000
2454481 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCÓN EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N° 32 DE AYAHUAY AYAHUAY DEL DISTRITO DE EL ORO - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [08/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA CON EJECUCION FISICA DE AVANCE ACUMULADO DE 6.5% AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 , LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR CAMBIO DE GESTION . SE PROGRAMA EL REINICIO AL MES DE FEBRERO DEL 2023 | No se encontraron problemas. | 651420
2453452 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE PARA COMEDOR; EN EL(LA) IE LEONCIO PRADO GUTIERREZ - ACORIA EN LA LOCALIDAD HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | [27/02/2023] con acta de a cuerdo de suspension de plazo de ejecucion de obra nº 01 , de fecha 31 de diciembre del 2022 SE DIO INICIO LA EJECUCION DE LA OBRA CON FECHA 30/12/22 ,CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 a horas 5: 30 pm culminada la jornada de trabajo, acuerdan suspender el plazo de ejecucion de obra apartir del 01 de enero del 2023 debido a la aparicion de roca fija dentro de area de inversion la cual no esta contemplado dentro de expediente tecnico aprobado por la entidad, la suspension sera hasta que la entidad responda la consulta solicitada por el supervisor de obra sobre la roca fija que no se contempal en el expediente tecnico . | No se encontraron problemas. | 237953
2456051 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 14, 15 Y 16 DEL SECTOR PIEDRA BLANCA DEL DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [22/02/2023] SE INFORME QUE LA VALORIZACION DE OBRA Nº DE LA CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES , ASI MISMO SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA HA RECIBIDO HASTA LA FECHA UN ADELANTO RIRECTO DE 82,923.91 SOLES INCLUIDO IGV Y UN ADELANTO PARA MATERIALES DE 138,888.34 INCLUYE IGV. | No se encontraron problemas. | 677108
2454887 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LA PAZ, JOSE OLAYA, PROCERES, MOSCU, HABANA, BOGOTA Y AV. INCA GARCILAZO DE LA VEGA, DISTRITO DE LA TINGUIÑA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA | [06/02/2023] TIENE UN AVANCE DE EJECUCION FISCA DEL 58.52%. LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA. SE ENCUENTRA EN REVISION DEL EXPEDIENTE DEL IOARR. SE SOLICITA OPINIÓN FAVORABLE PARA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR EL MONTO DE S/ 602,790.00 PARA LA COMPONENTE DE OBRA, SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | No se encontraron problemas. | 654590
2457256 | CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) CALLE CIRCUNVALACIÓN, CALLE JUAN PABLO II,CALLE LUIS RENGIFO GUEVARA Y CALLE ROLDAN TUESTA RUIZ -BARRIO SHIRINGAL L=1,307.57 M -1.31 KM, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO | [14/02/2023] Acta de paralizacion a partir del 20 de octubre 2020 hasta existan las condiciones favorables, cuenta con un avance fisico acumulado de 56.21% registro 12B hasta el 31 de OCTUBRE 2022. la obra se encuentra suspendida hasta que se den las condiciones de reinicio de obra. EN PROCESO DE CONSTATACIÓN PARA RESOLVER EL CONTRATO DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 59078
2457251 | CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) CALLE ALFONSO UGARTE Y CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ L=1,090.15 M-1.09 KM DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO | [14/02/2023] INICIO de OBRA el 14-09-2020, OBRA PARALIZADA PRESENTA Acta de suspensión de plazo a partir del 20 de octubre 2020 hasta que existe las condiciones favorables. tiene un avance fisico de 56.58%. registro Hasta el 31 de OCTUBRE 2022. EN PROCESO DE CONSTATACIÓN PARA RESOLVER EL CONTRATO DE OBRA.. | No se encontraron problemas. | 41691
2458731 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACIDADES TECNICAS Y PRODUCTIVAS EN LAS MUJERES DE LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [13/02/2023] A la fecha se encuentra paralizado por encontrarse observado por no tener competencia funcional el Gobierno Regionalpara su continuidad de acuerdo al informe del MIDIS. INFORME N° D000138-2022-MIDIS-OPI, INFORME N° D00021-2022-MIDIS-OGPP, OFICIO N° D000855-2022-MIDIS-SG. Hasta firma de un convenio específico de facultad de competencias entre MIDIS Y Gobierno Regional | No se encontraron problemas. | 1500000
2460835 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CASERÍOS EL SAUCE, EL PROGRESO, MASHACAT, TAYAPAMPA Y LOS REYES, 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [13/02/2023] La obra se encuentra en el primer mes de ejecución, con un avance de 1.71%, teniendo un atraso de 2.71% de lo programado. | No se encontraron problemas. | 15376345
2460976 | MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO VILCANOTA EN LA COMUNIDAD DE PAROCCAN DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [27/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA RETRASADA DEBIDO A LA NO ATENCION OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS EL AÑO 2022. EL AVANCE FISICO ACUMULADO ES DE 1.87 % QUE ASCIENDE AL MONTO DE S/.97,972.27 Y EL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ES DE 4.52 % QUE ASCIENDE AL MONTO DE S/.236, 576.19. LA OBRA TUVO SU INICIO EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 . EN EL MES DE ENERO LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA , PERO SE REALIZARÓN LOS TRÁMITES RESPECTIVOS PARA LA INCORPORACIÓN AL PIM 2023 , CREACIÓN DE META Y ASIGNACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO QUE DEBERÁ SER APROBADO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO. | No se encontraron problemas. | 5001067
2462401 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [08/02/2023] LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 87.60 % AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SE ENCUENTRA PARALIZADA POR CAMBIO DE GESTION se tiene pendiente la adquisicion de ascensor para su posterior proceso de liquidacion | No se encontraron problemas. | 659944
2462046 | EMPODERAMIENTO DE LA MUJER HUANCAVELICANA | [13/02/2023] EN LA ACTUALIDAD EL PROGRAMA EMPODERAMIENTO DE LA MUJER HUANCAVELICANA SE ENCUENTRA PARALIZADO POR ENCONTARSE CON OBSERVACIONES POR PARTE DE MIDIS DE LOS DOS COMPONENTES 1 Y 4 Y A SI MISMO la pre liquidacion SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES EN PROCESO DE EVALUACION Y SU RESPECTIVO APROBACION DE ACUERDO AL PLAN DE EJECUCION 2022. | No se encontraron problemas. | 558992
2462741 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA; EN II.EE. INICIAL A NIVEL DEPARTAMENTAL | [15/02/2022] ACTUALMENTE LA INVERSION SE ENCUENTRA PARALIZADA por el cierre del año fiscal 2021 | No se encontraron problemas. | 1400000
2463218 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN MIRAFLORES I, II Y III ETAPA DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [10/02/2023] Obra en ejecución y atrasada, se canceló adelanto Directo. Valorización de Dic.-2022 se encuentra cancelada. Valorización de Enero 2023 se encuentra en trámite de cancelación. | No se encontraron problemas. | 13336122
2462752 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA; EN II.EE. PRIMARIA A NIVEL DEPARTAMENTAL | [23/02/2023] EN LA ACTUALIDAD EL PROYECTO EN MENCIÓN SE ENCUENTRA PARALIZADO YA QUE EXISTE LA DEMORA EN LA ENTREGA DE MOBILIARIO RESPECTO A LOS PROCESOS DE ADQUSICIÓN DE LOS MISMOS COMO LP-SM-05-2022-CS/GR-MOQ-1 y AS-SM-85-2022-CS/GR.MOQ-1. SE ELABORO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°04 TENIENDO COMO FECHA REPORAMADA DE CULMINACIÓN EL 30/09/2023, ESTO DEBIDO AL RETRASO OCASIONADO EN LOS PROCESOS YA MENCIONADOS. | [2022-03] - EQUIPAMIENTO - (OTRO) | 1424964
2464511 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, PRODUCTIVIDAD, CANALES DE COMERCIALIZACION Y ACCESO AL MERCADO DE LOS AGRICULTORES FAMILIARES DEL CULTIVÓ DE ARROZ Y MAIZ DE LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO | [10/02/2023] Actualmente el proyecto presenta un AVANCE FISICO del 77.9%, con respecto al avance de la ejecución de la inversión que es del 76.5% aL 31.12 DEL 2022. Las acciones realizadas en el mes de NOVIEMBRE son: (1) Mejoramiento sostenible de la productividad y rentabilidad de los cultivos de arroz y Maíz con adecuado manejo tecnológico . (2) Mejoramiento de la inversión en equipamiento e infraestructura productiva de las familias dedicadas al cultivo de arroz y Maíz. (3) Mejoramiento de la competitividad en el mercado de las familias dedicadas a los cultivos de arroz y Maíz. (4) Mejoramiento de la Gestión Empresarial y asociatividad de las familias dedicadas a los cultivos de arroz y maíz.. ACTIVIDADES PARALIZADAS EN ESPERA DE CONTINUIDAD | No se encontraron problemas. | 607447
2458555 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL RIÓ VILCANOTA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [10/02/2023] durante el mes de enero 2023 se efectuo la revision tecnico administrativa de la informacion correspondiente al corte por cambio de año y de gestion, planeandose los procesos de compra. se debe señalar que por la coyuntura social, existe paralizaciones y huelgas cuyas acciones (bloqueo de vias) no permiten el reinicio de la obra | [2022-12] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 29999999
2465331 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI 337 CAPITÁN SAMUEL ALCÁZAR DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [16/12/2022] diciembre 2022: el componente 01 tiene un avance fisico de 8.62%, el componente 03: se viene elaborando las especificaciones tecnicas para la adquisicion de los bienes, actualmente el proyecto se encuentra paralizado desde el 01 de setiembre del 2022 por desabastecimiento de materiales. | No se encontraron problemas. | 414937
2467826 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS MICROCUENCAS DEL RIO CHICAMA EN EL ÁMBITO DE SUS 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [10/02/2023] LA EJECUCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 48.43% DE AVANCE ACUMULADO RESPECTO AL 36.27% PROGRAMADO, MUESTRA UN ATRASO DE 10.04% AL MES DE ENERO 2023. | No se encontraron problemas. | 6555738
2468942 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 50220 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MATINGA DEL DISTRITO DE TARAY - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [20/01/2023] Mediante Informe N° 816 del 26/12/2022 se remitió el levantamiento de observaciones a la GRSLI. | No se encontraron problemas. | 1580193
2464593 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA IE CEBA N° 60091 HNA. VIRGINIA ESPERANZA CHAVEZ SILVA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO DEL DISTRITO DE PUTUMAYO - PROVINCIA DE PUTUMAYO - DEPARTAMENTO DE LORETO | [14/02/2023] LA INVERSIÓN se encuentra EJECUCIÓN, CUENTA CON un pim 2023 de S/. 2,909,490.00 y el costo de la inversión total es de s/. 13,472,948.42, la obra su ejecución 15/09/2022, tiene Avance real acumulado de 3.67% versus el calendario de avance programado acumulado de 11.37%, obra ATRASADA, REGISTRO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, PENDIENTE REGISTRO DEL MES DE ENERO 2023. | No se encontraron problemas. | 2909490
2466994 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS LINEAS ARTESANALES DE TEXTILERIA, PIEDRA TALLADA Y CERAMICA EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO Y HUANTA DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [26/01/2023] El proyecto actualmente se encuentra en ejecución con 10 meses y 07 días calendarios de periodo de ejecución, con los siguientes avances Físicos del expediente técnico: • % de Avance Físico Anterior 26.20% • % de Avance Físico Actual 2.76% • % de Avance Físico Acumulado 28.97% Y los siguientes avances Financieros Respecto a la habilitación Presupuestal del primer semestre del Año fiscal 2022 (S/700,000): En el mes de diciembre con el trabajo de los dos promotores se logró dar acompañamiento y soporte mediante asistencia técnica a beneficiarios de los distintos programas que el Proyecto ejecuta. Así mismo, apoyaron en el soporte técnico en la pasantía en la región Arequipa con el acompañamiento en el llenado de fichas de postulación y cartas de compromiso. Con respecto a la aprobación de las Normas técnicas peruanas en talla en piedra, el proceso recién se encuentra en consulta pública desde el 19 de diciembre esto por demoras en INACAL, cuya primera etapa venció el 28 de diciembre con algunas observaciones; y se volvió a publicar a consulta como segunda etapa el cual vencerá el 16 de febrero, en caso de no tener mayores observaciones se procederá a la proyección de la resolución por el INACAL. Cabe señalar, que MINCETUR a través del sub comité estuvo detrás del trámite y agilización; pero igual se tuvo retrasos por parte de INACAL. Se dio conformidad al 06 entregable del servicio de asistencia técnica para el Programa de Especialización en Textilería, realizando la ejecución al 100% del servicio logrando concluir satisfactoriamente con 27 talleres artesanales que enviaron las pruebas de laboratorio y 18 lograron aprobar las pruebas de calidad en un laboratorio especializado y acreditado por INACAL. Así mismo, se dio conformidad al entregable 04 de los servicios de Buenas Prácticas Artesanales para las líneas de cerámica y textilería así como al entregable 04 del servicio de buenas prácticas aplicando 5S para la línea artesanal de piedra tallada. | No se encontraron problemas. | 700000
2469801 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LAS I.E. 55007, I.E. 54255 EN LAS LOCALIDADES DE ANTABAMBA Y CHUÑOHUACHO DEL DISTRITO DE ANTABAMBA - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [18/01/2023] EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN, PARALIZADO POR LEVATNAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL CRAET, SE NOTIFICO AL COORDINADOR. | No se encontraron problemas. | 2884069
2470645 | RECUPERACION DE ECOSISTEMAS MATORRAL ANDINO Y PAJONAL DE PUNA HÚMEDA EN LA CUENCA DEL VILCANOTA EN LAS PROVINCIAS DE CANCHIS Y QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | [11/01/2023] De manera constante se tiene dificultades con el área de logística ya que los requerimientos realizados en su gran mayoría son cotizados por el área de logística, Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares ( SGASA) específicamente el área de compras cotiza con precios muy elevados respecto a los concebidos en los tdr e incluso a los precios del mercado, generando de esta manera Re cotizaciones y atrasos en las diferentes actividades que se tienen programados para el logro de las metas, en ese sentido se tiene constantemente discrepancia con dicha área por las cotizaciones sobre valoradas que presentan. Sede Canchis: -Dada la naturaleza de la concepción del proyecto en el que se pretende la instalación de un vivero forestal con una capacidad de producción de 262,484.00 plantones por campaña forestal, en la formulación del expediente se realizó diferentes coordinación con la municipalidad de Sicuani el cual bajo RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 405-2021 -A-MPC , de fecha 29 de noviembre del 2021 resuelve , otorgar, en sesión en uso el terreno ubicado en la comunidad de Pampa Ansa, al respecto se debe mencionar que el referido terreno fue tomado en posesión por la municipalidad de Sicuani, el cual instalo un vivero, en esa medida físicamente no se contaba con el área inicialmente propuesta para la instalación del vivero, así mismo es preciso mencionar que la no disponibilidad de dicho terreno genero retrasos en el inicio de la actividades programadas en la sede mencionada. Sede Quispicanchi: -El desabastecimiento de materiales en obra genera o pone en riegos el desarrollo normal de las diferentes actividades planificadas en obra esta situación de precariedad no se limita a nuestro proyecto, es un problema que actualmente se tiene muy latente debido a diversos factores y principalmente a los precios elevados en los requerimiento realizados en el proyecto por ejemplo se menciona los requerimiento de fueron recotizados en va. | No se encontraron problemas. | 5843425
2466754 | RECUPERACION DEL SERVICIO DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO RAMIS DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [22/02/2023] AL MES DE NOVIEMBRE LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 46.37% SIENDO SU PROGRAMACION FISICO ACUMULADO DEL 95.20% OBRA ATRASADA, SUPERVISOR DE OBRA: ING. CLOVIS CONTRERAS PONCE Y RESIDENTE DE OBRA: RENE LUQUE BAUTISTA. INFORMACION REMITIDA MEDIANTE INFORME N°095-2022-GRP-GRI/RO/RLB. | No se encontraron problemas. | 35536
2467893 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E.S. TARACO DEL DISTRITO DE TARACO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | [17/02/2023] AL MES DE ENERO LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, PERO SE TUVO UN AVANCE A DICIEMBRE DE 2022 DE COSTO DIRECTO Y GG DEL 6.38% Y SIENDO SU AVANCE FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADA DEL 7.38%. RESIDENTE DE OBRA: YAQUELIN KATIA MAMAMI COILA SUPERVISOR DE OBRA: WILLY HUALLPA VEGA INFORMACIÓN REMITIDA MEDIANTE CARTAN° 001-2023-RO-YKMC | No se encontraron problemas. | 3440374
2467601 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE PORONGO DEL DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [16/02/2023] al 31.01.2023, la obra se encuentra con suspensión de plazo, por motivos ajenos a la institución y constratista. | No se encontraron problemas. | 5623800
2469483 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 36069, 36076, 36119, 36312, 36323, 36463,36454,36337, 36814, EN LAS LOCALIDADES DE PALMADERA, PUCUTO, LOS ANGELES DE CCARAHUASA, OCOPA, QUIMINA, CCARAHUASA, HUIÑACC PAMPA,CHACARILLA E IZCUMACHAY EN LOS DISTRITOS DE ACORIA Y YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [14/02/2023] EN EVALUACIÓN, EL CONSULTOR PRESENTA LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL TERCER ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A LA CREET PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN CON INFORME N° 1070-2022/GOB.REG.HVCA/GRI-SGE, DE FECHA 19/09/2022 | No se encontraron problemas. | 15532
2469912 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE LAS LOCALIDADES DE ORAN, AYZANA HASTA ROCA ETERNA, DISTRITO DE LAS AMAZONAS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | [14/02/2023] INICIO de OBRA 21/04/2021, Avance real acumulado de 46.66% versus el calendario de avance programado acumulado de 99.24%, obra atrasada, registro de valorizaciones hasta el 31 DE DICIEMBRE 2022. PENDIENTE REGISTRO DEL MES DE ENERO 2023. | No se encontraron problemas. | 2327053
2471130 | CREACION DE PUENTE CARROZABLE Y PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA EN LA AV. LESTER DIONICIO AMPLIACION nueva requena DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [13/02/2023] AL MES DE ENERO DEL 2023. LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO de 68.56%. ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 17/12/2022. | No se encontraron problemas. | 1234554
2471756 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL I.S.P.P VIRGEN DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE PARURO - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [20/01/2023] MEDIANTE Informe 742 SGEP 24/11/2022 SE REMITIÓ EL Levantamiento de Observaciones Remitido a GRSLI. | No se encontraron problemas. | 3268716
2472690 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 00835 NUEVO HUANCABAMBA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [08/02/2023] EL PIP SE ENCUENTRA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADA CON RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 310-2022-GRSM/GGR, con una ejecucion de inversion de 0.68% CON UN MONTO ASCENDENTE DE S/ 19,814,422.00, CUENTA CON UN PIM 2023 ASIGNADO DE S/. 8,248,226.00 el pip se encuentra el levantamiento de observaciones para poder subido a la plataforma de asitec. | No se encontraron problemas. | 8061141
2473373 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE URURILLO, CHINCHIBAMBA Y UVAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE PORVENIR LA CABAÑA, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [17/02/2023] EL AVANCE FISICO ACUMULADO 94.94%,LA OBRA CONTINUA CON LA EJECUCIÓN FÍSICA TRAS HABER PERMANECIDO PARALIZADA POR MOTIVOS DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN Y EL PARO REGIONAL POR TAL MOTIVO SE DIO EL REINICIO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EL 24 DE ENERO DEL 2023,A LA FECHA SE HA REALIZADO UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS BIENES Y MATERIALES ENCONTRADOS EN OBRA POR PARTE DEL ALMACENERO, ES ASÍ QUE SE VIENE TRABAJANDO CON LOS MATERIALES ENCONTRADOS EN OBRA LOS CUALES DAN LA POSIBILIDAD DE DAR CONTINUIDAD CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HACIENDO USO DE LOS MATERIALES QUE DEJARON LA RESIDENCIA ANTERIOR.,SE PRESENTA UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN FÍSICA CON RESPECTO AL AVANCE PROGRAMADO DEBIDO A LAS LLUVIAS CONTINUAS MOTIVO POR EL CUAL SE PREVÉ UN AUMENTO DEL PERSONAL OBRERO PARA EL SIGUIENTE MES CON EL FIN DE ALCANZAR EL AVANCE PROGRAMADO. | No se encontraron problemas. | 1066414
2471398 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PACCHA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [06/12/2022] *Paralizada del 14/10/2022,debido que la entidad no se ha pronunciado respecto a la absolución de consultas (SISGEDO - 13474171) * Posee un avance fisico de 83.41% al mes de AGOSTO-22.. * PENDIENTE LA VALORIZACION DE SETIEMBRE Y OCTUBRE Y NOVIEMBRE. actualizado, DICIEMBRE DEL 2022 | No se encontraron problemas. | 1403573
2473003 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO – ABRA ACJANACU, EN LOS TRAMOS: PAUCARTAMBO (DESVIO CU 113) – LLAYCHU – KAPACHI (EMP CU – 989), KAPACHI (EMP CU – 989) – SUNCHUBAMBA – JAJAHUANA – CHALLABAMBA- DESVIO CU990, EMP. CU-989 (CHALLABAMBA) – EMP CU- 113 (ABRA ACJANACU), EN LOS DISTRITOS DE PAUCARTAMBO Y CHALLABAMBA DE LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [27/02/2023] EN EL MES DE ENERO LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA , ASI MISMO SE INFORMA QUE DURANTE ESTE MES SE VINIERON REALIZANDO LOS TRAMITES REQUERIDOS PARA LA INCORPORACION AL PIM 2023 , CREACION DE META Y ASIGNACION PRESUPUESTAL. EL AVANCE FISICO ACUMULADO ES DE 0.01 % Y EL AVANCE FINANCIERO ES DE 0.70 %. | No se encontraron problemas. | 11247650
2475053 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES (TRAMO: AV. TUPAC YUPANQUI - AV. AVIACIÓN), AV. LOS GERANIOS DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO | [19/12/2022] Al mes de Noviembre, la obra tiene un avance físico acumulado de 4.48% y siendo su programado del 22.78%, se tiene retraso a causa del desabastecimiento de servicios de equipo pesado como cargador frontal para el carguío en cantera lo cual se está realizando con la excavadora para ejecución de los trabajados programados. Residente de obra Ing. Juan Jose RODRIGUEZ FLORES y supervisor de obra: Ing. Jimmy LUQUE ROQUE Información remitida mediante INFORME N°11216-2022-GR-PUNO-GRI/SGO-AYC. | No se encontraron problemas. | 4295546
2474720 | MEJORAMIENTO EL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 38001 MX-P GUSTAVO CASTRO PANTOJA DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [22/02/2023] La firma del contrato se realizó el día 11/06/2021. Presentación del primer entregable el 12/07/21. CUENTA CON INFORME N° 2 APROBADO. La Absolucion de Observaciones N° 01 del Informe N °03 se encuentra en custodia de la supervision para su posterior evaluacion, fecha de ingreso el 23/12/2022. TIEMPO: según el CONTRATO N°77-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, el mismo que tiene un plazo contractual de 90 días. COSTO: El valor de la elaboración del expediente técnico es de S/319,502.70 soles, dividido en tres pagos a la aprobación de cada Informe del proyecto. | No se encontraron problemas. | 2000000
2475574 | CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MOYOCC DEL DISTRITO DE CANGALLO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [14/02/2023] El avance físico real acumulado al 31 de diciembre 2022 es de 24.77 %, que comprende principalmente ejecución de trabajos de construcción y/o inyección de pilotes de concreto armado en los dos (2) estribos del puente EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA SUSPENDIDA EN SU PROCESO DE EJECUCION FISICA | No se encontraron problemas. | 941337
2476055 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN PUNTOS VULNERABLES POR INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL RIO CAPLINA EN LOS DISTRITOS DE PACHIA, CALANA Y POCOLLAY DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [16/12/2022] diciembre 2022: CON INFORME Nº 0295-2022-GRI-SGE-FFCC/GOB.REG.TACNA, SE REMITIO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EVALUACION Y/O APROBACIÓN-ESPECIALIDAD COSTOS Y PRESUSPUESTOS. PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN PUNTOS VULNERABLES POR INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL RIO CAPLINA EN LOS DISTRITOS DE PACHIA, CALANA Y POCOLLAY DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA (CUI: 2476055). EN FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2022 A OES | No se encontraron problemas. | 6301399
2476209 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN PARA EL SECTOR PRODUCTIVO EN LA REGIÓN CUSCO, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [11/02/2023] 01 DE AGOSTO 2022 SE INICIO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL MISMO QUE VIENE SIENDO ELABORADO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, INEXISTENTE AVANCE FÍSICO. la elaboracion del expediente tecnico tiene un avance de un 100%, cuenta con fonformidad en la especialidad de arquitectura por supervision, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA El expediente tecnico con observaciones formuladas en el proyecto, se esta procediendo a realizar la contratacion del personal y adquisicion de bienes de computo para proceder con el levantamiento de observaciones. | No se encontraron problemas. | 4374522
2479270 | CREACION DEL SISTEMA INFORMÁTICO GEOESPACIAL DE LA SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [17/02/2023] ET/DE PRESENTA OBSERVACIONES CON MEMORANDUM N° 2146-2022-GR CUSCO/GRSLI DE FECHA 27/06/2022; INFORME N° 322 2022 GR CUSCO/GRDLI/CELT DE LA COORDINACION DE EVALUACION Y LIQUIDACION TECNICA DE FECHA 27/06/2022 CON LA CUAL REMITE EL INFORME N° 310-2022-GR CUSCO/GRSLI-CELT-SCV-DRGU-GMMV-YCM DE FECHA 23/06/2022 DEL EQUIPO EVALUADORES DE PROYECTOS. - se encuentra en LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO EN COORDINACIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO DEL ÁREA DE EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN TÉCNICA. | No se encontraron problemas. | 600000
2480454 | ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA | [18/01/2023] No se dio la conformidad al proveedor respecto al mantenimiento de las unidades a diciembre del 2022 debido a que encontraron elementos observables en los formatos y actas de mantenimiento N°03 y n°04. | No se encontraron problemas. | 433747
2476005 | MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICO DEL CENTRO DE SALUD LA NATIVIDAD DEL C.P. NUESTRA SRA. DE LA NATIVIDAD DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [16/12/2022] diciembre 2022: APROBACION DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS Y ESTUDIOS BASICOS CON OFICIO N°4794-2022-GGR-OES/GOB.REG.TACNA, AVANCE EN DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICAS CON UN 20%, AVANCE EN DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD DE ELECTROMECANICAS CON UN 20% APROBACION DE LA ESPECIALIDAD DE EVAR, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA OFICINA DE OES. (A LA ESPERA DE LA APROBACION DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE OES. LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE LA ESPECIALIDAD DE SANITARIAS EN UN 100%. 2022 AVANCE EN DESARROLLO DEL LEVANTAMIENDO DE OBSERVACIONES DE LA ESPECIALIDAD DE TELECOMUNICACIONES. AVANCE EN DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICAS. AVANCE EN DESARROLLO DE LOS PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ELECTROMECANICAS CON UN 80% | No se encontraron problemas. | 5543743
2478824 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [22/02/2023] EL COMPONENTE 1 DE INFRA ESTRUCTURA HA ALCANZADO 45.21% , y la obra en total tiene un avance de 42.22% hasta diciembre 2022.(AUN NO SE TIENE APROBACIÓN DE LA VALORIZACIÓN de enero 2023) ,(LA VALORIZACIÓN Nº 05 DE diciembre del adicional nº 02 se encuentra en evaluacion) LA OBRA TIENE FECHA DE CULMINACIÓN PROGRAMADA EL 11/10/2022, SIN EMBARGO, EXISTE LA DECISIÓN DE LA JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS QUE RESOLVIÓ NO APLICAR LA PENALIDAD POR MORA AL CONTRATISTA HASTA EL 15/04/2023 POR PRESENTAR UN RETRASO JUSTIFICADO. | No se encontraron problemas. | 9748069
2479189 | ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRICO, PLATAFORMA DE SOPORTE DE CONECTIVIDAD A LOS SISTEMAS OPERACIONALES, MOBILIARIO Y EQUIPO; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO KIMBIRI. EN LA LOCALIDAD KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | [20/12/2022] Mobiliario: : Se procedio a cancelar algunos requerimientos y as por cierre de gestión. Equipamiento: :Se realizó partidas que en este mes llegaron al 100%. Cabe resaltar que aun se cuentan con partidas nuevas por aprobar mas adelante Gastos generales : Los gastos generales estan en proporcion al costo directo ejecutado en el mes de noviembre de 2022 Equipamiento Problemática 3/ Riesgo no identificado Se aprobo la ampliación de plazo N°07 Acciones a seguir: Continuar con las actividades programadas y generar el informe de corte | [2022-10] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 306933
2480835 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 30970 - SALCAHUASI DISTRITO DE SALCAHUASI, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | [07/02/2023] LA OBRA ACTUALMENTE CUENTA CON APROBACIÓN DE SU LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N° 027-2021/ORA DE EJECUCIÓN DE OBRA, MEDIANTE R.G.G.R. N° 787-2021/GOB.REG-HVCA/GGR. LA LIQUIDACIÓN DE CONSULTORÍA SE ENCUENTRA OBSERVADA, EN PROCESO DE ABSOLUCIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR DE OBRA (SUPERVISOR) | No se encontraron problemas. | 14128
2482848 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR ARTISTICA DE LA ESCUELA PUBLICA FELIPE GUAMAN POMA DE AYALA DISTRITO DE JESUS NAZARENO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [22/02/2023] La firma del contrato se realizó el día 05/07/2021 Se comunica el informe de conformidad al informe N° 01 mediante Carta N° 361-2021-GRA/GG-GRI-UFEDIPI EL 20-12-2021. El consultor PRESENTÓ el informe N° 02 el 17-01-2022. El consultor presento el 20/02/2023 para la evalucion del informe Nª02. A la fecha, el contrato se encuentra en suspensión de plazo. A la espera que Distri Luz apruebe la Media Tension para el levantamiento de la suspensión del contrato. TIEMPO: según el CONTRATO N°90-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, el mismo que tiene un plazo contractual de 60 días. COSTO: El valor de la elaboración del expediente técnico es de S/231,302.70 soles, dividido en dos pagos a la aprobación de cada Informe del proyecto. | No se encontraron problemas. | 2000000
2480952 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | [14/02/2023] PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA, CONTRATO N° 037-2021 DEL 1/10/2021 POR S/ 379,452.60 CONSORCIO ANGAMOS. PRIMER INFORME APROBADO; SUPERVISION DE ESTUDIO HA OTORGADO CONFORMIDAD AL 2do INFORME, EN REVISION DEL 3er INFORME-TODAS LAS ESPECIALIDADES OBSERVADAS, PARA DEVOLUCION DEL INFORME A LA SUPERVISION DEL ESTUDIO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR EL CONSULTOR. | No se encontraron problemas. | 10168311
2481971 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN ACUICULTURA EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [10/02/2023] EL PROYECTO SE HA REINICIADO el 08 de noviembre debido a que ya se tiene un ganador del proceso de capacitación lo cual era la causal para la paralización, se logro devengar las compras realizadas y faltantes de anteriores meses por otro lado se viene realizando durante el mes de noviembre se llego a devengar un importe de S/54,116.20 por lo que se logro lo programado. | No se encontraron problemas. | 1280746
2485779 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. FERNANDO BELAUNDE TERRY EN EL C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [10/02/2023] - En el mes de Enero se tiene pendiente el Saneamiento físico legal del predio donde se EJECUTARÁ el Mejoramiento y la Ampliación de la I.E. Fernando Belaunde Terry. > En el mes de Enero se tiene pendiente la Autorización Temporal del predio (parte del Parque del Niño y la Familia) donde se ejecutara la Contingencia del Proyecto por parte de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. >En el mes de Enero el proyecto se encuentra paralizado desde el 24 de mayo, por no tener avances en el saneamiento físico legal de los predios donde se ejecutara el Mejoramiento y Ampliación de la Institución Educativa. >En el mes de Enero el proyecto continúa en evaluación por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidaciones de Inversiones Públicas ORSLIP. | No se encontraron problemas. | 12398
2485295 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | [13/02/2023] AL 31 DE ENERO LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA TEMPORALMENTE DEBIDO AL CONFLICTO SOCIAL QUE VIENE ATRAVESANDO EL PASI Y LA REGION EN LA QUE SE MANTIENE LAS VIAS DE COMUNICACION BLOQUEADAS | No se encontraron problemas. | 5547995
2485619 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E AMPARO BALUARTE, EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [10/02/2023] El proyecto presenta un avance físico del 80% y un avance financiero de 75% - Se encuentra pendiente la aprobación del servicio de culminación del expediente técnico, el cual presenta observaciones de la inspección, observaciones que serán concordadas con el nuevo inspector designado al proyecto para el levantamiento de observaciones correspondiente - En el presente mes se ha solicitado la apertura de meta y la asignación presupuestal al proyecto del saldo del monto aprobado en el Plan de trabajo, ascendente a S/. 53,077.06. - A la fecha no se cuenta con inspector del proyecto. | No se encontraron problemas. | 82500
2487721 | CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION, TRIAJE , TOMA DE MUESTRAS Y CONSULTORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PAUCARTAMBO - PAUCARTAMBO DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUSCO | [21/02/2023] INFRAESTRUCTURA : SE ENCUENTRA LA EJECUCION AL 100.00% EQUIPAMIENTO ": Cuenta con una ejecucion al 100%, con pendiente de entrega de documentos(informe de conformidad) Problemática.- Se tiene pendiente la documentacion de los informes de conformidad de los equipos adquiridos por la red de servicio de Salud cusco SUr " | [2022-11] - - (OTRO) | 99179
2485752 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | [13/02/2023] OBRA EN EJECUCIÓN CON RETRASO INJUSTIFICADO, CON APLICACION DEL MONTO MAXIMO DE PENALIDADES SEGUN CONTRATO.TERMINO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA VIGENTE DE FECHA 20/04/2022 . LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ANALISIS DE LA FIGURA CONTRACTUAL POR APLICAR ANTE EL PERSISTENTE OBLIGACIONES CONTRACTUALES (RESOLUCION DE CONTRATO Y/O INTERVENCION ECONOMICA) | No se encontraron problemas. | 196931
2485964 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION CENTRAL; EN EL(LA) ÁREA FUNCIONAL DE ARCHIVO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | [09/01/2023] AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, EL PIP SE ENCUENTRA PARALIZADO POR FALTA DE MATERIALES. | No se encontraron problemas. | 4973040
2485265 | REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO "13 DE JULIO DE 1882" EN LA LOCALIDAD SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA SAN PABLO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | [10/02/2023] la obra continua suspendida. avance físico valorizado acumulado de obra de 1.58% En función a la FECHA DE REINICIO SE TENDRÁ nueva fecha de término de obra, Y EL cronograma de obra actualizado. | No se encontraron problemas. | 606177
2485866 | RECUPERACION DE MATORRAL ANDINO, PAJONAL DE PUNA HUMEDA, PAJONAL DE PUNA SECA Y BOSQUE RELICTO ALTOANDINO EN LAS 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | [10/01/2023] SE ENTREGO AL ÁREA CORRESPONDIENTE EL EXPEDIENTE TÉCNICO (PRIMER ENTREGABLE), PARA SU EVALUACIÓN RESPECTIVA, EN UN TOTAL DE 10 ARCHIVADORES Y UN DVD, COMPRENDIENDO EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA PARTE DOCUMENTARIA DEL SANEAMINETO FÍSICO LEGAL (AVANCES DE CONVENIOS Y ACTAS DE RATIFICACIÓN). CABE ACLARAR QUE DURANTE EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO, SE PRESENTARON LIMITACIONES COMO: FERIADOS, PAROS CONTINUOS, LOS MISMOS QUE HAN IMPEDIDO LLEGAR EN SU TOTALIDAD A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA REALIZAR LOS TRÁMITES RESPECTIVOS; TAMBIÉN SE HAN PROHIBIDO REUNIONES POR EL ESTADO DE EMERGENCIA A CAUSA DE LOS CONFLICTOS SOCIALES QUE SE HAN DADO EN ESOS MOMENTOS. | No se encontraron problemas. | 256008
2485956 | CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E 601452 - SANTA ROSA DEL AMAZONAS DEL DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | [22/02/2023] Al 22 DE FEBRERO DEL 2023, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FÍSICA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 60.87% AL MES DE octubre, NIVEL MENOR AL PROGRAMADO (64.35%) Y UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL-3.49%. LOS AVANCES ALCANZADOS POR PRODUCTOS SON LOS SIGUIENTES: PRODUCTO 1 – OBRA 60.87% (Atrasado). PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES INFORMADO: VER PANEL FOTOGRAFICO CAUSAS QUE GENERARON RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: NINGUNO | No se encontraron problemas. | 2073000
2488588 | CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) TRASVASE PATAPUJO DEL SISTEMA HIDRÁULICA MAYOR UCHUSUMA CAPLINA – CLASE B, DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | [22/02/2023] la obra inicio el 22/07/2022, no solicito adelantos,valorizacion nº 06 de diciembre 2022 esta observado,el componente infraestructura esta conformado por la ejecucion de la obra y gestion de proyectos , la obra se suspendio desde el 16 de diciembre del 2022 por motivos climaticos , ad gastos por gestion y administracion en el 2022 por 186,162.25 | No se encontraron problemas. | 3922726
2492254 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 39003 CORAZÓN DE JESÚS DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] La firma del contrato se realizó el día 02/08/2021. TIEMPO: según el CONTRATO N°106-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, el mismo que tiene un plazo contractual de 90 días. COSTO: El valor de la elaboración del expediente técnico es de S/355,000.00 soles, dividido en tres pagos a la aprobación de cada Informe del proyecto. APROBACIÓN DEL INFORME N° 01 EL 14/12/2021. A la espera que el consultor presente la absolucion de Observaciones N° 01 al Informe N° 02, la UFEDIPI solicita se notifique notarialmente al consultor cumplir sus obligaciones contractuales. El consultor presentó la Absolución de Observaciones N°01 al Informe N°03, la UFEDIPI. Se encuentra en custodia de la supervisión con fecha de ingreso 24/01/23 , para su evaluación y pronunciamiento | No se encontraron problemas. | 2000000
2491303 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO EMP-LM 109 (CAPIA) - MOLINO - RAUMA DEL DISTRITO DE SUMBILCA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA | [01/02/2023] - LA OBRA (META I) SE ENCUENTRA CULMINADA. - LA META II SE ENCUENTRA CULMINADA. - LA META III, LA OBRA SE ENCUENTRA CON SUSPENSION DE PLAZO DEBIDO A QUE LA ZONA PRESENTA LLUVIAS QUE PREJUDICAN EL CORRECTO AVANCE DE LA OBRA. | No se encontraron problemas. | 3894388
2491846 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL TRAMO TIRCUS – MEJORADA, DISTRITO DE SIVIA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [21/12/2022] En ejecución, se tiene un avance físico del mes de HASTA EL 30 de noviembre 2022 de 0.05% y un acumulado de 11.01%, esto con respecto al costo directo. a la fecha solo se está ejecutando la partida de trazo y replanteo preliminar como mayores metrados y la partida de desbroce y limpieza manual del terreno, ya que las demás partidas contempladas en el expediente técnico están paralizadas. su ejecución ha sido suspendida según la Resolución Gerencial Regional N° 125 -2022-GRA/GGR-GRI y la Resolución Gerencial Regional N° 218 -2022-GRA/GGR-GRI. se hace la observación que la obra paralizó durante 10 días desde el 01/01/2022 al 10/01/2022, esto por cierre de año fiscal 2021. suspensión temporal de las labores en el frente selva por el tema de fiscalía ambiental desde 27/04/2022 y frente sierra desde 05/07/2022. | No se encontraron problemas. | 9911252
2493948 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR CANGALLE DE LA COMUNIDAD DE KALAHUALA DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [10/02/2023] AL MES DICIEMBRE LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 23.02% INVERSIÓN ATRASADA EN RELACIÓN A SU PROGRAMACIÓN FÍSICO ACUMULADO DEL 96.89%. RESIDENTE DE OBRA: ING. FREDY CALSIN ZELA SUPERVISOR DE OBRA: ING. RICHAR PAYEHUANCA JUSTO | No se encontraron problemas. | 80042
2493083 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO EL PAPAYO DEL DISTRITO DE LALAQUIZ - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [07/11/2022] Obra culminada y en proceso de levantamiento de observaciones. SE TRAMITA PAGO DE MAYORES METRADOS N° 02 | No se encontraron problemas. | 577474
2496546 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAYORANCA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [16/02/2023] *MEDIANTE RGR. N°0287-2022-GRA/GRI, DE FECHA 23/08/022 SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO. Obra paralizada, no tiene AUTORIZACIÓN ni certificado PMA. FEBRERO 2023 | No se encontraron problemas. | 1624796
2494235 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE YANAPAMPA KM (161.65 PE-26) DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [14/02/2023] SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL TERCER ENTREGABLE CON INFORME N°1199-2022/GOB.REG.HVCA/GRI-SGE. DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022. | No se encontraron problemas. | 3332568
2495402 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E N° 11019 "SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA" DE LA Localidad ZAMORA DEL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [27/02/2023] CON INFORME TECNICO 000018-2023-GR.LAMB/GRIN-DEAT-JMRV [4297444 - 5] , Se remite los Informes de las Observaciones realizadas por los especialistas de estudio de mecánica de suelos y vulnerabilidad estructural del primer entregable en la elaboración del expediente técnico del proyecto con CUI N° 2495402. | No se encontraron problemas. | 334795
2497912 | CREACION DE CAMINO VECINAL PARA EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR: EMPALME PA 651 (CRUCE TINGO MAL PASO), COCATAMBO, QUITASOL, CUSHI - 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO | [15/12/2022] 1 EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP), A LA FECHA SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, LA CUAL ESTÁ TENIENDO DEMORAS Y NO TENIENDO FECHA EXACTA PARA SU APROBACIÓN, SE CONSIDERA CONVENIENTE, QUE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE POSPONGA PARA EL SIGUIENTE AÑO FISCAL, A FIN DE DISPONER LOS RECURSOS PREVISTOS A OTROS PROYECTOS. EN ESE SENTIDO, SE PONDRÁ A LIBRE DISPONIBILIDAD EL MONTO DE S/. 4,131,416.00 PARA ESTE AÑO FISCAL YA QUE NO SERÁ NECESARIO EL USO DE LOS RECURSOS1 EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP), A LA FECHA SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, LA CUAL ESTÁ TENIENDO DEMORAS Y NO TENIENDO FECHA EXACTA PARA SU APROBACIÓN, SE CONSIDERA CONVENIENTE, QUE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE POSPONGA PARA EL SIGUIENTE AÑO FISCAL, A FIN DE DISPONER LOS RECURSOS PREVISTOS A OTROS PROYECTOS. EN ESE SENTIDO, SE PONDRÁ A LIBRE DISPONIBILIDAD EL MONTO DE S/. 4,131,416.00 PARA ESTE AÑO FISCAL YA QUE NO SERÁ NECESARIO EL USO DE LOS RECURSOS | No se encontraron problemas. | 14129576
2499971 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | [15/02/2023] DURANTE EL MES DE ENERO 2023 NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES EN OBRA DEBIDO A LA PARALIZACION Y COYUNTURA POLITICA SE MANTIENE LA HUELGA INDEFINIDA DESDE EL 04 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PERJUDICANDO EL TRAMITE ADMINSTRATIVO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. | No se encontraron problemas. | 9208193
2503971 | ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) EESS COLCABAMBA - COLCABAMBA DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | [08/02/2023] SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ENTREGABLE Nº 01 PARA SU EVALUACIÓN A LA COMISIÓN REGIONAL DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022, A LA FECHA CONTINUA EN LA CREET. | No se encontraron problemas. | 1674867
2501473 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR AMAZONAS C-04 Y C-05 DE LA LOCALIDAD SEGUNDA JERUSALEN-AZUNGUILLO DEL DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [08/02/2023] LA EJECUCION DEL LA OBRA TIENE UN AVANCE DE EJECUCION DE 53.97% SEGÚN VALORIZACION PRESENTADA AL ME DE FEBRERO DEL 2022 , SE INFORMA QUE LA VALORIZACION Y PANEL FOTOGRAFICOS NO SE PUEDE SUBIR AL FORMATO 12B POR QUE NO ESTA HABILITADA LA VENTANA DE EJECUCION EN LOS F12. ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA. | No se encontraron problemas. | 3204
2502476 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO LOS COCOS DEL DISTRITO DE INCAHUASI - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [27/02/2023] CON OFICIO N° 001069-2022-GR.LAMB/GRIN-DEAT [3958957 - 22] , COMUNICA REVISIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON CUI N° 2502476, con fecha Chiclayo 12 diciembre 2022 , con REFERENCIA: INFORME N° 058-2022-GR.LAMB/GRIN-DEAT-SKZB [3958957-21] | No se encontraron problemas. | 1064355
2504927 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CASERÍO DE MATIGRANDE DEL DISTRITO DE AMBO - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | [19/12/2022] AL 19/12/2022 LA EMPRESA SE ENCUENTA DENTRO DEL PLAZO DE LA APLIACION PARA QUE SUBSANE LAS OBSERVACIONES DEL SEGUNDO ENTREGABLE. AL 21/11/2022 la empresa se encuenta dentro del plazo de la apliacion PARA QUE SUBSANE LAS OBSERVACIONES DEL SEGUNDO ENTREGABLE. AL 06/06/2022 EL CONSULTOR SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL SEGUNDO ENTRGABLE. OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA UEI DE LA DREM AL 11/08/2022 se aprobo la ampliacion de plazo al consultor para QUE subsane las observaciones del segundo entregable al 06/06/2022 el consultor solicito ampliacion de plazo para subsanar las observaciones realizadas al segundo entrgable. observaciones realizadas por la UEI DE LA DREM. | No se encontraron problemas. | 317539
2506875 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL INTEGRADOR L1 TOMA 18- CERRO BLANCO, PROGRESIVA 0+000 HASTA EL 5+760 DEL SECTOR HIDRÁULICO NEPEÑA DEL DISTRITO DE NEPEÑA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [09/02/2023] EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RGSR N°141-2022-GRA/SRP-G DE FECHA 18/04/2022. Expediente técnico en evaluación, se retorno a la sub región pacífico POR MÚLTIPLES INCONSISTENCIAS TÉCNICAS, PARA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES. ACTUALIZADO, FEBRERO 2023 | No se encontraron problemas. | 23831878
2508342 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES AGROEMPRESARIALES DE LOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA, CAMPO VERDE, YARINACOCHA, NUEVA REQUENA, NESHUYA, CURIMANA Y PADRE ABAD EN LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [26/02/2023] A LA FECHA 26/02/2023, EL CONSULTOR HIZO ENTREGA DEL TERCER ENTREGABLE Y SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN, SE ESTÁ OTORGANDO UN PLAZO DE 10 DIAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN CAMPO Y EN EL ESTUDIO DEFINITIVO. A LA FECHA 27/12/2022, SE REALIZÓ EL PRIMER ENTREGABLE EN EL MES DE DICIEMBRE | No se encontraron problemas. | 1000000
2508483 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE PUENTE MOLINOHUAYCO, DISTRITO DE CHILCAS - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] Mediante la Adjudicación Simplificada N° 059-2022-GRA-SEDE CENTRAL se convoca a la contratación de elaboración de expediente TÉCNICOS. Se firma el contrato el 04/08/22 con el CONSORCIO AYACUCHO . El consultor debe presentar las absoluciones N° 01 el 13/10/22. El ENTREGABLE se encuentra con observaciones N° 02. El consultor debe presentar ABSOLUCIÓN de observaciones N° 02 el 2/11/2022. El entregable ( Informe N° 02) se encuentra en custodia de la supervision para su posterior evaluacion con fecha de ingreso el 23/12/2022. | No se encontraron problemas. | 2000000
2507978 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPOS DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO, SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPAÑÍA DE BOMBEROS N°189 - SAMEGUA DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | [12/02/2023] • SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE EL PROYECTO IOARR SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 30DIC22. , POR CAMBIO DE GESTION Y CULMINACION DE AÑO FISCAL - EL AVANCE FÍSICO DEL MES DE ENERO 2023 ES DE S/.0.00 QUE REPRESENTA EL 0.00 % , EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO ES DE S/.1,103,425.40 SOLES CON UN PORCENTAJE ACUMULADO DE 32.99 %, LA VALORIZACIÓN FÍSICA SE REALIZA AL COSTO DIRECTO DE LA OBRA CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS DEL PROYECTO. - EL AVANCE FINANCIERO DEL MES DE ENERO DEL 2023 ES DE S/. 0.00 SOLES, QUE REPRESENTA EL 0.00 %, EL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ES DE S/. 1,253,151.55 SOLES CON UN PORCENTAJE ACUMULADO DE 32.69 %, LA VALORIZACIÓN FINANCIERA SE REALIZA DEL TOTAL DE COSTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. • SE INFORMA QUE MEDIANTE IFORME 002-2023-GRM/GRI-SO-RO-JRCC, SE REMITE EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N 03 PARA REVISION, EVALUACION Y APROBACION, EN LA QUE SE SOLICITA UN PLAZO DE 250 D.C. ADICIONALES A LOS 286 D.C. APROBADOS, ACUMULANDO UN TOTAL DE 536 D.C., CUYO FIN DE CULMINACION DE OBRA SE ESTA REPROGRAMANDO PARA EL 07SET22 LO QUE PERMITIRA LA CULMINACION DE LAS METAS DEL PROYECTO EN EL PRESENTE AÑO FISCAL. NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE SU APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO, DICHO DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA ESTA AMPLIACION DE PLAZO PERMITIRA LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS EN SU TOTALIDAD DEL PROYECTO. | No se encontraron problemas. | 2579732
2508227 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 5130 VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | [14/02/2023] PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN por CONTRATA, CONSULTOR: CONSORCIO DASOL, POR S/ 265,106.00. CON CONFORMIDAD DEL 1er ENTREGABLE. PRESENTO EL 2do. ENTREGABLE INCOMPLETO, CON MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA. A LA FECHA CON OBSERVACIONES AL 2do ENTREGABLE, FALTANDO REVISION DE INFORME AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD Y DEFENSA CIVIL, CONSULTOR NO HA CUMPLIDO CON LEVANTAR OBSERVACIONES CORRECTAMENTE. COORDINADORA HA PUESTO LA RESOLUCION DEL CONTRATO AL CONSULTOR A CONSIDERACION DEL JEFE DE OCV Y ASESOR LEGAL DE OCV, SOLICITANDO LAS ACCIONES A SEGUIR. | No se encontraron problemas. | 212085
2510455 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH MONTE SION DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | [14/02/2023] PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO ADJUDICADO A, CONSULTOR: CONSORCIO MONTE SION, POR S/. 153,000, CONTRATO N° 047-2021-GRC DEL 01.DIC2021. MEDIANTE CARTA N° 002-2023-CMS/JHE/RC DE FECHA 13.01.2023 EL CONSULTOR PRESENTA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL SEGUNDO ENTREGABLE, RESPECTO AL DISEÑO GEOMETRICO. | No se encontraron problemas. | 107100
2514768 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO EN EL BOULEVARD GARCILAZO - MALECÓN SHANUSI DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | [16/02/2023] OBRA CONUN AVANCE REAL ACUMULADO Y EJECUTADO DEL 22.38%. EN CONSECUENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICION DE ATRASADO | No se encontraron problemas. | 196157
2510111 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA IE 38994-12 , EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] Mediante la Adjudicación Simplificada N° 067-2022-GRA-SEDE CENTRAL se convoca a la contratación de elaboración de expediente técnico. Se FIRMÓ contrato con el CONSORCIO INGENIEROS. La absolucion de observaciones N° 01 al Informe N° 01 se devuelve por encontrarse Incompleto y el calidad de no presentado el 14/12/22. | No se encontraron problemas. | 2000000
2509128 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL VRA - AYACUCHO EN EL DISTRITO DE SIVIA EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] La firma del contrato se realizó el día 14/10/2021. TIEMPO: según el CONTRATO N° 139-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, el mismo que tiene un plazo contractual de 60 días. COSTO: El valor de la elaboración del expediente técnico es de S/227,156.49 soles, dividido en dos pagos a la aprobación de cada Informe del proyecto. EL 15/02/2022 SE APROBÓ EL INFORME N° 01. EL 19/04/22 EL CONSULTOR PRESENTÓ EL INFORME N° 02, EL MISMO QUE NO PRESENTÓ A LA FECHA Y SE ENCUENTRA CON INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, SE LE NOTIFICÓ NOTARIALMENTE. El segundo entregable se encuentra observado por la Alta Dirección. El contrato fue Resuelto por incumplimiento del Consultor notificado con CARTA NOTARIAL 000169-GRA/GG-ORADM de fecha 22/06/2022 | No se encontraron problemas. | 2000000
2515460 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL EN LA AV. SANTA CLARA CUADRAS 1 Y 2, JR. SANTA TERESA CUADRAS 1, 2 Y 3 Y PASAJE PEDRO LUNA EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA Y MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [10/02/2023] AL MES DE ENERO DEL 2023, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL SEGUNDO ENTREGABLE, CON FECHA PARA SU PRESENTACIÓN EL 16/02/2023. | No se encontraron problemas. | 25879987
2510218 | CONSTRUCCION DE PUENTE Y PUENTE; EN EL(LA) TRAMO DE LA CARRETERA QUE COMIENZA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO Y TERMINA EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | [14/02/2023] -SE ENCUENTRA CON LA VALORORIZACION N°02 CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 18.04% Y ESTA ATRASADA CON UN 3.15%. - ACTUALMENTE SSE ENCUENTRA EJECUTANDOSE CON FECHA DE INICIO EL 22/12/2022. | No se encontraron problemas. | 862380
2509546 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL IESTP "RAMÓN COPAJA", DISTRITO DE TARATA - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [20/01/2023] continua CON INFORME N°299-2022-FFCC-GRI-SGE /GOB.REG.TACNA, SE REMITE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE PROPUESTA ARQUITECTONICA PARA APROBACION Y VISACION POR LA DRET-TACNA, EL DIA 24 DE NOVIEMBRE, CON INFORME N307-2022-FFCC-GRI-SGE /GOB.REG.TACNA, SE REMITE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE PROPUESTA ARQUITECTONICA PARA APROBACION Y VISACION POR LA OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISION, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE | No se encontraron problemas. | 184000
2516208 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL ENTRE EL TRAMO AY-728(PENAL DE YANAMILLA) HASTA EL TRAMO AY-729(PTAR) LONGITUD 2.38 KM EN EL DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [11/01/2023] En el mes de DICIEMBRE el avance alcanzado a nivel de Costo costo total actualizado se tiene un 23.28%; en lo que respecta al costo del presupuesto total de la obra. El avance financiero a nivel de devengado en el mes de DICIEMBRE fue de S/. 492,699.81 soles el cual equivale a 3.01% del presupuesto asignado de S/. 5´000,000.00 y se tiene un acumulado total hasta el mes de DICIEMBRE con respecto al presupuesto global de S/ 3,805,235.50 soles equivalente al 23.28% del presupuesto Global. La ejecución física se reinició con fecha 01/09/2022 luego que estuvo paralizado desde el 01 de junio del 2022. Se encuentra en trámite la solicitud ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y 01 DE MAYORES METRADOS. Mediante Asiento N° 74 suscrito en cuaderno de Obra, se detalla la necesidad de nuevas partidas por vicios ocultos no contemplados en el expediente técnico de la obra, teniendo como causal la falta de asignación presupuestal. | No se encontraron problemas. | 407549
2510827 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS BRIGADIER CBP JUAN PEÑALOZA SALAS Nº136, DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [13/02/2023] AL MES DE ENERO DEL 2023 EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO EN SU EJECUCION FÍSICA DE OBRA, POR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE REGISTRA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO INTEGRAL A NIVEL DE COSTO DIRECTO DEL 40.41%, DONDE COMPRENDE LOS COMPONENTES DE: INFRAESTRUCTURA QUE CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 57.63% DONDE ESTA INTEGRADO POR EL BLOQUE 01(ZONA DE SERVICIOS) CON UN AVANCE FISICO DEL 50%, BLOQUE 02(zona de administracion) con un avance fisico del 45%, bloque 03(zona de comunicacion y control) con un avance fisico del 48%, bloque 04(zona de maquinas ) con un avance fisico del 78%, bloque 05(zonas complementarias) con un avance fisico del 80%, bloque 06(zona de entrenamiento) con un avance fisico del 39% ; EL COMPONENTE DE UNIDADES MÓVILES CUENTA CON UN AVANCE DE 3%; EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO QUE CUENTA CON AVANCE ACUMULADO DEL 39.41% Y EL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN SIN EJECUCIÓN. CUENTA CON UN PIM DE 4,500,00.00 SOLES, SE ESTAN REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROYECTO | No se encontraron problemas. | 4500000
2519064 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. VIRGEN DEL CARMEN DEL CENTRO POBLADO DE URPAY DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] Firma de contrato el 10/06/2022. TIEMPO: según el CONTRATO N°0095-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, el mismo que tiene un plazo contractual de 90 días. COSTO: El valor de la elaboración del expediente técnico es de S/ 234,315.00 soles, dividido en tres pagos a la aprobación de cada Informe del proyecto. El Consultor solicitó suspensión de contrato por problemas de saneamiento físico legal del terreno. El consultor PRESENTÓ la Absolución de observaciones N° 1 el 12/08/22. El entregable se encuentra en la supervisión para su evaluación y/o evaluación. El consultor PRESENTÓ el Informe N° 02 el 17/10/22. El entregable se encuentra en SUPERVISIÓN para EVALUACIÓN y/o APROBACIÓN. El entregable presenta observaciones N° 01 el mismo se encuentra en la supervisión para su evaluación. A la fecha el Informe N° 02 presenta Observaciones N° 01 la misma se encuentra en supervisión para su evaluación 07/12/2022. La Absolucion de Observaciones N° 02 al Informe N° 02 se encuentra en custodia de la supervision para su posterior evaluacion con fecha de ingreso el 26/12/2022. eL 26/01/23 Se comunica a los especialistas para su evaluación y posterior pronunciamiento de la supervisión. | No se encontraron problemas. | 2000000
2515777 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL TG8-4 ALTO, MEDIO Y ALTO, VALLE DE SAN LORENZO, EN LOS DISTRITOS DE TAMBO GRANDE Y LAS LOMAS DE LA PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [06/02/2023] ACTUALMENTE EL ING BILLY DIAZ, SE ENCUENTRA RESOLVIENDO LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES A LA AS-SM-50-2022-GRP-ORA-CS, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO. | No se encontraron problemas. | 463963
2518419 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES DE INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE COMPLEJO EDUCATIVO TEC. AGROPECUARIO "NESTOR MARTOS GARRIDO" EL PAPAYO DEL DISTRITO DE LALAQUIZ - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | [15/02/2023] La ejecución de la obra presenta un avance acumulado ejecutado de 8.02% frente a un programado acumulado de 36.82%; encontrándose la obra gravemente atrasada; a la fecha los trabajos se encuentran suspendidos desde el día 21.01.2023, debido a la demora por parte del proyectista en la absolución de consultas planteadas por el contratista. | No se encontraron problemas. | 2136942
2519492 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIO DE LA I.E. SAN MARTIN DE PORRAS EN EL DISTRITO DE TAMBO - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] Firma de contrato el 01/06/2022. TIEMPO: según el CONTRATO N°0077-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, el mismo que tiene un plazo contractual de 90 días. COSTO: El valor de la elaboración del expediente técnico es de S/ 225,000.00 soles, dividido en tres pagos a la aprobación de cada Informe del proyecto. El Consultor solicitó suspensión de contrato por problemas de saneamiento físico legal del terreno. La UFEDIPI envió opinión favorable a la GRI el 30/06/22. Se espera OPINIÓN LEGAL 000107-GRA/GG-ORAJ-REAQ de Asesoría Jurídica. El contrato se encuentra supendido por problemas con el saneamiento fisico legal del terreno. | No se encontraron problemas. | 2000000
2515344 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA EN LA UNIDAD OPERATIVA DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE, CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [06/02/2023] eL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR CAMBIO DE GESTIÓN, SE VIENE REALIZANDO EL ESTADO SITUACIONAL Y SU POSTERIOR MODIFICACIÓN POR PLAZO DE EJECUCIÓN, SE TIENE PENDIENTE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE CONFECCION E INSTALACIÓN DE COBERTURA CON TECHO AUTOSOPORTADO EN EL PATIO DE MANIOBRAS. | No se encontraron problemas. | 2945093
2517737 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM -569, TRAMO:EMP. PE5N(CFBT)- EMP.SM113- EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [12/01/2023] SE VIENE levantando las observaciones DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR parte de la CONSULTORIA. | No se encontraron problemas. | 7635302
2518370 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA COLECTORA ENTRE LA AV. LAS AMÉRICAS Y LA CALLE SANTA ROSA DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [28/01/2023] EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CUENTA CON UN AVANCE REAL ACUMULADO DE 85.40% RESPECTO AL MONTO CONTRACTUAL, ENCONTRÁNDOSE ATRASADA. EN EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE NO HABIDO PARTIDAS EJECUTADAS, POR LO QUE LA VALORIZACION DEL MES ES 0%, POR LO QUE SE HA REITERADO LA SOLICITUD DE LA RESOLUCION DE CONTRATO MEDIANTE OFICIO N° 000025-2023-GR.LAMB/GRIN-DSL [3388082 - 1439]. EL DESFASE EN LA EJECUCIÓN FÍSICA EXISTENTE ENTRE EL AVANCE REPORTADO EN LA VALORIZACIÓN VS EL FORMATO 12-B, SE DEBE A QUE EL PROYECTO HA SIDO ADJUDICADO AL 90% DE SU VALOR REFERENCIAL. | No se encontraron problemas. | 1189055
2520169 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU-119 TRAMO I: EMP.CU - 117 (ABRA RANRACCASA) - PACCARITAMBO - EMP. PE 3SY (DESVIO CCAPACMARCA) EN LOS DISTRITOS DE YAURISQUE , PARURO , PACCARITAMBO , CCAPI Y CCAPACMARCA DE LAS PROVINCIAS DE PARURO Y CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | [01/02/2023] SE TIENE QUE EL CONSULTOR PRESENTA EN NOVIEMBRE DEL 2022 EL AVANCE N°02 DEL EXPEDIENTE TÉCNICO , POSTERIORMENTE SE EVALUA EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS A TRAVEZ DEL COORDINADOR EVALUADOR DEL PROYECTO Y SE REMITE EL PLIEGO DE OBSERVACIONES POR ESPECIALIDAD AL CONSULTOR EL CUAL VUELVE A PRESENTAR EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 , DONDE SE VERIFICA QUE LAS OBSERVACIONES PRESISTEN Y NUEVAMENTE SE NOTIFICA EL PLIEGO DE OBSERVACIONES. A LA FECHA SE ESTA A LA ESPERA DE LA ENTREGA DEL AVANCE N°02 DEL EXPEDIENTE TECNICO. | No se encontraron problemas. | 5000000
2521609 | CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROMUVI XI DE LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [12/02/2023] EL PROYECTO SE ENCUENTRA paralizado EN su EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA,DONDE SE CUENTA CON AVANCE FÍSICO ACUMULADO INTEGRAL DEL 2,61%. QUE MOTIVOS DE cierre ANO fiscal PRESUPUESTAL Y CAMBIO DE GOBERNADOR SE HA TENIDO QUE HACER UN CORTE Y PARALIZAR LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ACTUALMENTE SE CUENTA CON PIA DE 750,000.00 SOLES PARA EL PRESENTE ANO 2023 | No se encontraron problemas. | 3250000
2522155 | MEJORAMIENTO DEL PUENTE QUEMPIRI EN EL ANEXO VALLE QUEMPIRI, DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | [03/02/2023] - Se tiene un avance físico acumulado de 20.52 % al mes de noviembre ya que la valorizacion de diciembre se encuentra observada - Al mes de noviembre se tienen un devengado acumulado de S/. 7,756,001.00 - El proyecto se encuentra paralizado a partir del 19 de dicimebre del 2022 por temporada de lluvias y falta de disponibilidad de cantera, adicionalmente se tiene pendiente de absolución de consulta con respecto a una falla geológica encontrada en la excavación de los pilotes del estribo derecho. | No se encontraron problemas. | 9349293
2523075 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE KANKARPARA, SAN NICOLÁS, MAINI – HUARITOMA, QUISUAR Y PICHUSAC AJARPUN DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [10/02/2023] se aprobo su expediente tecnico mediante resolucion gerencial regional n° 0161-2022-gra/gri de fecha 31 de mayo 2022. LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA AL 14.65% En espera del permiso del INC, ya que los canales ESTÁN dentro de la poligonal de los restos ARQUEOLÓGICOS, falta gestionar el CIRA. actualizado FEBRERO 2023 | No se encontraron problemas. | 519485
2524297 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LA LIBERTAD MEDIANTE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [20/02/2023] LA EJECUCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 70.79% RESPECTO AL 70.06% PROGRAMADO Y MUESTRA UN ADELANTO DE 0.73% AL MES DE ENERO DE 2023, ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TEMPORALMENTE SUSPENDIDO. | No se encontraron problemas. | 1500000
2524434 | REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA, MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E.S.P.P. ANTENOR ORREGO EN LA LOCALIDAD CAJABAMBA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | [13/02/2023] Obra en ejecución con avance fisico acumulado a DICiembre 2022 de 13.55 %, segun Valorizacion N° 03, valorizacion del mes de enero se encuentra observada | No se encontraron problemas. | 2886136
2525248 | CREACION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL PINTOYACU SOBRE EL RIO PINTOYACU ACCESO AL VALLE DEL SHANUSI CON EL VALLE DE PINTOYACU DEL DISTRITO DE CAYNARACHI - PROVINCIA DE LAMAS - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | [21/02/2023] inversión cuenta con un pim 2023 de s/ 716,730.00 y el costo total de la obra es s/ 3,872,959.77, por lo tanto no cuenta con todos los recursos presupuestales para su ejecución. así mismo el 11 de enero del 2023 se realizó reunión de socialización del expediente técnico para dar a conocer las caracteristicas del puente pero muchos pobladores no estaban de acuerdo y se indico en acta, por lo cual la inversión será habilitador toda vez que se solucionen los problemas sociales. | No se encontraron problemas. | 716730
2527889 | CREACION DEL SERVICIO DE BOULEVARD BICENTENARIO EN LA QUEBRADA ARROYO SECO DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] Firma de contrato 31/05/2022. La UFEDIPI solicita a la GRI resolución de contrato, el informe está incompleto por tercera vez. Se notifica y/o INVITA el 27/09/22 al segundo postor Arcons para continuar el proyecto. Arcons mediante carta acepta continuar el proyecto. Se otorgó la buena pro el 18/10/2022 al consultor Arcons. El Informe N° 01 se encuentra con Observaciones N° 01. El Informe N° 01 se encuentra en custodia de la supervision para su posterior evaluacion con fecha de ingreso el 23/12/2022. | No se encontraron problemas. | 2000000
2526287 | MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL LIMONCHAYOCC-SAN JUAN DE MATUCANA-TRIBOLINE-AY519-GRANJA SIVIA BAJA-SIVIA DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR Y HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [15/02/2023] Avance programado acumulado hasta el mes de enero en porcentajes: 9.30 %, Avance real acumulado en porcentajes: 0.13 %. Avance valorizado acumulado programado en montos (S/. 3’468,615.39). Avance valorizado acumulado real en montos (S/. 50,218.39). Para el mes de enero se dió una suspensión en la ejecución de la obra del 01/01/2023 al 31/01/2023 por motivo de cierre de año fiscal, por lo que para el mes de enero el avance ejecutado físico y financiero es cero. | No se encontraron problemas. | 3777597
2526543 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS NATURALES EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | [11/01/2023] Se realizaron cooridnaciones con jefe de proyecto y supervisor sobre suspensión de actividades por falta de compromiso de las OGRD de las distitnas municipalidades ya que se encontraban en entrega de cargo por cambio de gestion. Para realizar la reprograamacion con las nuevas autoridades que asumiran el cargo para coordinaciones y reprogramaciones de actividades en el año 2023 con las distintas autoridades. se realizo la segunda convocatoria del procedimiento de selección AS 134-2 para la adquisicion de herramientas forestales problematica: - Falta de Compromiso de los responsables OGD Municipalidad distrital de Pitumarca. - Suspensión de Actividades Progamadas. - Falta de compromiso por el responsable de la OGD Provincia de Paruro. Quedo Decierto al Adquisicion de Herramientas Espescializadas para combates de incendios forestales para las compañías de bomberos del ambito de intervencion. desagregado de la problematica: • Falta de compromiso de los responsables de la oficina de gestión de riesgos y desastres de las municipalidades distritales de Pitumarca, Rondocan, Pomacanchi y Velille hicieron que tengamos dificultades en la ejecución de nuestras actividades programadas. • Debido al paro indefinido iniciado por los pobladores de la provincia de Chumbivilcas a causa de la crisis política que vive el país se suspende algunas actividades. • Debo de manifestar que la suspensión se debe a que las vías de acceso a los diferentes distritos de las provincias de Chumbivilcas y Espinar se encuentran bloqueadas. • Igualmente las convocatorias realizadas para el desarrollo de estas actividades se suspenden por la seguridad de los participantes. • quedo en decierto el procedimiento de selección AS 134 la adquisicion de herramientas especializadas para combate de incendios forestales, por falta de certiricacion de calidad y garantia de las herramientas | No se encontraron problemas. | 4090106
2522846 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION BOVINA DE LECHE EN LOS SECTORES DE HUAYLLAPUCRU Y PIÑACCOCHA DEL DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [06/12/2022] PARA ESTE MES DE AGOSTO SE TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO EN UN 22.52% ACUMULADO SEGUN EL EXPEDIENTE MATRIZ. ¿ PARA ESTE MES DE NOVIEMBRE SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE 86.36 %, SEGÚN PIM 2022, LO CUAL COMPRENDE A QUE LOS REQUERIMIENTOS QUE SE REALIZÓ, SE LOGRARON LLEGAR AL DEVENGADO CORRESPONDIENTE. ¿ SE TIENE UN AVANCE FÍSICO MENSUAL DE 7.54 % Y UN ACUMULADO DE 84.49 %, ESTO CONTEMPLA LAS EJECUCIONES DE PARTIDAS ACORDE AL POA-2022. ¿ PARA ESTE MES SE REALIZARON ASISTENCIAS TÉCNICAS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN, A LOS BENEFICIARIOS EN RELACIÓN A LAS PARTIDAS DEL PERSONAL TÉCNICO QUE CUMPLE CON LAS ACTIVIDADES EN LOS LUGARES DE INTERVENCIÓN. o ESPECIALISTA EN SANIDAD: 144 ASISTENCIAS EN SANIDAD ANIMAL EN EL MES DE NOVIEMBRE Y UN ACUMULADO DE 1560 o TRABAJADORA SOCIAL: 35 SENSIBILIZACIONES EN EL MES NOVIEMBRE, A LOS BENEFICIARIOS EN EL SECTOR DE PIÑACCOCHA Y HAYLLAPUCRO. PROBLEMÁTICA * SE PRESENTO DESPERFECTOS EN LA MAQUINARIA (TRACTOR AGRÍCOLA), ADQUIRIDA POR EL PROYECTO, EL CUAL SE TRADUJO EN ATRASOS EN LA INSTALACIÓN DE PASTOS, ESTA MAQUINARIA ES INDISPENSABLE PARA CUMPLIMIENTO DE METAS TRAZADAS. ACTUALMENTE LA MAQUINARIA SE ENCUENTRA LABORANDO DE MANERA NORMAL Y SIN NINGÚN PERCANCE. | No se encontraron problemas. | 1000000
2531712 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME 3N TUNIN, QUIHUAY Y SHACSHA DEL DISTRITO DE MACATE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [10/02/2023] EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA APROBADO POR LA SUB REGIÓN PACIFICO MEDIANTE RGSR N°143-2022-GRA/SRP-G DE FECHA 18/04/2022. * REALIZAR EL CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO POR NO CONTAR CON RECURSOS PRESUPUESTALES PARA SU EJECUCION con MEMO 000513-GRA/GGR. * Se encuentra en PROGRAMACIÓN SEDE CENTRAL, desde el 17/08. CON MEMO 003221-GRA/GRPPAT. *EXPEDIENTE TÉCNICO FUE OBSERVADO POR LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIONES- GRI, SE REMITIÓ A LA SUB REGIÓN PACÍFICO PARA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES MEDIANTE OFICIO 001878-GRA/GRI 10/11/2022( 02214621/01290845) ACTUALIZADO, FEBRERO 2023 | No se encontraron problemas. | 11596185
2533785 | CREACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES DE LOS RIOS DE LAS 9 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | [23/12/2022] SUSPENDIDA, ACTUALMENTE NO CUENTA RECURSOS FINANCIEROS. SE SOLICITÓ ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL (S/ 779,780.00) CON INFORME N° 009-2022/GRL-GRDE-DRA/DPA/-NYBP, DE FECHA 28/03/2022. UEI DRAL | No se encontraron problemas. | 4182394
2534579 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO Y LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE TUPAC AMARU - FRIAS DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | [19/12/2022] A LA FECHA SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, ENCONTRÁNDOSE EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PRIMER ENTREGABLE | No se encontraron problemas. | 1134445
2533866 | RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS POR VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS SOLIDOS EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO COATA, EN LOS DISTRITOS DE HUATA, COATA, CAPACHICA, JULIACA Y SAN MIGUEL EN LAS PROVINCIAS DE PUNO Y SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | [20/12/2022] EN EL PRESENTE MES SE INFORMA QUE EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SUPERVISION PARA SU REVISION SIN EMBARGO SE TIENE COMO OBSERVACION PRINCIPAL LA FALTA DE LA DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL OTORGADA POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE LO CUAL RETRASARA LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN ESTE AÑO QUEDANDO PENDIENTE SU APROBACION PARA EL SIGUIENTE AÑO | No se encontraron problemas. | 9798491
2537840 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO DEL CAMPO FERIAL CANAÁN BAJO DEL DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] Se realizó la firma de contrato el 27/07/22. Se devuelve el entregable N° 01 por estar INCOMPLETO , considerado como no presentado. El entregable se encuentra en la SUPERVISIÓN. A la espera que el consultor presente la absolucion de observaciones N° 02 al Informe N° 01, la UFEDIPI solicita se notifique notarialmente al consultor cumplir sus obligaciones contractuales. *26/01/23 Se comunica a los especialistas para su evaluación y posterior pronucniamiento de la supervisión. *17/02/2023 LA SUPERVISIÓN REMITE ACTA DE APROBACIÓN AL INF N° 01. *20/02/2023 UFEDIPI COMUNICÓ AL CONSULTOR CON CARTA N¦ 055-2023 | No se encontraron problemas. | 4000000
2542756 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO CARHUAS DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [10/02/2023] Suspendida del 19/11/2022, debido que no tiene CERTIFICACIÓN del PMA. con contrato N°. 27-2022-GRA DE FECHA 02/03/2022 la obra inicio el 04/05/2022. tiene un avance FÍSICO de 12.11% valorizado a JULIO-2022. CUENTA CON ADELANTO DIRECTO PAGADO, APENAS SE INICIO SU PLAZO CONTRACTUAL SE SUSPENDIÓ POR NO CONTAR CON EL CIRA, A LA FECHA ACTUAL NO TIENE INFORMACIÓN SOBRE EL CIRA. ACTUALIZADO, FEBRERO 2023 | No se encontraron problemas. | 2469012
2543995 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO: EMP. AY-780 (MOLLEPATA) - EMP. PE 3S (PONGORA) EN LOS EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO Y JESUS NAZARENO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [15/02/2023] En ejecución, avance físico acumulado al 31 de enero del 2023 es de 13.90%. Las partidas ejecutadas en el mes de ENERO fueron: 2. El proyecto inició su ejecución física el 01 de junio del 2022, con un Presupuesto Institucional de Apertura habilitado para el periodo del 01 de junio de 2022 al 31 de diciembre de 2022 equivalente a S/. 5,631,826.00 soles; así mismo, el proyecto se paralizó temporalmente por el cierre fiscal del 2022 desde el 01 de enero de 2023 al 11 de enero de 2023; reiniciando así el plazo de ejecución física el 12 de enero 2023 con un Presupuesto Institucional de Apertura habilitado para el periodo del 12 de enero de 2023 al 27 de marzo de 2023 equivalente a S/.13,500,000.00 soles. 5. Desde el 12 de enero al 31 de enero del 2023, se reporta un avance de ejecución física mensual ejecutado de 2.51 % y un avance de ejecución física acumulado ejecutado de 14.77 % a nivel de costo directo correspondiente al presupuesto total de S/. 31,642,787.41; así mismo, se reporta un avance de ejecución física mensual ejecutado de 2.36 % y un avance de ejecución física acumulado ejecutado de 13.90 % a nivel de costo total correspondiente al presupuesto total de S/. 36,215,455.66 soles frente al avance de ejecución física mensual programado de 87.72 % a nivel de costo total. 7. Para el presente mes de enero de 2023, se contó con un pool de maquinarias propias del Gobierno Regional de Ayacucho, los cuales garantizan el avance de ejecución física en relación al movimiento de tierras, tales como excavadora, cisterna, motoniveladora, cargador frontal, volquetes y rodillo compactador. | No se encontraron problemas. | 13500000
2540212 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE EL PUENTE PAMPAS EN LOS DISTRITOS DE PARAS Y VILCANCHOS EN LAS PROVINCIAS DE CANGALLO Y VICTOR FAJARDO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [15/01/2023] La UFEDIPI mandó el 9/08/22 requerimiento y TDR a la oficina de abastecimiento para la convocatoria. Se tiene las bases para la convocatoria Se dio la buena pro el 26/09/22 al consultor MAMANI TITO VIDAL AMERICO. A la espera de la entrega de la absolución de observaciones N° 01 del Informe N° 01 09/12/22. | No se encontraron problemas. | 1700000
2553154 | RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRANSITABILIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN, DISTRITO DE BELEN, DISTRITO DE PUNCHANA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO | [14/02/2023] LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, ESTA PENDIENTE REGISTRO DE VALORIZACIOPNES POR OBSERVACIÓN POR LA SUB GERENCIA REGIONAL DE OBRAS. | No se encontraron problemas. | 6843386
2563807 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS DE GENERAL SANCHEZ CERRO, MARISCAL NIETO Y ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [10/02/2023] Debido al cierre del año fiscal 2022, se suspendieron las labores tanto del responsable de elaboración, como del Inspector del Expediente Técnico, suspendiendo el procedimiento de Aprobación del Expediente Técnico por causas administrativas atribuibles a la Entidad. Se inició la elaboración del Expediente Técnico, con asignación parcial de Presupuesto de S/ 58,104.00, lo cual solo alcanzo para la Elaboración de COMPONENTE 1 CAPACITACION Y ASISTENCIA PEDAGOGICA | No se encontraron problemas. | 75503
2231876 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO EN LAS I.E.P.M. N 16604, JOSE ANTONIO ENCINAS CISNEROS-EL RON, I.E.P.M. N 16961-SAN LORENZO, I.E.P.M. N 16666-EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO, PROV. DE UTCUB R.A | [20/02/2023] DESDE EL 09 DE ABRIL DEL 2021 SE INICIO LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO, ACTUALMENTE LA OBRA esta PARALIZADA DEBIDO QUE SE ENCUENTRA EN CONCILIACION A CARGO DEL CENTRO DE CONCILIACION PERU Y JUSTICIA ENTRE EL CONTRATISTA Y EL PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, SEGÚN ACTA DE CONCILIACION N°59-2022. POR LO QUE CUANDO SE RESUELVA EL CASO SE REINICIARA LA EJECUCION DE LA OBRA, POR LO QUE SE PROPONE REDUCIR EL MONTO DE S/ 99,063.00 PARA HABILITACION DEL PROYECTO GENERICO: 2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION | No se encontraron problemas. | 99063
2232188 | MEJORAMIENTO SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DE PALPA | [01/02/2023] -INFRAESTRUCTURA: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SEGÚN EXPEDIENTE ARBITRAL 1405-2017/AD HOC (LAUDO ARBITRAL) DE FECHA 15/05/2018. -MOBILIARIO: SE ENCUENTRA CULMINADA. -INTANGIBLES: NO HUBO CAPACITACIÓN. ESTA HABILITANDO LA EJECUCION DE OTROS PROYECTOS CON EL MONTO DE S/ 770,784.00 | No se encontraron problemas. | 0
2233891 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC | [12/01/2023] OBRA NUEVA SIN INICIO DE EJECUCION (PARALIZADO POR MEDIDA CAUTELAR AL PREDIO ) | No se encontraron problemas. | 4546892
2233835 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGO CONTRA INUNDACIONES EN 3.240 KM DEL CAUCE DEL RIO CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA,PROVINCIA DE AYMARAES DE LA REGION APURIMAC | [07/02/2023] LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO 0.81% AL MES DE DICIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR CAMBIO DE GESTION. La obra se dara inicio en el mes de ABRIL A RAZON POR LA TEMPORADA DE LLUVIA Y POR LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA. | No se encontraron problemas. | 2867072
2234179 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA QUEBRADA PACHERREZ SECTOR PACHERREZ-CABALLO BLANCO, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [30/01/2023] De lo reportado por la empresa contratista y aprobado por la supervisión, la obra reporta un avance ejecutado acumulado al 31 de diciembre del 2022 del 1.97%, respecto al 2.27 % de avance programado acumulado, en equivalente periodo de tiempo, quedando determinada que la obra se encuentra ATRASADA en 0.3%. | No se encontraron problemas. | 5299658
2234342 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE - 18 (DV. UCHUMARCA) - GOLAC MAJADA - POCCO - UCHUMARCA- GORINA ALTA - HUANGUR - YURAC HUANCA - QUIULACOCHA - CERRO DE PASCO - EMP. PE 3N - (DV. CERRO DE PASCO), PROVINCIAS DANIEL CARRION Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO | [15/12/2022] 1.EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS (SPP) DEL MTC EN LA ETAPA DE CALIDAD TÉCNICA, SIENDO EVALUADO ACTUALMENTE. 2. CUENTA CON UN PIM DE S/. 374,483.00 SOLES ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A FIN DE SUBSANAR LAS OBSERVACIONES EN EL SPP DE PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC. | No se encontraron problemas. | 173621
2234330 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE PREDIOS RURALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA - CUSCO | [10/02/2023] se realizo el analisis de las valorizaciones fisicas y financieras hasta el mes de diciembre del 2022, llegando a conformar lo siguiente SE VIENE REALIZANDO LA CONFORMACION Y CONSOLIDACION DE EXPEDIENTES DE LAS UTS ECHARATI,QUELLOUN Y VILCABAMBA Y SANTA ANA SE HA APROBADO EL EXPEDIENTE MODIFICADO N° 03 MEDIANTE RESOLUCION N°0593-2022-GR CUSCO/GERAGRI CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 RESPECTO AL AVANCE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 Y HABIENDOSE APROBADO DEL EXPEDIENTE Nº03, SE PROCEDE A CONSIDERAR LAS PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE LOS MESES AGOSTO,SETIEMBRE Y OCTUBRE Y SU VALORIZACION CORRESPONDIENTE. PROBLEMÁTICA Y LIMITACIONES PARA EL 27 DE JULIO DEL 2022 SE PUBLICA EN EL DIARIO EL PERUANO DE DECRETO SUPREMO Nº04-2022-MIDAGRI, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 31145 LEY DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES A CARGO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES, Y QUE EN UNA DE SUS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MENCIONA “DERÓGUESE EL D.S. Nº032-2008-VIVIENDA QUE APRUEBA EL D.L. 1089 D.L. QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN TEMPORAL EXTRAORDINARIO DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES NORMATIVIDAD CON LAS QUE SE VENÍA EJECUTANDO EL PROYECTO. OBSERVACIONES SEGÚN OFICIO MÚLTIPLE Nº0017-2022-MIDAGRI-DVPSDA/DIGESPAR ENVIADO A LOS DIRECTORES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES INDICA QUE A PARTIR DEL 08 DE AGOSTO DEL 2022 SE PROCEDERÁ A BLOQUEAR EL ACCESO A LOS USUARIOS A NIVEL NACIONAL DE LOS SISTEMAS SICAR,SSET,SIC COMUNIDADES HECHO QUE PERJUDICA EL AVANCE FÍSICO DE LOS ESPECIALISTAS GIS Y CATASTRAL DEL PROYECTO. | [2022-12] - - (OTRO) | 5096428
2234508 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA-REGION SAN MARTIN | [02/02/2023] La ejecucion del servicio de sistema de comunicaciones y equipamiento se ha realizado la programacion para su reinicio del servicio. * EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA CON ACTA DE SUSPENSION 07 POR EL SIGUIENTE MOTIVO : EL SERVICIO BLADE TIENE PROCEDIMIENTO DE APAGADO , CONFIGURACION , INSTALACION DEL SISTEMA , RETIRO O CAMBIO DE COMPONENTES LAS CUALES NO SE HAN SEGUIDO PARA LA MANIPULACION POR PARTE DEL PERSONAL DEL AREA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA DEL HOSPITAL II-1 - RIOJA OCACIONANDO DESPERFECTO DE LOS DISCOS DEL SERVIDOR BLADE, | [2020-07] - - (OTRO) | 4788773
2234541 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN INICIAL - CRAEI, DE LA PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA | [14/02/2023] obra principal se encuentra en proceso de liquidacion, y el saldo de obra se encuentra en arbitraje. se ESTA A LA espera DE QUE culmine LA LIQUIDACION DE LA OBRA PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES | [2021-06] - - (OTRO) | 0
2234599 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA - DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLAN, PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDIN - CAJAMARCA | [04/02/2023] - MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO SE CONFORMO EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA. -ACTUALMENTE CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA CON OBSERVACIONES A SUBSANAR. | [2021-12] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 1257649
2234551 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S JUAN ANTONIO TRELLES DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURIMAC | [07/02/2023] EL PROYECTO TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 89.95%, asi mismo SE ENCUENTRA PARALIZADO TEMPoRALMENTE POR EL CAMBIO DE GESTION, SE FORMULA LA AMPLIACION PRESUPUESTAL para el reinicio de la ejecucion de la obra | [2021-08] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 807903
2234315 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL - DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA , PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS | [16/02/2023] a diciembre 2022 el ProYECTO TIENE EL SGTE AVANCE ejec. fsca mensual 0.67% ejec. fsca ACUM 93.46% ejec. pPTAL mensual s/. 41,703.33 soles ejec. pPTAL acum. s/. 10,951,516.31 soles. LAS ACTIVIDADES DEL MES, MAS RELEVANTES SON: Levantamiento de observaciones 13 und inscripcion de posesión o propiedad 12 und | [2022-07] - INTANGIBLES - (OTRO) | 96300
2240316 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA INTERDISTRITAL AR-510, AR-513 CHALA - MOLLEHUACA - PROGRESIVA 0+000 - 39+901.146 KM, DISTRITO DE HUANUHUANU - CARAVELI - AREQUIPA | [16/02/2023] LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 81.80% AL MES DE ENERO 2023. OBRA PARALIZADA DESDE EL 20/12/2022, MOTIVO FALTA DE DECLARACION AMBIENTAL. ACTUALMENTE LA CERTIFICACION AMBIENTAL QUEDO SUBSANADO, HABIENDOSE COMUNICADO AL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICICIONES MEDIANTE LA DIRECCION DE ASUNTOS AMBIENTALES, QUIEN EVALUARIA Y SUPERVISARIA EL PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL DE LA OBRA, EL CONTRATISTA NO REMITIO A LA ENTIDAD SU CARTA DE RESOLUCION, (PENALIDAD POR MORA). | No se encontraron problemas. | 8915142
2254126 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA ANTONIO MESONES MURO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE | [29/01/2023] EL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA SE ENCUENTRA CULMINADO. con CARTA NOTARIAL N° 000021-2022-GR.LAMB/ORAD [2595712 - 1336], de fecha 28 de noviembre del 2022, se RESUELVE el contrato de obra, por haber alcanzado máxima penalidad por mora, y por no haber cumplido con el levantamiento de observaciones para la recepcion de obra. ACTUALMENTE SE HA CULMINADO LA CONSTATACION FISICA E INVENTARIO DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 50000
2270682 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DEL RÍO VERSALLES, ENTRE SANTA ELENA, RETIRO DEL CARMEN, TIRIJUAY, ARENAL E IPAL, DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE, PROVINCIAS DE LA CONVENCIÓN Y CALCA, REGIÓN CUSCO | [15/02/2023] . ENERO - 2023: INORME N°017-2023-GRCUSCO-PM/DE-DSLT/IO.V DE FECHA 07/02/2023. PROCESO CONSTRUCTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARALIZADA, SEGUN ACTA DE PARALIZACION DE OBRA SIN NUMERO. CAUSAS: 1) CULMINACION DEL AÑO FISCAL 2022; 2) PROBLEMAS SOCIALES (LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS EN EMPLAZAMIENTO DE CANAL PRINCIPAL, 3) POR EPOCA DE LLUVIA, ADEMAS POR BLOQUEO DE CARRETERA GENRADO POR LA SOCIEDAD EN PROTESTA CONTRA LA PRESIDENTE DEL PAIS. | [2020-12] - - (INTERFERENCIAS) | 20000000
2291796 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (UGEL - CANDARAVE ), PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | [22/02/2023] a la fecha 15/02/2023 la valorizacion nº 03 correspondiente al mes de enero 2023, se encuentra en calidad de observada. | No se encontraron problemas. | 1304244
2300691 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO I-2 SAN CLEMENTE DEL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION,PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA | [09/02/2023] Obra en ejecución y atrasada con respecto al cronograma programado de Obra, Valorizaciones de Diciembre 2022 y Enero 2023 se encuentran en proceso de cancelación. Aun no se aprueba cronograma acelerado de obra. | No se encontraron problemas. | 2218094
2293195 | INSTALACIÓN Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE YANAMAYO Y EL SECTOR DE YURAJMAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAMBOPATA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - SANDIA - PUNO | [23/11/2022] EL PROYECTO CONTINUA EJECUTANDOSE EN EL PRESENTE MES,SE TUVO LA APROBACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°07 POR 84 DIAS CALENDARIO SIENDO LA FECHA NUEVA CULMINACION EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2022, ADEMAS SE TIENE PROBLEMAS CON LA ASIGNACION DE PRESUPUESTO POR LO QUE SE DEBE AL PERSONAL DESDE EL MES DE SETIEMBRE. | [2022-09] - INFRAESTRUCTURA - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 172034
2301215 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL RUTA N° PI 582, TRAMO : C.P. CRUCETA - C.P. SAN FRANCISCO, DISTRITO TAMBOGRANDE - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO PIURA | [06/02/2023] MEDIANTE OFICIO N° 025-2023/GRP-440330, LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO, SOLICITO A LA MUNICIPALIDAD DELEGADA DE CRUCETA, PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y ACTUALIZADA A FIN DE GARANTIZAR LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO, A LO LARGO DE TODA LA VÍA TENIENDO ESPECIAL CONSIDERACIÓN EN EL EMPALME DE SAN FRANCISCO. ASÍ PUES, DE LAS VISITAS REALIZADAS SE CONSTATÓ EL ASENTAMIENTO DE VIVIENDAS QUE IMPOSIBILITAN REALIZAR EL EMPALME DE ACUERDO A LA NORMATIVA DE DISEÑO GEOMÉTRICO. ASIMISMO, EL ANCHO DE VÍA, QUE SE OBSERVA ES INSUFICIENTE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CARRETERA. | No se encontraron problemas. | 5328179
2302332 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. CRFA INTERNADO EXPERIMENTAL DE HUATACCOCHA DEL DISTRITO DE CHIPAO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] El proyecto de inversión a la fecha cuenta con firma de contrato para la elaboración del expediente TÉCNICO con un plazo de ejecución de 90 días calendarios. A la espera que el consultor presente la absolucion de observaciones N° 01 al Informe N° 01 con fecha maxima el 30/12/2022. | No se encontraron problemas. | 46402
2302278 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA , LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA, VILLA PAMPAS, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC | [10/02/2023] AL MES DE ENERO DEL 2023 EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO, CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DE 56.95% RESPECTO AL COSTO DIRECTO Y UN AVANCE FINANCIERO DE 65.56% RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO. | [2022-05] - - (OTRO) | 116800
2302886 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA I.E.S SEÑOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURÍMAC | [15/02/2023] la obra tiene un avance fisico acumulado de 14.73% al mes de diciembre la obra se paralizo en el mes de enero por cambio de gestion. se programa el reinicio en febrero del 2023 CON LA I.E.S SEÑOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA | No se encontraron problemas. | 3176574
2302938 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE TERCER ORDEN E INTEGRACIÓN HUATALAQUE SANCRISTOBAL, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | [11/02/2023] El proyecto se encuentra ejecutando partidas programadas según cronograma de ejecución en la apertura de la trocha carrozable, en los frentes de Huatalaque y centro poblado de San Cristóbal, la obra físicamente se encuentra TEMPORALMENTE PARALIZADA por cierre del ejercicio presupuestal 2022 y por transferencia de la nueva gestión periodo 2023-2026 y asi mismo por factores climatológicos por lluvias intensas en la última semana del presente mes. | No se encontraron problemas. | 5378573
2303590 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL LAS GARDENIAS, DISTRITO MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA | [20/01/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA . AL PRESENTE MES DE JUNIO LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, POR EL CUAL SE ELABORO LA MODIFICACION FISICA FINANCIERA N° 03 MEDIANTE INFORME 0095-2022-GRA/BHQ/RO CON FECHA 23/06/2022 A ESPERA DE LA RESOLUCION EN LA GRI | No se encontraron problemas. | 22076
2303889 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. JUAN VELASCO ALVARADO EN EL, DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO - HUANUCO | [10/02/2023] EL 08 DE JUNIO DE 2022, MEDIANTE INFORME TÉCNICO N° 150-2022-GRH-GRI/SGE-CPME, EL MONITOR DEL PROYECTO REMITE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN PARA EJECUCIÓN FISICA. L.P. Nº 11-2022-GRH/GR-1. Con acta de otorgamiento de la buena pro de fecha 28/09/2022, y contrato,con fecha de entrega de terreno 21/11/2022. SUPENDIDA DESDE EL 27/12/2022, DEBIDO A CONSULTAS RELACIONADOS A LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES DE CIMENTACIÓN, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, PARA LA CONTINUIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN DE LA SUPERVISIÓN SE SOLICITO LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO | No se encontraron problemas. | 7449102
2303935 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INIC.Y PRIM. IEI-P64222-B,IEI6224-B,IEP64747-B,IEI6138-B,IEP64223-B,EN CASERIOS IEI-P6010145,IEP6010144,IEP61154,IEP64750, MICROCUENCA RIO PISQUI,DIST. CONTAMANA,PROV. UCAYALI,DPTO LORETO | [16/01/2023] OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN con un avance real de 77.08% en comparación con lo programado de 95.12%, la obra SE ENCUENTRA atrasada. registro hasta el mes de NOVIEMBRE 2022. PENDIENTE REGISTRO DEL MES DE DICIEMBRE 2022. | No se encontraron problemas. | 1112587
2331865 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [20/02/2023] AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA VALORIZACIÓN APROBADA DE LA OBRA AL 4.98 %, ACTUALMENTE EN PROCESO DE ARBITRAJE, EXISTEN 5 VALORIZACIONES PENDIENTES DE PAGO, AÚN PENDIENTE EL CORTE DE OBRA, EN PROCESO DE LA ESPERA DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN REMITA EL CORTE DE OBRA A LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, PARA EJECUCIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA. A LA FECHA 14/02/2023 LA ENTIDAD HA REALIZADO ACTA DE VISITA A LA OBRA: CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LA OBRA COMO ACTA PREPARATORIA PARA ELABORAR CORTE DE OBRA, EN EL ACTA LA ENTIDAD RESALTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ABANDONO POR PARTE DE LA CONTRATISTA. | No se encontraron problemas. | 392303
2331873 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACIÓN VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS TORRES - VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. ITALIA - AV. AVIACIÓN, DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA | [24/02/2023] PUENTE AÑASHUAYCO: OBRA SUSPENDIDO DESDE FEBRERO 2022 POR INTERF DE REUBICAC. LINEAS MEDIA TENS. OBSERVAC. AL EXP. SE COORDINO CON SEAL, ACTUALMENTE SE CONTRATA UN PROFESIONAL PARA ELAB. EXP. SALDO DE OBRA Y GESTIONES CON ASESOR LEGAL RESPECTO A CONCILIACION. OBRA SUSPENDIDO, A ENERO 2023, AVANCE DE EJECUCION DE OBRA 10.43%. TRAMO I :OBRA CON CONTRATO RESUELTO DESDE 6/05/2022. EXP. DE SALDO DE OBRA APROBADO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO PARA EJEC. POR A.D. A ENERO 2023, AVANCE DE EJECUCION DE OBRA 46.14%. TRAMO II : ENERO DEL 2022 OBRA CULMINADA PARA LIQUIDACION Y CIERRE. CON AVANCE DE EJECUCION DE 81.63%. TRAMO I COMPONENTE III: OBRA CON CONTRATO RESUELTO, A ENERO 2023 AVANCE DE EJECUCION FISICA ES DE 30.7%. SE APROBO LA AMPLIAC. DE PLAZO N° 15 EN MARZO SE DARA INICIO LA EJECUCION. PRODUCTO 3: TRAMO III AV LAS TORRES ACCION 3.1: PAVIMENTOS, avance de ejec. FÍSICA es de 41.02%. | [2022-05] - INFRAESTRUCTURA - (RESOLUCIÓN DE CONTRATO) | 21002905
2334579 | AMPLIACION DE LA SUB ESTACION PARAMONGA NUEVA DEL VALLE DE PATIVILCA, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA | [17/02/2023] AVANCE FÍSICO ACUMULADO ES DE 91.55%. el PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO SEGUN ACTA 6 DESDE EL 01.12.2021. con fecha 24.01.2023, se suscribio el acta de acuerdos para reinicio de obra. | No se encontraron problemas. | 172533
2334853 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE N 11524-CAYALTI Y N 11173-C.P GUAYAQUIL DEL DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [27/02/2023] EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN MEDIANTE LP-SM-6-2022-GR.LAMB-1, de fecha 22 de noviembre del 2022. SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA OPINIÓN TÉCNICA DEL ÁREA USUARIA RESPECTO A LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES. | No se encontraron problemas. | 8213393
2335878 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS DEL CENTRO POBLADO RURAL DE SAN MARTIN DE MAYUNMARCA , DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | [14/02/2023] OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 29/12/2022, POR TEMPORADA DE LLUVIAS Y AGOTAMIENTO DE MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL 2022, CON INFORME N°02-2023/GOB.REG-HVCA/INSP.OBRAS/hcs | [2021-09] - - (ARBITRAJE) | 4000000
2337040 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA | [20/01/2023] ESTADO DE OBRA : EN EJECUCION .. SE PRESENTA RETRASO POR FALTA DE INSUMOS POR PARTE DEL AREA DE LOGISTICA Y DE PROCESOS | [2020-03] - INFRAESTRUCTURA - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 3948554
2337768 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY - APURÍMAC | [07/02/2023] LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 35.21 %, AL MES DE DICIEMBRE, SE PARALIZO EL MES DE ENERO POR CAMBIO DE GESTION SE PROGRAMA EL REINICIO EN FEBRERO DEL 2023 | No se encontraron problemas. | 4879800
2339974 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONAN, I.E GRAN GUZMANGO CAPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZA - REGION CAJAMARCA | [13/02/2023] OBRA EN EJECUCION CON AVANCE ACUMULADO AL MES DE ENERO DE 27.88 %, TRABAJOS REALIZADOS EN LA I.E SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONAN Y EN LA I.E GRAN GUZMANGO CAPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE. LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA | No se encontraron problemas. | 9033531
2340137 | CREACION DEL CAMINO VECINAL INICIO DESVIO MARGEN DERECHA KM. 92 VIA INTEROCEANICA (PE 30C) TRAMO SOL NACIENTE-HUACAMAYO , DISTRITO DE INAMBARI - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | [17/02/2023] AL MES DE enero SE TIENE UN AVANCE DEL 94% A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO. A LA FECHA EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA CONLUIDO CON OBSERVACIONES REALIZADAS POR SUPERVISION DEL GOREMAD Y SE ENCUENTRA EN SUBSANACIONOBSERVACIONES | No se encontraron problemas. | 1956967
2339247 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD NUEVA REQUENA DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI | [10/02/2023] AL MES DE ENERO 2023, LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 05/07/2022. EL AVANCE DE EJECUCIÓN ACUMULADO ES DE 94.40%. LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 0.00%. LA OBRA TIENE UN TÉRMINO PROGRAMADO PARA EL 07/07/2022, ENCONTRANDOSE A LA FECHA INCONCLUSA, EL CONTRATISTA SE ACOGIÓ A LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA, EL MISMO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE. ESTA CUENTA CON UN MONTO DE ADELANTO DIRECTO (10%) S/1,818,198.66, ADELANTO DE MATERIALES (20%) S/3,636,397.31, ADELANTO DIRECTO (5%) S/909,099.33, ADELANTO DE MATERIALES (5%) S/909,099.33. | [2021-10] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 1238639
2359966 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN NEUROPSICOPEDAGÓGICA MEDIANTE EL MULTILINGÜISMO PARA EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3¿5 AÑOS DEL II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EBR UGEL MARISCAL NIETO, ILO Y GRAL. SANCHEZ CERRO - 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO; 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [13/02/2023] EN EL mes de enero se han tenido retraso en la apertura de las metas presupuestales, durante el mes de febrero se viene elaborando los terminos de referencia para convocar los procesos de seleccion de curso capacitacion espacios creativos y diplomaDO EN NEURODIDACTICA que correspondeN al componente de capacitacion | [2023-01] - - (OTRO) | 1754986
2363571 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [14/02/2023] - ACTUALMENTE LA OBRA SUSPENDIDA. PERO YA SE APROBO EL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL Y SE A MODIFICADO PARA QUE SE REINICIE DANDO COMO FECHA DE INICIO EL 12/02/2023. | No se encontraron problemas. | 32896360
2371698 | CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE ZONA SUR DE DISTRITO DE CHARACATO, DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA | [20/01/2023] LA OBRA PRESENTA UN ATRASO EN SU EJECUCION FISICA MUY POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE GRAN PARTE DEL EXP TEC ESTA OBSERVADO Y REFORMULANDOSE se tiene retrasos por abastecimiento de insumos por parte del area de logistica y procesos. | [2020-08] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 3056000
2402833 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL CULTIVO PALTO EN LA ZONA NORTE DE LAS CABEZADAS (DISTRITOS;LARAMATE, LLAUTA,HUACHUAS, SAN PEDRO DE PALCO, OCAÑA Y OTOCA) - DISTRITO DE LLAUTA - PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN AYACUCHO | [13/12/2022] • EL ACUMULADO PARA NOVIEMBRE DEL 2022, ES 37.8% CON REFERENCIA AL PRESUPUESTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ES DECIR, HAY RETRASO. ESTE RETRASO OBEDECE POR LA DEMORA EN OTORGAR BUENA PRO AL PRESTADOR DE SERVICIO DE INJERTADO DE 40 MILLARES, EQUIVALENTE A S/. 80,000.00 SOLES. EN EL PRESENTE MES SEA INJERTADO 30 MILLARES (S/. 60,000.00 SOLES). • DE UN TOTAL DE META DE PRODUCCIÓN DE 134 MILLARES (100%). EN LOS 10 VIVEROS SE VIENE PRODUCIENDO 134 MILLARES DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 84 MILLARES DE PATRÓN TOPA TOPA Y 50 MILLARES PATRÓN ZUTANO. • ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA A NIVEL DE CAMPO. SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS BENEFICIARIOS EN ESTE COMPONENTE SON 1,141 FAMILIAS (100%). SEGÚN EL AVANCE ACUMULADO AL PRESENTE MES DE NOVIEMBRE 2022, SE TIENE UN ACUMULADO DE 980 FAMILIAS (85.89%), EQUIVALENTE A 350,395.00 PLANTAS Y 583.99 HECTÁREAS. • INCREMENTO DE PRECIO POR KG DE PALTA (FUERTE, 6.50 A 7.00 SOLES; HASS PARA EXPORTACIÓN, 5.50 SOLES). EL COSTO DE PRODUCCIÓN POR KG ES 2.60 SOLES. HAY INCREMENTO EN COSTO DE COMERCIALIZACIÓN. • PARA NOVIEMBRE DEL 2022, LAS FUENTES HÍDRICAS (RÍOS Y MANANTIALES) HAN REDUCIDO SU CAUDAL ENTRE 60% A 70%. ES DECIR, LOS RIEGOS EN LAS PARCELAS CON PALTO, SE VIENE REALIZANDO ENTRE 22 A 25 DÍAS (NORMALMENTE DEBEN REGARSE ENTRE 5 A 7 DÍAS); POR LO TANTO, CAÍDA DE FRUTAS Y POCO DESARROLLO DE FRUTO; POR ESTE DETALLE, AFLORAMIENTO DE SALES (QUEMADURA DE HOJAS POR SALITRE). POR ESTE FACTOR Y OTROS (DEFICIENTE FERTILIZACIÓN Y TRATAMIENTO POR COSTO ELEVADO), EL RENDIMIENTO DE LA CAMPAÑA 2022 – 2023 SERÁ 08 A 12 TONELADAS/HECTÁREA. | No se encontraron problemas. | 1000000
2412124 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. NRO 475-19, I.E.P NRO 54240 Y I.E.S. FERNANDO BELAUNDE TERRY DEL CENTRO POBLADO - OCCEPATA DEL DISTRITO DE RANRACANCHA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [20/02/2023] TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 20.23%, el proyecto se encontraba suspendida desde el 29 de diciembre del 2023 por transferencia de gestion y por movilizacion de la poblacion por sesacuerdo con el gobierno , el cual lleva al bloqueo de vias impediendo el transporte de materiales para el proyecto, el 24 de enero del 2023 se dio el reinicio de obra con los trabajos trazo y replanteo del modulo de iniciales, excavacion de zanja para la zapata y la svigas de conexion en el modulo 5 y 3 d ela infraestructura inicial, | No se encontraron problemas. | 2245387
2430098 | CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE: TRAMO, PUENTE SOCSI- PUENTE SAN JERÓNIMO, EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA, PACARAN Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | [23/12/2022] la obra se encuentra PARALIZADA. SE ESTA A LA ESPERA DE LA PRE LIQUIDACION DE LA META INTEGRAL, para dar paso a la ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE SALDO DE OBRA. uei dral | [2022-09] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 535284
2456534 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA Y EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FERMIN TANGUIS DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA | [10/02/2023] se encuentra REVISION DEL 2DO ENTREGABLE deL expediente tecnico. (3er Levantamiento de observaciones) | No se encontraron problemas. | 3904545
2460028 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES EN LA 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [13/02/2023] A la fecha se encuentra paralizado por encontrarse observado por no tener competencia funcional para su continuidad de acuerdo al informe del MIDIS. INFORME N° D000138-2022-MIDIS-OPI, INFORME N° D00021-2022-MIDIS-OGPP, OFICIO N° D000855-2022-MIDIS-SG. Hasta firma de un convenio específico de facultad de competencias entre Gobierno Regional y MIDIS | No se encontraron problemas. | 1500000
2459845 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50606 DEL SECTOR OLONES DEL DISTRITO DE CHINCHERO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [11/01/2023] Infraestructura : Se ejecutó las partidas de obras provisionales, construcciones provisionales, cartel de obra, oficinas, almacenes, casetas de guardiania, servicios higienicos, cerco perimetrico provisional. Problemática 3/ PARALIZADO "Explicación sobre la problemática identificada: " "Al 30 de NOVIEMBRE del 2022 la obra aun continua paralizada por la causal de tramite de aprobacion del Plan de Evaluacion Arqueologica, contando ya con la inspeccion ocular y conformidad tecnica de supervision de la Direccion de Cultura Cusco, asi mismo se espera la visita del supervisor del Plan de Monitoreo Arqueologico, con ello dar reinicio a la brevedad posible sabiendo que se tiene plazo vigente hasta el 07/12/2022. " | No se encontraron problemas. | 2000001
2462296 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A TRAVES DE LA INSTALACION DE PUENTES PEATONALES EN LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | [07/12/2022] Expediente técnico en levantamiento de observaciones. Por el tema de las FITSA - ficha técnica socioambiental. Cuenta con un avance al 95%, se requiere adjuntar certificado de inexistencia de restos arqueológicos y evaluación de riesgo. Se solicitó asignación presupuestal para culminar con el expediente técnico. Información remitida mediante INFORME N°2039-2022-GR PUNO/GRI/SGED/RMAA-SG. | No se encontraron problemas. | 2000000
2461736 | ADQUISICION DE CALENTADORES DE AGUA COMERCIALES, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE AGUA, PRENSA DE MESA, MAQUINARIA DE LAVADO, OBJETOS DE FUNDICIÓN CENTRÍFUGA DE ACERO INOXIDABLE, SECADORAS DE ROPA, MONITORES DE OXÍGENO O SUMINISTROS, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA DATA CENTER, AUTOCLAVE FRONTERA, COMPACTADORA DE RESIDUOS, TRITURADOR DE DESPERDICIOS Y EQUIPO DE OZONO DE TRATAMIENTO DE AGUAS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL ILO - ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | [05/02/2023] El proyecto culminó con la ejecución física al 96.76%, en la parte financiera queda pendiente el devengado del servicio de impermeabilización de techos y otorgar conformidad a la adquisición del sistema de Aire Acondicionado y ventilación previa subsanación de observaciones emitidas por la residencia | No se encontraron problemas. | 246385
2459929 | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA PRIMARIA DE PRODUCTOS PESQUEROS DE LA DIREPRO - LORETO, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | [24/02/2023] " MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA PRIMARIA DE PRODUCTOS PESQUEROS DE LA DIREPRO - LORETO, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI 2459929, SE ENCUENTRA CON EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO, ASIMISMO SE TOMO CONTACTO CON ING. JAVIER MARIN, PARA QUE ALCANZARA INFORMACION PARA SUBIR AL SISTEMA, OBTUVIENDO avance de ejeCucion de la inversion de 45.31%, EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROBLEMA Y PARALIZADO, CON AVANCE FISICO 51.13%. INFORMACION ACTUALIZADO DE OCT. A DIC. 2022, INFORMACION ALCANZADA VIA MEDIO ELECTRONICO (WASAP), POR EL INGENIERO JAVIER MARIN. | No se encontraron problemas. | 2208980
2470311 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [07/12/2022] EXPEDIENTE TECNICO REMITIDO A EVALUACION EL 16 DE AGOSTO MEDIANTE INFORME N° 478, se esta a la espera de las observaciones. | No se encontraron problemas. | 5315542
2473345 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI 231 BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [12/02/2023] EL PROYECTO HA INiCIADO SU EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA . actualmente al mes de enero del 2023 el proyecto se encuentra paralizado en su EJECUCIÓN FÍSICA de obra CON UN AVANCE INTEGRAL DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL 16.11% A NIVEL DE COSTO DIRECTO. POR DE CIERRE de AÑO fiscal 2022 Y CAMBIO DE GOBERNADOR REGIONAL SE HA HA ORIGINADO UN CORTE Y PARALIZACIÓN DE la EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA APARTIR DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022. | No se encontraron problemas. | 2962039
2473922 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 67, AA.HH. ACAPULCO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | [13/02/2023] PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATA, CONSULTOR: CONSORCIO ACAPULCO, POR S/ 349,787.40. CONTRATO 024-2021, APROBADO 3er INFORME. CONSULTOR HA PRESENTADO LEVANT. OBSERVACIONES AL 4to. INFORME DE COSTOS Y PRESUPUESTOS CON RETRASO (APLICANDOSELE LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE). PARA REVISION DE ESPECIALISTA. | No se encontraron problemas. | 104937
2481497 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SAN MIGUEL HUAYANAY DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] Mediante la Carta N°56-2022-GRA/GG-ORADM se remite la propuesta de acta de suspensión del plazo de ejecución del contrato, Plazo que se establece a partir del día 11 de agosto de 2021, donde se remite al consultor la Carta N°219-2021-GRA/GG-ORADM, hasta el pronunciamiento favorable de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho –DDC sobre el terreno destinado para el IST “San Miguel”. Se está coordinando con el consultor para aprobar su adicional por 30 mil, y levantar la suspensión. El ET se hará en los 2 terrenos que ya tienen CIRA. El consultor presentó su PRETENSIÓN de adicional, que se derivó el 21/o6/2022 a la supervisión para su pronunciamiento. Cuenta con resolucion de aprobacion del ADICIONAL, a la espera de la firma para levantamiento de SUSPENSIÓN de contrato. El informe N° 01 se encuentra en la supervision para su evaluacion y/o aprobacion con fecha maxima el 30/12/2022. | No se encontraron problemas. | 2000000
2487169 | REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL CERRO GRANDE EN LA LOCALIDAD TALAMOLLE, DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | [06/02/2023] LA IOARR CULMINÓ SU EJECUCION EL 31 DE JULIO DE 2021 CON UN AVANCE FISICO DE 93.48%, se encuEntra elaborando el informe final de la obra. SE PRESENTÓ EL FILE PARA LA RECEPCION DE LA OBRA POR PARTE DE LA CRLTP SEGÚN DIRECTIVA N° 003-2016-GRM/GGR-OSLO. sePRESENTÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ANEXO 01 POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA. | No se encontraron problemas. | 10000
2487156 | REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL SUMARAPI ANASCAPA CPM DE ANASCAPA DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | [06/02/2023] la obra se encuentra culminada con fecha 28 de junio de 2021, con un avance físico de 100%. se encuentra pendiente la presentacion de informe final de obra. SE PRESENTÓ EL FILE PARA LA RECEPCION DE LA OBRA POR PARTE DEL RESIDENTE , EL CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE LA PRESENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL FILE DE RECEPCIÓN. EL RESIDENTE DE OBRA SOLICÓ MAYOR PLAZO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. | [2021-04] - INFRAESTRUCTURA - (FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS) | 2870
2488653 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN DE MACHACMARCA EN EL CENTRO POBLADO DE MACHACMARCA DEL DISTRITO DE VILQUE - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [16/02/2023] AL MES DE ENERO LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO MEDIANTE ACTA DE PARALIZACIÓN DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022, EN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN DE DICIEMBRE LA OBRA TENIA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO REAL DEL 48.95% Y SIENDO SU PROGRAMACIÓN FÍSICO ACUMULADO DEL 100.00%, SE COMUNICA QUE EL AVANCE DE OBRA SE VE PERJUDICADO POR LA FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA. SUPERVISOR DE OBRA: MIRKO DANIEL NUÑEZ CARPIO Y RESIDENTE DE OBRA: JOSE BRICH GOMEZ ROMERO | No se encontraron problemas. | 224187
2491549 | REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | [13/02/2023] SUSCRIPCION DE CONTRATO N° 001-2023-GRC CON LA EMPRESA CONTRATISTA FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL DE FECHA 16.01.2023 POR LA EJECUCION DE SALDO DE OBRA. ENTREGA DE TERRENO CON FECHA 31.01.2023. OBRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE POR MUTUO ACUERDO CON FECHA 07.02.2023, POR LA LICENCIA DE EDIFICACION MODALIDAD A. | No se encontraron problemas. | 2140279
2495348 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO CENTRO DE SALUD Pampa inalambrica DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | [12/02/2023] EL PROYECTO HA INICIADO SU EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022,POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. ACTUALMENTE al mes de enero del 2023 se ENCUENTRA PARALIZADO en su EJECUCIÓN FÍSICA de obra,CONtando con UN AVANCE FÍSICO INTEGRAL A COSTO DIRECTO DEL 0.09% REGISTRANDO UN AVANCE FÍSICO EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL 0.06%. POR cierre del ano fiscal 2022 SE HA REALIZADO UN CORTE Y PARALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 y ACTUALMENTE en la apertura del ano fiscal 2023 se esta realizando los requerimientos y solicitando mas ASIGNACIÓN presupuestal. | No se encontraron problemas. | 3100000
2501140 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE ENRIQUE P. MEJIA Y VIAS DE ACCESO DEL DISTRITO DE SICUANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [09/02/2023] al mes de enero 2023: El día 16 de enero se llevó a cabo una reunión entre la Empresa Contratista Ejecutora de la obra, la Empresa supervisora y el GORE Cusco, para determinar la suspensión de la ejecución física de la obra en concordancia al Decreto Supremo Nº 009-2023-PCM, el cual declara el estado de emergencia los departamentos de Cusco y lima a partir del 15 de enero del 2023, por treinta días calendarios cuyo periodo concluye el 13 de febrero 2023, donde la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las fuerzas armadas | No se encontraron problemas. | 7348794
2504397 | CREACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA CASCADA NATURAL DE SIRENACHAYUQ DE LA COMUNIDAD DE CHUQUIBAMBA DEL DISTRITO DE LAMAY - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [26/12/2022] LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY, PREVIA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN POR LA GRSL, ESTANDO HASTA LA FECHA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL GOBIERNO LOCAL. | No se encontraron problemas. | 4992176
2505328 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | [31/01/2023] durante el mes de diciembre se jecutraon las partidas de excavacion de zanjas encofrado acero, concreto simple y armado par la construccion del muro de contencion , columnas y vigas de cimentacion , en el presente mes se ha tenido retraso debido a las constantes lñluivias y tormentas electricas de la zona , tambien debido al deabastecimiento de agregados par al ejecucion de las partidas de concreto. | No se encontraron problemas. | 4302159
2506349 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CUTERVO - DISA, DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [16/12/2022] LA OBRA SE HA REINICIADO EL 07/11/2022, DEBIDO A UNA PARALIZACION DE OBRA DESDE EL 19/09/2022 HASTA EL 06/11/2022, EL AVANCE FISICO ACUMULADO DE LA OBRA ES DE 27.80% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. | No se encontraron problemas. | 6960868
2507799 | MEJORAMIENTO DE LA I.E. N°50700 SEÑOR DE EXALTACION (205377), N°50643 RUFINO MONTESINOS UGARTECHE (411140), N° 50695 CHUYLLULLO (204743), N°50692 SAN JOSE (204719) 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE COYLLURQUI - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [16/02/2023] Avance de la ejecución de la inversión ES DE 7.26%, EL PROYECTO SE PARALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE Y SERA REINICIADO LA EJECUCION EL 2023 | No se encontraron problemas. | 2030223
2505814 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE BRETAÑA DEL DISTRITO DE PUINAHUA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO | [14/02/2023] la obra inicio su ejecución el 09/09/2022 tiene Avance real acumulado de 35.58% versus el calendario de avance programado acumulado de 61.70%, obra atrasada, registro hasta el mes de dicembre 2022, pendiente registro del mes de enero 2023. | No se encontraron problemas. | 422456
2510701 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO DE SIRAUMARCA DEL DISTRITO DE SIHUAS - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | [21/11/2022] MEDIANTE RGR 95-2022-GRA-GRI SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE FECHA 04/04/2022. Suspendida del 18/10/2022, por falta de certificacion del PMA. ACTUALIZADO, NOVIEMBRE 2022 | No se encontraron problemas. | 3582713
2512007 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS MICRO CUENCAS DE LOS RÍOS HUAMANZAÑA Y VIRÚ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE VIRU, SANTIAGO DE CHUCO Y JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [10/02/2023] LA EJECUCION DE LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE 36.27% EJECUTADO ACUMULADO RESPECTO AL 48.43% PROGRAMADO MUESTRA UN ATRASO DE 12.16% AL MES DE ENERO DEL 2023. | No se encontraron problemas. | 7729937
2512848 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU-119 TRAMO II: EMP. PE-3SY (MUYUORCCO) - COLQUEMARCA EN LOS DISTRITOS DE CAPACMARCA Y COLQUEMARCA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [28/12/2022] se cuenta suscrito el CONTRATO Nº 0113-2020-GR-CUSCO-DRTCC-DR por un monto de S/ 2,383,529.44 soles de los cuales corresponde a la elaboración de expediente técnico, la suma de S/ 1,477,788.25 soles, el inicio de actividades inicia el 25/04/2021, el consultor tiene un plazo total de 90 DÍAS calendario para su primer y segundo ENTREGARLE • Con CARTA Nº 117-2021-GR-CUSCO-GRTCC de fecha 21.04.2021 se emite la conformidad al informe INICIAL - plan de trabajo • Con CARTA Nº 109-2021-PEC/proy.CU-119, de fecha 21.06.2021 PEC remite la presentación del INFORME Nº 01- declaración de Impacto Ambiental del Expediente Técnico Rubro B • Con CARTA Nº 110-2021-PEC/proy.CU-119, de fecha 21.06.2021 PEC remite la presentación del INFORME Nº 01- ARQUEOLOGÍA del Expediente Técnico Rubro B • Con CARTA Nº 214-2021-GR-CUSCO-GRTCC de fecha 28 de junio del 2021 se remite OBSERVACIONES al Informe Nº 01 - de Estudido Definitivo QUE A LA FECHA NO FUERON LEVANTADAS. - SE APRUEBA EL PRIMER ENTREGABLE EN FECHA 25/08/2021, EL RETRASO FUE DEBIDO A LA PERSISTENCIA DE OBSERVACIONES. - SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL SEGUNDO ENTREGABLE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA EN FECHA 30/09/2021, EL CUAL FUE DEVUELTO EN FECHA 14/10/2021 EN CALIDAD DE OBSERVADO Y A LA FECHA DICHAS OBSERVACIONES NO HAN SIDO SUBSANADAS.. A LA FECHA SE TIENE APROBADA LA PARTE TÉCNICA DEL TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA PENDIENTE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. SE TIENE LA APROBACION DEL SEGUNDO ENTREGABLE, EL CUAL CONCLUYE EN LA RESOLUCION GERENCIAL Nº 441-2022-GR-CUSCO-GRTC, EN EL CUAL SE APRUEBA EL EXPEDIENTE FINAL. SE VIENEN REALIZANDO LAS GESTIONES PARA SOLICITAR EL FINANCIAMIENTO ANTE PROVIAS DESCENTRALIZADO | No se encontraron problemas. | 11000000
2513994 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PI -815 QUE ATRAVIESA EL RIO BIGOTE UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA | [10/02/2023] LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN DE LOS ENTREGABLES ALCANZADOS POR EL CONSULTOR; EVALUANDO LAS OBSERVACIONES REITERADAS AL INFORME N° 04 FORMULADAS POR EL REVISOR. | No se encontraron problemas. | 3207549
2514610 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) ZONA DE RECARGA DE LA CUENCA CHANCAY - LAMBAYEQUE PARA LA RECARGA HIDRICA DEL EMBALSE TINAJONES,PARA 07 UNIDADES PRODUCTORAS EN 15 DISTRITOS Y 4 PROVINCIAS,INCLUIDO EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | [13/02/2023] A la fecha la obra se encuentra suspendida mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 486-2022- GR-CAJ/DRA, a partir del 10 de noviembre del 2022, debido a la dificulta que se tiene al no poder suministrar los materiales especificados del Expediente técnico. | No se encontraron problemas. | 6094142
2514744 | CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR HIDRAULICO MAYOR UCHUSUMA-CAPLINA CLASE B, SECTOR CERRO BLANCO DEL DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [20/01/2023] avance al mes de diciembre 2022: •El avance físico para el presente mes alcanza una meta física de 0.00315 Expediente Técnico (2.25%), con un acumulado de 0.135 Expediente Técnico (96.43%), respecto al Plan de Trabajo I – 2022 Reformulado II Reprogramado I, el cual contempla una Meta Física de 0.14 Expediente Técnico. •La ejecución financiera del presente mes, asciende a S/ 22,214.52, equivalente al 22.21%, con un acumulado de S/ 100,000.00, lo que representa el 100.00% del presupuesto total del Plan de Trabajo I – 2022 Reformulado II Reprogramado I. Quedando pendiente, el pronunciamiento de SERFOR, respecto al Plan de Desbosque, y de corresponder realizar el levantamiento de observaciones, y seguimiento hasta la obtención de la Resolución de Autorización respecto al Plan de Trabajo 2022 | No se encontraron problemas. | 15236596
2515272 | RECUPERACION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO INAMBARI EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA YANAMAYO DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | [21/02/2023] AL MES DE DICIEMBRE LA OBRA REGISTRA UN AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO DE 46.70%, SIENDO EL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO DE OBRA DE 88.85%, POR LO TANTO, LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA. INFORMACIÓN REMITIDA MEDIANTE INFORME N°162-2022-GR-PUNO-GRI/SGO/RO/GPC. RESIDENTE DE OBRA: GERMÁN PERCCA CATACORA SUPERVISOR DE OBRA: RENÉ BUSTINCIO SUPO | No se encontraron problemas. | 247846
2513381 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA CUENCA DEL RÍO MOCHE EN EL ÁMBITO DE LAS 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | [10/02/2023] LA EJECUCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 33.71% DE EJECUCION FISICA RESPECTO AL 37.81% PROGRAMADO Y MUESTRA UN 4.10% DE ATRASO AL MES DE ENERO DEL 2023. | No se encontraron problemas. | 12018811
2521269 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N°014 MERCEDES DIBOS DE CAMINO, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA | [10/02/2023] CUENTA CON CONTRATO DE CONSULTORIA N°005-2022 PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. Está en revisión y elaboración del informe de observaciones del segundo entregable. | No se encontraron problemas. | 3745981
2528987 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL TRAMO RELAVE - PUEBLO VIEJO DE LA RED VECINAL AR510, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE CARROZABLE EN LA LOCALIDAD DE RELAVE DEL DISTRITO DE PULLO - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] La UFEDIPI mando el 26/08/22 requerimiento y TDR a la oficina de abastecimiento para la convocatoria. Se tiene buena pro el 20/10/2022 al consultor CONSORCIO PULLO. El Informe N° 01 se encuentra con Observaciones N° 01. La absolucion de observaciones N° 01 al Informe N° 01 se encuentra en custodia de la supervicion para su posterior evaluacion con fecha de ingreso el 23/12/2022. | No se encontraron problemas. | 1383801
2529281 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DEL CASERIO COMEGEN, DEL DISTRITO DE PITIPO - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | [30/01/2023] EL PROYECTO DE INVERSION CUENTA CON UN AVANCE ACUMULADO REAL DE 99.51% CON RESPECTO AL MONTO CONTRACTUAL, DE ACUERDO A LA VALORIZACION DEL MES DE DICIEMBRE. ACTUALMENTE CUENTA CON ACTA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE 01/01/2023 HASTA LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN Y PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y LA OBTENCIÓN DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE LA OBRA POR PARTE DE LA CONCESIONARIA ELECTRO NORTE S.A. EL DESFASE EN LA EJECUCIÓN FÍSICA EXISTENTE ENTRE EL AVANCE REPORTADO EN LA VALORIZACIÓN VS EL FORMATO 12-B, SE DEBE A QUE EL PROYECTO HA SIDO ADJUDICADO AL 90% DE SU VALOR REFERENCIAL. | No se encontraron problemas. | 91481
2531542 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | [06/02/2023] CON INFORME N°612-2022/GOB-REG-HVCA/GSRA-AI SE REMITE LAS OBSERVACIONES DEL AVANCE N°01 PARA SU EVALUCION REALIZADAS POR LA CREET EL 16 DE NOVIEMBRE DANDO PLAZO 5 DIAS HABILES, CON CARTA N° 237-2022GOB.RE.HVCA/GSRA-G CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE,MEDIANTE INFORME N°736-2022/GOB-REG-HVCA/GSRA-AI SE REMITE EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL AVANCE N°1 A LA CREET DE LAS CUALES NO HAY PRONUNCIAMIENTO ALGUNO HASTA LA FECHA. | No se encontraron problemas. | 2658927
2531188 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA | [10/02/2023] se encuentra en evalucion del primer entragable de la elaboracion del expediente tecnico PRESENTADO POR EL CONSORCIO ARGUEDAS. (AUN PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO OBSERVADO) | No se encontraron problemas. | 433425
2532537 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 704 DEL CENTRO POBLADO SACARI TITICACHI DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | [16/02/2023] AL MES DE DICIEMBRE LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 2.75% Y SIENDO SU PROGRAMACIÓN FÍSICA ACUMULADO DEL 25.07%, OBRA ATRASADA, INFORMACIÓN REMITIDA MEDIANTE INFORME N°344-2023-GR-PUNO-GRI/SGEP-JMCJ RESIDENTE HUGO CARBAJAL QUISPE Y SUPERVISOR HERBERT SAUL LUPACA QUISPE | No se encontraron problemas. | 1888089
2533996 | REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ L, LOTE 15 DEL A.H. NUEVO PROGRESO - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | [13/02/2023] PROYECTO EN PROCESO: INICIO DE OBRA 29/09/2022, OBRA CONCLUIDA. CON FECHA 07.02.2023 SE SUSCRIBE EL ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES, POR LO CUAL EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES INDICADAS. | No se encontraron problemas. | 138743
2536268 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE 09 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO (MEDIANTE POZOS TUBULARES), A LOS USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO DE AGUAS SUBTERRANEAS CLASE A LA YARADA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [16/12/2022] PLAN DE TRABAJO I- 2022 R.G. N° 103-2022-GG-PET/REG.TACNA, 22 de abril 2022. inicio 03 de mayo. meta física de 0.25 exp. tec. PPTO S/. 470,000.00 y s/. 30,000 para la inspección de la meta. SETIEMBRE: AVANCE FISICO 0.0412 EXP. TEC. ACUM. 0.1558 EXP .TEC., ; PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CULMINACIÓN DE LAS MEMORIASDESCRIPTIVAS E INTERPRETACIÓN DE SECCIONES GEOELÉCRICAS CON UBICACIÓN DE PUNTO DE PERFORACIÓN. SE HA EJECUTADO EL INVENTARIO DE POZOS EN UN RADIO DE 1 LM ALREDEDOR DE LOS POZOS irhs-62 e irhs-106. culminación del estudio agrológico para determinación del balance hídricos. replanteo del planeamiento y diseño de las casetas de los pozos de reemplazo irhs-107, irhs-63 y el irhs-103. culminación de los analisis de costos, presupuesto y programación de obra del pozo de reemplazo irhs-16 con su respectiva caseta. elaboración de 04 memorias descriptivas para la autorización de ejecución de obras en IRHS-126, IRHS-128; IRHS-16 Y EL irhs-127. presentación de expediente para obtención del cira. se continua con el análisis de superposición de poligonos de acuerdo a las busquedas catastrales efectuadas. se ha elaborado el evap de la 1era etapa de pozos (12) . OCTUBRE: AVANCE FISICO 0.0234 EXP. TEC. ACUM. 0.1792 EXP. TEC. PLANEAMIENTO Y DISEÑO DE CASETAS CULMINADO EL REPLANTEO DE LOS POZOS IRHS-62, IRHS-112, IRHS-107, IRHS-103 E IRHS-16. . TRAMITE DE OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE INXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA) DE LOS POLÍGONOS 77 POZOS DEL PROYECTO TOTAL. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP) PARA 12 POZOS. SE CONTINUA CON EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA. noviembre: avance físico 0.0408 exp. tec, acum. 0.22 exp. tec. se cuenta con la aprobacion de estudio topografico y geodésico, evaluación ambiental preliminar, estudio de diagnostico fisico legal, estudio agrológico para balance hídrico, certificado de inexistencia de restos arqueológicos (cira y estudio de mecánica de suelos | No se encontraron problemas. | 9863013
2535630 | CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CENTROS POBLADOS DE DOS DE MAYO, CALABAZO, BAJO BUENOS AIRES Y ALTO TAMBILLO, 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [09/02/2023] A la fecha se viene elaborando el Expediente Técnico por el CONSORCIO CCIA (Contrato Nº 19-2022-GR.CAJ-DRAC), por el monto de S/380,095.84 (Trecientos Ochenta Mil Noventa y Cinco con 84/100 Soles), por un plazo de 90 días. EL SEGUNDO ENTREGABLE PRESENTADO POR CONSORCIO CCIA ES OBSERVADO POR EL EVALUADOR (ING. DE LA CRUZ CARLOS GENER HEISEN). EL REPRESENTANTE DEL CONSORCIO CCIA SOLICITA SUSPENSIÓN DE PLAZO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DEBIDO A QUE EN EL COMPONENTE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO HIDROLOGÍA NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN DEL ANA PARA EL RECURSO HÍDRICO A UTILIZAR | No se encontraron problemas. | 13146348
2536102 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | [10/02/2023] MES DE enero: al mes de enero las actividades físicas se encuentras suspendidas. | No se encontraron problemas. | 2736253
2544566 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE FELIPE GUAMAN POMA DE AYALA EN EL DISTRITO DE QUEROBAMBA - PROVINCIA DE SUCRE - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] Se realizó la firma de contrato el 18/08/22. El consultor debe presentar el primer entregable el 19/09/22. Se encuentra evaluando el entregable N° 01. La absolución de observaciones N° 02 del Informe N° 01 se encuentra en la supervisión para su evaluación y/o aprobación. A la espera que el consultor presente el Informe N° 02 con fecha maxima 19/01/2023. | No se encontraron problemas. | 3000000
2543220 | CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | [23/01/2023] PARALIZADO POR CAMBIO DE GESTION | No se encontraron problemas. | 542019
2300707 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO, SECUNDARIO ROSA AGUSTINA DONAYRE DE MOREY, DISTRITO DE IQUITOS, MAYNAS, LORETO | [14/02/2023] La OBRA se encuentra en ejecución tiene Avance real acumulado de 72.11% versus el calendario de avance programado cumulado de 100%, La Obra esta atrasada Registro hasta el mes de DICIEMBRE 2022. Actividades realizadas: CANALETA DE MORTERO EN EL MODULO K; asendado de ladrillo modulo k; vaceo de falso piso y contrapiso modulo K; habilitación de puertas apaneladas modulo K; tarrajeo de muros modulo k; habilitación de fierros para columnas encofrado y vaceado de columnas en el mini coliseo; empastado de muros, columnas, vigas y cielorraso modulo E; vaceado de falso piso y contrapiso modulo E. PENDIENTE REGISTRO DEL MES DE ENERO 2023. | No se encontraron problemas. | 4394193
2314642 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS VÍAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE ACOBAMBA-SECTOR 1, DISTRITO DE HUARIACA - PASCO - PASCO | [02/02/2023] LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO A DICIEMBRE DEL 2022 DE 87.80%. SUSPENDIDA POR LLUVIAS EL 12 DE ENERO DEL 2023 | No se encontraron problemas. | 855875
2319132 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES - AREQUIPA - AREQUIPA | [18/01/2023] LA OBRA TIENE RETRASOS POR DEMORA EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA CON UN AVANCE DE 11.95% | [2022-08] - - (ATRASOS Y/O PARALIZACIONES) | 8830000
2402620 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-100 TRAYECTORIA: EMP. PE-1N (DV. TALARA) - DV. NEGRITOS - TALARA - LOBITOS - DV. EL ALTO - EL ÑURO - EMP. PE-1N (PTE. ÑURO) Y PI-115 TRAMO: LOBITOS ¿ EMP. PE-1N DISTRITO DE LOS ORGANOS - DISTRITO DE EL ALTO - DISTRITO DE LOBITOS - DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - REGIÓN PIURA | [01/02/2023] MEDIANTE OFICIO N° 031-2023/GRP-440330, SE NOTIFICO A LA SRA PATRICIA INES SALINAS RETO CONSULTOR DEL ESTUDIO, LA CUAL SE SOLICITO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PLANTEADAS POR LA UNIDAD FORMULADORA, PARA LA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE APROBACION DE CONSISTENCIA | No se encontraron problemas. | 30561789
2397650 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO COMUNAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ANA CENTRO POBLADO DE HUANCAVELICA - DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - REGIÓN HUANCAVELICA | [14/02/2023] al mes de enero LA OBRA cuenta con un avance fisico acumulado de 92.44%. la obra ha paralizado el 16/01/223 | No se encontraron problemas. | 100651
2459392 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. EL SOL, AV. LOS SAUCES Y AV. BLANQUILLO DURAZNO, EN EL CENTRO POBLADO DE LLIMPE DEL DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | [20/02/2023] AVANCE FISICO ACUMULADO 50.99%, LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO SUS ACTIVADES FISICAS DESDE EL 28/12/2022 POR CIERRE DE AÑO FISCAL Y ADEMAS NO CUENTA CON LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CONTINUIDAD, POR TANTO LA UNIDAD EJECUTORA SRCH ESTA REALIZANDO TRAMITES ANTE PLIEGO DEL GOBIERNO DE APURIMAC PARA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO PARA SU CONTINUIDAD D ELA EJECUCION. | No se encontraron problemas. | 20000
2461519 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA AR 105 TRAMO TOMEPAMPA-ALCA-DV. PUYCA-ANEXO MAGHUANCA EN LOS DISTRITOS DE TOMEPAMPA, PUYCA Y ALCA DE LA PROVINCIA DE LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | [27/02/2023] A ENERO 2023 EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN; EN SU SEGUNDO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR CONSORCIO UNION ... | No se encontraron problemas. | 12000000
2461104 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y CATASTRO RURAL - DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | [06/12/2021] NOVIEMBRE ,SE ABSOLVIÓ LAS observaciones al expediente TÉCNICO del proyecto PARA SU PRESENTACIÓN ante oficina ejecutiva de supervision para la EVALUACIÓN y APROBACIÓN , con la finalidad de seguir con el tramite administrativo de acto resolutivo de APROBACIÓN de expediente TÉCNICO | No se encontraron problemas. | 2283664
2487259 | MEJORAMIENTO DEL PUENTE HUAMBUTIO EN EL TRAMO HUAMBUTIO-HUANCARANI DE LA CARRETERA CUSCO - PAUCARTAMBO DEL DISTRITO DE CAICAY - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | [10/11/2022] • FECHA estimada de firma de contrato: 21/05/2021 • Se firmo el CONTRATO Nº 416-2021-GR-CUSCO-GRTC-DR el 28/05/21 por un monto de S/ 256,500.00 • Plazo de elaboración:120 DÍAS calendario • INFORME INICIAL- PLAN DE TRABAJO remitido con CARTA Nº 008-2021-CVH el 10/06/2021. • Se encontraba en la OSLI para si aprobación • Fecha estimada de conclusión: Septiembre - 2021 - REMITIO SU PRIMER ENTREGABLE EN FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2021, SE DIO CONFORMIDAD EN FECHA 24/09/2021. -EL SEGUNDO Y TERCER ENTREGABLE SE ENCUENTRAN APROBADOS, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA PENDIENTE EL CUARTO (ULTIMO) ENTREGABLE, LO CUAL ESTA INCURRIENDO EN RETRASO POR LA FALTA DE LA RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | No se encontraron problemas. | 13333926
2519507 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL CETPRO SAN FRANCISCO TAMBO DEL DISTRITO DE TAMBO - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | [23/02/2023] Firma de contrato el 09/06/2022 TIEMPO: según el CONTRATO N°093-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, el mismo que tiene un plazo contractual de 90 días. COSTO: El valor de la elaboración del expediente técnico es de S/ 225,000.00 soles, dividido en dos pagos a la aprobación de cada Informe del proyecto. El Consultor solicitó suspensión de contrato por problemas de saneamiento físico legal del terreno. EL consultor presentó la absolución de observaciones N° 2 el 31/08/22. Se encuentra en la supervisión para su evaluación y/o aprobación. El consultor PRESENTÓ el Informe N° 02 el 13/10/2022 El entregable se encuentra en SUPERVISIÓN para su EVALUACIÓN y/o APROBACIÓN. El consulor presentó la Absolución de Observaciones N°02 al Informe N°02. Se ecomunicó a los especialistas con fecha 24/01/23 para su evaluación y posterior pronunciamiento de la supervisión. | No se encontraron problemas. | 1500000
2535457 | ADQUISICION DE EQUIPO DE SALA DE PSICOMOTRICIDAD, MOBILIARIO DE SALA PSICOMOTRICIDAD, EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE 174 NIÑO JESUS DE PRAGA - MOYOBAMBA DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | [23/02/2023] SE SUBSANO SATISFACTORIAMENTE LAS OBSERVACIONES QUE INDICO EL COMITE DE RECEPCION EN TAL SENTIDO SIENDO LA 1.PM DEL 27 DE SETIEMBRE DEL 2022 SE DA CONFORMIDAD Y SE FIRMA EL ACTA DE RECPCION DE LA OBRA CON UN MONTO ACENDENTE S/ 231000.00 | No se encontraron problemas. | 13410